## MATRIZ RIESGOS
FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS
Contratar la optimización de datos y la implementación de una solución tecnológica en la nube bajo modalidad SaaS, con el fin de actualizar y modernizar el Sistema de Información para la Gestión de Bienes Inmuebles del Distrito de Santiago de Cali – SIBICA, asegurando calidad de la información y fortaleciendo la eficiencia y trazabilidad en la gestión de trámites técnicos, jurídicos y administrativos asociados a los bienes inmuebles del Distrito.
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN |  |  |  |  | EVALUACIÓN | [7 empty] | TRATAMIENTO
1. Clase | 2. Fuente | 3. Etapa | 4. Tipo | 5. Descripción | 6. Consecuencia de la ocurrencia del evento |  | 7. Probabilidad |  | 8. Impacto |  | 9. Valoración | 10. Categoría | 11. ¿A quién se le asigna? | 12. Tratamiento / Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | 17. ¿Afecta la ejecución del contrato? | 18. Responsable implementar el tratamiento | 19. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | 20. Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | 13. Probabilidad |  | 14. Impacto |  | 15. Valoración | 16. Categoría |  |  |  |  | 21. ¿Cómo se realiza el monitoreo? | 22. Periodicidad
GENERAL | INTERNO | TODAS LAS ETAPAS | REGULATORIOS | Incumplimiento en la publicación de documentos precontractuales, contractuales y postcontractuales, realizandolos de manera extemporanea | Hallazgos de los órganos de control, por omisión, por parte del servidor público / contratista que tenga a su cargo dicha actividad |  | Posible | 3 | INSIGNIFICANTE | 1 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad | Publicar dentro de los plazos estipulados en la ley. | Raro | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Desde la publicación del proceso en la plataforma SECOP | Hasta el tercer día hábil de la publicación de cada documento que compone dicho proceso, según su fecha. | Grupo de contratación deberá revisar que los documentos del proceso sean subidos de manera correcta | Permanente
GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONALES | Que se describa de manera inadecuada la necesidad que se pretende satisfacer. Que los requisitos habilitantes queden mal establecidos. | Que se seleccione un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato. |  | Raro | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Entidad | Realizar la correspondiente evaluación de proponentes con otras entidades | Raro | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Desde la planeación del proceso | Hasta el cierre de la evaluación de proponentes | Grupo de contratación deberá estar al tanto de la evaluación y las posibles observaciones | Permanente
GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | ECONÓMICOS | Errores en la proyección de la propuesta económica por parte del proponente / oferente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato. | Pérdidas económicas para el contratista. |  | Probable | 4 | MAYOR | 4 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Solicitar aclaración sobre el valor ofertado en cada uno de los items propuestos en el anexo económico. | Posible | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo Medio | SI | Entidad | Desde la apertura de las ofertas del proceso | Hasta el cierre de la evaluación de proponentes | Equipo asesor evaluador del proceso deberá evaluar si los precios son los adecuados y si cumple con lo requerido desde la parte técnica | Permanente
GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | REGULATORIOS | Celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales. (1, Cuando lo tramita sin cumplir los requisitos de esa fase contractual 2, Cuando lo celebra sin observar los presupuestos necesarios para su perfección o sin verificar el cumplimiento de los requisitos inherentes a la fase precontractual 3, Cuando liquida el contrato sin sujetarse a las exigencias requeridas para el efecto.) | Posible nulidad del contrato. Investigaciones disciplinarias y penales |  | Posible | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo Alto | Entidad | Verificar la documentación de manera exhaustiva por parte del proponente, que cumpla con lo establecido en la norma y en el pliego de condiciones definitivo. | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Desde la evaluación de las propuestas | Hasta el finalización del contrato. | Revisar cada parte de la evaluación, que sea transparente y conforme a la norma | Permanente
GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | ECONÓMICOS | Estimación inadecuada de los costos por parte del contratista | Mayores costos a cargo del contratista |  | Improbable | 2 | MAYOR | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Hacer efectiva la póliza de cumplimiento. | Raro | 1 | MAYOR | 4 | 5 | Riesgo Medio | SI | Entidad | Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato. | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato | Permanente
GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | REGULATORIOS | El contratista tiene problemas con la justicia, lavado de activos o terrorismo | Se declara inhábil |  | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista/Entidad | Revisar en todas las listas disponibles los antecedentes del contratista garantizando asi la idoneidad del mismo | Raro | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Antes de la adjudicación | Hasta la terminación y recibo de satisfaccion del contrato | El equipo de contratación debe verificar la revisión de los antecendetes judiciales | Permanente
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Siniestro imprevisto e involuntario, que puede ocasionar daños al patrimonio de terceros o la pérdida de alguna vida de alguien que no esté directamente relacionado con el asegurado | Los sucesos que ocurran pueden ocasionar acciones legales contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios. |  | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Constituir una póliza en la cual se garantice el daño a terceros. (Responsailidad civil extracontractual) | Raro | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Desde la aprobación de la póliza. | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato. | Permanente
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Demora en la radicación oportuna por parte del CONTRATISTA de las facturas (correctamente diligenciadas y firmadas) y/o cuentas de los gastos reembolsables. | Imposibilidad de generar pagos. Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista. Inconvenientes presupuestales. |  | Probable | 4 | MODERADO | 3 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Mantener constante comunicación con la empresa por parte del supervisor para entrega de facturas. | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Desde el inicio del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato. | Permanente
GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | No liquidar los contratos en los plazos acordados en el contrato o los establecidos por la Ley. | Detrimento patrimonial. Pérdida de competencia para liquidar en sede administrativa. Incertidumbre del estado del contrato. Falta de paz y salvo por las partes. |  | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad | Estar al tanto de que los contratos sean liquidados en el tiempo establecido | Raro | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Desde el inicio de liquidación del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato. Seguimiento del equipo de contratación | Permanente
GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | No iniciar los procesos administrativos de imposición de multas, sanciones o incumplimientos de manera oportuna. | Detrimento patrimonial. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. Retraso en la ejecución contractual. |  | Posible | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo Medio | Entidad | Realizar lo pertinente para estos casos, como las citaciones y reuniones, en caso de incumplimiento | Raro | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Desde el inicio del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato. | Permanente
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | El Contratista no satisface las necesidades estipuladas en el contrato. | Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato |  | Posible | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Hacer efectiva la póliza cumplimiento del contrato. | Raro | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Desde la aprobación de la póliza | Hasta la liquidación del contrato | El supervisor del contrato verifique que las características técnicas coinciden o superan las del contrato. | Permanente
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIOS | Cambios en las normas, disposiciones o directrices de la Administración municipal durante la ejecución del contrato que sean aplicables al mismo. | Desequilibrio económico del contrato |  | Raro | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad | El contratista deberá evidenciar los cambios normativos que efectivamente desequilibren económicamente el contrato. | Raro | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato. | Permanente