## Matriz de Riesgos
| IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN |  |  |  |  | EVALUACIÓN |  |  |  |  | TRATAMIENTO | [9 empty] | MONITOREO Y REVISIÓN
No. | 1. Clase | 2. Fuente | 3. Etapa | 4. Tipo | 5. Descripción del riesgo | 6. Consecuencia de la ocurrencia del evento | 7. Probabilidad | 8. Impacto | 9. Valoración | 10. Categoría | 11. ¿A quién se le asigna? | 12. Tratamiento / Control a ser implementado | 13. Prob. resid. | 14. Impacto resid. | 15. Valoración resid. | 16. Categoría resid. | 17. ¿Afecta la ejecución del convenio? | 18. Responsable implementar el tratamiento | 19. Fecha inicio tratamiento | 20. Fecha fin tratamiento | 21. ¿Cómo se realiza el monitoreo? | 22. Periodicidad
1 | ESPECÍFICO | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | Deficiencias en la definición de los compromisos de las partes para la ejecución del convenio de asociación para aunar esfuerzos entre la Confederación Indígena Tairona - CIT y el Departamento Nacional de Planeación – DNP para el desarrollo de las etapas metodológicas de la consulta previa, libre e informada en la formulación del documento de reglamentación del SAT dentro del plazo de este convenio. | No se genera el documento de reglamentación del SAT. Incumplimiento del DNP en el compromiso adquirido en la Sesión No. 13 de la Mesa Permanente de Concertación del 18 de diciembre de 2025. Incumplimiento del proyecto de Inversión, plan de acción y las metas del PND 2022-2026. Afectación de la imagen institucional. Retraso en la las etapas metodológicas. | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 7 | Riesgo Alto | DNP (DODT - SCT) – la Confederación Indígena Tairona - CIT | Establecer en los Estudios previos de manera clara los compromisos de cada una las partes de acuerdo con sus competencias, para aunar los esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y financieros para el desarrollo de las etapas metodológicas de la consulta previa, libre e informada en la formulación del documento de reglamentación del SAT. | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | SÍ | DNP (DODT- SCT) | Desde que se establece la necesidad en el plan anual de adquisiciones. | Hasta la recomendación del Comité de Contratación | Verificar que en el documento de los estudios previos contengan de manera clara y precisa los compromisos de las partes para el desarrollo de las etapas metodológicas de la consulta previa, libre e informada en la formulación del documento de reglamentación del SAT | Durante la etapa de planeación
2 | ESPECÍFICO | INTERNO | PLANEACIÓN | FINANCIERO | Que el valor de la necesidad a contratar exceda el valor presupuestal de la necesidad a contratar para la suscripción del convenio con la Confederación Indígena Tairona - CIT para el desarrollo de las etapas metodológicas de la consulta previa, libre e informada en la formulación del documento de reglamentación del SAT. | Incumplimiento del DNP en el compromiso adquirido en la Sesión No. 13 de la Mesa Permanente de Concertación del 18 de diciembre de 2025. Incumplimiento del proyecto de Inversión, plan de acción y las metas del PND 2022-2026. Afectación de la imagen institucional. Retraso en la las etapas metodológicas. | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 7 | Riesgo Alto | DNP (DODT - SCT) | Realizar el estudio de sector y mercado que determine el valor de la necesidad a contratar para la ejecución del convenio acorde con la propuesta económica presentada por la Confederación Indígena Tairona - CIT | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | SÍ | DNP (DODT- SCT) | Desde la definición de la necesidad en el plan anual de adquisiciones. | Hasta la recomendación del Comité de Contratación | Verificar que se realice el estudio de sector y del mercado y de la presentación de la propuesta económica para determinar el valor de la necesidad a contratar. | Durante la etapa de planeación
3 | ESPECÍFICO | INTERNO | PLANEACIÓN | LEGAL | La modalidad de contratación directa, no se sustente jurídicamente para la elaboración del convenio con la Confederación Indígena Tairona - CIT para el desarrollo de las etapas metodológicas de la consulta previa, libre e informada en la formulación del documento de reglamentación del SAT. | Incumplimiento del DNP en el compromiso adquirido en la Sesión No. 13 de la Mesa Permanente de Concertación del 18 de diciembre de 2025. Incumplimiento del proyecto de Inversión, plan de acción y las metas del PND 2022-2026. Afectación de la imagen institucional. Retraso en la las etapas metodológicas. | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 7 | Riesgo Alto | DNP (DODT - SCT) | Realizar el estudio previo y análisis del sector para que se sustente jurídicamente la modalidad de contratación directa con la Confederación Indígena Tairona - CIT y su revisión normativa; verificación de requisitos del literal i) de la Ley 1150 y Decreto 252, y normas complementarias. | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | SÍ | DNP (DODT- SCT) | Desde la definición de la necesidad en el plan anual de adquisiciones. | Hasta la recomendación del Comité de Contratación | Verificar que se realice el estudio previo y análisis del sector, que se sustente de manera precisa la viabilidad jurídica para contratar directamente con la Confederación Indígena Tairona - CIT. | Durante la etapa de planeación
4 | ESPECÍFICO | EXTERNO | CONTRATACIÓN | TECNOLÓGICO | Fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública SECOP II (www.colombiacompra.gov.co) | Retraso en la contratación con la Confederación Indígena Tairona - CIT Incumplimiento del DNP en el compromiso adquirido en la Sesión No. 13 de la Mesa Permanente de Concertación del 18 de diciembre de 2025. Incumplimiento del proyecto de Inversión, plan de acción y las metas del PND 2022-2026. Afectación de la imagen institucional. Retraso en la las etapas metodológicas. | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 7 | Riesgo Alto | DNP (SCT) | Seguimiento y verificación de la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública – SECOP II (www.colombiacompra.gov.co) | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | SI | Subdirección de Contratación | Desde la publicación del proceso de contratación en el SECOP II (www.colombiacompra.gov.co) | Hasta la firma del convenio. | A través de la verificación de la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública – SECOP II (www.colombiacompra.gov.co) Realizar seguimiento a la aplicación del protocolo de indisponibilidad de Colombia Compra Eficiente | Durante la etapa de contratación
5 | GENERAL | INTERNO / EXTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONAL | Demora o retrasos en la firma del Convenio con la Confederación Indígena Tairona - CIT para el desarrollo de las etapas metodológicas de la consulta previa, libre e informada en la formulación del documento de reglamentación del SAT. Demoras por parte del contratista en la constitución y cargue de las pólizas en la plataforma de Secop II, que amparen la contratación. | Impacta el cumplimiento y desarrollo de las fases metodológicas de la consulta previa, los objetivos del área y su plan de acción, el proyecto de Inversión y las metas del PND 2022-2026. Impacta la ejecución del Convenio y la imagen institucional incumplimiento del proyecto de Inversión, plan de acción y las metas del PND 2022-2026. Afectación de la imagen institucional. Retraso en la las etapas metodológicas. | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 7 | Riesgo Alto | DNP (DODT - SCT) – la Confederación Indígena Tairona - CIT | Coordinación con las personas designadas para acordar y firmar de manera oportuna el Convenio. Verificación de la competencia del representante legal de la Confederación Indígena Tairona - CIT para la suscripción del Convenio. Se establecen plazos perentorios para el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Seguimiento por parte de la Subdirección de Contratación. Se realiza verificación del monto, plazo y aprobación a la garantía o póliza. | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | SÍ | DNP: Subdirección de Contratación - la Confederación Indígena Tairona - CIT | Desde la aprobación del Comité de Contratación | Hasta la fecha de la suscripción y firma del Convenio y la publicación en Secop | Verificar que el DNP y la Confederación Indígena Tairona - CIT cumplan con los plazos definidos para la firma del contrato. Verificar la expedición de las pólizas para la aprobación de la SCT. | Durante la etapa de contratación
6 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Incumplimiento del cronograma para la ejecución de la fase de consulta previa, de acuerdo con el plazo de ejecución del convenio, conforme la ruta metodológica previamente protocolizada ante la Mesa Permanente de Concertación (MPC), la cual incluye, de manera secuencial y articulada, las siguientes etapas: i) alistamiento (Incluido el equipo de trabajo conforme oferta económica); ii) despliegues territoriales; iii) consolidación de la propuesta de la organización indígena; iv) armonización de la propuesta normativa con las demás Organizaciones indígenas con asiento en la MPC; v) concertación con las entidades del Gobierno Nacional competentes. | Declaratoria de incumplimientos. Imposición de multas y sanciones a la Confederación Indígena Tairona - CIT. Investigaciones a los supervisores. Afectación del cronograma de ejecución y del plazo contractual. Afectación al plan de desembolsos (Riesgo fiscal) Afecta la imagen institucional Retraso en la entrega de productos de acuerdo con las especificaciones técnicas. | PROBABLE (4) | MAYOR (4) | 8 | Riesgo extremo | CÓMITE TÉCNICO COORDINADOR - SUPERVISORES DNP Y la Confederación Indígena Tairona - CIT) | Realizar seguimiento al cumplimiento del cronograma establecido para la ejecución de la fase de consulta previa, conforme la ruta metodológica previamente protocolizada ante la Mesa Permanente de Concertación (MPC). Reuniones de seguimiento periódicas con la Confederación Indígena Tairona - CIT, supervisor del contrato y comité técnico coordinador. Si persiste el incumplimiento, después de todas las acciones preventivas adelantadas, iniciar el proceso definido en el Manual de Contratación del DNP, y solicitar imposición de multas por incumplimiento y caducidad, y hacer efectivas las garantías de cumplimiento. Verificación de los perfiles del equipo de trabajo establecido en el estudio previo y la oferta económica. | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | SÍ | DNP: Comité técnico coordinador y Supervisores DNP y la Confederación Indígena Tairona - CIT | Inicio del convenio | Liquidación del convenio | Verificar y documentar los seguimientos a la ejecución de la fase de consulta previapor parte del Comité técnico y supervisores (DNP y la Confederación Indígena Tairona - CIT ) para el cumplimiento del cronograma establecido para la ejecución de la fase de consulta previa. Gestionar cuando aplique el proceso de incumplimiento. Validar los perfiles del equipo técnico conforme lo estableció la Confederación Indígena Tairona - CIT en la oferta económica. | Durante la ejecución del convenio
7 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | LEGALES | Pérdida, uso indebido o filtración de información sensible (datos personales e información comunitaria) recolectada en el marco del convenio. | Posibles sanciones por incumplimiento de la Ley 1581 de 2012. Ruptura de confianza con comunidades. Afectación al proceso de consulta previa. Eventuales acciones de tutela o demandas. Afecta la imagen institucional. | Posible (3) | MAYOR (4) | 7 | Riesgo Alto | la Confederación Indígena Tairona - CIT | Incluir cláusulas de confidencialidad y protección de datos en el convenio. Exigir protocolos de manejo, custodia y anonimización de datos sensibles por parte del aliado. Capacitar al equipo del convenio en protección de datos personales y manejo de información étnica sensible. Controlar la información sensible a quienes la requieran para el objeto del convenio. Entregar informes de despliegues (Registro fotográfico, listados de asistencias, entre otros) | Raro (1) | MODERADO (3) | 4 | BAJO | Sí | SUPERVISORES DNP Y la Confederación Indígena Tairona - CIT - CÓMITE TÉCNICO COORDINADOR | Desde el inicio del convenio | Hasta la liquidación | Verificar en los estudios previsto la cláusula de confidencialidad y protección de datos. Verificar y documentar los protocolos de manejo, custodia y anonimización de datos sensibles por parte del aliado. Realizar la capacitación por parte del DNP al equipo del convenio en protección de datos personales y manejo de información étnica sensible. Verificar la aplicación del control a la información sensible a quienes la requieran para el objeto del convenio. Entregar informes de despliegues (Registro fotográfico, listados de asistencias, entre otros) | Durante la etapa de ejecución
8 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Baja participación de la población objetivo beneficiaria y demás posibles participantes en la etapa de despliegue territorial. | Incumplimiento del objeto y las obligaciones de la Confederación Indígena Tairona - CIT. Afectación en la legitimidad del proceso de consulta previa por falta de participación. Pagos sin la sustentación de las actividades de despliegue (Riesgo fiscal). | Posible (3) | MAYOR (4) | 7 | Riesgo Alto | la Confederación Indígena Tairona - CIT | la Confederación Indígena Tairona - CIT establecerá los tiempos adecuados para las convocatorias a la población objetiva en la que tienen incidencia; la Confederación Indígena Tairona - CIT deberá definir y ejecutar estrategias diferenciales de convocatoria y participación (género, generación, lengua, territorios). la Confederación Indígena Tairona - CIT realizará las convocatorias con debida anticipación y en coordinación con las autoridades indígenas; la Confederación Indígena Tairona - CIT deberá aportar listados de asistencias con su respectivo registro fotográfico de los participantes que asistieron al despliegue convocado. la Confederación Indígena Tairona - CIT deberá aportar evidencias fotográficas de cada uno de los despliegues realizados en el territorio conforme la oferta económica presentada (Transporte, Alojamiento, auditorio, alimentación, material pedagógico, armonización, entre otros) | Raro (1) | MODERADO (3) | 4 | BAJO | Sí | SUPERVISORES DNP Y la Confederación Indígena Tairona - CIT - CÓMITE TÉCNICO COORDINADOR | Desde el inicio del convenio | Terminación y liquidación del convenio | Verificar los tiempos establecidos para las convocatorias a la población objetiva en la que tienen incidencia; Verificar las estrategias diferenciales de convocatoria y participación (género, generación, lengua, territorios). Verificar la realización de las convocatorias con anticipación y desarrolladas en coordinación con las autoridades indígenas; Verificar los listados de asistencias con su respectivo registro fotográfico de los participantes que asistieron al despliegue convocado. Verificar las evidencias fotográficas de la logística de cada uno de los despliegues realizados en el territorio conforme la oferta económica presentada (Transporte, Alojamiento, auditorio, alimentación, material pedagógico, armonización, entre otros) Lo anterior con el propósito de validar el pago de los productos de acuerdo con el plan de desembolsos de los recursos. | Permanentemente en la etapa de ejecución
9 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIALES O POLÍTICOS / DE LA NATURALEZA | Catástrofes naturales , asonadas, huelgas, paros, alteraciones del orden público u otras situaciones sobrevinientes por causas ajenas a la Confederación Indígena Tairona - CIT, incluyendo la declaratoria de estados de emergencia, calamidad pública o conmoción interior, así como la imposición de toques de queda y demás medidas que afecten el normal desarrollo de las actividades. | Retraso o no realización de las actividades establecidas en el cronograma por imposibilidad de desplazamiento o comunicación con los territorios que afectaría la entrega de los productos. Retraso en el cumplimiento del cronograma. Realización del procedimiento por incumplimiento o multas Incumplimiento del convenio. | Posible (3) | MAYOR (4) | 7 | Riesgo Alto | CÓMITE TÉCNICO COORDINADOR - SUPERVISORES DNP Y la Confederación Indígena Tairona - CIT) | la Confederación Indígena Tairona - CIT deberá informar oportunamente todas aquellas situaciones referentes a catástrofes naturales, asonadas, huelgas, paros, alteraciones del orden público u otras situaciones sobrevinientes que puedan afectar el normal desarrollo del despliegue. Acordar con el CÓMITE TÉCNICO COORDINADOR, los SUPERVISORES DNP Y la Confederación Indígena Tairona - CIT la reprogramación o modificación. | Raro (1) | MODERADO (3) | 4 | BAJO | Sí | SUPERVISORES DNP Y la Confederación Indígena Tairona - CIT - CÓMITE TÉCNICO COORDINADOR | Desde el inicio del convenio | Terminación y liquidación del convenio | Verificar los reportes de todas aquellas situaciones referentes a catástrofes naturales, a asonadas, huelgas, paros, alteraciones del orden público u otras situaciones sobrevinientes que puedan afectar el normal desarrollo del despliegue. Verificar las actas o informes del CÓMITE TÉCNICO COORDINADO, los SUPERVISORES DNP Y la Confederación Indígena Tairona - CIT para la reprogramación o modificación. | Previo a cada despliegue y durante la ejecución

## Diligenciamiento
IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN
ORIENTACIONES DE DILIGENCIAMIENTO
CLASE
GENERAL | Es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
ESPECÍFICO | Es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis
FUENTE
INTERNO | Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico).
EXTERNO | Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).
ETAPA
PLANEACIÓN | La etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, la Entidad Estatal elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la Entidad Estatal debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes: * La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. * Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. * El valor del contrato corresponde a los precios del mercado. * La descripción del bien o servicio requerido es claro. * El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. * El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. * El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas.
SELECCIÓN | La etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: * Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. * Riesgo de colusión. * Riesgo de ofertas artificialmente bajas.
CONTRATACIÓN | Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: * Riesgo de que no se firme el contrato. * Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. * Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. * Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.
EJECUCIÓN | La etapa de ejecución inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo.
TODAS LAS ETAPAS | se refiere a los riesgos que sepueden presentar en cualquier etapa del proceso indistintamente.
TIPO
ECONÓMICOS | Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
SOCIALES O POLÍTICOS | Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato
OPERACIONALES | Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
FINANCIEROS | Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
REGULATORIOS | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
DE LA NATURALEZA | Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
AMBIENTALES | Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
TECNOLÓGICOS | Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO
Raro | Puede ocurrir excepcionalmente.
Improbable | Puede ocurrir ocasionalmente.
Posible | Puede ocurrir en cualquier momento.
Probable | Probablemente va a ocurrir.
Casi cierto | Ocurre en la mayoría de las circunstancias.
IMPACTO
INSIGNIFICANTE | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Calificación Cualitativa
| Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) de valor del contrato. | Calificación monetaria
MENOR | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. | Calificación Cualitativa
| Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) de valor del contrato. | Calificación monetaria
MODERADO | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Calificación Cualitativa
| Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%). | Calificación monetaria
MAYOR | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual. | Calificación Cualitativa
| Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%). | Calificación monetaria
CATASTRÓFICO | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual | Calificación Cualitativa
| Impacta sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%). | Calificación monetaria