## Formato INFORME SEMANAL
FORMATO INFORME SEMANAL
PERIODO (SEMANA) |  |  | 19/01/2026 al 23/01/2026 | [5 empty] | Informe Número: |  | 11
Dirección Regional | [5 empty] | VAUPÉS |  |  | Supervisor Regional |  | ERIKA MABEL AGUILAR MACHADO
Fecha de elaboración del informe |  |  |  |  | 2026-01-16
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
CONTRATISTA | [7 empty] | INTERVENTOR
Contratista |  |  |  | RAELJA INGENIERIA S.A.S |  |  |  | Interventor |  |  | CONSORCIO J&J SENA
Contrato No. |  |  |  | CO1.PCCNTR.8240890 |  |  |  | Contrato No. |  |  | CO1.PCCNTR.8372379
Fecha de Iniciación |  |  |  | 2025-10-06 |  |  |  | Fecha de Iniciación |  |  | 2025-10-06
Fecha Suspensión No. 1 |  |  |  | 2025-10-10 |  |  |  | Fecha Suspensión No. 1 |  |  | 2025-10-10
Fecha Reinicio No. 1 |  |  |  | 2025-11-04 |  |  |  | Fecha Reinicio No. 1 |  |  | 2025-11-04
Fecha de Terminación |  |  |  | 2026-01-23 |  |  |  | Fecha de Terminación |  |  | 2026-01-23
Valor Inicial |  |  |  | 1931186386.41 |  |  |  | Valor Inicial |  |  | 199999998
Valor Actualizado |  |  |  | 2020478110.7614 |  |  |  | Valor Actualizado |  |  | 199999998
Plazo Inicial |  |  |  | DOS (2) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS |  |  |  | Plazo Inicial |  |  | DOS (2) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS
Suspensión: |  |  |  | QUINCE (15) DÍAS HÁBILES |  |  |  | Suspensión: |  |  | QUINCE (15) DÍAS HÁBILES
Plazo Actualizado |  |  |  | TRES (3) MESES Y DIECISIETE (17) DÍAS |  |  |  | Plazo Actualizado |  |  | TRES (3) MESES Y DIECISIETE (17) DÍAS
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA :
Contratar la adecuación de las áreas administrativas del Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jirijirimo del SENA Regional Vaupés sede San José.
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:
Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental de la adecuación de las áreas administrativas del Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jirijirimo del SENA, Regional Vaupés Sede San José.
PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA
CARGO | [7 empty] | NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA: | [7 empty] | JULIO CESAR MONJE TAMAYO
INGENIERO AMBIENTAL | [7 empty] | JHON JAIRO HERNANDEZ DAZA
ARQUITECTO RESIDENTE DE OBRA | [7 empty] | OMAR FERNANDO RODRIGUEZ ACOSTA
DIBUJANTE DE OBRA | [7 empty] | ALEXANDER JOVEN YUSTRES
RESIDENTE SISO DE OBRA | [7 empty] | JAVIER ORLANDO POLANIA BERNAL
ESPECIALISTAS EN ESTRUCTURAS | [7 empty] | JAIME DUARTE TORRES
ESPECIALISTAS GEOTECNICO | [7 empty] | RAFAEL ENRIQUE TELLEZ LOZANO
PERSONAL INTERVENTORIA
CARGO | [7 empty] | NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA | [7 empty] | ALEJANDRO HORACIO BAQUERO SALAZAR
INGENIERO CIVIL RESIDENTE | [7 empty] | JOSÉ DAVID LEÓN BASTIDAS
INGENIERO AMBIENTAL | [7 empty] | JORGE LUIS AMEZQUITA DUARTE
RESIDENTE SISO DE INTERVENTORIA | [7 empty] | JAIME GIRLEY BETANCOURT
INGENIERO ELÉCTRICO | [7 empty] | RICHARD LOBOA SANCHEZ
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL | [7 empty] | LENIN ALEJANDRO JARAMILLO RIVERA
SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO DE CONSTRUCCION (Porcentaje)
GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO DE CONSTRUCCION
[10 empty] | %AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO | PV | EJECUTADO | EV | ATRASO
[10 empty] | SEM 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[10 empty] | SEM 2 | 0.8316% | 0.8316% | 0% | 0% | 0.8316%
[10 empty] | SEM 3 | 1.302% | 2.134% | 0.2693% | 0.2693% | 1.865%
[10 empty] | SEM 4 | 4.303% | 6.437% | 0.1351% | 0.4044% | 6.033%
[10 empty] | SEM 5 | 4.963% | 11.4% | 0.1081% | 0.5125% | 10.89%
[10 empty] | SEM 6 | 7.278% | 18.68% | 0% | 0.5125% | 18.17%
[10 empty] | SEM 7 | 8.519% | 27.2% | 0.26% | 0.7725% | 26.42%
[10 empty] | SEM 8 | 10.31% | 37.51% | 9.869% | 10.36% | 27.15%
[10 empty] | SEM 9 | 9.794% | 47.3% | 0.769% | 11.13% | 36.18%
[10 empty] | SEM 10 | 12.14% | 59.45% | 0.769% | 11.9% | 47.55%
[10 empty] | SEM 11 | 11.77% | 71.22% | 2.738% | 14.63% | 56.58%
[10 empty] | SEM 12 | 9.414% | 80.63% | 0% | 14.63% | 66%
[10 empty] | SEM 13 | 10.95% | 91.58% | 0% | 14.63% | 76.95%
[10 empty] | SEM 14 | 5.459% | 97.04% | 0% | 14.63% | 82.41%
[10 empty] | SEM 15 | 2.957% | 100% | 0% | 14.63% | 85.37%
[10 empty] | ALERTAS |  |  |  |  | 85.37%
Nota:
SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $)
GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA
[10 empty] | %AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO | PV | EJECUTADO | EV | ATRASO
[10 empty] | SEM 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | SEM 2 | 30222903.7533 | 30222903.7533 | 0 | 0 | 30222903.7533
[10 empty] | SEM 3 | 24575277.8056 | 54798181.5588 | 5200309.0561 | 5200309.0561 | 49597872.5027
[10 empty] | SEM 4 | 103648014.943 | 158446196.5018 | 2608552.3702 | 7808861.4264 | 150637335.0754
[10 empty] | SEM 5 | 121397448.5073 | 279843645.009 | 2088339.9344 | 9897201.3608 | 269946443.6483
[10 empty] | SEM 6 | 105851225.9714 | 385694870.9804 | 0 | 9897201.3608 | 375797669.6196
[10 empty] | SEM 7 | 139536069.2983 | 525230940.2787 | 5059091.7273 | 14956293.088 | 510274647.1907
[10 empty] | SEM 8 | 199147454.6032 | 724378394.882 | 199398929.0808 | 209282230.3821 | 515096164.4998
[10 empty] | SEM 9 | 245265221.1696 | 969643616.0515 | 15538162.1447 | 224820392.5268 | 744823223.5247
[10 empty] | SEM 10 | 261325047.5176 | 1230968663.5692 | 15538162.1447 | 240358554.6715 | 990610108.8977
[10 empty] | SEM 11 | 246877080.8122 | 1477845744.3814 | 55316927.8832 | 295675482.5548 | 1182170261.8266
[10 empty] | SEM 12 | 262505473.132 | 1740351217.5134 |  | 295675482.5548 | 1444675734.9587
[10 empty] | SEM 13 | 190835168.8991 | 1931186386.4125 |  | 295675482.5548 | 1635510903.8578
[10 empty] | ALERTAS |  |  |  |  | 1635510903.8578
Nota:
NOTA: Los avances plasmados en este informe se basan en los informes semanales de interventoría.
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA
No. |  | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | FECHA INICIO | FECHA FIN | No DE DIAS PROGRAMADOS | No DE DIAS TRANSCURRIDOS | % PROGRAMADO | % EJECUTADO | RETRASO/ADELANTO
|  | SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO) | [6 empty] | 2025-10-06 | 2026-02-06 | 123
1 |  | Excavación manual en material común | [6 empty] | 2025-11-03 | 2025-11-16 | 13 | 88 | 100% | 93.69% | -6.311%
2 | 1 | Mejoramiento De Terreno Según Recomendaciones De Geotecnia Y Diseño Estructural | [6 empty] | 2025-11-17 | 2025-11-30 | 13 | 74 | 100% | 37.49% | -62.51% |  | 83
3 | 1 | Relleno base granular compactado | [6 empty] | 2025-11-17 | 2025-11-30 | 13 | 74 | 100% | 9.599% | -90.4%
4 | 1 | Viga de cimentación en 3000 PSI | [6 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-15 | 14 | 60 | 100% | 46.9% | -53.1% |  | 25
5 |  | Muro Sobrecimiento Concreto 3000 PSI | [6 empty] | 2025-12-08 | 2025-12-21 | 13 | 53 | 100% | 36.18% | -63.82% |  | 15
6 | 1 | Suministro, figuración e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI | [6 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-14 | 13 | 60 | 100% | 44.12% | -55.88%
7 | 1
8 | 1
9
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13
|  | ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | [6 empty] | 2026-02-06 | [7 empty] | 32
Plazo FALTANTE el Proyecto en Días | [8 empty] | 7
[16 empty] | 2.27 | 100%
ALERTA | [15 empty] | 1.25 | 0.55066
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES SEMANALES REALIZADAS - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR
TEMAS TECNICOS
| CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA | [11 empty] | Cumple |  |  |  |  | SI
| El contratista de obra cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y cumple con lo estipulado en el contrato | [11 empty] | SI |  |  |  |  | NO
| Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas | [11 empty] | SI |  |  |  |  | N/A
| Todos los procedimientos que son usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía y a las demás normas aplicables. | [11 empty] | SI
| Todos los procedimientos que son usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables. | [11 empty] | SI
| Presencia de personal de interventoría en las sedes | [11 empty] | SI
| La interventoría realiza el seguimiento a actividades ejecutadas por el contratista de obra | [11 empty] | SI
| La interventoría realiza el seguimiento a ejecución contractual en bitácora de obra | [11 empty] | SI
| La interventoría realiza comités periódicos de obra | [11 empty] | SI
| El interventor exigió el uso de los elementos de protección personal y elementos de bioseguridad | [11 empty] | SI
| El personal de interventoría utilizo de forma correcta los elementos de protección personal y elementos de bioseguridad | [11 empty] | SI
| Se presenta concepto sanitario FAVORABLE expedido por la secretaria de salud municipal, para realizar actividades de limpieza y desinfección de tanques. | [11 empty] | SI
| El contratista de obra dio cumplimiento a la normativa relacionada con la gestión integral de residuos de construcción y demolición | [11 empty] | SI
| El contratista de obra y el interventor atendieron las solicitudes formuladas por la Dirección Regional y sus centros adscritos | [11 empty] | SI
Observaciones (Consignar en este apartado todas las observaciones que se presenten con relación a la ejecución contractual)
TEMAS JURIDICOS CONTRACTUALES
TEMAS SISO
| CONDICIONES GENERALES SISO | [11 empty] | Cumple
| En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo. | [11 empty] | SI
| La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales. | [11 empty] | SI
| Se implementan protocolos de bioseguridad en cumplimiento de la resolución N°666 de 2020 y demás normativa emitida por el Gobierno Nacional. | [11 empty] | SI
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES
SEMANA No. 11 |  | Durante la semana comprendida entre el 19 y el 23 de enero de 2026, la interventoría realizó seguimiento técnico en campo a las actividades ejecutadas por el contratista, dejando constancia de las siguientes verificaciones: Se verificó el encofrado de vigas de cimentación tipo VC-4 y VC-2, localizadas en el eje E y en los ejes 1 y 2, en el tramo comprendido entre los ejes F y D (ejes verticales), comprobando dimensiones de sección, alineación, nivelación, correcta sujeción y rigidez de la formaleta, conforme a los planos estructurales y especificaciones técnicas del proyecto. Se realizó seguimiento al relleno y compactación del mejoramiento del terreno, así como a la conformación del recebo, ejecutados en el tramo comprendido entre los ejes G y D, verificando la adecuada conformación del material y su correcta nivelación para la continuidad de los trabajos estructurales. Se inspeccionó la excavación manual de las zapatas Z-6, Z-3 y Z-1, verificando que las excavaciones cumplieran con las dimensiones de ancho y profundidad indicadas en los planos estructurales, dejando la excavación en condiciones aptas para las siguientes etapas constructivas. Se verificó el encofrado de los sobrecimientos correspondientes a los ejes 1 y 2, en el tramo comprendido entre G y D, constatando su correcta ejecución previa a la fundida. Una vez realizadas las verificaciones técnicas, la interventoría autorizó la fundida de las vigas de cimentación y de los sobrecimientos previamente encofrados, supervisando el proceso de colocación del concreto conforme al diseño de mezcla aprobado. Posteriormente, se verificó el desencofrado de las vigas y sobrecimientos fundidos, y se dio inicio al armado y amarre del acero de refuerzo de las zapatas Z-4 y Z-2, así como de las columnas C-4 (dos unidades), revisando en sitio el número de barras, diámetros, longitudes, traslapos, separación entre flejes y correcta ubicación del refuerzo, conforme al despiece estructural aprobado. Durante las fundidas ejecutadas, la interventoría supervisó la toma de muestras de concreto mediante cilindros, con el fin de realizar los ensayos de laboratorio correspondientes para el control de calidad del concreto.
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA
SEMANA No. 11 |  | La interventoría verificó que el encofrado de vigas y sobrecimientos cumpliera con las dimensiones de sección, alineación, nivelación y rigidez necesarias, garantizando la correcta geometría de los elementos estructurales antes de la fundida. Previo a la fundida, se exigió la aplicación de puente de adherencia (agente adherente) en las uniones entre concreto previamente fundido y concreto nuevo, con el fin de mejorar la adherencia, asegurar la continuidad estructural y evitar la formación de juntas frías. Se constató que las actividades de relleno y compactación del mejoramiento del terreno y conformación del recebo, ejecutadas entre los ejes G y D, se realizaron de manera uniforme y controlada. En las excavaciones de zapatas, la interventoría verificó el cumplimiento de las dimensiones geométricas exigidas en planos, autorizando la continuidad de las actividades posteriores. El armado y amarre del acero de refuerzo en zapatas y columnas fue revisado detalladamente, verificando diámetros, cantidad de barras, traslapos, separación de flejes y correcta ubicación del refuerzo, conforme al despiece estructural aprobado. Durante la fundida de vigas y sobrecimientos, se realizó control de calidad del concreto, incluyendo la toma de cilindros, para su posterior evaluación en laboratorio.
PERSONAL QUE LABORÓ LA SEMANA
PERSONAL DE LA ENTIDAD CONTRATANTE |  |  |  | CANT. |  | PERSONAL DEL LA ENTIDAD CONTRATISTA |  | CANT. | PERSONAL DE INTERVENTORÍA |  | CANT. | PERSONAL DE MANO DE OBRA |  | CANT.
SUPERVISOR DEL CONTATO |  |  |  | 1 |  | RESIDENTE DE OBRA |  | 1 | RESIDENTE DE INTERVENTORIA |  | 1 | MAESTRO DE OBRA |  | 1
PROFESIONALES DE APOYO TECNICO Y INFRAESTRUCTURA |  |  |  | 2 |  | AUXILIAR DE INGENIERIA |  | 1 | PROFESIONAL SST |  | 1 | OFICIAL DE OBRA |  | 1
PROFESIONAL AMBIENTAL Y DINAMIZADORA ENERGETICA |  |  |  | 1 |  | PROFESIONAL SST |  | 1 | AUXILIAR DE INGENIERIA |  | 1 | AYUDANTE DE OBRA |  | 5
PROFESIONAL JURIDICO |  |  |  | 1 |  | PROFESIONAL AMBIENTAL |  | 1 | PROFESIONAL EN ESTRUCTURAS |  | 1 | _
PROFESIONAL SST |  |  |  | 1 |  | _ |  |  | _ |  |  | _
_ | [5 empty] | _ |  |  | _ |  |  | _
_ | [5 empty] | _ |  |  | _ |  |  | _
TOTAL |  |  |  | 6 |  | TOTAL |  | 4 | TOTAL |  | 4 | TOTAL |  | 7
REGISTRO INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA (Registre los datos de los últimos informes)
PERIODO | [6 empty] | ESTADO Y CONTENIDO
N° INFORME |  |  | DESDE |  |  | HASTA | Fecha de Entrega | Radicado SENA |  | Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
1 |  |  | 2026-01-19 |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-23 |  |  | La interventoría reitera la importancia de mantener el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas en los procesos de encofrado, fundida y armado de acero, así como de asegurar una adecuada preparación del terreno y continuidad estructural entre elementos nuevos y existentes, con el fin de garantizar la calidad, durabilidad y correcto avance del proyecto.
2
3
4
5
ANEXOS DE INFORMES DE INTERVENTORIA
REGISTRO FOTOGRAFICO
| Georreferenciación |  |  |  | Descripción |  |  |  |  | Georreferenciación |  | Descripción
| 1°14′57" N 70°14'08" W |  |  |  | Encofrado de vigas de cimentación |  |  |  |  | 1°14′57" N 70°14'08" W |  | Encofrado de sobrecimentos
| Georreferenciación |  |  |  | Descripción |  |  |  |  | Georreferenciación |  | Descripción
| 1°14′57" N 70°14'08" W |  |  |  | relleno y compactación |  |  |  |  | 1°14′57" N 70°14'08" W |  | Findidas de vigas cimentación
| Georreferenciación |  |  |  | Descripción |  |  |  |  | Georreferenciación |  | Descripción
| 1°14′57" N 70°14'08" W |  |  |  | Excavación manual de zapatas |  |  |  |  | 1°14′57" N 70°14'08" W |  | aplicación de puente de adherencia (agente adherente) en las uniones entre concreto previamente fundido y concreto nuevos
| Georreferenciación |  |  |  | Descripción |  |  |  |  | Georreferenciación |  | Descripción
| 1°14′57" N 70°14'08" W |  |  |  | Armado y amarre de acero de refuerzo de las zapatas |  |  |  |  | 1°14′57" N 70°14'08" W |  | Verificación del diseño de mezcla y toma de muestras de concreto, para ensayos de laboratorio y control de calidad.
Formulas:
PV = TODAY()-[Supervisor Regional]
Supervisor Regional = [Supervisor Regional, row above]-TODAY()
Note on B47: Se deben consignar los avances fisicos y presupuestales del proyecto, tanto los de la semana como los acumulados. Deben coincidri con los reportados en el modulo de seguimiento a obras para la misma semana
Note on B48: AVANCE SEMANAL ACUMULADO DE LAS ULTIMAS 4 SEMANAS Se debe generar grafica del avance fisico de obra y grafica del avance programado. En el eje vertical los porcentajes y en el horizontal las semanas
Note on B72: AVANCE SEMANAL ACUMULADO DE LAS ULTIMAS 4 SEMANAS Se debe generar grafica del avance financiero de obra y grafica del avance programado. En el eje vertical los porcentajes y en el horizontal las semanas