## ANEXO RIESGOS
Denominación del bien o servicio |  |  |  |  | Suministro de la complementación alimentaria y nutricional para niños, niñas y adolescentes, en el marco de la Modalidades de “Fortalecimiento Familiar y Comunitario” y “Prevención de riesgos y el desarrollo de capacidades” | [15 empty] | Anexo # | 1
[21 empty] | Fecha | 2026-01-08
Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación disponible en www.colombiacompra.gov.co, https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf, fecha de consulta 24 de abril de 2021.
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | A partir de cuando se inicia el tratamiento | Cuando se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Externo | Selección | Riesgos Operacionales | Posible declaratoria de desierto | (i) Retraso en la contratación y riesgo de continuidad de los programas objeto del proceso de contratación (ii) Afectación de la población atendida por interrupciones de los programas objeto del proceso de contratación | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | ICBF | (i) Aplicación de una estrategia de comunicación a los posibles provedores del sector para que conozcan el proceso de contratación. (ii) Verificar que los requisitos definidos para la participación de los posibles proveedores sean acorde con el mercado. | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Si | ICBF | Desde la estructuración de los documentos del proceso | Hasta la fecha límite de expedición de adendas | (i) Verificando la participación en los espacios de comunicación definidos en la estrategia. (ii) Verificando en los documentos del proceso los parámetros de participación para los proveedores | Durante la etapa de planeación del proceso
2 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | Cambios en las regulaciones laborales o tributarias aplicables al objeto del proceso | (i) Modificaciones de las condiciones economicas definidas para el proceso de contratación. (ii) Posibles retrasos en el suministro de alimentos en los programas objeto del proceso de contratación | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | ICBF y Contratista | Estipulación contractual que permita revisar precios frente a cambios en tributos, aranceles o regulación de precios aplicable. | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | ICBF y Contratista | En la planeación del Proceso de Contratación | Hasta la terminación del contrato | Revisar permanetemente los posibles cambios normativos aplicables a regulaciones laborales y tributarias. | Durante la etapa de planeación del proceso y la ejecución del contrato
3 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Falta de oportunidad en la entrega de alimentos por parte del proveedor | (i) Posible aplicación de multas o sanciones. (ii) Posible afectación en la entrega de los complementos alimentarios. (iii) Posible afectación en la programación de los complementos alimentarios (iv) Posible afectación a la imagen del ICBF | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | (i) Estandarizar el proceso de recepción de alimentos en los puntos definidos por la Regional (ii) Acordar con el supervisor los horarios de recepción de los alimentos. (iii) Inclusión en los documentos del proceso de contratación sanciones y/o multas en caso de incumplimiento. (iv) Realizar seguimiento a los compromisos pactados entre proveedor de alimentos y el supervisor del contrato | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | ICBF y Contratista | En la planeación del Proceso de Contratación | Hasta la terminación del contrato | (i) Evaluación y seguimeinto en los puntos de atención y comunicación con los responsables de los puntos de atención. (ii)Verificando la existencia de causales de los las posibles ANS, multas y sanciones y comunicación al supervisor del contrato para su aplicación | Durante la etapa de planeación del proceso y la ejecución del contrato
4 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Deficiencias en el cumplimiento de los estándares de calidad de los alimentos | (i) Posible afectación en los programas del ICBF objeto del presente proceso de contratación. (ii) Posible incumplimiento del aporte nutricional y/o riesgo en la salud de los beneficiarios de los programas del ICBF objeto del presente proceso de contratación (iii) Posible aplicación de multas o sanciones. (iv) Posible afectación a la imagen del ICBF y incremento de PQRS. | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | (i) Verificación fisica de la calidad de los alimentos por parte del responsable de recepción de los alimentos (ii) Control en la entrega de los alimentos a puntos de entrega mediante la aplicación de los criterios de aceptación y rechazo de los alimentos. (iii) Inclusión en los documentos del proceso especificaciones técnicas de los alimentos, y sanciones y/o multas en caso de incumplimiento. | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | ICBF y Contratista | En la planeación del Proceso de Contratación | Hasta la terminación del contrato | (i) Evaluación y seguimiento en los puntos de atención y comunicación con los responsables de los puntos de atención. (ii)Verificando la existencia de causales de los las posibles ANS, multas y sanciones y comunicación al supervisor del contrato para su aplicación | Durante la etapa de planeación del proceso y la ejecución del contrato
5 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Deficiencia por parte del ICBF en la comunicación oportuna de los puntos de entrega, horarios y fechas de entrega de los complementos. | (i) Posible afectación en la entrega de los complementos alimentarios. (ii) Posible afectación en la programación de los complementos alimentarios (iii) Posible afectación a la imagen del ICBF | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | ICBF | (i) Definir al inicio del contrato el cronograma de ejecución de las actividades con fechas, sitios y horarios de entrega (ii) Establecer un plazo mínimo para notificación de novedades al crongorama de entregas (iii) Establecer un canal de comunicación por parte del supervisor de la Regional del ICBF y el contratista | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | ICBF | En la planeación del Proceso de Contratación | Hasta la terminación del contrato | (i) Seguimiento en los puntos de atención y comunicación con los responsables de los puntos de atención. | Durante la etapa de planeación del proceso y la ejecución del contrato
6 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Demoras en la radicación de las facturas por parte del contratista al ICBF | (i) Posible afectación del flujo de caja del Contratista (ii) Posible afectación en la ejecución presupuestal y el PAC del ICBF | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | (i) Estipulación contractual que establezca los requisitos, terminos y procedimientos para la radicación y el pago de las facturas o cuentas de cobro. (ii) Realizar las actividades de supervisión propias del contrato. (iii) Implementar estrategias para socialización de los procedimientos establecidos al contratista para la radicación y pago de las facturas. | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | En la planeación del Proceso de Contratación | Hasta la terminación del contrato | (i) Seguimiento a las facturas pendiente de pago y al cumplimiento del procedimiento establecido por el ICBF para la radicación de facturas o cuentas. | Durante la etapa de planeación del proceso y la ejecución del contrato
7 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Demoras en el pago de facturas al contratista por parte del ICBF | (i) Afectación en la ejecución presupuestal de la la Regional del ICBF que ejecuta el contrato (ii) Afectación del flujo de caja del Proveedor. | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | ICBF | (i) Realizar las actividades de supervisión propias del contrato. Estipulación contractual que: (ii) Establezca los requisitos para el pago de las facturas. (iii) Permita al Proveedor suspender el suministro de los alimentos. (iv) Establezca los plazos de pago y mecanismos de apremio para el pago oportuno por parte del ICBF | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | En la planeación del Proceso de Contratación | Hasta la terminación del contrato | (i) Seguimiento a las facturas pendiente de pago y al cumplimiento del procedimiento establecido por el ICBF para la radicación de facturas o cuentas. | Durante la etapa de planeación del proceso y la ejecución del contrato

## INSTRUCCIONES
TABLAS PARA VALORACIÓN DE RIESGO SEGÚN METODOLOGÍA CCE - No imprimir
Seleccione la opción de las listas desplegables en las columnas con títulos de color amarillo de acuerdo con las siguientes tablas.
| 1. Clase del Riesgo | Descripción |  | 3. Etapa del proceso | Desde | Hasta | Descrición |  |  |  | 4. Tipo de riesgo | Descripción
| General | Es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. |  | Planeación | Plan anual de adquisición | Acto de Apertura del Proceso de Contratación | Durante esta estapa, la Entidad elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la Entidad Estatal debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes: (i) La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. (ii) Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. (iii) El valor del contrato corresponde a los precios del mercado. (iv) La descripción del bien o servicio requerido es claro. (v) El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. (vi) El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. (vii) El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas. |  |  |  | Riesgos Económicos: | Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
| Específico | Es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis. | [8 empty] | Riesgos Sociales o Políticos | Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
[11 empty] | Riesgos Operacionales | Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
| 2. Fuente del Riesgo | Descripción |  | Selección | Acto de Apertura del Proceso de Contratación | Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación | En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. (ii) Riesgo de colusión. (iii) Riesgo de ofertas artificialmente bajas. |  |  |  | Riesgos Financieros: | Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
| Interno | Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico). |  | Contratación | Adjudicación del contrato objeto del proceso de contratación | Perfeccionamiento | En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Riesgo de que no se firme el contrato. (ii) Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. (iii) Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. (iv) Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | Riesgos Regulatorios | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
| Externo | Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales). |  | Ejecución | Perfeccionamiento | Vencimiento del plazo o acta de liquidación | Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo. |  |  |  | Riesgos de la Naturaleza: | Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
[11 empty] | Riesgos Ambientales: | Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
[11 empty] | Riesgos Tecnológicos: | Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica
Valoración (combinación de probabilidad y valoración)
| 5. Probabilidad del Riesgo |  |  | 6. Impacto del riesgo | [7 empty] | Impacto | [6 empty] | Categoría del riesgo
| Categoría | Valoración |  | Impacto | [7 empty] | Clasificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. | Valoración del riesgo | Categoría
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Clasificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |  | Clasificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mpas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%). | 8,9,10 | Riesgo Extremo
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Clasificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mpas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%). |  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico | 6 Y 7 | Riesgo Alto
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | Riesgo Medio
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2,3 Y 4 | Riesgo Bajo
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | [9 empty] | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[12 empty] | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento
[12 empty] | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Si | ICBF
[12 empty] | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | No | Contratista
ICBF y Contratista
Fuente: Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación disponible en www.colombiacompra.gov.co, https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf, fecha de consulta 24 de abril de 2021.
|  | CLASE | FUENTE | PROBABILIDAD | IMPACTO | ¿A quién se le asigna?
|  | General | Interno | 1=Raro | 1= Insignificante | ICBF
|  | Específico | Externo | 2=Improbable | 2= Menor | Contratista
|  |  |  | 3=Posible | 3= Moderado
|  |  |  | 4=Probable | 4= Mayor
|  |  |  | 5=Casi cierto | 5= Catastrófico
|  | ETAPA | TIPO
|  | Planeación | Riesgos Económicos
|  | Selección | Riesgos Sociales o Políticos
|  | Contratación | Riesgos Operacionales
|  | Ejecución | Riesgos Financieros
Riesgos Regulatorios
Riesgos de la Naturaleza
Riesgos Ambientales
Riesgos Tecnológicos