## CERT. DE CUMPLLIMIENTO
DATOS DEL CONTRATO
CONTRATISTA |  | UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD
No CONTRATO |  | CIA 252-2021
VALOR DEL CONTRATO |  | 1044819000
MESES |  | 14
DIAS |  | 115
TIEMPO TOTAL |  | 534
DIARIO |  | 1956589.8876
MENSUAL |  | 58697696.6292
CONTROL FINANCIERO
No PAGO | VALOR MENSUAL | VALOR ACUMULADO | PENDIENTE DE PAGO | DIAS EJEC. | MES COBRO | % MENSUAL | % ACUMULADO
1 | 208963800 | 208963800 | 835855200 |  | dic-ene-feb | 20% | 20%
2 | 365686650 | 574650450 | 470168550 |  | mar-abril | 35% | 55%
3 | 365686650 | 940337100 | 104481900 |  | May-Sep | 35% | 90%
4 | 51238180 | 940337096 | 53243720 |  | abril-mayo | 10.00% | 0%
PAGOS REALIZADOS
No PAGO | FACTURA | VALOR PAGADO | PERIODO DE PAGO
1 | FVFG 707 | 208963800 | SEPTIEMBRE 2021 A ENERO DE 2022 |  | FIRMA : NOMBRE: KATHERINE CALA SANABRIA APOYO A LA LIQUIDACIÓN : CPS 391/2025
2 | FVFG 922 | 365686650 | FEBRERO DE 2022 AL ABRIL DE 2022
3 | FVGF1787 | 365686650 | DEL 06 DE MAYO DE 2022 AL 14 DE AGOSTO DE 2022, DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y DEL 24 DE OCTUBRE DE 2022 AL 1 DE ABRIL DE 2023
Nota:El saldo a liberar del presente convenio asciende a $53.243.720, correspondiente a la no ejecución de actividades e ítems previstos en los componentes de agricultura urbana, jardinería y talento humano, así como del proyecto priorizado RU071 “Salvemos la Loma”. El valor a pagar se limita a las obligaciones contractuales efectivamente ejecutadas y certificadas por la supervisión, con soporte en informes técnicos, registros financieros y evidencias documentales presentadas por el ejecutor.
Note on A4: ====== ID#AAAAvfMe7g0 tc={75BAD12F-7436-4153-942E-0FFA3A505359} (2023-04-20 16:01:27) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Debe coincidir con el valor del RP