## 1ra propuesta Formulacion PM
N° de Plan | Hallazgo | INSPECCION E INSPECTOR | POR QUE | POR QUE | POR QUE | POR QUE | CAUSA RAIZ | Actividades | Meta | Indicador | Fecha inicio | Fecha fin | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES
606 | 1. Inobservancia del principio de celeridad en el tramite de las siguientes actuaciones policivas No. 2019223490110612E Caso ARCO 4689623 2023523490104420E Caso ARCO 21471563 2019524490101973E Caso ARCO 2478801 y 2022523490101067E Caso ARCO 12575918. Durante la auditoría adelantada por la Oficina de Control Interno, se identificaron periodos prolongados de inactividad procesal en cuatro (4) expedientes, contraviniendo los principios de celeridad, inmediatez, oportunidad y eficacia establecidos en el Codigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016). Lo anterior constituye una no conformidad que afecta el cumplimiento del marco legal vigente y compromete la efectividad de la gestión pública en materia de convivencia. El artículo 2 de la Ley 1801 de 2016 establece como objetivo del Código garantizar procedimientos inmediatos y eficaces. A su vez, el artículo 213 consagra los principios rectores del procedimiento único de Policía.. | INSPECCCIONES DE POLICIA 2A, 2B, 2C Y 2D | Porque las actuaciones policivas presentaron periodos prolongados de inactividad procesal, sin avances en las etapas establecidas dentro del procedimiento unico de Policia. | Porque durante varios periodos no se conto con la presencia continua del titular de la Inspección 2D, ni con el personal administrativo de apoyo suficiente para atender oportunamente los expedientes asignados. | Porque existe una alta rotacion de funcionarios y contratistas en las inspecciones de Policia, lo que genera discontinuidad en la gestion, perdida de trazabilidad en los casos y demoras en la ejecucion de actuaciones procesales. | Porque no se cuenta con una planeación adecuada de la carga laboral ni con mecanismos que garanticen la redistribución oportuna de expedientes ante la ausencia o rotacion del personal responsable. | La inactividad procesal se origina en la ausencia de un sistema integral de gestion y control de terminos en las inspecciones de Policia, caracterizado por la falta de procedimientos internos estandarizados para priorizar actuaciones, carencia de herramientas de monitoreo y alertas tempranas, debilidades en la planeacion y distribucion de cargas laborales, y una supervision insuficiente del cumplimiento de los plazos procesales. Esta deficiencia estructural impide identificar y corregir oportunamente los periodos de inactividad, afectando los principios de celeridad y eficacia administrativa. | Emitir Memorando mediante el cual se solicite a la Direccion de Gestion del Talento Humano, que complete la planta de personal que se encuentra pendiente por asignar a las Inspecciones de Policia de Chapinero | Elaborar y remitir, un (1) Memorando para solicitar a la Direccion de Gestion de Talento Humano, que complete la Planta de Personal de las Inspecciones de Policia | Numero de Memorandos elaborados y remitidos | 2025-12-15 | 2026-02-27
[8 empty] | Implementar un plan de depuración y seguimiento procesal para los expedientes con periodos de inactividad, que incluya revisión caso a caso, reactivación de actuaciones pendientes y priorización conforme a los términos del procedimiento único de Policía. | Depurar y reactivar el 100% de los expedientes con inactividad identificados en la auditoría, garantizando la continuidad procesal y el cumplimiento de los principios de celeridad y eficacia antes del 31 de mayo de 2026. | (Numero de expedientes depurados y reactivados​ / Total de expedientes con inactividad identificados) * 100 | 2025-12-15 | 2026-07-15
606 | 2. Incumplimiento de la obligación de registro permanente y obligatorio de las actuaciones policivas en ARCO Durante el ejercicio auditor, esta Oficina evidenci¿ el incumplimiento de las disposiciones establecidas en la Resolucón No. 1030 del 13 de octubre de 2020, la cual adopta el Aplicativo para el Registro del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana ARCO, y establece de forma clara la obligatoriedad del registro de las actuaciones por parte de los funcionarios responsables. En particular, el Artículo Séptimo de la mencionada Resolución establece: Los Profesionales Especializados código 222, grado 24 de las localidades y de la Dirección para la Gestión Policiva y los funcionarios adscritos al área de Gestión Policiva, los Inspectores de Policía, Corregidores y Auxiliares Administrativos de las Alcaldías Locales y la Dirección para la Gestión Policiva -Inspectores de Atención Prioritaria, Centro de Traslado por Protección y profesionales y auxiliares de apoyo a estos-, de acuerdo a sus deberes funcionales, ingresarán de forma permanente y obligatoria la información de cada actuación en el Aplicativo para el Registro del Código Nacional de Seguridad y Convivencia ARCO. De igual manera, la Política de Operación No. 5 del Procedimiento Verbal Abreviado por Imposición de Comparendo con Multa General Señalada, con código GET-IVC-P049 (versiones 1, 2 y 3), dispone: Toda actuación policiva relacionada con este procedimiento debe ser cargada en el aplicativo oficial establecido por la entidad para tal fin. Incumplimientos específicos detectados: Se identificó el registro incompleto y parcial de las actuaciones en el aplicativo ARCO, afectando la trazabilidad de los siguientes expedientes: (Expediente No. 2019223490110612E Caso ARCO 4689623 (cargue tard¿o del auto de avóquese y ausencia de registro del acta de reparto) | INSPECCCIONES DE POLICIA 2A, 2B, 2C Y 2D | Porque no todas las actuaciones procesales fueron registradas de manera completa y oportuna en el aplicativo ARCO por parte de los funcionarios responsables. | Porque se presentaron dificultades técnicas y cambios frecuentes en las versiones del aplicativo ARCO, que afectaron su disponibilidad y el correcto cargue de la información en los periodos establecidos. | Porque existe un desconocimiento parcial del manejo del aplicativo y de los procedimientos definidos por la Secretaría Distrital de Gobierno, derivado de la falta de capacitación sistemática y acompañamiento técnico al personal de las inspecciones. | Porque no existen mecanismos institucionales consolidados para garantizar la actualización continua del personal frente a las herramientas tecnológicas y los procedimientos operativos asociados a la gestion policiva, ni controles efectivos que verifiquen la integralidad del registro en el sistema. | El incumplimiento en el registro de actuaciones policivas en ARCO se origina en la ausencia de un sistema institucional robusto de gestión de la información y control del cumplimiento, caracterizado por la falta de estandarizacion de procedimientos internos, debilidades en la capacitación y seguimiento al personal encargado, ausencia de indicadores de trazabilidad tecnológica y una supervisión limitada sobre la calidad y oportunidad de los registros. Esta deficiencia estructural impide garantizar el cumplimiento del principio de trazabilidad y la adecuada transparencia en la gestión policiva. | Diseñar e implementar un plan de verificación y control mensual sobre el registro de actuaciones policivas en el aplicativo ARCO, con revisión de expedientes activos, validación del cargue oportuno y reporte consolidado de cumplimiento ante la Secretaría de Gobierno. | Realizar el 100% de las verificaciones mensuales del registro de actuaciones policivas en ARCO, generando reportes consolidados de cumplimiento y hallazgos antes del 30 de junio de 2026. | (Numero de verificaciones mensuales realizadas​ / Numero de verificaciones programadas) * 100 | 2025-12-15 | 2026-07-15
[8 empty] | Crear un caso en el sistema HOLA para solicitar a la Secretaría Distrital de Gobierno una base consolidada, actualizada y validada de los expedientes vigentes asignados a las Inspecciones Distritales de Policía de Factor Local de Chapinero, que permita verificar el cumplimiento del registro permanente y obligatorio en el aplicativo ARCO. | Contar con el Caso HOLA radicado, gestionado y con respuesta oficial recibida de la Secretaría Distrital de Gobierno, consolidando la información actualizada del 100% de los expedientes vigentes a cargo de las inspecciones locales, antes del 30 de abril de 2026. | (Casos HOLA gestionados / Casos HOLA programados) * 100 | 2025-12-15 | 2026-07-15
[8 empty] | Capacitar al personal de las Inspecciones de Policia en el uso adecuado del aplicativo ARCO y en el conocimiento y manejo del Instructivo GET-IVC-IN014 - Instrucciones para el Uso del Aplicativo ARCO y en el cumplimiento normativo del registro de actuaciones. | Alcanzar un avance del 100% de funcionarios y contratistas responsables capacitados sobre el registro oportuno y completo en ARCO. | (Numero de funcionarios capacitados / Numero total de funcionarios responsables) * 100 | 2025-12-15 | 2026-07-15
606 | 3.Incumplimiento en el procedimiento GET-IVC-P049 en la gestión y tramite del expediente No. 2019524490101973E Caso ARCO 2478801. El equipo auditor identifico que, en el expediente enunciado no se evidencio completamente el cumplimiento a lo ordenado en la decisión, respecto al cierre del expediente en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC. En este sentido, se evidencia el incumplimiento del procedimiento Verbal Abreviado por Imposici¿n de Comparendo con Multa General Señalada - GET-IVC-P049 Versiones 1, 2 y 3, de acuerdo con lo señalado en la siguiente actividad: Actividad No. 18: Tramitar el comparendo: Cargar al aplicativo ARCO establecido por la entidad para tal fin y verificar el cierre en el RNMC. Si este estado no corresponde, el inspector deber realizar el cierre desde el RNMC. (negrilla y subrayado fuera de texto) | INSPECCCIONES DE POLICIA 2A, 2B, 2C Y 2D | Porque el expediente no fue cerrado en el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC) conforme a lo establecido en la actividad No. 18 del procedimiento GET-IVC-P049. | Porque el funcionario responsable no efectuo la verificación final del estado del expediente en el RNMC ni realizo la gestion de cierre correspondiente | Porque se presentan deficiencias en la aplicacion uniforme de los procedimientos establecidos, derivadas de la alta rotacion del personal en las inspecciones y la falta de continuidad en el seguimiento de los casos. | Porque no existen mecanismos institucionales de control o listas de chequeo que garanticen la verificación sistematica de todas las etapas del procedimiento GET-IVC-P049 antes de considerar finalizado un expediente. | El incumplimiento en la aplicacion del procedimiento GET-IVC-P049 se origina en la ausencia de un sistema de control interno estandarizado que asegure la trazabilidad y verificación integral de las actuaciones procesales, evidenciando debilidades en la documentacion, supervision y seguimiento de los procedimientos policivos. Esta falencia estructural impide confirmar el cumplimiento total de las actividades definidas, generando inconsistencias en el cierre y registro de los expedientes en el RNMC. | Realizar jornadas de capacitacion en cada despacho de inspeccion con el talento humano adscrito, orientadas a fortalecer la comprensión, aplicación y cumplimiento del procedimiento GET-IVC-P049 – “Verbal Abreviado por Imposición de Comparendo con Multa General Señalada”, enfatizando en el registro, verificación y cierre de los expedientes en el aplicativo ARCO y el RNMC. | Alcanzar un avance del 100% de funcionarios y contratistas responsables capacitados en el procedimiento GET-IVC-P049. | (Numero de funcionarios capacitados / Numero total de funcionarios responsables) * 100 | 2025-12-15 | 2026-07-15
[8 empty] | Realizar la verificación y actualización de los expedientes policivos asociados al procedimiento GET-IVC-P049, garantizando el cumplimiento del cierre de las medidas en el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC) y la correcta carga de la información en ARCO. | Depurar y actualizar el 100% de los expedientes policivos con posibles incumplimientos del procedimiento GET-IVC-P049 antes del 30 de junio de 2026. | (Numero de expedientes actualizados y cerrados en RNMC / Total de expedientes identificados con incumplimientos) * 100
Note on G2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Este por que se identifico en la reunion sostenida, en donde no se puede advertir una falta de planeacion en la distribucion de la carga laboral, teniendo en cuenta las dinamicas de los despachos, y por consiguiente una redistribucion de expediente teniendo en cuenta el sistema de reparto.
Note on H2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Es importante aclarar que la inactividad procesal no solo deviene de la ausencia de control de los terminos procesales, sino de la carga laboral con la que cuenta cada inspeccion, y las dinamicas que devienen del cumplimiento de las etapas procesales de cada uno de los expedientes policivos, que depende de el tipo de comportamiento contrario a la convivencia que se esta conociendo por parte del despacho. Asi mismo, es importante precisar que no todas las inspecciones cuenta con un archivo de gestion completamente organizado y acorde a las normas archivisticas lo que impide la gestion integral de los expedientes. Ahora bien, el procedimiento estandarizado para priorizar actuaciones se encuentra establecido en gobierno bajo unas causales especificas y esta en la RESOLUCIÓN 622 DE 2024, motivo por el cual dicha situacion no se puede pasar por alto pues se estaria atentando contra el derecho al turno legalmente establecido. Finalmente el tema de la planeacion y la distribucion de las cargas laborales deberan atender las dinamicas del procedimiento y el numero de expedientes que se encuentran en cada inspeccion, respetando la autonomia con la que cuenta cada inspeccion para gestionar su despacho.
Note on J3: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Garantizar que solo corresponda al impulso procesal de los expedientes que se verificaron en la auditoria. En caso contrario esta meta es de imposible cumplimiento teniendo en cuenta que todos los despachos ya cuentan con fijacion de fecha de audiencia, y verificar todos los expedientes implica suspender todas las actividades de la inspeccion para dar impulso procesal a todos los expedientes inactivos.
Note on G4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Respecto de esto es importante precisar que la capacitacion se da por gobierno previa solicitud por parte del funcionario o el contratista. Es importante precisar que unicamente los funcionarios de planta son quienes pueden actualizar el sistema.
Note on I4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Para dar cumplimiento a esta meta, es importante contar con un contratista o funcionario que tenga dedicacion exclusiva a dicha tarea. Es importante precisar que en este momento las inspecciones no cuentan con el recurso humano suficiente, y las personas con las que se cuentan procuran atender las cosas que se generan en las actividades cotidianas; por ejemplo la inspeccion 2A solo somos 2 personas y no damos abasto con la gestion de las tareas a cargo.
Note on G7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Esto no es tan cierto. La verificacion del cumplimiento del procedimiento esta a cargo del inspector. Es importante precisar que el registro unicamente se puede realizar a traves del un unico usuario que es activado para el inspector, es decir somos nosotros los unicos que podemos registrar toda la informacion en el RNMC. Es decir que las posibles inconsistencias pueden obedecer al cambio de inspector o a las dinamicas que se tengan en el despacho. Ahora bien desde la DGP se hacen controles casi cada 6 meses en donde se informa la discrepancia que existe en el sistema ARCO con el RNMC tal y como sucedio con mi inspeccion.
Note on I8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: La informacion del cruce de informacion entre lo que se encuentra cerrado en ARCO y el RNMC se puede generar por la DGP. De igual manera se dispone de un termino importante para hacer las actualizaciones en el RNMC en consideracion a que ese usuario unicamente es gestionado por el inspector, como titular del despacho.

## 2da propuesta Formulacion PM
ESPINA DE PESCADO
N° de Plan | Hallazgo | INSPECCION E INSPECTOR | MANO DE OBRA | MÉTODO | MATERIALES | HALLAZGO O SITUACIÓN DETECTADA (EFECTO) | CAUSA RAIZ | Actividades | Meta | Indicador | Fecha inicio | Fecha fin | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES
606 | 1. Inobservancia del principio de celeridad en el tramite de las siguientes actuaciones policivas No. 2019223490110612E Caso ARCO 4689623 2023523490104420E Caso ARCO 21471563 2019524490101973E Caso ARCO 2478801 y 2022523490101067E Caso ARCO 12575918. Durante la auditoría adelantada por la Oficina de Control Interno, se identificaron periodos prolongados de inactividad procesal en cuatro (4) expedientes, contraviniendo los principios de celeridad, inmediatez, oportunidad y eficacia establecidos en el Codigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016). Lo anterior constituye una no conformidad que afecta el cumplimiento del marco legal vigente y compromete la efectividad de la gestión pública en materia de convivencia. El artículo 2 de la Ley 1801 de 2016 establece como objetivo del Código garantizar procedimientos inmediatos y eficaces. A su vez, el artículo 213 consagra los principios rectores del procedimiento único de Policía.. | INSPECCCIONES DE POLICIA 2A, 2B, 2C Y 2D | No se han provisto las vacantes temporales o definitivas en los empleos creados por las inspecciones por parte de la dirección de talento humano de la SDG. El canal de internet que es usado por la Inspecciones de Policía es de propiedad de la SDG y el ancho de banda es de 20 megas, lo cual no cumple con la necesidad debido a la alta demanda de Audiencias virtuales, razón por la cual en varias oportunidades la conexión es muy lenta. Se evidencia alta rotación del personal contratista y falta de continuidad, lo que afecta la curva de aprendizaje en funciones complejas. No se han implementado herramientas o mecanismos técnicos para medir la carga operativa ni los tiempos de respuesta de cada inspección, lo que limita la capacidad de tomar decisiones informadas. No se han definido perfiles especificos con experiencia en procedimientos sancionatorios ni mecanismos adecuados de seguimiento al desempeño. Los aplicativos no son confiables ya que se presentan perdidas de información, no hay un repositorio de información o servidor donde poder almacenar la información, tampoco se cuenta con un archivo disponible y esto representa un riesgo para la custodia de la información | En administraciones anteriores se presentaron falencias en el proceso de contratación, que impidieron asegurar perfiles idóneos y disponibles para el cumplimiento oportuno de los contratos. Se presenta intermitencia en el funcionamiento del aplicativo ARCO En administraciones anteriores el reparto de expedientes no se efectuó de manera oportuna ni integra, lo cual impidió el desarrollo eficiente del procedimiento verbal abreviado. Los repartos de expedientes vienen incompletos, con falta de soportes, pruebas y demás documentos que son esenciales para la atención de cada proceso. |  | Existencia de inactividad procesal, registro incompleto y extemporáneo en ARCO, no cierre de expedientes en RNMC y, en general, afectación y retrasos en el curso de los procedimientos asignados a cada Inspección de Policía. | Una gestión inadecuada de los recursos humanos y tecnológicos, que abarca desde la contratación deficiente de personal, la falta de herramientas adecuadas para medir la eficiencia operativa, hasta la infraestructura tecnológica insuficiente para soportar el trabajo necesario. Todo esto genera una falta de continuidad, baja capacitación y errores en el proceso de inspección y manejo de expedientes, lo cual se refleja en una eficiencia operativa baja. | Emitir Memorando mediante el cual se solicite a la Dirección de Gestión del Talento Humano, que complete la planta de personal que se encuentra pendiente por asignar a las Inspecciones de Policía de Chapinero | Elaborar y remitir, un (1) Memorando para solicitar a la Dirección de Gestión de Talento Humano, que complete la Planta de Personal de las Inspecciones de Policía | Numero de Memorandos elaborados y remitidos | 2025-12-15 | 2026-02-27
[8 empty] | Los Inspectores de Policía solicitaran mediante Memorando a la Alcaldesa que se efectué la contratación del personal de apoyo que requiere cada Inspecciones de Policía | Elaborar y remitir, un (1) Memorando para solicitar a la Alcaldesa Local de Chapinero que efectué la contratación del personal de apoyo que requiere cada Inspección de Policía. | Numero de Memorandos elaborados y remitidos | 2025-12-15 | 2026-07-15
[8 empty] | Efectuar el Impulso de los 4 expedientes observados en la auditoría, de acuerdo con la etapa procesal en la cual se encuentren | Elaborar, remitir y efectuar las audiencias para impulsar los cuatro (4) expedientes que fueron observados en el proceso de auditoría | (Numero de expedientes depurados y reactivados​ / Total de expedientes con inactividad identificados) * 100
606 | 2. Incumplimiento de la obligación de registro permanente y obligatorio de las actuaciones policivas en ARCO Durante el ejercicio auditor, esta Oficina evidenci¿ el incumplimiento de las disposiciones establecidas en la Resolucón No. 1030 del 13 de octubre de 2020, la cual adopta el Aplicativo para el Registro del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana ARCO, y establece de forma clara la obligatoriedad del registro de las actuaciones por parte de los funcionarios responsables. En particular, el Artículo Séptimo de la mencionada Resolución establece: Los Profesionales Especializados código 222, grado 24 de las localidades y de la Dirección para la Gestión Policiva y los funcionarios adscritos al área de Gestión Policiva, los Inspectores de Policía, Corregidores y Auxiliares Administrativos de las Alcaldías Locales y la Dirección para la Gestión Policiva -Inspectores de Atención Prioritaria, Centro de Traslado por Protección y profesionales y auxiliares de apoyo a estos-, de acuerdo a sus deberes funcionales, ingresarán de forma permanente y obligatoria la información de cada actuación en el Aplicativo para el Registro del Código Nacional de Seguridad y Convivencia ARCO. De igual manera, la Política de Operación No. 5 del Procedimiento Verbal Abreviado por Imposición de Comparendo con Multa General Señalada, con código GET-IVC-P049 (versiones 1, 2 y 3), dispone: Toda actuación policiva relacionada con este procedimiento debe ser cargada en el aplicativo oficial establecido por la entidad para tal fin. Incumplimientos específicos detectados: Se identificó el registro incompleto y parcial de las actuaciones en el aplicativo ARCO, afectando la trazabilidad de los siguientes expedientes: (Expediente No. 2019223490110612E Caso ARCO 4689623 (cargue tard¿o del auto de avóquese y ausencia de registro del acta de reparto) | INSPECCCIONES DE POLICIA 2A, 2B, 2C Y 2D | En las Inspecciones de Policía se presenta una alta rotación de personal que afecta la continuidad del manejo del aplicativo. El canal de internet que es usado por la Inspecciones de Policía es de propiedad de la SDG y el ancho de banda es de 20 megas, lo cual no cumple con la necesidad debido a la alta demanda de Audiencias virtuales, razón por la cual en varias oportunidades la conexión es muy lenta. Falta de capacitación recurrente en el uso correcto y completo del sistema ARCO y conocimiento de la normatividad vigente externa y documentos procedimentales internos. No se han implementado herramientas o mecanismos técnicos para medir la carga operativa ni los tiempos de respuesta de cada inspección, lo que limita la capacidad de tomar decisiones informadas. | Falta de conocimiento y aplicación del Instructivo GET-IVC-IN014 - Instrucciones para el Uso del Aplicativo ARCO por parte del personal responsable en la Inspecciones de Policía. Desconocimiento parcial de las obligaciones derivadas de la Resolución 1030 de 2020 por parte de algunos funcionarios. Se presentan fallas constante en el Aplicativo Arco. | Falencias en el proceso de contratación, que impiden asegurar perfiles idóneos y disponibles para el cumplimiento oportuno de los contratos. | La omisión o el registro tardío de actuaciones en el aplicativo ARCO compromete la trazabilidad de los procedimientos policivos, limita la capacidad institucional para ejercer seguimiento y control oportuno, y debilita la transparencia frente a la ciudadanía. Esta situación afecta negativamente la eficiencia administrativa, la rendición de cuentas y el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, generando un riesgo en la gestión documental, la defensa jurídica y la integridad del Sistema Nacional de Convivencia. | La gestión del registro de las actuaciones procesales en el aplicativo ARCO presenta deficiencias estructurales derivadas de la falta de conocimiento y seguimiento de los procedimientos estandarizados de la entidad , la falta de verificación sistemática por parte de los responsables y la insuficiente capacitación sobre el uso adecuado del sistema, esta situación se ve agravada por la alta rotación de personal, la falta de continuidad en los contratos, y la ausencia de una estrategia clara para garantizar el cumplimiento de la Resolución 1030 de 2020. | Realizar el cargue inmediato de las actuaciones pendientes o extemporáneas identificadas en los expedientes auditados. | Alcanzar un avance del 100% en el cargue y regularización de las actuaciones procesales de los expedientes auditados. | (Numero de expedientes regularizados / Numero total de expedientes auditados) * 100 | 2025-12-15 | 2026-07-15
[8 empty] | Capacitar al personal de las Inspecciones de Policía en el uso adecuado del aplicativo ARCO y en el conocimiento y manejo del Instructivo GET-IVC-IN014 - Instrucciones para el Uso del Aplicativo ARCO y en el cumplimiento normativo del registro de actuaciones. | Alcanzar un avance del 100% de funcionarios y contratistas responsables capacitados sobre el registro oportuno y completo en ARCO. | (Numero de funcionarios capacitados / Numero total de funcionarios responsables) * 100 | 2025-12-15 | 2026-07-15
606 | 3.Incumplimiento en el procedimiento GET-IVC-P049 en la gestión y tramite del expediente No. 2019524490101973E Caso ARCO 2478801. El equipo auditor identifico que, en el expediente enunciado no se evidencio completamente el cumplimiento a lo ordenado en la decisión, respecto al cierre del expediente en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC. En este sentido, se evidencia el incumplimiento del procedimiento Verbal Abreviado por Imposici¿n de Comparendo con Multa General Señalada - GET-IVC-P049 Versiones 1, 2 y 3, de acuerdo con lo señalado en la siguiente actividad: Actividad No. 18: Tramitar el comparendo: Cargar al aplicativo ARCO establecido por la entidad para tal fin y verificar el cierre en el RNMC. Si este estado no corresponde, el inspector deber realizar el cierre desde el RNMC. (negrilla y subrayado fuera de texto) | INSPECCCIONES DE POLICIA 2A, 2B, 2C Y 2D | Porque el expediente no fue cerrado en el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC) conforme a lo establecido en la actividad No. 18 del procedimiento GET-IVC-P049. | Porque el funcionario responsable no efectuo la verificación final del estado del expediente en el RNMC ni realizo la gestion de cierre correspondiente | Porque se presentan deficiencias en la aplicacion uniforme de los procedimientos establecidos, derivadas de la alta rotacion del personal en las inspecciones y la falta de continuidad en el seguimiento de los casos. |  | El incumplimiento en la aplicacion del procedimiento GET-IVC-P049 se origina en la ausencia de un sistema de control interno estandarizado que asegure la trazabilidad y verificación integral de las actuaciones procesales, evidenciando debilidades en la documentacion, supervision y seguimiento de los procedimientos policivos. Esta falencia estructural impide confirmar el cumplimiento total de las actividades definidas, generando inconsistencias en el cierre y registro de los expedientes en el RNMC. | Realizar jornadas de capacitacion en cada despacho de inspeccion con el talento humano adscrito, orientadas a fortalecer la comprensión, aplicación y cumplimiento del procedimiento GET-IVC-P049 – “Verbal Abreviado por Imposición de Comparendo con Multa General Señalada”, enfatizando en el registro, verificación y cierre de los expedientes en el aplicativo ARCO y el RNMC. | Alcanzar un avance del 100% de funcionarios y contratistas responsables capacitados en el procedimiento GET-IVC-P049. | (Numero de funcionarios capacitados / Numero total de funcionarios responsables) * 100 | 2025-12-15 | 2026-07-15
[8 empty] | Realizar la verificación y actualización de los expedientes policivos asociados al procedimiento GET-IVC-P049, garantizando el cumplimiento del cierre de las medidas en el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC) y la correcta carga de la información en ARCO. | Depurar y actualizar el 100% de los expedientes policivos con posibles incumplimientos del procedimiento GET-IVC-P049 antes del 30 de junio de 2026. | (Numero de expedientes actualizados y cerrados en RNMC / Total de expedientes identificados con incumplimientos) * 100