## Report
PLAN MEJORAMIENTO CONSOLIDADO ESTADO DE LAS ACCIONES | [20 empty] | INCIDENCIA |  |  |  | REPORTE DE SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES POR PARTE DE LOS EQUIPOS Y PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA ALCALDÍA
No. | FECHA REPORTE DE LA INFORMACIÓN | SECTORIAL | NOMBRE DE LA ENTIDAD | CÓDIGO ENTIDAD | VIGENCIA PAD o PDVCF/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CÓDIGO AUDITORÍA/ACTUACIÓN SEGÚN PAD o PDVCF/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o AEF | CODIGO ACCION | SECTORIAL QUE GENERO LA AUDITORÍA | MODALIDAD | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | ESTADO AUDITOR | Administrativa | Disciplinaria | Fiscal | Penal | Porcentaje númerico de avance de la acción observado | Descripción cualitativa del 1ER avance de las acciones con corte al 30 de julio del 2025 | Descripción cualitativa del 2do avance de las acciones con corte al 31 de agosto del 2025 | Descripción cualitativa del 3do avance de las acciones con corte al 31 de septiembre del 2025 | Descripción cualitativa del 3do avance de las acciones con corte al 31 de octubre del 2025
51 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO | 2 | 2025 | 98 | 3.1.1.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS EFECTIVAS DE ANÁLISIS, COTEJO, DEPURACIÓN Y CONCILIACIÓN CONTINUA DE LOS EXPEDIENTES DEL FDL DE LAS MULTAS POR INFRACCIÓN AL RÉGIMEN URBANÍSTICO-COACTIVO, LO QUE AFECTA LA FIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y LA BASE DE DATOS SICO. | ESTAS CIRCUNSTANCIAS SE ORIGINAN POR DEFICIENCIA DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS QUE PERMITAN EFECTIVIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL Y VERIFICACIÓN PARA EL ANÁLISIS, COTEJO, DEPURACIÓN, ASÍ COMO POR FALTA DE COMUNICACIÓN Y CONCILIACIÓN PERMANENTE Y SOSTENIBLE DE LOS EXPEDIENTES RELACIONADOS CON LAS MULTAS DEL FDL, QUE GARANTICEN MAYOR EXACTITUD Y FIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA. | REALIZAR UN COMITÉ DE CARTERA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO, EN EL CUAL SE TENDRÁ EN CUENTA LA INFORMACIÓN ALLEGADA POR LA SUBDIRECCIÓN DE COBRO NO TRIBUTARIO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA | COMITÉ DE DEPURACIÓN CARTERA DE COBRO NO TRIBUTARIO FDLCH | UN COMITÉ REALIZADO/UN COMITÉ PROGRAMADO*100 | 100 | AGPJ-CONTABILIDAD | 2025-07-01 | 2025-12-31 | ABIERTA | X |  |  |  | 0% | no se registra avance por no presentarse registrado el hallazgo para este primer seguimiento por parte del ente de control | No se ha realizado comite de cartera | se solcicto al AGPJ realizar lo antes posible este comite e indican a contabilidad que la SH aun no ha enviado las fichas para dar de baja multas | se solcicto al AGPJ realizar lo antes posible este comite e indican a contabilidad que la SH aun no ha enviado las fichas para dar de baja multas
52 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO | 2 | 2025 | 98 | 3.1.1.1 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS EFECTIVAS DE ANÁLISIS, COTEJO, DEPURACIÓN Y CONCILIACIÓN CONTINUA DE LOS EXPEDIENTES DEL FDL DE LAS MULTAS POR INFRACCIÓN AL RÉGIMEN URBANÍSTICO-COACTIVO, LO QUE AFECTA LA FIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y LA BASE DE DATOS SICO. | ESTAS CIRCUNSTANCIAS SE ORIGINAN POR DEFICIENCIA DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS QUE PERMITAN EFECTIVIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL Y VERIFICACIÓN PARA EL ANÁLISIS, COTEJO, DEPURACIÓN, ASÍ COMO POR FALTA DE COMUNICACIÓN Y CONCILIACIÓN PERMANENTE Y SOSTENIBLE DE LOS EXPEDIENTES RELACIONADOS CON LAS MULTAS DEL FDL, QUE GARANTICEN MAYOR EXACTITUD Y FIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA. | POSTERIORMENTE SE REALIZARÁ UN COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE CON EL OBJETIVO DE DEPURAR LA INFORMACIÓN DE EXPEDIENTES, SALDOS Y DEMÁS DE COMPETENCIA. | COMITÉ DE DUPRACIÓN Y SOSTENIBILIDAD CONTABLE | COMITÉ DE DEPURACIÓN CARTERA DE COBRO NO TRIBUTARIO FDLCH | 100 | AGPJ-CONTABILIDAD | 2025-07-01 | 2025-12-31 | ABIERTA | X |  |  |  | 0% | no se registra avance por no presentarse registrado el hallazgo para este primer seguimiento por parte del ente de control | Se llevo a cabo el primer comite de sostenibilidad contable, donde se expresa la importancia de llevar a cabo por parte del equipo de profexsionales a cargo del proceso de cobro persuasivo y el profesional esp. 222-24 de la AGPJ del FDLCH, la citación y desarrollo del comite de cartera y que a la fecha no se ha realizado, esto con el objetivo de realizar el 2do comite de sostenibilidad contable y poder realizar la conciliación frente al tema de depuración de multas. | se solcicto al AGPJ realizar lo antes posible este comite e indican a contabilidad que la SH aun no ha enviado las fichas para dar de baja multas | se solcicto al AGPJ realizar lo antes posible este comite e indican a contabilidad que la SH aun no ha enviado las fichas para dar de baja multas
53 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO | 2 | 2025 | 98 | 3.1.1.2 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA FALTA DE SOPORTE EMITIDO POR EL ÁREA TÉCNICA PARA LA CLASIFICACIÓN Y REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE OBRA, LO QUE IMPIDE GARANTIZAR SU CORRECTA IMPUTACIÓN CONTABLE. | ESTA SITUACIÓN RESPONDE A LA FALTA DE UN SOPORTE ADECUADO POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA QUE PERMITA IDENTIFICAR Y CUANTIFICAR EL TIPO DE INTERVENCIÓN (CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO), LO CUAL ES ESENCIAL PARA EL CORRECTO RECONOCIMIENTO CONTABLE DE DICHOS CONTRATOS, SE DEBEN A LA AUSENCIA DE UNA POLÍTICA CONTABLE DEFINIDA PARA EL REGISTRO DE LOS BIENES DE USO PÚBLICO POR PARTE DE LA ALTA DIRECCIÓN. | ELABORAR UN MEMORANDO, POR PARTE DE LAS OFICINAS DE ALMACÉN Y CONTABILIDAD, QUE DEFINA LOS LINEAMIENTOS PARA LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS DE LAS OBRAS, (MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO Y PARQUES) A CARGO DEL EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA PARA SU INGRESO A ALMACÉN CON EL FIN DE PROCEDER A SU REGISTRO COMO BIENES DE USO PÚBLICO, Y ASEGURAR SU ADECUADA IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO CONTABLE. | MEMORANDO CON LOS LINEAMIENTOS PARA LA ENTREGA DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | UN MEMORANDO REMITIDO CON LOS LINEAMIENTOS DE LA DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR | 100 | CONTABILIDAD-ALMACEN E INFRAESTRUCTURA | 2025-07-01 | 2025-12-31 | ABIERTA | X |  |  |  | 0% | no se registra avance por no presentarse registrado el hallazgo para este primer seguimiento por parte del ente de control | se elabora borrador previo de los lineamientos para el recomicimiento de BUP teniendo encuenta los lineaminetos de acuerdo al marco normativo aplicable | En revisión los lineamientos para el recomicimiento de BUP | En revisión los lineamientos para el recomicimiento de BUP
54 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO | 2 | 2025 | 98 | 3.1.1.2 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA FALTA DE SOPORTE EMITIDO POR EL ÁREA TÉCNICA PARA LA CLASIFICACIÓN Y REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE OBRA, LO QUE IMPIDE GARANTIZAR SU CORRECTA IMPUTACIÓN CONTABLE. | ESTA SITUACIÓN RESPONDE A LA FALTA DE UN SOPORTE ADECUADO POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA QUE PERMITA IDENTIFICAR Y CUANTIFICAR EL TIPO DE INTERVENCIÓN (CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO), LO CUAL ES ESENCIAL PARA EL CORRECTO RECONOCIMIENTO CONTABLE DE DICHOS CONTRATOS, SE DEBEN A LA AUSENCIA DE UNA POLÍTICA CONTABLE DEFINIDA PARA EL REGISTRO DE LOS BIENES DE USO PÚBLICO POR PARTE DE LA ALTA DIRECCIÓN. | UNA VEZ EXPEDIDO EL LINEAMIENTO, LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA DEBERÁ ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR ALMACÉN Y CONTABILIDAD, COMO FASE PREVIA A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, Y ÚNICAMENTE CUANDO SE CUENTE CON EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LAS OBRAS, APROBADA POR LA INTERVENTORÍA. | DOCUMENTACIÓN QUE AVALA LA OBRA COMO BIEN DE USO PÚBLICO | NO. DE CONTRATOS CON INCIDENCIA DE BIENES DE USO PÚBLICO ENTREGADOS / NO. DE TOTAL DE CONTRATOS CON INCIDENCIA DE BIENES DE USO PÚBLICO DEL FDLCH | 100 | CONTABILIDAD-ALMACEN E INFRAESTRUCTURA | 2025-07-01 | 2025-12-31 | ABIERTA | X |  |  |  | 0% | no se registra avance por no presentarse registrado el hallazgo para este primer seguimiento por parte del ente de control | no se han liquidado contratos de obra que dan origen a los BUP | no se han liquidado contratos de obra que dan origen a los BUP | no se han liquidado contratos de obra que dan origen a los BUP
96 | 2024-12-18 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO | 2 | 2024 | 138 | 3.2.1.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR DEFICIENCIAS EN LA PARAMETRIZACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL APLICATIVO SI CAPITAL, OCASIONANDO OMISIÓN EN EL REGISTRO DE LAS VALORIZACIONES DE LAS CUENTAS DE TERRENOS Y EDIFICACIONES, EN CUANTÍA DE $981.904.722 Y $3.182.704.468 RESPECTIVAMENTE. | DEFICIENCIAS EN LA PARAMETRIZACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL APLICATIVO SI CAPITAL, AFECTÓ LA INFORMACIÓN FINANCIERA AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2023, AL NO PODER EFECTUAR LOS AJUSTES PERTINENTES Y EMITIR UNOS ESTADOS FINANCIEROS QUE REFLEJARAN LA REPRESENTACIÓN FIEL DE LA INFORMACIÓN CONTABLE DE LA ENTIDAD | SOLICITAR MEDIANTE MEMORANDO EMITIDO POR LA OFICINA DE ALMACEN DEL FDLCH UNA MESA DE TRABAJO EN EL 2025 CON LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SDG PARA QUE SE NOS CAPACITE A LA OFICINA DE ALMACEN Y CONTABILIDAD REFERENTE A LOS REGISTROS A ADELANTAR EN EL APLICATIVO SI CAPITAL EN EL TEMA DE VALORIZACIONES EN LAS CUENTAS DE TERRENOS Y EDIFICACIONES | REUNION DE ACTUALIZACION | REUNION REALIZADA/REUNION PROGRAMADA * 100 | 100 | ALMACEN | 2025-01-14 | 2025-12-19 | ABIERTA | X |  |  |  | 90% | Se proyecto el memorando de solicitud para la Dirección Administrativa y Financiera de la SDG, el cual actualmente se encuentra en revisión y aprobación por el AGDL del FDLCH. para su firma y envio por parte del Despacho Local.
97 | 2024-12-18 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO | 2 | 2024 | 138 | 3.2.1.1 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR DEFICIENCIAS EN LA PARAMETRIZACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL APLICATIVO SI CAPITAL, OCASIONANDO OMISIÓN EN EL REGISTRO DE LAS VALORIZACIONES DE LAS CUENTAS DE TERRENOS Y EDIFICACIONES, EN CUANTÍA DE $981.904.722 Y $3.182.704.468 RESPECTIVAMENTE. | DEFICIENCIAS EN LA PARAMETRIZACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL APLICATIVO SI CAPITAL, AFECTÓ LA INFORMACIÓN FINANCIERA AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2023, AL NO PODER EFECTUAR LOS AJUSTES PERTINENTES Y EMITIR UNOS ESTADOS FINANCIEROS QUE REFLEJARAN LA REPRESENTACIÓN FIEL DE LA INFORMACIÓN CONTABLE DE LA ENTIDAD | HACER LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES POR LA OFICINA DE ALMACEN EN LA CUENTA DE TERRENOS Y EDIFICACIONES UNA VEZ SE HAYA DADO LA ORIENTACION POR PARTE DE LA SDG | REGISTRO DE LA VALORIZACION EN LA CUENTA DE TERRENOS Y EDIFICACIONES DEL INVENTARIO DEL FDLCH | 4 REGISTROS DE TERRENOS 1 REGISTRO DE EDIFICACIÓN REALIZADOS | 100 | ALMACEN | 2025-01-14 | 2025-12-19 | ABIERTA | X |  |  |  | 0% | Esta acción se encuentra sin avance hasta tanto no se lleve a cabo lo planteado en la acción 1 del mismo hallazgo, relacionado a la mesa de capacitación.
101 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO | 2 | 2025 | 98 | 3.2.1.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN REPORTADA EN EL APLICATIVO SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - SIVICOF | POR AUSENCIA EN LA CALIDAD, PRECISIÓN, INTEGRIDAD Y CREDIBILIDAD DE LOS DATOS, AUNADO A LA FALTA DE CONFIABILIDAD EN LA INFORMACIÓN REPORTADA, TODA VEZ QUE NO SE DIO CUMPLIMIENTO A LO INDICADO EN LA RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA 002 DE 2022, “POR MEDIO DE LA CUAL SE REGLAMENTA LA FORMA Y LOS TÉRMINOS PARA RENDICIÓN DE LA CUENTA ANTE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C | REALIZAR DE MANERA SEMESTRAL UNA REUNIÓN ENTRE LA OFICINA DE COBRO PERSUASIVO Y LA OFICINA DE PRESUPUESTO, ESTO CON EL FIN DE CONCILIAR LOS REPORTES DE SIVICOF REALIZADOS (INSUMOS: REPORTE DE TRANSACCIÓN ZTRM0006 INGRESOS, EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS, REPORTE DE SIVICOF). DE ESTA ACCIÓN SE DEJARÁ UNA UN ACTA COMO EVIDENCIA. | CONCILIACIÓN INGRESOS POR CONCEPTOS DE MULTAS | NO. DE MESAS DE CONCILIACIÓN EJECUTADAS/ NO. DE MESAS DE CONCILIACIÓN PROGRAMADAS | 100 | AGPJ-PRESUPUESTO | 2025-07-01 | 2025-12-31 | ABIERTA | X |  |  |  | 0% | no se registra avance por no presentarse registrado el hallazgo para este primer seguimiento por parte del ente de control
102 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO | 2 | 2025 | 98 | 3.2.1.1 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN REPORTADA EN EL APLICATIVO SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - SIVICOF | POR AUSENCIA EN LA CALIDAD, PRECISIÓN, INTEGRIDAD Y CREDIBILIDAD DE LOS DATOS, AUNADO A LA FALTA DE CONFIABILIDAD EN LA INFORMACIÓN REPORTADA, TODA VEZ QUE NO SE DIO CUMPLIMIENTO A LO INDICADO EN LA RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA 002 DE 2022, “POR MEDIO DE LA CUAL SE REGLAMENTA LA FORMA Y LOS TÉRMINOS PARA RENDICIÓN DE LA CUENTA ANTE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C | COMPARAR Y VERIFICAR DE MANERA MENSUAL, CON ANTELACIÓN A LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE SIVICOF, LAS CIFRAS CORRESPONDIENTES A MULTAS CONTRA EL REPORTE DE INGRESOS GENERADO DESDE EL APLICATIVO BOGDATA- TRANSACCIÓN ZTRM0006. | COMPARACION INFORMACIÓN SIVICOF VS BOGDATA | NO.DE INFORMES DE COMPARACIÓN REALIZADOS VS INFORMES GENERADOS POR BOGDATA | 100 | AGPJ-PRESUPUESTO | 2025-07-01 | 2025-12-31 | ABIERTA | X |  |  |  | 0% | no se registra avance por no presentarse registrado el hallazgo para este primer seguimiento por parte del ente de control
105 | 2024-12-18 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO | 2 | 2024 | 138 | 3.2.1.2 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR SOBRESTIMACIÓN EN EL SALDO DE LA CUENTA BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN EN CUANTÍA DE $4.454.533.982, POR OMISIÓN EN LA RECLASIFICACIÓN A LA CUENTA BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO Y MAYOR VALOR CAUSADO EN EL COP NO. 167-2019 E INTERVENTORÍA NO. 169-2019 Y DEFICIENCIAS EN LA PARAMETRIZACIÓN DEL APLICATIVO SI CAPITAL. | INFORMACIÓN FINANCIERA QUE NO REFLEJE FIELMENTE LA SITUACIÓN CONTABLE DE LA ENTIDAD, AFECTANTO CUENTAS DEL ACTIVO, GASTO Y PATRIMONIO | RECLASIFICACION MEDIANTE NOTA CONTABLE EN EL APLICATIVO SI CAPITAL | COMPROBANTE CONTABLE DE RECLASIFICACION | 1 COMPROBANTE CONTABLE DE RECLASIFICACION | 100 | CONTABILIDAD | 2025-01-01 | 2025-12-19 | ABIERTA | X |  |  |  | 100% | Atendiendo la acción planteada a subsanar el hallazgos, la oficina de contabilidad y su profesional 219-15 contador del FDL, se realizó la nota de ajuste de reclasificación de acuerdo al hallazgo 3.2.1.2, dando cumplimientio a lo establecido. | Atendiendo la acción planteada a subsanar el hallazgos, la oficina de contabilidad y su profesional 219-15 contador del FDL, se realizó la nota de ajuste de reclasificación de acuerdo al hallazgo 3.2.1.2, dando cumplimientio a lo establecido. | Atendiendo la acción planteada a subsanar el hallazgos, la oficina de contabilidad y su profesional 219-15 contador del FDL, se realizó la nota de ajuste de reclasificación de acuerdo al hallazgo 3.2.1.2, dando cumplimientio a lo establecido. | Atendiendo la acción planteada a subsanar el hallazgos, la oficina de contabilidad y su profesional 219-15 contador del FDL, se realizó la nota de ajuste de reclasificación de acuerdo al hallazgo 3.2.1.2, dando cumplimientio a lo establecido.
114 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO | 2 | 2025 | 98 | 3.2.3.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CUANTO EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO-FDLCH, NO EJECUTÓ LOS PROYECTOS DEFINIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN EN LA VIGENCIA 2024, NI EN EL PERIODO DEL GOBIERNO (2021-2024). | SE EVIDENCIA LA INEFICACIA EN LA GESTIÓN DEL FDLCH RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS EXPECTATIVAS DE LA COMUNIDAD DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, PARA LA VIGENCIA 2024, DESTACANDO LA DEBILIDAD EN EL PROCESO DE PLANEACIÓN POR PARTE DEL GESTOR, AL NO ESTABLECER LOS TIEMPOS APROPIADOS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN DEL FONDO, QUE A SU VEZ AFECTA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA CIUDAD. EN CONSECUENCIA, SE EVIDENCIA UNA INEFICACIA EN LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN | GENERAR LINEAMIENTOS QUE PROFUNDICEN LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDIDACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, QUE PERMITAN LA CLARIDAD Y EFICACIA DE SU APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO. | LINEAMIENTO INTERNO CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSION. | UN MEMORANDO CON LOS LINEAMIENTOS QUE PROFUNDICEN LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDIDACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO, | 100 | AGDL-PLANEACIÓN | 2025-07-01 | 2025-12-31 | ABIERTA | X | X |  |  | 0% | no se registra avance por no presentarse registrado el hallazgo para este primer seguimiento por parte del ente de control | Se proyecto el memorando con radicado número 20255220011713, en el cual se brindan los LINEAMIENTOS INTERNOS PARA LA GESTIÓN PRECONTRACTUAL EN EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
115 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO | 2 | 2025 | 98 | 3.2.3.1 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CUANTO EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO-FDLCH, NO EJECUTÓ LOS PROYECTOS DEFINIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN EN LA VIGENCIA 2024, NI EN EL PERIODO DEL GOBIERNO (2021-2024). | SE EVIDENCIA LA INEFICACIA EN LA GESTIÓN DEL FDLCH RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS EXPECTATIVAS DE LA COMUNIDAD DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, PARA LA VIGENCIA 2024, DESTACANDO LA DEBILIDAD EN EL PROCESO DE PLANEACIÓN POR PARTE DEL GESTOR, AL NO ESTABLECER LOS TIEMPOS APROPIADOS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN DEL FONDO, QUE A SU VEZ AFECTA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA CIUDAD. EN CONSECUENCIA, SE EVIDENCIA UNA INEFICACIA EN LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN | REALIZAR SEGUIMIENTO PERIODICO/MENSUAL BAJO MESAS DE TRABAJO AL ESTADO DE FORMULACIÓN, CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN. (ACTAS DE ASISTENCIA FORMATO OFICIAL SDG) | NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO DE CUMPLIMIENTO | NÚMERO DE MESAS REALIZADAS/ NÚMERO DE MESAS PROGRAMADAS | 100 | AGDL-PLANEACIÓN | 2025-07-01 | 2025-12-31 | ABIERTA | X | X |  |  | 0% | no se registra avance por no presentarse registrado el hallazgo para este primer seguimiento por parte del ente de control
116 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO | 2 | 2025 | 98 | 3.2.3.2 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR RENDIR INFORMACIÓN DE MANERA INEXACTA EN LA RENDICIÓN DE CUENTA ANUAL ANTE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ. | SE CONFIRMA QUE SE ESTÁ REGISTRANDO INFORMACIÓN INEXACTA EN LOS APLICATIVOS MENCIONADOS, LO CUAL AFECTA HERRAMIENTAS FUNDAMENTALES PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN BOGOTÁ. ESTO REPERCUTE NEGATIVAMENTE EN LA TOMA DE DECISIONES DE LOS GESTORES DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS, QUIENES REQUIEREN CONTAR CON DATOS CLAROS, PRECISOS Y OPORTUNOS SOBRE EL ESTADO DE AVANCE DE LOS PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS DEL DISTRITO. | ADJUNTAR INFORME EJECUTIVO DE AVANCE DE METAS GENERADO POR APLICATIVO SEGPLAN 2 QUE CONTIENE: MAGNITUD PROGRAMADA, MAGNITUD CONTRATADA Y MAGNITUD ENTREGADA DE LAS METAS PROGRAMADAS PARA CADA VIGENCIA, EL CUAL SE CARGA PARA REPORTE EN LA CUENTA ANUAL. | INFORME EJECUTIVO DE AVANCE DE METAS | UN INFORME EJECUTIVO ENTREGADO DE LA VIGENCIA DEL APLICATIVO SEGPLAN 2./ UN INFORME GENERADO POR EL APLICATIVO | 100 | AGDL-PLANEACIÓN | 2025-07-01 | 2025-12-31 | ABIERTA | X | X |  |  | 0% | no se registra avance por no presentarse registrado el hallazgo para este primer seguimiento por parte del ente de control
117 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO | 2 | 2025 | 98 | 3.2.3.2 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR RENDIR INFORMACIÓN DE MANERA INEXACTA EN LA RENDICIÓN DE CUENTA ANUAL ANTE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ. | SE CONFIRMA QUE SE ESTÁ REGISTRANDO INFORMACIÓN INEXACTA EN LOS APLICATIVOS MENCIONADOS, LO CUAL AFECTA HERRAMIENTAS FUNDAMENTALES PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN BOGOTÁ. ESTO REPERCUTE NEGATIVAMENTE EN LA TOMA DE DECISIONES DE LOS GESTORES DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS, QUIENES REQUIEREN CONTAR CON DATOS CLAROS, PRECISOS Y OPORTUNOS SOBRE EL ESTADO DE AVANCE DE LOS PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS DEL DISTRITO. | REALIZAR DOS MESAS DE SOCIALIZACIÓN DEL INFORME GENERADO POR LA PLATAFORMA SEGPLAN 2 PARA CONOCIMIENTO DE TODOS LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO DE PLANEACIÓN DEL FDLCH. | SOCIALIZACIÓN DE APROPIACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL INFORME EJECUTIVO DE AVANCE DE METAS | NUMERO DE MESAS REALIZADAS/ NÚMERO DE MESAS PROGRAMADAS*100 | 100 | AGDL-PLANEACIÓN | 2025-07-01 | 2025-12-31 | ABIERTA | X | X |  |  | 0% | no se registra avance por no presentarse registrado el hallazgo para este primer seguimiento por parte del ente de control
118 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO | 2 | 2025 | 98 | 3.2.4.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN DE GASTO PÚBLICO POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN DEL FDLCH | LA FALTA DE OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES SOLICITADOS POR LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C., AL FDL, EVIDENCIA OBSTRUCCIÓN AL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL, FALTA DE CONFIABILIDAD EN LA INFORMACIÓN REPORTADA PARA LA CULMINACIÓN DE LA AUDITORÍA | APLICAR LOS PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y FORMATOS VIGENTES PUBLICADOS EN INTRANET A LA ORGANIZACIÓN DE LAS CARPETAS ÚNICAS CONTRACTUALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROCESO DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL, EFECTUANDO LA MEDICIÓN DE MANERA MENSUAL DE LA DOCUMENTACIÓN ACTUALIZADA E INTERVENIDA. | ACTUALIZACIÓN E INTERVENCIÓN DOCUMENTACIÓN CARPETA ÚNICA CONTRACTUAL. | CARPETA ÚNICA CONTRACTUAL ACTUALIZADA E INTERVENIDA / TOTAL CARPETAS ÚNICAS CONTRACTUALES A ACTUALIZAR E INTERVENIR | 100 | CONTRATACIÓN | 2025-07-01 | 2025-12-31 | ABIERTA | X | X |  |  | 0% | no se registra avance por no presentarse registrado el hallazgo para este primer seguimiento por parte del ente de control
170 | 2024-12-18 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO | 2 | 2024 | 138 | 3.4.2.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN | HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y FISCAL CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO Y DETERIORO PREMATURO DE LA CAPA ASFÁLTICA EN LOS CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) NÚMEROS 2003135 Y 2002517, EN CUANTÍA DE $28.127.324,60, LA CUAL INCLUYE ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDADES (AIU) CORRESPONDIENTE AL COP N°304 DE 2021. | DEFICIENCIAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO Y EN LA APLICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NECESARIAS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DE LA CAPA ASFÁLTICA. | REALIZAR LA REVISIÓN DE LOS INFORMES MENSUALES DURANTE LAS FUTURAS OBRAS DEL FDLCH Y QUE EL CONTRATISTA CUMPLA CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD PARA VELAR POR UNA EJECUCION OPTIMA Y DE CALIDAD DE LAS OBRAS PUBLICAS. | REVISION DE 5 INFORMES PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA | # DE INFORMES REALIZADOS / 5 INFORMES * 100% | 100 | INFRAESTRUCTURA | 2025-01-01 | 2025-12-19 | ABIERTA | X | X | X |  | 0% | Sin avance, actualmente el FDLCH, se encuentra en la vinculacion de los profesionales que conformaran el equipo de trabajo de Infraestructura. | Por parte de la supervisión del FDLCH, se llevó a cabo la revisión y verificación técnica de los informes mensuales presentados por el contratista, con el propósito de constatar el cumplimiento de las actividades ejecutadas dentro del periodo contractual. Es importante señalar que, de acuerdo con la información consignada en la casilla “Descripción cualitativa del primer avance de las acciones con corte al 30 de junio de 2025”, se indica que, las acciones fueron realizadas por parte del FDLCH antes del mencionado corte y se anexan a la presente matriz como parte del proceso de trazabilidad de la supervisión. | Por parte de la supervisión del FDLCH, se llevó a cabo la revisión y verificación técnica de los informes mensuales presentados por el contratista, con el propósito de constatar el cumplimiento de las actividades ejecutadas dentro del periodo contractual. | Por parte de la supervisión del FDLCH, se llevó a cabo la revisión y verificación técnica de los informes mensuales presentados por el contratista, con el propósito de constatar el cumplimiento de las actividades ejecutadas dentro del periodo contractual.
171 | 2024-12-18 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO | 2 | 2024 | 138 | 3.4.2.1 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN | HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y FISCAL CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO Y DETERIORO PREMATURO DE LA CAPA ASFÁLTICA EN LOS CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) NÚMEROS 2003135 Y 2002517, EN CUANTÍA DE $28.127.324,60, LA CUAL INCLUYE ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDADES (AIU) CORRESPONDIENTE AL COP N°304 DE 2021. | DEFICIENCIAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO Y EN LA APLICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NECESARIAS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DE LA CAPA ASFÁLTICA. | REALIZAR REQUERIMIENTOS Y VISITA DE INSPECCION VISUAL E INFORMES DE LAS OBRAS PUBLICAS QUE CUENTEN CON POLIZA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD LO ANTERIOR EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 4 DE LA LEY 80 DE 1993 | 2 INFORMES DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA | # DE INFORMES REALIZADOS / 2 INFORMES * 100% | 100 | INFRAESTRUCTURA | 2025-01-01 | 2025-12-19 | ABIERTA | X | X | X |  | 100% | Sin avance, actualmente el FDLCH, se encuentra en la vinculacion de los profesionales que conformaran el equipo de trabajo de Infraestructura. | Se elaboraron los informes técnicos de estabilidad y calidad de las obras correspondientes a los contratos que cuentan con póliza de estabilidad y calidad vigente. Las actividades se desarrollaron a partir de los recorridos efectuados por el equipo técnico del FDLCH, con el propósito de verificar las condiciones de las obras ejecutadas. Es importante señalar que, de acuerdo con la información consignada en la casilla “Descripción cualitativa del primer avance de las acciones con corte al 30 de junio de 2025”, se indica que, las acciones fueron realizadas por parte del FDLCH antes del mencionado corte y se anexan a la presente matriz como parte del proceso de trazabilidad de las actividades y del seguimiento realizado. | Para este corte no se realizaron actividades, teniendo en cuenta que los informes técnicos de estabilidad y calidad de las obras deben elaborarse cada seis meses, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución Política; la Ley 1150 de 2007, en sus artículos 2, 3 y 4, y sus decretos reglamentarios; así como los principios de la función administrativa y lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993. | Para este corte no se realizaron actividades, teniendo en cuenta que los informes técnicos de estabilidad y calidad de las obras deben elaborarse cada seis meses, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución Política; la Ley 1150 de 2007, en sus artículos 2, 3 y 4, y sus decretos reglamentarios; así como los principios de la función administrativa y lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993.
172 | 2024-12-18 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO | 2 | 2024 | 138 | 3.4.2.1 | 3 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN | HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y FISCAL CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO Y DETERIORO PREMATURO DE LA CAPA ASFÁLTICA EN LOS CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) NÚMEROS 2003135 Y 2002517, EN CUANTÍA DE $28.127.324,60, LA CUAL INCLUYE ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDADES (AIU) CORRESPONDIENTE AL COP N°304 DE 2021. | DEFICIENCIAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO Y EN LA APLICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NECESARIAS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DE LA CAPA ASFÁLTICA. | SOLICITAR LA REVISIÓN A LOS CONTRATISTAS QUE CUENTAN CON PÓLIZA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA VIGENTES, DE ACUERDO CON LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS EN LAS VISITA DE INSPECCIÓN VIAL EN LOS SEGMENTOS DE MALLA VIAL, ESPACIO PUBLICO Y PARQUES DE PROXIMIDAD | 2 SOLICITUDES DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA | # DE SOLICITUDES REALIZADOS / 2 SOLICITUDES * 100% | 100 | INFRAESTRUCTURA | 2025-01-01 | 2025-12-19 | ABIERTA | X | X | X |  | 100% | Sin avance, actualmente el FDLCH, se encuentra en la vinculacion de los profesionales que conformaran el equipo de trabajo de Infraestructura. | Se llevó a cabo la elaboración y emisión de los requerimientos formales dirigidos a los contratistas de obra que cuentan con póliza de estabilidad y calidad vigente, en atención a los hallazgos identificados durante las inspecciones, soportados en el informe técnico elaborado por los profesionales del FDLCH. Es importante señalar que, de acuerdo con la información consignada en la casilla “Descripción cualitativa del primer avance de las acciones con corte al 30 de junio de 2025”, se indica que, las acciones fueron realizadas por parte del FDLCH antes del mencionado corte y se anexan a la presente matriz como parte del proceso de trazabilidad de las actividades y del seguimiento realizado. | Se llevó a cabo la elaboración y emisión de los requerimientos formales dirigidos a los contratistas de obra que cuentan con póliza de estabilidad y calidad vigente, en atención a los hallazgos identificados durante las inspecciones, soportados en el informe técnico elaborado por los profesionales del FDLCH. | Se llevó a cabo la elaboración y emisión de los requerimientos formales dirigidos a los contratistas de obra que cuentan con póliza de estabilidad y calidad vigente, en atención a los hallazgos identificados durante las inspecciones, soportados en el informe técnico elaborado por los profesionales del FDLCH.
176 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO | 2 | 2025 | 98 | 4.1.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA DISCIPLINARIA, POR PATOLOGÍAS Y/O DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS EVIDENCIADAS EN LOS CIV (2002513, 2001917, 2001378, 2001069) CUYO ALCANCE FUE REHABILITACIÓN, COMPROMETIENDO LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL MARCO DEL COP 145-2019, POR VALOR EN CUANTÍA TOTAL DE $198.448.119,86. | LAS FALLAS CONSTRUCTIVAS DETECTADAS COMPROMETEN LA ESTABILIDAD ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DE LOS SEGMENTOS VIALES INTERVENIDOS MEDIANTE LA TIPOLOGÍA DE REHABILITACIÓN, DISMINUYENDO SU VIDA ÚTIL Y GENERANDO LA NECESIDAD DE INTERVENCIONES CORRECTIVAS NO PREVISTAS. ESTO REPRESENTA UN USO INEFICAZ, INEFICIENTE Y ANTIECONÓMICO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS | ELABORAR UN CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO Y VISITAS A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA QUE SE ENCUENTRAN TERMINADAS Y QUE TENGAN VIGENTE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD, CON EL FIN DE DETERMINAR EL ESTADO DE LAS OBRAS Y DE SER EL CASO ADELANTAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA HACER EFECTIVA DICHA GARANTÍA. | CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS | NÚMERO DE SEGUIMIENTOS Y VISITAS REALIZADAS / NÚMERO DE OBRAS TERMINADAS CON LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE OBRA VIGENTE. | 100 | INFRAESTRUCTURA | 2025-07-01 | 2025-12-31 | ABIERTA | X | X | X |  | 0% | no se registra avance por no presentarse registrado el hallazgo para este primer seguimiento por parte del ente de control | Se elaboró un cronograma de seguimiento y visitas técnicas a las obras de infraestructura finalizadas que cuentan con garantía de estabilidad vigente, con el propósito de determinar el estado actual de las obras y, en caso de ser necesario, adelantar las gestiones pertinentes para hacer efectiva dicha garantía. | De acuerdo con el cronograma de seguimiento y las visitas técnicas a las obras de infraestructura finalizadas que cuentan con garantía de estabilidad vigente, se esta realizando el seguimiento correspondiente con el propósito de determinar el estado actual de las obras y, de ser necesario, adelantar las gestiones pertinentes para hacer efectiva dicha garantía. | De acuerdo con el cronograma de seguimiento y las visitas técnicas a las obras de infraestructura finalizadas que cuentan con garantía de estabilidad vigente, se esta realizando el seguimiento correspondiente con el propósito de determinar el estado actual de las obras y, de ser necesario, adelantar las gestiones pertinentes para hacer efectiva dicha garantía.
177 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO | 2 | 2025 | 98 | 4.1.1 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA DISCIPLINARIA, POR PATOLOGÍAS Y/O DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS EVIDENCIADAS EN LOS CIV (2002513, 2001917, 2001378, 2001069) CUYO ALCANCE FUE REHABILITACIÓN, COMPROMETIENDO LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL MARCO DEL COP 145-2019, POR VALOR EN CUANTÍA TOTAL DE $198.448.119,86. | LAS FALLAS CONSTRUCTIVAS DETECTADAS COMPROMETEN LA ESTABILIDAD ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DE LOS SEGMENTOS VIALES INTERVENIDOS MEDIANTE LA TIPOLOGÍA DE REHABILITACIÓN, DISMINUYENDO SU VIDA ÚTIL Y GENERANDO LA NECESIDAD DE INTERVENCIONES CORRECTIVAS NO PREVISTAS. ESTO REPRESENTA UN USO INEFICAZ, INEFICIENTE Y ANTIECONÓMICO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS | REQUERIR AL CONTRATISTA Y A LA COMPAÑÍA ASEGURADORA PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA, CON EL FIN DE QUE SE ADELANTEN LAS REPARACIONES NECESARIAS EN LOS ELEMENTOS QUE SE ENCUENTREN AFECTADOS. (ESTA SIEMPRE Y CUANDO ESTÉN VIGENTES LAS GARANTÍAS). | REQUERIMIENTOS DE ESTABILIDAD DE OBRA | NO. DE REQUERIMIENTOS REALIZADOS AL CONTRATISTAS VS NO. DE REQUERIMIENTOS CONTESTADOS POR EL CONTRATISTA | 100 | INFRAESTRUCTURA | 2025-07-01 | 2025-12-31 | ABIERTA | X | X | X |  | 0% | no se registra avance por no presentarse registrado el hallazgo para este primer seguimiento por parte del ente de control | Se llevó a cabo la elaboración y emisión de requerimientos formales dirigidos a los contratistas de obra que cuentan con póliza de estabilidad y calidad vigente, en atención a los hallazgos identificados durante las inspecciones, estos soportados en el informe técnico elaborado por los profesionales del FDLCH con el fin de adelantar las reparaciones. | Se llevó a cabo la elaboración y emisión de requerimientos formales dirigidos a los contratistas de obra que cuentan con póliza de estabilidad y calidad vigente, en atención a los hallazgos identificados durante las inspecciones, estos soportados en el informe técnico elaborado por los profesionales del FDLCH con el fin de adelantar las reparaciones. | Se llevó a cabo la elaboración y emisión de requerimientos formales dirigidos a los contratistas de obra que cuentan con póliza de estabilidad y calidad vigente, en atención a los hallazgos identificados durante las inspecciones, estos soportados en el informe técnico elaborado por los profesionales del FDLCH con el fin de adelantar las reparaciones.
178 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO | 2 | 2025 | 98 | 4.1.2 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA DISCIPLINARIA, POR PATOLOGÍAS Y DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS EVIDENCIADAS EN LOS CIV (2000453, 2000456) CUYO ALCANCE FUE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, COMPROMETIENDO LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL MARCO DEL COP 145-2019, POR VALOR EN CUANTÍA TOTAL DE $10.526.335,35. | LA INOPORTUNA SUPERVISIÓN CONTRACTUAL Y TÉCNICA IMPIDIÓ LA DETECCIÓN DE DICHAS FALLAS DURANTE EL PERIODO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD, LO QUE CONLLEVÓ A QUE LAS DEFICIENCIAS NO FUERAN CORREGIDAS A TIEMPO, GENERANDO UN RIESGO DE PÉRDIDA O DETERIORO DEL VALOR DE LA INVERSIÓN PÚBLICA. | ELABORAR UN CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO Y VISITAS A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA QUE SE ENCUENTRAN TERMINADAS Y QUE TENGAN VIGENTE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD, CON EL FIN DE DETERMINAR EL ESTADO DE LAS OBRAS Y DE SER EL CASO ADELANTAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA HACER EFECTIVA DICHA GARANTÍA. | CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS | NÚMERO DE SEGUIMIENTOS Y VISITAS REALIZADAS / NÚMERO DE OBRAS TERMINADAS CON LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE OBRA VIGENTE. | 100 | INFRAESTRUCTURA | 2025-07-01 | 2025-12-31 | ABIERTA | X | X | X |  | 0% | no se registra avance por no presentarse registrado el hallazgo para este primer seguimiento por parte del ente de control | Se elaboró un cronograma de seguimiento y visitas técnicas a las obras de infraestructura finalizadas que cuentan con garantía de estabilidad vigente, con el propósito de determinar el estado actual de las obras y, en caso de ser necesario, adelantar las gestiones pertinentes para hacer efectiva dicha garantía. | De acuerdo con el cronograma de seguimiento se esta realizando el seguimiento correspondiente de los ocntratos que cuentan con garantía de estabilidad vigente con el fin de determinar el estado actual de las obras y, de ser necesario, adelantar las gestiones pertinentes para hacer efectiva dicha garantía. | De acuerdo con el cronograma de seguimiento se esta realizando el seguimiento correspondiente de los ocntratos que cuentan con garantía de estabilidad vigente con el fin de determinar el estado actual de las obras y, de ser necesario, adelantar las gestiones pertinentes para hacer efectiva dicha garantía.
179 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO | 2 | 2025 | 98 | 4.1.3 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR REALIZAR EXCLUSIVAMENTE ACCIONES DE MITIGACIÓN EN EL TRAMO DE LA ABSCISA K0+840 DEL SEGMENTO VIAL IDENTIFICADO CON CIV 2002513, UBICADO EN EL VERJÓN, AUN CUANDO LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINIERON QUE LA TIPOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN DEBÍA SER LA REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO. | LA INOPORTUNA SUPERVISIÓN CONTRACTUAL Y TÉCNICA IMPIDIÓ LA DETECCIÓN DE DICHAS FALLAS DURANTE EL PERIODO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD, LO QUE CONLLEVÓ A QUE LAS DEFICIENCIAS NO FUERAN CORREGIDAS A TIEMPO, GENERANDO UN RIESGO DE PÉRDIDA O DETERIORO DEL VALOR DE LA INVERSIÓN PÚBLICA. | SOLICITAR LA ELABORACIÓN DE UN INFORME TÉCNICO MENSUAL A QUIEN EJERCE EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO DEL CONTRATO DE OBRA (INTERVENTOR O APOYO A LA SUPERVISIÓN, SEGÚN EL CASO) DONDE SE EVIDENCIE QUE EL CONTRATISTA ESTÁ DANDO CUMPLIMIENTO, DE LO ESTABLECIDO EN LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, VERIFICANDO QUE ESTOS CORRESPONDAN A LA TIPOLOGÍA DEFINIDA EN EL CONTRATO. | INFORME TECNICO DE OBRAS | NO. DE INFORMES TÉCNICOS REALIZADOS / PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN MESES | 100 | INFRAESTRUCTURA | 2025-07-01 | 2025-12-31 | ABIERTA | X | X |  |  | 0% | no se registra avance por no presentarse registrado el hallazgo para este primer seguimiento por parte del ente de control | Se elaboraron los informes mensuales por parte del contratista y de la supervisión, para el seguimiento técnico, financiero, administrativo y jurídico de los contratos. En dichos informes se evidencia los documentos técnicos que soportan la ejecución de las actividades ejecutadas. | Se elaboraron los informes mensuales por parte del contratista y de la supervisión, para el seguimiento técnico, financiero, administrativo y jurídico de los contratos. En dichos informes se evidencia los documentos técnicos que soportan la ejecución de las actividades ejecutadas. | Se elaboraron los informes mensuales por parte del contratista y de la supervisión, para el seguimiento técnico, financiero, administrativo y jurídico de los contratos. En dichos informes se evidencia los documentos técnicos que soportan la ejecución de las actividades ejecutadas.
180 | 2024-12-18 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO | 2 | 2024 | 138 | 4.2.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA DISCIPLINARIA POR PATOLOGÍAS EVIDENCIADAS EN 18 CIVS, ORIGINADAS POR DEFICIENCIAS EN LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, POR VALOR DE $ 680.607.943,61 EN EL COP N°142-2018. | SE VE REFLEJADA LA CARENCIA DE CONTROL Y RIGOR EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, ESPECÍFICAMENTE EN EL PROCESO DE COMPACTACIÓN Y APLICACIÓN DE LA CAPA ASFÁLTICA, CONDICIONES QUE SON ESENCIALES PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA DEL PAVIMENTO. | REALIZAR LA REVISION DE LOS INFORMES MENSUALES DURANTE LAS FUTURAS OBRAS DEL FDLCH Y QUE EL CONTRATISTA CUMPLA CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD PARA VELAR POR UNA EJECUCION OPTIMA Y DE CALIDAD DE LAS OBRAS PUBLICAS | REVISION DE 5 INFORMES PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA | # DE INFORMES REALIZADOS / 5 INFORMES * 100% | 100 | INFRAESTRUCTURA | 2025-01-01 | 2025-12-19 | ABIERTA | X | X | X |  | 50% | Por parte de la supervisión del FDLCH, se llevó a cabo la revisión y verificación técnica de los informes mensuales presentados por el contratista, con el propósito de constatar el cumplimiento de las actividades ejecutadas dentro del periodo contractual. Es importante señalar que, de acuerdo con la información consignada en la casilla “Descripción cualitativa del primer avance de las acciones con corte al 30 de julio de 2025”, se indica que, las acciones fueron realizadas por parte del FDLCH antes del mencionado corte y se anexan a la presente matriz como parte del proceso de trazabilidad. | Por parte de la supervisión del FDLCH, se llevó a cabo la revisión y verificación técnica de los informes mensuales presentados por el contratista, con el propósito de constatar el cumplimiento de las actividades ejecutadas dentro del periodo contractual. | Por parte de la supervisión del FDLCH, se llevó a cabo la revisión y verificación técnica de los informes mensuales presentados por el contratista, con el propósito de constatar el cumplimiento de las actividades ejecutadas dentro del periodo contractual. | Por parte de la supervisión del FDLCH, se llevó a cabo la revisión y verificación técnica de los informes mensuales presentados por el contratista, con el propósito de constatar el cumplimiento de las actividades ejecutadas dentro del periodo contractual.
181 | 2024-12-18 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO | 2 | 2024 | 138 | 4.2.1 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA DISCIPLINARIA POR PATOLOGÍAS EVIDENCIADAS EN 18 CIVS, ORIGINADAS POR DEFICIENCIAS EN LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, POR VALOR DE $ 680.607.943,61 EN EL COP N°142-2018. | SE VE REFLEJADA LA CARENCIA DE CONTROL Y RIGOR EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, ESPECÍFICAMENTE EN EL PROCESO DE COMPACTACIÓN Y APLICACIÓN DE LA CAPA ASFÁLTICA, CONDICIONES QUE SON ESENCIALES PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA DEL PAVIMENTO. | REALIZAR REQUERIMIENTOS Y VISITA DE INSPECCION VISUAL E INFORMES DE LAS OBRAS PUBLICAS QUE CUENTEN CON POLIZA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD LO ANTERIOR EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 4 DE LA LEY 80 DE 1993 | 2 INFORMES DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA | # DE INFORMES REALIZADOS / 2 INFORMES * 100% | 100 | INFRAESTRUCTURA | 2025-01-01 | 2025-12-19 | ABIERTA | X | X | X |  | 60% | Se elaboraron los informes técnicos de estabilidad y calidad de las obras correspondientes a los contratos que cuentan con póliza de estabilidad y calidad vigente. Las actividades se desarrollaron a partir de los recorridos efectuados por el equipo técnico del FDLCH, con el propósito de verificar las condiciones de las obras ejecutadas. Es importante señalar que, de acuerdo con la información consignada en la casilla “Descripción cualitativa del primer avance de las acciones con corte al 30 de junio de 2025”, se indica que, las acciones fueron realizadas por parte del FDLCH antes del mencionado corte y se anexan a la presente matriz como parte del proceso de trazabilidad de las actividades y del seguimiento realizado. | Para este corte no se realizaron actividades, teniendo en cuenta que los informes técnicos de estabilidad y calidad de las obras deben elaborarse cada seis meses, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución Política; la Ley 1150 de 2007, en sus artículos 2, 3 y 4, y sus decretos reglamentarios; así como los principios de la función administrativa y lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993. | Para este corte no se realizaron actividades, teniendo en cuenta que los informes técnicos de estabilidad y calidad de las obras deben elaborarse cada seis meses, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución Política; la Ley 1150 de 2007, en sus artículos 2, 3 y 4, y sus decretos reglamentarios; así como los principios de la función administrativa y lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993. | Para este corte no se realizaron actividades, teniendo en cuenta que los informes técnicos de estabilidad y calidad de las obras deben elaborarse cada seis meses, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución Política; la Ley 1150 de 2007, en sus artículos 2, 3 y 4, y sus decretos reglamentarios; así como los principios de la función administrativa y lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993.
182 | 2024-12-18 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO | 2 | 2024 | 138 | 4.2.1 | 3 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA DISCIPLINARIA POR PATOLOGÍAS EVIDENCIADAS EN 18 CIVS, ORIGINADAS POR DEFICIENCIAS EN LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, POR VALOR DE $ 680.607.943,61 EN EL COP N°142-2018. | SE VE REFLEJADA LA CARENCIA DE CONTROL Y RIGOR EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, ESPECÍFICAMENTE EN EL PROCESO DE COMPACTACIÓN Y APLICACIÓN DE LA CAPA ASFÁLTICA, CONDICIONES QUE SON ESENCIALES PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA DEL PAVIMENTO. | SOLICITAR LA REVISIÓN A LOS CONTRATISTAS QUE CUENTAN CON PÓLIZA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA VIGENTES, DE ACUERDO CON LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS EN LAS VISITA DE INSPECCIÓN VIAL EN LOS SEGMENTOS DE MALLA VIAL, ESPACIO PUBLICO Y PARQUES DE PROXIMIDAD | 2 SOLICITUDES DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA | # DE SOLICITUDES REALIZADOS / 2 SOLICITUDES * 100% | 100 | INFRAESTRUCTURA | 2025-01-01 | 2025-12-19 | ABIERTA | X | X | X |  | 60% | Se llevó a cabo la elaboración y emisión de los requerimientos formales dirigidos a los contratistas de obra que cuentan con póliza de estabilidad y calidad vigente, en atención a los hallazgos identificados durante las inspecciones, soportados en el informe técnico elaborado por los profesionales del FDLCH. Es importante señalar que, de acuerdo con la información consignada en la casilla “Descripción cualitativa del primer avance de las acciones con corte al 30 de julio de 2025”, se indica que, las acciones fueron realizadas por parte del FDLCH antes del mencionado corte y se anexan a la presente matriz como parte del proceso de trazabilidad de las actividades y del seguimiento realizado. | Se llevó a cabo la elaboración y emisión de los requerimientos formales dirigidos a los contratistas de obra que cuentan con póliza de estabilidad y calidad vigente, en atención a los hallazgos identificados durante las inspecciones, soportados en el informe técnico elaborado por los profesionales del FDLCH. | Se llevó a cabo la elaboración y emisión de los requerimientos formales dirigidos a los contratistas de obra que cuentan con póliza de estabilidad y calidad vigente, en atención a los hallazgos identificados durante las inspecciones, soportados en el informe técnico elaborado por los profesionales del FDLCH. | Se llevó a cabo la elaboración y emisión de los requerimientos formales dirigidos a los contratistas de obra que cuentan con póliza de estabilidad y calidad vigente, en atención a los hallazgos identificados durante las inspecciones, soportados en el informe técnico elaborado por los profesionales del FDLCH.
183 | 2024-12-18 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO | 2 | 2024 | 138 | 4.2.2 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR EL PRESUNTO QUEBRANTAMIENTO AL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN EN CUANTO A LA RIGUROSIDAD DE LOS DOCUMENTOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL QUE PERMITAN VISUALIZAR CON PRECISIÓN EL DESGLOSE DEL PRESUPUESTO EN LOS COMPONENTES AMBIENTAL, SOCIAL, PMT Y SST, ASÍ COMO EL CÁLCULO DEL AIU CORRESPONDIENTE AL COP N°142-2018. | SE REVISARON LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO FDLCH-LP-003-2018 EN LA PLATAFORMA SECOP II, Y SE CONSTATÓ LA FALTA DE LOS PRESUPUESTOS DESGLOSADOS Y DETALLADOS DE LOS COMPONENTES AMBIENTAL, SOCIAL, SST, PMT Y DEL AIU. | REALIZAR MESA DE TRABAJO CON EL IDU COMO CABEZA DEL SECTOR CON EL FIN DE VERIFICAR DESGLOSE DE AIU DURANTE LA FORMULACION | MESA DE TRABAJO CON IDU | # DE MESAS DE TRABAJO REALIZADAS /1 MESA DE TRABAJO * 100% | 100 | INFRAESTRUCTURA | 2025-01-01 | 2025-12-19 | ABIERTA | X | X |  |  | 0% | Sin avance, actualmente el FDLCH, se encuentra en la vinculacion de los profesionales que conformaran el equipo de trabajo de Infraestructura. | El 5 de agosto de 2025 se llevó a cabo una mesa de trabajo con la participación de los formuladores del FDLCH y los profesionales del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), con el propósito de verificar los avances registrados en el proceso de estructuración que se vienen llevando en la Entidad.
185 | 2024-06-27 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO | 2 | 2024 | 118 | 7.2.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR PRESENTAR DOCUMENTOS SOPORTE DE PAGO SIN LOS REQUISITOS FORMALES DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.316-2022 | PORQUE POR PARTE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO NO SE TENÍA CLARO LOS TEMAS TRIBUTARIOS QUE LE APLICABAN AL CONTRATISTA Y NO SE GENERÓ NINGUNA EN EL MOMENTO DE LA CAUSACIÓN CONTABLE PARA EL PAGO DE LA CUENTA DE COBRO, SOBRE LOS EXENTOS TRIBUTARIOS A APLICAR | EMITIR OFICIO DE SOLICITUD DE CONCEPTO ANTE SDH Y ANTE DIAN PARA LA VALIDACIÓN SI APLICAN O NO EXCEPTOS DE IMPUESTO DISTRITALES Y/O NACIONALES, POR ALGÚN TIPO DE RÉGIMEN ESPECIAL AL NÚMERO DE CÉDULA O NIT, CUANDO EL CONTRATISTA REALICE SOLICITUD DE EXCEPCIÓN PARA EL PAGO DE CUENTAS DE COBRO. | SOLICITUD DE VALIDACIÓN | (OFICIO DE SOLICITUD EMITIDO Y CON ACUSE DE RECIBIDO/ OFICIO DE SOLICITUD RADICADO EN AGD ORFEO)*100 | 100 | OFICINAS DE PLANEACIÓN, CONTRATACIÓN Y CONTABILIDAD DEL FDL-CH | 2024-09-01 | 2025-03-31 | ABIERTA | X | X |  |  | 100% | Se emitieron los oficios de solicitud de concepto por parte del FDLCH a la SDH y a la DIAN, con el objetivo de obtener respuesta frente a; "VALIDACIÓN SI APLICAN O NO EXCEPTOS DE IMPUESTO DISTRITALES Y/O NACIONALES, POR ALGÚN TIPO DE RÉGIMEN ESPECIAL AL NÚMERO DE CÉDULA O NIT, CUANDO EL CONTRATISTA REALICE SOLICITUD DE EXCEPCIÓN PARA EL PAGO DE CUENTAS DE COBRO". Por otra parte el equipo contable a venido realizando una revisión minuciosa de las facturas de personas jurídicas para confrontar posibles exención o exclusión de impuestos a cargo con las normas vigentes
186 | 2024-06-27 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO | 2 | 2024 | 118 | 7.2.1 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR PRESENTAR DOCUMENTOS SOPORTE DE PAGO SIN LOS REQUISITOS FORMALES | PORQUE POR PARTE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO NO SE TENÍA CLARO LOS TEMAS TRIBUTARIOS QUE LE APLICABAN AL CONTRATISTA Y NO SE GENERÓ NINGUNA EN EL MOMENTO DE LA CAUSACIÓN CONTABLE PARA EL PAGO DE LA CUENTA DE COBRO, SOBRE LOS EXENTOS TRIBUTARIOS A APLICAR | REALIZAR MESA DE TRABAJO DE MANERA MENSUAL CON EL PERSONAL DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN, CON LA OFICINA DE PLANEACIÓN Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS JURÍDICOS QUE EL FDL-CH SUSCRIBA PARA DETERMINAR LOS LINEAMIENTOS ENTORNO A LA PARTE TRIBUTARIA QUE LE APLIQUE A LOS CONTRATISTAS PARA EL PROCESO DE PAGO DE LAS CUENTAS DE COBRO. | MESA DE TRABAJO | (ACTA DE EVIDENCIA DE MESA DE TRABAJO REALIZADA/ MESA DE TRABAJO PROGRAMADA A REALIZAR)*100 | 100 | OFICINAS DE PLANEACIÓN, CONTRATACIÓN Y CONTABILIDAD DEL FDL-CH | 2024-09-01 | 2025-03-31 | ABIERTA | X | X |  |  | 50% | Se llevo a cabo la mesa de trabajo para establecer lineamientos internos acorde al instructivo de pago de la SDG, para la presentación de las cuentas de cobro y los paramestros que los apoyos a la supervisión deben seguir para que sus contratistas pueden radicar sus cuentas de cobro, este fue para PN. Se Llevaran a cabo las mesas de trabajo con los apoyos a la supervisión de PJ, donde se se explicaran los temas en torno tributario y el proceso para la radicación de las respectivas cuentas de cobro.
187 | 2024-06-27 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO | 2 | 2024 | 118 | 7.2.2 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN INDICADO EN LOS ESTUDIOS PREVIOS, AVISO DE CONVOCATORIA Y CLAUSULADO DEL CONTRATO EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN N°317-2022 | POR FALTA DE VERIFICACIÓN Y/O POSIBLES INCONGRUENCIAS EN LOS TEMPOS DE EJECUCIÓN PLANTEADOS EN LOS ESTUDIOS Y LO DISPUESTO EN PLATAFORMA SECOP II Y ACTA DE INICIO.. | REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL MENSUAL, A TRAVÉS DE UNA FICHA DE VERIFICACIÓN O EL INSTRUMENTO IDÓNEO EN DONDE SE RELACIONE COMO MÍNIMO LAS FECHAS DE ESTUDIOS PREVIOS, AVISO DE CONVOCATORIA, CLAUSULADO DEL CONTRATO, FECHA EN PLATAFORMA SECOP II Y ACTA DE INICIO, PARA QUE TODAS LAS FECHAS COINCIDAN APLICADO POR EL ABOGADO RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN. | FICHA DE VERIFICACIÓN | (FICHA DE VERIFICACIÓN GENERADA / FICHA PROYECTADA )*100 | 100 | OFICINAS DE PLANEACIÓN, CONTRATACIÓN DEL FDL-CH | 2024-09-01 | 2025-03-31 | ABIERTA | X | X |  |  | 80% | El control mesual se realizó con la herramienta que consolida la información de los proyectos de inversión, con fechas de publicación del proceso en el aplicativo SECOP, herramienta que se aplicará para los proyectos de inversión 2024, teniendo en cuenta la acción solicitada. Así mismo se han realizado actualizaciones de la misma generando una herramienta en planner
188 | 2024-06-27 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO | 2 | 2024 | 118 | 7.2.3 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INGRESOS DE ELEMENTOS ALMACÉN DE MANERA EXTEMPORÁNEA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°317-2022. | POSIBLE DESCONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, RESPECTO A LOS LINEAMIENTOS CONTABLES DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE BIENES PARA EL INGRESO AL ALMACÉN DEL FDL. | REALIZAR DE MANERA TRIMESTRAL UNA CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS QUE REALIZAN LA FUNCIÓN DE APOYO A LA SUPERVISIÓN, SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE BIENES MUEBLES GCO-GCI-P002 Y SOBRE EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GCO-GCI-M004 | CAPACITACIONES A FORMUALDORES Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN | (ACTA DE REGISTRO DE CAPACITACIÓN REALIZADA/ CAPACITACIÓN PROGRAMADA A REALIZAR)*100 | 100 | OFICINAS DE PLANEACIÓN, CONTRATACIÓN Y ALMACÉN DEL FDL-CH | 2024-09-01 | 2025-03-31 | ABIERTA | X | X |  |  | 50% | Se llevo a cabo la primera capacitación de las dos programadas de acuerdo a la acción, la primera se llevo a cabo el 21 de enero del 2025, con un total de asistencia de 29 profesionales del FDLCH, con el perfil de apoyos a la supervisión y formuladores de los respectivos proyectos de inversión. Se tiene programada la segunda capacitación presencial para el martes 25 de marzo de 2025 en el auditorio del FDLCH, para los apoyos a la Supervisión y Formuladores de Proyectos de Inversión y Funcionamiento de 9 a 12 .a.m . | Se adelantaron las dos capacitaciones programadas, en las fechas correspondientes. La Oficina de Almacén permanentemente aclara las dudas presentadas a los apoyos a la supervisión y a los formuladores de los proyectos que las soliciten de acuerdo con su competencia en el tema.
189 | 2024-06-27 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO | 2 | 2024 | 118 | 7.2.4 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR APORTAR AL EXPEDIENTE CONTRACTUAL ACTAS DE SOPORTE DE EJECUCIÓN DISTINTO AL CPS NO 259-2023 | PORQUE AL MOMENTO QUE EL ENTE AUDITOR REQUIRIÓ EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL NO. 259-2023, SI BIEN ES CIERTO EL APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTABA CON LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES A LOS LISTADOS DE ENTREGA DE REFRIGERIOS, ESTOS NO SE HABÍAN INCLUIDO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL, DEBIDO A QUE ESTABAN EN REVISIÓN PARA EL PAGO DEL TOTAL DE LOS REFRIGERIOS CONTRATADOS POR EL FDL-CH Y ENTREGADOS POR EL OPERADOR. | REALIZAR UNA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE LAS CUENTAS DE COBRO Y SUS RESPECTIVOS SOPORTES ENTRE LOS CUALES ESTÁN LOS LISTADOS DE ENTREGA DE REFRIGERIOS EN LOS FORMATOS UTILIZADOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO QUE FUERON APROBADOS POR LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN, ELLO CADA VEZ QUE EL CONTRATISTA PRESENTA CUENTA DE COBRO. | REVISIÓN CUENTAS DE COBRO | (ACTA DE EVIDENCIA DE REVISIÓN REALIZADA/ REVISIÓN PROGRAMADA A REALIZAR)*100 | 100 | OFICINAS DE PLANEACIÓN DEL FDL-CH | 2024-09-01 | 2025-03-31 | ABIERTA | X |  |  |  | 50% | Se lleva a cabo por parte de la AGDL toda la recepción de las cuentas de cobro radicadas por los contratistas vinculados al FDLCH, donde se revisa cada uno de los documetos entregados y que estos cumplan con los parametros establecidos dentro del lineamiento interno para la presentación de las cuentas de cobro, el seguimiento y las observaciones se generan en la herramienta creada para llevar a cabo esta labor que posteriormente se remite a cada apoyo a la supervisión para solicitar a sus contratistas realizar los ajustes pertinentes.
190 | 2024-06-27 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO | 2 | 2024 | 118 | 7.2.4 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR APORTAR AL EXPEDIENTE CONTRACTUAL ACTAS DE SOPORTE DE EJECUCIÓN DISTINTO AL CPS NO 259-2023 | PORQUE AL MOMENTO QUE EL ENTE AUDITOR REQUIRIÓ EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL NO. 259-2023, SI BIEN ES CIERTO EL APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTABA CON LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES A LOS LISTADOS DE ENTREGA DE REFRIGERIOS, ESTOS NO SE HABÍAN INCLUIDO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL, DEBIDO A QUE ESTABAN EN REVISIÓN PARA EL PAGO DEL TOTAL DE LOS REFRIGERIOS CONTRATADOS POR EL FDL-CH Y ENTREGADOS POR EL OPERADOR. | DILIGENCIAR POR PARTE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE MANERA CORRECTA LOS INFORMES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CON SUS DEBIDOS SOPORTES EN LOS PERIODOS Y PLAZOS INFORMADOS, MENSUALMENTE O CADA VEZ QUE EL CONTRATISTA PRESENTE CUENTAS DE COBRO. | INFORMES DE SUPERVISIÓN | (NO. DE INFORMES DE SUSPERVISIÓN REALIZADOS POR CUENTAS DE COBRO / NO. DE CUENTAS DE COBRO PRESTADAS POR EL CONTRATISTA)*100 | 100 | OFICINA DE SEGURIDAD CONVIENCIA Y ESPACIO PÚBLICO | 2024-09-01 | 2025-03-31 | ABIERTA |  |  |  |  | 50% | Se diligencia y presenta de manera correcta los informes de supervisión y se verifica la completa documentación de los soportes documentales de las dos cuentas de cobro presentadas por el contratista.
191 | 2024-06-27 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO | 2 | 2024 | 118 | 7.2.5 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO AL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL SOBRE DILIGENCIAMIENTO DE DOCUMENTACIÓN CASO 1 CASO 2 CASO 3 | PORQUE EL REGISTRO DE ENTREGA DE MATERIALES SE REALIZÓ POR DIRECTAMENTE POR PARTE DEL OPERADOR PARA LLEVAR UN CONTROL DE LA ENTREGA DE LOS MISMOS, Y SE LES HIZO FIRMAR A CADA BENEFICIARIO Y POR QUE A PESAR QUE EL FDL-CH CONTABA CON LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL, NO SE HABÍAN INCLUIDO EL SEGUNDO INFORME (DEL 17 DE NOVIEMBRE 2023 AL 14 DE FEBRERO 2024), EN EXPEDIENTE CONTRACTUAL CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD. | EMITIR COMUNICACIÓN OFICIAL CON LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE INFORMACIÓN Y FIRMAS EN LOS FORMATOS DE ENTREGA DE BIENES (PRODUCTOS) Y/O SERVICIOS QUE SE ENTREGAN A LOS BENEFICIARIOS EN EL MARCO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL FDL-CH | COMUNICACIÓN OFICIAL | (COMUNICACIÓN OFICIAL EMITIDA/COMUNICACIÓN OFICIAL RADICADA EN AGD ORFEO)*100 | 100 | OFICINAS DE PLANEACIÓN, CONTRATACIÓN Y ALMACÉN DEL FDL-CH | 2024-09-01 | 2025-03-31 | ABIERTA | X |  |  |  | 100% |  | Además de las comunicaciones correspondientes al memorando y mensaje interno, se enviaron por correo masivo a todos los apoyos a la supervisión y formuladores los formatos que se deben diligenciasr de acuerdo a las observaciones de la contraloría . Es importante puntualizar que a la fecha se han venido cumpliendo en las solicitudes de ingreso a almacen los requisitos requeridos conforme a la normatividad en el tema estos son entre otros ; FORMATO GDI-GPD-F029, de evidencia de la reunión con la comunidad y el formato GCO-GCI-F041, relación de los elementos para entrega a la comunidad, producto de los proyectos de inversión, es importante anotra que la Oficina de Almacén del FDLCH, permanentemente esta aclarando las dudas y sencibilizando a los apoyos en el cumplimiento de los requisitos para ingresos a almacen y entrega de los elementos a la comunidad conforme a cada proyecto
192 | 2024-06-27 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO | 2 | 2024 | 118 | 7.2.5 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO AL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL SOBRE DILIGENCIAMIENTO DE DOCUMENTACIÓN CASO 1 CASO 2 CASO 3 | PORQUE EL REGISTRO DE ENTREGA DE MATERIALES SE REALIZÓ POR DIRECTAMENTE POR PARTE DEL OPERADOR PARA LLEVAR UN CONTROL DE LA ENTREGA DE LOS MISMOS, Y SE LES HIZO FIRMAR A CADA BENEFICIARIO Y POR QUE A PESAR QUE EL FDL-CH CONTABA CON LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL, NO SE HABÍAN INCLUIDO EL SEGUNDO INFORME (DEL 17 DE NOVIEMBRE 2023 AL 14 DE FEBRERO 2024), EN EXPEDIENTE CONTRACTUAL CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD. | REALIZAR UNA CAPACITACIÓN SEMESTRAL A APOYOS A LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN A CARGO DEL FDLU, SOBRE EL TEMA PUNTUAL DE ENTREGA DE ELEMENTOS | CAPACITACIONES A FORMUALDORES Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN | (ACTA DE REGISTRO DE CAPACITACIÓN REALIZADA/ CAPACITACIÓN PROGRAMADA A REALIZAR)*100 | 100 | OFICINAS DE PLANEACIÓN, CONTRATACIÓN Y ALMACÉN DEL FDL-CH | 2024-09-01 | 2025-03-31 | ABIERTA |  |  |  |  | 50% | Se llevo a cabo la primera capacitación de las dos programadas de acuerdo a la acción, la primera se llevo a cabo el 21 de enero del 2025, con un total de asistencia de 29 profesionales del FDLCH, con el perfil de apoyos a la supervisión y formuladores de los respectivos proyectos de inversión. Se tiene programada la segunda capacitación presencial para el martes 25 de marzo de 2025 en el auditorio del FDLCH, para los apoyos a la Supervisión y Formuladores de Proyectos de Inversión y Funcionamiento de 9 a 12 .a.m . | Esta actividad ya esta cumplida , puesto que las capacitaciones programadas para la vigencia del 2025 ya se adelantaron en las fechas correspondientes y la Oficina de Almacén del FDLCH, es de puertas abiertas, permanentemente esta aclarando las dudas a los apoyos a la supervisión y formuladores que lo soliciten , como también a pesar que los formatos se encuentran en el DRiVE si los requieren se les envia a sus respectivos correos. Se aclara que por el sinnumero de tareas que adelanta la Oficina de Almacén no puede estar adelantando capacitaciones mensualmente, las capacitaciones se adelantan al comienzo de cada vigencia y se adelanta en dos fechas.. Se sugiere que la Oficina de Planeación adelante una capacitación especifica a los formuladores de los proyectos para un mayor complemento
193 | 2024-06-27 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO | 2 | 2024 | 118 | 7.2.5 | 3 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO AL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL SOBRE DILIGENCIAMIENTO DE DOCUMENTACIÓN CASO 1 CASO 2 CASO 3 | PORQUE EL REGISTRO DE ENTREGA DE MATERIALES SE REALIZÓ POR DIRECTAMENTE POR PARTE DEL OPERADOR PARA LLEVAR UN CONTROL DE LA ENTREGA DE LOS MISMOS, Y SE LES HIZO FIRMAR A CADA BENEFICIARIO Y POR QUE A PESAR QUE EL FDL-CH CONTABA CON LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL, NO SE HABÍAN INCLUIDO EL SEGUNDO INFORME (DEL 17 DE NOVIEMBRE 2023 AL 14 DE FEBRERO 2024), EN EXPEDIENTE CONTRACTUAL CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD. | SOLICITAR A LA OFICINA DE PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN DEL FDL-CH, QUE INCLUYA EN LOS ESTUDIOS PREVIOS DE FUTUROS CONTRATOS DENTRO DE LAS CLÁUSULAS GENERALES, QUE PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN A LOS(AS) CIUDADANOS(AS) BENEFICIAROS(AS), SE DEBE REALIZAR EN LOS DOCUMENTOS DEFINIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO UN CONTROL EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS. | SOLICITUD REALZIADA | (SOLICITUD ENVIADA / SOLICITUD REALIZADA)*100 | 100 | OFICINA DE SEGURIDAD CONVIENCIA Y ESPACIO PÚBLICO | 2024-09-01 | 2025-03-31 | ABIERTA | X |  |  |  | 50% | Justificando que la entidad cuenta con el manual de supervisión e interventoría con numero gco-gci-m004_v5 con vigencia del 21 de Diciembre del 2022, y de igual forma revisados los formatos de estudio previo y anexo técnico los cuales son los insumos para el pliego definitivo, La Supervisión e Interventoría deberá vigilar, controlar y hacer seguimiento a la ejecución de los contratos y convenios celebrados por la Secretaría Distrital de Gobierno y Fondos de Desarrollo Local, en los términos, condiciones y especificaciones pactadas con las circunstancias de tiempo, modo y lugar, condiciones técnicas y económicas señaladas en el pliego de condiciones, o anexo técnico, la oferta y evaluación de la misma y en el contrato, para asegurar el logro exitoso de los objetivos y finalidades que se persiguen con su ejecución, para proteger efectivamente los intereses del FDLCH. Se envía una comunicación a la oficina de contratación para solicitar que dentro de las obligaciones incluidas en los contratos de proyectos de inversión, se establezca la necesidad de detallar los soportes correspondientes a cada actividad ejecutada por el contratista durante el seguimiento y ejecución de los contratos del FLDCH.
194 | 2024-06-27 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO | 2 | 2024 | 118 | 7.2.5 | 4 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO AL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL SOBRE DILIGENCIAMIENTO DE DOCUMENTACIÓN CASO 1 CASO 2 CASO 3 | PORQUE A PESAR QUE EL APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO, CONTABA CON LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL, LOS REGISTROS DE ENTREGA NO SE HABÍAN INCLUIDO EL SEGUNDO INFORME (DEL 17 DE NOVIEMBRE 2023 AL 14 DE FEBRERO 2024), EN EXPEDIENTE CONTRACTUAL CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD, POR QUE ESTABA EN REVISIÓN DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN. | REALIZAR REVISIÓN DE DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL Y SI ES EL CASO RECOLECTAR E INCLUIR EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL, LOS SOPORTES SOLICITADOS, CON EL APOYO DEL CONTRATISTA (FUNDACIÓN IWOKE), DE LOS PROMOTORES DE LAS INICIATIVAS Y DE LOS REPRESENTANTES DE LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN QUE HICIERON PARTE EN LAS ACTIVIDADES MENCIONADAS. | REVISIÓN REALIZADA | (CANTIDAD DE INFORMES INCLUIDOS Y ORGANIZADOS EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL / CANTIDAD DE INFORMES PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA AL FDL-CH) *100 | 100 | OFICINAS DE PLANEACIÓN DEL FDL-CH | 2024-09-01 | 2025-03-31 | ABIERTA | X |  |  |  | 80% | Se realizó el cargue de la documentación faltante por parte de quien en su momento ejerció el apoyo a la supervision del Contrato Dra. Nubia Constanza Mogollón,en el Secop del Contrato 267-2023 suscrito con la sociedad contratista Iwoke.
195 | 2024-06-27 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO | 2 | 2024 | 118 | 7.2.6 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALENCIAS EN EL TRÁMITE CON LA GARANTÍA Y AUSENCIA DE DOCUMENTACIÓN EN AL SECOP | POR POSIBLES FALENCIAS EN EL TRÁMITE CON LA GARANTÍA Y AUSENCIA DE CONTROL EN LA DOCUMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL PUBLICADA EN AL SECOP | REALIZAR UN PUNTO DE CONTROL MENSUAL PARA LA REVISIÓN EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN DEL FDL-CH, QUE EL CONTRATISTA CARGUE LAS RESPECTIVAS PÓLIZAS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO Y PROCEDER POSTERIORMENTE A SUSCRIBIR LA RESPECTIVA ACTA DE INICIO Y PUESTA EN ESTADO DE EJECUCIÓN EN LA PLATAFORMA SECOP II, PARA CADA CONTRATO QUE SEA SUSCRITO POR EL FDLCH. | PUNTO DE CONTROL DE REVISIÓN PRECONTRACTUAL | (# TOTAL DE CONTRATOS CON POLIZAS APROBADAS / # TOTAL DE CONTRATOS SUSCRITOS POR EL FDLCH)*100 | 100 | OFICINA DE CONTRATACIÓN DEL FDL-CH | 2024-09-01 | 2025-03-31 | ABIERTA | X | X |  |  | 50% | Las garantías que amparan la ejecución de contratos se cargan por cada uno de los contratistas responsables y se someten a verificación y aprobación por medio de los flujos de aprobación en la Plataforma SECOP II, las cuales quedan publicadas en la misma plataforma, Como evidencia se adjunta base de datos obtenida desde la Plataforma Nacional de Datos Abiertos: datos.gov.co, en la columna BB resaltada de color amarillo se encuentra en link de acceso a cada uno de los contratos, así mismo se encuentra en la columna L resaltado de color verde, el número de cada contrato
196 | 2024-06-27 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO | 2 | 2024 | 118 | 7.2.7 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD EN EL SECOP Y DEL EJERCICIO DEL SUPERVISOR | POR POSIBLES DEFICIENCIAS EN LA PUBLICIDAD EN EL SECOP DE LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS Y POR FALTA DE VALIDACIÓN POR PARTE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO SOBRE LA PUBLICACIÓN DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN EN EL SECOP. | SOLICITAR POR PARTE DE LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN A LOS CONTRATISTAS DEL FDLCH EL RESPECTIVO CARGUE DEL INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO APROBADO POR LA SUPERVISIÓN, EN LA CARPETA CONTRACTUAL DEL SECOP, CUYO SOPORTE DEL CARGUE SE DEBERÁ PRESENTAR PARA POSTERIORES PAGOS O LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. | CONTRATOS PUBLICADOS | # DE CONTRATOS PUBLICADOS CON INFORMES Y SOPORTES/ # TOTAL DE CONTRATOS SUSCRITOS POR EL FDLCH | 100 | OFICINAS DE PLANEACIÓN, CONTRATACIÓN DEL FDL-CH | 2024-09-01 | 2025-03-31 | ABIERTA | X |  |  |  | 50% | De acuerdo a los lineamientos de la nueva administración para la gestión y trámite de las cuentas de cobro, se realiza el cargue de la respectiva cuenta por medio de la Plataforma SECOP II, las cuales quedan publicadas en la misma plataforma, Como evidencia se adjunta base de datos obtenida desde la Plataforma Nacional de Datos Abiertos: datos.gov.co, en la columna BB resaltada de color amarillo se encuentra en link de acceso a cada uno de los contratos, así mismo se encuentra en la columna L resaltado de color verde, el número de cada contrato
197 | 2024-06-27 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO | 2 | 2024 | 118 | 7.2.7 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD EN EL SECOP Y DEL EJERCICIO DEL SUPERVISOR | POR POSIBLES DEFICIENCIAS EN LA PUBLICIDAD EN EL SECOP DE LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS Y POR FALTA DE VALIDACIÓN POR PARTE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO SOBRE LA PUBLICACIÓN DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN EN EL SECOP. | REALIZAR UN PUNTO DE CONTROL DE FORMA MENSUAL Y ARTICULADA CON EL APOYO A LA SUPERVISIÓN, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA VALIDAR QUE SE CUENTE CON LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES PARA EL PROCESO DE PAGO DE LAS CUENTAS DE COBRO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR EL FDL-CH | PUNTO DE CONTROL PROCESO PARA PAGO | (CUENTAS DE COBRO CON REVISIONES REALIZADASS / TOTAL DE CUENTAS PRSENTADAS POR CONTRATOS SUSCRITOS POR EL FDLCH)*100 | 100 | OFICINAS DE PLANEACIÓN, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL FDL-CH | 2024-09-01 | 2025-03-31 | ABIERTA | X |  |  |  | 50% | Se lleva a cabo por parte de la AGDL toda la recepción de las cuentas de cobro radicadas por los contratistas vinculados al FDLCH, donde se revisa cada uno de los documetos entregados y que estos cumplan con los parametros establecidos dentro del lineamiento interno para la presentación de las cuentas de cobro, el seguimiento y las observaciones se generan en la herramienta creada para llevar a cabo esta labor que posteriormente se remite a cada apoyo a la supervisión para solicitar a sus contratistas realizar los ajustes pertinentes.