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INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS LEY 80, LEY 1150/2007 Y DECRETO 1082/2015
CONTRATO/CONVENIO No. MIE-CD-CI-047-2025
	TIPO DE INFORME
	Avance
	X
	Final
	

	
	Avance para desembolso
	
	Final ajustado
	

	FECHA DE ELABORACIÓN
	07 de febrero de 2026

	PERIODO DEL INFORME
	Desde:
	7 de noviembre de 2025
	Hasta:
	7 de febrero de 2026

	No. FACTURA
	N/A
	VALOR FACTURA
	N/A



	CONTRATO/CONVENIO
	Convenio Interadministrativo MIE-CD-CI-047-2025

	VALOR DEL CONTRATO
	N/A

	# ÚNICO DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL O DE SUPERVISIÓN
	N/A

	TIPO DE CONTRATACIÓN
	Contratación Directa

	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
	30 de octubre de 2025

	CONTRATISTA/REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

	NIT-CÉDULA
	NIT. 890501434

	CONTACTO DEL CONTRATISTA
	

	RÉGIMEN TRIBUTARIO
	Responsable IVA
	No Responsable de IVA
	Régimen Simple

	
	N/A
	N/A
	N/A

	SUPERVISOR
	Astrid Elena Arias Sánchez

	DATOS DE CONTACTO MINISTERIO DE IGUALDAD
	contaduria@cucuta.gov.co



	FECHA DE INICIACIÓN
	7 de noviembre de 2025

	FECHA DE TERMINACIÓN
	7 de noviembre de 2027

	FECHA DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA
	N/A



	COMPAÑÍA DE SEGUROS
	PÓLIZA No.
	AMPARO
	VIGENCIA DESDE
	VIGENCIA HASTA
	VALOR ASEGURADO

	N/A
	N/A
	Cumplimiento del contrato
	N/A
	N/A
	N/A

	
	
	Calidad del servicio
	N/A
	N/A
	N/A

	
	
	Pago de Salarios, Prestaciones e Indemnizaciones
	N/A
	N/A
	N/A



	OTROSÍ, PRÓRROGA, ADICIÓN U OTRAS MODIFICACIONES

	No.
	FECHA
	DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIONES

	N/A
	N/A
	N/A

	DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL

	Certificado de disponibilidad presupuestal-CDP y fecha
	N/A

	Registro presupuestal y fecha
	N/A



	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO/CONVENIO

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA
	ACTIVIDAD
	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN
(Ubicación física o digital)
	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR

	1. Recibir formalmente el bien en los términos establecidos en el anexo técnico por el Ministerio de Igualdad y Equidad.
	N/A
	N/A
	Está obligación a la fecha no es posible de cumplir en razón a que, a la fecha aún no se han entregado los bienes proyectados para el territorio por parte del Ministerio de Igualdad y Equidad.

	2. Garantizar la destinación exclusiva de la unidad móvil a la atención social integral de la población en situación de calle dentro de su jurisdicción.
	N/A
	N/A
	Está obligación a la fecha no es posible de cumplir en razón a que, a la fecha aún no se han entregado los bienes proyectados para el territorio por parte del Ministerio de Igualdad y Equidad.

	3. Asumir de forma indefinida y con recursos propios todos los gastos derivados de la operación, mantenimiento preventivo y correctivo, reparaciones, combustible, seguros obligatorios, pólizas, impuestos, parqueadero, permisos y demás costos asociados al uso y conservación del bien.
	N/A
	N/A
	Está obligación a la fecha no es posible de cumplir en razón a que, a la fecha aún no se han entregado los bienes proyectados para el territorio por parte del Ministerio de Igualdad y Equidad.

	4. Implementar un Plan de Acción local para la atención de personas habitantes de calle, en articulación con los lineamientos dados por el Ministerio.
	N/A
	N/A
	Está obligación a la fecha no es posible de cumplir en razón a que, a la fecha aún no se han entregado los bienes proyectados para el territorio por parte del Ministerio de Igualdad y Equidad.

	5. Disponer del personal idóneo y capacitado para la conducción, operación y mantenimiento de la unidad móvil, garantizando su uso seguro y eficiente.
	N/A
	N/A
	Está obligación a la fecha no es posible de cumplir en razón a que, a la fecha aún no se han entregado los bienes proyectados para el territorio por parte del Ministerio de Igualdad y Equidad.

	6. Facilitar y suministrar al Ministerio de Igualdad y Equidad la información y documentación que este requiera para el seguimiento y verificación de la destinación y uso del bien.
	N/A
	N/A
	A la fecha, no es posible dar cumplimiento a esta obligación, en la medida en que los bienes proyectados para el territorio aún no han sido entregados por parte del Ministerio de Igualdad y Equidad. En consecuencia, no se cuenta con información ni documentación asociada a la destinación y uso de estos que permita adelantar las labores de seguimiento y verificación correspondientes.

	7. Durante un término de diez (10) años, la entidad territorial deberá abstenerse de enajenar o transferir la unidad móvil, salvo que medie autorización expresa del Ministerio de Igualdad y Equidad o de quien haga sus veces. Esta restricción no aplicará en los casos en que el bien sufra daños, deterioros o pérdida total, situaciones en las cuales podrá disponerse del mismo conforme a la normatividad vigente y los procedimientos aplicables.
	N/A
	N/A
	A la fecha, no es posible dar cumplimiento a esta obligación, en la medida en que los bienes proyectados para el territorio aún no han sido entregados por parte del Ministerio de Igualdad y Equidad. En consecuencia, no se cuenta con información ni documentación asociada a la destinación y uso de estos que permita adelantar las labores de seguimiento y verificación correspondientes.

	8. Desarrollar jornadas de sensibilización comunitaria y socialización del proyecto en los sectores donde se prestarán los servicios.
	N/A
	N/A
	Está obligación a la fecha no es posible de cumplir en razón a que, a la fecha aún no se han entregado los bienes proyectados para el territorio por parte del Ministerio de Igualdad y Equidad.

	9. Implementar medidas de seguridad para prevenir el hurto, pérdida o daño grave del bien entregado, y reportar inmediatamente al Ministerio cualquier eventualidad que afecte su operatividad o integridad.
	N/A
	N/A
	Está obligación a la fecha no es posible de cumplir en razón a que, a la fecha aún no se han entregado los bienes proyectados para el territorio por parte del Ministerio de Igualdad y Equidad.

	10. Designar representantes con capacidad de decisión, quienes actuarán como enlaces institucionales para garantizar la articulación interinstitucional, la implementación efectiva y el cumplimiento oportuno de las actividades derivadas del presente convenio.
	N/A
	N/A
	Está obligación a la fecha no es posible de cumplir en razón a que, a la fecha aún no se han entregado los bienes proyectados para el territorio por parte del Ministerio de Igualdad y Equidad.

	11. Asistir a las reuniones convocadas por el Comité Técnico del Proyecto o por el Ministerio.
	N/A
	N/A
	A la fecha, no ha sido posible dar cumplimiento a esta obligación, en tanto no se han realizado ni convocado reuniones por parte del Comité Técnico del Proyecto ni del Ministerio de Igualdad y Equidad. En consecuencia, no se han generado espacios formales a los cuales asistir en el marco de la ejecución de la presente obligación.

	12. Implementar la estrategia de atención a la población habitante de calle conforme a la línea técnica definida y entregada por el Ministerio de Igualdad y Equidad. En desarrollo de dicha implementación, el municipio deberá informar y allegar al supervisor del convenio la documentación requerida, la cual evidencie el listado de personas atendidas, indicando como mínimo: los servicios prestados, la periodicidad de las atenciones y demás datos que permitan verificar la efectiva ejecución de la estrategia. La información suministrada podrá ser consolidada por el Ministerio de Igualdad y Equidad para efectos de seguimiento, evaluación y reporte de resultados del programa “Construyendo Dignidad para Personas Habitantes de Calle”, en el marco de la política pública social para habitantes de calle y los instrumentos de planeación institucional.
	Elaboración de lineamiento estrategia móvil para la atención de personas habitantes de calle.
	Documento preliminar estrategia Movil
	A la fecha, la construcción de la Estrategia Móvil se encuentra en fase preliminar. Este instrumento constituirá el lineamiento que será expedido por el Ministerio de Igualdad y Equidad y, una vez finalizado su proceso de formulación, será socializado y articulado con las entidades territoriales correspondientes.

	13. Cumplir con todas las obligaciones derivadas del objeto del convenio y las que resulten necesarias para su correcta ejecución.
	N/A
	N/A
	N/A


[bookmark: _Hlk164767184]RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS
En caso de que se trate del informe final se debe anexar la certificación del estado financiero la cual es generada por la Subdirección Administrativa y Financiera.
Diligencie el siguiente cuadro cuando se trate de un informe de supervisión final, para su respectivo proceso de liquidación:
	ESTADO FINANCIERO

	DATOS GENERALES
	CIFRAS

	Valor inicial del contrato
	N/A

	Valor adiciones
	N/A

	Valor total del contrato
	N/A

	Valor total ejecutado
	N/A

	Saldo por pagar al contratista
	N/A

	Saldo por liberar
	N/A



	INTERVENTORÍA
(si aplica)

	Contrato de interventoría No.
	N/A

	Nombre de empresa interventora
	N/A



	CONCLUSIONES O ANOTACIONES SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:

	


Forma parte del presente informe toda la documentación que se encuentra en el expediente único del Contrato, y el Supervisor declara, con la suscripción del mismo, que el Contratista ha cumplido con todas sus obligaciones aquí autorizadas para el pago, incluidas las relacionadas con el Sistema General de Salud y Pensión, de conformidad con la ley; esta información se toma como cierta en virtud del principio de la buena fe.

ASTRID ELENA ARIAS SÁNCHEZ
________________
Nombre Supervisor:
Cargo / Rol: Profesional especializada / Supervisora
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