## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS
Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MITIGACIÓN DEL RIESGO RELACIONADAS CON PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA, INUNDACIONES Y AVENIDAS TORRENCIALES CON ENFOQUE DE INGENIERÍA Y BIOINGENIERÍA EN LA CUENCA DEL RÍO BOGOTÁ"
No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | Sujeto Responsable | Tratamiento /Controles a ser implementados | Impacto después del Tratamiento |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | Afecta la ejecución del contrato? |  |  |  | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad | ¿Cómo?/¿Cuando?
1 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgo operacional | Deficiencia en la calidad de las obras y de los productos establecidos en el contrato de obra por falta de seguimiento del personal a cargo de la Interventoría | Demora en la entrega de las obras e instalación de bienes y/o de los productos definidos en las obligaciones contractuales afectando la ejecución del contrato de interventoría. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Seguimiento eficaz a las actividades del contrato de obra por parte del personal de la Interventoría y exigencia del cumplimiento de las especificaciones tècnicas. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Suscripción Acta de inicio | Al finalizar la ejecución del contrato | La interventoría con el personal debe efectuar el seguimiento a las obligaciones y productos del contrato de obra. | Semanal Diario | Reuniones de comité En campo
2 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgo operacional | No cumplimiento de las obligaciones por parte del personal de Interventoría. | Incumplimiento del objeto del contrato, alcance y calidad en la prestación del servicio. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | El Interventor deberá garantizar la selección idónea de personal que este a su cargo, en cumplimiento de los perfiles solicitador por la entidad. Realizar el cambio del personal en caso de incumplimientos o afectación en la ejecución del contrato y contar con la aprobación de la entidad al momento de realizar el cambio de personal. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | UAEGRD / Contratista | Al inicio del Contrato | Al finalizar contrato | Revisión de hojas de vida del personal mínimo requerido y verificación de cumplimiento de perfiles y funciones | Mensual y cuando se requiera | Reuniones de comité
3 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgo Ambiental | Falta de control y seguimiento del personal de la interventoría a las medidas de manejo ambiental, y al cumplimiento de Normas y permisos ambientales. | Multas por incumplimientos en el manejo ambiental. Demora en la ejecución de la obra por correctivos necesarios. | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Seguimiento al cumplimiento de los requisitos de cada uno de los permisos otorgados para la ejecución de la obra, seguimiento a la matriz de identificación y valoración de los aspectos e impactos ambientales con sus respectivos controles operacionales y seguimiento a la matriz de identificación, análisis, evaluaciòn y control de peligros y riesgos. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Contratista | Suscripción Acta de inicio | Al finalizar la ejecución del contrato | Seguimiento continuo a las medidas de manejo ambiental por parte de la interventoría | Diario | Durante la ejecución del contrato
4 | General | Interno | Contratación | Riesgo operacional | Retrasos en el perfeccionamiento del contrato | Demora en el inicio de la ejecución del contrato. Afectación a la ejecución del contrato de obra al que se realizará interventoría por afectación de la fecha de inicio de la ejecución contractual | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Requerimientos al contratista, sanciones legales y efectividad de las garantías | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | UAEGRD | Suscripción del contrato | Suscripción Acta de inicio | Seguimiento y Verificación al cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista relacionadas con el perfeccionamiento y ejecución del contrato | Diaria | Una vez adjudicado el proceso
5 | General | Externo | Contratación | Riesgo operacional | Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía | Demoras en la iniciación de los contratos de obra e interventoría | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Requerimientos al contratista, sanciones legales y efectividad de garantia de seriedad | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Si | UAEGRD | Adjudicación del proceso | Suscripción del contrato | Seguimiento y Verificación al cumplimiento de los requisitos para la suscripción del contrato | Diaria | Una vez adjudicado el proceso
6 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgo operacional | Falta de control de la interventoría en los procesos constructivos del contrato de obra que generen daños a terceros | Reclamación de terceros por daños en la infraestructura, afectaciones en predios y afectaciones a terceros | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Control y seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Contratista | Al inicio del Contrato | Al finalizar contrato | Mediante comités de seguimiento de obra e inspecciones en los predios intervenidos | Semanal | Reuniones de comité y verificación de actividades en campo
7 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo operacional | Deficiencias en la comunicación entre el personal del interventor del y contratista | Dificultades en la ejecución de las actividades de la obra y aprobación por parte de la interventoría generando retrasos. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Presentar soluciones y protocolos de comunicación entre contratista e interventor para solventar los inconvenientes, y en caso de persistir, evaluar la continuidad del personal. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Al inicio del Contrato | Al finalizar contrato | Verificación por parte de la supervisión del cumplimiento de las obligaciones de la interventoría. | Semanal | Reuniones de comité
8 | Especifico | Externo | Contratación | Riesgo operacional | Declaración desierta del proceso de contratación de la interventoría. | Retraso en las etapas precontractuales de la interventoría y retraso en el proyecto impidiendo el cumplimiento de las metas definidas por la Empresa. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | UAEGRD | Revisión de los documentos precontractuales del proceso que se declaró desierto e inicio de un nuevo proceso de selección de interventoría. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | UAEGRD | Inicio de la etapa precontractual | Finalización de la etapa precontractual | Verificación de los documentos precontractuales del proceso de selección | Semanal | Etapa precontractual
9 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Problemas generados a causa del no inicio de las obras y/o parálisis de la mismas por demoras ocasionadas por la aprobación por parte del interventor, de procesos constructivos, mayores y menores cantidades de obra, etc. | Retraso en la ejecución de las obras objeto de la interventoría contratada | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Seguimiento del contrato de obra según especificaciones técnicas y cantidades y verificación del cumplimiento de las mismas. Aprobación de modificaciones y mayores y menores cantidades de obra. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Al inicio del Contrato | Al finalizar contrato | Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de la interventoría | Semanal | Reuniones de comité
10 | General | Externo | Ejecución | Rieso social o politico | Alteraciones de orden publico que tengan impacto en la ejecución del contrato. | Retrasos y/o paralización del contrato | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | UAEGRD / Contratista | Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos tales como: implementación de planes de contingencia, suspensiones, entre otras | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista/ UAEGRD | En el momento de la ocurrencia de los hechos | Cuando se superen las circunstancias que generen el riesgo | Seguimiento por parte de la Interventoría | Diaria | A partir de la ocurrencia de los hechos y hasta su solución
11 | Especifico | Externo | Ejecución | Rieso social o politico | Paros, huelgas, actos, terroristas y/o hechos similares que tengan impacto en la ejecución del contrato. | Retraso en la ejecución del contrato y/o dificultad en el cumplimiento de las obligaciones contractuales | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | UAEGRD / Contratista | Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos tales como: implementación de planes de contingencia, suspensiones, entre otras. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | UAEGRD / Contratista | En el momento de la ocurrencia de los hechos | Cuando se superen las circunstancias que generen el riesgo | Verificación y control en la implementación de medidas que mitiguen los impactos. | Semanal | A partir de la ocurrencia de los hechos y hasta su solución
12 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Cambios en el personal contratado por la interventoría inicialmente para la ejecución del contrato. | Dificultades en la ejecución del contrato y demora en el cumplimiento de las obligaciones contractuales. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Coordinación del cambio del personal previo a la terminación de su vinculo laboral. Los cambios deben ser autorizados previamente por la supervisión. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | UAEGRD / Contratista | Al inicio del Contrato | Al finalizar contrato | Verificación del cumplimiento de los perfiles, funciones y obligaciones. | Mensual | Comites de seguimiento
13 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | No pago oportuno por parte de la interventoría a los profesionales | Demora en la realización de las actividades propias del contratista. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | UAEGRD / Contratista | Al inicio del Contrato | Al finalizar contrato | Mediante la presentación y verificación de planillas de seguridad social y presentación de paz y salvos de los profesionales | Mensual | Revisión de informes de ejecución, de pago, y requerimientos a través de oficios
14 | General | Externo | Ejecución | Riesgo operacional | Amenaza al personal del Contratista por parte de la delincuencia común o comunidad donde se ejecuta el proyecto. | Paralización y/o retraso en el cronograma de actividades del proyecto | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | UAEGRD / Contratista | Coordinar con las autoridades respectivas, para mantener el orden en la ejecución del proyecto. Implementación del Plan de Gestión Social por parte de la interventoría. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | UAEGRD / Contratista | En el momento de la ocurrencia de los hechos | Cuando se superen las circunstancias que generen el riesgo | Seguimiento a las investigaciones realizadas por las autoridades respectivas | Semanal | Reuniones de comité
15 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Ambiental | Eventos de la naturaleza sin que haya intervención humana, que tengan impacto en la ejecución de la obra tales como: eventos sísmicos considerables, ola invernal, entre otros. | Retrasos en la ejecución de la obra y de la interventoría. Paralización parcial o sectorial del proyecto. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | UAEGRD/ Contratista | Plan de Contingencia, ajuste al plan de trabajo y cronograma una vez superado el factor climático | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | UAEGRD/ Contratista | Desde el momento en que ocurra el fenómeno | Cuando se concluya el evento | Verificación y control en la implementación de Planes de Contingencia | Semanal | A partir del suceso y hasta su culminación
16 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Ambiental | Ocurrencia de emergencias tales como derrumbes, pérdidas de banca o inundaciones | Terminación tardía de la obra e interventoria | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | UAEGRD/ Contratista | Adoptar medidas tendientes a mitigar su impacto sobre bienes del contratista, e implementar el SG-SST para protección del personal en dichos eventos y realizar el seguimiento a las medidas tomadas por el contratista de obra | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | UAEGRD/ Contratista | Desde el momento en que ocurra el fenómeno | Cuando se concluya el evento | Verificación y control en la implementación de Planes de Contingencia | Semanal | A partir del suceso y hasta su culminación
17 | General | Externo | Ejecución | Rieso social o politico | Cambios en las políticas gubernamentales y en las condiciones sociales del país, derivado de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de epidemia, pandemia o condición sanitaria o de salud pública | Dificultad en la ejecución de las obligaciones contractuales | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | UAEGRD/ Contratista | Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos, una vez conocidas las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional que incidan en la ejecución del contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | UAEGRD/ Contratista | En el momento de la ocurrencia de los hechos | Al finalizar la ejecución del contrato | Verificación de las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional derivado de la declaratoria de emergencia sanitaria, para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual | DIARIA | Actas de reunión, Oficios enviados

## Hoja1 (2) (hidden)
MATRIZ DE RIESGOS CONTRATO (se puede especificar el tipo de contrato)
No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | Sujeto Responsable | Tratamiento /Controles a ser implementados | Impacto |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | Afecta la ejecución del contrato? |  |  |  | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodiciada | Cuando?
1 | Especifico | interno | Planeación | Riesgos operacionales
2 |  | externo | Ejecución | Riesgos Financieros
3 |  |  | contratación | Riesgos económicos
4 |  |  |  | Riesgos políticos
8
9