## Hoja1
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
PROCESO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO - 2020
No | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO (CONPES 3714) | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | A QUIEN SE LE ASIGNA |  | TRATAMIENTO | CONTROLES | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[11 empty] | ENTIDAD | PROPONENETE ADJUDICATARIO |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORIA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD
1 | Errores involuntarios en los Estudios Previos, Pliegos de Condiciones, y en general cualquier documento que sea parte integral del mismo. | 1. Necesidad de iniciar un nuevo proceso 2. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad. | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONALES | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | 100% | 0% | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO | Realizar las aclaraciones necesarias en el proceso de selección y evaluar las propuestas con los criterios sugeridos por Colombia Compra Eficiente. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | 1 .Supervisor 2. Apoyo a la Supervisión | Diciembre 2020 | Diciembre 2020 | Seguimiento permanente en cronograma y obligaciones en el contrato | Semanal
2 | El estudio de mercado presenta dificultades en la identificación de la oferta y demanda del mercado respectivo debido a factores externos. | a) Necesidad de iniciar un nuevo proceso contractual b) No se puede satisfacer la necesidad de la Entidad | ESPECIFICO | EXTERNO | PLANEACIÓN | ECONÓMICO | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | 100% | 0% | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO | Elaborar los estudios de sector de acuerdo a la metodología de Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | 1 .Supervisor 2. Apoyo a la Supervisión | Diciembre 2020 | Diciembre 2020 | Seguimiento permanente en cronograma y obligaciones en el contrato | Semanal
3 | El presupuesto asignado no corresponde a los precios del mercado de acuerdo a las especificaciones del contrato. | 1. Necesidad de iniciar un nuevo proceso 2. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad. | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | ECONÓMICO | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | 100% | 0% | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO | Realizar las aclaraciones necesarias en el proceso de selección y evaluar los oferentes que hicieron parte del Estudio de Mercado | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | 1 .Supervisor 2. Apoyo a la Supervisión | Diciembre 2020 | Diciembre 2020 | Seguimiento permanente en cronograma y obligaciones en el contrato | Semanal
4 | La descripción del bien o servicio a contratar no es claro o no contiene las especificaciones y detalles necesarios para presentar una oferta real y acomodada de acuerdo a los precios del mercado | 1. Necesidad de iniciar un nuevo proceso 2. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad. | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | ECONÓMICO | 1 | 4 | 5 | RIESGO BAJO | 100% | 0% | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO | Efectuar verificaciones a los documentos y propuestas presentadas por parte de los profesionales del área. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | SI | 1 .Supervisor 2. Apoyo a la Supervisión | Diciembre 2020 | Diciembre 2020 | Seguimiento permanente en cronograma y obligaciones en el contrato | Semanal
5 | Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones. | 1. Declaratoria de desierta del proceso de selección. | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | REGULATORIOS | 2 | 5 | 7 | RIESGO ALTO | 100% | 0% | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO | Efectuar verificaciones a los documentos y propuestas presentadas por parte de los profesionales del área. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | SI | 1 .Supervisor 2. Apoyo a la Supervisión | Diciembre 2020 | Diciembre 2020 | Seguimiento permanente en cronograma y obligaciones en el contrato | Semanal
6 | Proyección económica por parte del proponente que conlleve a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato. | 1. Pérdidas económicas para el contratista. | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | ECONÓMICO | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | 0% | 100% | EVITAR EL RIESGO | Realizar aclaraciones en el proceso de selección y evaluar las propuestas con los criterios sugeridos por Colombia Compra Eficiente. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | 1 .Ejecutor contratista 2. Apoyo a la Supervisión | Diciembre 2020 | Diciembre 2020 | Seguimiento permanente en cronograma y obligaciones en el contrato | Semanal
7 | Riesgo de ofertas artificialmente bajas o el valor del contrato no corresponda a los precios del mercado. | 1. Selecciónar un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato. 2. Reclamaciones del contratista por desequilibrio económico, con el propósito de evitar pérdidas. | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | REGULATORIOS | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | 0% | 100% | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO | Utilizar la metodología de Colombia Compra Eficiente y dar cumplimiento a la normatividad vigente. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | 1 .Supervisor 2. Apoyo a la Supervisión | Diciembre 2020 | Diciembre 2020 | Seguimiento permanente en cronograma y obligaciones en el contrato | Semanal
8 | Riesgo de colusión, en el cual los oferentes realizan acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique aun proponente en particular. | 1. Selecciónar un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato. | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | REGULATORIOS | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | 0% | 100% | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO | Utilizar la metodología de Colombia Compra Eficiente y dar cumplimiento a la normatividad vigente. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | 1 .Supervisor 2. Apoyo a la Supervisión | Diciembre 2020 | Diciembre 2020 | Seguimiento permanente en cronograma y obligaciones en el contrato | Semanal
9 | Selección de una oferta como adjudicataria cuyo oferente no cumple con la totalidad de los requisitos habilitantes. | 1. Posible nulidad del contrato. | ESPECIFICO | INTERNO | SELECCIÓN | REGULATORIOS | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | 90% | 10% | EVITAR EL RIESGO | Efectuar verificaciones a los documentos y propuestas presentadas por parte de los profesionales del área. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | 1 .Supervisor 2. Apoyo a la Supervisión 3, Comité Evaluador | Diciembre 2020 | Diciembre 2020 | Seguimiento permanente en cronograma y obligaciones en el contrato | Semanal
10 | Selección de una oferta como adjudicataria cuyo oferente se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad. | 1. Posible nulidad del contrato. | ESPECIFICO | INTERNO | SELECCIÓN | REGULATORIOS | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | 90% | 10% | EVITAR EL RIESGO | Efectuar verificaciones a los documentos y propuestas presentadas por parte de los profesionales del área. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | 1 .Supervisor 2. Apoyo a la Supervisión 3, Comité Evaluador | Diciembre 2020 | Diciembre 2020 | Seguimiento permanente en cronograma y obligaciones en el contrato | Semanal
11 | No presentación de propuestas o la No Habilitación de las allegadas, al no establecer de forma apropiada, los Requisitos Habilitantes para el proceso de contratación | 1. Declaratoria de desierta del proceso de selección. 2. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad | GENERAL | INTERNO | CONTRATACIÓN | REGULATORIOS | 1 | 5 | 6 | RIESGO ALTO | 100% | 0% | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO | Efectuar las revisiones necesarias en el proceso de selección. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | 1 .Supervisor 2. Apoyo a la Supervisión | Diciembre 2020 | Diciembre 2020 | Seguimiento permanente en cronograma y obligaciones en el contrato | Semanal
12 | Demora en la iniciación del contrato debido a la no firma del contrato. | 1. Pérdida de Tiempo por no iniciar el contrato de forma oportuna | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | REGULATORIOS | 1 | 4 | 5 | RIESGO BAJO | 100% | 0% | EVITAR EL RIESGO | Efectuar verificaciones a los documentos entregados de acuerdo con la lista de chequeo sugeridas para la entidad. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | 1, Area de Contratación 2, Ejecutor contratista 3. Apoyo a la Supervisión | Diciembre 2020 | Diciembre 2020 | Seguimiento permanente en cronograma y obligaciones en el contrato | Semanal
13 | Incumplimiento en los tiempos de la publicación o el registro presupuestal del contrato. | 1. Pérdida de Tiempo por no iniciar el contrato de forma oportuna | GENERAL | INTERNO | CONTRATACIÓN | REGULATORIOS | 1 | 4 | 5 | RIESGO BAJO | 100% | 0% | EVITAR EL RIESGO | Efectuar verificaciones a los documentos y cronogramas. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | SI | 1, Area de Contratación 2, Apoyo a la Supervisión | Diciembre 2020 | Diciembre 2020 | Seguimiento permanente en cronograma y obligaciones en el contrato | Semanal
14 | Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | 1. Pérdida de Tiempo por no iniciar el contrato de forma oportuna. | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | REGULATORIOS | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | 100% | 0% | EVITAR EL RIESGO | Efectuar verificaciones a los documentos y cronogramas y dar oportuna respuesta a observaciones a terceros | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | 1, Area de Contratación 2, Ejecutor contratista 3. Apoyo a la Supervisión | Diciembre 2020 | Diciembre 2020 | Seguimiento permanente en cronograma y obligaciones en el contrato | Semanal
15 | Demora en la iniciación del contrato debido a la no entrega oportuna de las Garantías exigidas para el proceso de contratación o que las mismas no cobijen lo establecido en los Estudios Previos. | 1. Pérdida de Tiempo por no iniciar el contrato de forma oportuna 2. Falta de respaldo por parte de una aseguradora sobre los riesgos existentes durante la ejecución del Contrato | GENERAL | INTERNO | CONTRATACIÓN | REGULATORIOS | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | 0% | 100% | EVITAR EL RIESGO | Efectuar verificaciones a los documentos entregados de acuerdo con la lista de chequeo sugeridas para la entidad. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | 1. Ejecutor contratista 2, Apoyo a la Supervisión | Diciembre 2020 | Diciembre 2020 | Seguimiento permanente en cronograma y obligaciones en el contrato | Semanal
16 | Cambios en las Especificaciones Técnicas y/o descripción del bien o servicio, por versión del mismo o sus equivalentes. | 1. Necesidad de iniciar un nuevo proceso 2. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad. | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | 100% | 0% | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO | Realizar las aclaraciones necesarias en el Estudio de Mercado de acuerdo con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente. | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | SI | 1, Apoyo a la Supervisión | Noviembre -Diciembre 2020 | Noviembre -Diciembre 2020 | Seguimiento permanente en cronograma y obligaciones en el contrato | Semanal
17 | Accidentes del personal de campo que apoya la ejecución del contrato. | 1. Retrasos en la ejecución del contrato. | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | 0% | 100% | TRANSFERIR EL RIESGO | Verificar los documentos correspondientes de aficliacion a ARP y Salud. Entregar normas de seguridad de cada uno de los puntos | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | 1. Ejecutor contratista 2, Apoyo a la Supervisión | Noviembre -Diciembre 2020 | Noviembre -Diciembre 2020 | Seguimiento permanente en cronograma y obligaciones en el contrato | Semanal
18 | Contagio por el nuevo Coronavirus SARSV-2. | 1. Retrasos en la ejecución del contrato. | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | 50% | 50% | TRANSFERIR EL RIESGO | Verificar los documentos correspondientes de aficliacion a ARP y Salud. Entregar normas de seguridad de cada uno de los puntos | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | 1. Ejecutor contratista 2, Apoyo a la Supervisión | Noviembre -Diciembre 2020 | Noviembre -Diciembre 2020 | Seguimiento permanente en cronograma y obligaciones en el contrato | Semanal
19 | Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista. | 1. Del contrato y posible variación del valor del mismo, por cambio tarifas por actualización de Resolución. | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIOS | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | 50% | 50% | REDUCIR LAS CONSECUENCIAS O EL IMPACTO DEL RIESGO | Elaborar los estudios de sector de acuerdo a la metodología de Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | 1. Ejecutor contratista 2, Apoyo a la Supervisión | Noviembre -Diciembre 2020 | Noviembre -Diciembre 2020 | Seguimiento permanente en cronograma y obligaciones en el contrato | Semanal
20 | No liquidar los contratos en los plazos acordados en el contrato o los establecidos por la Ley. | 1. Pérdida de competencia para liquidar en sede administrativa. 2. Incertidumbre del estado del contrato. 3.Falta de paz y salvo por las partes. | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIOS | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | 70% | 30% | EVITAR EL RIESGO | Supervisar de manera eficiente los tiempos de la contratación, de acuerdo con los cronogramas propuestos. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | 1. Ejecutor contratista 2, Apoyo a la Supervisión 3, Area de Contratación | Enero 2021 | Enero 2021 | Seguimiento permanente en cronograma y obligaciones en el contrato | Semanal
21 | No realizar la respectiva prorroga o extension del contrato (si es necesaria) para el cumplimiento total del contrato. | 1. Mala ejecución del objeto contratado. 2.No se puede satisfacer la necesidad de la Entidad | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIOS | 2 | 5 | 7 | RIESGO ALTO | 80% | 20% | EVITAR EL RIESGO | Verificación por parte del apoyo a la supervisión de cada uno de las obligaciones del contratista y control del contrato | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | SI | 1. Ejecutor contratista 2, Apoyo a la Supervisión | Diciembre 2020 | Diciembre 2020 | Seguimiento permanente en cronograma y obligaciones en el contrato | Semanal
22 | Incumplimiento en las obligaciones especificas del contrato | 1. Mala ejecución del objeto contratado. 2.No se puede satisfacer la necesidad de la Entidad | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | 20% | 80% | EVITAR EL RIESGO | Verificación por parte del apoyo a la supervisión de cada uno de las obligaciones del contratista | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | SI | 1. Ejecutor contratista 2, Apoyo a la Supervisión | Noviembre -Diciembre 2020 | Noviembre -Diciembre 2020 | Seguimiento permanente en cronograma y obligaciones en el contrato | Semanal
23 | No iniciar los procesos administrativos de imposicion de multas, sanciones, o incumplimiento de manera oportuna | 1. Retraso en la ejecucion contractual. 2. Incumplimiento y no se puede satisfacer la necesidad de la Entidad. | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIOS | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | 100% | 0% | ACEPTAR EL RIESGO | Iniciarlosprocesosnecesariosparadarcumplimientoalanormatividad vigente. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | 1. Supervisor 2, Apoyo a la Supervisión | Noviembre -Diciembre 2020 | Noviembre -Diciembre 2020 | Seguimiento permanente en cronograma y obligaciones en el contrato | Semanal
24 | No disponer de la infomacion y/o acceso a la Entidad u otros puntos donde se ejecutara el contrato y donde se encuentran los bienes inmuebles relacionados en Estudios Previos | 1. No se puede satisfacer la necesidad de la Entidad por falta de recursos de parte del contratista. 2. Demora en el inicio de las actividades programadas | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | 100% | 0% | EVITAR EL RIESGO | Verificación por parte del apoyo a la supervisión e informe a las demas sedes sobre el proceso que se adelantará | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | 1. Supervisor 2, Apoyo a la Supervisión | Noviembre -Diciembre 2020 | Noviembre -Diciembre 2020 | Seguimiento permanente en cronograma y obligaciones en el contrato | Semanal
25 | No entregar los informes correspondientes al avance para el respectivo tramite de pago. | 1. No se puede satisfacer la necesidad de la Entidad por falta de recursos de parte del contratista. 2. Insatisfacción del personal que labora para la empresa | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICO | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | 0% | 100% | EVITAR EL RIESGO | Verificación por parte del apoyo a la supervisión de cada uno de las obligaciones del contratista | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | SI | 1. Ejecutor contratista 2, Apoyo a la Supervisión | Noviembre -Diciembre 2020 | Noviembre -Diciembre 2020 | Seguimiento permanente en cronograma y obligaciones en el contrato | Semanal
26 | Pérdida de elementos por robo de los elementos, antes o durante la ejecución y entrega de los mismos a la Alcaldía Local de KENNEDY. | 1. Daños ocasionados a terceros. | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | 100% | 0% | TRANSFERIR EL RIESGO | Revisiones periódicas de seguimiento por parte de la supervisión y el comité respectivos. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | 1. Ejecutor contratista 2, Apoyo a la Supervisión | Noviembre -Diciembre 2020 | Noviembre -Diciembre 2020 | Seguimiento permanente en cronograma y obligaciones en el contrato | Semanal
27 | Deterioro de las condiciones de seguridad y orden público que impidan la ajecucion del contrato | 1. Retraso en la ejecucion contractual. 2. Incumplimiento y no se puede satisfacer la necesidad de la Entidad. | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIALES O POLITICOS | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | 50% | 50% | TRANSFERIR EL RIESGO | Revisiones periódicas de seguimiento por parte de la supervisión y el comité respectivos. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | 1 .Supervisor 2. Apoyo a la Supervisión | Noviembre -Diciembre 2020 | Enero 2021 | Seguimiento permanente en cronograma y obligaciones en el contrato | Semanal
28 | Eventuales fallas en las telecomunicaciones, suspension de servicios públicos, advenimiento de nuevas tecnologias o estandares que deben ser tenidos encuenta para ejecución del contrato así como la obsolecencia tecnológica. | 1. Retraso en la ejecucion contractual. 2. Incumplimiento y no se puede satisfacer la necesidad de la Entidad. | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIALES O POLITICOS | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | 50% | 50% | TRANSFERIR EL RIESGO | Revisiones periódicas de seguimiento por parte de la supervisión y el comité respectivos. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | 1 .Contratista Ejecutor 2. Apoyo a la Supervisión | Noviembre -Diciembre 2020 | Enero 2021 | Seguimiento permanente en cronograma y obligaciones en el contrato | Semanal
29 | Demora en la respuesta ante novedades tecnicas y de funcioamiento de los equipos | 1. Retraso en la ejecucion contractual. 2. Incumplimiento y no se puede satisfacer la necesidad de la Entidad. | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIALES O POLITICOS | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | 0% | 100% | TRANSFERIR EL RIESGO | Revisiones periódicas de seguimiento por parte de la supervisión y el comité respectivos. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | 1 .Contratista Ejecutor 2. Apoyo a la Supervisión | Noviembre -Diciembre 2020 | Final de Contrato | Seguimiento permanente en cronograma y obligaciones en el contrato | Semanal
30 | Desabastecimiento de alguna referencia debido a suspensión o exclusión en el mercado nacional. | NO disponibilidad del Elementos y/o repuestos requerido por el FDLK | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIALES O POLITICOS | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | 0% | 100% | TRANSFERIR EL RIESGO | Estipulación contractual que permita la inclusión, actualización y/o eliminación de referencias. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | 1 .Contratista Ejecutor 2. Apoyo a la Supervisión | Noviembre -Diciembre 2020 | Final de Contrato | Seguimiento permanente en cronograma y obligaciones en el contrato | Diario
31 | Variación de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) | 1. Retraso en la ejecucion contractual. 2. Incumplimiento y no se puede satisfacer la necesidad de la Entidad. | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIALES O POLITICOS | 4 | 3 | 7 | RIESGO ALTO | 0% | 100% | TRANSFERIR EL RIESGO | 1. Los precios unitarios son constantes. 2. Los elementos que se requieran para la ejecución del contrato no deben estar sujetos a importación. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | 1 .Contratista Ejecutor 2. Apoyo a la Supervisión | Noviembre -Diciembre 2020 | Final de Contrato | Seguimiento permanente en cronograma y obligaciones en el contrato | Diario
32 | Personal que presta el mantenimiento no es el adecuado para la labor | Reparaciones incorrectas, posibles fallas en el equipo. | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIALES O POLITICOS | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | 0% | 100% | TRANSFERIR EL RIESGO | Revisión por parte de las hojas de vida del personal que prestará el servicio en comité técnico inicial y al momento de prestar cualquier servicio | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | 1 .Contratista Ejecutor 2. Apoyo a la Supervisión | Noviembre -Diciembre 2020 | Final de Contrato | A través de comité técnico y durante los mantenimientos programados | Mensual
Elaborado de acuerdo al Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente
OCTUBRE 2020
| Proyectó: |  |  | Cargo |  |  | Firma
| WOLFRANG PULIDO |  |  | Profesional de Sistemas
| Revisó: |  |  | Cargo |  |  | Firma
| JOHN JAIRO LÓPEZ GAVILÁN |  |  | Profesional de Despacho

## Hoja2
CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | PROBABILIDAD | IMPACTO | CATEGORIA | ASIGNACIÓN | TRATAMIENTO
GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | ECONÓMICO | 1 | 1 | RIESGO EXTREMO | CONTRATISTA | EVITAR EL RIESGO
ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | SOCIALES O POLITICOS | 2 | 2 | RIESGO ALTO | ENTIDAD ESTATAL | TRANSFERIR EL RIESGO
|  | CONTRATACIÓN | OPERACIONALES | 3 | 3 | RIESGO MEDIO |  | ACEPTAR EL RIESGO
|  | EJECUCIÓN | FINANCIEROS | 4 | 4 | RIESGO BAJO |  | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO
|  |  | REGULATORIOS | 5 | 5 |  |  | REDUCIR LAS CONSECUENCIAS O EL IMPACTO DEL RIESGO
NATURALEZA
AMBIENTALES
TECNOLOGICOS

## Hoja3
ÍTEM | TARIFA DE DESCUENTO | VALOR ESTIMADO
|  | 8400000000 | 6225500000
Impuesto 4x1000 | 0.52% | 43680000 |  | 43680000 | 32372600
ICA-RETEICA | 0.89% | 74760000 |  | 74760000 | 55406950
Retefuente | 1.3% | 109200000 |  | 109200000 | 80931500
Contribución Especial | 6.48% | 544320000 |  | 544320000 | 403412400
Retención CREE | 0.78% | 65520000 |  | 65520000 | 48558900
TOTAL DESCUENTOS |  | 837480000 |  | 837480000 | 620682350
22000000
|  |  | 4% | 880000
|  |  | PO MIL | 22000
|  |  | 13.8 | 303600
1183600
|  |  | 21000000 | 10 | 39900
|  |  | 40000 | 1.905%
210000
21000