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Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol
· Generalidades:				
1. Este formato constituye un instrumento oficial para la citación dentro del Proceso Administrativo Sancionatorio al Contratista y a la Aseguradora, con la obligación de anexar los documentos soportes que fundamenten la actuación.

2. Su utilización garantiza el cumplimiento de los principios de legalidad, debido proceso y transparencia, asegurando que las partes involucradas cuenten con la información necesaria para ejercer su derecho de defensa.

3. Los lineamientos generales para el diligenciamiento de este formato se encuentran descritos en el procedimiento correspondiente. Este documento se encuentra directamente asociado al procedimiento administrativo sancionatorio

4. El diligenciamiento de este formato deberá ser realizado por el Abogado líder y Coordinador del GIGC.

5. Para la elaboración del presente formato se deberá emplear fuente Calibri, tamaño 11, color negro, con el fin de mantener uniformidad y estandarización en la documentación oficial.



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
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FORMATO CITACIÓN ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011
Apartadó 27 de enero de 2026

Señor
Humberto Mora Espinosa
Seguros del Estado S.A.
Autopista Norte No 103 - 60 Piso 5 
BOGOTA, D.C
siniestros.multiriesgos@segurosdelestado.com
correspondenciacrp@segurosdelestado.com
juridico@segurosdelestado.com


[bookmark: _Hlk533082308]ASUNTO: CITACIÓN A LA AUDIENCIA DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011. 

Respetados Señores, 

En atención al asunto anunciado, el SENA de conformidad con lo preceptuado en el literal A del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, le cita a la audiencia de la referencia por presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales del proceso sancionatorio No. 1 cláusula penal, la cual que se llevará a cabo en la ciudad de Apartadó.

La audiencia tiene como finalidad debatir y decidir sobre la afectación de garantía de cumplimiento del contrato No. CO1.PCCNTR.8642198 de 2025, el cual tiene como objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS AMBIENTES ESPECIALIZADOS DE APRENDIZAJE DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURÍSTICO DEL SENA - ANTIOQUIA - LOTE 2.


I. HECHOS QUE SOPORTAN LA CITACIÓN

HECHOS GENERALES DEL CONTRATO

El complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico apertura el proceso de contratación de selección abreviada – subasta inversa SASI-ANT-CTAPT-004-2025 publicado el 21 de octubre de 2025, proceso compuesto por doce lotes de los cuales se adjudicaron 11, y se suscribieron igual número de contratos.  
Uno de estos contratos fue el celebrado con la empresa La Gran Tienda del Mecánico SAS para satisfacer la necesidad del lote 2 correspondiente a la adquisición de elementos y equipos para el ambiente especializado de mecánica automotriz para fortalecer las habilidades y destrezas de los aprendices. 

MARCO JURÍDICO CONTRACTUAL
 
Dentro del marco jurídico contractual presuntamente vulnerado encontramos que en el documento de CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO se establece en los acápites de CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA y RESPONSABILIDAD, taxativamente lo siguiente:

“CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. En caso de un incumplimiento parcial o total de las obligaciones por parte del CONTRATISTA, este pagará al CONTRATANTE a título de cláusula penal sancionatoria una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato, sin perjuicio de las multas que hayan sido impuestas. El CONTRATISTA expresamente manifiesta que el pago de la pena no lo exime del pago de los perjuicios que sean causados al CONTRATANTE con ocasión del incumplimiento de sus obligaciones en virtud del presente Contrato y, por lo tanto, el CONTRATANTE podrá hacer efectiva la cláusula penal, así como exigir el cumplimiento de la obligación incumplida cuando ello sea posible. Utilizar una, varias o todas las anteriores alternativas estará a libre elección del CONTRATANTE.
(...)
RESPONSABILIDAD. EL CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados al SENA con ocasión de la ejecución del mismo o por aquellos causados por sus contratistas, empleados o subcontratistas”.
De lo anteriormente citado, se puede colegir que en el caso que los contratistas incumplan en forma total o parcial el objeto u obligaciones del contrato se pagara al SENA hasta el 20% del valor del contrato, como una estimación anticipada de perjuicios por concepto de clausula penal pecuniaria. Aterrizándonos al caso sub examine estimamos que esta situación se tipifica en el caso del presunto incumplimiento del contrato CO1.PCCNTR.8642198 de 2025 por parte de la empresa La Gran Tienda del Mecánico, concomitante con la transgresión de las siguientes clausulas y obligaciones contractuales que se relacionan a continuación:

El acápite ENTREGAS DE LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS del capítulo 2.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES, del estudio previo el cual reza:

“Las entregas deberán hacerse dentro del plazo establecido en el cronograma del contrato realizado por el supervisor del contrato, el no cumplimiento por parte del contratista de las fechas previstas por el supervisor del contrato se tipificará como incumplimiento contractual y se adelantarán las actuaciones pertinentes de acuerdo a la normatividad vigente.

Se aclara entonces que las fechas de entregas de los elementos no son los considerados por el contratista ni arbitrarias, sino por el supervisor del contrato de acuerdo a las necesidades de la formación del CTAPT, por lo que el incumplimiento de dichas fechas se entenderá como un incumplimiento en si mismo a las obligaciones y especialmente al plazo de ejecución.”. (Negrilla fuera de texto)

Capítulo 2.9 PLAZO DE EJECUCIÓN del estudio previo, que determina lo siguiente:

“El plazo de ejecución es desde el acta de inicio del contrato hasta el día 30 de diciembre de 2025, contado a partir de los requisitos de legalización.
Es importante referenciar que las entregas podrán ser parciales y deberán hacerse dentro del plazo establecido en el cronograma del contrato por parte del supervisor del contrato, el no cumplimiento de las fechas previstas se tipificará como incumplimiento contractual y se adelantarán las actuaciones pertinentes de acuerdo a la normatividad vigente.
Se aclara entonces que las fechas de entregas de los elementos no son los considerados por el contratista sino por el supervisor del contrato de acuerdo a las necesidades de la formación del CTAPT, por lo que el incumplimiento de dichas fechas se entenderá como un incumplimiento en sí mismo a las obligaciones y especialmente al plazo de ejecución”.    

Capítulo 2.8.2 Obligaciones específicas del contratista, del estudio previo del proceso, especialmente las siguientes:

1) Ejecutar el objeto de este contrato en los plazos establecidos y bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras contenidas en los estudios previos y su propuesta. 
2) Entregar los bienes contratados con seriedad, responsabilidad, profesionalidad, eficacia, oportunidad y calidad, en el lugar donde el centro lo requiera. 
3) Cumplir el cronograma del contrato realizado por el supervisor del contrato, el no cumplimiento por parte del contratista de las fechas previstas por el supervisor del contrato se tipificará como incumplimiento contractual y se adelantarán las actuaciones pertinentes de acuerdo a la normatividad vigente. 

HECHOS GENERADORES DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO

El contratista La Gran Tienda del Mecánico realizó a corte 30 de diciembre de 2025 la entrega parcial de los elementos por valor de $189.400.900, quedando un saldo por entregar de $161.499.100, correspondiente al ítem número 8, el cual se relaciona a continuación:
	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANT
	VALOR OFERTADO CON IVA

	8
	Banco De Entrenamiento De Motores Híbridos De Gasolina Y Electricidad
El dispositivo está diseñado sobre la base del motor híbrido de gasolina y electricidad del Toyota Prius para simular el arranque, la aceleración, la ralentización y otras acciones del motor con el fin de ilustrar la estructura y los principios de funcionamiento de los motores híbridos de gasolina y electricidad

Caracteristicas
• Se utiliza un motor híbrido de gasolina y electricidad real y operativo 
• El banco de entrenamiento está instalado con tablero de mandos y pantalla multifuncional 
• El banco de entrenamiento se instala con el zócalo de diagnóstico 
• El bastidor de la base del banco de entrenamiento está fabricado en acero 
• Equipado con un sistema inteligente de ajuste y evaluación de fallos, 

Especificaciones
Dimensiones: 1800mm x 1OOOmm x 1800mm (largo x ancho x alto)
Fuente de alimentación: 12V DC
N.º de combustible (Fuel No): modo motor
Tamaño del depósito de combustible: 1OL
Temperatura de funcionamiento: -40ºC a +50ºC                                                                                                                                                                                                                                 MOTOR: remanufacturado
	Unidad
	1
	$161.499.100

	TOTAL
	$161.499.100




Es de tener en mencionar, que el contratista allegó por correo electrónico un escrito de solicitud de prorroga aludiendo que se habían entregado los demás elementos el día 19 de diciembre y que el equipo faltante era de fabricación especializada y es producido fuera del país, específicamente un proveedor de Taiwan. Adicional, el proveedor comenta que el producto lo realizan bajo orden de pedido u órdenes de compra. En consecuencia, el proveedor solicita prórroga hasta el 15 de febrero de 2026. 
Comunicación a la cual se le dio respuesta el día 30 de diciembre, indicando lo siguiente:

(…) En atención a la solicitud presentada por usted mediante la cual solicita la prórroga del plazo de ejecución del contrato, nos permitimos informarle que, una vez analizados los argumentos expuestos, no es posible acceder a lo solicitado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que el plazo de ejecución del contrato fue claramente establecido desde la etapa precontractual y era plenamente conocido por el contratista desde la presentación de su propuesta. En ese sentido, al presentar la oferta, el contratista asumió de manera expresa la obligación de ejecutar el objeto contractual dentro del término pactado, el cual vence, como máximo, el día 30 de diciembre de 2025. (…).   

Posterior a la terminación del plazo de ejecución se realizó el informe de supervisión el día 31 de diciembre de 2025, el cual fue enviado por correo electrónico al ordenador del gasto para el conocimiento del estado de la ejecución del contrato. En el cual, se informa el presunto incumplimiento del contrato por la no entrega de la totalidad de los bienes requeridos en el Contrato CO1.PCCNTR.8642198 de 2025.


II. [bookmark: m_-8721665075929266429__Toc485684246]INFORMES DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

[bookmark: _Hlk530383213]Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el literal a) del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, se adjuntan a la presente citación los informes y/o conceptos de la Interventoría y/o Supervisión que forman parte integral de la presente citación, estos son: 

1. Informe de supervisión No. 2 del 31 de diciembre de 2025.

El informe relacionado es el que tiene inherencia con el procedimiento de incumplimiento.

III. NORMAS Y CLÁUSULAS PRESUNTAMENTE VULNERADAS

[bookmark: _Hlk530997926]De acuerdo con los apartes anteriores, el contratista pudo haber incurrido en el incumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en las cláusulas y/o condiciones que a continuación se relacionan:

Normas Nacionales presuntamente violadas:

A continuación, se cita el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993, el cual reza:

“ARTÍCULO 5.- De los Derechos y Deberes de los Contratistas. Para la realización de los fines de que trata el artículo 3o. de esta Ley, los contratistas:

(…)

2o. Colaborarán con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acatarán las órdenes que durante el desarrollo del contrato ellas les impartan y, de manera general, obrarán con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y entrabamiento que pudieran presentarse”.

Con relación a la norma citada tenemos que, entre los deberes del contratista esta colaborar en todo lo necesario para que el objeto contractual se cumpla a cabalidad. Estimamos que en el caso sub examine el desconocimiento del plazo de ejecución establecido en los estudios previos, pliegos de condiciones y en el libelo del contrato mismo, en la entrega de alguno de los ítems del contrato, se puede colegir como una falta de colaboración conforme lo establece la norma ibidem. Además que no se actuó con lealtad y buena fe, como se esperaba en una entrega oportuna de todos los elementos objeto del contrato, teniendo en cuenta que el Contratista cuenta con capacidad organizacional en el cumplimiento de contratos afines y vasta experiencia general en contratos estatales, lo que permite presumir el entendimiento en la responsabilidad y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.    

Concomitante con lo anterior el artículo 26 de la Ley 80 de 1993, especialmente los numerales 1 y 8, establecen expresamente lo siguiente:

“ARTÍCULO 26.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio:

1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.
(…)
8o. Los contratistas responderán y la entidad velará por la buena calidad del objeto contratado”. (Negrilla fuera de texto)

De acuerdo con la norma ibidem, el Estado está obligado a verificar el cumplimiento de los fines de la contratacion, y verificar su correcta ejecución, para el caso concreto el fin es la obtención de la totalidad de los ítems contemplados en el contrato para dotar y modernizar los ambientes especiales de aprendizaje los cuales repercuten en la debida formación de los aprendices que es el cometido institucional del SENA, y que se ve afectado por el presunto incumplimiento del Contratista. 

Cláusulas contractuales presuntamente violadas

Con relación a la clausulas y obligaciones contractuales presuntamente incumplidas, las mismas fueron citadas en el capítulo de “MARCO JURÍDICO CONTRACTUAL”, del presente documento, no obstante, citaremos nuevamente cada clausulado con una sucinta explicación de cada una.  

Dentro del marco jurídico contractual presuntamente vulnerado encontramos que en el documento de CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO se establece en los acápites de CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA y RESPONSABILIDAD, taxativamente lo siguiente:

“CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. En caso de un incumplimiento parcial o total de las obligaciones por parte del CONTRATISTA, este pagará al CONTRATANTE a título de cláusula penal sancionatoria una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato, sin perjuicio de las multas que hayan sido impuestas. El CONTRATISTA expresamente manifiesta que el pago de la pena no lo exime del pago de los perjuicios que sean causados al CONTRATANTE con ocasión del incumplimiento de sus obligaciones en virtud del presente Contrato y, por lo tanto, el CONTRATANTE podrá hacer efectiva la cláusula penal, así como exigir el cumplimiento de la obligación incumplida cuando ello sea posible. Utilizar una, varias o todas las anteriores alternativas estará a libre elección del CONTRATANTE.
(...)
RESPONSABILIDAD. EL CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados al SENA con ocasión de la ejecución del mismo o por aquellos causados por sus contratistas, empleados o subcontratistas”.
De lo anteriormente citado, se puede colegir que en el caso que los contratistas incumplan en forma total o parcial el objeto u obligaciones del contrato se pagara al SENA hasta el 20% del valor del contrato, como una estimación anticipada de perjuicios por concepto de clausula penal pecuniaria. Aterrizándonos al caso sub examine estimamos que esta situación se tipifica en el caso del presunto incumplimiento del contrato CO1.PCCNTR.8642198 de 2025 por parte de la empresa LA GRAN TIENDA DEL MECANICO SAS, concomitante con la transgresión de las siguientes clausulas y obligaciones contractuales que se relacionan a continuación:

El acápite ENTREGAS DE LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS del capítulo 2.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES, del estudio previo el cual reza:

“Las entregas deberán hacerse dentro del plazo establecido en el cronograma del contrato realizado por el supervisor del contrato, el no cumplimiento por parte del contratista de las fechas previstas por el supervisor del contrato se tipificará como incumplimiento contractual y se adelantarán las actuaciones pertinentes de acuerdo a la normatividad vigente.

Se aclara entonces que las fechas de entregas de los elementos no son los considerados por el contratista ni arbitrarias, sino por el supervisor del contrato de acuerdo a las necesidades de la formación del CTAPT, por lo que el incumplimiento de dichas fechas se entenderá como un incumplimiento en si mismo a las obligaciones y especialmente al plazo de ejecución.”. (Negrilla fuera de texto)

Capítulo 2.9 PLAZO DE EJECUCIÓN del estudio previo, que determina lo siguiente:

“El plazo de ejecución es desde el acta de inicio del contrato hasta el día 30 de diciembre de 2025, contado a partir de los requisitos de legalización.
Es importante referenciar que las entregas podrán ser parciales y deberán hacerse dentro del plazo establecido en el cronograma del contrato por parte del supervisor del contrato, el no cumplimiento de las fechas previstas se tipificará como incumplimiento contractual y se adelantarán las actuaciones pertinentes de acuerdo a la normatividad vigente.
Se aclara entonces que las fechas de entregas de los elementos no son los considerados por el contratista sino por el supervisor del contrato de acuerdo a las necesidades de la formación del CTAPT, por lo que el incumplimiento de dichas fechas se entenderá como un incumplimiento en sí mismo a las obligaciones y especialmente al plazo de ejecución”.    

Los estudios previos y pliego de condiciones son los documentos que establecen la estructura general del proceso, corresponden a la hoja de ruta o plan sobre el cual se diseña, estructura y concreta el proceso de selección de contratistas, y pasan a ser parte integral del contrato una vez se suscribe [footnoteRef:1].  [1:  Concepto C – 314 de 2024 de la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente] 


De acuerdo con el estudio previo, pliego de condiciones y el contrato electrónico No. CO1.PCCNTR.8642198 el plazo de ejecución fue hasta el 30 de diciembre de 2025. No obstante, el Contratista no entrego la totalidad de los elementos requeridos en el contrato dentro del término previsto en el mismo, por lo que se colige claramente que existe un presunto incumplimiento a las obligaciones y al plazo de ejecución del contrato.  

IV. CONSECUENCIAS QUE PODRÍAN DERIVARSE EN DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN

La primera consecuencia que podría derivarse del procedimiento a seguir es la declaratoria de incumplimiento de las cláusulas contractuales indicada en el acápite anterior. 

La segunda consecuencia que podría derivarse del procedimiento a seguir es la afectación de penal pecuniaria, de conformidad con lo establecido en el anexo al contrato:

“CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. En caso de un incumplimiento parcial o total de las obligaciones por parte del CONTRATISTA, este pagará al CONTRATANTE a título de cláusula penal sancionatoria una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato, sin perjuicio de las multas que hayan sido impuestas. El CONTRATISTA expresamente manifiesta que el pago de la pena no lo exime del pago de los perjuicios que sean causados al CONTRATANTE con ocasión del incumplimiento de sus obligaciones en virtud del presente Contrato y, por lo tanto, el CONTRATANTE podrá hacer efectiva la cláusula penal, así como exigir el cumplimiento de la obligación incumplida cuando ello sea posible. Utilizar una, varias o todas las anteriores alternativas estará a libre elección del CONTRATANTE”.

[bookmark: _Hlk526426596]La tercera consecuencia que podría derivarse en desarrollo de esta actuación se tiene la posible afectación de la Póliza No 21-44-101486322 la cual fue expedida por la aseguradora Seguros del Estado, póliza de seguro que ampara el cumplimiento del Contrato No. CO1.PCCNTR.8642198 de 2025.

La cuarta consecuencia que podría derivarse en desarrollo de esta actuación es la posibilidad de que el contratista quede inhabilitado para contratar con el Estado, de acuerdo con el artículo 90 de la Ley 1474 de 2011. Pero esto depende de las demás sanciones que tenga el contratista y la temporalidad de las mismas. 

En todo caso vale aclarar que de acuerdo a lo contemplado en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, “La entidad podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de situación de incumplimiento”.


V. CUANTIFICACIÓN DE LA MULTA A IMPONER Y/O TASACIÓN DE PERJUICIOS

La supervisión del proyecto remitió, junto con la solicitud de inicio, informe en donde se establece el valor de la penal pecuniaria, así: 

Hasta por el 20% del valor total de contrato, que para el caso concreto es por la suma de $70.180.000. Es importante establecer que la tasación se puede aplicar conforme a lo estipulado por la jurisprudencia del Consejo de Estado al respecto. 
[bookmark: _Hlk531016328]
Ahora bien, es de mencionar que el valor total de la sanción se actualizará el día en el cual mediante acto administrativo –de ser procedente- se imponga al contratista la sanción a que diere lugar por el incumplimiento detectado y hasta la fecha en que efectivamente se cumpla la obligación.

VI. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

En lo que se refiere a perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente contrato, se afectará la Póliza No 21-44-101486322 la cual fue expedida por aseguradora Seguros del Estado S. A., para una vigencia comprendida entre el 01/12/2025 al 01/07/2026 amparo cumplimiento de contrato y calidad y correcto funcionamiento de los bienes, y entre el 01/12/2025 al 31/12/2028 amparo de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, constituidos a favor del SENA. 

Asimismo, teniendo en cuenta las reglas de integración y prevalencia normativa en materia sancionatoria, y observando que respecto de la práctica de pruebas el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 no hace una regulación detallada, se dará aplicación al procedimiento general dispuesto en la Ley 1437 de 2011 (CPACA), así como a los aspectos relacionados con el derecho probatorio dispuestos en el Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012).

Lo anterior, sin perjuicio de la plena aplicación a las reglas de la sana crítica y el sistema de valoración de la prueba, así como el decreto de pruebas de oficio. 

VI. RESPECTO DE LAS PRUEBAS

Los hechos expuestos en la presente citación se encuentran soportados en las pruebas documentales que se relacionan en el presente escrito y que se adjuntan a la presente citación en calidad de pruebas, y se enuncian a continuación:

1. [bookmark: _Hlk219542226]Solicitud de prórroga del Contratista
2. Respuesta a la solicitud por parte de la Entidad.
3. Informe de supervisión No. 02 del periodo entre el 23 al 30 de diciembre
4. Documento de SOLICITUD INICIO PROCESO SANCIONATORIO

Asimismo, teniendo en cuenta las reglas de integración y prevalencia normativa en materia sancionatoria, y observando que respecto de la práctica de pruebas el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 no hace una regulación detallada, se dará aplicación al procedimiento general dispuesto en la Ley 1437 de 2011 (CPACA), así como a los aspectos relacionados con el derecho probatorio dispuestos en el Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012).


VII. TRASLADO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Conforme a todo lo anterior, se procede a dar traslado de la solicitud que da inicio al proceso de sancionatorio, que hace las veces de informe, suscrito por el supervisor del contrato el cual fue remitido el 27 de enero de 2026, así como los documentos soporte que sustentan.

Asimismo, se le informa que el expediente del contrato se encuentra en las oficinas de contratacion de bienes y servicios del Complejo Tecnológico Agroindustrial Pecuario y Turístico del SENA, ubicado en el Kilómetro 1 via a Turbo en el municipio de Apartadó en todo caso la documentación se publicara en el SECOP II, donde podrá obtener la información que considere necesaria y pertinente para el ejercicio del derecho de defensa. 

Para tener acceso al expediente, se deberá remitirá la Dirección Jurídica la solicitud correspondiente con una antelación no menor a tres (3) días hábiles. 

VIII. CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA

La citada audiencia se llevará a cabo el día 5 de febrero de 2026 a las 2:30 pm, de forma virtual en aplicación del art 53 de la ley 1437 de 2011, para lo cual se enviará a los interesados el link virtual para la asistencia a la audiencia.  

La calidad de quienes comparezcan a la audiencia deberá ser acreditada. 

El SENA tiene previsto el uso de medios electrónicos y tecnológicos a efectos de que pueda presentar sus descargos con las ayudas audiovisuales o técnicas que requiera.

ORDEN DEL DÍA

El siguiente es el orden el día para el desarrollo de la audiencia:

1.	Presentación de las circunstancias de hecho que motivan a la actuación, las normas y cláusulas posiblemente vulneradas, así como las consecuencias que puedan derivarse del incumplimiento del contrato No. CO1.PCCNTR.8642198. 
2.	Intervención del contratista.
3.	Intervención de la aseguradora. 
4.	Decreto y/o práctica de Pruebas.
5.	En el desarrollo de la Audiencia se decidirá mediante resolución motivada si se declara la imposición de la penal pecuniaria, al contrato No. CO1.PCCNTR.8642198 de 2025, la resolución que se entenderá notificada en estrados y en contra de la cual procederá el recurso de reposición que se interpondrá sustentará y decidirá en la misma audiencia.  La decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la misma.

La audiencia podrá ser suspendida cuantas veces sea necesario para el correcto desarrollo de cada punto, y la garantía al debido proceso y derecho a la defensa. Igualmente, de oficio se podrán decretar pruebas en cualquier etapa del proceso sancionatorio.

INASISTENCIA

Es importante señalar que, en caso de no asistir a la audiencia citada, sin manifestar previamente la imposibilidad u ocurrencia de inconvenientes de fuerza mayor o caso fortuito, o sin una justificación válida, será para la Entidad manifestación inequívoca de aceptación del contenido total presente informe y consecuente decisión.

Atentamente,



HAROLD EDUARDO VELEZ CASTRO						 
SUBDIRECTOR (E) DEL COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURISTICO		

[image: Imagen en blanco y negro

Descripción generada automáticamente con confianza baja]Proyectó: Robinson Jairo Dominguez Gutierrez 
Profesional de Contratación 
[image: ]
Revisó: Jony Alexis Guerrero Pulido
Coordinador Administrativo 


Anexos:

1. Solicitud de prórroga del Contratista
2. Respuesta a la solicitud por parte de la Entidad.
3. Informe de supervisión No. 02 del periodo entre el 23 al 30 de diciembre
4. Documento de SOLICITUD INICIO PROCESO SANCIONATORIO
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