## CV 2026
PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTÓN DOCUMENTAL DE LA SNR, A NIVEL NACIONAL. VIGENCIA 2026
PRODUCTO | ACTIVIDAD | Valor PIIP (Firme 2026) | Valor Solicitud Ajuste 2026 | Diferencia
Servicio de Gestión Documental | Actividad 1. Adquirir los equipos y elementos requeridos para el cumplimiento de las condiciones adecuadas para la conservación. | 1358489134 | 2035206704.0127 | 676717570.0127
| Actividad 2. Aplicar los procesos técnicos documentales y de conservación. | 4071881924 | 41904403617.905 | 37832521693.905
| Actividad 3. Apropiación y despliegue operacional del Sistema de Gestión Documental en la Entidad. | 196444512 | 14413398982.0047 | 14216954470.0047
| Actividad 4. Adquisición del sistema de Gestión Electrónica y de Archivo - SGDEA | 0 | 1048505349 | 1048505349
TOTAL PRODUCTO 1 |  | 5626815570 | 59401514652.9223 | 53774699082.9223
Documentos de planeación | Actividad 5. Planes, Procedimientos, políticas y demás lineamientos de los Procesos Archivísticos orientados a la Gestión Electrónica de Documentos | 0 | 377567713.9977 | 377567713.9977
| Actividad 6. Diagrama de los componentes funcionales y Reglas de Negocio del ciclo vital del documento de la SNR (SGDEA) | 0 | 635987165.9984 | 635987165.9984
TOTAL PRODUCTO 2 |  | 0 | 1013554879.996 | 1013554879.996
TOTAL PROYECTO |  | 5626815570 | 60415069532.9183 | 54788253962.9183

## Costeo
OBJETIVO | PRODUCTO | ACTIVIDADES | Acción | Justificación | 2026
[5 empty] | Valor Mensual 2026 Incremento 3,6% | Valor Contrato Año | Plazo | Cantidad | TOTAL | Valor Acción | Valor Apropiación Actividad
Intervenir archivísticamente los documentos que no han sido procesados | Servicio de Gestión Documental | ACTIVIDAD 1 Adquirir los equipos y elementos requeridos para el cumplimiento de las condiciones adecuadas para la conservación de los Documentos en las oficinas de la SNR y su Archivo Central. | Adquirir cajas, carpetas, equipos y materiales para la conservación documental | Se planea la adquisición de insumos esenciales para impulsar las actividades de gestión documental (Cajas, carpetas, equipos y materiales para la conservación documental) alineándonos con el incremento anual de los Antecedentes Registrales o turnos gestionados. Dada la carencia actual de estos elementos archivísticos en las oficinas, se proyecta la compra de aproximadamente 65.000 carpetas de archivo y aproximadamente 20.000 cajas referencia X-300, destinadas al almacenamiento de archivos en las oficinas de las regiones de Andina, Orinoquía y Caribe. | N/A | 850484760.0127 | 11 meses | 1 | 850484760.0127 | 2035206704.0127 | 2035206704.0127
|  |  | Adquirir de insumos tecnológicos, como unidades de almacenamiento externas con conexión USB 3.0 (con capacidades de 1 y 2 TB) y memorias USB de 256 GB | Se plantea la adquisición de insumos tecnológicos, como unidades de almacenamiento externas con conexión USB 3.0 (con capacidades de 1 y 2 TB) y memorias USB de 256 GB. Estos elementos serán esenciales para preservar las imágenes de consulta y archivos generados durante la intervención de Antecedentes Registrales y Libros del Antiguo Sistema. Las unidades de almacenamiento se distribuirán a las Oficinas de Registro que fueron intervenidas a través de diversos proyectos. | N/A | 50000000 | 11 meses | 1 | 51800000
|  |  | Tomar en arriendo escaneres especializados para la digitalización de Libros de Antiguo Sistema | Se hace necesario tomar en arriendo escáneres especializados y con características especiales, ya que la entidad requiere realizar de digitalización de Libros del Antiguo Sistema de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos que están en custodia del Archivo Central. Lo anterior fundamentado, en la importancia y la necesidad de preservas la información allí contenida, puesto que este tipo de documentación tiene características que son patrimonio histórico, cultural y legal en nuestro país. | 113292194.4 | 1132921944 | 10 meses | 3 | 1132921944
|  | ACTIVIDAD 2: Aplicar los procesos técnicos documentales y de conservación a los Archivos de la SNR, de acuerdo a los Instrumentos Archivísticos Institucionales. | Técnico Administrativo Tipo B | Estamos proyectando la contratación de personal de apoyo, específicamente para el apoyo operativo de las consultas, requerimientos y custodia de la información que reposa en el Archivo Central de Funza. Este personal es crucial para una gestión eficiente y segura de la documentación. Este personal garantiza la correcta clasificación, conservación y acceso a los documentos, cumpliendo con normativas legales y protegiendo información sensible. Además, facilita la toma de decisiones estratégicas al proporcionar acceso rápido a la información relevante y optimiza el uso de recursos, reduciendo costos y mejorando la eficiencia operativa de la Entidad. | 3365094 | 33650940 | 10 meses | 19 | 639367860 | 776992897.6205 | 41904403617.905
|  |  | Profesional Universitario Tipo A |  | 3888263 | 38882630 | 10 meses | 1 | 38882630 |  |  | 778721961 | -1729063.3795
|  |  | Profesional especializado Tipo E |  | 10176431 | 98742407.6205 | 10 meses | 1 | 98742407.6205
|  |  | Auxiliares Administrativos | Se proyecta según la necesidad de las oficinas frente a la producción documental, teniendo en cuenta el Plan de Mejoramiento Archivístico suscrito con el Archivo General de la Nación, el cual determinó que se debe contar con el Inventario Total de documentos a Nivel Nacional, teniendo en cuenta que para las oficinas grandes se contemplan entre 4 y 3 auxiliares y las oficinas pequeñas entre 1 y 2 auxiliares. | 2668156 | 28015638 | 11 meses | 277 | 7760331726 | 7930748966
|  |  | Técnico Administrativo Tipo B |  | 3365094 | 33650940 | 10 meses | 4 | 134603760
|  |  | Técnico Administrativo Tipo C |  | 3581348 | 35813480 | 10 meses | 1 | 35813480
|  |  | "Contratar los servicios operativos, logísticos y de traslado para la implementación de procesos archivísticos tales como: la organización digitalización, traslado y disposición final de archivos misionales de las oficinas de registro de instrumentos públicos (ORIP) seleccionadas por la SNR." LIBROS ANTIGUO SISTEMA | De las 195 oficinas de Registro a Nivel Nacional y 69 del Nivel Central se priorizan oficinas de Registro las cuales optimizan la intervención documental de las Oficinas de la ficha del proyecto de inversión, se proyecta una ejecución de 6 meses. |  | 15000000000 | 8 meses | 1 | 30000000000 | 30000000000
|  |  | "Contratar los servicios operativos, logísticos y de traslado para la implementación de procesos archivísticos tales como: la organización digitalización, traslado y disposición final de archivos misionales de las oficinas de registro de instrumentos públicos (ORIP) seleccionadas por la SNR." ANTECEDENTES REGISTRALES | De las 195 oficinas de Registro a Nivel Nacional y 69 del Nivel Central se priorizan oficinas de Registro las cuales optimizan la intervención documental de las Oficinas de la ficha del proyecto de inversión, se proyecta una ejecución de 6 meses. |  | 15000000000 | 8 meses | 1
|  |  | Auxiliar Administrativo | Contratar los servicios de personal para la supervisión del proceso de Organización de Archivos de la SNR "Servicios operativos, logísticos y de traslado para la implementación de procesos archivísticos" | 2668156 | 24013404 | 9 meses | 28 | 672375312 | 2523642954.2845
|  |  | Técnico Administrativo Tipo B |  | 3365094 | 30285846 | 9 meses | 27 | 817717842
|  |  | Profesional Universitario Tipo A |  | 3888263 | 34994367 | 9 meses | 1 | 34994367
|  |  | Profesional Universitario Tipo B |  | 4824580 | 43421220 | 9 meses | 3 | 130263660
|  |  | Profesional Especializado Tipo B |  | 6179854 | 61720579.0406 | 10 meses | 7 | 432044053.2845
|  |  | Profesional Especializado Tipo C |  | 7387530 | 66487770 | 9 meses | 4 | 265951080
|  |  | Profesional Especializado Tipo D |  | 8514832 | 85148320 | 10 meses | 2 | 170296640
|  |  | Técnico Administrativo Tipo B | Por requerimiento del PMA y en función de lograr la organización del fondo documental acumulado, se plantea la contratación de Personal para ayudar a la Clasificación del Fondo Documental Acumulado en el archivo central | 3365094 | 33650940 | 10 meses | 20 | 673018800 | 673018800
|  | ACTIVIDAD 3. Realizar actividades de apoyo para la apropiación y despliegue operacional del Sistema de Gestión Documental en la Entidad. | Auxiliar Administrativo | Se prevé la contratación del personal mínimo indispensable con el propósito de fortalecer la Coordinación del Grupo de Gestión Documental. Este personal jugará un papel crucial al proporcionar apoyo a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y a las Dependencias del Nivel Central en la implementación efectiva de los Instrumentos Archivísticos en los Archivos de Gestión. La importancia de esta contratación radica en su contribución directa al proceso de apropiación y aplicación de los Instrumentos Archivísticos, asegurando que se sigan las mejores prácticas y estándares en la gestión documental. Este enfoque no solo garantizará la eficiencia en la organización y clasificación de documentos, sino que también facilitará el acceso oportuno a la información, promoviendo la transparencia y la toma de decisiones informadas. | 2668156 | 29703728.8725 | 11 meses | 5 | 148518644.3625 | 4013398982.3625 | 14413398982.0047
|  |  | Técnico Administrativo Tipo A |  | 3166430 | 34830730 | 11 meses | 4 | 139322920
|  |  | Técnico Administrativo Tipo B |  | 3365094 | 37016034 | 11 meses | 36 | 1332577224
|  |  | Técnico Administrativo Tipo C |  | 3581348 | 39394828 | 11 meses | 1 | 39394828
|  |  | Profesional Universitario Tipo A |  | 3888263 | 42770893 | 11 meses | 3 | 128312679
|  |  | Profesional Universitario Tipo B |  | 4824580 | 53070380 | 11 meses | 6 | 318422280
|  |  | Profesional Especializado Tipo A |  | 5387780 | 59265580 | 11 meses | 3 | 177796740
|  |  | Profesional Especializado Tipo B |  | 6179854 | 67978394 | 11 meses | 7 | 475848758
|  |  | Profesional Especializado Tipo C |  | 7387530 | 81262830 | 11 meses | 5 | 406314150
|  |  | Profesional Especializado Tipo D |  | 8514832 | 93663152 | 11 meses | 4 | 374652608
|  |  | Profesional Especializado Tipo E |  | 10176431 | 111940741 | 11 meses | 3 | 335822223
|  |  | Profesional Especializado Tipo F |  | 12401448 | 136415928 | 11 meses | 1 | 136415928
|  |  | Adquisición de tiquetes aéreos y pago de comisiones de servicio para los contratistas y funcionarios del Grupo de Gestión Documental en Atención a las actividades de capacitación, visitas técnicas y seguimiento de la aplicación de los procesos archivísticos. | Se requiere destinar recursos para la realización de comisiones, transporte terrestre y tiquetes aéreos, a partir de la priorización de las Oficinas de Registro de Instrumento Públicos (ORIP), de acuerdo a los compromisos del Gobierno Nacional. Este requerimiento adicionalmente esta dado para garantizar la supervisión en sitio del personal que apoyara el seguimiento de los proyectos que van a realizar intervención de LAS y AR en las ORIP a nivel nacional.Por otro lado, se prevee para garantizar las comisiones del personal necesario para realizar las capacitaciones y seguimientos a la correcta aplicación de los diferentes procesos archivísticos y el cumplimiento de la normatividad colombiana en las ORIP. (Viáticos= $ 300.000.000 y Tiquetes= $ 100.000.000) | N/A | 400000000 | 11 meses | 1 | 400000000 | 400000000
|  |  | Linea de producción Auxiliar Administrativo | El servicio de línea de producción es una de las actividades propias a desarrollar frente al proceso misional y subprocesos del documento sujeto de registro, por correcciones y/o actuaciones administrativas; el cual aplica a todos los documentos que se recepcionan, producen y deben ser preparados para surtir el proceso de digitalización, indexación, control de calidad y consulta del Sistema Misional, para luego ser conservados en el Archivo de Gestión físico. | 2617534 | 28735632.1829 | 11 meses | 348 | 9999999999.6422 | 9999999999.6422
|  | ACTIVIDAD 4. Adquirir la herramienta tecnológica del Sistema de Gestión Electrónico y de Archivo - SGDEA. | Se proyecta la 3da Fase del SGDEA, adquiriendo los módulos de acuerdo a las necesidades establecidas al final de la vigencia 2024 | Implementación y parametrización SGDEA |  |  | 11 meses | 1 | 1048505349 | 1048505349 | 1048505349
| TOTAL PRODUCTO | [7 empty] | 59401514653.9223 | 59401514653.9223 | 59401514653.9223
TOTAL OBJETIVO | [8 empty] | 59401514653.9223 | 59401514653.9223 | 59401514653.9223
Implementar un adecuado tratamiento documental | Documentos de planeación | ACTIVIDAD 5 Actualizar los Planes, Procedimientos, políticas y demás lineamientos de los Procesos Archivísticos orientados a la Gestión Electrónica de Documentos. | Técnico Administrativo B | Se proyecta la contratación de personal mínimo que apoya desde la Coordinación del Grupo de Gestión Documental, la actualización de los instrumentos, planes y procedimientos en gestión documental enfocados a la gestión electrónica de archivos de la SNR a Nivel Nacional. | 3365094 | 37016034 | 11 meses | 1 | 37016034 | 377567713.9977 | 377567713.9977
|  |  | Profesional Especializado Tipo C |  | 7387530 | 82296175.9992 | 11 meses | 3 | 246888527.9977
|  |  | Profesional Especializado Tipo D |  | 8514832 | 93663152 | 11 meses | 1 | 93663152
|  | ACTIVIDAD 6 Definir el diagrama de los componentes funcionales y Reglas de Negocio del ciclo vital del documento de la SNR, para su posterior sistematización. | Técnico Administrativo B | Se proyecta la contratación del personal mínimo para la parametrización e implementación funcional del Sistema de Gestión Documental Electrónico y de Archivo - SGDEA. | 3365094 | 36384236.3332 | 11 meses | 12 | 436610835.9984 | 635987165.9984 | 635987165.9984
|  |  | Técnico Administrativo C |  | 3581348 | 35813480 | 10 meses | 1 | 35813480
|  |  | Profesional Especializado Tipo B |  | 6179854 | 61798540 | 10 meses | 1 | 61798540
|  |  | Profesional Especializado Tipo E |  | 10176431 | 101764310 | 10 meses | 1 | 101764310
| TOTAL PRODUCTO | [7 empty] | 1013554879.996 | 1013554879.996 | 1013554879.996
TOTAL OBJETIVO | [8 empty] | 1013554879.996 | 1013554879.996 | 1013554879.996
TOTAL PROYECTO | [10 empty] | 60415069533.9183
[10 empty] | 17853330330.004 | 18866885210
6365400000
[9 empty] | ¦ | 13500051292
|  |  | Auxiliar Administrativo |  | 24559320 | #REF! |  | #REF!
|  |  | Técnico Administrativo |  | 30974160 | #REF! |  | #REF!
|  |  | Profesional Universitario Tipo B - Archivistas |  | 45670200 | 19 |  | 867733800
|  |  | Profesional Especializado Tipo B - Archivistas |  | 61342680 | #REF! |  | #REF!
|  |  | Profesional Especializado Tipo C - Abogado y Proyectos |  | 73331880 | #REF! |  | #REF!
|  |  | Profesional Especializado Tipo D - Valoración. |  | 86186280 | 1 |  | 86186280
[6 empty] | #REF! |  | #REF!

## Organiz (hidden)
No. | Departamento | ORIP | Metros lineales | Valor 2024 |  | No. Doc. Inventariados | No. Doc. Digitalizados | No Doc. Consultados
1 | Cauca | Bolívar | 80 | 203212880 | 2.982% | 384000 | 384000 | 76800
2 | Cauca | Guapí | 63 | 160030143 | 2.348% | 302400 | 302400 | 60480
3 | Valle del cauca | Cartago | 255 | 647741055 | 9.504% | 1224000 | 1224000 | 244800
4 | Valle del cauca | Palmira | 957 | 2430361537.735 | 35.67% | 4593600 | 4593600 | 918720
5 | Valle del cauca | Roldanillo | 330 | 838253130 | 12.3% | 1584000 | 1584000 | 316800
6 | Valle del cauca | Sevilla | 215 | 546134615 | 8.013% | 1032000 | 1032000 | 206400
7 | Valle del cauca | Tuluá | 783 | 1988946063 | 29.18% | 3758400 | 3758400 | 751680
Total |  |  | 2683 | 6814679423.735 | 1 | 12878400 | 12878400 | 2575680

## Regionalización
Vigencia | Producto | Valor PIIP | Valor Solicitud Ajuste 2025
(Firme 2025)
| Servicio de Gestión Documental | 5626815570 | 59401514653
2025 | Documentos de Planeación | 0 | 1013554880
| Total Producto | 5626815570 | 60415069533
1. PRODUCTO SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL
| Departamento | PIIP (Firme) | Sol. Ajuste | Diferencia
| Antioquia | 0 | 1040790184 | 1040790184
| Boyacá | 0 | 4267245870 | 4267245870
| Cundinamarca | 0 | 96639680 | 96639680
| Magdalena | 0 | 2798073712 | 2798073712
| Nariño | 0 | 2359968016 | 2359968016
| Quindío | 0 | 2505488832 | 2505488832
| Risaralda | 0 | 8542538004 | 8542538004 | 5421128091
| Santander | 0 | 1214782464 | 1214782464
| Valle del Cauca | 0 | 7174473238 | 7174473238 |  | 19347712280 | #REF!
| Nacional | 5626815570 | 29401514653 | 23774699083
| Total Producto | 5626815570 | 59401514653 | 53774699083 |  |  |  | Cesar | Chimichagua | 215147916.6667 | 215147917 | Atlántico | Barranquilla | 7280000 | Bolívar | Magangué |  | 790043333 | 4.193% | 790043333 |  | Bolívar |  | x
[8 empty] | Meta | Puerto López | 643720000 | 643720000 | Bolívar | Magangué | 790043333 | Boyacá | Socha |  | 1196556667 | 6.351% | 1196556667 |  | Boyacá |  | x
| 2. DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN | [6 empty] | Córdoba | Chinú | 512446666.6667 | 512446667 | Boyacá | Socha | 547120000 | Cauca | Bolívar - Cauca |  | 258781250 | 1.373% | 258781250 |  | Cauca |  | x
| Departamento | PIIP (Firme) | Sol. Ajuste | Diferencia |  |  |  | Sucre | Corozal | 266420000 | 266420000 | Boyacá | Soatá | 649436667 | Cesar | Chimichagua |  | 215147917 | 1.142% | 215147917 |  | Cesar |  | x
| Nacional | 0 | 1013554880 | 1013554880 |  |  |  | Nariño | La Unión | 778843333.3333 | 778843333 | Cauca | Bolívar - Cauca | 258781250 | Córdoba | Chinú |  | 512446667 | 2.72% | 512446667 |  | Córdoba |  | x
| Total Producto | 0 | 1013554880 | 1013554880 |  |  |  | Bolívar | Magangué | 790043333.3333 | 790043333 | Cesar | Chimichagua | 215147917 | Cundinamarca | Soacha | 4875608 | 32760000 | 0.1739% | 27884392 |  | Cundinamarca | x | x
[8 empty] | Boyacá | Soatá | 649436666.6667 | 649436667 | Córdoba | Chinú | 512446667 | Huila | Neiva |  | 3640000 | 0.01932% | 3640000 |  | Huila |  | x
| Total Proyecto | 5626815570 | 60415069533 | 54788253963 |  |  |  | Boyacá | Socha | 547120000 | 547120000 | Cundinamarca | Soacha | 3640000 | Meta | Acacías |  | 859101250 | 4.56% | 859101250 | 1721 | Meta |  | x
[10 empty] | 4877340416.6667 |  | Cundinamarca | Bogotá Zona Centro | 7280000 | Nariño | Pasto |  | 782483333 | 4.153% | 782483333 | 1741 | Nariño |  | x
[12 empty] | Cundinamarca | Bogotá Zona Sur | 10920000 | Norte de santander | Cúcuta |  | 7280000 | 0.03864% | 7280000 | 20 | Norte de santander |  | x
[12 empty] | Cundinamarca | Bogotá Zona Norte | 10920000 | Santander | Bucaramanga | 1218902 | 7280000 | 0.03864% | 6061098 |  | Santander | x | x
[12 empty] | Huila | Neiva | 3640000 | Sucre | Corozal |  | 266420000 | 1.414% | 266420000 |  | Sucre |  | x
[12 empty] | Meta | Acacías | 215381250 | Tolima | Ibagué |  | 3640000 | 0.01932% | 3640000 |  | Tolima |  | x
[12 empty] | Meta | Puerto López | 643720000 | Valle del cauca | Cali |  | 10920000 | 0.05796% | 10920000 |  | Valle del cauca |  | x
[15 empty] | Por Regionalizar |  |  | 13894904792 | 73.75% | 13894904792 |  | Por Regionalizar |  | x
[12 empty] | Nariño | Pasto | 3640000 | TOTAL |  | 6094510 | 18841405209 |  | 18835310699 |  | TOTAL
[8 empty] | Incumos |  |  |  | Santander | Bucaramanga | 7280000 | Por Regionalizar
[8 empty] | Capacitación |  |  |  | Sucre | Corozal | 266420000 | Personal ORIP |  |  | 8348156592 |  |  |  | 6094510000 | 18866885210 | 12772375210
[12 empty] | Tolima | Ibagué | 3640000 | Personal GGD |  |  | 2930024520
[12 empty] | Valle del cauca | Cali | 10920000 | Insumos |  |  | 2132715322.5 |  | 2227355322.5
[15 empty] | Capacitación |  |  | 112500000
[15 empty] | Comisiones, tiquetes y pasajes terrestres |  |  | 371508357.5
13894904792
32736310001
[8 empty] | Personal ORIP |  |  |  | Nariño | La Unión | 778843333 | Total del proyecto | 18866885210
[8 empty] | Personal GGD |  |  |  | Norte de santander | Cúcuta | 7280000 | Por regionalizar | 25480001
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
94640000

## Beneficiarios
1. Producto Servicio de Gestión Documental
Departamento | Beneficiarios en PIIP | Meta Solicitud Ajuste | Diferencia
Antioquia | 0 | 49045 | 49045
Boyacá | 0 | 188839 | 188839
Cundinamarca | 0 | 10742 | 10742
Magdalena | 0 | 536063 | 536063
Nariño | 0 | 457843 | 457843
Quindío | 0 | 275641 | 275641
Risaralda | 0 | 420377 | 420377
Santander | 0 | 19376 | 19376
Valle del Cauca | 0 | 561087 | 561087
Nacional | 0 | 1000000 | 1000000
Total | 0 | 3519013 | 3519013
2. Documentos de Planeación
Departamento | Beneficiarios en PIIP | Meta Solicitud Ajuste | Diferencia
Nacional | 0 | 3519013 | 3519013
Total | 0 | 3519013 | 3519013

## Reg. Indicadores
INDICADOR DE PRODUCTO
2024
Sistema de gestión documental implementado |  |  |  | 0.43
Capacitaciones en gestión documental y archivo realizadas |  |  |  | 16
Documentos consultados |  |  |  | 3191075.5263
Documentos digitalizados |  |  |  | 6382151.05
Documentos inventariados |  |  |  | 10636918
Procesos implementados |  |  |  | 9
Documentos de planeación realizados |  |  |  | 4
PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | Departamento | Firme PIIP | Solicitado para Ajuste | Diferencia
Servicio de Gestión Documental | Sistema de Gestión Documental | NACIONAL | 0.71 | 0 | 0
|  | TOTAL | 0.71 | 0 | 0
Documentos de Planeación | Documentos de planeación realizados | NACIONAL | 0 | 3 | 3
|  | TOTAL | 0 | 3 | 3
PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | Departamento | Firme PIIP | Solicitado para Ajuste | Diferencia
Servicio de Gestión Documental | Capacitaciones en gestión documental y archivo realizadas | NACIONAL | 16 | 50 | 34
|  | TOTAL | 16 | 50 | 34
| Documentos Consultados | NACIONAL | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL | 0 | 0 | 0
| Documentos Digitalizados | NACIONAL | 6770824.05 | 17074180.2 | 10303356.15
|  | TOTAL | 6770824.05 | 17074180.2 | 10303356.15
| Documentos Inventariados | NACIONAL | 11284707 | 28456967 | 17172260
|  | TOTAL | 11284707 | 28456967 | 17172260
| Procesos Implementados | NACIONAL | 15 | 0 | 0
|  | TOTAL | 15 | 0 | 0
Note on B2: Rocio Herrera: Si el producto lo seleccionó de la MGA, éste ya tiene definidos sus indicadores; solo es traerlos a este campo. Sin no, debe definir un indicador que mida directamente al producto.
Note on B4: Sistema de Procesos Diseñado para efectuar el seguimiento, almacenamiento, administración y control del flujo de documentos y archivos.
Note on B9: PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACION

## Discriminado Actividad 1
ACTIVIDAD N° 1
Detalle |  | Valor Unitario | Aumento ipc 2018 | Aumento ipc 2019 | Aumento ipc 2020 | Aumento ipc 2021 | Aumento ipc 2022 | Aumento ipc 2023 | Aumento ipc 2024 | Aumento ipc 2025 | Aumento ipc 2026 | Cantidad | Valor Unitario 2026 | Valor TOTAL Detalle | Total | ACLARACIONES ESPECIALES | IPC
1-Caja Para Archivo Referencia X-300 Sin impresión |  | 7726 | - | - | - | - | - | - | 8127.752 | 8550.3951 | 8858.2093 | 20000 | 8858.2093 | 177164186.5549 | 850484760.0682 | N/A | Año | Porcentaje
1-Caja Para Archivo Referencia X-200 Sin impresión |  | 3526 | - | - | - | - | - | - | 3709.352 | 3902.2383 | 4042.7189 | 1000 | 4042.7189 | 4042718.8829 |  | N/A | 2018 | 3.18%
2-Carpetas cuatro aletas desasificadas en cartulina blanca |  | 4248 | - | - | - | - | - | 4642.6392 | 4884.0564 | 5138.0274 | 5322.9964 | 50000 | 5322.9964 | 266149817.9316 |  | N/A | 2019 | 3.8%
2-Carpetas plegadas por la mitad en cartón amarillo desacificadas |  | 2542 | - | - | - | - | - | 2778.1518 | 2922.6157 | 3074.5917 | 3185.277 | 10000 | 3185.277 | 31852770.1122 |  | N/A | 2020 | 1.61%
1-Tapas Legajadoras con Refuerzo en Tela ORIGINALES |  | 2518 | - | - | - | - | - | - | 2648.936 | 2786.6807 | 2887.0012 | 2500 | 2887.0012 | 7217502.9405 |  | N/A | 2021 | 5.62%
1-Gancho Legajador Para Folio Largo – (Caja por 20 Unid.) |  | 3171 | - | - | - | - | - | - | 3335.892 | 3509.3584 | 3635.6953 | 400 | 3635.6953 | 1454278.1143 |  | N/A | 2022 | 13.12%
1-Guantes de Nitrilo Negro sin polvo para archivo – (Caja por 100 Unid.) |  | 7281 | - | - | - | - | - | - | 7659.612 | 8057.9118 | 8347.9966 | 3000 | 8347.9966 | 25043989.949 |  | N/A | 2023 | 9.29%
1-Tapabocas Desechables para archivo – (Caja por 100 Unid.) |  | 2378 | - | - | - | - | - | - | 2501.656 | 2631.7421 | 2726.4848 | 3000 | 2726.4848 | 8179454.4841 |  | N/A | 2024 | 5.2%
1-Papel bond 75g carta (Caja x 10 resmas) |  | 255050 | - | - | - | - | - | - | 268312.6 | 282264.8552 | 292426.39 | 500 | 292426.39 | 146213194.9936 |  | N/A | 2025 | 5.2%
3-Papel Bond 90grs por pliego |  | 1357 | - | - | - | - | - | - | 1427.564 | 1501.7973 | 1555.862 | 2000 | 1555.862 | 3111724.0636 |  | N/A | 2026 | 3.6%
16-Papel secante por resmas de 250 pliegos |  | 75000 | - | - | - | 79215 | 89608.008 | 97932.5919 | 103025.0867 | 108382.3912 | 112284.1573 | 100 | 112284.1573 | 11228415.7318 |  | El documento soporte se elaboro en el 2019 y los calculos allí establecidos fue para la compra de insumos para el año 2020 en adelante (Pág. 63). Por tanto, los incrementos del IPC se tomaron desde el año 2021
1-Borrador de Nata |  | 89.057 | - | - | - | - | - | - | 93.688 | 98.5597 | 102.1079 | 435 | 102.1079 | 44416.9316 |  | N/A
1-Notas Autoadhesivas/Taco/ Bloque/Cubo mínimo de 100 hojas Caja x 10 cubos |  | 4758 | - | - | - | - | - | - | 5005.416 | 5265.6976 | 5455.2627 | 150 | 5455.2627 | 818276.412 |  | N/A
1-Saca ganchos acero cromado para grapas 26/6 |  | 494 | - | - | - | - | - | - | 519.688 | 546.7118 | 566.3934 | 150 | 566.3934 | 84959.01 |  | N/A
15- Alcohol al 70% galón 3.750ml |  | 16702.13 | - | - | - | 17640.7897 | 19955.2613 | 21809.1051 | 22943.1786 | 24136.2238 | 25005.1279 | 100 | 25005.1279 | 2500512.79 |  | N/A
4-Pincel Plano #4 |  | 1150 | - | - | - | - | - | 1256.835 | 1322.1904 | 1390.9443 | 1441.0183 | 100 | 1441.0183 | 144101.8317 |  | N/A
1-Bolígrafo negro (Cajax12) |  | 898 | - | - | - | - | - | - | 944.696 | 993.8202 | 1029.5977 | 1000 | 1029.5977 | 1029597.7189 |  | N/A
1-Lápiz de escritura mina negra (Caja x 12) |  | 855 | - | - | - | - | - | - | 899.46 | 946.2319 | 980.2963 | 1000 | 980.2963 | 980296.2691 |  | N/A
1-Sobre de felpa para Cd (Paquete x100) |  | 2021 | - | - | - | - | - | - | 2126.092 | 2236.6488 | 2317.1681 | 100 | 2317.1681 | 231716.814 |  | N/A
5-Bisturí quirurgico #4 |  | 24197 | - | - | - | - | - | 26444.9013 | 27820.0362 | 29266.678 | 30320.2785 | 100 | 30320.2785 | 3032027.8458 |  | El documento soporte se elaboro en el 2021 y los calculos allí establecidos fue para la compra de insumos para el año 2022 (Pág. 42). Por tanto, los incrementos del IPC se tomaron desde el año 2023
5-Hojillas de bisturí #4 (caja) |  | 73015 | - | - | - | - | - | 79798.0935 | 83947.5944 | 88312.8693 | 91492.1326 | 100 | 91492.1326 | 9149213.2563
1-Sobre correspondencia (Paquete x100) |  | 2973 | - | - | - | - | - | - | 3127.596 | 3290.231 | 3408.6793 | 100 | 3408.6793 | 340867.9308 |  | N/A
1-Sobre de manila oficio (Paquete x100) |  | 3033 | - | - | - | - | - | - | 3190.716 | 3356.6332 | 3477.472 | 200 | 3477.472 | 695494.4057 |  | N/A
1-Sobre de manila carta (Paquete x100) |  | 2507 | - | - | - | - | - | - | 2637.364 | 2774.5069 | 2874.3892 | 200 | 2874.3892 | 574877.8355 |  | N/A
1-Sobre de manila radiólogo (Paquete x100) |  | 6940 | - | - | - | - | - | - | 7300.88 | 7680.5258 | 7957.0247 | 100 | 7957.0247 | 795702.4687 |  | N/A
6-Batas para insumos de EPP |  | 44387 | 45798.5066 | 47538.8499 | 48304.2253 | 51018.9228 | 57712.6055 | 63074.1065 | 66353.9601 | 69804.366 | 72317.3232 | 100 | 72317.3232 | 7231732.3153 |  | N/A
6-Cofias para insumos de EPP |  | 25585 | 26398.603 | 27401.7499 | 27842.9181 | 29407.6901 | 33265.979 | 36356.3885 | 38246.9207 | 40235.7606 | 41684.2479 | 140 | 41684.2479 | 5835794.7102 |  | N/A
7-Algodón por 500 gr |  | 18716.49 | - | - | - | 19768.3567 | 22361.9651 | 24439.3917 | 25710.2401 | 27047.1726 | 28020.8708 | 140 | 28020.8708 | 3922921.9075 |  | N/A
8-Amonios Cuaternarios por galón |  | 31681 | - | - | - | 33461.4722 | 37851.6174 | 41368.0326 | 43519.1703 | 45782.1672 | 47430.3252 | 80 | 47430.3252 | 3794426.0139 |  | N/A
9-Aspersor (Atomizador Plástico con Pistola) |  | 3808 | - | - | - | 4022.0096 | 4549.6973 | 4972.3641 | 5230.9271 | 5502.9353 | 5701.0409 | 80 | 5701.0409 | 456083.2758 |  | N/A
10-Brocha pulgadas 4" 5" |  | 32689 | - | - | - | - | - | - | 34388.828 | 36177.0471 | 37479.4208 | 100 | 37479.4208 | 3747942.075 |  | N/A
11-Cautín |  | 27039 | - | - | - | - | 30586.5168 | 33428.0042 | 35166.2604 | 36994.906 | 38326.7226 | 50 | 38326.7226 | 1916336.1294 |  | N/A
12-Cinta Falla por rollos de 50 metros |  | 34986 | - | - | - | - | - | - | 36805.272 | 38719.1461 | 40113.0354 | 150 | 40113.0354 | 6016955.3108 |  | N/A
13-Cinta Filmoplast P |  | 290000 | - | - | - | - | 328048 | 358523.6592 | 377166.8895 | 396779.5677 | 411063.6322 | 30 | 411063.6322 | 12331908.9651 |  | N/A
16-Entretela por rollo |  | 300000 | - | - | - | 316860 | 358432.032 | 391730.3678 | 412100.3469 | 433529.5649 | 449136.6293 | 50 | 449136.6293 | 22456831.4637 |  | El documento soporte se elaboro en el 2019 y los calculos allí establecidos fue para la compra de insumos para el año 2020 en adelante (Pág. 63). Por tanto, los incrementos del IPC se tomaron desde el año 2021
16-Metilcelulosa por kilogramo |  | 180000 | - | - | - | 190116 | 215059.2192 | 235038.2207 | 247260.2081 | 260117.739 | 269481.9776 | 50 | 269481.9776 | 13474098.8782
14-Nebulizador |  | 4870412.33 | - | - | - | - | - | - | 5123673.7712 | 5390104.8073 | 5584148.5803 | 10 | 5584148.5803 | 55841485.8032 |  | N/A
16-Plegadera de hueso/madera |  | 70000 | - | - | - | 73934 | 83634.1408 | 91403.7525 | 96156.7476 | 101156.8985 | 104798.5468 | 80 | 104798.5468 | 8383883.7464 |  | El documento soporte se elaboro en el 2019 y los calculos allí establecidos fue para la compra de insumos para el año 2020 en adelante (Pág. 63). Por tanto, los incrementos del IPC se tomaron desde el año 2021
16-Vidrio/Prensas de seguridad (soporte 10x20) |  | 1000 | - | - | - | 1056.2 | 1194.7734 | 1305.7679 | 1373.6678 | 1445.0985 | 1497.1221 | 2000 | 1497.1221 | 2994244.1952
Detalle |  | Valor Unitario | Aumento ipc 2018 | Aumento ipc 2019 | Aumento ipc 2020 | Aumento ipc 2021 | Aumento ipc 2022 | Aumento ipc 2023 | Aumento ipc 2024 | Aumento ipc 2025 | Aumento ipc 2026 | Cantidad | Valor Unitario 2026 | Valor TOTAL Detalle | Total | ACLARACIONES ESPECIALES
17-Discos Duros 1TB |  | 260000 | - | - | - | - | 294112 | 321435.0048 | 338149.625 | 355733.4056 | 368539.8082 | 56 | 368539.8082 | 20638229.2565 | 51800000 | Cifras del valor total se aproximan para tener datos cerrados
17-Discos Duros 2TB |  | 380000 | - | - | - | - | 429856 | 469789.6224 | 494218.6828 | 519918.0543 | 538635.1042 | 54 | 538635.1042 | 29086295.628
1-Memorias USB 256GB |  | 22548 | - | - | - | - | - | - | 23720.496 | 24953.9618 | 25852.3044 | 80 | 25852.3044 | 2068184.3533
51792709.2378
Detalle |  | Valor Unitario | Aumento ipc 2018 | Aumento ipc 2019 | Aumento ipc 2020 | Aumento ipc 2021 | Aumento ipc 2022 | Aumento ipc 2023 | Aumento ipc 2024 | Aumento ipc 2025 | Aumento ipc 2026 | Cantidad | Valor Unitario 2026 | Valor TOTAL Detalle (10 meses) | Total | ACLARACIONES ESPECIALES
18-ARRIENDO de escáner para digitalización de libros de Antiguo Sistema. | Costo de arrendamiento Personal por equipo | 23350000 | - | - | - | - | - | - | - | 24564200 | 25448511.2 | 3 | 25448511.2 | 763455336 | 1132921944 | N/A
| Costo mensual estimado para 3 escaneres | 33900000 | - | - | - | - | - | - | - | 35662800 | 36946660.8 | 1 | 36946660.8 | 369466608
1132921944
TOTAL ACTIVIDAD 1 | [14 empty] | 2035206704.0682

## Cronograma
PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTÓN DOCUMENTAL DE LA SNR, A NIVEL NACIONAL. VIGENCIA 2026
PRODUCTO | ACTIVIDAD | Valor PIIP | DESCRIPCIÓN | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
Servicio de Gestión Documental Rubro: C-1299-0800-9-0-1299052-02 | Actividad 1. Adquirir los equipos y elementos requeridos para el cumplimineot de las condiciones adecuadas para la conservación | 2035206704.0127 | Adquisicion cajas, carpetas, equipos y materiales para la conservación y preservación documental |  |  |  | I | [7 empty] | F
| Actividad 2. Aplicar los procesos tecnicos documentales y de conservación | 41904403617.905 | Contratación de personal | I | [10 empty] | F
|  |  | Intervención de Antecedenres registrales y Libros Antiguo Sistema |  |  | I | [6 empty] | F
|  |  | Interventoria Antecedenres registrales y Libros Antiguo Sistema |  |  | I | [6 empty] | F
| Actividad 3. Apropiación y despliege operacional del Sistema de Gestión Documental en la Entidad | 14413398982.0047 | Contratación de personal | I | [10 empty] | F
|  |  | Viaticos | I | [10 empty] | F
|  |  | tiquetes |  |  | I | [8 empty] | F
| Actividad 4. Adquisición de herramienta tecnológica del SGDEA. | 1048505349 | Implementación de flujos documentales |  |  |  | I | [7 empty] | F
Total Producto 1 |  | 59401514652.9223
Documentos de planeación Rubro: C-1299-0800-9-0-1299054-02 | Actividad 5. Actualizar los Planes, Procedimientos, políticas y demás lineamientos de los Procesos Archivísticos orientados a la Gestión Electrónica de Documentos | 377567713.9977 | Contratación de personal | I | [6 empty] | F
| Actividad 6. Definir el diagrama de los componentes funcionales y Reglas de Negocio del ciclo vital del documento de la SNR (SGDEA) | 635987165.9984 | Contratación de personal | I | [6 empty] | F
Total Producto 2 |  | 1013554879.996
Totales |  | 60415069532.9183
INICIO (I) FINALIZA (F) NOTA: El Grupo de Gestión Documental puede ralizar una actualización al proyecto de inversión la próxima vigencia dependiendo de las necesidades y de la priorización de las oficinas de acuerdo a la ordenanza del gobierno nacional y de la alta dirección de la SNR, lo cual puede modificar el cronograma, actividades y oficinas a realizar intervención archivística en antecedentes registrales y libros de antiguo sistema.