## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES - SECRETARÍA DE SALUD
FECHA | HORAS | CURSO/ TEMA | SUBTEMA | SEDE | HORARIO | DOCENTE
Miercoles 1 de Octubre | 4 | CÁLCULO DE GEI APLICACIÓN PRÁCTICA PARA LA GESTIÓN DE EMISIONES GE | Contenido: • Introducción y conceptos relacionados con el cambio climático • Normas ISO cambio climáticos • Contenido de la norma ISO 14064-1:2020 | SECRETARIA DE SALUD (AUDITORIO AUXILIAR) | 9AM-1PM | Docente: Calculo GI Micael Andres Ugas Gil PPT: 5895166 Celular: 3117371427 correo: ugasgilmicaelandres@gmail.com
2025-10-03 | 4 |  |  | SECRETARIA DE SALUD (SALÓN DE CRISTAL) | 9AM-1PM
Miercoles 8 de Octubre | 4 |  |  | SECRETARIA DE SALUD (AUDITORIO PRINCIPAL) | 9AM-1PM |  | curso | horas | FECHA DE ENTREGA DE CERTIFICADO
2025-10-09 | 4 |  |  | SECRETARIA DE SALUD (AUDITORIO AUXILIAR) | 9AM-1PM |  | CÁLCULO DE GEI APLICACIÓN PRÁCTICA PARA LA GESTIÓN DE EMISIONES GE | 16 | 2025-10-09
Miercoles 15 de Octubre | 4 | ECONOMÍA CIRCULAR | Contenido: • Introducción a la economía circular • Fundamentos y modelos • Estrategias de implementación • Economía circular en la practica • Economía circular en el sector salud • Medición y evaluación • Taller practico | AUDITORIO PRINCIPAL | 2 PM -1 PM | Docente: Calculo GI Micael Andres Ugas Gil PPT: 5895166 Celular: 3117371427 correo: ugasgilmicaelandres@gmail.com | ECONOMÍA CIRCULAR | 8 | 2025-10-05
2025-10-16 | 4 |  |  | FUNDACION SOMOS TODOS | 9AM-1PM |  | TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y CALIDAD 4.0 | 16 | 2025-10-29
2025-10-17 | 4 | TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y CALIDAD 4.0 | Contenido: • Fundamentos de la transformación digital • Enfoque de calidad 4.0 en la gestión sanitaria • Tecnologías habilitadoras en salud digital • Gestión de la información y toma de decisiones basadas en datos • Cultura digital • Aplicación practica | SALÓN DE CRISTAL | 9AM-1PM | Docente: Jhon jaro Cuadros Móvil: 3196097647 Jhon.cuadros@u.icesi.edu.co jhonja.cuadros@gmail.com | IMPLEMENTACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN | 12 | 2025-11-10
2025-10-21 | 4 |  |  | SALON DE CRISTAL | 9AM-1PM |  | ANÁLISIS Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y HERRAMIENTAS PARA LA MEJORA CONTINUA | 8 | 2025-11-12
2025-10-23 | 4 |  |  | FUNDACION SOMOS TODOS | 9AM-1PM |  | GESTIÓN DE LAS COMPETENCIAS EN EL TALENTO HUMANO EN EL SGC CON ÉNFASIS EN LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | 12 | 2025-11-21
2025-10-28 | 4 |  |  | SALÓN DE CRISTAL | 9AM-1PM |  | INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LOS SISTEMAS DE GESTIÓN | 4 | 2025-11-25
2025-11-04 | 4 | IMPLEMENTACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN | Contenido: • Generalidades • Introducción • Diseño de indicadores y cuadros de mando • Implementación del sistema de indicadores • Examen periódico del sistema de indicadores y del cuadro de mando • Taller practico | SECRETARIA DE SALUD (AUDITORIO PRINCIPAL) | 9AM-1PM | Luis Alberto Perez
Miercoles 5 de Noviembre | 4 |  |  | FUNDACION SOMOS TODOS | 9AM-1PM
2025-11-07 | 4 |  |  | FUNDACION SOMOS TODOS | 9AM-1PM
2025-11-10 | 4 | ANÁLISIS Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y HERRAMIENTAS PARA LA MEJORA CONTINUA | Contenido: • Introducción a la mejora continua • Identificación y definición de problemas • Análisis de causas • Herramientas para solución de problemas • Implementación de acciones y seguimiento • Herramientas básicas de calidad para apoyo a la mejora • Taller practico | FUNDACION SOMOS TODOS | 9AM-1PM | William
2025-11-11 | 4 |  |  | FUNDACION SOMOS TODOS | 9AM-1PM
2025-11-13 | 4 | GESTIÓN DE LAS COMPETENCIAS EN EL TALENTO HUMANO EN EL SGC CON ÉNFASIS EN LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | Contenido: • Marco conceptual de la gestión por competencias en el sector público en salud • Articulación entre el Sistema de Gestión de Calidad y la gestión de competencias • Gestión del conocimiento en salud • Ciclo de gestión de competencias • Instrumentos y herramientas para la gestión del talento humano • Cultura organizacional y sostenibilidad del conocimiento | FUNDACION SOMOS TODOS | 9AM-1PM
2025-11-18 | 4 |  |  | FUNDACION SOMOS TODOS | 9AM-1PM
2025-11-20 | 4 |  |  | SECRETARIA DE SALUD (SALÓN DE CRISTAL) | 9AM-1PM
2025-11-24 | 4 | CHARLA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LOS SISTEMAS DE GESTIÓN | Contenido: • Comprender y conocer su aplicabilidad • Integración de la inteligencia artificial • Casos prácticos aplicados | AUDITORIO PRINCIPAL | 9AM-1PM | "Docente: Jhon jaro Cuadros Móvil: 3196097647 Jhon.cuadros@u.icesi.edu.co jhonja.cuadros@gmail.com"

## PLAN DE TRABAJO
CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES - SECRETARÍA DE SALUD
FECHA | HORAS | CURSO/ TEMA | SUBTEMA | SEDE | HORARIO | DOCENTE | ACTIIVIDADES | PRODUCTOS ENTREGABLES | FECHA DE ENTREGA | LUGAR DE CARGUE DE EVIDENCIA
[6 empty] | Docente: Calculo GI Micael Andres Ugas Gil PPT: 5895166 Celular: 3117371427 correo: ugasgilmicaelandres@gmail.com | Realizar PRE TES | *CODIGO QR *Archivo en excel con el tabulado de las respuestas | 31 de septiembre | https://drive.google.com/drive/folders/1yIYM9lZytcaTPrpcY8Q1W8uWvfv9y0ty?usp=drive_link
Miercoles 1 de Octubre | 4 | CÁLCULO DE GEI APLICACIÓN PRÁCTICA PARA LA GESTIÓN DE EMISIONES GE | Contenido: • Introducción y conceptos relacionados con el cambio climático • Normas ISO cambio climáticos • Contenido de la norma ISO 14064-1:2020 | SECRETARIA DE SALUD (AUDITORIO AUXILIAR) | 9AM-1PM |  | 4 capacitaciones | Material de las capacitaciones realizadas ( presentaciones, videos, etc) | del 1 al 9 de octubre | https://drive.google.com/drive/folders/1yIYM9lZytcaTPrpcY8Q1W8uWvfv9y0ty?usp=drive_link
2025-10-03 | 4 |  |  | SECRETARIA DE SALUD (SALÓN DE CRISTAL) | 9AM-1PM |  | Entrega de pos tes | *CODIGO QR *Archivo en excel con el tabulado de las respuestas | 8 de otcubre | https://drive.google.com/drive/folders/1yIYM9lZytcaTPrpcY8Q1W8uWvfv9y0ty?usp=drive_link
Miercoles 8 de Octubre | 4 |  |  | SECRETARIA DE SALUD (AUDITORIO PRINCIPAL) | 9AM-1PM |  | Entrega de certificados | Entrega en pdf y en fisico impreso en material propalcote de 200 gramos full color | 2025-10-09 | https://drive.google.com/drive/folders/1yIYM9lZytcaTPrpcY8Q1W8uWvfv9y0ty?usp=drive_link
2025-10-09 | 4 |  |  | SECRETARIA DE SALUD (AUDITORIO AUXILIAR) | 9AM-1PM
Miercoles 15 de Octubre | 4 | ECONOMÍA CIRCULAR | Contenido: • Introducción a la economía circular • Fundamentos y modelos • Estrategias de implementación • Economía circular en la practica • Economía circular en el sector salud • Medición y evaluación • Taller practico | AUDITORIO PRINCIPAL | 2PM-6:00PM | Docente: Calculo GI Micael Andres Ugas Gil PPT: 5895166 Celular: 3117371427 correo: ugasgilmicaelandres@gmail.com | Realizar PRE TES | *CODIGO QR *Archivo en excel con el tabulado de las respuestas aplicado a los participantes | 2025-10-10 | https://drive.google.com/drive/folders/1yIYM9lZytcaTPrpcY8Q1W8uWvfv9y0ty?usp=drive_link
[7 empty] | 2 capacitaciones | Material de las capacitaciones realizadas ( presentaciones, videos, etc) | del 15 al 16 de octubre | https://drive.google.com/drive/folders/1yIYM9lZytcaTPrpcY8Q1W8uWvfv9y0ty?usp=drive_link
2025-10-16 | 4 |  |  | FUNDACION SOMOS TODOS | 9AM-1PM |  | Entrega de pos tes | *CODIGO QR *Archivo en excel con el tabulado de las respuestas aplicado a los participantes | 15 de otcubre | https://drive.google.com/drive/folders/1yIYM9lZytcaTPrpcY8Q1W8uWvfv9y0ty?usp=drive_link
[7 empty] | Entrega de certificados | Entrega en pdf y en fisico impreso en material propalcote de 200 gramos full color | 2025-10-17 | https://drive.google.com/drive/folders/1yIYM9lZytcaTPrpcY8Q1W8uWvfv9y0ty?usp=drive_link
2025-10-17 | 4 | TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y CALIDAD 4.0 | Contenido: • Fundamentos de la transformación digital • Enfoque de calidad 4.0 en la gestión sanitaria • Tecnologías habilitadoras en salud digital • Gestión de la información y toma de decisiones basadas en datos • Cultura digital • Aplicación practica | SALÓN DE CRISTAL | 9AM-1PM | " Docente: Jhon jaro Cuadros Móvil: 3196097647 Jhon.cuadros@u.icesi.edu.co jhonja.cuadros@gmail.com" | Realizar PRE TES | *CODIGO QR *Archivo en excel con el tabulado de las respuestas aplicado a los participantes | 2025-10-16 | https://drive.google.com/drive/folders/1yIYM9lZytcaTPrpcY8Q1W8uWvfv9y0ty?usp=drive_link
[7 empty] | 4 capacitaciones | Material de las capacitaciones realizadas ( presentaciones, videos, etc) | del 17 al 18 de octubre | https://drive.google.com/drive/folders/1yIYM9lZytcaTPrpcY8Q1W8uWvfv9y0ty?usp=drive_link
2025-10-21 | 4 |  |  | SALON DE CRISTAL | 9AM-1PM |  | Entrega de pos tes | *CODIGO QR *Archivo en excel con el tabulado de las respuestas aplicado a los participantes | 2025-10-28 | https://drive.google.com/drive/folders/1yIYM9lZytcaTPrpcY8Q1W8uWvfv9y0ty?usp=drive_link
2025-10-23 | 4 |  |  | FUNDACION SOMOS TODOS | 9AM-1PM |  | Entrega de certificados | Entrega en pdf y en fisico impreso en material propalcote de 200 gramos full color | 2025-10-29 | https://drive.google.com/drive/folders/1yIYM9lZytcaTPrpcY8Q1W8uWvfv9y0ty?usp=drive_link
2025-10-28 | 4 |  |  | FUNDACION SOMOS TODOS | 9AM-1PM
RADICACIÓN DE CUENTA DE COBRO : CUMPLIENDO REQUISITOS, DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE
2025-11-04 | 4 | IMPLEMENTACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN | Contenido: • Generalidades • Introducción • Diseño de indicadores y cuadros de mando • Implementación del sistema de indicadores • Examen periódico del sistema de indicadores y del cuadro de mando • Taller practico | SECRETARIA DE SALUD (AUDITORIO PRINCIPAL) | 9AM-1PM |  | Realizar PRE TES | *CODIGO QR *Archivo en excel con el tabulado de las respuestas aplicado a los participantes | 2025-10-31 | https://drive.google.com/drive/folders/1yIYM9lZytcaTPrpcY8Q1W8uWvfv9y0ty?usp=drive_link
[7 empty] | 3 capacitaciones | Material de las capacitaciones realizadas ( presentaciones, videos, etc) | del 4 al 7 de noviembre | https://drive.google.com/drive/folders/1yIYM9lZytcaTPrpcY8Q1W8uWvfv9y0ty?usp=drive_link
[7 empty] | Entrega de pos tes | *CODIGO QR *Archivo en excel con el tabulado de las respuestas aplicado a los participantes | 2025-11-06 | https://drive.google.com/drive/folders/1yIYM9lZytcaTPrpcY8Q1W8uWvfv9y0ty?usp=drive_link
Miercoles 5 de Noviembre | 4 |  |  | SECRETARIA DE SALUD (AUDITORIO PRINCIPAL) | 9AM-1PM |  | Entrega de certificados | Entrega en pdf y en fisico impreso en material propalcote de 200 gramos full color | 2025-11-10 | https://drive.google.com/drive/folders/1yIYM9lZytcaTPrpcY8Q1W8uWvfv9y0ty?usp=drive_link
2025-11-07 | 4 |  |  | FUNDACION SOMOS TODOS | 9AM-1PM
2025-11-10 | 4 | ANÁLISIS Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y HERRAMIENTAS PARA LA MEJORA CONTINUA | Contenido: • Introducción a la mejora continua • Identificación y definición de problemas • Análisis de causas • Herramientas para solución de problemas • Implementación de acciones y seguimiento • Herramientas básicas de calidad para apoyo a la mejora • Taller practico | SECRETARIA DE SALUD (AUDITORIO PRINCIPAL) | 9AM-1PM |  | Realizar PRE TES | *CODIGO QR *Archivo en excel con el tabulado de las respuestas aplicado a los participantes | 2025-11-07 | https://drive.google.com/drive/folders/1yIYM9lZytcaTPrpcY8Q1W8uWvfv9y0ty?usp=drive_link
[7 empty] | 2 capacitaciones | Material de las capacitaciones realizadas ( presentaciones, videos, etc) | del 10 al 11 de noviembre | https://drive.google.com/drive/folders/1yIYM9lZytcaTPrpcY8Q1W8uWvfv9y0ty?usp=drive_link
[7 empty] | Entrega de pos tes | *CODIGO QR *Archivo en excel con el tabulado de las respuestas aplicado a los participantes | 2025-11-10 | https://drive.google.com/drive/folders/1yIYM9lZytcaTPrpcY8Q1W8uWvfv9y0ty?usp=drive_link
2025-11-11 | 4 |  |  | SECRETARIA DE SALUD (AUDITORIO PRINCIPAL) | 9AM-1PM |  | Entrega de certificados | Entrega en pdf y en fisico impreso en material propalcote de 200 gramos full color | 2025-11-12 | https://drive.google.com/drive/folders/1yIYM9lZytcaTPrpcY8Q1W8uWvfv9y0ty?usp=drive_link
2025-11-13 | 4 | GESTIÓN DE LAS COMPETENCIAS EN EL TALENTO HUMANO EN EL SGC CON ÉNFASIS EN LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | Contenido: • Marco conceptual de la gestión por competencias en el sector público en salud • Articulación entre el Sistema de Gestión de Calidad y la gestión de competencias • Gestión del conocimiento en salud • Ciclo de gestión de competencias • Instrumentos y herramientas para la gestión del talento humano • Cultura organizacional y sostenibilidad del conocimiento | FUNDACION SOMOS TODOS | 9AM-1PM |  | Realizar PRE TES | *CODIGO QR *Archivo en excel con el tabulado de las respuestas aplicado a los participantes | 2025-11-12 | https://drive.google.com/drive/folders/1yIYM9lZytcaTPrpcY8Q1W8uWvfv9y0ty?usp=drive_link
[7 empty] | 3 capacitaciones | Material de las capacitaciones realizadas ( presentaciones, videos, etc) | del 13 al 20 de noviembre | https://drive.google.com/drive/folders/1yIYM9lZytcaTPrpcY8Q1W8uWvfv9y0ty?usp=drive_link
2025-11-18 | 4 |  |  | FUNDACION SOMOS TODOS | 9AM-1PM |  | Entrega de pos tes | *CODIGO QR *Archivo en excel con el tabulado de las respuestas aplicado a los participantes | 2025-11-19 | https://drive.google.com/drive/folders/1yIYM9lZytcaTPrpcY8Q1W8uWvfv9y0ty?usp=drive_link
2025-11-20 | 4 |  |  | SECRETARIA DE SALUD (SALÓN DE CRISTAL) | 9AM-1PM |  | Entrega de certificados | Entrega en pdf y en fisico impreso en material propalcote de 200 gramos full color | 2025-11-21 | https://drive.google.com/drive/folders/1yIYM9lZytcaTPrpcY8Q1W8uWvfv9y0ty?usp=drive_link
2025-11-24 | 4 | CHARLA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LOS SISTEMAS DE GESTIÓN | Contenido: • Comprender y conocer su aplicabilidad • Integración de la inteligencia artificial • Casos prácticos aplicados | SECRETARIA DE SALUD (AUDITORIO PRINCIPAL) | 9AM-1PM |  | Realizar PRE TES | *CODIGO QR *Archivo en excel con el tabulado de las respuestas aplicado a los participantes | 2025-11-21 | https://drive.google.com/drive/folders/1yIYM9lZytcaTPrpcY8Q1W8uWvfv9y0ty?usp=drive_link
[7 empty] | 1 capacitaciones | Material de las capacitaciones realizadas ( presentaciones, videos, etc) | 2025-11-04 | https://drive.google.com/drive/folders/1yIYM9lZytcaTPrpcY8Q1W8uWvfv9y0ty?usp=drive_link
[7 empty] | Entrega de pos tes | *CODIGO QR *Archivo en excel con el tabulado de las respuestas aplicado a los participantes | 2025-11-04 | https://drive.google.com/drive/folders/1yIYM9lZytcaTPrpcY8Q1W8uWvfv9y0ty?usp=drive_link
[7 empty] | Entrega de certificados | Entrega en pdf y en fisico impreso en material propalcote de 200 gramos full color | 2025-11-05 | https://drive.google.com/drive/folders/1yIYM9lZytcaTPrpcY8Q1W8uWvfv9y0ty?usp=drive_link
RADICACIÓN DE CUENTA DE COBRO : CUMPLIENDO REQUISITOS DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE

## REQUISITOS CUENTA
REQUISITOS | CUOTA 1 | CUOTA 2
La cancelación de los pagos se realizará una vez recibidos los informes a entera satisfacción por parte del supervisor designado, además de presentar los siguientes documentos: | FALSE | FALSE
Factura de venta o cuenta de cobro que deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el artículo 617 del estatuto tributario e indicar el número de contrato objeto de pago. | FALSE | FALSE
Si es persona jurídica copia de planillas de pago de las obligaciones al sistema general de seguridad social (Pensión, Salud, ARL y parafiscales) y certificado de cumplimiento expedido por el representante legal o revisor fiscal, según corresponda y de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002. Si es persona natural, planilla de autoliquidación y pago de la seguridad social integral (Pensión, Salud, ARL) mes adelantado. | FALSE | FALSE
Certificación de recibo a entera satisfacción de los bienes y que constan en la factura y/o cuenta de cobro, expedida por el supervisor o interventor del contrato. | FALSE | FALSE
Memorias | FALSE | FALSE
Listados de asistencia en saner fisico y base de datos en formato excel | FALSE | FALSE
Certificados de asistencia por cada persona fisico y PDF | FALSE | FALSE
hojas de vida del personal mínimo requerido y se haya realizado las capacitaciones en los siguientes temas a entera satisfacción por parte del Supervisor junto con sus respectivos entregables, así: | FALSE | FALSE
1 .0499 RPC.pdf | TRUE | FALSE
11. RUT XXX 2025.pdf | TRUE | FALSE
12. CUENTA BANCARIA.pdf | TRUE | FALSE
2. FICHA TECNICA .pdf | TRUE | FALSE
3. PANTALLAZO SECOP.pdf | TRUE | FALSE
4. ACTA DE INICIO.pdf | TRUE | FALSE
5. CONTRATO.pdf | TRUE | FALSE
6. POLIZAS.pdf | TRUE | FALSE
7. FACTURAS.pdf | TRUE | FALSE
8. INFORME DE SUPERVISION.pdf | TRUE | FALSE
9. SEGURIDADSOCIAL.pdf | TRUE | FALSE
INFORME TECNICO.pdf ( Informe en el cual se detalle por curso : Descripción del contenido abordado en cada una de las temáticas desarrolladas: Metodología empleada en el proceso formativo (presencial, virtual, taller, estudio de caso, etc.). Número de participantes por jornada y perfil de los asistentes (dependencia o cargo). Resultados y logros obtenidos, especialmente en relación, esto en un ejercicio de enalisi entre el pretes y el postes Evidencias documentales y fotográficas que respalden el desarrollo de las sesiones (listas de asistencia, material pedagógico, presentaciones, reportes de evaluación, memorias, entre otros). Conclusiones y recomendaciones derivadas del proceso de formación, que puedan contribuir al mejoramiento continuo y a la sostenibilidad de las acciones de capacitación en la Secretaría de Salud Pública de Santiago de Cali. | TRUE | FALSE
TODO DEBE DE SER ENTREGADO EN IMPRESO FISICO HOJA BON BLANCA TAMAÑO CARTA , INCUIRLO EN LA CARPETA DRIVE DISPUESTA POR EL SUPERVISOR, INFORMACIÓN EN CD DE RESPALDO
La Secretaría Distrital de Salud de Cali, solo pagará los precios del contrato y por lo tanto no reconocerá suma alguna por concepto de impuestos no incluidos en el valor total ofrecido, así mismo no se aceptarán salvedades de naturaleza alguna. Los impuestos que hayan de causarse o pagarse para la celebración, ejecución y/o liquidación del contrato, corren por cuenta del contratista y no darán lugar a ningún pago adicional a los precios pactados, en caso de que los precios sean tarifas reguladas, estos se causarán conforme la normativa vigente. Con relación a las retenciones en la fuente a título de los diferentes impuestos nacionales, departamentales o municipales, la Administración procederá de conformidad con la normativa tributaria vigente dependiendo del objeto del contrato y la calidad del
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO | CUOTA 1 | CUOTA 2
1 Suministrar las hojas de vida del personal que estará a cargo de las actividades de formación con los soportes que validen la formación académica y experiencia relacionada. | TRUE | FALSE
| TRUE | FALSE
2 Elaborar plan de capacitaciones con su cronograma respectivo in situ. | TRUE | FALSE
| TRUE | FALSE
3 Entregar los soportes (listados de asistencias y memorias) de las formaciones in situ para el cumplimiento del plan de capacitación. | TRUE | FALSE
| TRUE | FALSE
4 Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas para el plan de capacitaciones en lo referente al temario de cada una de las capacitaciones, contenido, número de horas, número de personas a capacitar, modalidad y entregables. | TRUE | FALSE
| TRUE | FALSE
5 Suministrar el material formativo, necesario para desarrollar los cursos de formación (presentaciones, memorias, herramientas, etc.) | TRUE | FALSE
| TRUE | FALSE
6 Contar con personal humano y los equipos tecnológicos necesarios, para desarrollar el curso de formación. | TRUE | FALSE
| TRUE | FALSE
7 Realizar la entrega de certificados de asistencia de los cursos de formación. | TRUE | FALSE