## Cronograma Proteus
CRONOGRAMA (GANTT) – PROTEUS ¦ Ejecución de obligaciones (46 días)
Fecha de inicio de ejecución | 2026-02-09 |  | Duración contractual (días) | 46
GANTT (46 días ¦ ajustable)
Grupo | Obl. | Actividad / Entregable verificable | Responsable | Inicio | Fin | Duración | Dependencias | Evidencia mínima | Estado | Observaciones | time axis 2026-02-09 to 2026-03-27
G1 Planeación | 2 | Kick-off + alistamiento (Supervisor + Oficina de Sistemas/Mesa de Servicio) | Contratista + SENA | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 1 | Inicio de ejecución | Acta firmada o visto bueno formal | Pendiente | bar: 2026-02-09
G1 Planeación | 2 | Recolección de insumos (usuarios/centros, accesos, restricciones, esquema Cloud) | Contratista (coord.) + SENA | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 12 | Kick-off | Matriz + lista de pendientes con fechas | Pendiente | bar: 2026-02-09 to 2026-02-20
G1 Planeación | 2 | Diseño de despliegue por fases + dependencias | Contratista | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 12 | Insumos | Plan por fases + dependencias | Pendiente | bar: 2026-02-09 to 2026-02-20
G1 Planeación | 2 | Cronograma detallado v1.0 y aprobación del Supervisor | Contratista + Supervisor | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2 | Diseño | Cronograma aprobado (firma o correo) + radicación | Pendiente | bar: 2026-02-11 to 2026-02-12
G2 Implementación | 1,12,22 | Aprovisionamiento tenant/portal Cloud + validación de autorizaciones | Contratista | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2 | Cronograma aprobado | Registro de tenant/portal + checklist de autorizaciones | Pendiente | bar: 2026-02-12 to 2026-02-13
G2 Implementación | 1,22 | Piloto de activación (muestra controlada) + pruebas funcionales | Contratista + SENA | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 5 | Tenant listo | Acta de pruebas + evidencia de activación piloto | Pendiente | bar: 2026-02-16 to 2026-02-20
G2 Implementación | 1,22 | Despliegue masivo (activación/asignación/configuración) por lotes | Contratista | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 5 | Piloto OK | Reporte de lotes activados + bitácora | Pendiente | bar: 2026-02-23 to 2026-02-27
G2 Implementación | 6 | Correcciones y estabilización (errores activación/fallas/limitaciones) | Contratista | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 5 | Despliegue | Bitácora de incidentes y cierre | Pendiente | bar: 2026-03-02 to 2026-03-06
G3 Licenciamiento | 16 | Entrega listado 1025 licencias (códigos/seriales/claves/llaves) + procedimiento de activación/verificación | Contratista | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 5 | Tenant listo | Archivo listado + procedimiento técnico | Pendiente | bar: 2026-02-16 to 2026-02-20
G3 Licenciamiento | 17 | Entrega medios de instalación / credenciales portal descarga/verificación | Contratista | 2026-02-11 | 2026-02-16 | 6 | Tenant listo | Credenciales + instructivo de descarga/verificación | Pendiente | bar: 2026-02-11 to 2026-02-16
G3 Licenciamiento | 5 | Verificación: versión/modalidad/condiciones ofertadas (sin sustituciones) | Supervisor + SENA | 2026-02-11 | 2026-02-16 | 6 | Listado licencias | Checklist de verificación + soporte del fabricante/canal | Pendiente | bar: 2026-02-11 to 2026-02-16
G3 Licenciamiento | 15 | Certificación oficial de licenciamiento (cantidades, relación de uso, vigencias, modelo comercial/académico) | Contratista | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 5 | Listado licencias | Certificación oficial (fabricante/canal) entregada | Pendiente | bar: 2026-02-16 to 2026-02-20
G4 Soporte | 14 | Protocolo de Soporte y Diseño del Servicio (entrega y puesta en ejecución) – aprobado por Supervisor (≤15 días) | Contratista + Supervisor | 2026-02-09 | 2026-02-23 | 15 | Inicio | Documento protocolo + evidencia de aprobación | Pendiente | bar: 2026-02-09 to 2026-02-23
G4 Soporte | 4,10 | Arranque operación de soporte (canales, tiempos, atención incidentes/restablecimiento) | Contratista | 2026-02-24 | 2026-03-20 | 25 | Protocolo aprobado | Mesa de soporte operativa + reportes | Pendiente | bar: 2026-02-24 to 2026-03-20
G5 Continuidad | 3 | Monitoreo de disponibilidad/continuidad (acceso/estabilidad) + reportes periódicos | Contratista | 2026-02-24 | 2026-03-20 | 25 | Despliegue | Reportes de disponibilidad + evidencias | Pendiente | bar: 2026-02-24 to 2026-03-20
G6 Actualizaciones | 7,18 | Entrega/confirmación de política de actualizaciones (parches/mejoras/nuevas versiones) sin costo (3 años) | Contratista | 2026-03-06 | 2026-03-26 | 21 | Certificación | Carta/soporte del fabricante/canal + procedimiento | Pendiente | bar: 2026-03-06 to 2026-03-26
G6 Soporte 3 años | 19 | Soporte técnico y funcional por 3 años sin costo adicional (definición y evidencia contractual) | Contratista | 2026-03-06 | 2026-03-26 | 21 | Certificación | Documento/garantía de soporte 3 años | Pendiente | bar: 2026-03-06 to 2026-03-26
G7 Capacitación | 8 | Capacitación mínima 24 horas (uso académico y administrativo) – plan + ejecución | Contratista | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 5 | Despliegue en curso | Agenda + listados asistencia + material | Pendiente | bar: 2026-03-09 to 2026-03-13
G7 Capacitación | 21 | Capacitación Mesa de Servicios y equipo funcional (instalación/funcionamiento) coordinado con Oficina de Sistemas | Contratista + SENA | 2026-02-17 | 2026-02-19 | 3 | Protocolo aprobado | Actas + listados + material | Pendiente | bar: 2026-02-17 to 2026-02-19
G8 Documentación | 9,20 | Entrega documentación técnica/manuales/guías/instructivos + acceso a recursos del fabricante (tutoriales, sistemas virtuales) | Contratista | 2026-02-19 | 2026-03-16 | 26 | Despliegue | Paquete documental + enlaces/credenciales | Pendiente | bar: 2026-02-19 to 2026-03-16
G9 Seguridad | 11 | Validación de lineamientos de seguridad digital y manejo de credenciales (cumplimiento y evidencia) | Contratista + SENA | 2026-02-12 | 2026-02-27 | 16 | Tenant listo | Checklist de seguridad + evidencia de controles | Pendiente | bar: 2026-02-12 to 2026-02-27
Cierre | - | Consolidación de evidencias y Acta de Recibo a Satisfacción (para pago) | Supervisor | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 5 | Evidencias completas | Acta de recibo + anexos | Pendiente | bar: 2026-03-23 to 2026-03-27