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/ Llevar a cabo el disefio y la socializacion del instrumento para realizar la
« ” evaluacion de Pares Académicos y de integrantes de la CONACES.

m * Hasta el 31 de diciembre de 2024

E_: Numero del +  CO1PCCNTR.6872012 (Consultoria)
contrato

Q . La efectuara GUSTAVO ADOLFO SAMCLEMENTE RAMIREZ, PROFESIONAL
UI*I ESPECIALIZADO GRADO 14 de la Subdireccién de Aseguramiento de la

Calidad para la Educacion Superior o quien haga sus veces.
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Se pretende que al concluir este proyecto el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educaciéon Superior, cuente con la
evaluacién periddica del desempefio de los pares académicos e integrantes de las salas de evaluaciéon de la CONACES, para ello el
contratista debera desarrollar actividades que contempla los siguientes momentos, a saber:

1) Definicion del enfoque de evaluacion y metodologia de aplicacion, que consiste en definir los aspectos, actividades y
variables que seran evaluadas con base en experiencias y modelos nacionales e internacionales determinando criterios claros,
objetivos y medibles en los diferentes ambitos del desempeno de los pares e integrantes de la CONACES contemplando la
heteroevaluacién, autoevaluacién y coevaluacién, asi mismo, el disefio del modelo estadistico y estructura de agrupamiento de los
datos de acuerdo con los puntajes obtenidos de los evaluados. Finalmente, la metodologia de aplicacién de los instrumentos de
evaluacion.

2) Disenio de instrumentos: Establecimiento de los mecanismos, instrumentos técnicos, herramientas y documentos técnicos
conducentes a la formulacion del sistema de evaluacion periédica del desempeno de los pares académicos de registro calificado y de
los integrantes de las salas de la CONACES, a partir de los criterios definidos por el ministerio de educacién y la comisién nacional
intersectorial de aseguramiento de la calidad de la educacién superior-CONACES.

3) Validacion de instrumentos: La verificacion de los mecanismos, instrumentos, herramientas y documentos técnicos por parte
del Ministerio de Educaciéon Nacional, asi como validaciéon del sistema de evaluacién propuesto, a partir de su aplicacién a una
muestra razonable de los actores objeto de la evaluacion periddica.

4) Socializacion: La socializacién de los mecanismos, instrumentos, herramientas y documentos técnicos, asi como del sistema de
evaluacién y los resultados de la aplicacién a la muestra, dirigida al viceministro de educacién superior, la directora de calidad para
la educacion superior, la subdirectora de aseguramiento de la calidad de la educaciéon superior y coordinadores de la CONACES.
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[Un primer pago que corresponde al 60% del valor del contrato contra la entrega de los siguientes productos:

*Documento de enfoque de evaluacién, que contemple como minimo los elementos descritos en el anexo técnico.

+Instrumentos de evaluacién para validacién de acuerdo con cada uno de los roles a evaluar y con los momentos de heteroevaluacién,
oevaluaciéon y autoevaluacion en las que se definen escala de evaluacién, peso especifico y procedimiento de calculo de puntaje
Eeneradm

*Plan de trabajo de validaciéon diferenciando los roles y elementos a actividades a validar de acuerdo con lo definido en los
instrumentos de evaluacion.

+Informe de gestién del momento de Disefio de instrumentos.

*Memorias de los encuentros de validacién con los directivos, equipo funcional e Instituciones de educacién superior.

*Instrumentos de evaluacién validadas de acuerdo con cada uno de los roles a evaluar y con los momentos de heteroevaluacién,

E(;evaluacién y autoevaluacién en las que se definen escala de evaluacion, peso especifico y procedimiento de calculo de puntaje
neral.

[Un segundo pago que corresponde al 40% del valor del contrato contra la entrega de los siguientes productos:

* Resultados del pilotaje por cada uno de los roles aplicados de acuerdo con el anexo técnico.
*Plan para la socializacién de los instrumentos.

*informe de gestién del momento de Validacién de instrumentos.

* Instrumentos de evaluacién en su versién final.

- informe de gestién del momento de Socializacion.
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que restaure la dignidad humana
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Recursos contrato
Nacion $ 498.457.178,00

contrato

Un primer pago que corresponde al 60% del valor del

Un segundo pago que corresponde al 40% del valor del

Concepto
de pago

Fecha de pago

Valor a pagar

Pago 1 nov-24 $ 56.801.519,00
Pago 1 nov-24 $ 242.272.787,00
Pago 2 dic-24 $ 37.867.680,00
Pago 2 dic-24 $161.515.192,00
TOTAL $498.457.178,00





image6.png
Por una educacion

Evaluacion perfil del Director de Proyecto

que restaure la dignidad humana

Director
del
proyecto

Educacion
TIEMPO
SonDICIONES EXPERIENC MINIMO DE NOMBRE PROFESIONAL
EXPERIENCIA
Titulo de profesional
universitario en [Experiencia en direccion o
cualquier érea del lgerencia o lider de proyectos paral
cl;ngiylé?ntérg:%l;n la elaboracién o redefinicién del STVENSIGUAS
s fipstrumentos  de  evaluacién, LICENCIADO EN FILOSOFIA ¥
entro de esta experiencia) LENGUA CASTELLANA
ldebe  contemplarse  la 36 MESES 16/09/2011
Titulo de posgradoa  [relacién de 2 proyectos en MAGISTER EN FILOSOFiA
nivel de especializacién lelaboracién o redefinicion de| 17/04/2015
o maestria en cualquier | ghyicas de evaluacion
area del conocimiento
segiin definicién SNIES





