## AVANCE MES A MES
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA VÍA ACCESO EN EL CORREGIMIENTO DE UVEROS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, ANTIOQUIA.
PROPUESTA ECONOMICA | [11 empty] | AVANCE MES 1 (4-31 DICI 2025) |  |  | AVANCE MES 2 (1 DE ENERO AL 31 DE ENE 2026)
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  |  |  | CANT | VALOR | %AVANCE | CANT | VALOR | %AVANCE
|  | GRAL. | PART.
1. EXPLANACIONES
1.01 | 201.9 | INV 201-22 |  | Demolición de pisos y andenes de concreto | m2 | 24.91 | 32578 | 811518 | 25060 |  |  | 7 | 228046 | 0.007931% |  |  | 0%
1.02 | 210.1.1 | INV 210-22 |  | Excavación sin clasificar de la explanación y canales | m3 | 2990.7 | 41535 | 124218725 | 31950 |  |  | 153 | 6354855 | 0.221% | 1191 | 49468185 | 1.72%
1.03 | 220.1 | INV 220-22 |  | Terraplenes | m3 | 43.93 | 33724 | 1481495 | 25942 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0%
1.04 | 230.1 | INV 230-22 |  | Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales (afirmado) | m3 | 1182.91 | 237594 | 281052319 | 182765 |  |  |  | 0 |  | 425.6 | 101120006.4 | 3.517%
1.05 | 231.1 | INV 231-22 |  | Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares Tejido T-2400 | m2 | 6245.94 | 15409 | 96243689 | 11853 |  |  |  | 0 |  | 1120 | 17258080 | 0.6002%
Subtotal | [7 empty] | 503807746 | [7 empty] | 0
2. AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES | [12 empty] | 0 |  |  | 0
2.01 | 320.3.2 | INV 320-22 |  | Sub-base granular clase C | m3 | 1478.02 | 213628 | 315746457 | 164329 |  |  |  | 0 |  | 425.6 | 90920076.8 | 3.162%
Subtotal | [7 empty] | 315746457 | [7 empty] | 0
3. PAVIMENTOS DE CONCRETO | [12 empty] | 0 |  |  | 0
3.01 | 500.1.2 | INV 500-22 |  | Pavimento de concreto hidráulico MR = 4.0 MPa | m3 | 1062.88 | 1234275 | 1311886212 | 949442 |  |  |  | 0 |  | 100.8 | 124414920 | 4.327%
Subtotal | [7 empty] | 1311886212 | [7 empty] | 0
4. ESTRUCTURAS Y DRENAJES | [12 empty] | 0 |  |  | 0
4.01 | 600.1.1 | INV 600-22 |  | Excavaciones varias sin clasificar | m3 | 6.55 | 59381 | 388946 | 45678 |  |  |  | 0 |  |  | 0
4.02 | 610.2 | INV 610-22 |  | Rellenos para estructuras con recebo | m3 | 1.54 | 154735 | 238292 | 119027 |  |  |  | 0 |  |  | 0
4.03 | 630.1.4.1.1 | INV 630-22 |  | Concreto Clase D reforzado de resistencia 21 MPa para para losas, pantallas laterales, diente y disipador de energía de aliviaderos | m3 | 120.23 | 1019142 | 122531443 | 783955 |  |  |  | 0 |  |  | 0
4.04 | 630.1.6 | INV 630-22 |  | Concreto Clase F simple de resistencia 14 MPa para solado de limpieza | m3 | 0.39 | 807781 | 315035 | 621370 |  |  |  | 0 |  |  | 0
4.05 | 640.1 | INV 640-22 |  | Acero de refuerzo fy 420 MPa | kg | 20473.48 | 11218 | 229671499 | 8629 |  |  |  | 0 |  | 1011.7147 | 11349415.3924 | 0.3947%
4.06 | 672.4 | INV 672-22 |  | Bordillo de piezas prefabricadas de concreto; incluye la preparación de la superficie de apoyo medidas 80x15x45 cm | m | 1967.38 | 81250 | 159849625 | 62500 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 512994840 | [7 empty] | 0
5. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD | [12 empty] | 0 |  |  | 0
5.01 | 700.3 | INV 700-22 |  | Marca vial con pintura en frío | m2 | 41.04 | 55543 | 2279485 | 42725 |  |  |  | 0 |  |  | 0
5.02 | 710.1.1 | INV 710-22 |  | Señal vertical de tránsito tipo SR, SP y/o SI, tablero en lámina con lamina retrorreflectiva tipo IV (60x60 cm) | und | 11 | 857670 | 9434370 | 659746 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 11713855 | [7 empty] | 0
6. TRANSPORTE | [12 empty] | 0 |  |  | 0
6.01 | 900.2.1 | INV 900-22 |  | Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m) | m3-km | 37736.87 | 1842 | 69511315 | 1417 |  |  |  | 0 |  | 15483 | 28519686 | 0.9918%
Subtotal | [7 empty] | 69511315 | [7 empty] | 0
7. ADEN CON LOSETA PREFABRICADA A-40 | [12 empty] | 0 |  |  | 0
7.01 | Particular |  |  | Andén con loseta prefabricada A-40 | m2 | 786.95 | 109858 | 86452753 | 84506 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 86452753
[7 empty] | SUBTOTAL OBRAS | 2812113178 | 2179932696 | 2163163983 | 2179932696
[9 empty] | 519159356 | 108158199
|  |  |  | PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO - PMT |  |  |  | 29323044 | 1.02% | 21631640 |  |  | 2000000 | 0.06955% |  | 2000000 | 0.06955%
|  |  |  | PROGRAMA DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL - PAGA |  |  |  | 34032975 | 1.184% | 648949195 |  |  | 2000000 | 0.06955% |  | 2000000 | 0.06955%
|  |  |  | TOTAL OBRAS |  |  |  | 2875469197 | 2875469.197 |  |  |  | 10582901 | 0.368% |  | 427050369.5924 | 14.85%
2761308372.1
[16 empty] | ACUMULADO | 437633270.5924
|  | PERIODO |  | % AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO MENSUAL | %AVANCE EJECUTADO ACUMULADO MENSUAL | [7 empty] | DESFASE |  |  |  | 15.22%
|  | MES 1 (4-31 DIC 2025) |  | 12283309.81 | 10582901
|  |  |  | 0.4272% | 0.368% | [7 empty] | -0.05914%
|  | MES 2 (1-31 ENERO) |  | 1027062153.53 | 437633270.5924
|  |  |  | 35.72% | 15.22% | [7 empty] | -20.5%
MES 3(1-28 FEB)
MES 4 (1 MARZO -4 ABRIL)