## Matriz 1 - Riesgos
MATRIZ 1 - RIESGOS PREVISIBLES, FORMA DE MITIGARLOS Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Ejecución | Económico | Incremento en los costos de los bienes e insumos necesarios para el proyecto, debido a la escasez de los mismos, la depreciación de la moneda local frente a la divisa en la cual están denominados los elementos requeridos, las prácticas especulativas de los actores del mercado, los problemas de orden público o sanitario, o cualquier otra circunstancia imprevista que afecte los precios acordados, diferentes a los casos que conllevan la aplicación de la fórmula de reajuste del valor del costo directo o la actualización del valor del componente de administración. | Incremento en el presupuesto proyectado. Dificultad o imposibilidad para cumplir con el propósito del contrato. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista de Consultoria y Gobernacion | El Contratista debe realizar proyecciones basadas en datos históricos, estudiar continuamente el mercado financiero y utilizar escenarios futuros para controlar riesgos. Debe explorar coberturas cambiarias, evaluar métodos alternativos de abastecimiento y notificar oportunamente a la interventoría sobre posibles impactos en los precios. Además, debe garantizar el cumplimiento de los salarios propuestos y establecer con los proveedores planes de contingencia para desabastecimientos o aumentos de precios. La gobernacion asume parcialmente la gestión del riesgo, aplicando fórmulas de reajuste y actualización según lo establecido en los Pliegos de Condiciones. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Supervisor y contratista de Consultoria | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | Validar los pagos realizados y analizar las variaciones de precios con el fin de identificar posibles desviaciones y ajustar los costos del proyecto. | Mensual
2 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de suministro oportuno de materiales. | Incumplimiento de los plazos establecidos para la ejecución de las tareas, resultando en un retraso en la entrega final del proyecto. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista de consultoria | Establecer un cronograma de adquisiciones que se ajuste al avance de las actividades dfinidas en presupuesto a ejecutarse, asegurando así la entrega oportuna de los insumos o servicios necesarios. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Supervisor y contratista de consultoria | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | Optimizar la ejecución del proyecto a través de un control riguroso de los avances y de la gestión de los insumos. | Quincenal
3 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Incremento del tiempo establecido para la finalización del proyecto, justificado por circunstancias excepcionales que impiden el cumplimiento del cronograma original. | Aumento de costos operacionales y retraso en la entrega del proyecto en cumplimiento del principio de planeación. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista de Consultoria y Gobernacion | Control exhaustivo del cumplimiento de los plazos establecidos y toma de medidas correctivas ante cualquier desviación. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor y contratista de consultoria | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | Se llevarán a cabo acciones como el aumento de recursos humanos, la reprogramación de tareas y el seguimiento constante del avance para reducir los plazos de entrega. | Quincenal
4 | General | Externo | Selección | Económico | Baja participación de Proponentes. | Posiblidad de declarar desierto algún porque las propuestas no cumplen con las condiciones para ser habilitadas e impiden una selección objetiva. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Gobernacion | Replantear el alcance de la solicitud de contratacion | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Gobernacion | Desde la planeación del Proceso de Contratación | Hasta la fase de seleccion | Atendiendo las necesidades de contratacion | Quincenal
5 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Baja participación de la comunidad o personas interesadas en el objeto contractual. | Disminución del impacto de la participación ciudadana. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista de consultoria | Realizar encuestas previas para identificar las necesidades y expectativas de la comunidad, ofrecer horarios flexibles, brindar incentivos | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Contratista de Consultoria | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | Ajustar los convocatorias de la participación ciudadana y los mecanismos de difusion para que llegue a la comunidad. | Quincenal
6 | Específico | Interno | Planeación | Operacionales | Falta de conocimiento de los potenciales proponentes sobre la convocatoria de contratación en consultoria por comunicación insuficiente sobre la convocatoria. Plazos cortos para la presentación de propuestas y/o Información compleja o ambigua en los términos de referencia. | Declaratoria de desierta y/o Retraso en la contratación. | 2 | 1 | 2 | Bajo | Gobernacion | Extensión del plazo de presentación de propuestas. Realización de una nueva convocatoria con mayor difusión. Simplificación de los requisitos de la convocatoria. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Gobernacion | Desde la planeación del Proceso de Contratación | Hasta la fase de seleccion | Realizar un seguimiento constante del proceso de difusión y de la recepción de propuestas. Esto permitirá identificar tempranamente cualquier desviación del plan y tomar las medidas correctivas necesarias. | Semanal
7 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Errores en la ejecución derivados de modificaciones arbitrarias a la documentación técnica por los consultores. | Aumento de costos operacionales y retraso en la entrega de los procesos de consultoria. | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista de Consultoria | El Contratista se compromete a llevar a cabo un control exhaustivo de toda la documentación del proyecto, incluyendo planos, documentos legales, especificaciones técnicas y actualizaciones, garantizando su correcta interpretación y aplicación en todas las fases de la consultoria. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Contratista de Consultoria | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | Realizar seguimiento en los programados Comités | Semanal
8 | General | Externo | Ejecución | Regulatorios | Variaciones en el marco legal y regulatorio que puedan generar oportunidades o riesgos para la ejecución del proyecto, incluyendo aspectos técnicos, legales y tributarios. | Retrasos en la ejecución del contrato debido a cambios normativos | 2 | 1 | 3 | Bajo | Contratista de Consultoria y Gobernacion | Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para poder desarrollar el contrato. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Contratista de consultoria y supervisor | Inmediato, una vez se presente el evento | Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato | Adecuacion de la normativa al contrato | Cuando se materialice el riesgo
9 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Falta de cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones pactadas en el contrato. | Retrasos en la ejecución de las actividades contratadas, afectando directamente la capacidad de respuesta a las necesidades de la entidad contratante. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista de Consultoria | Supervisión rigurosa del cumplimiento del contrato, respaldada por una garantía de cumplimiento (póliza) y la inclusión de cláusulas penales y multas como medidas sancionatorias | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Supervisor | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | El supervisor garantizará que el contratista ejecute el contrato de acuerdo con los términos y condiciones establecidos | Mensual
10 | General | Interno | Ejecución | Financieros | Incumplimiento en los plazos de pago al contratista estipulados en el acuerdo contractual. | Afecta negativamente la situación solvencia del contratista, lo que podría comprometer el cumplimiento del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista de Consultoria y Gobernacion | Se implementarán mecanismos para agilizar y transparentar los procesos de pago, brindando al contratista información clara y concisa sobre los requisitos y plazos establecidos, tanto por el contrato como por los procedimientos internos de la entidad. Además, se realizarán ajustes para garantizar la continuidad de los pagos durante periodos de menor actividad. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Supervisor y contratista de Consultoria | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | Através de la supervisión del contrato, se proporcionará al contratista información clara y oportuna sobre los canales, medios y plazos de pago, así como los requisitos documentales necesarios. Se realizarán revisiones anticipadas de los soportes para evitar devoluciones y se programará una reunión inicial con el contratista y el área de pagos para garantizar la comprensión mutua de los procesos. | Mensual
11 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológicos | Posibles fallas en las telecomunicaciones y necesidad de adaptarse a nuevas tecnologías para la ejecucion contractual. | Demora en la ejecucion del contrato, aumento de gastos y posible desequilibrio económico. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista de Consultoria y Gobernacion | Realizar modificaciones al contrato para ajustar las condiciones y evitar situaciones que puedan generar un desequilibrio económico entre las partes. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Supervisor | Desde la suscripción del acta de inicio | Vencimiento del plazo contractual | El supervisor garantizará que el contratista ejecute el contrato de acuerdo con los términos y condiciones establecidos | Cuando se materialice el riesgo
12 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Pérdida, extravío o hurto de bienes muebles, discrepancias entre el inventario físico y el contable, doble conteo, omisiones. | Pérdida de bienes públicos por deficiencias en los controles de inventario. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista de Consultoria y aseguradoras | Coordinar con comunicaciones campaña sobre el manejo del formato de entrada y salida de bienes. | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Contratista de consultoria y supervisor | Inmediato, una vez se presente el evento | Hasta la liquidación del contrato | Procedimientos de inventario, sistemas de seguridad, segregación de funciones y transferir el riesgo a un tercero | Cuando se materialice el riesgo
13 | General | Interno | Planeación | Financieros | Error de cálculo en el costo al momento de presentar la oferta. | Desequilibrio economico del contrato | 3 | 2 | 6 | Alto | Gobernacion | Aplicar las medidas administrativas cuando se detecte una propuesta artificialmente baja. Realizar un estudio económico de calidad. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Supervisor y oficina juridica | Desde la presentacion de las propuestas | Hasta la suscripcion del contrato | Estudio de mercado: Realizar un análisis detallado de los precios de mercado para los bienes o servicios a contratar. Comparar las propuestas económicas presentadas con los precios de mercado y con los presupuestos estimados. Verificación de la capacidad financiera del oferente: Evaluar si el oferente tiene la capacidad económica y técnica para cumplir con las obligaciones contractuales. | Etapa de planeacion
14 | General | Externo | Ejecución | Financieros | Aplicación de medidas judiciales y administrativas, como embargos y órdenes cautelares, en contra del contratista. | Incumplimiento en las obligaciones a cargo del contratista | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista de consultoria | Proceder a la terminación unilateral del contrato o a su caducidad, según corresponda. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Supervisor y oficina juridica | Inmediato, una vez se presente el evento | Terminacion del plazo contractual | Supervisando la ejecucion del contrato | Cuando se materialice el riesgo
15 | General | Interno | Ejecución | Regulatorios | Cambios en normativida: modificación de lineamientos técnicos sustento de la consultoría. | Costos y demoras adicionales generadas por cambios regulatorios . | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista de consultoria | Actividad de supervisión,controles periódicos, informes mensuales. | 1 | 1 | 3 | Bajo | Si | Supervisor y contratista de Consultoria | Inmediato, una vez se presente el evento | Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato | El supervisor garantizará que el contratista ejecute el contrato de acuerdo con los términos y condiciones establecidos. | Mensual
16 | General | Externo | Ejecución | Regulatorios | Retraso en la entrega delos servicios y productos por circunstancias ajenas a la voluntad del contratista. | Demora en la ejecución del objeto contractual. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista de consultoria | Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para poder desarrollar el contrato. | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Supervisor | Inmediato, una vez se presente el evento | Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato | El supervisor garantizará que el contratista ejecute el contrato de acuerdo con los términos y condiciones establecidos. | Mensual
17 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | incumplimiento del plazo del contrato. | Verificar el cumplimiento del cronograma de actividades e iniciar el procedimiento del articulo 86 de la ley 1474 de 2011 | 3 | 3 | 6 | medio | Contratista de consultoria | El Consultor deberá adelantar las solicitudes y realizar un permanente seguimiento. | 2 | 2 | 5 | medio | si | Supervisor | Inmediato, una vez se presente el evento | Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato | Establecer cláusulas contractuales claras sobre plazos, seguimiento riguroso del cronograma. | Cuando se materialice el riesgo
18 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Demoras en la Información: Se refiere a la posibilidad que las Entidades Estatales Nacionales, Departamentales o Municipales, retarden la información y respuesta a solicitudes realizadas por la Consultoría. | Reprogramación de los Cronogramas de Ejecución y Entrega. | 3 | 3 | 6 | medio | Contratista de consultoria | El Consultor deberá adelantar las solicitudes y realizar un permanente seguimiento | 2 | 2 | 5 | medio | si | Supervisor | Inmediato, una vez se presente el evento | Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato | Establecer cláusulas contractuales claras sobre plazos, seguimiento riguroso del cronograma | Cuando se materialice el riesgo
19 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Diagnostico inadecuado lo que conlleva a la pérdida del recurso. | Reprogramación de los Cronogramas de Ejecución y Entrega. | 3 | 3 | 6 | medio | Contratista de consultoria | El Consultor deberá adelantar las solicitudes y realizar un permanente seguimiento. | 2 | 2 | 5 | medio | si | Supervisor | Inmediato, una vez se presente el evento | Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato | Establecer cláusulas contractuales claras sobre plazos, seguimiento riguroso del cronograma | Mensual
20 | Específico | Externo | Planeación | Económico | Insuficiencia de recursos humanos cualificados para cumplir con los términos del contrato. | Afectaciones a los plazos de contrato derivados de tiempos de revisión de , puede generar retrasos, aumento de costos, disminución de la calidad y, en última instancia, incumplimiento de los objetivos establecidos. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista de consultoria | Elaborar planes de trabajo detallados, incluyendo los perfiles del personal requerido, y ajustarlos de manera proactiva ante cualquier eventualidad | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor y contratista de Consultoria | Previo a la suscripción del acta de inicio | Hasta la terminación del contrato. | Cumplir con los requisitos del contrato verificando los perfiles del personal asignado con antelación y ajustando los planes de trabajo para garantizar el cumplimiento de los plazos | Desde la publicación del proceso y hasta la finalización de la ejecución.

## Inputs (hidden)
Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Riesgo | Valoración | 1 | Colombia Compra Eficiente
General | Interno | Planeación | Económico | 0 | Bajo | 2 | Proveedor
Específico | Externo | Selección | Sociales o Políticos | 1 | Bajo | 3 | Entidad Compradora
|  | Contratación | Operacionales | 2 | Bajo | 4 | Colombia Compra Eficiente + Proveedor
|  | Ejecución | Financieros | 3 | Bajo | 5 | Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora
|  |  | Regulatorios | 4 | Bajo |  | Entidad Compradora + Proveedor
|  |  | Naturaleza | 5 | Medio |  | Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora + Proveedor
|  |  | Ambientales | 6 | Alto
|  |  | Tecnológicos | 7 | Alto
|  |  |  | 8 | Extremo
|  |  |  | 9 | Extremo
|  |  |  | 10 | Extremo