## Hoja1
Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de pasamanos, cortasoles de protección de ventanales en fachada, limpieza y reposición de vidrios del Centro de Recursos Naturales Industria y Biodiversidad. (SEDE PRINCIPAL Y SEDE MINERCOL)
MANTENIMIENTO SEDE PRINCIPAL
ITEM | DESCRIPCION DE BIEN | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | OBSERVACIONES
| CORTASOLES | TERMINADA - CON PENDIENTES
1 | Mantenimiento preventivo y correctivo de corta soles metálicos ubicados en las fachadas Nor oriental (Carrera 1ra) y sur (parqueaderos) incluye lavado, limpieza y ajustes de piezas sueltas y en mal estado, además de todas las actividades necesarias para su correcto funcionamiento. Se debe cumplir con la normatividad vigente para el trabajo seguro en altura. | Con pendientes | en la fachada sur presentan suciedad, lama y polvo, se evidencian manchas por el agua lluvias y hay varias piezas que no han sido ajustadas en la fachada principal
2 | Fabricación e instalación de corta soles metálicos en vanos de ventanales de fachada sur, incluye también el desmonte de corta soles en madera existentes y todas las actividades necesarias para su correcto funcionamiento. Se debe cumplir con la normatividad vigente para el trabajo seguro en altura. | Con pendientes | los cortasolos de la fachada sur de los ambientes bilinguismo, coordinación mixta presentan piezas sueltas por falta de elementos ridigizadores en sus esquinas, los cortasoles en los ventanales del despacho fueron mal posicionados, generando emposamiento de aguas lluvias.
VIDRIOS
3 | Reposición e instalación de vidrio incoloro 3mm con pelicula de seguridad para ventanales de fachadas, incluye retiro, cargue y disposición final de vidrios en mal estado, además de las perforaciones necesarias para la salida de tuberías y cableados y demás que se requiera en el área a instalar, verificación y corrección de los marcos metálicos de soporte de ventanales en mal estado. | Con pendientes | se evidencian vidios incompletos en la fachada principal sin remates estructural, se debe reemplazar vidrios en el ambiente 208
PASAMANOS
5 | PASAMANOS UBICADO EN EL HALL DE ACCESO SEGUNDO PISO , Mantenimiento correctivo de pasamano conformado por: postes verticales de hierro, soportes intermedios en hierro, pasamano principal en tubo de acero inoxidable y elementos de fijación a piso. El mantenimiento consiste en lijada de superficies, limpieza, aplicación de anticorrosivo y acabado con pintura epoxica a dos manos en piezas de hierro que conforman el pasamano, pulida y brillada de pasamano en acero inoxidable, mantenimiento de anclajes y elementos de fijación del pasamano a piso cambio de tornillos expansivos diámetro ½” x 3”. Fabricación e instalación de platina de sujeción para refuerzo de pasamano (Ver anexo de especificaciones) y todas las actividades necesarias para la correcta ejecución de las actividades | Terminada | sin novedad
6 | PASAMANOS UBICADO EN TERRAZA FACHADA CRA 1 Mantenimiento correctivo de pasamano conformado por: postes verticales de hierro, soportes intermedios en hierro, pasamano principal en tubo de acero inoxidable y elementos de fijación a piso. El mantenimiento consiste en lijada de superficies, limpieza, aplicación de anticorrosivo y acabado con pintura epoxica a dos manos en piezas de hierro que conforman el pasamano, pulida y brillada de pasamano en acero inoxidable, mantenimiento de anclajes y elementos de fijación del pasamano a piso cambio de tornillos expansivos diámetro ½” x 3”.Y todas las actividades necesarias para la correcta ejecución de las actividades | Terminada | sin novedad
7 | PASAMANOS UBICADO EN EL HALL Y ESCALERA DE ACCESO VEHICULAR Y RAMPA DE ACCESO AMBIENTE DE SOFTWARE. Mantenimiento correctivo de pasamanos conformado por: pasamanos, postes y soportes intermedios en tubo de acero inoxidable, consiste en revisión y ajuste de puntos de fijación, mantenimientos de anclajes, atornilladas de elementos de sujeción, limpieza, pulida y brillada de pasamano y todas las actividades necesarias para la correcta ejecución de las actividades. | Con pendientes | debe realizar el reemplazo de las baldosas que tienen perforaciones del posicionamiento anterior al traslado y reubicacion del pasa manos.
MANTENIMIENTO SEDE MINERCOL
VIDRIOS
8 | Reposición e instalación de vidrio laminado 3x3 incoloro con pelicula de seguridad para ventanales de fachadas, incluye retiro, cargue y disposición final de vidrios en mal estado y demás que se requiera en el área a instalar, verificación y corrección de los marcos metálicos de soporte de ventanales en mal estado. | Con pendientes | sin novedad
9 | Compra e instalación de película adhesiva de control solar con nanocerámicas, tono neutro no reflectivos, 100% libre de teñidos, 99,9% de rechazo de los rayos ultravioletas, rechazo de la energia solar, para ventanas de las fachadas de los bloques del auditorio, baños gimnasio, bibioteca, agroindustria y todas las actividades necesarias para su buen funcionamiento | Terminada | El contrato indica la instalacion de 285 m2, pero según lo medido en sitio y dado que en el gimnasio de minercol no se requeria, ademas el el cuarto de equipos RACS los compañeros de mesa de ayudas indicaron que la ventana debe ser traslucida para que ellos puedantener control visual de los equipos dese el exterior. de esa manera termina instalandose unicamente 194.2 m2 de pelicula adhesiva.
PASAMANOS
10 | PASAMANOS UBICADO RAMPA DE DISCAPACITADOS, ESCALERAS Y HALL DE CIRCULACIÓN 2 PISO El mantenimiento consiste en lijada de superficies, limpieza, aplicación de anticorrosivo y acabado con pintura epoxica a dos manos en piezas de hierro que conforman el pasamano, pulida y brillada de pasamano en acero inoxidable, mantenimiento de anclajes y elementos de fijación del pasamano a piso y todas las actividades necesarias para la correcta ejecución de las actividades. | Terminada | sin novedad
11 | Aseo y limpieza general con disposicion a sitio autorizado | Con pendientes | en minercol dejo basura que fue btada por el personal de servicios generales