## Octubre (2)
PLAN DE TRABAJO OCTUBRE
ACTIVIDADES | martes | miercol | jueves | viernes | sabado | lunes | martes | miercol | jueves | viernes | sabado | lunes | martes | miercol | jueves | viernes | sabado | lun 21 | 2022-03-01 | mierc 23 | juev 24 | vier 25 | sab 26 | lun 28 | 2029-03-01 | mier 30 | Juev 31
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31
Desarrollo Segundo encuentro "Nuestros Rios de la vida | Desarrollo Segundo encuentro "Nuestros Rios de la vida
Balance por parte del equipo de la particicipaciòn y avances para la construcciòn : Documento que reporta el tipo y nivel de fortalecimiento de capacidades psicosociales que contribuyen a la reconciliación y la convivencia, en la población participante. Documento de propuesta de indicadores cualitativos alusivos al tipo y nivel de capacidades psicosociales que contribuyen a la reconciliación, la convivencia y la reconstrucción del tejido social. | [7 empty] | Profesional de monitoreo y coordinadora, el equipo se reune presencial o virtual
5.4 Desarrollo tercer Muralismo “Tejiendo redes por la paz” | [9 empty] | Muralismo Tejiendo redes por la paz | [7 empty] | Ajustes de murales en el ejercicio comunitario
Seguimiento acciones en los territorio de parte de la gerencia aplicaciòn de instrumentos y evidencias -gestiòn documental, | [11 empty] | Maria La baja |  | San Juan | San jacinto | Carmen de Bolivar
Aplicaciòn de instumento cuali-cuantitativo -Post | [11 empty] | Maria La baja y San jacinto |  | San Juan y Carmen de Bolivar |  |  |  | Nivelaciòn de personas que no puedieron asistir a las acccones de acompañamiento psicosocial
Semana de nivelaciòn de participantes | [24 empty] | El equipo organiza insumos , gerencia y coordinaciòn construyen el informe
Elaboraciòn de informes de gestiòn

## Entregables
Objetivo General Promover la cohesión social y la cultura de paz en las comunidades de Montes de María mediante la implementación de programas integrados de apoyo psicosocial, educación y actividades artísticas, contribuyendo a la recuperación de la memoria histórica y el fortalecimiento del tejido comunitario.
Objetivos especificos |  |  |  |  | Entregables | Metas/participantes
Objetivo Especifico 1.Apoyar acciones de acompañamiento psicosocial para personas en reincorporación y comunidades receptoras, en aras de promover la reconstrucción del tejido social a nivel comunitario
Actividades
1. Diseñar instrumento de caracterización sociodemográfica de la población participante. |  |  |  |  | Documento de caracterización sociodemográfica de la población participante (personas y organizaciones), teniendo en cuenta la interseccionalidad.
2. Elaborar estrategia psicosocial orientada a la reconciliación para firmantes, victimas y población general (comunidades) con herramientas de intervención. |  |  |  |  | 1.Estrategia psicosocial orientada a la reconciliación para firmantes, victimas y población general (comunidades) con herramientas de intervención. 2.Identificación de las redes de apoyo con las que cuenta la población participante a nivel territorial para brindar acompañamiento técnico que contribuya con su fortalecimiento. | 40 grupos de 15 personas cada uno ( 10 grupos por municipio)
3. Diseñar una guía metodológica para desarrollar diálogos transformadores dirigidos a los agentes de cambio y orientados a la reconciliación, con enfoque psicosocial. |  |  |  |  | 1.Guía metodológica para desarrollar diálogos transformadores para la reconciliación con enfoque psicosocial. | 600 personas
| These are separate from the peer education workshops/trainings, right? | These are the workshops for children and adolescent pollinators. | Ok |  | 2.Desarrollar al menos 2 encuentros con la población priorizada de los territorios intervenidos para adelantar diálogos transformadores en el marco de la estrategia psicosocial para la reconstrucción del tejido social.
4. Elaborar documento de recomendaciones para instituciones responsables en la garantía de sus derechos para la población priorizada. | Have these trainings begun? | We have not yet started, we are in the coordination stage with the Educational Institutions. | Does Row 14 need to be adjusted to April-May, or will it start this month | Moved | Documento de recomendaciones para instituciones responsables en la garantía de derechos de la población priorizada.
5. Diseñar instrumento cuali-cuanti que mida el pre y post del tipo y nivel de fortalecimiento de capacidades psicosociales que contribuyen a la reconciliación y la convivencia, en la población participante. |  |  |  |  | Instrumento cuali-cuanti que mida el pre y post del tipo y nivel de fortalecimiento de capacidades psicosociales que contribuyen a la reconciliación y la convivencia, en la población participante.
6. Elaborar documento que reporta el tipo y nivel de fortalecimiento de capacidades psicosociales que contribuyen a la reconciliación y la convivencia, en la población participante |  |  |  |  | Documento que reporta el tipo y nivel de fortalecimiento de capacidades psicosociales que contribuyen a la reconciliación y la convivencia, en la población participante.
7. Realizar documento con propuesta de indicadores cualitativos alusivos al tipo y nivel de capacidades psicosociales que contribuyen a la reconciliación, la convivencia y la reconstrucción del tejido social. |  |  |  |  | Documento de propuesta de indicadores cualitativos alusivos al tipo y nivel de capacidades psicosociales que contribuyen a la reconciliación, la convivencia y la reconstrucción del tejido social
8. Elaborar 2 informes: uno intermedio y otro final, con reporte. |  |  |  |  | 2 informes
Objetivos especificos |  |  |  |  | Entregables | Metas/participantes
Objetivo Especifico 2. Fortalecer la cultura de derechos humanos y la ética del cuidado en la comunidad educativa (niños, niñas, adolescentes, jóvenes, docentes, padres y madres de familia, y el ámbito comunitario) a través de una estrategia pedagógica orientada a la reconciliación y la convivencia pacífica.
Actividades
1.Realización de un documento de caracterización sociodemográfica de la población participante, teniendo en cuenta la interseccionalidad. |  |  |  |  | Documento de caracterización sociodemográfica de la población participante, teniendo en cuenta la interseccionalidad. o | 1000 participantes en los municipios focalizados. 250 persona en cada municipio.
2. Diseño de una estrategia en pedagogía para la reconciliación y la convivencia pacífica en ámbitos escolares. |  |  |  |  | Estrategia en pedagogía para la reconciliación y la convivencia pacífica en ámbitos escolares de acuerdo con lo planteado en la Ley 1620.
3. Diseño de una guía metodológica con los siguientes contenidos: a. Derechos Humanos y ética del cuidado (enfoques de género, en derechos de las mujeres y diferenciales). b. Reconocimiento de diferentes tipos de violencia c. Transformación de conflictos desde el diálogo (dimensiones, fases, roles y estrategias en el diálogo para la transformación de conflictos). d. Pactos para la convivencia. e. Justicia restaurativa |  |  |  |  | Guía metodológica con los siguientes contenidos:
4. Realizar un documento de recomendaciones para instituciones educativas para fortalecer la convivencia pacífica en el ámbito escolar.
5.Diseño de un instrumento cuali-cuanti que mida los resultados de la implementación de la estrategia en pedagogía para la reconciliación y la convivencia pacífica en ámbitos escolares. |  |  |  |  | o Instrumento cuali-cuanti que mida los resultados de la implementación de la estrategia en pedagogía para la reconciliación y la convivencia pacífica en ámbitos escolares. o Informes (2) de desarrollo de la estrategia y sus
6. Realizar informes (2) de desarrollo de la estrategia y sus resultados; uno intermedio y otro final. |  |  |  |  | Informes (2) de desarrollo de la estrategia y sus resultados; uno intermedio y otro final.
Objetivos especificos |  |  |  |  | Entregables | Metas/participantes
Objetivo Especifico 3. Objetivo específico N° 3: Promover acciones de la sociedad civil, las comunidades, las organizaciones y/o los movimientos sociales orientadas a la reconstrucción de la memoria histórica desde los territorios, reconociendo los impactos diferenciales del conflicto armado en el medio ambiente, las víctimas, los/as firmantes, las mujeres, la población LGBTIQ+, los/as niños/as, los/as adolescentes y jóvenes, población campesina, rural y grupos étnicos, reivindicando y resignificando los lugares impactados por la violencia usando la mediación artística, con el fin de favorecer condiciones para la reconciliación.
Actividades
1.Diseñar un instrumento de caracterización sociodemográfica de la población participante, teniendo en cuenta la interseccionalidad. |  |  |  |  | Documento de caracterización sociodemográfica de la población participante, teniendo en cuenta la interseccionalidad. | 1000 participantes en los municipios focalizados
2. Elaborar una estrategia en pedagogía para la reconciliación orientada a la reconstrucción de la memoria histórica desde los territorios que usa la mediación artística para la reivindicación y re-significación de lugares o territorios impactados por la violencia. |  |  |  |  | Estrategia en pedagogía para la reconciliación orientada a la reconstrucción de la memoria histórica desde los territorios que usa la mediación artística para la reivindicación y re-significación de lugares o territorios impactados por la violencia.
3. Diseñar una guía metodológica en pedagogía para la reconciliación que contenga herramientas de mediación artística para la reconstrucción de la memoria, la reivindicación y la re-significación de lugares o territorios impactados por la violencia. |  |  |  |  | Guía metodológica en pedagogía para la reconciliación que usa herramientas de mediación artística para la reconstrucción de la memoria, la reivindicación y la re-significación de lugares o territorios impactados por la violencia.
4. Elaborar un documento de recomendaciones para instituciones responsables en la garantía de derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de la población priorizada. |  |  |  |  | Documento de recomendaciones para instituciones responsables en la garantía de derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de la población priorizada.
5. Diseñar un instrumento cuali-cuanti que mida los resultados de la implementación de la estrategia en pedagogía para la reconciliación implementada y del uso de medios artísticos para la re-significación de lugares o territorios impactados por la violencia. |  |  |  |  | Instrumento cuali-cuanti que mida los resultados de la implementación de la estrategia en pedagogía para la reconciliación implementada y del uso de medios artísticos para la re-significación de lugares o territorios impactados por la violencia.
6. Elaborar una foto memoria de los lugares o territorios impactados por la violencia que han sido resignificados, usando medios artísticos. |  |  |  |  | Foto memoria de lugares o territorios impactados por la violencia que han sido resignificados, usando medios artísticos.
7. Producir un video de testimonios cortos sobre el impacto en la población a partir de las acciones desarrolladas para la reconstrucción de la memoria histórica, usando medios artísticos. |  |  |  |  | Video de testimonios cortos sobre el impacto en la población con las acciones desarrolladas para la reconstrucción de la memoria histórica.
8. Elaborar informes (2) de desarrollo de la estrategia y sus resultados; uno intermedio y otro final. |  |  |  |  | Informes (2) de desarrollo de la estrategia y sus resultados; uno intermedio y otro final.
Objetivos especificos |  |  |  |  | Entregables | Metas/participantes
Objetivo Especifico N° 4: Generar un espacio, donde los y las adolescentes y jóvenes promueven, desde sus historias, experiencias e iniciativas organizativas, reflexiones, alternativas innovadoras y fortalecimientos de las redes territoriales para transformar los imaginarios y normas sociales que legitiman la violencia.
Actividades
1.Caracterización de Organizaciones Juveniles y Comunitarias: |  |  |  |  | Documento con la estrategia de movilización y comunicación diseñada de manera participativa con las y los jóvenes y adolescentes. | 20 líderes juveniles. 20 organizaciones juveniles. 5 colectivos de comunicación juvenil, comunitaria o alternativa
o Identificación y caracterización de las organizaciones juveniles, redes comunitarias, medios alternativos de comunicación y procesos sociales de jóvenes que contribuyen con el re significación del territorio, las acciones innovadoras de prevención de violencias y las prácticas artísticas y culturales y la promoción de los DDHH como proyectos de vida.
2.Producción de Podcasts: |  |  |  |  | Producción de serie de podcasts (8 capítulos) con las narrativas juveniles frente a los desafíos, sueños y propuestas para prevenir las violencias y herramientas pedagógicas para transformar la normas e imaginarios sociales que la legitiman.
3. Difusión en Línea: |  |  |  |  | Difusión en línea de la producción realizada en el marco de la estrategia de movilización y comunicación.
Note on L9: dell: Cuantas veces se debemos reunirnas con los grupos
Note on L10: dell.: Estas 600 personas seràn las mismas de lo 40 grupos

## Plan de trabajo (hidden)
PLAN DE TRABAJO
FASES |  |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | Enero
ALISTAMIENTO |  |  |  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5
1.Selección y contratación del equipo | bar: Agosto S1 to Septiembre S1
1.1 Taller de inducciòn | bar: Agosto S3; Septiembre S1
1.2 Socializaciòn politicas Plan | bar: Agosto S3; Septiembre S1
2. Identificación de las zonas a trabajar en cada uno de los municipios. | bar: Agosto S1 to Agosto S5
2.1 Acercamiento presencial en el territorio y realizar las negociaciones con instituciones públicas, secretaria de educación del departamento y diferentes áreas dela gobernación de Bolívar( victimas, área de inclusión…..) | bar: Agosto S2 to Agosto S5
2.1.1 Secretaria de educacion municipio de | bar: Agosto S2 to Agosto S5
3.dentificación de Instituciones Educativas, lideresas o líderes para articular acciones en los territorios.
3.1.Envìo de oficios a las Instituciones a manera de presentación del proyecto y presentación de la funcionaria de Plan.
3.2. Reuniones con instituciones, lideres comunitarios y organizaciones juveniles en territorio
3.3 Mapeo de actores en los territorios donde se realizará el ejercicio.
4. Construcción de los instrumentos de medición.
4.1 Coordinación con área de MERL (Alineación de indicadores, revisión de ítems de monitoreo)
4.2 Construcción de instrumentos de medición(Caracterización sociodemográfica)
4.3 Socialización del instrumento al equipo del proyecto.
.5. Construcción metodológica y definición de acciones claves en cada una de las estrategias de trabajo | bar: Agosto S3 to Septiembre S1
5.1 Revisión de apuestas conceptuales de la propuesta con las profesionales pedagógicas y sociólogas. | bar: Agosto S3
5.2 Definición de la estructura la estrategia (Documento integral que sustenta la estrategia y tendrá sus particularidades (Psicosocial, pedagógica y de movilización) | Tese are sepárate Fromm te peer educación workshops/trainings, light? |  | Ok | bar: Agosto S2 to Agosto S5
| Have these trainings begun? | We have not yet started, we are in the coordination stage with the Educational Institutions. | Does Row 14 need to be adjusted to April-May, or will it start this month | Moved | bar: Agosto S3 to Septiembre S2

## 1_Julio
PLAN DE TRABAJO JULIO
ACTIVIDADES | lunes | martes | miercol | jueves | viernes | sabado | lunes | martes | miercol | jueves | viernes | sabado | lunes | martes | miercol | jueves | viernes | sabado | lunes | martes | miercol | jueves | viernes | sabado | lunes | martes | miercol
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31
Suscripción del Convenio
Legalización del convenio
Acta de inicio
Vinculación del equipo técnico
Elaborar requisiciones y remitirlas a talento humano
Apertura del proceso de selección
Preselección hojas de vida
Validación hojas de vida por parte de la gerencia
Entrevistas al personal seleccionado
Suscripción y legalización de contratos
FASE DE ALISTAMIENTO
Gestión interinstitucional territorial y nacional
Reuniones bilaterales en los municipios de San Juna de Nepomucenio-San Jacinto y Carmen de Bolivar
Reunion bilateral entidades departamentales (secretaria de educacion, secretaria de partcipacion social, secretaria de victimas sSecretaria de la mujer)
Definicin del plan de trabajo
Definición de fases para la inplementación
FASE DE IMPLEMENTACIÓN
OBJETIVO No. 1
Seguimiento y Monitoreo
Coordinación con área de MERL (Alineación de indicadores, revisión de ítems de monitoreo)
OBJETIVO No. 2
Seguimiento y Monitoreo
Coordinación con área de MERL (Alineación de indicadores, revisión de ítems de monitoreo)
FASE DE SEGUIMIENTO Y EVLAUACIÓN
Primera reunión DAPRE y Fundación Plan , socialización del convenio
Comité Operativo N. 01

## 2_Agosto
PLAN DE TRABAJO AGOSTO
ACTIVIDADES | jueves | viernes | sabado | lunes | martes | jueves | viernes | sabado | lunes | martes | miercol | jueves | viernes | sabado | martes | miercol | jueves | viernes | sabado | lunes | martes | miercol | jueves | viernes | sabado
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Vinculación del equipo técnico
Validación hojas de vida por parte de la gerencia
Entrevistas al personal seleccionado
Suscripciónn y legalización de contratos
Inducción equipo nacional y territorial sesión No.1
Socializaciòn politicas Plan
FASE DE ALISTAMIENTO
Gestión interistitucional territorial y nacional
Reunion bilateral ARN- agencia para reincorporación y normalización regional caribe
Reunion bilateral -Unidada de victimas -regional caribe
Asistencia virtual al conversatorio"experiancias de justicia restaurativa en la escuela"- Ministerio de Educación
Acercamiento presencial en el territorio y realizar las negociaciones con instituciones públicas, secretaría de educación del departamento y diferentes áreas dela gobernación de Bolívar( victimas, área de inclusión…..)
Identificación de Instituciones Educativas, lideresas o líderes para articular acciones en los territorios.
Envìo de oficios a las Instituciones a manera de presentación del proyecto y presentación de la funcionaria de Plan.
Reuniones con instituciones, líderes comunitarios y organizaciones juveniles en territorio
Mapeo de actores en los territorios donde se realizará el ejercicio.
Definición del plan de trabajo
Definición de las fases para la implementación
Definición de actividades por fases
Definición de actividades por objetivo
FASE DE IMPLEMENTACIÓN
OBJETIVO No. 1
Implementación de Guías Metodológicas estrategia psicosocial
Análisis de documentos y conceptos técnicos
Cosntriucci´nn de guías metodológicasy estrategia
Caracterización sociodemográfica
Análisis y validación de información para la construcción de instrumentos de caracterización
Coordinación con área de MERL (Alineación de indicadores, revisión de ítems de monitoreo)
Diseño de los instrumentos para la caracterización para los diferntes grupos de interes
Socialización del instrumento al equipo del proyecto
Identificación de población participante (conformaciòn de los grupos focales) en todos los municipios
OBJETIVO No. 2
Implementación de Guías Metodológicas estrategia psicosocial
Análisis de documentos y conceptos técnicos
Cosntriucci´nn de guías metodológicasy estrategia
Caracterización sociodemografica
análisis y validación de información para la construcción de instrumentos de caracterización
Coordinación con área de MERL (Alineación de indicadores, revisión de ítems de monitoreo)
Dieño de los instrumentos para la caracterizaciónn de los diferntes grupos de interes
Socialización del instrumento al equipo del proyecto
Identificación de población participante (conformaciòn de los grupos focales) en todos los municipios
OBJETIVO No. 3
Implementación de Guías Metodológicas estrategia psicosocial
Análisis de documentos y conceptos técnicos
Cosntriucci´nn de guías metodológicasy estrategia
Caracterización sociodemográfica
análisis y validación de información para la construcción de instrumentos de caracterización
Coordinación con área de MERL (Alineación de indicadores, revisión de ítems de monitoreo)
Dieño de los instrumentos para la caracterizaci´nn de lo diferntes grupos de interes
Socialización del instrumento al equipo del proyecto
Identificación de población participante (conformaciòn de los grupos focales) en todos los municipios
FASE DE SEGUIMIENTO
Comité Operativo N. 02
Comité Operativo N. 03
Informe de avance No. 1
FASE DE MONITOREO Y EVALUACIÓN
Elaboración plan de monitoreo
Analisis y definición de entregables
Construcciónn del plan de monitoreo

## 3_Septiembre
PLAN DE TRABAJO SEPTIEMBRE
ACTIVIDADES | Lunes | martes | miercol | jueves | viernes | sabado | Lunes | martes | miercol | jueves | viernes | sabado | Lunes | martes | miercol | jueves | viernes | sabado | Lunes | martes | miercol | jueves | viernes | sabado | lunes
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30
Vinculación del equipo técnico
Suscripción y legalización de contratos
Inducción equipo nacional y territorial sesion No.2
FASE DE ALISTAMIENTO
Definición del plan de trabajo
Consolidación de actividades y contrucción del plan de trabajo
Validación plan de trabajo con el equipo del proyecto
Entrega Plan de trabajo al DAPRE
FASE DE IMPLEMENTACIÓN
OBJETIVO No.1
Caracterización sociodemográfica
Validación de los instrumentos por la dirección de lineamientos técnicos
Alistamiento y logística para el inicio de aplicación de encuesta de los grupos focales en cada municipio
Identificación de población participante (conformaciòn de los grupos focales) en todos los municipios
Caracterizacion con grupo focal | [5 empty] | 4 Mpio
Diligeciamiento autorizaciones política de salvaguarda
Implementación de guías metodológicas estrategia psicosocial
Revisión y validación de la guia metodológica y estrategia por la dirección de implementación y dirección de lineamientos técnicos de PLAN
Entrega de documento al DAPRE
Taller con el equipo para revisar ejercicios de la guia metodoolgica, organizaciòn de la didactica , materiales y solicitudes admistativas
Presentaciòn de la estrategia de acompañamiento psicosocial a los grupos conforrmados y validaciòn de agenda, 10 grupos por municipio
Desarrollo de dialogos comunitarios
Desarrollo de las sesiones y/o encuentros de acuerdo a lo establecido en las guias metodológicas y el grupo poblacional
Desarrollo Primer encuentro Autocuidado-
Seguimiento y monitoreo
Consolidación y análisis de datos resulatdo de la caracterización
Entrega de documento al DAPRE
Documento de propuesta de indicadores cualitativos alusivos al tipo y nivel de capacidades psicosociales que contribuyen a la reconciliación, la convivencia y la reconstrucción del tejido social.
Validaciòn instumento de mediciòn cuali -cuatitativo por el profesional de monitoreo
Aplicaciòn de Intrumento cualicuantitativo -Pre
OBJETIVO No.2
Caracterización sociodemográfica
Validación de los instrumentos por la dirección de lineamientoss técnicos
Alistamiento y logistica para el inicio de aplicación de encuesta de los grupos focales en cada municipio
Identificación de población participante (conformaciòn de los grupos focales) en todos los municipios
Caracterización con grupo focal estudiantes |  |  |  |  | CB SJN |  | MB SJ
Caracterización con grupo focal docentes |  |  |  |  | CB SJN |  | MB SJ
Diligeciamiento autorizaciones política de salvaguarda
Implementación de guías metodológicas estrategia psicosocial
Revisión y validación de la guia y estrategia por la dirección de implementación y dirección de lineamientos técnicos de PLAN
Entrega de docuemento al DAPRE
Taller con el equipo para revisar ejercicios de la guia metodológica, organizaciòn de la didactica , materiales y solicitudes admistativas
Presetaciòn de la estrategia a Instituciones educativas focalizadas y validaciòn de agendas | [13 empty] | CB | SJN | SJ | MB
Inicio de la mplementación de estrategias pedagógica y guía metodológica para la convivencia escolar | [18 empty] | MB SJ | SJN CB
Cartografía de los derechos, convivencia y reconciliación | [18 empty] | MB SJ | SJN CB
Seguimiento y monitoreo
Consolidación y análisis de datos resulatdo de la caracterización
Entrega de documento al DAPRE
Documento de propuesta de indicadores cualitativos alusivos al tipo y nivel de capacidades psicosociales que contribuyen a la reconciliación, la convivencia y la reconstrucción del tejido social.
Validaciòn instumento de mediciòn cuali -cuatitativo por el profesional de monitoreo de las actividades realizadas
Balance de instrumentos cuali cuantitativos
OBJETIVO No.3
Caracterización sociodemográfica
Validación de los instrumentos por la dirección de lineamientoss técnicos
Alistamiento y logistica para el inicio de aplicación de encuesta de los gruopos focales en cada municipio
Identificación de población participante (conformaciòn de los grupos focales) en todos los municipios
Caracterización con grupos focales |  |  |  |  | SJN | CB |  | MB SJ
Diligeciamiento autorizaciones política de salvaguarda
Implementación de guías metodológicas estrategia psicosocial
Revisión y validación de la guia y estratregia por la dirección de implementación y dirección de lineamientos técnicos de PLAN
Entrega de documento al DAPRE
Taller con el equipo para revisar ejercicios de la guia metodologica, organizaciòn de la didactica , materiales y solicitudes admistativas
Presentaciòn de la estrategia a Organizaciones ,grupos culturales y comunidad en general y validaciòn de agendas
Desarrollo de dialogos comunitarios
Primer encuentro “Pintando memorias” en los cuatro municipios
Encuentros comunitarios en los 4 municpios
Seguimiento y monitoreo
Consolidación y analisis de datos resulatdo de la caracterización
Entrega de documento al DAPRE
Documento de propuesta de indicadores cualitativos alusivos al tipo y nivel de capacidades psicosociales que contribuyen a la reconciliación, la convivencia y la reconstrucción del tejido social.
Validaciòn instumento de mediciòn cuali -cuatitativo por el profesional de monitoreo
OBJETIVO No.4
Caracterización sociodemográfica
Validación de los instrumentos por la dirección de lineamientos técnicos
Alistamiento y logística para el inicio de aplicación de encuesta de los grupos focales en cada municipio
Identificación de población participante (conformaciòn de los grupos focales) en todos los municipios
Caracterizacóin con grupos focales |  |  |  |  | SJN | CB |  | MB SJ
Diligeciamiento autorizaciones política de salvaguarda
Producción Podcast
Elaboración de de plan y estrategia para produccion de Podcast y difusión en linea a partir de las reuniones con cada uno de los colectivos juveniles
Reuniòn con los colectivos de comunicaciòn focalizados en cada muncicipios para presentar propuesta para la construcciòn contenidos para eleboración de Podcast
FASE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Comité Operativo N. 04
Informe de avance No. 2

## 4_Octubre
PLAN DE TRABAJO OCTUBRE
ACTIVIDADES | martes | miercol | jueves | viernes | sabado | lunes | martes | miercol | jueves | viernes | sabado | martes | miercol | jueves | viernes | sabado | lunes | martes | miercol | jueves | viernes | sabado | lunes | martes | miercoles | jueves
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31
FASE DE IMPLEMENTACIÓN
OBJETIVO No. 1
Implementación de Guías Metodológicas estrategia psicosocial
Balance y seguimiento al documento que reporta el tipo y nivel de fortalecimiento de capacidades psicosociales que contribuyen a la reconciliación y la convivencia, en la población participante. | [7 empty] | Reunion presencial o virtual
Balance y seguimiento al documento de propuesta de indicadores cualitativos alusivos al tipo y nivel de capacidades psicosociales que contribuyen a la reconciliación, la convivencia y la reconstrucción del tejido social.
Construccion de documento que reporta el tipo y nivel de fortalecimiento de capacidades psicosociales que contribuyen a la reconciliación y la convivencia, en la población participante.
Semana de nivelaciòn de participantes
Desarrollo de dialogos comunitarioas
Desarrollo Segundo encuentro "Nuestros Rios de la vida
Desarrollo tercer Muralismo “Tejiendo redes por la paz” | [16 empty] | Ajustes de murales en el ejercicio comunitario
Seguimiento y monitoreo
Construccion documento de propuesta de indicadores cualitativos alusivos al tipo y nivel de capacidades psicosociales que contribuyen a la reconciliación, la convivencia y la reconstrucción del tejido social.
Aplicaciòn de instumento cuali-cuantitativo -Post | [11 empty] | MB SJ | SJN MB |  |  |  | Nivelaciòn de personas que no puedieron asistir a las acccones de acompañamiento psicosocial
Seguimiento acciones en los territorio de parte de la gerencia aplicaciòn de, instrumentos y evidencias -gestiòn documental, | [11 empty] | MB | SJN | SJ | CB
OBJETIVO No. 2
Implementacion de guia y estrategia pedagogica
Implementación de estrategias pedagógicas, y guía metodológica para la convivencia escolar.
Juntanzas por la paz
Reconocimeitno de los difentes tipos de violencia
Implementación de Estrategias Pedagógicas: y Guía Metodológica para la Convivencia Escolar. Juantanza por la paz :Transformación de los conflictos desde el diálogo (dimensiones, fases, roles y estrategias en el diálogo para la transformación de los conflictos). | [5 empty] | Juntanza por la paz 2
IImplementación de Estrategias Pedagógicas: y Guía Metodológica para la Convivencia Escolares Jornadas por la paz - Convivencia pacifica | [11 empty] | Jornada por la paz
Conformación de los semilleros : Derechos humanos y ética del cuidado | [16 empty] | Conformaciòn de semilleros
Firma del pacto de convivencia en las 6 intituciones donde se desarrollaran las actividades
Balance y construcciòn de informe de las activadades realizadas
OBJETIVO No. 3
Implementación de estrategia y guia pedagógica
Preparaciòn logIitica , convocatoria y confirmaciòn de sitios para desarrollar los encuentros en cada municipio
Primer encuentro: “Pintando memorias”
Balance por parte del equipo sobre la particicipaciòn en estas encuentros formatos mediados por la artes
Organizaaciòn de piezas artisticas producidas por las y los participantes | [11 empty] | Organiziaciòn piezas artisticas
Segundo encuentro: Foto memoria | [16 empty] | Foto Memoria
Ejercicios pràciticos de toma de fotos con algunos de las y los participantes y recolecciòn de testimonios para video | [19 empty] | Tomas de fotos en territorios |  |  | Tomas de fotos en territorios
Elaboraciòn de insumos para informes
OBJETIVO No.4
Produccion de podcasts
Formacion para la creacion de contenidos Podcast
Elaboracion de contenidos Podcast
Revision y validaciond de contenidos
Producciòn y geabacion de serie 8 podcasts
FASE DE SEGUIMIENTO
Comité Operativo N. 05
Informe de avance No. 3
FASE DE MONITOREO Y EVALUACIÓN
Elaboración plan de monitoreo
Analisis y definicion de entregables
Construcciónn del plan de monitoreo

## 5_Noviembre
PLAN DE TRABAJO NOVIEMBRE
ACTIVIDADES | viernes | sabado | lunes | martes | miercol | jueves | viernes | sabado | lunes | martes | miercol | jueves | viernes | sabado | lunes | martes | miercol | jueves | viernes | sabado | lunes | martes | miercol | jueves | viernes | sabado
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
FASE DE IMPLEMENTACIÓN
OBJETIVO No. 1
Elaborar documento de recomendaciones para instituciones responsables en la garantía de sus derechos para la población priorizada.
Construciòn del documento que reporta el tipo y nivel de fortalecimiento de capacidades psicosociales que contribuyen a la reconciliación y la convivencia, en la población participante
Construcciòn con propuesta de indicadores cualitativos alusivos al tipo y nivel de capacidades psicosociales que contribuyen a la reconciliación, la convivencia y la reconstrucción del tejido social
Seguimiento y monitoreo
Revisiòn de los documentos del area de MERL y la direcciòn de lineamientos tècnicos
OBJETIVO No. 2
Construcciòn de documento de recomendaciones para instituciones educativas para fortalecer la convivencia pacífica en el ámbito escolar.
Reuniòn de cierre en Institucionees educativas
OBJETIVO No. 3
Impleetacion estrategia y guia metodologica
Consolidacion y selección de de imágenes para videos testimoniales
Ediciòn y revisiòn y validacion de videos testimoniales |  |  | Eedición y revisión | [5 empty] | Validación video testimonial
Logistica para tercer encuentro comunitario
Realizaciòn de Tercer encuentro comunitario: Juntanza artística por la reconciliación
Construcciòn de documento de recomendaciones para instituciones responsables en la garantía de derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de la población priorizada
OBJETIVO No. 4
Aprobacion de los productos (Podcast)
Puesta en marcha de la difusiòn en linea
FASE DE SEGUIMIENTO
Comité Operativo N. 06
Informe de avance No. 4
FASE DE MONITOREO Y EVALUACIÓN
Preparación de instrumentos para llevar a cabo el taller de lecciones aprendidas
Consolidacion de datos y analisis para la construccciòn de informes finales de monitoreo

## 6_Diciembre
PLAN DE TRABAJO DICIEMBRE
ACTIVIDADES | lunes | martes | miercol | jueves | viernes | sabado | lunes | martes | miercol | jueves | viernes | sabado | lunes | martes | miercol | jueves | viernes | sabado | lunes | martes | jueves | viernes | sabado | lunes | martes
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31
FASE DE IMPLEMENTACIÓN
OBJETIVO NO.1
Seguimiento y monitoreo
Analsis de informacion para informe de reporte final sobre el desarrollo de la estrategia y sus resultado
Elaboración y validacion de informe dereporte final sobre el desarrollo de la estrategia y sus resultado
Entrega de informe
OBJETIVO No.2
Seguimiento y monitoreo
Analsis de informacion para informe de reporte final sobre el desarrollo de la estrategia y sus resultado
Elaboración y validacion de informe dereporte final sobre el desarrollo de la estrategia y sus resultado
Entrega de informe
OBJETIVO No. 3
Implementacion de estrategia pedagogica
Realizaciòn de Tercer encuentro comunitario: Juntanza artística por la reconciliación
Seguimiento y monitoreo
Analsis de informacion para informe de reporte final sobre el desarrollo de la estrategia y sus resultado
Elaboración y validacion de informe dereporte final sobre el desarrollo de la estrategia y sus resultado
Entrega de informe
OBJETIVO No. 4
Difusiòn en linea
Muestra de productos a lo colectivos participantes y cierre del proceso con los jòvenes
Seguimiento y monitoreo
FSE DE SEGUIMIIENTO Y EVALUACIÓN
Comité Operativo N. 07
Informe de avance No. 5
ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACIÒN
Revisiòn de los diferentes doumentos àrea de MERL

## 7_Enero
PLAN DE TRABAJO ENERO
ACTIVIDADES | jueves | viernes | sabado | lunes | martes | miercol | jueves | viernes | sabado | lunes | martes | miercol | jueves | viernes | sabado | lunes | martes | miercol | jueves | viernes | sabado | lunes | martes | miercol | jueves | iernes
| 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
FASE DE CIERRE
Comité de cierre
Informe final Convenio 299_24
Informe de avance No.6
Consolidación de la información y datos requeridos para elaboración de informe final
Análisis y elaboración de informe narrativo
Entrega de informe final
Cierre y liquidación
Logística para las actividades de cierre en cada uno de los municipios
Actividades de cierre y rendición de cuentas en los 4 municipios | [13 empty] | CB | SJN | SJ | MB
proceso de consolidación para cierre de la gestión documental
Informe final Donnate GNO (narrativo y financiero)
Elaboracion de el informe final
Entrega de informe al doanante
Cierre y liquidación del FAD