## Slide 1
SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA
SUBSECRETARIA DE PROMOCION, PREVENCION Y PRODUCCION SOCIAL DE LA SALUD
GRUPO DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA SALUD AMBIENTAL
GISA
GESTIÓN ENERO – SEPTIEMBRE 2025

## Slide 2
Chart: Presupuesto proyecto Entornos BP26005445 a Septiembre 2025
| BP-26005445
PPTO INICIAL | 1088784955
EJECUTADO | 970502000
SALDOS CDP
PPTO. DISPONIBLE (Hacienda) | 118282955

## Slide 3
Código Programa Presupuestario | Actividades | Denominación FONDO | Valor Actividades | Ptto Disponible
BP260054451010113 | Realizar el alistamiento institucional, intersectorial y comunitario para intervenir en los determinantes socio ambientales de la salud. | SGP-Salud-Salud pública 11/12 | $ 333.446.000 | $ 7.633.000
BP260054451010123 | Realizar el alistamiento institucional, intersectorial y comunitario para intervenir en los determinantes socio ambientales de la salud. | R.B. Coljuegos 25% | $ 5.299.000 | $ -
BP260054451010117 | Elaborar diagnóstico y planificar la gestión integral intersectorial y comunitaria a nivel territorial | SGP-Salud-Salud pública 11/12 | $ 133.139.970 | $ 20.151.770
BP260054451010124 | Elaborar diagnóstico y planificar la gestión integral intersectorial y comunitaria a nivel territorial | R.B. Coljuegos 25% | $ 104.000.000 | 
BP260054451010111 | Implementar y seguir el plan de acción con articulación intersectorial y comunitaria | SGP-Salud-Salud pública 11/12 | $ 395.570.985 | $ 11.791.185
BP260054451010125 | Implementar y seguir el plan de acción con articulación intersectorial y comunitaria | R.B. Coljuegos 25% | $ 67.147.270 | $ 1.213.270
BP260054451010119 | Captar información sobre el seguimiento de las intervenciones en salud para la toma de decisiones. | SGP-Salud-Salud pública 11/12 | $ 26.628.000 | $ 26.628.000
BP260054451010126 | Captar información sobre el seguimiento de las intervenciones en salud para la toma de decisiones. | R.B. Coljuegos 25% | $ 23.553.730 | $ 23.553.730
TOTAL SALDOS TH 30/09/2025 |  |  |  | $ 90.970.955
SALDOS TALENTO HUMANO ENTORNOS PARA LA VIDA ENERO –SEPT 2025
(Monitoreo financiero SSPD)

## Slide 4
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS PROGRAMA ENTORNOS PARA LA VIDA GESTIÓN TERRITORIOS PRIORIZADOS ENERO –SEPTIEMBRE 2025
ACTIVIDAD | CANTIDAD PROGRAMADA SEPT 2025 | EJECUCIÓN SEPT 2025 | AVANCE | DESCRIPCION DEL AVANCE
Socialización de la estrategia Entornos para la vida a JAC y otros actores comunitarios | 14 | 14 | 100% | Se realizó el acercamiento institucional en los territorios priorizados para informar a los lideres de JAC y otros actores, del alcance de la estrategia garantizando la aceptabilidad del desarrollo del proceso en la vigencia.
Pre- diagnóstico sanitario, ambiental y social del entorno | 14 | 14 | 100% | Se identificaron las problemáticas sanitarias, ambientales y sociales del entorno de los territorios priorizados, para establecer los Planes de acción intersectorial con participación Comunitaria PAIES, en el marco del Comité Distrital Entornos para la Vida.
Viviendas intervenidas para la promoción de factores protectores en salud ambiental, con acciones de educación y comunicación, para la prevención de enfermedades asociadas. ( 500 por territorio) | 4500 | 4164 | 92.5% | Se realizó el Dx. Sanitario, ambiental y social con acciones de IEC, en las viviendas de los territorios priorizados promoviendo hábitos higiénico sanitarios saludables
Personas capacitadas en la promoción de entornos para la vida en temas asociados a la salud ambiental, difundiendo en la población factores protectores para el autocuidado, el de su familia y comunidad. | 8.000 | 7796 | 97,5% | Se ha capacitado a los diferentes grupos de valor de los territorios priorizados en la temática “ vivienda Saludable”, con énfasis en: Higiene locativa, manejo adecuado de los residuos solidos, prevención de enfermedades zoonóticas, manipulación de alimentos, cambio climático, prevención de ETV, movilidad saludable, segura y sostenible,
Desarrollar Jornadas para la promoción de factores protectores y estilos de vida saludables en el Entorno Comunitario con participación intersectorial y comunitaria programadas y por demanda | 31 | 38 | 95% | En este periodo se ha participado con acciones de IEC promoviendo factores protectores en salud ambiental, en las jornadas de ENTORNO A TU SALUD y las que se han atendido por demanda ( solicitudes de la comunidad y otros organismos) con un total de 22 jornadas
Fortalecimiento de capacidades, asistencia técnica para la formulación e implementación de iniciativas comunitarias para la promoción de Entornos para la Vida | 5 | 5 | 100% | Se han desarrollado acciones para la Promoción de practicas higiénico sanitarias a los Vendedores informales de alimentos, intervención integral para la prevención de consumo de SPA y fortalecimiento de capacidades en la estrategia Vigilancia basada en comunidad, prevención de fiebre amarilla dirigida a los promotores comunitarios de entornos para la vida y asistencia técnica continúa para la implementación de los planes de acción comunitarios.
Gestión de la articulación intrainstitucional, intersectorial y comunitaria en el marco del COTSA - Consejo Territorial de Salud Ambiental, en la gestión del PAIES - Plan de Acción Intersectorial de Entornos para la Vida en territorios priorizados | 7 | 7 | 100% | Se realizó la septima (7) Secciones del Comité Distrital Entornos para la Vida, para la planificación y seguimiento a las intervenciones a desarrollar en los territorios priorizados con participación intersectorial y comunitaria

## Slide 5
Chart: Presupuesto proyecto ETV-ZOONOSIS BP26005480 a Septiembre 2025
| BP-26005480
PPTO INICIAL | 8695966053
EJECUTADO | 6060217169
SALDOS CDP
PPTO DISPONIBLE Nueva C/VALOR | 2635748884

## Slide 6
Código Programa Presupuestario | Actividades | Denominación FONDO | Valor Actividades | Ptto Disponible
BP260054801010118 | Articular espacios intrainstitucionales e intersectoriales y de educación y comunicación del riesgo en salud de las Enfermedades Transmitidas por Vectores y Zoonosis | SGP-Salud-Salud pública 11/12 | $ 372.129.000 | $ 43.026.000
BP260054801010128 | Articular espacios intrainstitucionales e intersectoriales y de educación y comunicación del riesgo en salud de las Enfermedades Transmitidas por Vectores y Zoonosis | Coljuegos 25% | $ 147.565.000 | $ 122.038.000
BP260054801010146 | Articular espacios intrainstitucionales e intersectoriales y de educación y comunicación del riesgo en salud de las Enfermedades Transmitidas por Vectores y Zoonosis | R.B. SGP-Salud-Salud pública 11/12 | $ 84.458.000 | $ 4.202.000
BP260054801010116 | Realizar acciones de prevención, vigilancia epidemiológica y análisis de riesgo en salud pública integrada de rabia humana, en perros y en gatos | SGP-Salud-Salud pública 11/12 | $ 1.244.029.000 | $ 2.581.000
BP260054801010129 | Realizar acciones de prevención, vigilancia epidemiológica y análisis de riesgo en salud pública integrada de rabia humana, en perros y en gatos | Coljuegos 25% | $ 84.380.000 | $ 32.378.000
BP260054801010148 | Realizar acciones de prevención, vigilancia epidemiológica y análisis de riesgo en salud pública integrada de rabia humana, en perros y en gatos | R.B. SGP-Salud-Salud pública 11/12 | $ 117.420.000 | $ 10.572.000
BP260054801010105 | Intervenir los factores de riesgo sanitario asociados a la transmisión de otras zoonosis | SGP-Salud-Salud pública 11/12 | $ 410.669.000 | $ 32.312.000
BP260054801010157 | Intervenir los factores de riesgo sanitario asociados a la transmisión de otras zoonosis | R.B. SGP-Salud-Salud pública 11/12 | $ 28.864.000 | $ 28.000
BP260054801010104 | Realizar acciones de control de vectores , análisis integrado de las intervenciones operativas y vigilancia entomológica | SGP-Salud-Salud pública 11/12 | $ 1.744.600.000 | $ 4.368.000
BP260054801010124 | Realizar acciones de control de vectores , análisis integrado de las intervenciones operativas y vigilancia entomológica | R.B. SGP-Salud-Salud pública 11/12 | $ 674.944.000 | $ 95.000
BP260054801010135 | Realizar acciones de control de vectores , análisis integrado de las intervenciones operativas y vigilancia entomológica | Coljuegos 25% | $ 173.017.878 | $ 1.090.878
BP260054801010101 | Promover el fortalecimiento institucional en relación a las Enfermedades Transmitidas por Vectores y Zoonosis | SGP-Salud-Salud pública 11/12 | $ 828.573.000 | $ 15.953.000
BP260054801010137 | Promover el fortalecimiento institucional en relación a las Enfermedades Transmitidas por Vectores y Zoonosis | Coljuegos 25% | $ 4.187.000 | $ 4.187.000
BP260054801010160 | Promover el fortalecimiento institucional en relación a las Enfermedades Transmitidas por Vectores y Zoonosis | R.B. SGP-Salud-Salud pública 11/12 | $ 302.552.000 | $ 9.138.000
TOTAL SALDOS TH 30/09/2025 |  |  |  | $ 281.968.878
SALDOS TALENTO HUMANO ETV & ZOONOSIS ENERO –SEPTIEMBRE 2025
(Monitoreo financiero SSPD)

## Slide 7
No. | Tarea | ENE-SEPT |  |  | 
 |  | Programadas | Ejecutadas | % ejecución | Diferencia
1 | Acciones de educación y comunicación en los territorios priorizados por zoonosis. | 31 | 31 | 100% | 0
2 | Vacunación contra la rabia en perros y gatos. | 116.283 | 89.997 | 77.4% | -26.286
3 | Atención de PQRS asociadas a vacunación y riesgo sanitario por transmisión de rabia, leptospira y otras zoonosis y asociados a EVAS. | 413 | 411 | 99,6% | 2
4 | Seguimiento casos notificados de APTR. | 3187 | 3176 | 99.6% | 0
5 | Acciones de prevención a E.E. en pesebreras. | 80 | 55 | 68.8% | -25
6 | Intervención integral del riesgo por zoonosis en territorios priorizados. | 6 | 6 | 100% | 0
7 | Control de roedores en canales de agua lluvia. | 144 | 144 | 100% | 0
8 | Reducción de madrigueras activas mayor o igual al 80% en canales de aguas lluvias. | 80% | 65.25% | 81,5% | -6.445%
9 | Intervención en viviendas con criterio de riesgo por presencia de roedores. | 268 | 268 | 100% | 0
10 | Control integral de roedores en 41 espacios públicos definidos por riesgo de leptospirosis. | 123 | 265 | 100% | +142
11 | Seguimiento casos notificados por sospecha de leptospirosis e identificación de los factores de riesgo. | 89 | 89 | 100 | 0
12 | Acciones de IVC a EVA. | 345 | 329 | 95.3% | 16
13 | Identificacion nuevos establecimientos prestadores de sanidad y conexos, con generacion de concepto sanitario. | 64 | 64 | 100% | 0
14 | Acciones de EC a EVA sobre cumplimiento de la normatividad. | 13 | 12 | 92,3% | -1
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE LAS ENFERMEDADES ZOONÓTICAS ENE-SEPT 2025

## Slide 8
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS PROGRAMA ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES ENE-SEPT 2025
No. | Tarea - Actividad | ENE-SEPT |  |  | 
 |  | Programadas | Ejecutadas | % ejecución | Diferencia
1 | Implementar una Estrategia Educativa para la Prevención de las ETV con Enfoque de Ecosalud en territorios priorizados | 14 | 7 | 50 | -7
2 | Realizar visitas preventivas en los Entornos Educativo, institucional, laboral y comunitario, para eliminación o control de depósitos donde se puede reproducir el vector Aedes aegypti. | 6.993 | 5.408 | 77,3 | -1.585
3 | Realizar inspección, seguimiento, siembra y resiembra de control con peces guppies y monitoreo a los depósitos que cuentan con este método de control. | 1.800 | 1.901 | 105,6 | 101
4 | Realizar revisión y tratamiento de sumideros recolectores de agua en vía pública según priorización de territorios por riesgo de ocurrencia de ETV. | 997.560 | 859.467 | 86,2 | -138.093
5 | Realizar la vigilancia entomológica para la prevención, vigilancia y control de las ETV (trimestral) | 3 | 3* | 100 | 0
** 5172 revisiones

## Slide 9
CÓDIGO INDICADOR PD | META | DESCRIPCIÓN DE LA META DEL PD | UNIDAD DE MEDIDA | VARIABLE (S) | META VARIABLE | AVANCE VARIABLE | % VARIABLE | AVANCE META PD | % AVANCE PD | OBSERVACIÖN
61020040018 | 63 | Programa de gestión de Enfermedades Transmitidas por Vectores y Zoonosis para la gestión integral del riesgo, implementado. | Número | V1: Campañas integrales de control de vectores. | 14 | 7 | 50% | 46 | 73% | 7 Campañas 876.399 acciones de control de Aedes aegypti en sumideros, LCH, viviendas, C. biológico y fumigación. 39 Campañas d promoción prevención, vigilancia y control zoonosis
 |  |  |  | V2: Campañas integrales de promoción, prevención y control de las zoonosis. | 49 | 39 | 79,6% |  |  | 
62020010019 | 43 | Territorios y entornos de Vida cotidiana priorizados con estrategias integrales e intersectoriales para reducir las inequidades sociales en salud y mejorar la calidad de Vida de la población, implementadas | Número | V1 = Numero de territorios priorizados con estrategias para la promoción del cuidado de la salud en los diferentes entornos implementadas. | 14 | 10 | 71.4% | 25 | 58.2% | Priorización de 14 territorios con base a Lineamiento metodológico identificación de problemáticas sanitarias, ambientales y sociales del entorno, elaboración de Dx en territorios y capacitaciones caracterización de territorios objeto de intervención en el marco de la implementación de acciones de la PPSS
 |  |  |  | V2 = Número de territorios con proyectos de participación gestionados. | 29 | 15 | 52% |  |  | 
 |  |  |  | V3 = Numero de territorios con implementación de acciones de la Política de Participación social en salud |  |  |  |  |  | 
Ejecución Física metas Proyectos Grupo de Gestión Integral de la Salud Ambiental – GISA, SEPTIEMBRE 2025