## Riesgos
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán
MATRIZ DE RIESGOS
La Dirección Ejecutiva Seccioanl de Administración Judicial de Popayán, identificó para el presente proceso de contratación los riesgos que se relacionan en la siguiente tabla: | [10 empty] | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto despues del tratamiento |  |  |  | Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se termina el tratamiento | Monitoreo y Revisión
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  |  |  | Como se realiza el monitoreo | Periodicidad? Cuándo?
1 | General | interno | Planeación | Jurídico | Cuando se presentan fallas en la concreción de la etapa de planeación, reflejandose en especificaciones, estudios técnicos insuficientes, en general errores en la estructuración de los estudios previos y pliegos de condiciones. | Genera mora en el inicio del proceso de selección y con ello en la ejecución proyectada del contrato. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | DESAJ | Revisión y apoyo juridico con el equipo de contratación y la Unidad administrativa, aclarando, ajustando, verificando los requisitos de orden legal dentro de la etapa precontractual de toda modalidad de selección. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | Unidad encargada del proyecto y equipo de contratación | Desde la fecha en la cual a partir de las deficiencias, errores y demás que incidan en la ejecucín normal del contrato | Hasta toma de medidas que contrarresten las situaciones que inciden en la adecuada ejecución contractual. | la supervisión del contrato informara el avance y dificultades de la planeación del proceso de selección. | Permanente
2 | General | Interno | Planeación | Operacional | Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable | Retrasos en la revisión y ajuste del estudio previo por parte de la Unidad Responsable del proyecto y aprobación del mismo por parte sel equipo de contratación | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | DESAJ | Revisión y apoyo juridico con el equipo de contratación y la Unidad Administrativa, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | No | Unidad Administrativa y equipo de contratación | Con la presentación de los Estudios para Revisión | Hasta la publicación del proyecto de pliego | Asesoria a las dependencias, revisión y ajuste del Estudio Previo. Constante actualización normativa | Una vez se realice la siolicitud de contratación
3 | General | Interno | Selección | Jurídico | Riesgo derivado de la revocatoria del acto de apertura del proceso de selección, de presentarse alguna de las causales establecidas en el artículo 93 de la ley 1437 de 2011, tales como: 1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. 2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. 3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona. | Restructuración y puesta en marcha nuevamente el proceso de selección, generando retrasos en la consecución de los fines estatales. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | DESAJ | revisión jurídica de todos los requerimientos de orden legal ajustando nuevamente las disposiciones del proceso de selección fallido a estas, de tal forma que se subsane toda ausencia normativa. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | equipo de contratación y la unidad técnica responsable. | a partir del acto administrativo por el cual se revoca el acto de apertura | Hasta que se solventen los inconvenientes que dieron origen a la revocatoria. | con el apoyo entre unidades | permanente
4 | General | especifico | Selección | Jurídico | Riesgo derivado de la declaratoria de desierto. | tretrasa la adjudicación del contrato objeto de selección, se hace necesario modificar en algunos aspectos la modalidad de selección, se retrasa la satisfacción de la necesidad. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | DESAJ | Revisión jurídica y técnica en la etapa de planeación de tal forma que los requisitos de participación del proceso de selección, permitan una mayor participación respetando los principios que gobiernan la actividad contractual. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | Unidad encargada del proyecto, equipo de contratación y unidad administrativa. | desde la estructuración de estudio previo | Hasta la publicación del proyecto de pliego | el monitoreo se realiza con el apoyo entre las unidades administrativa, juridica y unidad tecnica durante la etapa de planeación. | permanente
5 | General | Externo | contractual | Jurídico | Se presenta cuando el contratista sea afectado por una inhabilidad sobreviniente | paralización de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad | Posible | catastrofico | 8 | riesgo extremo | CONTRATISTA | verificación periodica de los reportes de otras entidades a través del Registro Unico de Proponentes, como tambien consulta en la procuraduria y contraloria. (si aplica) | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | equipo de contratación | Desde la suscripción del contrato | Hasta el recibo y entrega de los bienes y servicios | requiriendo al contratista periodicamente para que allegue documentos actualizados y así verificar los reportes que otras entidades hayan realizado. | una vez celebrado el contrato cada mes y medio.
6 | General | Externo | contractual | Jurídico | el adjudicatario se rehusa a firmar el contrato. | Genera mora en la ejecución del contrato. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | Se establece plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | equipo de contratación | a partir del incumplimiento de firma del contrato | Hacer efectiva la garntía de seriedad | al momento de adjudicado el adjudicatario tiene maximo 5 días para suscribir el contrato, | dentro de los 5 dias.
7 | General | Externo | contractual | regulatorio | Algún cambio normativo mediante la expedición de una medida de carácter general que incida en forma grave y anormal el contrato a causa de su implementación (expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos, cargas), esta medida debe provenir de una autoridad externa a las partes. | entorpece gravemente la ejecución del contrato y lo conduce a asumir los sobrecostos necesarios para superar las dificultades y cumplir las obligaciones adquiridas. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | DEAJ - CONTRATISTA | Periodica verificación por todas las Unidades de las DESAJ del cambio normativo que pueda incidir en la actividad contractual. | Raro | mayor | 5 | Riesgo Medio | No | Unidad de Planeación, presupuesto y equipo de contratación. | acaecido el cambio normativo de carácter general emanado de una autoridad extrena a las partes del contrato. | Depende del tramite para disponer de los recursos que reparen la ecuación financiera del contrato a un punto de no perdida para el contratista. | Desde la suscripción del contrato y durante su ejecución verificar periodicamente el cambio normativo, tanto tributario como en otros ambitos, que a causa de medidas de carácter general emanadas por una autoridad externa incidan de forma grave y anormal el contrato. | Cada mes mancomunadamente entre las unidades verificar el cambio normativo que incida en los contratos celebrados.
8 | General | Interno | contractual | Operacional | Se presenta cuando hay cesación de labores por parte del personal y/o trabajadores a cargo del contratista a causa de la no cancelación oportuna de salarios y prestaciones sociales y demás beneficios que tengan derecho. | retarda o paraliza la ejecución del contrato | Improbable | Mayor | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | exigir como requisito para cada pago establecido en el contrato, el paz y salvo con el pago de salarios y prestaciones sociales a los que esta obligado el contratista y la garantía de pago de salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales. | Raro | mayor | 5 | Riesgo Medio | Si | equipo de contratación con el apoyo de la supervisión. | desde el momento en que se presenta la situación que afecta la ejecución adecuada del contrato. | Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones. | la supervisión del contrato informara el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones. | Permanente
9 | Especifico | Interno | contractual | Operacional | Por financiamiento del contrato: Se presenta cuando el contratista no cuenta con el dinero o recursos necesarios para continuar ejecutando el objeto contractual, a pesar de que la Entidad estatal haya pagado oportunamente los pagos que debia efectuar. Este riesgo debe ser asumido por el contratista, pues el al ganar la licitacion y firmar el contrato han demostrado o ha tenido que demostrar que tiene la capacidad economica para ejecutar el objeto contractual. | paralización de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad | Raro | catastrofico | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | la supervisión verificara permanentemente el cumplimiento y ejecución del contrato en sitio e informara de presentarse cualquier novedad a la DESAJ. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | la Unidad Responsable del Proyecto | desde el inicio del contrato | Hasta el recibo y entrega de los bienes y servicios | Seguimiento en sitio y solicitud de informes calidad del servicio. | Permanente
10 | Especifico | Interno | contractual | Jurídico | Riesgos derivados del no pago o constitucion de garantias y seguros: La constitucion de garantias y seguros es obligacion del contratista, tal como se establece en el pliego de condiciones, por tanto, si no los suscribe, los riesgos que se generen por su no constitucion corren por cuenta del contratista | demora en el inicio o ejecución del contrato. | Raro | moderado | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | El equipo de contratación dentro de los plazos perentorios y preclusivos asegurara la suscribpción , registro presupuestal y aprobación de la garantía previo a informar y autorizar el inicio del contrato | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | equipo de contratación | desde la suscripción del contrato | Hasta el resgitro y aprobación de la garantía | Requiriendo dentro de los plazos establecidos para suscripciñón y constitución de polizas el cumplimiento de tales requisitos de ejecución. | Permanente
12 | Especifico | Interno | contractual | Jurídico | Riesgo por la modificación o incorporación de nuevos impuestos relacionados con la relación comercial entre contratista y proveedores, subcontratistas o personal contratado. | incremento en los costos del valor del contrato. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | monitoreo permanente por parte del contratista como experto en su actividad negocial | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | desde el inicio de la ejecución | Hasta la liquidación del contrato | aprobación de la poliza respectiva de cumplimiento y monitoreo permanente | Permanente
13 | Especifico | Externo | contractual | Jurídico | Retraso en el perfeccionamiento del contrato | demora en el inicio o ejecución del contrato. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | DESAJ - CONTRATISTA | el equipo de contratación dentro de los plazos perentorios y preclusivos asegurara la suscribpción , registro presupuestal y aprobación de la garantía previo a informar y autorizar el inicio del contrato | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | Si | equipo de contratación | desde la suscripción del contrato | hasta el resgitro y aprobación de la garantía | requiriendo dentro de los plazos establecidos para suscripciñón y constitución de polizas el cumplimiento de tales requisitos de ejecución. | Permanente
14 | General | Externo | contractual | Financiero | Riesgo cambiario, existe la posibilidad de variación (incremento) en el valor del dólar, para el suministro de insumos de impresión por demanda. | Afectación en la prestacion de los servicios a nivel nacional y/o imposibilidad de adquisición de elementos necesarios para el servicio por desbalance economico del contrato | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | DESAJ - CONTRATISTA | Informacion previa para tomar las acciones correspondientes. El CONTRATISTA debera considerar la variacion del dólar en su modelo economico buscando evitar la afectacion del presupuesto del contrato para la prestacion efectiva de los servicios y el aprovisionamiento de elementos necesarios para el servicio. | Raro | Menor | 2 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la liquidación del contrato | El contratista realiza monitoreo permanente al comportamiento de la TRM (valor del dólar), e informarn oportunamente al Supervisor la posibilidad de afectacion a la prestacion de los servicios | Permanente
15 | General | Externo | contractual | naturaleza | riesgos por fuerza mayor por fenómenos naturales: los fenómenos naturales constituyen fuerza mayor cuando por ellos se originan riesgos imprevisibles e irresistibles, caso en el cual la responsabilidad debe ser asumida por la entidad pública, en principio; no obstante, cuando por las características de la zona geográfica o terreno se tenga por conocida la ocurrencia de tales riesgos derivados de la temporada invernal, tempestades, sequías, etc., en este caso ya no sería un fenómeno imprevisible e intempestivo, de manera que la asunción de los riesgos sería a cargo del contratista. | paralización de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad | Probable | Mayor | 8 | Riesgo Extremo | DESAJ - CONTRATISTA | se estimara tecnicamente a partir de los estudios y diseños que previamente acompañan el proyecto si existen situaciones que puedan imposibilitar la ejecucion del contrato presuntamente (en caso de que aplique) | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | Unidad tecnica encargada del proyecto | desde la consecución de los estudios | un estudio del mercado y de las condiciones que puedan afectar la entrega de insumos | al momento de proyectar y conformar el contenido de estudio previo se verifican tales aspectos tecnicos | en la planeación del proyecto que da origen al contrato
21 | General | Externo | contractual | naturaleza | Los riesgos por fuerza mayor por actos humanos: aquellos riesgos que pueden presentarse en la ejecución del contrato , hacen referencia a los actos humanos, dentro de los cuales se encuentran la huelga y el paro que impidan o dificulten de forma grave el normal desempeño y funciones del personal ddel contrato. Estos riesgos deben ser asumidos, en principio, por la Entidad, cuando tales situaciones obedecen al personal de la misma. Con respecto a las huelgas y los paros, que se den con ocación a la actividad del contratista, es decir cuando sean sus empleados sean quienes los ejecuten,sera asumido por el mismo. | Retarda o paraliza la ejecución del contrato | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | DESAJ - CONTRATISTA | las partes en la relación negocial se encargaran de monitorear permanentemente aquellas situaciones y eventos externos de orden público que puedan incidir en ela ejecución del contrato. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | unidad encargada del proyecto. | durante la ejecución del contrato | hasta la liquidación del contrato | monitoreando permanentemente la actividad del contrato | permanentemente.
16 | General | Externo | contractual | Económicos | Derivados del comportamiento del mercado, tales como: la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos. | Afectación económica del contratista y la entidad con repercuciones sobre el alcance de lso bienes o servicios contratados. | Improbable | moderado | 5 | Riesgo alto | DESAJ - CONTRATISTA | El riego es aceptado, en caso de afectación mayor( superior al 50% del valor del contrato) la entidad negociará su aceptación compartida. | Raro | mayor | 5 | Riesgo Alto | si | equipo de contratación, Grupo financiero | desde el inicio de la ejecución | hasta la liquidación del contrato | monitoreo permanente | mensual
17 | Especifico | Interno | contractual | Jurídico | Riesgos derivados por daños a terceros: Se refieren a que, con motivo de la ejecución del contrato, se causan lesiones físicas a terceros o daños a sus bienes, incluso a los del Estado. Estos riesgos los asume el contratista, trasladándolos a la aseguradora, siendo responsabilidad civil extracontractual, ya que los terceros no hacen parte en el contrato. | causan retrazos o incremento en el valor del contrato. | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | constitución de la garantía de responsabilidad extracontractual y seguimiento de la interventoria en la ejecución del contrato verificando la prestación o realización de la obra bajo los lineamientos minimos de seguridad. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | supervision y contratista | desde el inicio de la ejecución | hasta la liquidación del contrato | monitoreo permanente | permanente