## PLAN ACCION 2024
PLAN DE ACCION 2024
SUBCOMISION DEL MINISTERIO PUBLICO PARA LA JUSTICIA TRANSICIONAL
PROVINCIAL BARRANCABERMEJA
LINEA DE ACCION 1. Orientación y retroalimentacion a los integrantes de la CRMJT y Subcomisiones Provinciales. |  |  |  | indicador de resultado/logro 1: Se ha fortalecido el funcionamiento de los integrantes de la Comisión y Subcomisiones
No. | Actividades | subactividades | inicio | finalización | Insumos |  |  | Responsable | Indicadores de ejecución | Estado de cumplimiento | Observaciones
[5 empty] | Def. P | PGN | Otros
1 | Ajustes al Plan de Acción conforme a los lineaminetos impartidos por la Comisión Nacional y Regional | Ajustes de las actividades a realizar durante el año 2025 por la Subcomision | 2025-02-01 | 2025-05-01 | x | x |  | Integrantes de la Subcomision | Un plan de acción anual ajustado | cumplido | Ejecución del Plan de acción anual de la Subcomisión de la Provincial Barrancabermeja ajustado y remitido a la Comisíón Regional de Santander. 1.Atención pioritaria a víctimas del Catatumbo. 2. Modificación del protocolo de participación de Víctimas 3. Ampliación del término para declaración de las víctimas del conflicto armado
2 | Fortalecer el funcionamiento de la Subcomision de la Provincial Barrancabermeja | Cumplimiento de sesiones de la Subcomision de la Provincial Barrancabermeja | Enero | Diciembre | x | x | Personerías | Presidencia y Secretaria técnica ejercida por la Defensoria del Puebional Magdalena Medio | 4 sesiones ordinarias de la Subcomisión ejecutadas. | 75% | Febrero 14 de 2025 primera sesión en Barrancabermeja (CRAV) Mayo en Puerto Parra Santander Agosto en Santa Rosa Bolívar Noviembre en San Vicente de Chucuri
|  | Nuevas directrices sobre el Plan de Acción Socializadas | Enero | Diciembre | x | x |  | Secretaria técnica | Nuevas directrices sobre el Plan de Acción Anual socializadas | 100% | En ejecución. Socialización Circular 004-2025 de La Comisión Nacional del Ministerio Público para la Justicia Transicional
3 | Dar cumplimiento a las directrices y requerimientos impartidos por la Comisión Regional y Nacional en los temas específicos | Respuestas e información enviadas de acuerdo a la demanda | Enero | Diciembre | x | x | Personerías | Integrantes de la Subcomisión | Número de Informes rendidos acorde a la demanda | 25% Informes de gestión del 1 semestre y 2. falta el dos ya se envio. A santander hay que enviar informe ejecutivo de lo que se hizo en la sesion y el acta. | Por cada sesión de la Subcomisión se presenta un informe y los que se requieran de manera extraordinaria
4 | Evaluación e implementación del Plan de Acción de la CTJT (Comités Territoriales de Justicia Transicional) | Realizar evaluación a la implementación y cumplimiento del Plan de Acción Territorial | Enero | Diciembre | x | x | Personerías | Integrantes de la Subcomisión | Dos informes de verificación al PAT: Junio y Noviembre realizados oportunamente | solicito | Dos informes
LÍNEA DE ACCIÓN 2. Actualización de normatividad en el marco de la Justicia Transicional a integrantes de la Subcomisiones |  |  |  | indicador de resultado/logro 2: Se realizaron capacitaciones en los temas de Justicia Transicional a integrantes de la Comisión y Subcomisiones
No. | Actividades | subactividades | inicio | finalización | Insumos |  |  | Responsable | Indicadores de ejecución | Estado de cumplimiento | Observaciones
[5 empty] | Def. P | PGN | Otros
1 | Fortalecer (gestión de alianzas) los conocimientos y la participación frente a los procesos de Justicia Transicional por parte de los integrantes de la Subcomisiones. | GESTIONAR Capacitación a funcionarios de las administraciones municipales y personeros/as municipales en reparación colectiva y Resolucion 3216 de 2024 protocolo de participacion étnico | Junio | Noviembre | x | x | Personerías | UARIV, URT | Número de municipios y personerías participantes capacitados | 100% | Apoyo en capacitaciones con la Agencia Nacional de Tierras y con la Gobernación de Santander (FALLOS DE RESTITUCIÓN)
|  | Capacitación a Alcaldías y enlaces municipales sobre las alertas tempranas 027 de 2022, 034 de 2023 | abril | noviembre | x | x | x | Defensora del Pueblo Regional Magdalena Medio /funcionario del SAT/UARIV | Número de integrantes de la Subcomisión capacitados | 100% | una sesión de capacitación en las diferentes alertas temprana en los municipios de la Jurisdicción y en la resolucion 03216 de 2024 (uariv - étnico) a los integrantes de la Subcomisión Capacitación por parte de la UARIV en los lineamientos del protocolo de participación para víctimas etnicos (Resolución 03216 de 2024)
2 | Elaborar informes analíticos para la Comisión Regional de Santander | Consolidación de la información suministrada por los miembros de la Subcomisión | abril | noviembre | x | x | x | Secretaría técnica | Número de informes analíticos realizados | ENVIAR INFORMES DE SESIONES | De acuerdo a la solicitud de la Comisión Regional Santander
LÍNEA DE ACCIÓN 3. Realizar seguimiento a las acciones de prevención y protección de las víctimas del conflicto armado, defensores de derechos y desmovilizados, así como de los planes de prevención, protección y contingencia |  |  |  | Indicador de resultado/logro 3: Se desarrollaron acciones de seguimiento y de gestión hacia la prevención y protección de las víctimas del conflicto armado, defensores de derechos y desmovilizados.
No. | Actividades | subactividades | inicio | finalización | Insumos |  |  | Responsable | Indicadores de Ejecución | Estado de cumplimiento | Observaciones
[5 empty] | Def.P | PGN | Otros
1 | Seguimiento a la situacion de riesgo de lideres lideresas y defensores (as) y personas en proceso de reincorporacion | activacion de rutas y requerimientos en casos de amenazas y situaciones de riesgo para estos grupos poblacionales | febrero | Diciembre | x | x | personerías | Integrantes de la Subcomisión | respuesta por parte de las entidades involucradas con el fin de garantizar el derecho a la vida e integridad personal de estos grupos poblacionales | OTRO INFORME PARA LA SIGUIENTE SESION 3. IMPLEMENTACION DE 1448 | crear una matriz para dar información en tiempo real de lideres, lideresas, defensores y defensoras y firmantes de paz en situación de riesgo. Convocar mesa de trabajo con ideres, lideresas, defensores y defensoras y firmantes de paz
2 | Realizar seguimiento a las alertas tempranas vigentes en la alertas 027 de 2022 y la alerta 034 de 2023 | Verificación del cumplimiento de las recomendaciones presentadas por el CIPRAT. | abril | Diciembre | x | x | personerías | Integrantes de la Subcomisión | informes por demanda presentados sobre el cumplimiento de recomendaciones en el CIPRAT | SOLICITADO | Continuar el seguimiento por parte de la Defensoria Regional Magdalena Medio y La Procuraduría Provincial, asi como la participación articulada con las personerías de la subcomisión en el CIPRAT
3 | Realizar el seguimiento a la implementación de los planes de prevención, protección y de contingencia a nivel municipal de la Provincial vigencia 2025. y seguimiento a la implementación del PAT | Revisión a los planes actualizados y su incidencia en la implementación, como la construcción del PAT | febrero | Diciembre | x | x | personerías | Integrantes de la Subcomisión | Revisión de los 11 Municipios adscritos a la Subcomisión provincial Barrancabermeja | SOLICITADO | Realizar seguimiento a las administraciones municipales a la implementación de los planes de Prevención y Protección y planes de contingencia vigencia 2025; por cuenta de las personerías municipales de la Subcomisión Provincial
LÍNEA DE ACCIÓN 4. Adelantar seguimiento a la atención y reparación integral de las víctimas ubicadas en algunas reubicaciones y reparaciones colectivas en la jurisdicción de la Procuraduria Provincial de Barrancabermeja , así como los procesos de restitución de tierras en los municipios microfocalizados de Santander - Antioquia y Bolivar |  |  |  | indicador de resultado/logro 4: Algunas reubicaciones de víctimas y reparaciones colectivas en el Departamento han avanzado en la restitución de algunos de sus derechos.
No. | Actividades | subactividades | inicio | finalización | Insumos |  |  | Responsable | Indicadores de ejecución | Estado de cumplimiento | Observaciones
[5 empty] | Def. P | PGN | Otros
1 | Seguimiento a los procesos de retornos y reubicaciones adelantados en los municipios de la Jurisdicción de la Subcomisión | Revisión y seguimiento a los procesos de retornos y reubicaciones | marzo | Diciembre | X | X | personeros | Profesionales encargados delegada para los derechos de las personas en movilidad humana, Procuraduría delegada para el seguimiento al acuerdo final | Informe de seguimiento municipios adscritos a la Subcomisión Provincial Barrancabermeja | SOLICITADO | Sabana de Torres con 9 casos de retorno y reubicación pendientes de revisión. San Vicente de Chucuri tiene un caso con cuatro años sin avance y cuenta con 5 planes nuevos por revisar. Puerto Wilches priorizar seguimiento . SOLICITAR ESPECIFICO. PEDIR MODELO
2 | Seguimiento a las Reparaciones colectivas que se adelantan en los Municipios de la Jurisdicción de la Subcomisión | Intervención y apoyo a los entes territoriales y la UARIV respectivamente en el avance de los planes de reparación colectiva adelantados en los Municipios de la Jurisdicción de la Subcomisión | Marzo | Diciembre | x | x | personeros | Profesionales encargados atención a Víctimas en la Defensoría, Procuraduría y Unidad de Victimas Territorial Magdalena Medio, Procuraduria delegada para el seguimiento al acuerdo final | Informe de los sujetos de reparacion colectiva de Barrancabermeja, Simití | SOLICITADO | seguimiento a la inscripcion del sujeto del Guayabo Puerto Wilches
|  | Mesa de seguimiento para el cumplimiento de las medidas a implementar en los planes integrales de reparación colectiva | Marzo | Diciembre | x | x | personeros | Profesionales encargados atención a Víctimas en la Defensoría, Procuraduría y Unidad de Victimas Territorial Magdalena Medio | Mesa de trabajo alcaldes, gobernacion,UARIV y Ministerio Publico, ANT | SOLICITADO
3 | Seguimiento a los procesos de restitución de tierras en las zonas priorizadas por la URT Territorial Magdalena Medio | Revisión y seguimiento al cumplimiento de las ordenes emitidas en los fallos de restitución de tierras | Marzo | Diciembre | x | x |  | Procurador Judicial de Tierras de Barrancabermeja | Informe acciones de medidas de restitución de tierras | SOLICITADO SE INVITO A LA URT | falta de recursos de la URT que ha aplazado el cumplimiento de ordenes en San Vicente de Chucuri. La administración del Fondo sobre bienes inmuebles restituidos ha estado en abandono Ha faltado efectividad en el cumplimiento de las ordenes de segundos ocupantes por parte de la URT
4 | Seguimiento a la entrega de la medida de atencion humanitaria inmediata en los municipios priorizados en la Jurisdiccion de la Subcomision | Revisión y seguimiento a la entrega de la atencion humanitaria inmediata | Marzo | Diciembre | x | x |  | profesionales encargados atencion a victimas en la Defensoria y Procuraduria Provincial | informe sobre las ayudas humanitarias inmediatas | SOLICITADO
LINEA DE ACCION 5. Mantener seguimiento y acompañamiento a los integrantes de algunas Mesas de Participación de Víctimas priorizadas en el 2023 |  |  |  | indicador de resultado/logro 5: MPV con seguimiento y acompañamiento para el ejercicio del derecho a la participación en la implementacion de la ley de víctimas y restitución de tierras.
No. | Actividades | subactividades | inicio | finalización | Insumos |  |  | Responsable | Indicadores de ejecución | Estado de cumplimiento | Observaciones
[5 empty] | Def. P | PGN | Otros
1 | Realizar visitas de seguimiento y acompañamiento a los integrantes de las MPV en dos municipios priorizados | Reuniones para dar a conocer avances y dificultades sobre la participacion en la politica publica por parte de los integrantes de las MPV | Marzo | diciembre | x | x | x | Integrantes de la Subcomisión, presidencia de la subcomision y Procuraduria Delegada para el Seguimiento al Acuerdo Final | Se realizarán 3 sesiones de seguimiento y acompañamiento | SOLICITADO
LINEA DE ACCION 6. Participación y Seguimiento a el Comité y Subcomités de Justicia Transicional de los municipios de la Jurisdiccion de la Provincial de Barrancabermeja |  |  |  | Indicador de resultado/ Logro 6: Número de reuniones a participarpara el seguimiento a la implementación de la PPV
No. | Actividades | subactividades | inicio | finalización | Insumos |  |  | Responsable | Indicadores de ejecución | Estado de cumplimiento | Observaciones
[5 empty] | Def. P | PGN | Otros
1 | Participar e incidir en los espacios Municipales en los que se implementa la política pública de víctimas | Reuniones del Comité y subcomites Municipales de justicia transicional | Marzo | diciembre | x | x |  | Integrantes de la Subcomisión , Presidenia de la subcomision y Procuraduria Delegada para el Seguimiento al Acuerdo Final | Informes en los meses de junio y noviembre | SOLICITADO | Revisar la participación del ICBF y del SENA en los Comites de Justicia Transicional de los municipios de ls Subcomisión Provincial
LINEA DE ACCION 7. Seguimiento a la implementación de la Comisión de la Verdad, Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y Unidad para la Busqueda de personas dadas por desaparecidas. |  |  |  | Indicador de resultado/ Logro 7: Número de reuniones a participarpara el seguimiento a la implementación de la PPV
No. | Actividades | subactividades | inicio | finalización | Insumos |  |  | Responsable | Indicadores de ejecución | Estado de cumplimiento | Observaciones
[5 empty] | Def. P | PGN | Otros
1 | Seguimiento a la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) | Reunion con los miembros de la subcomision y la JEP para identificar posibles casos | Marzo | diciembre | x | x |  | Integrantes de la Subcomisión y Presidencia de la Subcomision Provincial Barrancabermeja | INFORME SEGUIMIENTO: Macro caso 7, Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto; Macro caso 8, Crimenes cometidos por la fuerza pública, agentes del estado en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles en el conflicto armado; y Macro Caso 10, Crímenes no amnistiables cometidos por las extintas Farc-EP en el marco del conflicto armado colombiano. | SE INVITO A LA JEP Y SOLICITO INFORMACIÓN | articular para este indicador reuiones con la JEP y la UBDP
2 | Seguimiento a la implementación de la Unidad para la Busqueda de personas dadas por desparecidas | Reunion con los miembros de la subcomision y la UBPDP para identificar posibles casos | Marzo | diciembre | x | x |  | Integrantes de la Subcomisión y Presidencia de la subcomision provincial barrancabermeja | INFORME DE SEGUIMIENTO Plan Barrancabermeja Región | SE INVITO A LA UBPD Y SOLICITO INFORMACIÓN | Informe a la UBPD.
OTRO ESPACIO PARA CAPACITACIÓN . ENLACES SOBRE URT

## Hoja1
LINEA DE ACCION 1. Orientación y retroalimentacion a los integrantes de la CRMJT y Subcomisiones Provinciales. |  |  |  | indicador de resultado/logro 1: Se ha fortalecido el funcionamiento de los integrantes de la Comisión y Subcomisiones
No. | Actividades | subactividades | inicio | finalización | Insumos |  |  | Responsable | Indicadores de ejecución | Estado de cumplimiento | Comentario/ Justificación
[5 empty] | Def. P | PGN | Otros
1 | Ajustes al Plan de Acción conforme a los lineaminetos impartidos por la Comisión Nacional y Regional | Ajustes de las actividades a realizar durante el año 2025 por la Subcomision | 2025-02-01 | 2025-05-01 | x | x |  | Integrantes de la Subcomision | Un plan de acción anual ajustado | CUMPLIDO | Durante la primera sesión de la subcomisión se realizarón los ajusten al Plan de Acción 2025 conforme los lineamientos de la Comisión Nacional
2 | Fortalecer el funcionamiento de la Subcomision de la Provincial Barrancabermeja | Cumplimiento de sesiones de la Subcomision de la Provincial Barrancabermeja | Enero | Diciembre | x | x | Personerías | Presidencia y Secretaria técnica | 4 sesiones ordinarias de la Subcomisión ejecutadas. | CUMPLIDO | Se realizarón las 4 sesiones ordinarias: 14 de febrero de 2025: sesión presencial realizada en Barrancabermeja. 31 de octubre de 2025: sesión realizada en modalidad virtual. 27 de noviembre de 2025: sesión realizada en modalidad virtual. 19 de diciembre de 2025: sesión realizada en modalidad virtual. Nota aclaratoria: Debido a los cambios en la administración de la Defensoría del Pueblo Regional Magdalena Medio en junio y a la contingencia humanitaria derivada del recrudecimiento del conflicto armado en la región, declarada en agosto de la presente vigencia, no fue posible realizar las sesiones que inicialmente se habían proyectado de manera descentralizada. En particular, se vieron afectadas las sesiones previstas para mayo en el municipio de Puerto Parra (Santander), agosto en Santa Rosa (Bolívar) y noviembre en San Vicente de Chucurí. Estas circunstancias obligaron a ajustar la planeación, priorizando la continuidad del funcionamiento de la Subcomisión mediante la modalidad virtual.
3 |  | Nuevas directrices sobre el Plan de Acción Socializadas | Enero | Diciembre | x | x |  | Secretaria técnica | Nuevas directrices sobre el Plan de Acción Anual socializadas | NO CUMPLIDO | Se tenía proyectada la socialización de la Circular 004 de 2025 de la Comisión Nacional del Ministerio Público para la Justicia Transicional, relacionada con eventuales nuevas directrices para el Plan de Acción. No obstante, una vez realizada la consulta correspondiente ante la Comisión Nacional, se estableció que no existe a la fecha una circular expedida bajo dicha numeración que contenga nuevas orientaciones o lineamientos para el Plan de Acción. En consecuencia, esta actividad no fue desarrollada, sin que ello represente un incumplimiento atribuible a la Subcomisión, dado que la inexistencia del acto administrativo impidió su socialización. La Subcomisión continuó orientando su trabajo con base en los lineamientos vigentes definidos por la Comisión Nacional y en el marco normativo aplicable a la justicia transicional.
4 | Dar cumplimiento a las directrices y requerimientos impartidos por la Comisión Regional y Nacional en los temas específicos | Respuestas e información enviadas de acuerdo a la demanda | Enero | Diciembre | x | x | Personerías | Integrantes de la Subcomisión | Número de Informes rendidos acorde a la demanda | CUMPLIDO | El 29 de septiembre de 2025 y el 29 de diciembre se radicó ante la Comisión Nacional del Ministerio Público para la Justicia Transicional los informes de gestión correspondiente al primer semestre de la Subcomisión, en atención a los requerimientos establecidos por dicha instancia. Estos informes presentan un balance de los avances en las líneas de acción definidas en el Plan de Acción, así como el reporte de las acciones de seguimiento adelantadas a la política pública de víctimas, permitiendo dar cuenta del estado de cumplimiento, los principales logros, las dificultades identificadas y las alertas territoriales relevantes. Se adjuntaron los soportes enviados por las personerias y las actas de las sesiones.
5 | Evaluación e implementación del Plan de Acción de la CTJT (Comités Territoriales de Justicia Transicional) | Realizar evaluación a la implementación y cumplimiento del Plan de Acción Territorial | Enero | Diciembre | x | x | Personerías | Integrantes de la Subcomisión | Dos informes de verificación al PAT: Junio y Noviembre realizados oportunamente | PARCIALMENTE CUMPLIDO | Durante la vigencia se realizó seguimiento a los Planes de Acción de los Comités Territoriales de Justicia Transicional de los municipios de la jurisdicción de la Subcomisión, a través de los informes escritos y reportes orales presentados por las personerías municipales en el marco de las sesiones ordinarias. No obstante, no fue posible consolidar y elaborar los dos informes de verificación establecidos en el indicador, debido a la falta de información consolidada, homogénea y oportuna remitida por algunos municipios, lo cual limitó la construcción de productos analíticos formales en las fechas previstas.
LÍNEA DE ACCIÓN 2. Actualización de normatividad en el marco de la Justicia Transicional a integrantes de la Subcomisiones |  |  |  | indicador de resultado/logro 2: Se realizaron capacitaciones en los temas de Justicia Transicional a integrantes de la Comisión y Subcomisiones
No. | Actividades | subactividades | inicio | finalización | Insumos |  |  | Responsable | Indicadores de ejecución | Estado de cumplimiento | Observaciones
[5 empty] | Def. P | PGN | Otros
6 | Fortalecer os conocimientos y la participación frente a los procesos de Justicia Transicional por parte de los integrantes de la Subcomisiones. | Capacitación a funcionarios de las administraciones municipales y personeros/as municipales en la Resolucion 3216 de 2024 protocolo de participacion étnico | Junio | Noviembre | x | x | Personerías | UARIV | Número de municipios y personerías capacitados | CUMPLIDO | Se gestionó y realizó una jornada de capacitación sobre la Resolución 3216 de 2024 – Protocolo de Participación Étnica, la cual fue desarrollada por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) en el marco de la tercera sesión de la Subcomisión del Ministerio Público para la Justicia Transicional.
7 |  | Capacitación a Alcaldías y enlaces municipales sobre las alertas tempranas 027 de 2022, 034 de 2023 | abril | noviembre | x | x | x | Defensora del Pueblo Regional Magdalena Medio /funcionario del SAT/UARIV | Número de integrantes de la Subcomisión capacitados | CUMPLIDO | Se realizó un espacio de capacitación liderado por el equipo regional del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, dirigido a los personeros de los municipios de la jurisdicción de la Subcomisión, en el marco de la tercera sesión de la Subcomisión del Ministerio Público para la Justicia Transicional. Durante la jornada se presentó un balance de las Alertas Tempranas 027 de 2022 y 034 de 2023, se analizaron los riesgos identificados y se reforzaron los lineamientos para el seguimiento territorial, fortaleciendo así las capacidades institucionales para la respuesta temprana en los municipios.
8 | Elaborar informes analíticos para la Comisión Regional y Nacional de Santander | Consolidación de la información suministrada por los miembros de la Subcomisión | abril | noviembre | x | x | x | Secretaría técnica | Número de informes analíticos realizados | PARCIALMENTE CUMPLIDO | Durante la vigencia se realizó la consolidación de la información suministrada por los integrantes de la Subcomisión, particularmente los insumos remitidos por las personerías municipales y se adjunto como soportes del informe de gestión. No obstante, no fue posible elaborar los informes analiticos establecidos en el indicador, debido a la falta de información suficiente y oportuna remitida por algunos municipios, lo cual limitó la construcción de productos.
LÍNEA DE ACCIÓN 3. Realizar seguimiento a las acciones de prevención y protección de las víctimas del conflicto armado, defensores de derechos y desmovilizados, así como de los planes de prevención, protección y contingencia |  |  |  | Indicador de resultado/logro 3: Se desarrollaron acciones de seguimiento y de gestión hacia la prevención y protección de las víctimas del conflicto armado, defensores de derechos y desmovilizados.
No. | Actividades | subactividades | inicio | finalización | Insumos |  |  | Responsable | Indicadores de Ejecución | Estado de cumplimiento | Observaciones
[5 empty] | Def.P | PGN | Otros
9 | Seguimiento a la situacion de riesgo de lideres lideresas y defensores (as) y personas en proceso de reincorporacion | Activacion de rutas y requerimientos en casos de amenazas y situaciones de riesgo para estos grupos poblacionales | febrero | Diciembre | x | x | personerías | Integrantes de la Subcomisión | respuesta por parte de las entidades involucradas con el fin de garantizar el derecho a la vida e integridad personal de estos grupos poblacionales | CUMPLIDO | Se realizó seguimiento continuo a la situación de riesgo de líderes, lideresas, defensores(as) de derechos humanos y personas en proceso de reincorporación, a través de los reportes y actuaciones adelantadas por los personeros municipales. En el marco de la segunda sesión de la Subcomisión, se presentó información sobre la activación de rutas y la formulación de requerimientos en casos de amenazas y situaciones de riesgo, permitiendo la articulación con las entidades competentes y la adopción de medidas orientadas a la protección de la vida e integridad personal de estos grupos poblacionales.
10 | Realizar seguimiento a las alertas tempranas vigentes en la alertas 027 de 2022 y la alerta 034 de 2023 | Verificación del cumplimiento de las recomendaciones presentadas por el CIPRAT. | abril | Diciembre | x | x | personerías | Integrantes de la Subcomisión | informes por demanda presentados sobre el cumplimiento de recomendaciones en el CIPRAT | PARCIALMENTE CUMPLIDO | Se realizó seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas por el CIPRAT en el marco de las Alertas Tempranas 027 de 2022, que cobijan los municipios de Barrancabermeja, Puerto Wilches y Yondó, y de la Alerta Temprana 034 de 2023, correspondiente a los municipios de Cantagallo, Simití, San Pablo y Santa Rosa. Este seguimiento se efectuó a través de los reportes y actuaciones adelantadas por los personeros municipales y fue socializado en el marco de la segunda sesión de la Subcomisión, permitiendo verificar el estado de cumplimiento de las recomendaciones, identificar avances, alertar sobre rezagos y fortalecer la articulación institucional para la prevención y protección en los territorios. No obstante, se evidenció que los reportes remitidos por los municipios del Sur de Bolívar no contienen información suficiente para un análisis integral del cumplimiento de las recomendaciones, registrándose aportes únicamente por parte de los municipios de Santa Rosa y San Pablo, lo que limitó la consolidación completa del seguimiento en esta subregión.
11 | Realizar el seguimiento a la implementación de los planes de prevención, protección y de contingencia a nivel municipal de la Provincial vigencia 2025. | Revisión a los planes actualizados y su incidencia en la implementación, como la construcción del PAT | febrero | Diciembre | x | x | personerías | Integrantes de la Subcomisión | Revisión de los 11 Municipios adscritos a la Subcomisión provincial Barrancabermeja | PARCIALMENTE CUMPLIDO | Se realizó seguimiento a la implementación de los planes de prevención, protección y de contingencia de nivel municipal en el marco de la segunda sesión de la Subcomisión, en la cual se revisaron avances generales y se solicitó la remisión de informes escritos por parte de las personerías municipales. No obstante, no fue posible efectuar un seguimiento integral a los once municipios, debido a que algunas personerías no allegaron la información de manera completa y oportuna. En varios casos, los reportes remitidos fueron de carácter enunciativo o consistieron únicamente en la remisión de copias de los planes, sin evidenciar acciones concretas de seguimiento, implementación o evaluación de los mismos, lo que limitó el análisis del impacto y la incidencia real de estos instrumentos en el territorio.
LÍNEA DE ACCIÓN 4. Adelantar seguimiento a la atención y reparación integral de las víctimas ubicadas en algunas reubicaciones y reparaciones colectivas en la jurisdicción de la Procuraduria Provincial de Barrancabermeja , así como los procesos de restitución de tierras en los municipios microfocalizados de Santander - Antioquia y Bolivar |  |  |  | indicador de resultado/logro 4: Algunas reubicaciones de víctimas y reparaciones colectivas en el Departamento han avanzado en la restitución de algunos de sus derechos.
No. | Actividades | subactividades | inicio | finalización | Insumos |  |  | Responsable | Indicadores de ejecución | Estado de cumplimiento | Observaciones
[5 empty] | Def. P | PGN | Otros
12 | Seguimiento a los procesos de retornos y reubicaciones adelantados en los municipios de la Jurisdicción de la Subcomisión | Revisión y seguimiento a los procesos de retornos y reubicaciones | marzo | Diciembre | X | X | personeros | Profesionales encargados delegada para los derechos de las personas en movilidad humana, Procuraduría delegada para el seguimiento al acuerdo final | Informe de seguimiento municipios adscritos a la Subcomisión Provincial Barrancabermeja | CUMPLIDO | Se realizó seguimiento a los procesos de retorno y reubicación en los municipios de la jurisdicción de la Subcomisión, a través de la revisión de informes escritos y exposiciones orales presentados por las personerías municipales. Este ejercicio se desarrolló en el marco de la segunda sesión de la Subcomisión.
13 | Seguimiento a las Reparaciones colectivas que se adelantan en los Municipios de la Jurisdicción de la Subcomisión | Intervención y apoyo a los entes territoriales y la UARIV respectivamente en el avance de los planes de reparación colectiva adelantados en los Municipios de la Jurisdicción de la Subcomisión | Marzo | Diciembre | x | x | personeros | Profesionales encargados atención a Víctimas en la Defensoría, Procuraduría y Unidad de Victimas Territorial Magdalena Medio, Procuraduria delegada para el seguimiento al acuerdo final | Informe de seguimiento municipios adscritos a la Subcomisión Provincial Barrancabermeja | CUMPLIDO | Se realizó seguimiento a los planes de reparación colectiva que se adelantan en los municipios de la jurisdicción de la Subcomisión, mediante la articulación con las personerías municipales y las entidades competentes, en especial la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.
14 |  | Mesa de seguimiento para el cumplimiento de las medidas a implementar en los planes integrales de reparación colectiva | Marzo | Diciembre | x | x | personeros | Profesionales encargados atención a Víctimas en la Defensoría, Procuraduría y Unidad de Victimas Territorial Magdalena Medio | Mesa de trabajo alcaldes, gobernacion,UARIV y Ministerio Publico, ANT | NO CUMPLIDO
15 | Seguimiento a los procesos de restitución de tierras en las zonas priorizadas por la URT Territorial Magdalena Medio | Revisión y seguimiento al cumplimiento de las ordenes emitidas en los fallos de restitución de tierras | Marzo | Diciembre | x | x |  | Procurador Judicial de Tierras de Barrancabermeja | Informe acciones de medidas de restitución de tierras | CUMPLIDO | Se realizó seguimiento al cumplimiento de las órdenes emitidas en los fallos de restitución de tierras en los municipios de la jurisdicción de la Subcomisión Provincial Barrancabermeja. Este seguimiento se efectuó a través de los informes escritos y orales presentados por las personerías municipales y mediante la participación de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en la tercera sesión de la Subcomisión.
16 | Seguimiento a la entrega de la medida de atencion humanitaria inmediata en los municipios priorizados en la Jurisdiccion de la Subcomision | Revisión y seguimiento a la entrega de la atencion humanitaria inmediata | Marzo | Diciembre | x | x |  | profesionales encargados atencion a victimas en la Defensoria y Procuraduria Provincial | informe sobre las ayudas humanitarias inmediatas | CUMPLIDO | Se realizó seguimiento al cumplimiento de la entrega de la medida de atención humanitaria inmediata en los municipios de la jurisdicción de la Subcomisión, a través de la revisión de informes escritos y exposiciones orales presentados por las personerías municipales en el marco de la tercera sesión de la Subcomisión.
LINEA DE ACCION 5. Mantener seguimiento y acompañamiento a los integrantes de algunas Mesas de Participación de Víctimas priorizadas en el 2023 |  |  |  | indicador de resultado/logro 5: MPV con seguimiento y acompañamiento para el ejercicio del derecho a la participación en la implementacion de la ley de víctimas y restitución de tierras.
No. | Actividades | subactividades | inicio | finalización | Insumos |  |  | Responsable | Indicadores de ejecución | Estado de cumplimiento | Observaciones
[5 empty] | Def. P | PGN | Otros
17 | Realizar visitas de seguimiento y acompañamiento a los integrantes de las MPV en dos municipios priorizados | Reuniones para dar a conocer avances y dificultades sobre la participacion en la politica publica por parte de los integrantes de las MPV | Marzo | diciembre | x | x | x | Integrantes de la Subcomisión, presidencia de la subcomision y Procuraduria Delegada para el Seguimiento al Acuerdo Final | Se realizarán 3 sesiones de seguimiento y acompañamiento | NO CUMPLIDO | No fue posible realizar las visitas de seguimiento y acompañamiento a los integrantes de las Mesas de Participación de Víctimas en los municipios priorizados durante la vigencia 2025. Esta situación obedeció, principalmente, a la imposibilidad de concertar oportunamente la priorización de los municipios, así como a las restricciones derivadas de la contingencia humanitaria en el Magdalena Medio, ocasionada por el recrudecimiento del conflicto armado, lo cual limitó las condiciones de seguridad y movilidad para el desarrollo de actividades presenciales en territorio.
LINEA DE ACCION 6. Participación y Seguimiento a el Comité y Subcomités de Justicia Transicional de los municipios de la Jurisdiccion de la Provincial de Barrancabermeja |  |  |  | Indicador de resultado/ Logro 6: Número de reuniones a participarpara el seguimiento a la implementación de la PPV
No. | Actividades | subactividades | inicio | finalización | Insumos |  |  | Responsable | Indicadores de ejecución | Estado de cumplimiento | Observaciones
[5 empty] | Def. P | PGN | Otros
18 | Participar e incidir en los espacios Municipales en los que se implementa la política pública de víctimas | Reuniones del Comité y subcomites Municipales de justicia transicional | Marzo | diciembre | x | x |  | Integrantes de la Subcomisión , Presidenia de la subcomision y Procuraduria Delegada para el Seguimiento al Acuerdo Final | Informe de participación en espacios Municipales en los que se implementa la política pública de víctimas | CUMPLIDO | Se realizó seguimiento a la participación del Ministerio Público en los espacios municipales de implementación de la política pública de víctimas, en particular en los Comités y Subcomités Municipales de Justicia Transicional, a través de los informes presentados por las personerías municipales y la revisión de actas de reunión en las que se evidenció la participación de la Defensoría del Pueblo en Barrancabermeja. Este ejercicio permitió verificar la participación de entidades como el SENA y el ICBF, y la incidencia institucional en la formulación, seguimiento y ajuste de los Planes de Acción Territorial (PAT), así como fortalecer el control preventivo y la promoción de los derechos de las víctimas en el ámbito municipal.
LINEA DE ACCION 7. Seguimiento a la implementación de la Comisión de la Verdad, Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y Unidad para la Busqueda de personas dadas por desaparecidas. |  |  |  | Indicador de resultado/ Logro 7: Número de reuniones a participarpara el seguimiento a la implementación de la PPV
No. | Actividades | subactividades | inicio | finalización | Insumos |  |  | Responsable | Indicadores de ejecución | Estado de cumplimiento | Observaciones
[5 empty] | Def. P | PGN | Otros
19 | Seguimiento a la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) | Reunion con los miembros de la subcomision y la JEP para el seguimiento de los Macro caso 7, Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto; Macro caso 8, Crimenes cometidos por la fuerza pública, agentes del estado en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles en el conflicto armado; y Macro Caso 10, Crímenes no amnistiables cometidos por las extintas Farc-EP en el marco del conflicto armado colombiano. | Marzo | diciembre | x | x |  | Integrantes de la Subcomisión y Presidencia de la Subcomision Provincial Barrancabermeja | Número de reuniones de articulación con la subcomisión | CUMPLIDO | Se realizó reunión de articulación con la JEP en el marco de la cuarta sesión de la Subcomisión, con seguimiento a los Macrocasos 07, 08 y 10 en la región del Magdalena Medio. En el espacio se abordaron los avances en la acreditación de víctimas, el estado de los procesos y las necesidades de articulación con las personerías y los Comités de Justicia Transicional, con el fin de articular los planes de acción locales y garantizar que los procesos restaurativos se desarrollen de manera coherente, articulada y efectiva, permitiendo a las víctimas percibir avances tangibles en su acceso a la justicia y en la restitución de sus derechos.
20 | Seguimiento a la implementación de la Unidad para la Busqueda de personas dadas por desparecidas | Reunion con los miembros de la subcomision y la UBPDP para el seguimiento de los planes de búqueda en la región del magdalena medio | Marzo | diciembre | x | x |  | Integrantes de la Subcomisión y Presidencia de la subcomision provincial barrancabermeja | Número de reuniones de articulación con la subcomisión | CUMPLIDO | Se realizó reunión de articulación con la UBPD en el marco de la cuarta sesión de la Subcomisión, en la cual se socializó el balance de los planes de búsqueda en el Magdalena Medio y las proyecciones para 2026, resaltando la necesidad de fortalecer la articulación territorial para facilitar el acceso a información sobre sitios de interés forense, promoviendo procesos de sensibilización comunitaria sobre la búsqueda de personas desaparecidas y consolidando el acompañamiento a las familias, en coherencia con la política pública de víctimas y los procesos de justicia transicional.
Nivel General de Cumplimiento
| Cumplidas | 13
| Parcialmente cumplidas | 4
| No cumplidas | 3