## Formato INFORME SEMANAL
FORMATO INFORME SEMANAL
PERIODO (SEMANA) |  |  | 02/02/2026 al 6/02/2026 | [5 empty] | Informe Número: |  | 13
Dirección Regional | [5 empty] | VAUPÉS |  |  | Supervisor Regional |  | ERIKA MABEL AGUILAR MACHADO
Fecha de elaboración del informe |  |  |  |  | 2026-02-06
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
CONTRATISTA | [7 empty] | INTERVENTOR
Contratista |  |  |  | RAELJA INGENIERIA S.A.S |  |  |  | Interventor |  |  | CONSORCIO J&J SENA
Contrato No. |  |  |  | CO1.PCCNTR.8240890 |  |  |  | Contrato No. |  |  | CO1.PCCNTR.8372379
Fecha de Iniciación |  |  |  | 2025-10-06 |  |  |  | Fecha de Iniciación |  |  | 2025-10-06
Fecha Suspensión No. 1 |  |  |  | 2025-10-10 |  |  |  | Fecha Suspensión No. 1 |  |  | 2025-10-10
Fecha Reinicio No. 1 |  |  |  | 2025-11-04 |  |  |  | Fecha Reinicio No. 1 |  |  | 2025-11-04
Fecha de Terminación |  |  |  | 2026-01-23 |  |  |  | Fecha de Terminación |  |  | 2026-01-23
Valor Inicial |  |  |  | 1931186386.41 |  |  |  | Valor Inicial |  |  | 199999998
Valor Actualizado |  |  |  | 2020478110.7614 |  |  |  | Valor Actualizado |  |  | 199999998
Plazo Inicial |  |  |  | DOS (2) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS |  |  |  | Plazo Inicial |  |  | DOS (2) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS
Suspensión: |  |  |  | QUINCE (15) DÍAS HÁBILES |  |  |  | Suspensión: |  |  | QUINCE (15) DÍAS HÁBILES
Plazo Actualizado |  |  |  | TRES (3) MESES Y DIECISIETE (17) DÍAS |  |  |  | Plazo Actualizado |  |  | TRES (3) MESES Y DIECISIETE (17) DÍAS
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA :
Contratar la adecuación de las áreas administrativas del Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jirijirimo del SENA Regional Vaupés sede San José.
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:
Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental de la adecuación de las áreas administrativas del Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jirijirimo del SENA, Regional Vaupés Sede San José.
PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA
CARGO | [7 empty] | NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA: | [7 empty] | JULIO CESAR MONJE TAMAYO
INGENIERO AMBIENTAL | [7 empty] | JHON JAIRO HERNANDEZ DAZA
ARQUITECTO RESIDENTE DE OBRA | [7 empty] | OMAR FERNANDO RODRIGUEZ ACOSTA
DIBUJANTE DE OBRA | [7 empty] | ALEXANDER JOVEN YUSTRES
RESIDENTE SISO DE OBRA | [7 empty] | JAVIER ORLANDO POLANIA BERNAL
ESPECIALISTAS EN ESTRUCTURAS | [7 empty] | JAIME DUARTE TORRES
ESPECIALISTAS GEOTECNICO | [7 empty] | RAFAEL ENRIQUE TELLEZ LOZANO
PERSONAL INTERVENTORIA
CARGO | [7 empty] | NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA | [7 empty] | ALEJANDRO HORACIO BAQUERO SALAZAR
INGENIERO CIVIL RESIDENTE | [7 empty] | JOSÉ DAVID LEÓN BASTIDAS
INGENIERO AMBIENTAL | [7 empty] | JORGE LUIS AMEZQUITA DUARTE
RESIDENTE SISO DE INTERVENTORIA | [7 empty] | JAIME GIRLEY BETANCOURT
INGENIERO ELÉCTRICO | [7 empty] | RICHARD LOBOA SANCHEZ
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL | [7 empty] | LENIN ALEJANDRO JARAMILLO RIVERA
SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO DE CONSTRUCCION (Porcentaje)
GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO DE CONSTRUCCION
[10 empty] | %AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO | PV | EJECUTADO | EV | ATRASO
[10 empty] | SEM 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[10 empty] | SEM 2 | 1.565% | 1.565% | 0.1712% | 0.1712% | 1.394%
[10 empty] | SEM 3 | 1.273% | 2.838% | 0.1857% | 0.3569% | 2.481%
[10 empty] | SEM 4 | 5.367% | 8.205% | 0.1556% | 0.5125% | 7.692%
[10 empty] | SEM 5 | 6.286% | 14.49% | 0.1081% | 0.6206% | 13.87%
[10 empty] | SEM 6 | 5.481% | 19.97% | 0% | 0.6206% | 19.35%
[10 empty] | SEM 7 | 7.225% | 27.2% | 0.26% | 0.8806% | 26.32%
[10 empty] | SEM 8 | 10.31% | 37.51% | 9.869% | 10.36% | 27.15%
[10 empty] | SEM 9 | 12.7% | 50.21% | 0.769% | 11.13% | 39.08%
[10 empty] | SEM 10 | 13.53% | 63.74% | 0.769% | 11.9% | 51.85%
[10 empty] | SEM 11 | 12.78% | 76.53% | 2.738% | 14.63% | 61.89%
[10 empty] | SEM 12 | 13.59% | 90.12% | 6.181% | 20.82% | 69.3%
[10 empty] | SEM 13 | 9.882% | 100% | 0.267% | 21.08% | 78.92%
[10 empty] | ALERTAS |  |  |  |  | 78.92%
Nota:
SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $)
GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA
[10 empty] | %AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO | PV | EJECUTADO | EV | ATRASO
[10 empty] | SEM 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | SEM 2 | 30222903.7533 | 30222903.7533 | 3459755.5906 | 3459755.5906 | 26763148.1627
[10 empty] | SEM 3 | 24575277.8056 | 54798181.5588 | 3751601.5308 | 7211357.1214 | 47586824.4374
[10 empty] | SEM 4 | 103648014.943 | 158446196.5018 | 3143457.8242 | 10354814.9456 | 148091381.5562 |  | 100%
[10 empty] | SEM 5 | 121397448.5073 | 279843645.009 | 2184897.9233 | 12539712.8689 | 267303932.1401 | 0.01565
[10 empty] | SEM 6 | 105851225.9714 | 385694870.9804 | 0 | 12539712.8689 | 373155158.1114 | 0.012725
[10 empty] | SEM 7 | 139536069.2983 | 525230940.2787 | 5253243.088 | 17792955.9569 | 507437984.3218 | 0.053671
[10 empty] | SEM 8 | 199147454.6032 | 724378394.882 | 199398929.0807 | 209282230.3821 | 515096164.4998 | 0.062862
[10 empty] | SEM 9 | 245265221.1696 | 969643616.0515 | 15538162.1447 | 224820392.5268 | 744823223.5247 | 0.054812
[10 empty] | SEM 10 | 261325047.5176 | 1230968663.5692 | 15538162.1447 | 240358554.6715 | 990610108.8977 | 0.072254
[10 empty] | SEM 11 | 246877080.8122 | 1477845744.3814 | 55316927.8832 | 295675482.5547 | 1182170261.8266 | 0.10312
[10 empty] | SEM 12 | 262505473.132 | 1740351217.5134 | 124890027.1899 | 420565509.7446 | 1319785707.7688 | 0.127
[10 empty] | SEM 13 | 190835168.8991 | 1931186386.4125 | 5394242.1529 | 425959751.8975 | 1505226634.515 | 0.13532
[10 empty] | ALERTAS |  |  |  |  | 1505226634.515 | 0.12784
[10 empty] | Nota: | [5 empty] | 0.13593
0.098818
0
NOTA: Los avances plasmados en este informe se basan en los informes semanales de interventoría. | [15 empty] | 0
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA
No. |  | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | FECHA INICIO | FECHA FIN | No DE DIAS PROGRAMADOS | No DE DIAS TRANSCURRIDOS | % PROGRAMADO | % EJECUTADO | RETRASO/ADELANTO
|  | SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO) | [6 empty] | 2025-10-06 | 2026-02-06 | 123
1 | 1 | Excavación manual en material común | [6 empty] | 2025-11-03 | 2025-11-16 | 13 | 104 | 100% | 100% | 0%
2 | 1 | Mejoramiento De Terreno Según Recomendaciones De Geotecnia Y Diseño Estructural | [6 empty] | 2025-11-17 | 2025-11-30 | 13 | 90 | 100% | 60.92% | -39.08% |  | #REF!
3 | 1 | Relleno base granular compactado | [6 empty] | 2025-11-17 | 2025-11-30 | 13 | 90 | 100% | 100% | 0%
5 | 1 | Suministro, figuración e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI | [6 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-14 | 13 | 76 | 100% | 45% | -55%
7 |  | Columnas Concreto 3000 PSI | [6 empty] | 2025-11-17 | 2025-11-30 | 13 | 90 | 100% | 14% | -86%
9
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13
|  | ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | [6 empty] | 2026-02-06 | [7 empty] | 32
Plazo FALTANTE el Proyecto en Días | [8 empty] | 0
[16 empty] | 2.27 | 100%
ALERTA | [15 empty] | 1.25 | 0.55066
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES SEMANALES REALIZADAS - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR
TEMAS TECNICOS
| CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA | [11 empty] | Cumple |  |  |  |  | SI
| El contratista de obra cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y cumple con lo estipulado en el contrato | [11 empty] | SI |  |  |  |  | NO
| Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas | [11 empty] | SI |  |  |  |  | N/A
| Todos los procedimientos que son usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía y a las demás normas aplicables. | [11 empty] | SI
| Todos los procedimientos que son usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables. | [11 empty] | SI
| Presencia de personal de interventoría en las sedes | [11 empty] | SI
| La interventoría realiza el seguimiento a actividades ejecutadas por el contratista de obra | [11 empty] | SI
| La interventoría realiza el seguimiento a ejecución contractual en bitácora de obra | [11 empty] | SI
| La interventoría realiza comités periódicos de obra | [11 empty] | SI
| El interventor exigió el uso de los elementos de protección personal y elementos de bioseguridad | [11 empty] | SI
| El personal de interventoría utilizo de forma correcta los elementos de protección personal y elementos de bioseguridad | [11 empty] | SI
| Se presenta concepto sanitario FAVORABLE expedido por la secretaria de salud municipal, para realizar actividades de limpieza y desinfección de tanques. | [11 empty] | SI
| El contratista de obra dio cumplimiento a la normativa relacionada con la gestión integral de residuos de construcción y demolición | [11 empty] | SI
| El contratista de obra y el interventor atendieron las solicitudes formuladas por la Dirección Regional y sus centros adscritos | [11 empty] | SI
Observaciones (Consignar en este apartado todas las observaciones que se presenten con relación a la ejecución contractual)
TEMAS JURIDICOS CONTRACTUALES
TEMAS SISO
| CONDICIONES GENERALES SISO | [11 empty] | Cumple
| En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo. | [11 empty] | SI
| La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales. | [11 empty] | SI
| Se implementan protocolos de bioseguridad en cumplimiento de la resolución N°666 de 2020 y demás normativa emitida por el Gobierno Nacional. | [11 empty] | SI
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES
SEMANA No. 13 |  | 1. Actividades verificadas por la interventoría Durante el periodo comprendido entre el 2 y el 6 de febrero de 2026, la interventoría realizó seguimiento técnico y control en campo a las actividades ejecutadas por el contratista, dejando constancia de lo siguiente: Se verificó el encofrado, armado y posterior fundida de seis (6) columnas estructurales, correspondientes a las columnas C-3 y C-2, ubicadas en los ejes E, F y G, constatando previamente el cumplimiento de los despieces estructurales, diámetros, traslapos, separación de estribos y correcta alineación vertical antes de autorizar la fundida. Durante cada jornada de fundida de columnas, la interventoría supervisó la toma de muestras de concreto mediante cilindros, con el fin de realizar los ensayos de laboratorio y verificar el cumplimiento de la resistencia especificada en el diseño estructural. Se dio inicio a la excavación para vigas de cimentación, verificando dimensiones y alineación conforme a planos. Se realizó nivelación y compactación del terreno en las áreas proyectadas para la futura ejecución de placas de contrapiso, dejando la superficie en condiciones adecuadas para su posterior intervención. Se efectuó visita conjunta de obra con la supervisión, la interventoría y el contratista, en la cual se revisaron aspectos técnicos, administrativos y de seguridad del proyecto. Se reiteró la necesidad de mantener orden y limpieza en el frente de obra, especialmente en áreas públicas como andenes, evitando acumulación de materiales o residuos. Se enfatizó el cumplimiento estricto de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, incluyendo el uso obligatorio de elementos de protección personal (EPP), y la implementación de medidas de protección para trabajos en alturas superiores a dos (2) metros. Se indicó que, en caso de requerirse ocupación de espacio público, el contratista deberá tramitar previamente el permiso correspondiente ante la Inspección de Policía. Se dejó como compromiso que cualquier solicitud de prórroga deberá presentarse acompañada del respectivo cronograma actualizado, no siendo procedente su evaluación sin dicho soporte técnico.
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA
SEMANA No. 13 |  | La interventoría verificó que las columnas fundidas durante la semana cumplieran con los requisitos técnicos previos a la fundida y que el proceso se ejecutara conforme a las especificaciones estructurales. Se realizó control de calidad del concreto mediante la toma de cilindros en cada fundida. Se reitera al contratista la importancia de mantener condiciones adecuadas de orden, limpieza y seguridad en obra, así como el cumplimiento de los requisitos administrativos para el uso del espacio público.
PERSONAL QUE LABORÓ LA SEMANA
PERSONAL DE LA ENTIDAD CONTRATANTE |  |  |  | CANT. |  | PERSONAL DEL LA ENTIDAD CONTRATISTA |  | CANT. | PERSONAL DE INTERVENTORÍA |  | CANT. | PERSONAL DE MANO DE OBRA |  | CANT.
SUPERVISOR DEL CONTATO |  |  |  | 1 |  | RESIDENTE DE OBRA |  | 1 | RESIDENTE DE INTERVENTORIA |  | 1 | MAESTRO DE OBRA |  | 1
PROFESIONALES DE APOYO TECNICO Y INFRAESTRUCTURA |  |  |  | 2 |  | AUXILIAR DE INGENIERIA |  | 1 | PROFESIONAL SST |  | 1 | OFICIAL DE OBRA |  | 1
PROFESIONAL AMBIENTAL Y DINAMIZADORA ENERGETICA |  |  |  | 1 |  | PROFESIONAL SST |  | 1 | AUXILIAR DE INGENIERIA |  | 1 | AYUDANTE DE OBRA |  | 8
PROFESIONAL JURIDICO |  |  |  | 1 |  | PROFESIONAL AMBIENTAL |  | 1 | PROFESIONAL EN ESTRUCTURAS |  | 1 | _
PROFESIONAL SST |  |  |  | 1 |  | _ |  |  | _ |  |  | _
_ | [5 empty] | _ |  |  | _ |  |  | _
_ | [5 empty] | _ |  |  | _ |  |  | _
TOTAL |  |  |  | 6 |  | TOTAL |  | 4 | TOTAL |  | 4 | TOTAL |  | 10
REGISTRO INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA (Registre los datos de los últimos informes)
PERIODO | [6 empty] | ESTADO Y CONTENIDO
N° INFORME |  |  | DESDE |  |  | HASTA | Fecha de Entrega | Radicado SENA |  | Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
1 |  |  | 2026-02-02 |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 |  |  | La interventoría deja constancia de que, a la fecha del presente informe, el plazo de ejecución contractual se encuentra vencido, sin que la totalidad de las actividades del proyecto hayan sido culminadas. En consecuencia, se considera necesario que el contratista tramite de manera inmediata la respectiva solicitud de prórroga, debidamente justificada y acompañada del cronograma actualizado, con el fin de garantizar la continuidad legal y técnica del contrato y la correcta terminación de las obras.
2
3
4
5
ANEXOS DE INFORMES DE INTERVENTORIA
REGISTRO FOTOGRAFICO
| Georreferenciación |  |  |  | Descripción |  |  |  |  | Georreferenciación |  | Descripción
| 1°14′57" N 70°14'08" W |  |  |  | Encofrado y fundida de columnas estructurales, verificando previamente alineación, verticalidad, armado de acero y condiciones de formaleta antes de la colocación del concreto. |  |  |  |  | 1°14′57" N 70°14'08" W |  | Reunión técnica en obra entre supervisión, interventoría y contratista, en la cual se revisaron aspectos técnicos, administrativos y de seguridad del proyecto.
| Georreferenciación |  |  |  | Descripción |  |  |  |  | Georreferenciación |  | Descripción
| 1°14′57" N 70°14'08" W |  |  |  | Relleno y compactación del terreno, ejecutados como preparación para la posterior fundida de la placa de contrapiso, verificando nivelación y conformación del material. |  |  |  |  | 1°14′57" N 70°14'08" W |  | Excavación manual para vigas de cimentación, validando dimensiones y alineación conforme a planos estructurales.
#VALUE!
| Georreferenciación |  |  |  | Descripción |  |  |  |  | Georreferenciación |  | Descripción
| 1°14′57" N 70°14'08" W |  |  |  | Toma de muestras de concreto mediante cilindros, correspondiente a las columnas fundidas, para control de calidad y verificación de la resistencia especificada. |  |  |  |  | 1°14′57" N 70°14'08" W
,
| Georreferenciación |  |  |  | Descripción |  |  |  |  | Georreferenciación |  | Descripción
| 1°14′57" N 70°14'08" W | [8 empty] | 1°14′57" N 70°14'08" W
Formulas:
PV = TODAY()-[Supervisor Regional]
Note on B47: Se deben consignar los avances fisicos y presupuestales del proyecto, tanto los de la semana como los acumulados. Deben coincidri con los reportados en el modulo de seguimiento a obras para la misma semana
Note on B48: AVANCE SEMANAL ACUMULADO DE LAS ULTIMAS 4 SEMANAS Se debe generar grafica del avance fisico de obra y grafica del avance programado. En el eje vertical los porcentajes y en el horizontal las semanas
Note on B70: AVANCE SEMANAL ACUMULADO DE LAS ULTIMAS 4 SEMANAS Se debe generar grafica del avance financiero de obra y grafica del avance programado. En el eje vertical los porcentajes y en el horizontal las semanas