## plan de trabajo-cronograma
CRONOGRAMA PROCESO DE FORMULACIÓN PROYECTO 7755
ACTIVIDAD | PRODUCTO | PROFESIONALES EN FORMULACIÓN | FINANCIERO | ABOGADO | diciembre-semana 1 | diciembre-semana 2 | diciembre-semana 3 | diciembre-semana 4 | enero - semana 1 | enero - semana 2 | enero - semana 3 | enero - semana 4 | FEBRERO SEMANA 1 | FEBRERO SEMANA 2 | FEBRERO SEMANA 3 | FEBRERO SEMANA 4
FASE I PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS
Revisión de documentos previos para contextualizar adecuada formulación (Contratos anteriores, criterios de viabilidad, anexos técnicos, etc.) | Diagnostico base para elaboración de documentos precontractuales | x | x
Diseñar cuestionario para levantamiento de información en campo |  | x | x
Visitas de campo reconocimiento de espacios fortalezas y oportunidades de mejora |  | x | x
Reuniones estratégicas área de Políticas Públicas, recolección de información (Criterios de Viabilidad Secretaria de Integración Social), para garantizar calidad en la formulación del proyecto |  | x | x
Especificar de manera detallada los alimentos a suministrar (cantidad, calidad, frecuencia). | Definición del objeto contractual | x
Determinación de las instituciones beneficiarias y número de beneficiarios |  | x
Definición de los requisitos nutricionales según las minutas del ICBF |  | x
Establecimiento de los criterios de calidad y seguridad alimentaria |  | x
Análisis los requerimientos técnicos, legales y financieros, según pliegos de viabilidad de la Secretaría de Integración Social | Análisis legal y normativo del proyecto | x
Identificación de los requisitos legales para la participación en la licitación o bolsa mercantil |  | x
Identificación y evaluación de los principales riesgos financieros del proyecto. | Análisis de riesgos | x | x
Análisis de la oferta y demanda de alimentos en el sector | Estudio del sector y de mercado |  | x
Identificación de posibles proveedores y sus capacidades |  |  | x
Estudio de precios de mercado y costos de producción |  |  | x
Análisis detallado de los precios de los alimentos, costos de producción y logística
Evaluación de la logística de distribución |  |  | x
Elaboración de proyecciones financieras detalladas | Diseño del Modelo Financiero |  | x
Cálculo del punto de equilibrio |  |  | x
Cálculo de costos directos e indirectos. |  |  | x
Definición de la estructura de precios |  |  | x
Análisis de sensibilidad |  |  | x
Indicadores financieros |  |  | x
Análisis de la rentabilidad del proyecto |  |  | x
Desglose detallado de todos los costos asociados al proyecto, incluyendo costos directos (alimentos, transporte), costos indirectos (administración, personal) y costos financieros. | Estructura de costos |  | x
FASE II ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES
Detallar los requisitos técnicos, administrativos y financieros que deben cumplir los oferentes | Elaboración del términos de referencia | x
Inclusión de indicadores de impacto social. |  | x
Especificación de los criterios de evaluación de las propuestas |  | x
Elaboración de los pliegos de condiciones técnicas, administrativas y financieras | Redacción de los pliegos de condiciones |  |  | x
Definición de las garantías requeridas |  |  |  | x
Establecimiento de las penalidades por incumplimiento |  |  |  | x
Elaboración de especificaciones técnicas detalladas de los alimentos. | Anexos técnicos | x
Diseño de formatos para la presentación de ofertas |  | x
Inclusión de modelos de contrato. |  | x
Establecer las fechas de inicio y fin de cada etapa del proyecto. | Diseño del cronograma de ejecución | x
Definir los factores que se tendrán en cuenta para seleccionar la mejor oferta. | Determinación de los criterios de evaluación | x | x | x
Verificar la coherencia y exhaustividad de toda la documentación. | Revisión interna de los documentos | x | x | x
Obtener los permisos y autorizaciones necesarias. |  | x | x | x
FASE III PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN
Publicación en los medios oficiales | Publicación de la convocatoria: | x | x | x
Envío de invitaciones a los posibles oferentes |  | x | x | x
Evaluación de ofertas | Evaluación de ofertas | x | x | x

## Actividades (2) (hidden)
| PROCESO D01: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | [7 empty] | PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE contrato 098 de 2012
Código: REG-D01.000.0000-001
OBJETO CONTRACTUAL: PRESTAR SUS SERVICIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REVISION Y ANALISIS DE LA INFORMACION GENERADA POR LOS GRUPOS DE LA SRNL, RELACIONADA CON LA VIGILANCIA DE EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO GENERADOS DENTRO DEL MARCO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
[6 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO
OBLIGACIONES ESPECIFICAS | Semana Inicio | Semana Fin | Tipo de hora | Valor Inversión | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1.Implementar y aplicar las encuestas de autoevaluacion sobre cumplimiento de estandares de Autorizacion en 15 LSP
2. Realizar dos talleres dirigidos a los LSP, uno de carácter presencial en el marco del taller de calidad de la RNL 2012 y uno virtual para la divulgacion de los Estandares de Calidad para la Autorizacion de los LSP teniendo en cuenta la reglamentacion emitida por el Ministerio de Salud y la Proteccion Social |  |  |  |  | nn
3.Realizar 4 visitas de seguimiento a los LSP sobre la implementaciony mantenimiento del sistema de gestion de calidad
4.Realizar el seguimiento sobre la implementacion mantenimiento y mejora del sistema de gestion de calidad y temas relacionados en los LSP
5.Realizar las actividades de seguimiento a los planes de mejoramiento desarrolladospor los grupos de la SRNL dentro del marco del sistema de geation de calidad del INS
PRODUCTOS CONTRATO 098 DE 2012
[6 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO
OBLIGACIONES ESPECIFICAS | Semana Inicio | Semana Fin | Tipo de hora | Valor Inversión | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1:Informes mensuales de actividades desarrolladas durante el presente contrato | bar: FEBRERO 6 to AGOSTO 31
2:Informes tecnicos sobre las actividades relacionadas con el apoyo a la gestion de la SRNL | bar: FEBRERO 6 to AGOSTO 31
3.Informe de seguimiento de los planes de mejormiento desarrollados por los grupos de la SRNLdentro del marco de Gestion de Calidad del INS | bar: FEBRERO 6 to AGOSTO 31
4.Informe FINAL sobre diagnostico del estado actual de los LSP en Sistemas de gestion de Calidad | bar: FEBRERO 6 to AGOSTO 31
5. Informe de aplicación del Instrumento de AUTOevaluaciion de Estandares de Calidad para autorizacion de los Laboratorios de la RNLen coordinacion con el MSPS | bar: FEBRERO 6 to AGOSTO 31
6,Actas e informes de actividades desarrolladas en las mesas de trabajo conjuntas con el MSPS: 1.CNIRNL 2. Mesa para el fortalecimiento de los Laboratorios de Salud Publica | bar: FEBRERO 6 to AGOSTO 31
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ELABORA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN APRUEBA | JULIO 28: FECHA APROBACIÓN