## Hoja1
| ACTA DE SUPERVISIÓN No. 001 |  |  | Código: FO-GG-022
Versión:1
Fecha de Modificacion: 20/03/2025
FECHA DEL ACTA | 2025-02-17
Concepto | Descripción
Nº DEL CONTRATO | C - 348 -CD - 287 - 2025 | TIPO DE CONTRATO |  | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRSUPUESTAL | 1317 | REGISTRO PRESUPUESTAL |  | 1679
NOMBRE DEL CONTRATISTA | EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA |  | NIT / CC: | 800.153.304-2
OBJETO DEL CONTRATO | PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REDES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS, ASÍ COMO EL SERVICIO DE ASEO, ACTIVIDADES CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS, REQUERIDAS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO, EFICIENTE Y SEGURO FUNCIONAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA U OPERA EL CALL CENTER, DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA
VALOR CONTRATO | 222243204 | APORTANTES | % | VALOR
VALOR ADICIÓN (1) | 0 | Aporte Municipio: |  | 222243204
VALOR ADICIÓN (2) | 0 | Otros aportes:
DURACIÓN DEL CONTRATO | Fecha de Inicio | 2025-11-01 | Fecha de Terminación inicial | 2026-07-31
| Plazo (días) | 272
Prórroga N° (días)
POLIZAS (SI, APLICA) | N° de póliza
Número de anexo
RESUMEN DEL CONTRATO:
Valor Inicial del Contrato: |  | 222243204
Valor de la Adición N°. | 0
Valor de la Adición N°. | 0
Valor de la Adición N°. | 0
Valor Final del contrato |  | 222243204
Valor Acta Nro. 01 | 21706015 | 200537189
Valor Acta Nro. 02 | 20195601 | 180341588
Valor Acta Nro. 03
Valor Acta Nro. 04
Valor Acta Nro. 05
Valor Acta Nro. 06
Valor Acta Nro. 07
Valor Acta Nro. 08
Valor Acta Nro. 09
Valor Acta Nro. 10
Valor Acta Nro. 11
Valor Acta Nro. 12
Valor pagado | 41901616
SALDO CONTRATO | 180341588 | 180341588
RESUMEN DEL ANTICIPO
Valor del Anticipo: |  | 0
Amortización del Anticipo Acta 1 | 0
Amortización del Anticipo Acta 2 | 0
Amortización del Anticipo Acta 3 | 0
Saldo por Amortizar: | 0
SUMAS IGUALES | 0 | 0
OBSERVACION: Se adjunta las facturas No. E736, informe de actividades correspondiente al periodo de la cuenta de cobro, planilla de aportes de pago a seguridad social, informe de supervisión del contrato y certificacion bancaria (para el primer pago).
El objeto de la presente acta se cumplió a entera sastisfacción
POR LO ANTERIOR LA SECRETARÍA DE HACIENDA PUEDE REALIZAR EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA
FIRMA
ALEJANDRO URREA GÓMEZ
Secretario de Planeación, Infraestructura, Desarrollo Social y Medio Ambiente Municipal
Supervisor (a)
PROYECTÓ: SANTIAGO GIRALDO SALAZAR
Formulas:
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO = +[TIPO DE CONTRATO]+[TIPO DE CONTRATO, row below]
Note on A22: ====== ID#AAABgCpMo7I Autor (2025-03-21 14:44:07) Insertrtar casillas segunel número de adiciones
Note on A23: ====== ID#AAABgCpMo7M Autor (2025-03-21 14:44:07) Insertrtar casillas segunel número de adiciones
Note on A24: ====== ID#AAABgCpMo7Q Autor (2025-03-21 14:44:07) Insertrtar casillas segunel número de adiciones
Note on A26: ====== ID#AAABgCpMo7U Autor (2025-03-21 14:44:07) Insertar casillas segúb el número de pagos

## Hoja2
17738000
21266500
19971254
22010557