## Hoja1
INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA (NO Aplica para Contratos de Prestación de Servicios Profesionales o de Apoyo a la Gestión)
| DEPENDENCIA | [8 empty] | AREA DE RECREACION
FECHA DEL INFORME
A
| PERÍODO DE INFORME | [8 empty] | 1 |  | 2 |  | 2025 |  | 30 |  | 9 |  | 2025
| INFORME | [8 empty] | Periódico |  |  |  | Final |  | X
| NOMBRE SUPERVISOR | [8 empty] | MAURICIO ORLANDO NOVOA MONTENEGRO
| NOMBRE DE APOYO A LA SUPERSIÓN (SI APLICA) | [8 empty] | LUIS FERNANDO MARTINEZ NIETO
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO
| CONTRATO/CONVENIO Nº | [8 empty] | 4245-2024
| TIPO DE CONTRATACIÓN | [8 empty] | PRESTACION DE SERVICIOS
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | [8 empty] | 2024-12-19
CONTRATISTA
| CONTRATISTA | [8 empty] | LITTLE MONKEY PROMOCIONALES Y PUBLICIDAD BTL SAS
| REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA | [8 empty] | GERMAN ERNESTO BERNAL CASTAÑO
| NIT - CÉDULA | [8 empty] | 1016009195
| RÉGIMEN TRIBUTARIO: | [10 empty] | COMÚN |  |  |  |  | X |  | SIMPLIFICADO
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO / CONVENIO | [8 empty] | 300000000
| VALOR ACTUAL DEL CONTRATO / CONVENIO | [7 empty] | 449695746
OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL MATERIAL Y ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN, UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE DESARROLLA EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD.
| FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO | [10 empty] | 2025-02-01
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO | [10 empty] | 2025-05-31
| FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO/CONVENIO | [10 empty] | 2025-05-31
| FECHAS DE APROBACIÓN DE LAS PÓLIZAS | [10 empty] | 2024-12-20
|  | Compañía de Seguro |  |  |  |  | Póliza No. |  |  | Amparo |  |  |  |  | Vigencia Desde |  |  | Vigencia Hasta |  |  | Valor Asegurado
|  | SEGUROS DEL ESTADO S.A |  |  |  |  | 21-44-101460219 |  |  | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO |  |  |  |  | 2024-12-20 |  |  | 2025-10-20 |  |  | 60000000
[7 empty] | 21-44-101460219 |  |  | PAGO SALARIOS |  |  |  |  | 2024-12-20 |  |  | 2025-10-20 |  |  | 60000000
[7 empty] | 21-44-101460219 |  |  | CALIDAD DE SERVICIOS |  |  |  |  | 2024-12-20 |  |  | 2028-04-20 |  |  | 15000000
[7 empty] | 21-44-101460219 |  |  | CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES |  |  |  |  | 2024-12-20 |  |  | 2025-10-20 |  |  | 60000000
[7 empty] | 21-44-101460219 |  |  | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO |  |  |  |  | 2025-02-01 |  |  | 2026-03-30 |  |  | 89939149.2
[7 empty] | 21-44-101460219 |  |  | PAGO SALARIOS |  |  |  |  | 2025-02-01 |  |  | 2026-03-30 |  |  | 89939149.2
[7 empty] | 21-44-101460219 |  |  | CALIDAD DE SERVICIOS |  |  |  |  | 2025-02-01 |  |  | 2028-09-30 |  |  | 22484787.3
[7 empty] | 21-44-101460219 |  |  | CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES |  |  |  |  | 2025-02-01 |  |  | 2026-03-30 |  |  | 89939149.2
2. MODIFICACIONES/PRORROGAS/ADICIONES
2.1 MODIFICACIONES CONTRACTUALES
|  | DOCUMENTO No. | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | OBJETO
|  | 2025-05-26 | [5 empty] | 2025-05-30 |  |  |  |  | MODIFICACIÓN No. 01 – PRORROGA Y ADICIÓN
2.2 SUSPENSIONES
|  | ACTA Nº | [5 empty] | FECHA DE SUSPENSIÓN |  |  |  |  | TIEMPO DE SUSPENSIÓN | [6 empty] | FECHA DE REINICIO
3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
3.1 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
[6 empty] | No. de C.D.P |  |  | Fecha |  |  |  | Valor |  |  | Rubro
[6 empty] | 7776 |  |  | 2024-09-04 |  |  |  | 300000000 |  |  | O23011743012024025806032
[6 empty] | 4733 |  |  | 2024-09-04 |  |  |  | 149695746 |  |  | O23011743012024025806032
3.2 REGISTRO PRESUPUESTAL
[6 empty] | No. de R.P |  |  | Fecha |  |  |  | Valor |  |  | Rubro
[6 empty] | 11728 |  |  | 2024-12-23 |  |  |  | 300000000 |  |  | O23011743012024025806032
[6 empty] | 4008 |  |  | 2025-05-30 |  |  |  | 149695746 |  |  | O23011743012024025806032
4. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN
4.1 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO/CONVENIO
|  | OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA O COMPONENTE (CONTRATOS DE OBRA) ** | [8 empty] | CUMPLIDA |  | EN CUMPLIMIENTO |  | NO CUMPLIDA |  | DOCUMENTO(S) QUE SOPORTA (N) EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN |  |  |  | No. RADICADO
|  | Realizar una verificación inicial de los elementos de señalización y módulos que dispone el IDRD, soportado en un informe con las acciones del mantenimiento correctivo a que haya lugar y atendiendo los requerimientos establecidos por el supervisor del contrato. | [8 empty] | X
|  | Elaborar conjuntamente con el supervisor del contrato un plan de trabajo para la realización del mantenimiento correctivo de los elementos de señalización y módulos, de acuerdo a las instrucciones que imparta el supervisor del contrato; el mismo debe contener fechas de entregas y numero de elemento de señalización y módulos con su respectivo mantenimiento correctivo a entregar en las fechas establecidas. | [8 empty] | X
|  | Realizar el mantenimiento correctivo de los elementos de señalización y módulos, acorde a las especificaciones establecidas en la Ficha Técnica. | [8 empty] | X
|  | Contar con la infraestructura (espacio y/o bodega), en la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca para llevar a cabo el mantenimiento correctivo de los elementos de señalización y módulos, así mismo, contar con los materiales, el equipamiento necesario y demás elementos requeridos, como también la capacidad técnica y operativa para garantizar el cumplimiento del objeto contractual. | [8 empty] | X
Contar con el personal requerido para la prestación del servicio, de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas en la ficha técnica y con el plan de trabajo establecido por el Supervisor del Contrato.
|  | Pagar los costos de transporte y embalaje que se requieran para recoger y entregar los elementos de señalización y módulos, en los lugares indicados a través del supervisor del contrato. | [8 empty] | X
|  | Entregar cada elemento de señalización y módulos con el respectivo informe detallado en físico describiendo las actividades de mantenimiento correctivos realizados para su verificación y funcionamiento por parte del supervisor del contrato | [8 empty] | X
|  | Corregir las actividades de mantenimiento correctivo que presenten defectos, en un plazo máximo de ocho (8) días hábiles a partir de la comunicación enviada por el supervisor del contrato. | [8 empty] | X
|  | Entregar los repuestos (carpas, tornillería, platinas, entre otros) de conformidad con las especificaciones técnicas de la ficha Técnica | [8 empty] | X
|  | Pagar los costos directos e indirectos (transporte, embalaje, otros) que se requieran para el traslado de repuestos (carpas, tornillería, platinas, entre otros) a los lugares indicados por el supervisor del contrato, para realizar el mantenimiento correctivo de los elementos de señalización y módulos. | [8 empty] | X
Reemplazar los repuestos (carpas, tornillería, platinas, entre otros) que presenten defectos, en un plazo máximo de ocho (8) días hábiles a partir de la comunicación enviada por el supervisor del contrato.
|  | Responder por cualquier daño que se presente en los elementos de señalización y/o módulos debido al mantenimiento correctivo realizado. | [8 empty] | X
|  | Cumplir con los lineamientos dados por la Oficina Asesora de Comunicaciones del IDRD en materia artes (diseños, logos, textos e imagen institucional). | [8 empty] | X
|  | Mantener los precios unitarios ofertados durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación del contrato. | [8 empty] | X
|  | Designar una persona que sirva de enlace entre el contratista y el IDRD, con el propósito de coordinar todo lo inherente con la ejecución del objeto contratado. | [8 empty] | X
|  | Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la ocurrencia de accidentes durante la ejecución del objeto contractual y deberá dotar a sus funcionarios de los elementos de seguridad industrial, de protección personal y de bioseguridad necesarios para la ejecución de las labores propias del contrato. Será responsabilidad del contratista salvaguardar la seguridad de todas las personas vinculadas por él mismo a la prestación del servicio y a los funcionarios, contratistas y ciudadanía que pueda ser afectada en cualquier actividad en desarrollo del contrato que él o sus empleados desarrolle. Los elementos de seguridad industrial serán los necesarios para el tipo de actividad ejecutadas en cumplimiento del objeto contractual. Así mismo, los operarios del contratista no deberán manipular equipos ni insumos que se encuentren por fuera de los establecidos de manera específica para la ejecución del contrato. En todo caso el contratista está obligado a implementar las directrices del Decreto Nacional 1443 de 2014 “Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)”. | [8 empty] | X
|  | Elaborar informe mensual en medio magnético indicando en el mismo el tipo de elementos de señalización y/o módulos con mantenimiento, cantidades y precios unitarios conforme a la propuesta presentada, para aval de la Supervisión y/o apoyo a la supervisión del contrato. | [8 empty] | X
|  | Constituir y mantener vigente las garantías previstas en el contrato. | [8 empty] | X
|  | Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve su personal o sus subcontratistas contra el IDRD, por causa o con ocasión del contrato. | [8 empty] | X
|  | Las demás que, de conformidad con la naturaleza del objeto a contratar, se requieran y que garanticen una adecuada ejecución objeto del contrato. | [8 empty] | X
X
X
X
X
X
X
X
X
** Para los contratos de obra priorizar por componente (social, técnico, ambiental, jurídico, administrativo, etc).
| 4.2 | ACTAS DE COMITÉ
RELACIÓN DE ACTAS DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO O COMITÉS FIDUCIARIOS (SOLO DILIGENCIAR EN CONTRATOS O CONVENIOS DONDE APLIQUE)
|  |  |  | No. Acta |  | FECHA |  |  | No. RADICADO
N/A
N/A
| 4.3 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
[6 empty] | NÚMERO DEL CONTRATO / CONVENIO | [6 empty] | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
[6 empty] | 4245-2024 | [6 empty] | 100%
POR PARQUE O FRENTE (Cuando aplique)
[6 empty] | NOMBRE DEL FRENTE | [6 empty] | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
5. INFORMACIÓN FINANCIERA
5.1 RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA
[5 empty] | PAGO No. | ORDEN DE PAGO. |  |  |  | FECHA |  |  |  | VALOR |  |  | No. RADICADO
[5 empty] | 1 | 14044 |  |  |  | 2025-03-25 |  |  |  | 56041560
[5 empty] | 2 | 14206 |  |  |  | 2025-04-24 |  |  |  | 56931408
[5 empty] | 3 | 14336 |  |  |  | 2025-05-23 |  |  |  | 71796184
[5 empty] | 4 | 14417 |  |  |  | 2025-06-19 |  |  |  | 103987445
[5 empty] | 5 | 14520 |  |  |  | 2025-07-23 |  |  |  | 11243403
[5 empty] | 6 | 118738 |  |  |  | 2025-07-23 |  |  |  | 34018031
[5 empty] | 7 | 118993 |  |  |  | 2025-08-26 |  |  |  | 44308320
[5 empty] | 8 | 119209 |  |  |  | 2025-09-23 |  |  |  | 60923940
[5 empty] | 9 | 119430 |  |  |  | 2025-10-21 |  |  |  | 10445455
[5 empty] | TOTAL | [8 empty] | 449695746
5.2 ANTICIPOS
|  | No. | CONCEPTO |  |  | FECHA (dd-mm-aaaa) |  |  |  | VALOR |  |  |  | SALDO POR AMORTIZAR |  |  |  | RADICADO (Con el que se aportan los documentos)
|  | 1 | Valor del anticipo | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 2 | Valor amortizado cuota 1. | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 3 | Valor amortizado cuota 2. | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 4 | Valor amortizado cuota n. | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
5.3 BALANCE FINANCIERO
|  |  |  | No. | CONCEPTO |  |  |  |  | RECURSOS DEL IDRD |  |  |  | RECURSOS DE CONTRAPARTIDA |  |  |  | TOTALES
|  |  |  | 1 | Valor inicial del contrato |  |  |  |  | 300000000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 2 | Valor adicionado |  |  |  |  | 149695746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 3 | Valor final del contrato |  |  |  |  | 449695746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 4 | Total ejecutado |  |  |  |  | 449695746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 5 | Valor pagado |  |  |  |  | 449695746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 6 | Saldo por pagar |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 7 | Valor no ejecutado |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 8 | Saldo a liberar |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 9 | Valor reintegrado al IDRD de recursos no ejecutados |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 10 | Valor consignado al IDRD por Concepto de Rendimientos Financieros |  |  |  |  | 0
6. RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS
[6 empty] | TIPO DE INFORME |  |  | NÚMERO |  |  | FECHA |  |  |  | No. RADICADO
[6 empty] | 1 | [5 empty] | 2025-02-01
[6 empty] | 2 | [5 empty] | 2025-03-01
[6 empty] | 3 | [5 empty] | 2025-04-01
[6 empty] | 4 | [5 empty] | 2025-05-01
[6 empty] | 5 | [5 empty] | 2025-06-01
[6 empty] | 6 | [5 empty] | 2025-07-01
[6 empty] | 7 | [5 empty] | 2025-08-01
[6 empty] | 8 | [5 empty] | 2025-09-01
9
7. OTROS ASUNTOS, RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES
* Forma parte del presente informe toda la documentación que lo soporta y que quedará en el expediente del Contrato. * Como Supervisor declaro con la suscripción del mismo, que el Contratista ha cumplido con sus obligaciones, en especial las relacionadas con la afiliación y el aporte al Sistema General de Salud y Pensión, de conformidad con la ley; esta información se toma como cierta en virtud de los documentos aportados y verificados.
| APOYO A LA SUPERVISIÓN | [11 empty] | SUPERVISOR DEL CONTRATO CONVENIO
| FIRMA: | [11 empty] | FIRMA:
| LUIS FERNANDO MARTÍNEZ NIETO | [11 empty] | MAURICIO ORLANDO NOVOA MONTENEGRO
| IDENTIFICACIÓN: 1.033.740.067 | [11 empty] | IDENTIFICACIÓN: 79.352.049
| CARGO: PROFESIONAL DE CICLOVIA | [11 empty] | CARGO PROGESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 06 ( E )
Note on B3: SC Indicar el área responsable de la contratación
Note on B19: Indicar la tipología de contrato prestación de servicios, compraventa, directa, etc.
Note on C63: USUARIO: INDIQUE SI ES PRORROGA, ADICIÓN, MODIFICACIÓN U OTRO Y EL NUMERO.

## Hoja2
Realizar una verificación inicial de los elementos de señalización y módulos que dispone el IDRD, soportado en un informe con las acciones del mantenimiento correctivo a que haya lugar y atendiendo los requerimientos establecidos por el supervisor del contrato.
Elaborar conjuntamente con el supervisor del contrato un plan de trabajo para la realización del mantenimiento correctivo de los elementos de señalización y módulos, de acuerdo a las instrucciones que imparta el supervisor del contrato; el mismo debe contener fechas de entregas y numero de elemento de señalización y módulos con su respectivo mantenimiento correctivo a entregar en las fechas establecidas.
Realizar el mantenimiento correctivo de los elementos de señalización y módulos, acorde a las especificaciones establecidas en la Ficha Técnica.
Contar con la infraestructura (espacio y/o bodega), en la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca para llevar a cabo el mantenimiento correctivo de los elementos de señalización y módulos, así mismo, contar con los materiales, el equipamiento necesario y demás elementos requeridos, como también la capacidad técnica y operativa para garantizar el cumplimiento del objeto contractual.
Contar con el personal requerido para la prestación del servicio, de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas en la ficha técnica y con el plan de trabajo establecido por el Supervisor del Contrato.
Pagar los costos de transporte y embalaje que se requieran para recoger y entregar los elementos de señalización y módulos, en los lugares indicados a través del supervisor del contrato.
Entregar cada elemento de señalización y módulos con el respectivo informe detallado en físico describiendo las actividades de mantenimiento correctivos realizados para su verificación y funcionamiento por parte del supervisor del contrato
Corregir las actividades de mantenimiento correctivo que presenten defectos, en un plazo máximo de ocho (8) días hábiles a partir de la comunicación enviada por el supervisor del contrato.
Entregar los repuestos (carpas, tornillería, platinas, entre otros) de conformidad con las especificaciones técnicas de la ficha Técnica
Pagar los costos directos e indirectos (transporte, embalaje, otros) que se requieran para el traslado de repuestos (carpas, tornillería, platinas, entre otros) a los lugares indicados por el supervisor del contrato, para realizar el mantenimiento correctivo de los elementos de señalización y módulos.
Reemplazar los repuestos (carpas, tornillería, platinas, entre otros) que presenten defectos, en un plazo máximo de ocho (8) días hábiles a partir de la comunicación enviada por el supervisor del contrato.
Responder por cualquier daño que se presente en los elementos de señalización y/o módulos debido al mantenimiento correctivo realizado.
Cumplir con los lineamientos dados por la Oficina Asesora de Comunicaciones del IDRD en materia artes (diseños, logos, textos e imagen institucional).
Mantener los precios unitarios ofertados durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación del contrato.
Designar una persona que sirva de enlace entre el contratista y el IDRD, con el propósito de coordinar todo lo inherente con la ejecución del objeto contratado.
Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la ocurrencia de accidentes durante la ejecución del objeto contractual y deberá dotar a sus funcionarios de los elementos de seguridad industrial, de protección personal y de bioseguridad necesarios para la ejecución de las labores propias del contrato. Será responsabilidad del contratista salvaguardar la seguridad de todas las personas vinculadas por él mismo a la prestación del servicio y a los funcionarios, contratistas y ciudadanía que pueda ser afectada en cualquier actividad en desarrollo del contrato que él o sus empleados
Elaborar informe mensual en medio magnético indicando en el mismo el tipo de elementos de señalización y/o módulos con mantenimiento, cantidades y precios unitarios conforme a la propuesta presentada, para aval de la Supervisión y/o apoyo a la supervisión del contrato.