## Hoja1
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción |  | Consecuencia de la ocurrencia del evento |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementadoc |  | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento |  | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[16 empty] | Probabilidad |  | Impacto | Valoración | Categoría | [5 empty] | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interna | Planeación | Operacional | Que la contratación del bien/servicio no esté contemplada en el Plan anual de Adquisiciones de la entidad |  | Adquisición de bienes y o servicios sin el cumplimiento de los requisitos normativos |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | Entidad | Citar comité extraordinario de compras y contratos para actualizar el Plan Anual de Adquisiciones |  | 1 |  | 1 | 2 | BAJO | NO | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | Inmediatamente a la aprobación de la necesidad por parte de gerencia |  | Durante el primer trimestre del año del contrato | Revisión, verificación y actualización (Si es el caso), del proceso en el Plan anual de Adquisiciones en la etapa de planeación | Cuando se genera la necesidad
2 | General | Interna | Planeación | Regulatorio | La definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable. |  | Retrasos en la revisión y ajuste del estudio previo y aprobación del mismo por parte de la Subgerencia que genera la necesidad |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | Entidad | Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección. |  | 1 |  | 1 | 2 | BAJO | NO | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | En la elaboración del estudio previo |  | En la suscripción del estudio previo | Revisión y verificación que de los Estudios previos cumplan con el principio de legalidad | Cada vez que se proyecta un estudio previo
3 | General | Interno | Planeación | Regulatorio | Los requisitos habilitantes no son los apropiados para el proceso de contratación y no es posible encontrar proponentes |  | Falta de oferentes que puedan generar policitación |  | 2 | 1 | 3 | BAJO | ENTIDAD | Establecer requisitos habilitantes de acuerdo con el bien o servicio a contratar, y el proceso de selección. |  | 1 |  | 1 | 2 | BAJO | NO | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | En la elaboración del estudio previo |  | Con la adjudicación del contrato | El cumplimiento de los requisitos habilitantes para cada proceso de contratación. | Cada vez que se proyecte el estudio previo y sus necesidades.
4 | General | Interno | Planeación | Económico | El valor del contrato no corresponda a los precios del mercado |  | Ausencia de oferentes y declaración de desierto del proceso. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | ENTIDAD | Realizar un estudio de mercado, acorde con el proceso de selección |  | 1 |  | 2 | 3 | BAJO | SI | APOYO A LA GESTION CONTRACTUAL | En la elaboración del estudio de mercado |  | Con la adjudicación del proceso | Cada vez que se proyecte el estudio previo. | Cada vez que se proyecte el estudio previo.
5 | General | Interno | Planeación | Regulatorio | La descripción del servicio no es claro |  | Imposibilidad de conseguir el servicio a contratar y no satisfacer de la necesidad, u obtener bienes y servicios requeridos por la entidad. |  | 2 | 1 | 2 | BAJO | ENTIDAD | Ficha técnica con especificaciones claras y definidas de los servicios requeridos por la entidad |  | 1 |  | 1 | 2 | BAJO | SI | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | Elaboración de la ficha técnica |  | Adjudicación del contrato | Cada vez que se proyecte el estudio previo. | Cada vez que se proyecte el estudio previo.
Revisión de las especificaciones de la parte de donde se genera la necesidad y/o responsable de los estudios previos.
6 | General | Interno | Planeación | Económicos | El estudio de mercado no permite identificar los precios establecidos para la prestación del servicio |  | Aumento de los precios que afecten la ejecución contractual |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | ENTIDAD | La entidad define de forma clara la especificación del bien o servicio a contratar, para obtener las suficientes cotizaciones que le permitan identificar el valor probable del mercado |  | 1 |  | 1 | 2 | BAJO | SI | APOYO A LA GESTION CONTRACTUAL | Desde la elaboración de los estudios previos |  | Hasta la adjudicación. | Obtener información adicional para mejorar la valoración del riesgo | cada vez que se proyecte un estudio previo
7 | Específico | Interno | Contratación | Operacional | No suscripción del contrato |  | Retraso en la ejecución y cumplimiento del contrato, y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | ENTIDAD | Adjudicación del contrato a proponente del segundo lugar o declarar desierto el proceso si no hay más proponentes |  | 1 |  | 1 | 2 | BAJO | SI | GERENTE | cada vez que se realice un contrato |  | con la firma del contrato | Seguimiento a procesos de reclamo de garantía de seriedad y/o revisión adjudicación al proponente del segundo lugar | Inmediato
[7 empty] | Imposibilidad de ejecutar el contrato. | [6 empty] | Hacer efectivas póliza de garantía de seriedad de la propuesta en caso de haberse solicitado
8 | Específico | I Externo | Ejecución | Operacional | Suministro y/o entrega y/o instalación de los bienes y/o servicios en sitios diferentes a los indicados por la entidad. |  | No recibo de la Entidad de los bienes y/o servicios. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA | Establecer en los documentos del proceso la dirección para el suministro y/o entrega y/o instalación de los bienes y/o servicios. |  | 1 |  | 1 | 2 | BAJO | SI | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | INDICAR DIRECCIÓN DE ENRTEGA ESTUDIOS PREVIOS |  | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | Recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios | En la elaboración de los estudios previos
Retraso en el objeto contractual.
No satisfacción de las necesidades de la Entidad.
Posible incumplimiento de contrato.
9 | Especifico | Externo | Selección | Económico | Mayores costos y plazos |  | Riesgo de colusión o de ofertas artificialmente bajas |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | ENTIDAD | La entidad previene el riesgo de colusión, mediante los criterios de selección objetivos y fórmulas de adjudicación concordantes con los compromisos de transparencia y selección objetiva |  | 1 |  | 1 | 2 | BAJO | SI | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | Cada vez que se proyecte un estudio previo para seleccionar un contratista |  | Una vez se apruebe el proceso de selección | La entidad mitiga mediante la inclusión de cláusulas que permitan sancionar las conductas violatorias de libre competencia. | Cada vez que se proyecte un estudio previo para seleccionar un contratista
10 | General | Externo | Contratación | Operacional | No se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía |  | Retraso en el inicio de la ejecución y cumplimiento del contrato; y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad por la no presentación de las garantías en los plazos establecidos. |  | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | Contratista | En los pre-pliegos y pliegos de condiciones si hay lugar incluir la garantía de seriedad de la oferta. |  | 2 |  | 2 | 4 | BAJO | Si | APOYO ADMINISTRATIVO | cada vez que se proyecte un estudio previo para seleccionar un contratista |  | con la presentación de las garantías por parte del contratista | Exigir con la póliza de seriedad de la oferta, si hay lugar, el cubrimiento de la suscripción y presentación de las garantías en los plazos establecidos. | Plazo establecido dentro del cronograma para la presentación de las pólizas.
Seguimiento a las fechas establecidas como perentorias para la realización de los trámites de legalización.
[14 empty] | Una vez adjudicado se deberá oficiar al proponente seleccionado los plazos perentorios para la presentación de las garantías. | [11 empty] | Requerimiento al contratista con el fin que aporte la garantía
Iniciar proceso de reclamo de garantía por incumplimiento del contrato.
11 | General | Interno | Contratación | Operacional/Tecnológica | No publicación de los documentos del proceso de contratación y/o publicación de los documentos del proceso de manera extemporánea o fuera de los plazos establecidos. |  | Incumplimiento de las normas de publicidad y transparencia establecidas en la Ley |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Entidad | Publicar los documentos del proceso con tiempo suficiente y dentro de los plazos establecidos en la legislación vigente |  | 2 |  | 1 | 3 | BAJO | Si | APOYO ADMINISTRATIVO | cada vez que se realice un proceso de contratación |  | Con la terminación del proceso donde se verifica la publicación de todos los soportes en SECOP | Cumplir el cronograma del proceso y publicar todos los documentos del proceso dentro del plazo establecido por la Ley. | Dentro de los tres (3) días siguientes a la expedición del documento.
12 | General | Interno | Contratación | Financiero | Incumplimiento o retardo del Registro Presupuestal |  | Incumplimiento de los requisitos legales necesarios para la ejecución del contrato. |  | 2 | 5 | 7 | ALTO | Entidad | Exigir al funcionario encargado, la expedición del Registro Presupuestal. |  | 1 |  | 2 | 3 | BAJO | No | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | Con la expedición del correspondiente registro presupuestal |  | Incluyendo el correspondiente RP en el acta de inicio del contrato. | Expedición del Registro Presupuestal | Inmediato
Demora en el inicio de la ejecución del contrato.
Vulneración a los principios de planeación y legalidad.
Incumplimiento de los plazos de pago.
13 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Atraso en la legalización de las actas de cumplimiento del contrato |  | Incumplimiento de las normas de contratación estatal, políticas institucionales y afectación de la calidad en la gestión |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista e Interventor | Aplicación de cláusulas excepcionales (multas, penal pecuniaria y caducidad). Exigir garantía única de cumplimiento (20% del valor del contrato). Supervisión e interventoría con cronograma de entregas verificable. Reposición inmediata de vehículos defectuosos. Terminación anticipada por incumplimiento grave. |  | 1 |  | 1 | 2 | BAJO | NO | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | con la firma del contrato |  | en la liquidación del contrato | Actas de Cumplimiento debidamente suscritas | Mensual
14 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento total o parcial por el contratista en cantidades y calidades de los servicios contratado |  | Problemas de incumplimiento en el contrato |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | Contratista | Establecer en los pliegos de condiciones requisitos técnicos claros y exigir una condición organizacional de recurso humano y técnico, experiencia, capacidad financiera entre otros, para que se presenten personas naturales y jurídicas capaces de cumplir con el objeto de contrato. |  | 1 |  | 1 | 2 | BAJO | NO | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | con la firma del contrato |  | en la liquidación del contrato | informes de interventor y | De acuerdo con los avances del contrato.
[14 empty] | Vigilancia permanente por parte del supervisor en la ejecución del contrato e imposición de sanciones al contratista | [11 empty] | supervisión
15 | General | Interno | Ejecución | Económico | Expedición de normas tributarias o cargas fiscales que afecten el equilibrio económico del contrato. |  | Generar carga económica adicional al contratista que afecte la ejecución del contrato |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | Gobierno | Aplicación inmediata de las normativas expedidas |  | 1 |  | 1 | 2 | BAJO | NO | APOYO A LA GESTION CONTRACTUAL | con la expedición de la norma |  | con la aplicación de la norma | establecer condiciones claras al contrato | durante el proceso
16 | Especifico | Externo | Ejecución | Económico | Comportamiento mercado al presentar variaciones inesperadas como las fluctuaciones de las tasas de cambio del dólar. |  | En el evento que se suministren productos importados y se llegara a presentar situaciones económicas que afecten la ejecución del contrato. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | Contratista | El aumento del precio dólar es un hecho constitutivo de riesgo de mercado que debe asumir el contratista. |  | 1 |  | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | En la firma del contrato |  | Al finalizar el plazo de ejecución del contrato | Revisión del comportamiento del mercado, notificación y justificación de los aumentos requeridos para la realización de los trámites pertinentes por parte de la Entidad. | Durante la ejecución contractual.
El contratista debe garantizar mantener los precios pactados.
17 | General | Externo | Ejecución | Económico | Deficiencia en la calidad de los productos objeto del contrato |  | Retrasos en el cumplimiento de las condiciones pactadas |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | Contratista | vigilancia permanente por parte del supervisor y/o interventor en la ejecución del contrato e imposición de sanciones al contratista |  | 2 |  | 2 | 4 | BAJO | NO | SUBGERENCIAS ADMINISTRATIVA | con la firma del contrato |  | con la terminación del contrato | informes de supervisión e interventoría | Durante el tiempo de ejecución del contrato.
18 | Específico | Externo | Ejecución | Social | Afectación a la ejecución del contrato debido a alteraciones o |  | Afectación del valor de los ítems del contrato y/o retrasos en la finalización de las actividades del mantenimiento |  | 4 | 3 | 7 | ALTO | Entidad y Contratista | El contratista debe crear plan de contingencia para la posibilidad de presentarse alteraciones de orden público que impidan la realización de actividades del mantenimiento y/o llegada a tiempo de los materiales requeridos, con el fin de dar cumplimiento al objeto a contratar en los tiempos establecidos inicialmente. |  | 3 |  | 2 | 5 | MEDIO | SI | SUPERVISOR CONTRATO, INTERVENTOR DEL CONTRATO Y CONTARTISTA | DESDE EL ACTA DE INICIO |  | HASTA LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO | Situación de orden público del país | Diario
factores de orden público
19 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Afectación a la ejecución del contrato debido a escasez de |  | Retrasos en la finalización de las actividades del mantenimiento |  | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | Contratista | El contratista debe garantizar el suministro de los insumos o materiales requeridos y/o generar un plan de contingencia, con el fin de dar cumplimiento al objeto a contratar en los tiempos establecidos inicialmente. |  | 2 |  | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA E INTERVENTOR | DESDE EL ACTA DE INICIO |  | HASTA LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO | Situación de climático del país | Diario
materiales y equipos requeridos.
20 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Radicación incorrecta de las cuentas de cobro (correctamente |  | Retrasos en la finalización de las actividades y/o obtención de los materiales requeridos para el mantenimiento |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contratista | Dar a conocer al contratista el procedimiento concerniente a la radicación de las |  | 1 |  | 1 | 2 | BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO E INTERVENTOR | DESDE EL ACTA DE INICIO |  | HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | Al momento de radicar las cuentas | Al cumplimiento de los % de ejecución establecidos para la realización de cada uno de los pagos.
[5 empty] | diligenciadas, firmadas y a tiempo). | [8 empty] | cuentas de cobro estipulado por la Entidad.
21 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacionales | Modificaciones de algunos de los productos a entregar y/o |  | Deficiencia de los materiales en la ejecución del mantenimiento y por ende disminución de la vida útil estimada del mismo. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista | Contar con una interventoría técnica quien deberá ser la encargada de garantizar que las cantidades y calidades ejecutadas cumplan con las especificaciones contratadas |  | 1 |  | 1 | 2 | BAJO | SI | INTERVENTORÍA DEL CONTRATO | ACTA DE INICIO Y/O EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO |  | ACTA DE ENTREGA | informes de interventoría | Durante la ejecución contractual.
modificaciones de algunos de los alcances del contrato sin
aprobación de la supervisión/interventoría
22 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Afectación en la ejecución del contrato debido a errores o fallas |  | No cumplimiento en los plazos previstos para la ejecución del mismo |  | 2 | 5 | 7 | ALTO | Contratista | Establecer en los pliegos de condiciones las metodologías y programación de actividades. |  | 1 |  | 3 | 4 | BAJO | SI | COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATOS E INTERVENTOR | EN LA PUBLICACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES |  | EN LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS | En la propuesta entregada por el contratista | Una vez evaluadas las propuestas
en las metodologías adoptadas por el contratista.
23 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Afectación a la ejecución del contrato debido a entregables |  | Retrasos en la finalización de las actividades del mantenimiento |  | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | Contratista | El contratista debe garantizar el suministro de los insumos o materiales en las cantidades y calidades requeridos, con el fin de dar cumplimiento al objeto a contratar en los tiempos establecidos inicialmente. |  | 2 |  | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA E INTERVENTOR | DESDE EL ACTA DE INICIO |  | HASTA LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO | En los informes de interventoría | Durante la ejecución contractual.
insuficientes, defectuosos, y/o incompletos según el alcance y
las especificaciones técnicas establecidas.
24 | General | Externo | Ejecución | Económico | Variación en el mercado de los precios de los servicios adquiridos |  | Aumento de los precios que afecten la ejecución contractual |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | El contratista debe garantizar mantener los precios pactados |  | 1 |  | 1 | 2 | BAJO | NO | SUPERVISOR CONTRATO | con la firma del contrato |  | con la terminación del contrato | informes de supervisión | Durante del plazo de ejecución.
25 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento con la liquidación de los contratos |  | a) Incumplimiento al artículo del Estatuo y Manual de contratación que trata sobre la liquidación de los contratos estatales. b) Los funcionarios responsables incurrirán en sanciones de tipo disciplinario y penal. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | Contratista y ESE | Revisión y control del estado de los procesos contractuales, lo que permite suministrar información de cada contrato y visualizar la fecha de vencimiento de términos. |  | 1 |  | 1 | 2 | BAJO | NO | Subgerencia Administrativa | CON LA ENTREGA FINAL DEL CONTRATO |  | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | Acta de liquidación debidamente suscrita por las partes. | Una vez cumplidos los cuatro meses a la liquidación del contrato
26 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Obsolescencia tecnológica anticipada de los equipos biomédicos adquiridos. |  | Afectación de la vida útil del bien y pérdida de vigencia frente a estándares internacionales. |  | 2 | 3 | 6 | MEDIO | CONTRATISTA | Exigir en pliegos equipos con tecnología de última generación, compatibles con actualizaciones. |  | 2 |  | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | DESDE EL ACTA DE INICIO |  | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | Informes de supervisión y soporte técnico | Durante del plazo de ejecución. Liquidación del
27 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Fallas en la capacitación del personal en el uso y cuidado de los equipos. |  | Uso incorrecto o subutilización de los equipos, afectación en la seguridad del paciente. |  | 3 | 3 | 9 | ALTO | CONTRATISTA | Obligatoriedad de capacitación certificada, asistencia mínima y actas firmadas. |  | 2 |  | 2 | 4 | MEDIO | SI | Supervisor del Contrato | Con la entrega de los bienes |  | Hasta la finalización del contrato | Listas de asistencia y evaluación de usuarios Listas de asistencia y evaluación de usuarios | Mensual
28 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Suministro de equipos sin registro INVIMA o no homologables. |  | Sanciones, decomiso o imposibilidad de uso por incumplimiento legal. |  | 2 | 5 | 10 | ALTO | CONTRATISTA | Revisión previa de los registros INVIMA o equivalentes, exigidos como requisito habilitante. |  | 2 |  | 5 | 10 | ALTO | SI | Comité Evaluador y Asesor Jurídico | En la etapa de verificación de requisitos |  | Antes del acto de adjudicación | Revisión documental en propuesta Revisión por lista de chequeo documental | Única vez
29 | General | Externo | Ejecución | Social / Reputacional | Fallas del contratista que afectan la atención en salud y la imagen institucional. |  | Quejas ciudadanas, acciones de control, pérdida de confianza institucional. |  | 2 | 4 | 8 | ALTO | Entidad | Supervisión estricta, cláusulas de penalidades reputacionales y seguimiento en prensa y redes. |  | 2 |  | 4 | 8 | ALTO | SI | Comunicaciones y Supervisor | Con el inicio de la ejecución |  | Hasta la finalización del contrato | Monitoreo de PQRS y menciones en redes / medios Listas de asistencia y evaluación de usuarios | Mensual
N° de riesgos identificados en el proceso contractual | [5 empty] | 29 |  | ∑ de las valoraciones |  | 160 |  | PROMEDIO DE LAS VALORACIONES |  |  | 3.31 |  | CATEGORÍA DEL RIESGO PARA EL PROCESO CONTRACTUAL | [6 empty] | RIESGO BAJO