MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a asignado a la Entidad Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Riesgo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | Asignación |  | Tratamientos y Controles a ser implementados | Después del Tratamiento |  |  |  | Afecta Ejecución | Responsable del Tratamiento | Fecha de Inicio del Tratamiento | Fecha de Finalización del Tratamiento | Monitoreo y Revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Entidad Contratante | Proponente/Contratista Interventor |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | Cómo | Cuando |
| 1 | Especifico | Externo | Planeación | Riesgo Operativo | No tener contrato de obra | Posibilidad de declarar desierto el proceso objeto de vigilancia. | Imposibilidad de adjudicar el contrato de interventoría | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | 100% |  | 1. Análisis del sector a través del cual se identifican los requisitos habilitantes financieros y técnicos de acuerdo con los requisitos y la naturaleza del proyecto. 2. Se realizará la publicación de pre pliegos que permita validar las condiciones ofertadas y analizar las observaciones de los interesados. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | si | Entidad contratante | Planeación | No se tiene | Seguimiento en las diferentes etapas de la estructuración del proyecto y el proceso de selección | .Durante el proceso de contratación del proyecto. |
| 1 | Especifico | Externo | Planeación y Ejecución | Riesgo Económico | Extensiones de las labores de interventoría | Se incrementa el costo del contrato y se amplía su plazo | El Contratista Interventor ocasiona o genera dentro de sus actuaciones u omisiones, extensiones de las labores de interventoría | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | 0 | 100% | Coordinar la oportunidad de las tareas del interventor para no causar dilaciones o extensiones más allá de lo previsto. De comprobarse que la extensión en las labores de interventoría es provocada o atribuible por causa del Contratista Interventor, el costo presupuestal del mayor tiempo requerido será asumido por el Contratista Interventor de obra del ultimo pago contemplado como rete garantía en el valor proporcional | 2 | 1 | 3 | Riesgo bajo | si | Contratista Interventor | Planeación y Ejecución Contractual | No se tiene | supervisión de la Entidad y la Interventoría mediante informes y reuniones periódicas para aminorar dichos riesgos | .Durante la Ejecución del contrato |
| 2 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Económico | No haber suscrito el contrato de interventoría | Procesos fallidos o acciones judiciales que impiden adjudicar el contrato de interventoría | No se puede iniciar la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | 100% |  | Dar inicio oportuno a los trámites para seleccionar interventor a tiempo, eventuales ajustes presupuestales se incluyen en la revisión de precios pactada en la ficha de pagos para cambios de vigencia | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | si | Contratista Interventor | Precontractual - Ejecución Contractual | No se tiene | supervisión de la Entidad contratante | Durante la etapa precontractual y de Ejecución del contrato |
| 3 | Especifico | Externo | Planeación y Ejecución | Riesgo Económico | Faltan algunos procesos menores, propios del diseño para el cierre de trámites, permisos y autorizaciones de otras entidades y Empresas de servicios públicos domiciliarios | Las entidades encargadas de otorgar los permisos no dan trámite con la oportunidad que espera el Contratista Interventor | No se puede iniciar la ejecución del contrato o se atrasan las actividades afectadas por los permisos | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | . | 100% | Al momento de hacer oferta y cronograma de obra debe considerar los plazos de trámites e incluir un lapso de seguridad por eventuales cambios o atrasos y así obrar con diligencia, incluyendo las labores de trámite de cierre de los permisos. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | si | Contratista Interventor | Ejecución Contractual | No se tiene | supervisión de la Entidad contratante e informes y reuniones periódicas entre el supervisor y Contratista Interventor | Durante la Ejecución del contrato |
| 4 | General | Externo | Planeación y Ejecución | Riesgo Regulatorio | Cambio o variación de políticas Gubernamentales probable y previsibles, y expedición de normas jurídicas | Que el Estado Colombiano expida normas que impacten la ecuación económica del contrato | Que se pueda romper la correlación de obligaciones entre las partes y se desate un desequilibrio económico del contrato | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | 100% |  | Dimensionar, tan pronto se produzcan los cambios regulatorios, cual es el impacto en la ejecución y/o ecuación económica del contrato, y decidir si es pertinente o no un restablecimiento del equilibrio económico del contrato. | 3 | 1 | 4 | Riesgo bajo | si | Entidad Contratante e Interventoría | Planeación y Ejecución Contractual | No se tiene | Revisando la expedición de normas y regulaciones que puedan alterar la ecuación económica del contrato | 1. Etapa de planeación y 2. Ejecución del contrato ( Una vez advertida la regulación que incide en la ecuación del contrato) |
| 5 | General | Externo | Planeación y Ejecución | Riesgo Regulatorio | Cambios regulatorios o reglamentarios; tarifas, mercados regulados, regímenes especiales (regalías, pensiones), designación de zonas francas, planes de ordenamiento territorial, expedición de normas de carácter o de calidad. | Que existan cambios, diferentes a temas tributarios, en regímenes que puedan incidir en la ejecución del contrato | Dificultades en la ejecución | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | 100% |  | Verificar una vez acaecía una regulación que incida en el contrato, cuál es su impacto, y qué medidas se deben tomar | 3 | 1 | 4 | Riesgo bajo | si | Entidad Contratante e Interventoría | Fase de Planeación y Ejecución Contractual ( tan pronto se advierta el cambio regulatorio) | No se tiene | supervisión de la Entidad contratante y Contratista Interventor A través de revisiones periódicas a la normatividad que regula la ejecución | Durante el plazo de ejecución del contrato, Tan pronto sea advertido en cambio regulatorio, de inmediato habrá que hacer seguimientos semanales. |
| 6 | General | Externo | Planeación y Ejecución | Riesgo Operacional | Operatividad del contrato. El monto y el plazo de la inversión no sea el previsto para cumplir el objeto del contrato. | Que el valor asignado para la ejecución del contrato no alcance para su ejecución total y exitosa, en caso por ejemplo donde la obra tenga retrasos que amplíen el término de permanecía de la misma por fuerza mayor ajeno a la responsabilidad del Contratista Interventor. | Retrasos significativos en los tiempos de entrega a satisfacción de la obra. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | 100% |  | Verificar la estructuración económica, los estudios de mercado, de oferta y de demanda, y corregir las incongruencias o defectos en la valoración de las actividades, o en su lugar efectuar las adiciones contractuales a que haya lugar. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | si | Entidad Contratante | Fase de Planeación y Ejecución | Hasta culminar la ejecución del contrato | supervisión de la Entidad contratante y el Contratista Interventor, Verificando que la ejecución del contrato vaya acorde a lo planificado, tanto en tiempo, como en ejecución técnica, en valor y calidad de las prestaciones | Plazo de Ejecución - Tan pronto se detecte la probable incongruencia, tratamientos quincenales. |
| 7 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Operatividad del contrato. Deficiencia o falta del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo | riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte del personal del CONTRATISTA INTERVENTOR desde la adjudicación y/o durante la ejecución del contrato, por causas externas al proyecto o por ausencia o falta o deficiencia del SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la obra | Retraso hasta interrupción en la ejecución de la obra | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto |  | 100% | Verificar que todo el personal que se encuentre en obra cumpla con la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | si | Contratista Interventor | Fase de Ejecución | Hasta culminar la ejecución del contrato | supervisión de la Entidad contratante y el Contratista Interventor, Verificando todo el personal en obra cumpla con el SG-SST | Durante toda la ejecución de la obra. |
| 8 | Especifico | Externo | Planeación y Ejecución | Riesgo Operacional | Falla en la red Logística | Falla en la disposición de insumos, herramientas, logística | Entorpece el cumplimiento del objeto contractual | 4 | 4 | 8 | Riesgo Extremo |  | 100% | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | si | Contratista Interventor | Fase de Ejecución | hasta la terminación del contrato | A través de notificaciones oficiales | Cuando se presente la situación |
| 9 | Especifico | Externo | Planeación y Ejecución | Riesgo Operacional | Accidentes de trabajo(leves, graves y/o mortales) | Accidentalidad en el desarrollo del contrato | Demandas, suspensiones de obra y afectación del cumplimiento del objeto contractual | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo |  | 100% | El riesgo deberá ser asumido inicialmente por el Contratista Interventor, sin perjuicio de lo anterior deberá adelantarse la investigación correspondiente a fin de atribuir el responsable final | 1 | 1 | 2 | Riesgo Alto | sisi | Contratista Interventor de obra y de interventoría | Fase de Ejecución | hasta la terminación del contrato | A través de notificaciones oficiales , visitas de obra por parte del Contratista Interventor e interventoría y/o actividades de apoyo a la supervisión, los cuales deben realizar acciones de seguimiento al cumplimiento de las acciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo | Durante el tiempo de ejecución contractual |
| 10 | Especifico | Externo | Planificación y ejjecución | Riesgo operacional | Paros ocasionados por los trabajadores y/o personal de obra por la no cancelación oportuna de salarios y prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho | Paro laboral | Atraso de obra, suspensiones, demandas | 2 | 4 | 4 | Riesgo Medio |  | 100% | Verificar que el Contratista Interventor este realizando el pago de los salarios y demás prestaciones en el tiempo correcto | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Contratista Interventor de obra y de interventoría | Fase de ejecución y liquidación | Hasta terminar el contrato | A través de auditorías y visitas de obra | Tratamiento mensual |
| 11 | General | Externo | Planeación y Ejecución | Riesgo Operacional | La red logística (transporte, personal calificado, insumos) sea ineficiente o insuficiente, y dificulte la ejecución de los suministros de los materiales | Que el personal, insumos, y/o vehículos contratados para la ejecución del contrato no sea suficiente para la ejecución del contrato | Insatisfacción en la ejecución del contrato, ejecución de las prestaciones de forma ineficiente o de baja calidad, o lo que es peor, paralización del mismo. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto |  | 100% | Verificar que la red logística de ejecución del contrato, entre ellos: insumos, preparación, distribución y transporte; se ejecute de acuerdo a los precisos parámetros contratados, y previamente definidos en un plan de trabajo definido por la entidad antes del inicio de la ejecución del contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | si | Interventoria | Desde el inicio del contrato, para verificar que se cumpla el plan de trabajo y/o cronograma definido por la entidad | Hasta culminar la ejecución del contrato | La interventoría, debe verificar que la ejecución del contrato vaya acorde a lo planificado, tanto en tiempo, como en ejecución técnica, en valor y calidad de las prestaciones, por lo que se deberán realizar los comités de obras que sean necesarias para identificar posibles circunstancias que impliquen la ocurrencia del riesgo, a fin de ser tramitadas por los actores y se tomen las decisiones a que haya lugar para aminorar los efectos del riesgo. | Plazo de Ejecución - Tan pronto se detecte la probable incongruencia, tratamientos quincenales. |
| 12 | General | Externo | Planeación | Riesgo Financiero | Dificultad para conseguir recursos financieros para el logro del objetivo del contrato. Riesgo de condiciones financieras para la obtención de recursos | Que el proponente se quede sin liquidez para ejecutar el contrato, asociados a las fluctuaciones como: plazos, tasa de interés, garantías, contragarantías, refinanciación, tasas de cambio, ajustes por inflación y a las variaciones cambiarias y financieras. | Grave afectación a la ejecución que puede incluso conducir a la paralización del contrato | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto |  | 100% | En el proceso de selección se establecerán unos estrictos indicadores financieros y de capacidad organizacional que garanticen que este riesgo sea improbable en su máxima expresión | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | si | El secretario responsable del proceso, en apoyo de su equipo estructurador | Desde que se elaboran los estudios previos | Cuando se adjudica el contrato, incluso en la ejecución es necesario hacerle seguimiento, no obstante haberse seleccionado un proponente con gran capacidad financiera y organizacional | Desde el momento en que es elaboran los estudios y documentos previos | Durante todo el proceso de selección. |
| 13 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Financiero | Dificultad para conseguir recursos financieros para el logro del objetivo del contrato. Términos financieros para la consecución de los recursos (plazos, tasas, garantías, contragarantías) Riesgo de condiciones financieras para la obtención de recursos | Que el Contratista Interventor se quede sin liquidez para ejecutar el contrato, pagar insumos, salarios y demás gastos ordinarios de la ejecución Variación de los términos de financiación, asociados a las fluctuaciones como: plazos, tasa de interés, garantías, contragarantías, refinanciación, tasas de cambio, ajustes por inflación y a las variaciones cambiarias y financieras. | Grave afectación a la ejecución que puede incluso conducir a la paralización Iliquidez del Contratista Interventor e incremento de los costos de adquisición | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto |  | 100% | Con la selección de la interventoría, esta verificará el cumplimiento de los indicadores financieros y de capacidad organizacional que se exigieron durante el proceso de contratación | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | si | El supervisor responsable de la obra, junto a la interventoría asignada al proyecto | Desde el momento de la ejecución | Hasta culminar la ejecución del contrato | Desde que empieza la ejecución del contrato | Durante todo el proceso de ejecución del contrato. |
| 14 | General | Externo | Planeación y Ejecución | Riesgo de Naturaleza | Eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, que tienen impacto sobre la ejecución del contrato (temblores, inundaciones, lluvias, sequias) siempre y cuando los mismos se puedan preverse. | Circunstancias naturales tales como temblores, inundaciones, fuertes lluvias, sequias | Retrasos o dificultades en la ejecución | 1 | 3 | 4 | Riesgo medio | 50% | 50% | Una vez advertidos por cualquier fuente informativa que es posible y probable la consumación en el futuro inmediato del riesgo, tomar medidas técnicas para mitigar su impacto. | 1 | 2 | 3 | Riesgo medio | si | Supervisor, Interventoría y Contratista Interventor | Desde que se advierta por cualquier fuente de información que el riesgo puede concretarse o se presente de manera súbita, | Terminación del contrato | Verificando que el Contratista Interventor tome las medidas que se le recomiendan | Durante la Ejecución del contrato |
| 15 | General | Externo | Planeación y Ejecución | Riesgo Ambiental | Cambios en la normatividad ambiental | Inadecuada gestión ambiental que genera respuestas tardías de las autoridades ambientales en el otorgamiento de permisos y/o su modificación que conlleva a que no se puedan iniciar o continuar con la ejecución del contrato | Retrasos o dificultades en la ejecución | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio |  | 100% | Verificar que se cumplan con todas las licencias y obligaciones antes las autoridades ambientales, en caso de que nazcan nuevas obligaciones, una vez se tenga conocimiento de ellas tomar las medidas para su cumplimiento. Verificar que se cumplan las normas sanitarias que puedan tener un impacto ambiental. De igual forma, en caso de quedar pasivos ambientales durante la ejecución contractual, serán descontados al momento de la liquidación. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | si | Supervisor, Interventoría y Contratista Interventor | Desde el inicio de la ejecución | Terminación del contrato | Revisión permanente, y mensual al cumplimiento de estas obligaciones por parte del supervisor. | Durante la Ejecución del contrato |
| 16 | General | Externa | Planeación y Ejecución | Riesgo Ambiental | Incumplimiento del CONTRATISTA INTERVENTOR en la puesta en marcha del plan de manejo ambiental o daños ambientales por inadecuadas prácticas del proceso constructivo | Al no cumplir con la normatividad ambiental y/o Plan de Manejo ambiental puede ocasionar un atraso en el cumplimiento del objeto contractual | Afectación del medio ambiente, y por el incumplimiento del PMA posibles sanciones por la autoridad ambiental competente y del Ente Gestor, además suspensión de las actividades de obra | 1 | 3 | 4 | Riesgo Alto |  | 100% | Verificar que el Contratista Interventor de cumplimiento del PMA y una vez se tenga conocimiento se tomen las medidas correctivas necesarias | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista Interventor, interventor y superviso | Desde el inicio de la ejecución | Terminación del contrato | Revisión permanente, y mensual al cumplimiento de estas obligaciones por parte del interventor. | Durante la Ejecución del contrato |
| 17 | Especifico | Externo | Planeación y Ejecución | Riesgo Tecnológico | Advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares para la ejecución del contrato así como la obsolescencia tecnológica. | Que los equipos que puedan usarse para la ejecución del contrato, puedan llegar a la obsolescencia durante la ejecución del contrato, en los casos en que aplique. (maquinaria) | Dificultades en la ejecución y en la supervisión | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo |  | 100% | Verificar que los equipos no sean obsoletos y en caso de obsolescencia verificar su cambio rápidamente. Verificar que el Contratista Interventor tome las medidas para evitar interrupciones en la ejecución del contrato. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | si | Contratista Interventor | Tan pronto se advierta la obsolescencia. | Terminación del contrato | Seguimiento a que se haga el cambio rápido de los equipos, y que se tomen las medidas para evitar las interrupciones. | Durante la Ejecución del contrato |
| 18 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Social | Orden Público | Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad y/o gremios que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato por diferencias entre Contratista Interventor y comunidad. | No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo |  | 100% Contratista Interventor si no realiza socialización del proyecto | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo |  | Contratista Interventor | Desde el inicio de la ejecución | Terminación del contrato | A través de notificaciones oficiales, comités de seguimiento de obra | Conforme a la periodicidad descrita en el contrato |
| 19 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Biológico | Aparición o rebrote de Pandemia | Por aparición o rebrote de Pandemia el estado declare cierre total o parcial de actividades | No poder ejecutar la obra en los tiempos y costos esperados. | 3 | 5 | 6 | Riesgo Alto | 100% |  | Cumplir con los lineamientos del gobierno nacional y aplicar todos los protocolos de Bioseguridad | 3 | 5 | 6 | Riesgo Alto | si | Entidad contratante | Desde el inicio de la ejecución | Terminación del contrato | A través de notificaciones oficiales, comités de seguimiento de obra | Durante la Ejecución del contrato |
| 20 | Generla | Externo | Ejecución | Operacionales | El Contratista Interventor decide no acoger diseños total o parcialmente y desarrolla unos nuevos, excepto los componentes técnicos | Diseños que requieren modificaciones accesorias por parte del Contratista Interventor, de acuerdo a los elementos avizorados durante la etapa de ejecución | No se puede iniciar la ejecución del contrato o se atrasan las actividades afectadas | 2 | 3 | 3 | Riesgo Medio |  | 100% | El Contratista Interventor puede realizar cambios de diseño , los cuales deberán estar justificados técnicamente, bajo la aprobación de la interventoría y el SETP , dichos ajustes deberán correr por cuenta del Contratista Interventor. | 1 | 2 | 4 | Riesgo Medio | SI | Contratista Interventor | Desde el inicio de la ejecución | Terminación del contrato | A través de notificaciones oficiales, comités de seguimiento de obra | Durante la ejecución del contrato |
| 21 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Actos de corrupción | En el transcurso de la ejecución de la obra se llegaré a encontrar acciones u omisiones consideradas como actos de corrupción | Inicio de procesos sancionatorios, aplicación de cláusulas exorbitantes, notificación a autoridades competentes para que inicien las investigaciones a que haya lugar. | 5 | 5 | 5 | Alto |  | 100% Contratista Interventor de obra e interventoría, deberán garantizar que la ejecución contractual se de sin actos de corrupción | En caso de haberse encontrado presuntamente actos de corrupción se dará inicio sancionatorios, aplicación de cláusulas exorbitantes , notificación a autoridades competentes para que inicien las investigaciones a que haya lugar. | 3 | 2 | 1 | Bajo | SI | Contratista Interventor | Desde el inicio de la ejecución | Terminación del contrato | A través de notificaciones oficiales, comités de seguimiento de obra | Durante la ejecución del contrato |