## Hoja1
ANEXO ESTUDIOS PREVIOS
MATRIZ DE RIESGOS
N [Numerar consecutivamente empezando en 1] | Clase [General/Específico] | Fuente [Interno/Externo] | Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución | Tipo [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | Descripción [Describir el Riesgo] | Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | Probabilidad [1/2/3/4/5] | Impacto [1/2/3/4/5] | Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | ¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista] | Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? [Sí/No] | Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista] | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo] | Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | General | Externas | Ejecucion | Financiero | Financiacion y liquidez del contratista | Falta de Capacidad Financiera del contratista para cumplir con el objeto del contrato | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Acreditar experiencia en contratos de similar naturaleza | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Comité evaluador | Desde la evaluacion | Plazo de ejecucion | En la evaluacion que cumpla con la experiencia requerida y en la ejecucion con los informes de supervision | Desde la Estructuracion hasta la ejecucion
2 | General | Externas | Ejecucion | Social o Politico | alteración en la movilidad que perturben la entrega oportuna de los productos | no entrega a tiempo de los productos | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | despacho de pedidos con la suficiente antelación | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista | En la ejecución del contrato | Plazo de ejecucion | verificando condiciones y rutas para el momento de enviar los despachos | cada que se hagan despachos
3 | General | Externas | Ejecucion | Económico | Fluctuación en los precios de los alimentos | Disminución en la utilidad para el contratista | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Aprovisionamiento de inventarios de insumos o negociación global de los mismo con los proveedores | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Contratista | Desde la adjudicación del contrato | Finalización del contrato | Permanente | Permanente
4 | general | externas | ejecucion | economico | desabastacimiento de materias primas necesarias para la preparación de los alimentos | falta de productos para la administración Municipal | 1 | 5 | 6 | alto | contratista | inventarios de seguridad por parte del contratista | 1 | 1 | 2 | bajo | no | contratista | desde el perfeccionamiento del contrato | plazo de ejecución | informe y reunion de supervisión | permanente
5 | general | interno | ejecución | corrupcion | configuracion de cualquiera de los delitos contra la administracion publica | contratos que adolecen de nulidad y defraudación del recurso publico y la moralidad administrativa | 2 | 2 | 4 | medio | contratista | prevenir la ocurrencia extremando mayores controles de revisión de lo que se publica | 2 | 1 | 3 | bajo | si | concejo | desde el inicio de la ejecucion del contrato | hasta la terminacion del contrato | con la verificacion de los controles y revisiones realizados | cada que se firme un documento publicado por el contratista observando quien proyecta y quien aprueba
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación