| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la Ocurrencia del Evento | Probabilidad | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿A quién se le asigna el riesgo? | Tratamiento controles a ser implementados |  |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se complementa el tratamiento | Monitoreo y Revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Calificación | Calificación total |  |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | QUE EL CONTRATISTA SE RETIRE, ANTES DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO. | TERMINACION ANORMAL DEL PROCESO DE CONTRATACION Y NO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA/ INFORMAR AL CONTRATISTA DESDE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO LAS CONSECUENCIAS DEL NO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | NO | SUPERVISION DEL CONTRATO | ADJUDICACION DEL CONTRATO | TERMINACIÓN DEL CONTRATO | INFORME DE SUPERVISIÓN | INFORME |
| 2 | ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | FALSEDAD EN LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA | DECLARATORÍA DESIERTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN | 1 | 4 | 5 | MEDIO | ENTIDAD | EVITAR EL RIESGO/VERIFICACION ESTRICTA DE LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA, POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | NO | INTEGRANTES DE LOS COMITES EVALUADORES (JURIDICO, ECONOMICO Y TÉCNICO) | EVALUACION DE LOS COMITES | PUBLICACION DE LAS EVALAUCIONES | VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRA LA OFERTA. | ADJUDICACION DEL PROCESO |
| 3 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | ENTREGA DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS PROXIMOS A VENCERSE | ALIMENTOS Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS, MEDICAMENTOS NO APTOS PARA LOS SEMOVIENTES | 2 | 5 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA/ESTABLECER CLAUSULAS DE CUMPLIMENTO DONDE SE EXIJA EL COMPROMISO DEL PROVEDOR PARA ENTREGAR LOS ALIMENTOS CON FECHAS DE VENCIMIENTO ESTABLECIDAS EN EL CAPITULO 10 DEL MANUAL LOGÍSTICO | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | NO | SUPERVISOR DEL CONTRATO | DESDE LA ELABORACION DEL ESTUDIO PREVIO | EN LA ENTREGA A SATISFACCION EN EL ALMACEN DE INTENDENCIA | VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRA LA OFERTA / REVISION MINUCIOSA DE LAS FECHAS DE VENCIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR Y ALMACENISTA | ENTREGA DE LOS ELEMENTOS |
| 4 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | VARIACIÓN DE PRECIOS DE LAS MATERIAS PRIMAS | CARENCIA DE ELEMENTOS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SEMOVIENTES EQUINOS Y CANINOS | 2 | 5 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA/ESTABLECER CLAUSULAS DE CUMPLIMENTO DONDE SE EXIJA EL COMPROMISO DEL PROVEDOR PARA ENTREGAR LOS ALIMENTOS CON FECHAS DE VENCIMIENTO ESTABLECIDAS EN EL CAPITULO 10 DEL MANUAL LOGÍSTICO | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | NO | SUPERVISOR DEL CONTRATO | DESDE LA ELABORACION DEL ESTUDIO PREVIO | EN LA ENTREGA A SATISFACCION EN EL ALMACEN DE INTENDENCIA | VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRA LA OFERTA / REVISION MINUCIOSA DE LAS FECHAS DE VENCIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR Y ALMACENISTA | ENTREGA DE LOS ELEMENTOS |
| 5 | GENERAL | EXTERNO | PLANECION | OPERACIONAL | CONTRATISTA CON INSUFICIENCIA ECONOMICA PARA SUMINISTRAR LOS ALIMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS, MEDICAMENTOS PARA SEMOVIENTES | CANTIDADES INSUFICIENTES DE ALIMENTOS MEDICAMENTOS PARA SEMOVIENTES | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO / EXIGIR ADQUISICION DE POLIZA DE CUMPLIMIENTO QUE AMPARE LA TOTALIDAD DE LA CUANTÍA DEL CONTRATO | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | NO | COMITÉ TÉCNICO | DESDE LA ELABORACION DEL ESTUDIO PREVIO | ENTREGA A SATISFACCION DE LOS BIENES | REVISIÓN DE POLIZA DE CUMPLIMIENTO ADQUIRIDA POR EL CONTRATISTA | ENTREGA DE LOS ELEMENTOS |
| 6 | GENERAL | EXTERNO | PLANECION | OPERACIONAL | ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS CON CARACTERISTICAS QUE AFECTEN LA INTEGRIDAD SANITARIA DE LOS SEMOVIENTES | SEMOVIENTES EQUINOS NO APTOS PARA EL SERVICIO. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO / EXIGIENDO EN EL ESTUDIO DE LAS FICHAS TECNICAS QUE ILUSTREN LAS MARCAS DE LOS MEDICAMENTOS / ADQUISCION DE POLIZA DE GARANTIA DE LOS ELEMENTOS POR PARTE DEL PROVEEDOR. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | NO | COMITÉ TÉCNICO | DESDE LA ELABORACION DEL ESTUDIO PREVIO | ENTREGA A SATISFACCION DE LOS BIENES | REVISIÓN ESTRICTA DE LOS MEDICAMENTOS POR PARTE DEL SUPERVISOR EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA AL ALMACÉN | ENTREGA DE LOS ELEMENTOS |
| 7 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANECION | OPERACIONAL | ADQUISCION DE ALIMENTO Y SUPLEMENTO ALIMENTICIO MEDICAMENTOS NO DISPONIBLES EN EL MERCADO | NO MATERIALIZACION DEL BIEN ADQUIRIDO MEDIANTE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN | 2 | 2 | 4 | BAJO | ENTIDAD | VERIFICACION PERSONAL POR PARTE DE LOS ZOOTECNISTAS DE GRASD SOBRE LA EXISTENCIA DE LOS ALIMENTOS Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS EN EL MERCADO | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | NO | COMITÉ TÉCNICO | DESDE LA ELABORACION DEL ESTUDIO PREVIO | ENTREGA A SATISFACCION DE LOS BIENES | VERIFICACIÓN RIGUROSA DEL PLAN DE LOS MEDICAMENTOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE COMPRAS | ENTREGA DE LOS ELEMENTOS |
| 8 | GENERAL | EXTERNO | PLANECION | OPERACIONAL | INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS ELEMENTOS | CARENCIA DE ELEMENTOS PARA EL SOSTENIMIENTOS Y SERVICIO DE LOS SEMOVIENTES EQUINOS Y CANINOS | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | ADQUISCION POR PARTE DEL CONTRATISTA DE POLIZA QUE AMPARE LA MORA O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE ALGUNA OBLIGACIÓN DERIVADA DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | NO | ANALISTA DE CONTRATACION | ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES | ENTREGA A SATISFACCION DE LOS BIENES | REVISIÓN ESTRICTA DE LOS ELEMENTOS POR PARTE DEL SUPERVISOR EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA AL ALMACÉN | ENTREGA DE LOS ELEMENTOS |

Nota: con la presentación de la oferta, el oferente acepta y aprueba los riesgos propuestos por la Policía Nacional, así como el análisis realizado por la Entidad para su mitigación y gestión; de igual forma corresponde al estructurador del estudio previo, analizar los riesgos a los cuales se expone la entidad y el oferente frente a la ejecución del contrato, por cuanto cada proyecto es único en los factores ambientales, económicos, políticos, sociales, tecnológicos, entre otros.