## Hoja1
[13 empty] | Impacto después del tratamiento | [7 empty] | Monitoreo y revisión
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento /controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | inicio Periodo del tratamiento | Fin Periodo de tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Especifico | Interno | PLANEACION | Riesgos Operaciones | Inexactitud en la información suministrada por los Centros de Formación y/o Regionales a nivel País. | Falta de cobertura en el alcance y en las necesidades de la entidad. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Entidad | Comparación de la información de la última ejecución a nivel nacional con la aportada por los centros y regionales. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Coordinación de Servicios Generales y Adquisiciones | diseño de estudios previos | publicacion del proceso | Revisión de la necesidades de las diferentes regionales | Diariamente
2 | Especifico | Externo | PLANEACION | Riesgo regulatorio | Modificaciones en las normas aplicables con la cual se estructura el presupuesto originadas por cambios realizados por la SuperVigilancia y/o por interposición de acciones legales. | Variación en la estimación del presupuesto | 3 | 5 | 8 | Riesgo extremo | Entidad | Gestionar los recursos adicionales | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | SI | Coordinación de Servicios Generales y Adquisiciones | diseño de estudios previos | finalizacion ejecucion contractual | Revisión normatividad | mensual
3 | Especifico | Interno | PLANEACION | Riesgo Financiero | Modificaciones económicas sustanciales que incidan en la estimación del presupuesto. | Inexactitud en el presupuesto | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Entidad | Participación de los proponentes en cada una de las etapas del proceso incluida y la evaluación de la propuesta. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Coordinación de Servicios Generales y Adquisiciones | diseño de estudios previos | suscripcion del contrato | Monitoreo de las etapas precontractuales | cronograma contratación
4 | Especifico | Interno | PLANEACION | Riesgo Financiero | Variaciones en el costo de los Medios Tecnologicos a Nivel Nacional | Inexactitud en el presupuesto | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Entidad | Evaluación del Estudio de Mercados sobre los costos de Medios Tecnologicos a Nivel Nacional | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | SI | Coordinación de Servicios Generales y Adquisiciones | diseño de estudios previos | suscripcion del contrato | Monitoreo de las etapas precontractuales | Mensual
5 | Especifico | Interno | EJECUCION | Riesgo operacional | identificación de las necesidades en las obras nuevas , así como en aquellas que sean modificadas o estén bajo el dominio de la entidad. | Variación en la necesidad requerida | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Entidad | Información anticipada de nuevas obras | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | SI | Coordinación de Servicios Generales y Adquisiciones | diseño de estudios previos | finalizacion ejecucion contractual | Revisión del reporte de las regionales y centros respecto de las nuevas obras | Mensual
6 | General | Interno | SELECCIÓN | Riesgo operacional | Incumplimiento de los requisitos habilitantes | Trasgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | Entidad | Capacitación del personal evaluador y claridad en las condiciones del proceso | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | No | Grupo evaluador de la entidad y equipo del comitente vendedor | diseño de estudios previos | suscripcion del contrato | Evaluación a luz de los pliegos definitivos | diaria
7 | General | Externo | SELECCIÓN | Riesgo operacional | Potencial acuerdo entre dos o más Empresas del Sector de Vigilancia definiendo que cada una actuará de manera concertada | La adjudicación inapropiada del contrato | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Entidad | Diseño de procedimiento de adjudicación para minimizar el riesgo de colusión | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Coordinación de Servicios Generales y Adquisiciones | diseño de estudios previos | suscripcion del contrato | Valoración de la probabilidad de la colusión | Mensual
8 | Específico | Interno | SELECCIÓN | Riesgo operacional | Inadecuados conceptos por parte de los evaluadores | induccion al error en la escogencia de los comitentes vendedores | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Entidad | Capacitación del personal | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Regionales y Centros de la Entidad | diseño de estudios previos | adjucicacion proceso | Verificar que el grupo evaluador conozca el proceso a evaluar | Cronograma del proceso
9 | Especifico | EXTERNO | SELECCIÓN | Riesgo operacional | Incumplimiento originado en que los comitentes vendedores no adjunten los documentos necesarios para suscribir el contrato | Falta de la totalidad de los requisitos documentales dentro del proceso | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Entidad | Claridad en los requisitos establecidos y requerimientos que se realicen a los proponentes | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Grupo integrado de contratación de la entidad y Comité evaluador | diseño de estudios previos | suscripcion del contrato | Seguimiento en la conformación del expediente | DIARIO
10 | General | Externo | CONTRATACIÓN | Riesgo operacional | Ausencia de garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía | Inexistencia de respaldo que garantice la ejecución del contrato | 2 | 5 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Seguimiento para que se aporten la garantías requeridas | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Si | Supervisor designado entidad | adjucicacion proceso | suscripcion del contrato | Verificación que se aporten las garantías | Diario
11 | General | Interno | CONTRATACIÓN | Riesgo operacional | Incumplimiento en los tiempos de la publicación o del registro presupuestal del contrato | Incumplimiento en una de las Etapas de la Licitación | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Entidad | Seguimiento en el requisito de ejecución | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Grupo integrado de contratación de la entidad y supervisor designado entidad | adjucicacion proceso | Generacion de RP | Vigilancia estricta de la reserva presupuestal | El mismo día
12 | Especifico | Externo | EJECUCION | Riesgo operacional | Uso indebido de armas de fuego, elementos de comunicación y otros elementos | Potenciales efectos jurídicos adversos imputables a la Entidad | 2 | 5 | 7 | Riesgo alto | Proponente | Vigilancia y control por parte del Supervisión contrato | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | Si | Supervisión contratista | adjucicacion proceso | finalizacion ejecucion contractual | Seguimiento en el informe de supervisión | MENSUAL
13 | Especifico | Externo | EJECUCION | Riesgo social o político | Ausencia de prestación del Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada originado por la alteración del orden público | Efectos adversos en la seguridad de la entidad. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Implementación de protocolos de seguridad | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Si | Supervisión contratista | adjucicacion proceso | finalizacion ejecucion contractual | Seguimiento protocolo de seguridad | MENSUAL
14 | Especifico | EXTERNO | EJECUCION | Riesgo operacional | Incumplimiento del objeto contratado | Contravención en los términos y condiciones establecidas en el contrato | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratista | evaluación de la posibilidad de dar incio al debido proceso del art 86 ley 1474/2011 | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Si | Supervisión contratista | adjucicacion proceso | finalizacion ejecucion contractual | Seguimiento en el informe de supervisión | MENSUAL
15 | Especifico | Externo | EJECUCION | Riesgo operacional | Incumplimiento en la renovación de la licencias de funcionamiento | Prestación del servicio de vigilancia sin autorización | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Supervisión permanente del contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Si | Supervisión contratista | adjucicacion proceso | finalizacion ejecucion contractual | Seguimiento en el informe de supervisión | MENSUAL
16 | Especifico | Externo | EJECUCION | Riesgo tecnológico | No prestacion de servicio de Medios Tecnologicos en tiempos establecidos | Impacto negativo en la prestación del servicio por efetos logistico y/o economico | 4 | 5 | 9 | Riesgo extremo | Contratista | Supervisión contrato / vigilancia del contratista | 2 | 5 | 7 | Riesgo alto | Si | Supervisión contratista | adjucicacion proceso | finalizacion ejecucion contractual | Seguimiento en el informe de supervisión | MENSUAL
17 | Especifico | Externo | EJECUCION | Riesgo tecnológico | Posibilidad del uso inadecuado de la informacion, generada por el uso de los medios Tecnologicos | Impacto negativo en la prestación del servicio por efetos tecnológicos | 2 | 1 | 3 | Riesgo bajo | Contratista | Supervisión servicio / vigilancia del contratista | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Supervisión contratista | adjucicacion proceso | finalizacion ejecucion contractual | Seguimiento en el informe de supervisión | MENSUAL
18 | Especifico | Externo | CONTRATACION | RIESGOS ECONOMICOS | Posibilidad de demora en el cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento para la ejecución del servicio. | Impacto negativo en la prestación del servicio e impacto en la ejecución de recursos de la vigencia por demora en el pago | 2 | 2 | 3 | Riesgo bajo | CONTRATISTA | Supervisión servicio / vigilancia del contratista /corredor de seguros | 1 | 1 | 1 | Riesgo bajo | Si | Supervisión contratista | legalización del servicio | Primer pago | Seguimiento en la legalización del servicio | DIARIO

## Hoja2
Clase:
GENERAL
ESPECIFICO
Fuente:
INTERNO
EXTERNO
etapa:
PLANEACION
SELECCIÓN
CONTRATACION
EJECUCION
tipo:
RIESGOS ECONOMICOS
RIESGOS SOCIALES O POLITICOS
RIESGOS OPERACIONALES
RIESGOS FINANCIEROS
RIESGOS REGULATORIOS
RIESGOS DE LA NATURALEZA
RIESGOS AMBIENTALES
RIESGOS TECNOLOGICOS
PROBABILIDAD:
1
2
3
4
5
IMPACTO
1
2
3
4
5
valoracion del Riesgo:
1 - RARO
2 - IMPROBABLE
3 - POSIBLE
4 - PROBABLE
5 - CASI CIERTO
a quien se le asigna el riesgo:
ENTIDAD
CONTRATISTA
ENTIDAD/CONTRATISTA
1
2
3
4
5
6
DIARIO
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
SEMESTRAL
SEGÚN CRONOGRAMA
SI
NO