| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| X Pública | Pública Clasificada | Pública Reservada |

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7925566 de 2025

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar el informe final del mismo, de acuerdo con la siguiente información:

# ASPECTOS GENERALES

| CONTRATANTE | SENA Regional Tolima Centro de Industria y Construcción |
| --- | --- |
| TIPO DE CONTRATO | Prestación de servicios |
| CONTRATO NRO. | CO1.PCCNTR.7925566 de 2025 |
| OBJETO | Adquisición de materiales de formación para los programas de titulación regular (Lotes: IV. Software y Sistemas Teleinformáticos; VII. química y ambiental; y X. Soldadura) del Centro del Centro de Industria y Construcción SENA Regional Tolima vigencia 2025. |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 28 de MAYO de 2025 |
| FECHA DE INICIO | 11 de junio de 2025 |
| PLAZO INICIAL | 60 días |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | 10 de agosto de 2025 |
| CONTRATISTA | SOLUCIONES SCM |
| CC o NIT | 901323736 |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA | Sandra Patricia Orjuela Pote |
| NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL | 40.038.602 |
| LUGAR DE EJECUCIÓN | Carrera 45 Sur No. 141-05 Sector Picaleña, Contiguo A La Casa De La Moneda Ibagué Tolima |
| VALOR INICIAL | $ 52.850.000 |
| FORMA DE PAGO | Único pago |
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | 3225 de fecha 2025-01-14. |
| CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL | RP 154925, 14 de enero de 2025 |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | $ 57.467.868,87 |
| FECHA DE TERMINACIÓN FINAL | 30 de agosto de 2025 |
| FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica) | N/A |
| VALOR TOTAL PAGADO | $ 57.467.868,87 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | $ 57.467.868,87 |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO | JUAN CARLOS BERNATE TORRES |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN | Jorge Yesid Vasquez |

# ASPECTOS TÉCNICOS

## Obligaciones

En virtud de la suscripción del contrato No CO1.PCCNTR.7925566 de 2025, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

| OBLIGACIONES [Incluya todas las obligaciones contractuales] | ¿CUMPLIÓ? [Seleccione: SI / NO / Parcialmente / No se requirió el cumplimiento] | PRODUCTO O EVIDENCIA [Referir la ubicación de los soportes de las actividades desarrolladas para cumplir cada obligación específica durante el periodo del informe] |
| --- | --- | --- |
| - Ejecutar el objeto del contrato bajo las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en el proceso de contratación. | SI | La documentación se encuentra en los archivos, GC_901323736_154925_SEPT_2025, y GF_901323736_154925_SEPT_2025 |
| - Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta. | SI | La documentación se encuentra en el archivo GC_901323736_154925_SEPT_2025 |
| - Entregar, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscrición del negocio jurídico, la(s) garantía(s) exigida en los estudios previos en los términos establecidos. | SI | La documentación se encuentra cargada en la plataforma SECOP II, punto 2 condiciones del contrato. |
| - Mantener, durante toda la vigencia del contrato, los precios incluidos en su oferta. | SI | La documentación se encuentra en el archivo GF_901323736_154925_SEPT_2025 y la factura de venta |
| - Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones. | No se requirió el cumplimiento |  |
| - Cuando se encuentre obligado, EL CONTRATISTA deberá presentar la facturación electrónica, previamente validada por la DIAN, como requisito para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones legales vigentes. Las facturas o cuentas de cobro correspondientes deberán ser presentadas según la periodicidad establecida. | SI | La documentación se encuentra en el archivo GF_901323736_154925_SEPT_2025 y la factura de venta |
| - Responder en los plazos establezca la entidad, los requerimientos de aclaración o de información que le sean formulados. | No se requirió el cumplimiento |  |
| - Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). En el evento de no estar obligada al pago de aportes parafiscales o contratación de aprendices, el contratista aportará certificación suscrita por el Representante legal o la persona natural. El cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para efectuar cualquier pago. | SI | La documentación se encuentra en el archivo GF_901323736_154925_SEPT_2025 y Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). |
| - Controlar la ejecución del contrato, a fin de evitar la sobre ejecución del mismo. | No se requirió el cumplimiento |  |
| - Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular. El desconocimiento de esta obligación acarreará consecuencias de índole civil, penal y/o disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la entidad. | No se requirió el cumplimiento |  |
| - Informar, por escrito y dentro de los 3 días hábiles siguientes a su materialización, cualquier eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte la normal y correcta ejecución del contrato. | No se requirió el cumplimiento |  |
| - Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del contrato o sobre sus obligaciones | No se requirió el cumplimiento |  |
| - No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. El contratista deberá informar de tal evento al SENA, dentro de los 3 días hábiles siguientes a su ocurrencia, y a las autoridades competentes para que se adopten las medidas necesarias. | No se requirió el cumplimiento |  |
| - Restituir al SENA, al finalizar el contrato, los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, en caso que se hayan suministrado. | No se requirió el cumplimiento |  |
| - Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación. | No se requirió el cumplimiento |  |
| Obligaciones específicas del contratista |  |  |
| - Presentar a la supervisión del contrato una vez iniciado el mismo, el cronograma de entrega de los ítems objeto de adquisición y relacionados en el punto 2.6 para cada lote. | SI | La documentación se encuentra en el archivo GC_901323736_154925_SEPT_202 |
| - Entregar los bienes requeridos por la entidad con las características técnicas solicitadas, cumpliendo con oportunidad y calidad en la entrega de los bienes. | SI | La documentación se encuentra en los archivos GF_901323736_154925_SEPT_2025, GC_901323736_154925_SEPT_2025. |
| - Suministrar garantía por los Ítems y/o bienes entregados por el plazo de ejecución del contrato y un año adicional | SI | Se evidencia que se encuentran cargadas en la plataforma SECOP II, punto 2 condiciones del contrato. |
| ## Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA |  |  |
| 1. Todos los trabajadores que ingresen a la institución o entrega de los elementos del contrato deberán estar permanente mente provistas de su equipo de seguridad para garantizar una protección efectiva y poder trabajar, así mismo, deberán estar afiliados al Sistema de Seguridad Social, incluido los riesgos laborales (EPS, fondo de pensiones y ARL) y presentar soporte de estos y certificado de ARL no inferior a 30 días. (Contractual) | SI | La documentación se encuentra en el archivo GF_901323736_154925_SEPT_2025 |
| 2. Entregar los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. | SI | La documentación se encuentra en el archivo GC_901323736_154925_SEPT_2025 |
| Obligaciones Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |
| - Todos los trabajadores que ingresen a la institución o entrega de los elementos del contrato deberán estar permanente mente provistas de su equipo de seguridad para garantizar una protección efectiva y poder trabajar, así mismo, deberán estar afiliados al Sistema de Seguridad Social, incluido los riesgos laborales (EPS, fondo de pensiones y ARL) y presentar soporte de estos y certificado de ARL no inferior a 30 días. (Contractual) | SI | La documentación se encuentra en el archivo GF_901323736_154925_SEPT_2025 |
| - Entregar los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. | SI | La documentación se encuentra en el archivo GC_901323736_154925_SEPT_2025 |
| - Los proveedores de bienes deberán abstenerse de utilizar productos plásticos de un solo uso para la disposición y transporte de objetos y mercancías suministradas a la entidad. | No se requirió el cumplimiento |  |
| - Para el transporte de los insumos agrícolas de síntesis química, deberán dar cumplimiento a las disposiciones referenciadas en la hoja "Sustancias Químicas" en el aparte "Criterios para el Transporte de Sustancias Químicas" del presente documento. | No se requirió el cumplimiento |  |
| - El proveedor deberá allegar las fichas técnicas de las pinturas arquitectónicas, insumos agropecuarios, en especial los fertilizantes, productos para la protección del cultivo, alimentos o suplementos para animales y sales mineralizadas, con el objetivo de soportar que se encuentran dentro de los niveles permitidos de plomo. Pinturas: No pueden exceder los 90 ppm (0.009%) de plomo. Insumos agropecuarios: No pueden contener niveles mayores a 20 ppm | No se requirió el cumplimiento |  |
| - Entregar informe de cumplimiento del Decreto 1079 de 2015 para el transporte de sustancias peligrosas; notificación del listado de equipo completo de carretera y copia de documentos vigentes del vehículo: SOAT, revisión técnico-mecánica de gases. | No se requirió el cumplimiento |  |
| - Presentar soportes del curso básico certificado de 60 horas de los conductores que se designen para transportar las Sustancias peligrosas. Nota: El certificado tendrá una validez de 2 años, vencido este término; deberá presentar actualización anual del curso con una intensidad de 20 horas. | No se requirió el cumplimiento |  |
| - Previo al cargue de residuos peligrosos, se deberá asegurar: - La disponibilidad y uso de elementos de protección personal - La disponibilidad de elementos básicos de atención de emergencias: ropa protectora, Linterna, Botiquín de primeros auxilios, kit de derrames y mínimo 2 extintores tipo multipropósito. - La existencia de rótulos de identificación reflectivos y las placas de identificación del número de las Naciones Unidas UN de la mercancía peligrosa transportada. | No se requirió el cumplimiento |  |
| - Previo al descargue de las sustancias peligrosas, el SENA verificará: - Que el vehículo cuente con elementos básicos de atención de emergencias: Ropa protectora, Linterna, Botiquín de primeros auxilios, kit de derrames y mínimo 2 extintores tipo multipropósito. - La instalación de rótulos de identificación reflectivos y las placas de identificación del número de las Naciones Unidas UN de la mercancía peligrosa transportada. | No se requirió el cumplimiento |  |
| - Copia de póliza vigente de seguro de responsabilidad civil extracontractual. | No se requirió el cumplimiento |  |
| - Para elementos de protección personal, asegurar la realización de inspecciones una vez al año y/o hasta que se determine que el equipo debe darse de baja; por intermedio de una persona o equipo de personas avaladas por el fabricante y/o calificadas según corresponda, a partir de la fecha de entrega. | No se requirió el cumplimiento |  |
| - Para elementos de protección personal, poner a disposición del SENA las fichas técnicas de cada producto ofertado donde se pueda verificar las condiciones técnicas para cada ítem en cumplimiento a la Res. 1409/2012. | No se requirió el cumplimiento |  |
| - Entregar copia del radicado donde conste la presentación del plan de contingencias a la autoridad ambiental. Nota: en caso de que se presente una contingencia ambiental durante el transporte de los químicos, se deberá reportar dicho evento a la autoridad ambiental a través del formato único que se encuentra en la ventanilla integral de trámites ambientales en Línea VITAL. Los proveedores que no cuenten con el plan de contingencias radicado ante la autoridad ambiental pueden generar alianzas comerciales con otras entidades que, si cuenten con dicho plan debidamente radicado. | No se requirió el cumplimiento |  |

# ASPECTOS LEGALES

## Garantías contractuales

Como garantías se establecieron las siguientes:

| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ASEGURADORA | SEGUROS DEL ESTADO SA |  |  |
| NRO. DE PÓLIZA | 11-44-101254485 |  |  |
| CERTIFICADO O ANEXO | 0 |  |  |
| FECHA EXPEDICIÓN | 29/05/2025 |  |  |
| FECHA APROBACIÓN | 29/05/2025 |  |  |
| AMPARO | VIGENCIA |  | VALOR |
|  | DESDE | HASTA |  |
| Cumplimiento | 29/05/2025 | 30/11/2025 | 10,570,000.00 |
| Devolución del pago anticipado | N/A |  |  |
| Salarios y prestaciones sociales | N/A |  |  |
| Calidad del servicio | 29/05/2025 | 6 MESES Y 3 DÍAS | 10,570,000.00 |

## Cumplimiento del objeto

Se dio total cumplimiento al objeto del contrato por parte del contratista, donde se recibieron 84 ítems correspondiente a 986 elementos de la oferta económica, en el cual los elementos contratados son de buena calidad y cumplen con las especificaciones técnicas.

  - Cumplimiento de los aspectos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

El contratista cumplió con aspectos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol SIGA, cumpliendo con todas las obligaciones referentes al cumplimientos de las políticas de la entidad :ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y demás, teniendo en cuenta que realizó el pago de la seguridad social, donde se evidencie la cotización al nivel de riesgo acorde a la actividad desarrollada, de igual manera, cumplió con la entrega de las fichas de datos de seguridad de acuerdo con el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos

## Multas y sanciones

De acuerdo con el informe final de supervisión suscrito por Juan Carlos Bernate Torres, instructor del área de química aplicada, durante la ejecución del contrato NO se presentaron multas y/o sanciones.

## Certificado de pagos de seguridad social

Mediante los informes presentados por la supervisión durante la ejecución del contrato, los cuales fueron entregados para el proceso de pago, el contratista cumplió a cabalidad con el objeto y las obligaciones contractuales.

## Supervisión de la ejecución contractual

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión el 10/06/2025 a Juan Carlos Bernate Torres

## Liquidación del contrato

De acuerdo al tipo de contrato de prestación de servicio no requiere de liquidación

# ASPECTOS FINANCIEROS

## Pagos realizados

El 28 de octubre de 2025 se expidió el certificado de desembolsos [Relación de pago de SIIF] del Contrato nro. CO1.PCCNTR.7925566 de 2025, tal como a continuación se relaciona:

| NÚMERO DE ORDEN DE PAGO | FECHA DE PAGO | VALOR DE PAGO |
| --- | --- | --- |
| 408874525 | 28/10/2025 | $4,617,869.00 |
| 408874625 | 28/10/2025 | $43,674,457.78 |
| 408874725 | 28/10/2025 | $ 9,175,542.09 |
| Valor total | 28/10/2025 | $57.467.868,87 |

## Estado financiero

| CONCEPTO | VALOR |
| --- | --- |
| Valor inicial contrato | $57.467.868,87 |
| Valor adición o disminución del contrato | $ 0,00 |
| Valor de las reducciones | $ 0,00 |
| Valor final del contrato | $57.467.868,87 |
| Valor ejecutado | $57.467.868,87 |
| Valor pagado | $57.467.868,87 |
| Valor por pagar | $ 0,00 |
| Valor a liberar | $ 0,00 |

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

- Elaborar la liquidación bilateral del contrato teniendo en cuenta que no existen saldos por liberar o a favor de las partes, y que las obligaciones fueron cumplidos a satisfacción.]

Para constancia se firma 4 de febrero de 2026.

Juan Carlos Bernate Torres Supervisor del contrato

Elaboró: Juan Carlos Bernate Torres Instructor G-15

Anexos:

- Certificado de pago

# CONTROL DE CAMBIOS

| VERSION | FECHA DE ENTRADA EN VIGENTE | NATURALEZA DEL CAMBIO |
| --- | --- | --- |
| 2 | 29/03/2023 | Se realizan modificaciones en el Punto II Aspectos Técnicos, numeral 1 obligaciones: En la tabla que se relaciona se eliminaron las columnas: - No cumplió, - Columna no se requirió el cumplimiento En el punto IV, numeral 1 pagos realizados, se eliminaron las columnas: - NÚMERO DE CUENTA POR PAGAR, - NUMERO DE OBLIGACIÓN, - VALOR BRUTO VALOR, - DEDUCCIONES Igualmente se modifica la columna valor neto pagado por Valor pago |