## Cedrales
CRONOGRAMA Y FLUJO DE FONDOS
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PARA LA ELECTRIFICACIÓN RURAL POR MEDIO DE REDES ELÉCTRICAS EN EL MUNICIPIO DE ORTEGA DEPARTAMENTO DE TOLIMA
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | GRUPOS | DÍAS
Item | Actividad | Cantidad | Total | Dias | Mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Legalización contrato | 134.1524 | 0 | 1 | 1 | bar: DÍAS 1
1 | Localización y Replanteo Redes BT | 134.1524 | 230624.4714 | 6 | 1 | bar: DÍAS 2 to DÍAS 6
230624.4714
2 | Apoyos Redes BT | 1193 | 34532187 | 30 | 1 | bar: DÍAS 2 to DÍAS 6
34532187
3 | Vestida/Armada de postes Redes BT | 1590 | 3244758 | 30 | 1 | bar: DÍAS 7 to DÍAS 11
3244758
4 | Tendido de Redes BT | 134152.44 | 23504160.5696 | 30 | 1 | bar: DÍAS 7 to DÍAS 11
23504160.5696
5 | Templetes Redes BT | 1723 | 8262802 | 30 | 1 | bar: DÍAS 7 to DÍAS 11
8262802
6 | Puesta a Tierra Redes BT | 459 | 3248090 | 30 | 1 | bar: DÍAS 12 to DÍAS 15
3248090
13 | Medida en Baja Tensión | 48 | 9615827 | 30 | 1 | bar: DÍAS 12 to DÍAS 15
9615827
14 | Instalaciones internas | 565 | 12159667 | 30 | 1 | bar: DÍAS 16 to DÍAS 19
12159667
14 | Liquidación | 565 | 0 | 90 | 3 | bar: DÍAS 20
15 | COSTOS DIRECTOS | 1 | 94798116.041 | 210 | 17
[6 empty] | 0 | 34762811.4714 |  |  |  |  | 35011720.5696 |  |  |  |  | 12863917 |  |  |  | 12159667 |  |  |  | 0
16 | COSTOS INDIRECTOS | 1 | 26543472.4915 | 210 | 17
[6 empty] | 0 | 9733587.212 |  |  |  |  | 9803281.7595 |  |  |  |  | 3601896.76 |  |  |  | 3404706.76 |  |  |  | 0
17 | Interventoría Integral | 1 | 9479811.6041 | 210 | 17
[6 empty] | 0 | 3476281.1471 |  |  |  |  | 3501172.057 |  |  |  |  | 1286391.7 |  |  |  | 1215966.7 |  |  |  | 0
18 | Certificación RETIE | 1 | 947981.1604 | 210 | 17
[6 empty] | 0 | 347628.1147 |  |  |  |  | 350117.2057 |  |  |  |  | 128639.17 |  |  |  | 121596.67 |  |  |  | 0
19 | Compensación Ambiental | 1 | 0 | 210 | 17
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20 | APORTE COFINANCIACIÓN | 1 | 0 | 210 | 17
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
TOTAL FLUJOGRAMA PRESUPUESTAL |  |  | 131769381.297 | 210 | 17 | DÍAS 1: 0; DÍAS 2: 48320307.9453; DÍAS 7: 48666291.5917; DÍAS 12: 17880844.63; DÍAS 16: 16901937.13; DÍAS 20: 0

## San Miguel
CRONOGRAMA Y FLUJO DE FONDOS
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PARA LA ELECTRIFICACIÓN RURAL VEREDA SAN MIGUEL DE PERALONSO - ORTEGA
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | GRUPOS | SEMANA
Item | Actividad | Cantidad | Total | Dias | Mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Localización y Replanteo Redes MT | 1 | 0 | 30 | 1 | bar: SEMANA 1
0
1 | Localización y Replanteo Redes MT | 2.8538 | 314630.9963 | 30 | 1 | bar: SEMANA 2 to SEMANA 6
314630.9963
2 | Apoyos Redes MT | 17 | 41278788 | 60 | 2 | bar: SEMANA 7 to SEMANA 15
[12 empty] | 20639394 |  |  |  | 20639394
3 | Vestida/Armada de postes Redes MT | 19 | 16892690 | 30 | 1 | bar: SEMANA 11 to SEMANA 15
16892690
4 | Tendido de Redes MT | 2.8538 | 29287089.1305 | 30 | 1 | bar: SEMANA 16 to SEMANA 19
29287089.1305
5 | Templetes Redes MT | 26 | 7558720 | 30 | 1 | bar: SEMANA 11 to SEMANA 15
7558720
6 | Localización y Replanteo Redes BT | 4.6206 | 462203.2386 | 30 | 1 | bar: SEMANA 2 to SEMANA 6
462203.2386
7 | Apoyos Redes BT | 28 | 39797499 | 60 | 2 | bar: SEMANA 7 to SEMANA 15
[12 empty] | 19898749.5 |  |  |  | 19898749.5
8 | Vestida/Armada de postes Redes BT | 45 | 4352183 | 30 | 1 | bar: SEMANA 11 to SEMANA 15
4352183
9 | Tendido de Redes BT | 4.6206 | 43629297.1426 | 30 | 1 | bar: SEMANA 16 to SEMANA 19
43629297.1426
10 | Templetes Redes BT | 56 | 14926352 | 30 | 1 | bar: SEMANA 11 to SEMANA 15
14926352
11 | Puesta a Tierra Redes BT | 11 | 3572899 | 15 | 0.5 | bar: SEMANA 16 to SEMANA 19
3572899
12 | Transformadores | 2 | 5097000 | 9 | 0.3 | bar: SEMANA 16 to SEMANA 19
5097000
13 | Puesta a Tierra Transformadores | 2 | 1161654 | 9 | 0.3 | bar: SEMANA 16 to SEMANA 19
1161654
14 | Medida en Baja Tensión | 17 | 12574543 | 30 | 1 | bar: SEMANA 16 to SEMANA 19
12574543
15 | Instalaciones internas | 17 | 15901103 | 30 | 1 | bar: SEMANA 16 to SEMANA 19
15901103
16 | Legalización | 1 | 0 | 90 | 3 | bar: SEMANA 20
0
17 | COSTOS DIRECTOS | 1 | 236806651.5079 | 330 | 17
[6 empty] | 0 | 776834.2349 |  |  |  |  | 40538143.5 |  |  |  | 84268088.5 |  |  |  |  | 111223585.2731 |  |  |  | 0
18 | COSTOS INDIRECTOS | 1 | 66305862.4222 | 330 | 17
[6 empty] | 0 | 217513.5858 |  |  |  |  | 11350680.18 |  |  |  | 23595064.78 |  |  |  |  | 31142603.8765 |  |  |  | 0
19 | Interventoría Integral | 1 | 23680665.1508 | 330 | 17
[6 empty] | 0 | 77683.4235 |  |  |  |  | 4053814.35 |  |  |  | 8426808.85 |  |  |  |  | 11122358.5273 |  |  |  | 0
20 | Certificación RETIE | 1 | 2368066.5151 | 330 | 17
[6 empty] | 0 | 7768.3423 |  |  |  |  | 405381.435 |  |  |  | 842680.885 |  |  |  |  | 1112235.8527 |  |  |  | 0
21 | Compensación Ambiental | 1 | 0 | 0 | 17
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22 | APORTE COFINANCIACIÓN | 1 | 0 | 0 | 17
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
TOTAL FLUJOGRAMA PRESUPUESTAL FONDO FAER |  |  | 329161245.596 | 330 | 17 | SEMANA 1: 0; SEMANA 2: 1079799.5865; SEMANA 7: 56348019.465; SEMANA 11: 117132643.015; SEMANA 16: 154600783.5296; SEMANA 20: 0
329161245.596