## PRESUPUESTO RESUMIDO (hidden)
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE PALERMO
AMPLIACIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSÉ REINEL DEL MUNICIPIO DE PALERMO HUILA
ITEM | CUBS | ACTIVIDAD | UND | VR. UNT. | CANT. | VR. PARCIAL
| 1 | PRELIMINARES
| 3.3.1.6.0 | Localización y replanteo topografico | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3,3.1,6,0 | #REF! | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.1.6.0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| 3.3.1.2.2 | #REF! | M2 | #REF! |  | #REF!
| 2 | DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS
| 3.3.1.1.8 | Demolición muros e-0.15m, con retiro | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.1.1.7 | Demolición muros e=0.25m, con retiro | M2 | 26467 |  | 0
| 3.3-1.1.0 | Demolición de enchape y revoque, con retiro | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.1.1.12 | Demolición placa de piso concreto e=0.10m, incluye retiro | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.1.1.0 | Demolición mecánica placa concreto e = .20m, incluye retiro | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.1.1.0 | #REF! | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.1.1.0 | Retiro de escombros hasta 3Km | M3 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.1.1.0 | Demolición mecánica de concreto ciclópeo | M3 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.1.1.0 | Demolición mecánica viga concreto armado | M3 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.1.1.2 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| 3.3.1.1.3 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | Desmonte de cielo falso en madera,incluye desmonte de estructura en madera y retiro de escombros | M2 | #REF! |  | #REF!
|  | Desmonte de cubierta en teja de barro ,incluye desmonte de estructura en madera y retiro de escombros | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.1.1.0 | Desmonte cubierta teja de zinc con estructura | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3 | MOVIMIENTO DE TIERRA
| 3.3.2.2.0 | Excavación manual con retiro hasta h=2,9m | M3 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.2.2.0 | Excavación mecánica con retiro | M3 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.2.2.0 | Excavación en roca | M3 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.2.1.2 | Explanación con retiro | M3 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.2.1.0 | Explanación corte extendida | M3 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.2.6.0 | Relleno compactado con material de sitio | M3 | #REF! |  | #REF!
| 4 | CIMIENTOS
| 3.3.6.1.0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| 3.3.6.3.0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| 3.3.6.3.0 | Concreto muro de contención 3000 PSI | M3 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.6.1.4 | Cimentacion tipo zapatas en concreto de 3000 P.S.I | M3 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.6.1.0 | Cimentacion tipo viga de amarre, concreto 3000 psi. 0.25x0.25, Incluye acero | ML | #REF! |  | #REF!
| 3.3.6.1.0 | Cimentacion tipo viga de amarre, concreto 3000 psi. 0.15x0.25, Incluye acero | ML | #REF! |  | #REF!
| 3.3.6.1.0 | Cimentacion tipo viga de amarre, concreto 3000 psi. 0.30x0.30, Incluye acero (4No.5, E-3/8" C/0,20m) | ML | #REF! |  | #REF!
| 3.3.6.1.12 | Cimentacion tipo viga de amarre, concreto 3000 psi. | M3 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.6.1.0 | Cimentacion tipo solado de limpieza concreto 1700 psi. | M3 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.6.1.0 | Cimentacion tipo solado de limpieza concreto 1700 psi e=0,05m | #REF! | #REF! |  | #REF!
| 5 | MAMPOSTERIA
|  | Muro en ladrillo tolete comun e=0,07m | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.4.2.1 | Muro ladrillo tolete común e=0.12m | M2 | 79329 |  | 0
| 3.3.4.2.2 | Muro ladrillo tolete común e=0.25m | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.4.0.0. | Muro en bloque de cemento e=0.15m | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.4.3.1 | Muro ladrillo prensado e=0.12m rejilla santafé, visto por dos caras | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.4.1.17 | Muro ladrillo prensado e=0.12m de ladrillera, visto por dos caras | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.4.0.0 | Muro ladrillo semiprensado e-0.12 de ladrillera, visto una cara | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.4.4.3 | Bloque de arcilla No . 4 e-0.20m | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.4.4.2 | Bloque de arcilla No. 5 e-0.12m (12x20x30) | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.4.8.1 | Alfajia en concreto 3000 PSI, e= 0.15x0.25 incluye acero de refuerzo de 60000 P.S.I (2Ø3/8" refuerzo y E=Ø1/4" c. 0,20 m) | ML | 71518 |  | 0
| 3.3.4.8.2 | Alfajia en ladrillo a la vista | ML | #REF! |  | #REF!
| 3.3.6.0.0 | Mesón en concreto 3.000PSI, a=0.60m, e=0.10m, enchapado | ML | #REF! |  | #REF!
| 3.3.6.0.0 | Mesón en concreto 0.60m, revestido granito | ML | #REF! |  | #REF!
| 3.3.6.0.0 | Pedestal en concreto para luminaria | UND | #REF! |  | #REF!
| 3.3.4.0.0 | Muro en calados de gres | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.4.4.1 | Muro de arcilla No 4 E=0.10m | M2 | #REF! |  | #REF!
| 6 | ESTRUCTURA
| 3.3.6.8.0 | Acero de refuerzo de 37000 P.S.I | Kg | #REF! |  | #REF!
| 3.3.6.8.2 | Acero de refuerzo de 60000 P.s.I | Kg | 7599 |  | 0
| 3.3.6.2.1 | Concreto para escaleras de 3000 P.S.I | M3 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.6.4.3 | Muro para tanque en concreto armado de 3000 P.S.I e=0.25m | M3 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.6.4.2 | Placa para tapa de tanque en concreto armado de 3000 P.S.I e=0.25m | M3 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.6.4.1 | Placa para fondo de tanque en concreto armado de 3000 P.S.I e=0.15m / | M3 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.6.0.0 | Junta en p.v.c base tanque | ML | #REF! |  | #REF!
| 3.3.6.0.0 | Placa aligerada con casetón (0.30m), incluye acero temperatura y malla cíelorao | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.6.0.0 | Placa aligerada con casetón (0.45m), incluye acero temperatura y malla cieloraso | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.6.0.0 | Placa aligerada con casetón (0.50m), incluye acero temperatura y malla cieloraso | #REF! | #REF! |  | #REF!
| 3.3.6.0.0 | Placa Steel-deck (a-0.09 mm) | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.6.5.2 | Placa Aerea,maciza, en concreto de 3.000PSI, e-0.15m | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.4.7.0 | Dintel en concreto 0.15x0.12m, incl. acero | ML | 63184 |  | 0
| 3.3.6.7.0 | Viga en concreto 0.30x0.12m, incl. acero | ML | #REF! |  | #REF!
| 3.3.6.7.0 | Viga en concreto 0.30x0.30m,3000 PSI, incluye acero (4No5-E 3/8" C/ 0.15) | ML | #REF! |  | #REF!
| 3.3.6.7.0 | Viga en concreto 0.25x0.25m,3000 PSI, incluye acero (4No5-E 3/8" C/ 0.15) | ML | #REF! |  | #REF!
| 3.3.6.7.2 | Viga en concreto de 3000 P.S.I | M3 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.6.7.6 | Viga canal en concreto 3000 P.S.I | M3 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.6.6.0 | Columna en concreto 0.30x0.30m, 3000PSI | ML | #REF! |  | #REF!
| 3.3.6.6.0 | Columna en concreto 0.30x0.30m, 3000PSI, incluye refuerzo (4No5-E 3/8" C/ 0.15) | ML | #REF! |  | #REF!
| 3.3.6.6.0 | Columna en concreto 0.30x0.40m, 3000PSI, incluye refuerzo (6No5-E 3/8" C/ 0.15) para Tanque | ML | #REF! |  | #REF!
| 3.3.6.6.1 | Columna en concreto de 3000 P.S.I | M3 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.6.6.0 | Columneta concreto 0.20x0.12m, incl. acero (4No4-E 3/8" C/ 0.15) | ML | #REF! |  | #REF!
| 3.3.6.6.0 | Columneta concreto 0.25x0.12m, incl. acero (4No4-E 3/8" C/ 0.15) | ML | #REF! |  | #REF!
| 3.3.6.6.0 | Columneta concreto 0.30x0.12m, incl. acero (4No4-E 3/8" C/ 0.15) | ML | #REF! |  | #REF!
| 3.3.6.7.0 | Viga culata 0.12x0.10m, incl. Acero (2-3/8",E-1/4" c/,20) | ML | #REF! |  | #REF!
| 3.3.6.7.0 | Viga culata 0.12x0.10m, incl. Acero (2No.4,E-3/8" c/,20) | ML | #REF! |  | #REF!
| 3.3.6.7.0 | Viga de confinamiento de muros 0.20x0.12m, incluye acero (4-E 3/8",E 1/4" C/ 0.15) | ML | #REF! |  | #REF!
| 3.3.6.6.0 | Columna perfil metálico doble cal 16 | ML | #REF! |  | #REF!
| 3.3.6.6.0 | Columna metálica en ángulo | ML | #REF! |  | #REF!
| 3.3.6.6.0 | Columna en tubo 2" y varilla 5/8", pórtico de 18 mts de luz | ML | #REF! |  | #REF!
| 7 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
| 3.3.13.0.0. | Acometida Electrica Iluminacion monofasica | UN | #REF! |  | #REF!
|  | Salida parcial monofásica tablero 2 circuitos, Incluye tablero y Breakers | UN | #REF! |  | #REF!
| 3.3.13.0.0. | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| 3.3.13.0.0. | Salida parcial hasta 30m | UN | #REF! |  | #REF!
| 3.3.13.0.0 | Salida parcial hasta 60m | UN | #REF! |  | #REF!
|  | Cable concentrico monofasico | ML | #REF! |  | #REF!
| 3.3.13.0.0 | Tablero de automáticos 12 circuitos | UN | 631358 |  | 0
| 3.3.13.0.0 | Tablero de automáticos 4 circuitos | UN | #REF! |  | #REF!
| 3.3.13.0.0 | Salida bifásica | UN | 118293 |  | 0
| 3.3.13.0.0 | Salida toma corriente doble 110v | UN | 67596 |  | 0
| 3.3.13.0.0 | Salida lámpara incandescente | UN | #REF! |  | #REF!
| 3.3.13.0.0 | Salida lámpara fluorescente 2x48, incluye lámpara | UN | #REF! |  | #REF!
| 3.3.13.0.0 | Salida lámpara fluorescente 2x96, incluye lámpara | UN | 173984 |  | 0
| 3.3.13.0.0 | Salida para proyector mercurio halog.400W | UN | #REF! |  | #REF!
|  | Salida para proyector sodio RRA 250W | UN | #REF! |  | #REF!
| 3.3.13.0.0 | Cajilla de distribución 60X60 | UND | #REF! |  | #REF!
| 3.3.13.125.0 | Suminitro e instalacion de trans. Trifasico incl. Accesorios | UND | #REF! |  | #REF!
|  | Puesta a tierra de tablero de distribicion, polo a tierra, varilla C. W. 2,40 ml | UND | 196275 |  | 0
| 8 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
| 3.3.12.15.0 | Punto de desagüe en pvc 2" | UN | #REF! |  | #REF!
| 3.3.12.15.1 | Punto de desagüe en pvc 3" | UN | #REF! |  | #REF!
| 3.3.12.15.2 | Punto de desagüe en pvc 4" | UN | #REF! |  | #REF!
| 3.3.12.27.0 | Tuberia de desagüe en pvc 3" | ML | #REF! |  | #REF!
| 3.3.12.27.0 | Tuberia de desague en pvc 4" | ML | #REF! |  | #REF!
| 3.3.12.27.0 | Tuberia de desagüe en pvc 6" | ML | #REF! |  | #REF!
| 3.3.12.0.0 | Accesorios en pvc 3" | UN | #REF! |  | #REF!
| 3.3.12.0.0 | Accesorios en pvc 4" | UN | #REF! |  | #REF!
| 3.3.12.0.0 | Tubería de desagüe en gress 3" | ML | #REF! |  | #REF!
| 3.3.12.0.0 | Tuberia de desagüe en gress 4" | ML | #REF! |  | #REF!
| 3.2.3.1.41 | Tuberia de desagüe en gress 6" | ML | #REF! |  | #REF!
| 3.2.3.1.42 | Tuberia de dasague en gress 8" | ML | #REF! |  | #REF!
| 3.3.12.0.0 | Accesorios en gress 3" | UN | #REF! |  | #REF!
| 3.3.12.0.0 | Accesorios en gress 4" | UN | #REF! |  | #REF!
| 3.3.18.9.0 | Rejilla de piso baño | UN | #REF! |  | #REF!
| 3.3.12.0.0 | Caja de inspección de 60x60cm, ladrillo | UN | #REF! |  | #REF!
| 3.3.12.0.0 | Caja de inspección de 80x80cm, ladrillo | UN | #REF! |  | #REF!
| 3.3.12.0.0 | Caja de inspección de 1.00 x 1.00, ladrillo | UN | #REF! |  | #REF!
| 3.3.12.21.1 | Registro de paso directo 1" | UN | #REF! |  | #REF!
| 3.3.12.21.2 | Registro de paso directo ½" (bola) | UN | #REF! |  | #REF!
| 3.3.12.0.0 | Salida llave terminal de ½" | UN | #REF! |  | #REF!
| 3.2.2.5.1 | Acometida general de ½" | UN | #REF! |  | #REF!
| 3.3.12.14.0 | Punto agua fria de ½" | UN | #REF! |  | #REF!
| 3.3.12.20.2 | Tuberia PVC de presion 1" | ML | #REF! |  | #REF!
| 3.3.12.20.6 | Tuberia presion PVC de 3/4" | ML | #REF! |  | #REF!
| 3.3.12.20.3 | Tuberia presion PVC ½" | ML | #REF! |  | #REF!
| 3.3.12.4.4 | Bajante de Aguas lluvias PVC 2" Incluye malla, mortero 1:4 y Accesorio | ML | #REF! |  | #REF!
| 3.3.12.4.4 | Tuberia Aguas lluvias PVC 2" | ML | #REF! |  | #REF!
| 3.3.12.4.0 | Bajante de Ventilacion Pvc 2", Incluye malla, mortero 1:4 y Accesorio | ML | #REF! |  | #REF!
| 3.3.12.4.0 | Tuberia de Ventilacion Pvc 2" | ML | #REF! |  | #REF!
| 3.3.12.4.0 | Poceta de aseo (0,60x040x0,45m libres), enchapada, según diseño | UND | #REF! |  | #REF!
| 3.3.12.4.0 | Cheque de Bronce de 1/2" | UND | #REF! |  | #REF!
| 9 | PAÑETES
| 3.3.5.2.5 | Pañete muros 1:4 | M2 | 27145 |  | 0
| 3.3.5.0.0 | Páñete bajo placa 1:4 | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.6.10.0 | Alistado pendientado en mortero para placa | M2 | 64023 |  | 0
| 10 | IMPERMEABILIZACION
| 3.3.5.1.3 | Pañete impermeabilizado 1:4 | M2 | 34561 |  | 0
| 3.3.9.10.0 | Impermeabilizacion con polietileno | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.9.10.3 | Impermeabilizacion con manto asfaltico 3mm | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.9.10.0 | Pintura bituminosa para protección terraza | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.9.10.0 | Impermeabilizacion manto zetal 600 terraza | M2 | 83434 |  | 0
| 11 | CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA
| 3.3.9.6.0 | Cubierta en teja ondulada A.C No . 4 | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.9.6.0 | Cubierta en teja ondulada A.C con estructura acesco luz máx. 4 m | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.9.5.1 | Cubierta en teja de zinc cal 28 | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.9.4.2 | Cubierta en teja supertermoacustic | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.9.4.1 | Cubierta en teja termoacustic | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.9.8.116 | Caballete termoacustic | ML | #REF! |  | #REF!
| 3.3.9.0.0 | Limatesa termoacustic | ML | #REF! |  | #REF!
|  | Limahoya termoacustic | ML | #REF!
| 3.3.9.4.0 | Cubierta en teja acesco | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.9.3.27 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| 3.3.9.8.22 | #REF! | ML | #REF! |  | #REF!
| 3.3.9.3.38 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| 3.3.9.7.0 | Cubierta en teja de barro | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.9.11.0 | Teja claraboya | UN | #REF! |  | #REF!
| 3.3.7.0.0 | Flanche remate cubierta | ML | 21893 |  | 0
| 3.3.7.0.0 | Cercha para cubierta en ángulo | ML | 152521 |  | 0
| 3.3.7.0.0 | Cercha Metálica, 2<2"X1/8" superior y 2<1 1/2x3/16" inferior, celosía en <1 1/4"*1/8" y varilla de 1/2 c .30. | ML | #REF! |  | #REF!
| 3.3.7.0.0 | Viga principal tubo de 1 1/2" y 2", por tico curvo de 18 mts de luz y voladizo | ML | #REF! |  | #REF!
| 3.3.7.2.0 | Correa metálica en varilla | ML | #REF! |  | #REF!
| 3.3.7.2.0 | Correa en perfil metalico 3"x1 1/2" Cal. 18 | ML | #REF! |  | #REF!
| 3.3.7.2.0 | Correa en perfil metalico Galvanizado PAG C 160x60mm-1.5mm | #REF! | #REF! |  | #REF!
| 3.3.7.2.0 | Correa en perfil acesco PHR C 355x110 - 2,0mm, tipo cajon | ML | #REF! |  | #REF!
| 3.3.7.2.0 | Correa en perfil metalico . 15 cal 16 cerrado | ML | #REF! |  | #REF!
| 12 | ACABADOS
| 3.3.9.1.0 | Fiberglass dilatado 61x61 | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.9.1.0 | Fiberplack junta perdida | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.9.1.0 | Cieloraso falso en Drywall 12,7mm junta perdida + vinilo | M2 | 82921 |  | 0
| 3.3.9.1.0 | Cielo raso en celotex | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.9.1.0 | Cieloraso en machimbre vetiado | M2 | #REF! |  | #REF!
| 13 | REVESTIMIENTOS
| 3.3.19.0.0 | Granito blanco #2 abuzardado sobre bloque | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.19.0.0 | Mesón para atención— oficina | ML | #REF! |  | #REF!
| 3.3.19.0.0 | Mesón en marmol nacional para lavamanos | ML | #REF! |  | #REF!
| 3.3.19.0.0 | Tapa en marmol sobre alfajia en concreto | Und | #REF! |  | #REF!
| 14 | ENCHAPES
| 3.3.11.1.6 | Enchape de pared 0.20x0.25 euroceramica | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.11.1.6 | Enchape de piso 0.20x0.25 euroceramica | M2 | #REF! |  | #REF!
PISOS
| 3.3.2.6.0 | Relleno en recebo compactado mecanica | M3 | #REF! |  | #REF!
|  | Relleno en recebo compactado manual | M3 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.10.0.0 | Alistado de pisos en mortero | M2 | 23571 |  | 0
| 3.3.10.0.0 | Placa de piso en concreto de 2500 psi e=0.08 con dilatalaciones en ladrillo | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.10.1.0 | Piso escalera en granito pulido | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.10.0.0 | Placa de piso en concreto de 2500 psi e=0.08, esmaltado con cemento mineral | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.10.0.0 | Piso exterior en losa de concreto de 2500 psi, e=0.08 prefrabricadas | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.6.9.0 | Placa de piso en concreto de 2500 psi e=0.08 | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.6.9.0 | Placa de piso en concreto 3000 psi, e =0,10m dilatada, junta machimbreada | #REF! | #REF! |  | #REF!
| 3.3.6.9.0 | Placa de piso en concreto de 2500 psi e=0.10 incl. Impermeabilizado con polisec | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.6.9.0 | Placa de piso en concreto de 3000 psi e=0.10 | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.10.0.0 | Mortero 1:4 afinado terraza 5 cm | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.10.14.0 | Piso en baldosa granito Alfa 33x33 G-5HUILA | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.10.14.0 | Piso en baldosa granito Alfa 33x33 G-1PAYAND | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.10.0.0 | Pios en baldosin de cemento de 25x25 | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.10.0.0 | Piso en tablon 33x33 cucuta | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.10.16.0 | Piso ALFA gres 33x33 | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.10.16.0 | Piso en ceramica trafico #5, tipo granilla | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.10.1.0 | Piso en gravilla lavada | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.10.1.0 | Piso en granito pulido y brillado | M2 | 159114 |  | 0
| 3.3.10.1.0 | Paso escalera en granito pulido | ML | #REF! |  | #REF!
| 3.3.10.0.0 | Cenefa baldosa granito Alfa 33x33 ref. VP3B | ML | #REF! |  | #REF!
| 3.3.10.0.0 | Cenefa en granito lavado | ML | #REF! |  | #REF!
| 3.3.10.0.0 | Baldosin Duraker 20x20 | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.10.0.0 | Tapete multicolor Dalton | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.10.11.0 | G/escoba granito pulido | ML | #REF! |  | #REF!
| 3.3.10.11.0 | Guardaescoba en ceramica trafico #5, tipo granilla | ML | 17429 |  | 0
| 3.3.10.11.0 | G/escoba en gravilla lavada | ML | #REF! |  | #REF!
| 3.3.10.11.0 | G/escoba tapete Dalton 7 cm | ML | #REF! |  | #REF!
| 3.3.10.11.0 | G/escoba baldosa aliviada ref. VP3B | ML | #REF! |  | #REF!
| 3.3.10.11.0 | G/escoba en baldosin de cemento | ML | #REF! |  | #REF!
| 3.3.10.11.0 | G/escoba en tablon de gres | ML | #REF! |  | #REF!
| 3.3.10.0.0 | Poyo en concreto | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.10.0.0 | Piso cristalblock (ancho 0.50 m.) | ML | 41047 |  | 0
| 3.3.19.15.0 | Emboquillado en Alfacolor | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.10.6.0 | Piso en tablilla machiembreda, abarco | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.18 | CARPINTERÍA METÁLICA
| 3.3.18.0.0 | Ventana en lámina cal. 18 | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.18.0.0 | Ventana en tubo cuadrado de 1", tipo banco | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.18.5.0 | Luceta metalica en lamina cal. 18-Tubo cuadrado 1" | M2 | 208309 |  | 0
| 3.3.18.0.0 | Baranda pasa manos en tubo | ML | #REF! |  | #REF!
| 3.3.18.5.1 | Marcos metálicos cal. 18 0.80x2.00m | UND | #REF! |  | #REF!
| 3.3.18.5.1 | Marcos metálicos cal. 18 0.70x2.00m | UND | #REF! |  | #REF!
| 3.3.18.0.0 | Marco y puerta metálicos cal. 18 0.50 a 0.80x2.00m | UND | #REF! |  | #REF!
| 3.3.18.0.0 | Marco y puerta metálica cal. 18 1.00x2.00m, incluye chapa de seguridad | UND | #REF! |  | #REF!
| 3.3.18.0.0 | Puerta con marco metálico cal. 18 y vidrio 1.50-2.00x2.20 | UND | 1305749 |  | 0
| 3.3.18.0.0 | Marco y puerta metálicos cal. 18 1.50x2.00m | UND | #REF! |  | #REF!
| 3.3.18.0.0 | Divisiones para sanitarios y baños en lamina CR. Cal 18 | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.18.0.0 | Divisiones para orinales, baños | ML | #REF! |  | #REF!
| 3.3.18.0.0 | Canal metálico 0.50 mts | ML | #REF! |  | #REF!
| 3.3.12.5.0 | Bajante en lamina galvanizada | ML | 58156 |  | 0
| 3.3.1.4.0 | Cerramiento en malla eslabonada y tubo, altura: 2.20m | ML | #REF! |  | #REF!
| 3.3.1.4.0 | Cerramiento en malla eslabonada y tubo altura: 2.20m, antepecho en ladrillo | ML | #REF! |  | #REF!
| 3.3.18.0.0 | Pérgola en perfil metálico 8x4 cal 18 y columnas en perfil doble 10x10 cal 18 | M2 | #REF! |  | #REF!
| 17 | CARPINTERÍA DE MADERA
| 3.3.16.0.0 | Puerta entamborada y tripeada de 0.70x2.00 | UND | #REF! |  | #REF!
| 3.3.16.0.0 | Puerta entamborada y tripeada de 0.80x2.00 | UND | #REF! |  | #REF!
| 3.3.16.0.0 | Puerta entamborada y tripeada de 0.90x2.00 | UND | #REF! |  | #REF!
| 18 | CARPINTERÍA DE ALUMINIO
| 3.3.18.12.2 | Ventana en aluminio | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.18.12.0 | Ventanilla en aluminio y vidrio tragaluces 0.25M2, barrotes | UND | #REF! |  | #REF!
| 3.3.18.12.0 | Divisiones en aluminio para baños | ML | #REF! |  | #REF!
| 19 | APARATOS Y MUEBLES ESPECIALES
| 3.3.12.9.0 | Lavamanos de empotrar en porcelana, tipo corona | UND | #REF! |  | #REF!
| 3.3.12.9.0 | Lavamanos Acuacer | UND | #REF! |  | #REF!
| 3.3.12.8.0 | Sanitario Trevi | UND | #REF! |  | #REF!
| 3.3.12.31.9 | Juego de incrustaciones blanco | UND | #REF! |  | #REF!
| 3.3.12.8.0 | Sanitario de fluxómetro Corona linea institucional | UND | #REF! |  | #REF!
| 3.3.12.10.1 | Orinal institucional | UND | #REF! |  | #REF!
| 3.3.12.29.0 | Ducha sencilla | UND | #REF! |  | #REF!
| 3.3.12.31.0 | Accesorio papelera acero inoxidable | UND | #REF! |  | #REF!
| 3.3.12.25.0 | Accesorio dispensador jabón acero inox. | UND | #REF! |  | #REF!
| 3.3.19.21.0 | Espejos baños | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.12.0.0 | Suministro e instalación de lavaplatos | UND | #REF! |  | #REF!
| 3.3.18.13.25 | Vidrios para ventanas 4m.m plano | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.18.13.0 | Vidrio para ventanas 5 m.m. bronce | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.14.0.0 | Suministro e instalacion de estufa a gas de empotrar | UND | #REF! |  | #REF!
| 3.3.12.0.0 | Suministro e instalacion de tanque plastico agua potable de 500lts.(Incluye accesorios) | UND | #REF! |  | #REF!
| 3.3.12.0.0 | Suministro e instalacion de tanque plastico agua poable de 1000lts.(Incluye accesorios) | UND | #REF! |  | #REF!
| 20 | ORNAMENTALES
| 3.3.20.0.0 | Jardin ornamental | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.20.0.0 | Empradización | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.20.0.0 | Relleno de materas en tierra negra | M2 | #REF! |  | #REF!
| 21 | PINTURA GENERAL
| 3.3.19.0.0 | Estuco y pintura vinilo muros | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.19.0.0 | Pintura vinilo muros | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.19.0.0 | Repinte de muros en viniltex | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.19.0.0 | Estuco y pintura bajo placa | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.19.0.0 | Esmalte sobre lámina llena | M2 | 18156 |  | 0
| 3.3.19.0.0 | Esmalte sobre marcos lámina | UN | #REF! |  | #REF!
| 3.3.19.0.0 | Pintura esmalte ventaneria metálica | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.19.0.0 | Pintura laca puertas de madera | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.19.0.0 | Esgrafiado en Graniplast | 'M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.19.0.0 | Pintura coraza para fachada | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.19.8.2 | Pintura en carburo sobre pañete | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.19.0.0 | Pintura marmolina sobre pañete | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.19.0.0 | Limpieza de muro en ladrillo a la vista y pintura en sika transparente | M2 | 18625 |  | 0
| 3.3.19.8.2 | Pintura en carburo | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.19.0.0 | Pintura en viniltex bajo placa | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.19.0.0 | Pintura estructura metálica en esmalte | ML | #REF! |  | #REF!
| 3.3.19.0.0 | Pintura canal a. 11. esmalte sobre wash— primer | ML | #REF! |  | #REF!
| 3.3.19.0.0 | Pintura guardaescoba en esmalte | ML | #REF! |  | #REF!
| 22 | EXTERIORES
| 3.3.20.0.0 | Sardinel en concreto 3000 P.S.I (45x16) | MI | #REF! |  | #REF!
| 3.3.20.0.0 | Sardinel en concreto 3000 P.S.I (35x15) | MI | #REF! |  | #REF!
| 3.3.20.0.0 | Sardinel prefabricado H=» 45 | ML | #REF! |  | #REF!
| 3.3.20.0.0 | Sardinel en concreto 2500 P.S.I (35X15) | ML | #REF! |  | #REF!
| 3.3.20.0.0 | Cuneta a. ll. en concreto de 3.000 PSI, Tipo V, a=0.50 | ML | #REF! |  | #REF!
| 3.3.10.0.0 | Placa de piso para exteriores en concreto 2500 P.S.I, troquelado y dilatado e=0.10m | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.10.0.0 | Placa en concreto de 3000 P.S.I e-O.lOm | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.10.0.0 | Placa de piso para exteriores en concreto 2500 P.S.I, barrido y dilatado e-0.10 | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.10.0.0 | Placa de piso para exteriores en concreto 2500 P.S.I, barrido y dilatado e-0.08 | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.20.0.0 | Graderias en concreto armado con espaldar | ML | #REF! |  | #REF!
| 3.3.20.0.0 | Graderias en concreto armado sin espaldar | ML | #REF! |  | #REF!
| 3.3.20.0.0 | Banca para parque en concreto armado sobre muros en bloque split | ML | #REF! |  | #REF!
| 3.3.6.18.0 | Adoquin cerámico sobre afirmado en arena | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.6.6.18.0 | Anden exterior en concreto 2.500 e=0 . 8 con acabado en tablón cucuta y gravilla lavada | M2 | #REF! |  | #REF!
| 3.3.20.0.0 | Gradas concreto simple sobre terreno .30 | ML | #REF! |  | #REF!
|  | Marco polifuncional para microfutbol y baloncesto en tubo galvanizado tipo pesado de 2", tableros para baloncesto en acrilico según especificaciones tecnicas, incluye anclaje e instalacion y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | UND | 1800000 |  | 0
|  | Demarcacion de canchas con pintura esmalte | ML | 3100 |  | 0
0
| 23 | LIMPIEZA GENERAL |  |  |  | 0
| 3.2.1.6.2 | Limpieza y retiro de escombros | M3 | #REF! |  | #REF!
| 3.2.1.6.0 | Aseo final obra | M2 | 2707 |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  | #REF!
|  |  | ADMINISTRACION |  | 10% | #REF!
|  |  | IMPREVISTOS |  | 10% | #REF!
|  |  | UTILIDADES |  | 5% | #REF!
|  |  | COSTO TOTAL |  |  | #REF!
AREA DE INFRAESTRUCTURA
SECRETARIA DE EDUCACION
Note on F53: auxiliar.contratos3: PROYECTADO 18 MTS ADICIONALES PARA CONEXIONES

## Cronograma
ACTIVIDADES | VALOR | ETAPA PRECONTRACTUAL |  | ETAPA DE EJECUCIÓN |  | ETAPA DE LIQUIDACIÓN
|  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8
ETAPA PRECONTRACTUAL
ETAPA DE EJECUCIÓN
Realizar Preliminares | 1409954 | ETAPA DE EJECUCIÓN MES 3: 1409954 | 1409954 | 0
Realizar Demoliciones y desmonte de elementos | 328301 | ETAPA DE EJECUCIÓN MES 3: 328301 | 328301 | 0
Construir Mampostería | 13820063 | ETAPA DE EJECUCIÓN MES 3: 6910031; ETAPA DE EJECUCIÓN MES 4: 6910032 | 13820063 | 0
Construir Estructuras | 2847516 | ETAPA DE EJECUCIÓN MES 3: 949173; ETAPA DE EJECUCIÓN MES 4: 1898343 | 2847516 | 0
Construir Instalaciones Eléctricas | 16505066 | ETAPA DE EJECUCIÓN MES 4: 16505066 | 16505066 | 0
Realizar pañetes e impermeabilización | 13186268 | ETAPA DE EJECUCIÓN MES 4: 13186268 | 13186268 | 0
Instalar cubiertas | 8274924 | ETAPA DE EJECUCIÓN MES 4: 8274924 | 8274924 | 0
Realizar acabados | 10294674 | ETAPA DE EJECUCIÓN MES 4: 10294674 | 10294674 | 0
Realizar pisos y enchapes | 28431077 | ETAPA DE EJECUCIÓN MES 4: 28431077 | 28431077 | 0
Instalar carpintería metálica | 7761639 | ETAPA DE EJECUCIÓN MES 4: 7761639 | 7761639 | 0
Realizar pintura general | 6627286 | ETAPA DE EJECUCIÓN MES 4: 6627286 | 6627286 | 0
Realizar limpieza general | 431899 | ETAPA DE EJECUCIÓN MES 4: 431899 | 431899 | 0
Realizar apoyo a la supervisión | 2500000 | ETAPA DE EJECUCIÓN MES 3: 1250000; ETAPA DE EJECUCIÓN MES 4: 1250000 | 2500000 | 0
VALOR TOTAL | 112418667 | ETAPA DE EJECUCIÓN MES 3: 10847459; ETAPA DE EJECUCIÓN MES 4: 101571208 | 112418667 | 0
ETAPA DE LIQUIDACIÓN | bar: ETAPA DE LIQUIDACIÓN MES 5 to ETAPA DE LIQUIDACIÓN MES 8

## Cadena de Valor 3
Programa | Producto | Actividad | Mano O Calificada | Mano O no Calificada | Materiales | Maq, Herr, Equipos | Total
2201 Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media | 2201052 Infraestructura educativa mejorada | Realizar Preliminares | 230621 | 538115 | 569504 | 71714 | 1409954
|  | Realizar Demoliciones y desmonte de elementos | 62384 | 145563 |  | 120354 | 328301
|  | Construir Mampostería | 1108596 | 2586724 | 9701780 | 422963 | 13820063
|  | Construir Estructuras | 137632 | 321141 | 2259861 | 128882 | 2847516
|  | Construir Instalaciones Eléctricas | 1606818 | 3749243 | 10950105 | 198900 | 16505066
|  | Realizar pañetes e impermeabilización | 990089 | 2310207 | 8784641 | 1101331 | 13186268
|  | Instalar cubiertas | 818364 | 1909516 | 4996169 | 550875 | 8274924
|  | Realizar acabados | 693357 | 1617834 | 7728524 | 254959 | 10294674
|  | Realizar pisos y enchapes | 2303596 | 5375058 | 17096496 | 3655927 | 28431077
|  | Instalar carpintería metálica | 738180 | 1722421 | 5265564 | 35474 | 7761639
|  | Realizar pintura general | 1072864 | 2503350 | 2821943 | 229129 | 6627286
|  | Realizar limpieza general | 17566 | 40988 |  | 373345 | 431899
|  | Realizar apoyo a la supervisión | 2500000 |  |  |  | 2500000
VALOR TOTAL PROYECTO | [6 empty] | 112418667 | 109918667
[7 empty] | 644 | Jose Reinel Cerquera | 75 | 120
[8 empty] | 0/14 años:475 | 25 | 40
[7 empty] | 20000 | 15/19 años : 160
|  | Fuente | Valor | Total |  |  |  | 20/59 años 0
|  | Recursos propios | 109918667 | 109918667 |  |  | 38222347 | Total: 635 | 46 | 74
|  | Bienes y servicios | 2500000 | 2500000 |  |  | 238890
|  | Total |  | 112418667 |  |  | 238890 | Femenino: 290 | 54 | 86
Masculino: 345
Total 635

## Cadena de Valor 2
Programa | Producto | Actividad | Mano Cal | Mano no Cal | Materiales | Maq, Herr, Equipos | Transporte | Total
|  | Realizar Preliminares | 230621 | 538115 | 569504 | 71714 |  | 1409954
|  | Realizar Demoliciones y desmonte de elementos | 62384 | 145563 | 0 | 120354 |  | 328301
|  | Construir Mamposteria | 1108596 | 2586724 | 9701780 | 422963 |  | 13820063
|  | Construir Estructuras | 137632 | 321141 | 2259861 | 128882 |  | 2847516
|  | Construir Instalaciones Electricas | 1606818 | 3749243 | 10950105 | 198900 |  | 16505066
|  | Realizar pañetes e impermeabilizacion | 990089 | 2310207 | 8784641 | 1101331 |  | 13186268
|  | Instalar cubiertas | 818364 | 1909516 | 4996169 | 550875 |  | 8274924
|  | Realizar acabados | 693357 | 1617834 | 7728524 | 254959 |  | 10294674
|  | Realizar pisos y enchapes | 2303596 | 5375058 | 17096496 | 3655927 |  | 28431077
|  | Instalar carpinteria metalica | 738180 | 1722421 | 5265564 | 35474 |  | 7761639
|  | Realizar pintura general | 1072864 | 2503350 | 2821943 | 229129 |  | 6627286
|  | Realizar limpieza general | 17566 | 40988 | 0 | 373345 |  | 431899
VALOR TOTAL PROYECTO | [7 empty] | 109918667 | 109918667 | 0
|  |  | 9780067 | 22820160 | 70174587 | 7143853 |  | 109918667
|  |  | 8.9% | 20.76% | 63.84% | 6.5% |  | 100%

## Cadena de Valor
MUNICIPIO DE PALERMO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
AMPLIACIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ REINEL CERQUERA DEL MUNICIPIO DE PALERMO HUILA | [19 empty] | AIU
CADENA DE VALOR | [19 empty] | 30%
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR/UNITARIO | VR/TOTAL | CHEQUEO (SI / NO) (F=L) | VR UNITARIO SEGÚN APU |  |  |  | VR TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | VR TOTAL INCLUIDO AIU
[7 empty] | VR. UNITARIO MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PUESTO EN OBRA | VR. UNITARIO MATERIALES PUESTOS EN OBRA | VR UNITARIO MANO DE OBRA | VR TOTAL APU | VR TOTAL MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PUESTO EN OBRA | VR TOTAL MATERIALES PUESTOS EN OBRA | VR TOTAL MANO DE OBRA | VR TOTAL OBRA COSTO DIRECTO | VR TOTAL MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PUESTO EN OBRA | VR TOTAL MATERIALES PUESTOS EN OBRA | VR TOTAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA | VR TOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA | VR TOTAL OBRA | CHEQUEO (SI / NO) (G=P)
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 1084580 | [8 empty] | 1084580 | 71714.08 | 569504 | 538115.14 | 230620.77 | 1409953.99
1.1 | Suministro e instalación de cerca en lona verde h=2.10 m | ML | 20 | 28711 | 574220 | SI | 300 | 21904 | 6507 | 28711 | 6000 | 438080 | 130140 | 574220 | 7800 | 569504 | 118427.4 | 50754.6 | 746486 | SI
1.2 | Desmonte de manto zetal existene | M2 | 42.53 | 12000 | 510360 | SI | 1156 | 0 | 10844 | 12000 | 49164.68 | 0 | 461195.32 | 510360 | 63914.08 | 0 | 419687.74 | 179866.17 | 663467.99 | SI
2 | DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS |  |  |  | 252539 | [8 empty] | 252539 | 120354 | 0 | 145562.69 | 62384.01 | 328300.7
2.1 | Demolición muros e-0.15m, con retiro | M2 | 9 | 26467 | 238203 | SI | 10200 | 0 | 16267 | 26467 | 91800 | 0 | 146403 | 238203 | 119340 | 0 | 133226.73 | 57097.17 | 309663.9 | SI
2.2 | Desmonte de ventanas, ventana-rejas con marco. | UN | 1 | 14336 | 14336 | SI | 780 | 0 | 13556 | 14336 | 780 | 0 | 13556 | 14336 | 1014 | 0 | 12335.96 | 5286.84 | 18636.8 | SI
3 | MAMPOSTERIA |  |  |  | 10630817.4 | [8 empty] | 10630817.4 | 422962.8 | 9701779.88 | 2586723.96 | 1108595.98 | 13820062.62
3.1 | Construcción de Muro en ladrillo igual al existente de 30x10 de e=0.15m | M2 | 128.6 | 79329 | 10201709.4 | SI | 2460 | 56536 | 20333 | 79329 | 316356 | 7270529.6 | 2614823.8 | 10201709.4 | 411262.8 | 9451688.48 | 2379489.66 | 1019781.28 | 13262222.22 | SI
3.2 | Construcción de Alfajía en concreto 3000 psi, e= 0.15x0.25 incluye acero de refuerzo de 60000 p.s.i (2ø3/8" refuerzo y e=ø1/4" c. 0,20 m) | ML | 6 | 71518 | 429108 | SI | 1500 | 32063 | 37955 | 71518 | 9000 | 192378 | 227730 | 429108 | 11700 | 250091.4 | 207234.3 | 88814.7 | 557840.4 | SI
4 | ESTRUCTURA |  |  |  | 2190396.4 | [8 empty] | 2190396.4 | 128882 | 2259860.98 | 321140.64 | 137631.7 | 2847515.32
4.1 | Suministro de Acero de refuerzo de 60000 p.s.i | Kg | 250 | 7599 | 1899750 | SI | 380 | 6406 | 813 | 7599 | 95000 | 1601500 | 203250 | 1899750 | 123500 | 2081950 | 184957.5 | 79267.5 | 2469675 | SI
4.2 | Construcción de Dintel en concreto 0.15x0.12m, incl. Acero | ML | 4.6 | 63184 | 290646.4 | SI | 900 | 29751 | 32533 | 63184 | 4140 | 136854.6 | 149651.8 | 290646.4 | 5382 | 177910.98 | 136183.14 | 58364.2 | 377840.32 | SI
5 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 12696205 | [8 empty] | 12696205 | 198900 | 10950105.4 | 3749242.77 | 1606818.33 | 16505066.5
5.1 | Suministro e Instalación de Tablero de automáticos 12 circuitos.Incluye Tacos. | UN | 1 | 631358 | 631358 | SI | 18000 | 410000 | 203358 | 631358 | 18000 | 410000 | 203358 | 631358 | 23400 | 533000 | 185055.78 | 79309.62 | 820765.4 | SI
5.2 | Suministro e Instalación de Salida bifásica | UN | 12 | 118293 | 1419516 | SI | 900 | 89198 | 28195 | 118293 | 10800 | 1070376 | 338340 | 1419516 | 14040 | 1391488.8 | 307889.4 | 131952.6 | 1845370.8 | SI
5.3 | Suministro e Instalación de Salida toma corriente doble 110v | UN | 12 | 67596 | 811152 | SI | 600 | 42325 | 24671 | 67596 | 7200 | 507900 | 296052 | 811152 | 9360 | 660270 | 269407.32 | 115460.28 | 1054497.6 | SI
5.4 | Suministro e Instalación de luminaria panel LED de 0.6x0.6 incluye conectores de resorte cinta, accesorios de fijaciòn y soporte, instalado según reglamento NTC 2050 | UN | 18 | 173984 | 3131712 | SI | 900 | 113169 | 59915 | 173984 | 16200 | 2037042 | 1078470 | 3131712 | 21060 | 2648154.6 | 981407.7 | 420603.3 | 4071225.6 | SI
5.5 | Suministro e instalación de Puesta a tierra de tablero de distribución, polo a tierra, varilla c. W. 2,40 ml | UN | 1 | 196275 | 196275 | SI | 3000 | 115738 | 77537 | 196275 | 3000 | 115738 | 77537 | 196275 | 3900 | 150459.4 | 70558.67 | 30239.43 | 255157.5 | SI
5.6 | Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 2 No 12 , para luminarias | ML | 80 | 43951 | 3516080 | SI | 900 | 26275 | 16776 | 43951 | 72000 | 2102000 | 1342080 | 3516080 | 93600 | 2732600 | 1221292.8 | 523411.2 | 4570904 | SI
5.7 | Instalacion salida interruptor doble 110 V | UN | 3 | 62428 | 187284 | SI | 600 | 49486 | 12342 | 62428 | 1800 | 148458 | 37026 | 187284 | 2340 | 192995.4 | 33693.66 | 14440.14 | 243469.2 | SI
5.8 | Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 1 linea No 12 + 1 neutro No 12 + 1 Linea No 12 | ML | 10 | 47019 | 470190 | SI | 600 | 26682 | 19737 | 47019 | 6000 | 266820 | 197370 | 470190 | 7800 | 346866 | 179606.7 | 76974.3 | 611247 | SI
5.9 | Red electrica en tuberia EMT de 1/2", incluye 1 linea No 12 + 1 neutro No 12 + 1 Linea No 12 | ML | 20 | 53133 | 1062660 | SI | 600 | 32796 | 19737 | 53133 | 12000 | 655920 | 394740 | 1062660 | 15600 | 852696 | 359213.4 | 153948.6 | 1381458 | SI
5.10 | Suministro e Instalación de Acometida eléctrica bifasica trifilar | UN | 1 | 1269978 | 1269978 | SI | 6000 | 1108904 | 155074 | 1269978 | 6000 | 1108904 | 155074 | 1269978 | 7800 | 1441575.2 | 141117.34 | 60478.86 | 1650971.4 | SI
6 | PAÑETES E IMPERMEABILIZACION |  |  |  | 10143282.79 | [8 empty] | 10143282.79 | 1101331.14 | 8784640.9 | 2310206.91 | 990088.67 | 13186267.62
6.1 | Suministro y Aplicación de Pañete muros 1:4; incluye filo y dilataciones | M2 | 10 | 27145 | 271450 | SI | 4440 | 9149 | 13556 | 27145 | 44400 | 91490 | 135560 | 271450 | 57720 | 118937 | 123359.6 | 52868.4 | 352885 | SI
6.2 | Suministro y Aplicación de Alistado pendientado en mortero para placa | M2 | 122.73 | 64023 | 7857542.79 | SI | 1860 | 45896 | 16267 | 64023 | 228277.8 | 5632816.08 | 1996448.91 | 7857542.79 | 296761.14 | 7322660.9 | 1816768.51 | 778615.07 | 10214805.62 | SI
6.3 | Suministro y Aplicación de Pañete impermeabilizado 1:4 | M2 | 10 | 34561 | 345610 | SI | 450 | 20555 | 13556 | 34561 | 4500 | 205550 | 135560 | 345610 | 5850 | 267215 | 123359.6 | 52868.4 | 449293 | SI
6.4 | Suministro e Impermeabilización manto zetal 600 terraza | M2 | 20 | 83434 | 1668680 | SI | 28500 | 41378 | 13556 | 83434 | 570000 | 827560 | 271120 | 1668680 | 741000 | 1075828 | 246719.2 | 105736.8 | 2169284 | SI
7 | CUBIERTAS |  |  |  | 6365326 | [8 empty] | 6365326 | 550875 | 4996169.1 | 1909515.79 | 818363.91 | 8274923.8
7.1 | Suministro e instalación de Cubierta en teja con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores. | M2 | 40.5 | 75678 | 3064959 | SI | 3900 | 60934 | 10844 | 75678 | 157950 | 2467827 | 439182 | 3064959 | 205335 | 3208175.1 | 399655.62 | 171280.98 | 3984446.7 | SI
7.2 | Suministro e Instalación de Flanche remate cubierta | ML | 14 | 21893 | 306502 | SI | 1200 | 12560 | 8133 | 21893 | 16800 | 175840 | 113862 | 306502 | 21840 | 228592 | 103614.42 | 44406.18 | 398452.6 | SI
7.3 | Suministro e Instalación de Cercha para cubierta en perfil metalico | ML | 15 | 152521 | 2287815 | SI | 15600 | 55588 | 81333 | 152521 | 234000 | 833820 | 1219995 | 2287815 | 304200 | 1083966 | 1110195.45 | 475798.05 | 2974159.5 | SI
7.4 | Instalación de Canal en lámina galvanizada cal. 22; ds=50 | ML | 10 | 70605 | 706050 | SI | 1500 | 36572 | 32533 | 70605 | 15000 | 365720 | 325330 | 706050 | 19500 | 475436 | 296050.3 | 126878.7 | 917865 | SI
8 | ACABADOS |  |  |  | 7918979.9 | [8 empty] | 7918979.9 | 254958.6 | 7728524.05 | 1617833.85 | 693357.37 | 10294673.87
8.1 | Suministro e Instalación de Cieloraso en drywall | M2 | 15 | 82921 | 1243815 | SI | 8400 | 37244 | 37277 | 82921 | 126000 | 558660 | 559155 | 1243815 | 163800 | 726258 | 508831.05 | 218070.45 | 1616959.5 | SI
8.2 | Suministro e instalación de cielo raso blanco en PVC. (El gravado o detalle del material esta sujeto a aprobación del supervisor). | M2 | 89.9 | 74251 | 6675164.9 | SI | 780 | 59915 | 13556 | 74251 | 70122 | 5386358.5 | 1218684.4 | 6675164.9 | 91158.6 | 7002266.05 | 1109002.8 | 475286.92 | 8677714.37 | SI
9 | PISOS Y ENCHAPES |  |  |  | 21870060.55 | [8 empty] | 21870060.55 | 3655927.47 | 17096496.43 | 5375058.38 | 2303596.44 | 28431078.72
9.1 | Alistado de pisos en mortero | M2 | 112.73 | 23571 | 2657158.83 | SI | 630 | 13723 | 9218 | 23571 | 71019.9 | 1546993.79 | 1039145.14 | 2657158.83 | 92325.87 | 2011091.93 | 945622.08 | 405266.6 | 3454306.48 | SI
9.2 | Suministro e Instalación de Piso en granito pulido y brillado | M2 | 112.73 | 159114 | 17936921.22 | SI | 23400 | 95047 | 40667 | 159114 | 2637882 | 10714648.31 | 4584390.91 | 17936921.22 | 3429246.6 | 13929042.8 | 4171795.73 | 1787912.45 | 23317997.58 | SI
9.3 | Suministro e Instalación de Guardaescoba en cerámica tráfico #5, tipo granilla | ML | 68.5 | 17429 | 1193886.5 | SI | 1500 | 11862 | 4067 | 17429 | 102750 | 812547 | 278589.5 | 1193886.5 | 133575 | 1056311.1 | 253516.45 | 108649.91 | 1552052.46 | SI
9.4 | Acabado boca puerta en concreto | M2 | 2 | 41047 | 82094 | SI | 300 | 38481 | 2266 | 41047 | 600 | 76962 | 4532 | 82094 | 780 | 100050.6 | 4124.12 | 1767.48 | 106722.2 | SI
10 | CARPINTERÍA METÁLICA |  |  |  | 5970491.66 | [8 empty] | 5970491.66 | 35474.4 | 5265563.97 | 1722420.55 | 738180.24 | 7761639.16
10.1 | Suministro e Instalación de Luceta metálica en lamina cal. 18-tubo cuadrado 1" | M2 | 8.74 | 208309 | 1820620.66 | SI | 1200 | 142043 | 65066 | 208309 | 10488 | 1241455.82 | 568676.84 | 1820620.66 | 13634.4 | 1613892.57 | 517495.92 | 221783.97 | 2366806.86 | SI
10.2 | Suministro e Instalación de Puerta con marco metálico cal. 18 y vidrio 1.50-2.60x2.20 | UN | 3 | 1305749 | 3917247 | SI | 3600 | 895486 | 406663 | 1305749 | 10800 | 2686458 | 1219989 | 3917247 | 14040 | 3492395.4 | 1110189.99 | 475795.71 | 5092421.1 | SI
10.3 | Suministro e Instalación de Bajante en pvc de 4" | ML | 4 | 58156 | 232624 | SI | 1500 | 30630 | 26026 | 58156 | 6000 | 122520 | 104104 | 232624 | 7800 | 159276 | 94734.64 | 40600.56 | 302411.2 | SI
11 | PINTURA GENERAL |  |  |  | 5097912.64 | [8 empty] | 5097912.64 | 229129.16 | 2821943.49 | 2503349.64 | 1072864.14 | 6627286.43
11.1 | Limpieza de muro en ladrillo a la vista y pintura en sika transparente | M2 | 257.2 | 18625 | 4790350 | SI | 626 | 8022 | 9977 | 18625 | 161007.2 | 2063258.4 | 2566084.4 | 4790350 | 209309.36 | 2682235.92 | 2335136.8 | 1000772.92 | 6227455 | SI
11.2 | Suministro y Aplicación de Esmalte sobre sobre puertas y ventanas metalicas. Incluye anticorrosivo | M2 | 16.94 | 18156 | 307562.64 | SI | 900 | 6344 | 10912 | 18156 | 15246 | 107467.36 | 184849.28 | 307562.64 | 19819.8 | 139707.57 | 168212.84 | 72091.22 | 399831.43 | SI
12 | LIMPIEZA GENERAL |  |  |  | 332230.11 | [8 empty] | 332230.11 | 373344.66 | 0 | 40988.14 | 17566.34 | 431899.14
12.1 | Aseo final de obra | M2 | 122.73 | 2707 | 332230.11 | SI | 2340 | 0 | 367 | 2707 | 287188.2 | 0 | 45041.91 | 332230.11 | 373344.66 | 0 | 40988.14 | 17566.34 | 431899.14 | SI
| VALOR TOTAL PROYECTO | [12 empty] | 84552821 |  |  |  |  | 109918667 | 109918667 | SI
Elaboró:
ING. YOALVETH LOZANO LOSADA
Profesional Universitario de Apoyo Técnico
M.P 70202-137680 TLM

## ROTULOS
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE PALERMO
AMPLIACIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSÉ REINEL DEL MUNICIPIO DE PALERMO HUILA
FECHA PRESENTACION: | NOVIEMBRE DE 2025
DEPARTAMENTO | HUILA
CONTRATANTE | MUNICIPIO DE PALERMO
DEPENDENCIA ENCARGADA | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
NOMBRE DEL PROYECTO: | AMPLIACIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ REINEL CERQUERA DEL MUNICIPIO DE PALERMO HUILA
PROYECTO / FORMULADOR | ING. YOALVETH LOZANO LOSADA
CARGO | Profesional Universitario de Apoyo Técnico
MATRICULA PROFESIONAL | M.P 70202-137680 TLM
PROFESIÓN | Ingeniero Civil
REVISÓ | Ing. Jesus Maria Lozada Camacho
CARGO | Secretario de Planeación e Infraestructura

## PPTO I.E JOSE REINEL
AMPLIACIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSÉ REINEL DEL MUNICIPIO DE PALERMO HUILA
PRESUPUESTO GENERAL |  |  |  | FECHA | NOVIEMBRE DE 2025
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNT. | VR. PARCIAL
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 1084580 | 1409954
1.1 | Suministro e instalación de cerca en lona verde h=2.10 m | ML | 20 | 28711 | 574220
1.2 | Desmonte de manto zetal existene | M2 | 42.53 | 12000 | 510360
2 | DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS |  |  |  | 252539 | 328300.7
2.1 | Demolición muros e-0.15m, con retiro | M2 | 9 | 26467 | 238203
2.2 | Desmonte de ventanas, ventana-rejas con marco. | UN | 1 | 14336 | 14336
3 | MAMPOSTERIA |  |  |  | 10630817.4 | 13820062.62
3.1 | Construcción de Muro en ladrillo igual al existente de 30x10 de e=0.15m | M2 | 128.6 | 79329 | 10201709.4
3.2 | Construcción de Alfajía en concreto 3000 psi, e= 0.15x0.25 incluye acero de refuerzo de 60000 p.s.i (2ø3/8" refuerzo y e=ø1/4" c. 0,20 m) | ML | 6 | 71518 | 429108
4 | ESTRUCTURA |  |  |  | 2190396.4 | 2847515.32
4.1 | Suministro de Acero de refuerzo de 60000 p.s.i | Kg | 250 | 7599 | 1899750
4.2 | Construcción de Dintel en concreto 0.15x0.12m, incl. Acero | ML | 4.6 | 63184 | 290646.4
5 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 12696205 | 16505066.5
5.1 | Suministro e Instalación de Tablero de automáticos 12 circuitos.Incluye Tacos. | UN | 1 | 631358 | 631358
5.2 | Suministro e Instalación de Salida bifásica | UN | 12 | 118293 | 1419516
5.3 | Suministro e Instalación de Salida toma corriente doble 110v | UN | 12 | 67596 | 811152
5.4 | Suministro e Instalación de luminaria panel LED de 0.6x0.6 incluye conectores de resorte cinta, accesorios de fijaciòn y soporte, instalado según reglamento NTC 2050 | UN | 18 | 173984 | 3131712
5.5 | Suministro e instalación de Puesta a tierra de tablero de distribución, polo a tierra, varilla c. W. 2,40 ml | UN | 1 | 196275 | 196275
5.6 | Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 2 No 12 , para luminarias | ML | 80 | 43951 | 3516080
5.7 | Instalacion salida interruptor doble 110 V | UN | 3 | 62428 | 187284
5.8 | Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 1 linea No 12 + 1 neutro No 12 + 1 Linea No 12 | ML | 10 | 47019 | 470190
5.9 | Red electrica en tuberia EMT de 1/2", incluye 1 linea No 12 + 1 neutro No 12 + 1 Linea No 12 | ML | 20 | 53133 | 1062660
5.10 | Suministro e Instalación de Acometida eléctrica bifasica trifilar | UN | 1 | 1269978 | 1269978
6 | PAÑETES E IMPERMEABILIZACION |  |  |  | 10143282.79 | 13186267.63
6.1 | Suministro y Aplicación de Pañete muros 1:4; incluye filo y dilataciones | M2 | 10 | 27145 | 271450
6.2 | Suministro y Aplicación de Alistado pendientado en mortero para placa | M2 | 122.73 | 64023 | 7857542.79
6.3 | Suministro y Aplicación de Pañete impermeabilizado 1:4 | M2 | 10 | 34561 | 345610
6.4 | Suministro e Impermeabilización manto zetal 600 terraza | M2 | 20 | 83434 | 1668680
7 | CUBIERTAS |  |  |  | 6365326 | 8274923.8
7.1 | Suministro e instalación de Cubierta en teja con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores. | M2 | 40.5 | 75678 | 3064959
7.2 | Suministro e Instalación de Flanche remate cubierta | ML | 14 | 21893 | 306502
7.3 | Suministro e Instalación de Cercha para cubierta en perfil metalico | ML | 15 | 152521 | 2287815
7.4 | Instalación de Canal en lámina galvanizada cal. 22; ds=50 | ML | 10 | 70605 | 706050
8 | ACABADOS |  |  |  | 7918979.9 | 10294673.87
8.1 | Suministro e Instalación de Cieloraso en drywall | M2 | 15 | 82921 | 1243815
8.2 | Suministro e instalación de cielo raso blanco en PVC. (El gravado o detalle del material esta sujeto a aprobación del supervisor). | M2 | 89.9 | 74251 | 6675164.9
9 | PISOS Y ENCHAPES |  |  |  | 21870060.55 | 28431078.72
9.1 | Alistado de pisos en mortero | M2 | 112.73 | 23571 | 2657158.83
9.2 | Suministro e Instalación de Piso en granito pulido y brillado | M2 | 112.73 | 159114 | 17936921.22
9.3 | Suministro e Instalación de Guardaescoba en cerámica tráfico #5, tipo granilla | ML | 68.5 | 17429 | 1193886.5
9.4 | Acabado boca puerta en concreto | M2 | 2 | 41047 | 82094
10 | CARPINTERÍA METÁLICA |  |  |  | 5970491.66 | 7761639.16
10.1 | Suministro e Instalación de Luceta metálica en lamina cal. 18-tubo cuadrado 1" | M2 | 8.74 | 208309 | 1820620.66
10.2 | Suministro e Instalación de Puerta con marco metálico cal. 18 y vidrio 1.50-2.60x2.20 | UN | 3 | 1305749 | 3917247
10.3 | Suministro e Instalación de Bajante en pvc de 4" | ML | 4 | 58156 | 232624
11 | PINTURA GENERAL |  |  |  | 5097912.64 | 6627286.43
11.1 | Limpieza de muro en ladrillo a la vista y pintura en sika transparente | M2 | 257.2 | 18625 | 4790350
11.2 | Suministro y Aplicación de Esmalte sobre sobre puertas y ventanas metalicas. Incluye anticorrosivo | M2 | 16.94 | 18156 | 307562.64
12 | LIMPIEZA GENERAL |  |  |  | 332230.11 | 431899.14
12.1 | Aseo final de obra | M2 | 122.73 | 2707 | 332230.11
TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 84552821 | 109918667.89
ADMINISTRACION |  |  |  | 24% | 20292677
IMPREVISTOS |  |  |  | 1% | 845528
UTILIDADES |  |  |  | 5% | 4227641
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 30% | 25365846
COSTO TOTAL |  |  |  |  | 109918667
[6 empty] | 225234966 | TOPE
[5 empty] | 2500000 | 115305321 | OSPINA
Elaboró: |  |  |  |  | 112418667 | 109918667 | AMBORCO
[6 empty] | 225223988 | TOTAL
[6 empty] | 10978 | OK
ING. YOALVETH LOZANO LOSADA
Profesional Universitario de Apoyo Técnico
M.P 70202-137680 TLM

## MEMORIA DE CANTIDADES
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE PALERMO
AMPLIACIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ REINEL CERQUERA DEL MUNICIPIO DE PALERMO HUILA
ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD
1 | PRELIMINARES
1.1 | Suministro e instalación de cerca en lona verde h=2.10 m | ML
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN |  | Largo (m) | Ancho(m) | Alto(m) | Espesor Promedio(m) | Cantidad | Subtotal
Area de trabajo |  | 20 |  |  |  |  | 20
0
Total | [6 empty] | 20
1.2 | Desmonte de manto zetal existene | M2
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN |  | Largo (m) | Ancho(m) | Alto(m) | Espesor Promedio(m) | Cantidad | Subtotal
Area de trabajo |  | 12.15 | 3.5 |  |  |  | 42.525
Total | [6 empty] | 42.53
2 | DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS
2.1 | Demolición muros e-0.15m, con retiro | M2
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN |  | Largo (m) | Ancho(m) | Alto(m) | Espesor Promedio(m) | Cantidad | Subtotal
Demolicion de muro a la vista acceso aulas y antepechos |  | 3 |  | 1 |  |  | 3
|  | 3 |  | 1 |  |  | 3
|  | 3 |  | 1 |  |  | 3
Total | [6 empty] | 9
2.2 | Desmonte de ventanas, ventana-rejas con marco. | UN
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN |  | Largo (m) | Ancho(m) | Alto(m) | Espesor Promedio(m) | Cantidad | Subtotal
Ventana en aluminio existete | [5 empty] | 1 | 1
Total | [6 empty] | 1
3 | MAMPOSTERIA
3.1 | Construcción de Muro en ladrillo igual al existente de 30x10 de e=0.15m | M2
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN |  | Largo (m) | Ancho(m) | Alto(m) | Espesor Promedio(m) | Cantidad | Subtotal
Aula segundo piso |  | 14.5 |  | 2.8 |  |  | 40.6
Aula segundo piso |  | 14.5 |  | 2.8 |  |  | 40.6
Aula segundo piso |  | 6.2 |  | 2.8 |  |  | 17.36
Aula segundo piso |  | 6.2 |  | 2.8 |  |  | 17.36
Aula segundo piso |  | 6.2 |  | 2.8 |  |  | 17.36
Aula segundo piso |  | 6.2 |  | 1.1 |  |  | 6.82
Aula segundo piso |  | 3 |  | 1.1 |  |  | 3.3
Aula segundo piso |  | 3 |  | 1.1 |  |  | 3.3
Vanos de Ventanas superiores |  | 2.1 |  | 0.65 |  | -4 | -5.46
Vanos de Ventanas Inferiores |  | 2.1 |  | 0.39 |  | -4 | -3.276
Vanos de puertas |  | 1 |  | 2.6 |  | -2 | -5.2
Puerta cceso canal |  | 1.6 |  | 2.6 |  | -1 | -4.16
Total | [6 empty] | 128.6
3.2 | Construcción de Alfajía en concreto 3000 psi, e= 0.15x0.25 incluye acero de refuerzo de 60000 p.s.i (2ø3/8" refuerzo y e=ø1/4" c. 0,20 m) | ML
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN |  | Largo (m) | Ancho(m) | Alto(m) | Espesor Promedio(m) | Cantidad | Subtotal
terrazas segundo piso |  | 6 |  |  |  |  | 6
Total | [6 empty] | 6
4 | ESTRUCTURA
4.1 | Suministro de Acero de refuerzo de 60000 p.s.i | Kg
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN |  | Largo (m) | Ancho(m) | Alto(m) | Espesor Promedio(m) | Cantidad | Subtotal
Area de trabajo | [6 empty] | 250
Total | [6 empty] | 250
4.2 | Construcción de Dintel en concreto 0.15x0.12m, incl. Acero | ML
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN |  | Largo (m) | Ancho(m) | Alto(m) | Espesor Promedio(m) | Cantidad | Subtotal
Area de trabajo |  | 4.6 |  |  |  |  | 4.6
Total | [6 empty] | 4.6
5 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
5.1 | Suministro e Instalación de Tablero de automáticos 12 circuitos.Incluye Tacos. | UN
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN |  | Largo (m) | Ancho(m) | Alto(m) | Espesor Promedio(m) | Cantidad | Subtotal
Area de trabajo | [6 empty] | 1
Total | [6 empty] | 1
5.2 | Suministro e Instalación de Salida bifásica | UN
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN |  | Largo (m) | Ancho(m) | Alto(m) | Espesor Promedio(m) | Cantidad | Subtotal
Area de trabajo | [6 empty] | 12
Total | [6 empty] | 12
5.3 | Suministro e Instalación de Salida toma corriente doble 110v | UN
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN |  | Largo (m) | Ancho(m) | Alto(m) | Espesor Promedio(m) | Cantidad | Subtotal
Area de trabajo | [6 empty] | 12
Total | [6 empty] | 12
5.4 | Suministro e Instalación de luminaria panel LED de 0.6x0.6 incluye conectores de resorte cinta, accesorios de fijaciòn y soporte, instalado según reglamento NTC 2050 | UN
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN |  | Largo (m) | Ancho(m) | Alto(m) | Espesor Promedio(m) | Cantidad | Subtotal
Area de trabajo | [6 empty] | 18
Total | [6 empty] | 18
5.5 | Suministro e instalación de Puesta a tierra de tablero de distribución, polo a tierra, varilla c. W. 2,40 ml | UN
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN |  | Largo (m) | Ancho(m) | Alto(m) | Espesor Promedio(m) | Cantidad | Subtotal
Area de trabajo | [6 empty] | 1
Total | [6 empty] | 1
5.6 | Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 2 No 12 , para luminarias | ML
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN |  | Largo (m) | Ancho(m) | Alto(m) | Espesor Promedio(m) | Cantidad | Subtotal
Area de trabajo |  | 80 |  |  |  |  | 80
Total | [6 empty] | 80
5.7 | Instalacion salida interruptor doble 110 V | UN
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN |  | Largo (m) | Ancho(m) | Alto(m) | Espesor Promedio(m) | Cantidad | Subtotal
Area de trabajo | [6 empty] | 3
Total | [6 empty] | 3
5.8 | Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 1 linea No 12 + 1 neutro No 12 + 1 Linea No 12 | ML
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN |  | Largo (m) | Ancho(m) | Alto(m) | Espesor Promedio(m) | Cantidad | Subtotal
Area de trabajo |  | 10 |  |  |  |  | 10
Total | [6 empty] | 10
5.9 | Red electrica en tuberia EMT de 1/2", incluye 1 linea No 12 + 1 neutro No 12 + 1 Linea No 12 | ML
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN |  | Largo (m) | Ancho(m) | Alto(m) | Espesor Promedio(m) | Cantidad | Subtotal
Area de trabajo |  | 20 |  |  |  |  | 20
Total | [6 empty] | 20
5.10 | Suministro e Instalación de Acometida eléctrica bifasica trifilar | UN
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN |  | Largo (m) | Ancho(m) | Alto(m) | Espesor Promedio(m) | Cantidad | Subtotal
Area de trabajo | [6 empty] | 1
Total | [6 empty] | 1
6 | PAÑETES E IMPERMEABILIZACION
6.1 | Suministro y Aplicación de Pañete muros 1:4; incluye filo y dilataciones | M2
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN |  | Largo (m) | Ancho(m) | Alto(m) | Espesor Promedio(m) | Cantidad | Subtotal
Area de trabajo | [6 empty] | 10
Total | [6 empty] | 10
6.2 | Suministro y Aplicación de Alistado pendientado en mortero para placa | M2
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN |  | Largo (m) | Ancho(m) | Alto(m) | Espesor Promedio(m) | Cantidad | Subtotal
Area de trabajo | [6 empty] | 122.73
Total | [6 empty] | 122.73
6.3 | Suministro y Aplicación de Pañete impermeabilizado 1:4 | M2
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN |  | Largo (m) | Ancho(m) | Alto(m) | Espesor Promedio(m) | Cantidad | Subtotal
Area de trabajo | [6 empty] | 10
Total | [6 empty] | 10
6.4 | Suministro e Impermeabilización manto zetal 600 terraza | M2
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN |  | Largo (m) | Ancho(m) | Alto(m) | Espesor Promedio(m) | Cantidad | Subtotal
Area de trabajo | [6 empty] | 20
Total | [6 empty] | 20
10 | CUBIERTA
7.1 | Suministro e instalación de Cubierta en teja con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores. | M2
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN |  | Largo (m) | Ancho(m) | Alto(m) | Espesor Promedio(m) | Cantidad | Subtotal
Area de trabajo |  | 13.5 | 3 |  |  |  | 40.5
Total | [6 empty] | 40.5
7.2 | Suministro e Instalación de Flanche remate cubierta | ML
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN |  | Largo (m) | Ancho(m) | Alto(m) | Espesor Promedio(m) | Cantidad | Subtotal
Area de trabajo | [6 empty] | 14
Total | [6 empty] | 14
7.3 | Suministro e Instalación de Cercha para cubierta en perfil metalico | ML
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN |  | Largo (m) | Ancho(m) | Alto(m) | Espesor Promedio(m) | Cantidad | Subtotal
Area de trabajo |  | 12 |  |  |  |  | 12
Area de trabajo |  | 3 |  |  |  |  | 3
Total | [6 empty] | 15
7.4 | Instalación de Canal en lámina galvanizada cal. 22; ds=50 | ML
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN |  | Largo (m) | Ancho(m) | Alto(m) | Espesor Promedio(m) | Cantidad | Subtotal
Area de trabajo | [6 empty] | 10
Total | [6 empty] | 10
8 | ACABADOS
8.1 | Suministro e Instalación de Cieloraso en drywall | M2
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN |  | Largo (m) | Ancho(m) | Alto(m) | Espesor Promedio(m) | Cantidad | Subtotal
Area de trabajo | [6 empty] | 15
Total | [6 empty] | 15
8.2 | Suministro e instalación de cielo raso blanco en PVC. (El gravado o detalle del material esta sujeto a aprobación del supervisor). | M2
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN |  | Largo (m) | Ancho(m) | Alto(m) | Espesor Promedio(m) | Cantidad | Subtotal
Area de trabajo |  | 14.5 | 6.2 |  |  |  | 89.9
Total | [6 empty] | 89.9
9 | PISOS Y ENCHAPES
9.1 | Alistado de pisos en mortero | M2
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN |  | Largo (m) | Ancho(m) | Alto(m) | Espesor Promedio(m) | Cantidad | Subtotal
Area de trabajo | [6 empty] | 112.73
Total | [6 empty] | 112.73
9.2 | Suministro e Instalación de Piso en granito pulido y brillado | M2
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN |  | Largo (m) | Ancho(m) | Alto(m) | Espesor Promedio(m) | Cantidad | Subtotal
Area de trabajo | [6 empty] | 112.73
Total | [6 empty] | 112.73
9.3 | Suministro e Instalación de Guardaescoba en cerámica tráfico #5, tipo granilla | ML
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN |  | Largo (m) | Ancho(m) | Alto(m) | Espesor Promedio(m) | Cantidad | Subtotal
Area de trabajo |  | 68.5 |  |  |  |  | 68.5
Total | [6 empty] | 68.5
9.4 | Acabado boca puerta en concreto | M2
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN |  | Largo (m) | Ancho(m) | Alto(m) | Espesor Promedio(m) | Cantidad | Subtotal
Area de trabajo | [6 empty] | 2
Total | [6 empty] | 2
10 | CARPINTERÍA METÁLICA
10.1 | Suministro e Instalación de Luceta metálica en lamina cal. 18-tubo cuadrado 1" | M2
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN |  | Largo (m) | Ancho(m) | Alto(m) | Espesor Promedio(m) | Cantidad | Subtotal
Area de trabajo | [6 empty] | 8.74
Total | [6 empty] | 8.74
10.2 | Suministro e Instalación de Puerta con marco metálico cal. 18 y vidrio 1.50-2.60x2.20 | UN
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN |  | Largo (m) | Ancho(m) | Alto(m) | Espesor Promedio(m) | Cantidad | Subtotal
Area de trabajo | [6 empty] | 3
Total | [6 empty] | 3
10.3 | Suministro e Instalación de Bajante en pvc de 4" | ML
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN |  | Largo (m) | Ancho(m) | Alto(m) | Espesor Promedio(m) | Cantidad | Subtotal
Area de trabajo | [6 empty] | 4
Total | [6 empty] | 4
11 | PINTURA GENERAL
11.1 | Limpieza de muro en ladrillo a la vista y pintura en sika transparente | M2
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN |  | Largo (m) | Ancho(m) | Alto(m) | Espesor Promedio(m) | Cantidad | Subtotal
Area de trabajo | [6 empty] | 257.2
Total | [6 empty] | 257.2
11.2 | Suministro y Aplicación de Esmalte sobre sobre puertas y ventanas metalicas. Incluye anticorrosivo | M2
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN |  | Largo (m) | Ancho(m) | Alto(m) | Espesor Promedio(m) | Cantidad | Subtotal
Area de trabajo | [6 empty] | 8.74
Area de trabajo |  | 2.6 | 2 |  |  |  | 5.2
Area de trabajo | [6 empty] | 3
Total | [6 empty] | 16.94
12 | LIMPIEZA GENERAL
12.1 | Aseo final de obra | M2
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN |  | Largo (m) | Ancho(m) | Alto(m) | Espesor Promedio(m) | Cantidad | Subtotal
Area de trabajo | [6 empty] | 122.73
Total | [6 empty] | 122.73

## LISTADO DE MATERIALES
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE PALERMO
AMPLIACIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSÉ REINEL DEL MUNICIPIO DE PALERMO HUILA
INSUMOS - VIGENCIA 2025
CÓDIGO | MATERIALES, EQUIPO y MAQUINARIA, JORNALES | UNIDAD | V/r. UNT 2025
M001 | Acero Fy=2,400 Kg/cm2 | KG | 6250
M002 | Acero Fy=4,200 kg/cm2 | KG | 6250
M003 | Acido Muriatico | GL | 39000
M004 | Accesorio para fijacion varilla | UND | 11200
M005 | Accesorio PVC 2" sanitario | UND | 10932
M006 | Accesorio PVC 3" sanitario | UND | 17950
M007 | Accesorio PVC 4" sanitario | UND | 17900
M008 | Accesorio PVC" sanitario | UND | 72280
M009 | Accesorios empaques y tornillos | GL | 10500
M010 | Adaptador macho pvc 1/2" | UND | 600
M011 | Adaptador terminal pvc ½" conduit | UND | 1200
M012 | Adaptador terminal emt ½" conduit | UND | 68900
M013 | Adaptador terminal emt 3/4" conduit | UND | 32000
M014 | Adaptador terminal emt 1" conduit | UND | 54000
M015 | Adhesivo pvc | 1/4 GL | 70000
M016 | Adoquin peatonal ·2 arcol | M2 | 35000
M017 | Adoquin vehicular (24x12x6) | M2 | 55000
M018 | Agua | LT | 100
M019 | Alambre Negro No 18 | KG | 7800
M020 | Alfacolor | KG | 10000
M021 | amarres teja de zinc | UND | 339
M022 | andamio tubular. 1.5 x 1.5 | DÍA | 4800
M023 | ángulo 1/8 "x 1½" | ML | 9761
M024 | ángulo l/8"xl" | ML | 4986
M025 | ángulo 1/8 "x3/4 | ML | 3100
M026 | angulo 2 x 1/8" | ML | 10511
M027 | angulo 1 1/2 x 3/16 | ML | 11200
M028 | angulo 1 1/4 x 1/8 | ML | 6380
M029 | angulo de aluminio de 1" x 3/4" | ML | 15320
M030 | angulo de aluminio de 1" x 3/4" blanco | ML | 27500
M031 | antisol blanco | KG | 14105
M032 | anticorrosivo | GAL | 65900
M033 | alambre desnudo awg 02 | ML | 5000
M034 | alambre de cobre # 8 awg | ML | 7372
M035 | alambre de cobre # 10 awg | ML | 6880
M036 | alambre de cobre # 12 awg | ML | 6717
M037 | alambre de cobre # 14 awg | ML | 6000
M038 | arena | M3 | 75000
M039 | arena de reboque | M3 | 75000
M040 | arandela cuadrada 4"x4" x5/8" | UND | 4850
M041 | aislador de suspension 6" | UND | 35400
M042 | aislador tensor 3½" 54-1 | UND | 17500
M043 | ayudante | DIA | 88902.28
M044 | baldosin de cemento | M2 | 28500
M045 | baldosin duraker 20x20 | M2 | 34500
M046 | baldosin granito alfa 30x30 villa de leyva | M2 | 50800
M047 | baldosin granito alfa 30x30 blanco huila | M2 | 70000
M048 | barniz | GAL | 127600
M049 | barrotes en aluminio | ML | 12850
M050 | bisagra de 2"x2" | UND | 2900
M051 | bisagra de 3" x 3" | UND | 3400
M052 | blanco de zinc | LB | 5870
M053 | bloque de cemento 12x20x40 | UND | 3500
M054 | bloque hueco no.4 10x20x30 | UND | 1400
M055 | bloque hueco no.5 12x20x30 | UN | 1700
M056 | bloque split 0.20m | ÍND | 7400
M057 | bloque tipo calado en gres | UN | 4350
M058 | breaker de 15-40 amp. | UN | 17500
M059 | Buldozer D6 | HR | 160000
M060 | caballete upvc | UND | 65000
M061 | caballete sup. termoacustic | UND | 79170
M062 | caballete termoacustic (2.0 x 0.70) | UND | 98000
M063 | caballete limatesatermoacustic (2.0 x 0.70) | UND | 89000
M064 | caja plastica 2x4 (5800) | UN" | 956
M065 | caja plastica octagonal | UND | 1229
M066 | caja electrica metalica de 2 circuitos | UND | 42000
M067 | cable de aluminio acsr 2" | ML | 3200
M068 | cable cu aislado thwn no 2 | ML | 19110
M069 | cable cu aislado thwn no 4 | ML | 14500
M070 | cable no. 14 libre de halogeno | ML | 6000
M071 | cable no. 12 libre de halogeno | ML | 6717
M072 | cable no. 10 libre de halogeno | ML | 6880
M073 | cable no. 8 libre de halogeno | ML | 9800
M074 | cable negro concentrico 2x8 | ML | 34900
M075 | canaleta 90 eternit 4,5 m | UND | 280000
M076 | canaleta 90 eternit 9,0 m | UND | 525000
M077 | canaleta 43 acesco | UND | 356000
M078 | cable extra resistente 1/4" | ML | 4200
M079 | caja para contador monofasico | UND | 70000
M080 | camilla mad. formaleta (20 dias) | UND | 7000
M081 | carburo | KG | 2048
M082 | cargador 1.5 y d3 | HR | 155000
M083 | cedro caqueta | UN | 58900
M084 | cemento blanco | KG | 3800
M085 | cemento gris | KG | 800
M086 | cera piso 4 LTS | UND | 18500
M087 | cercha metalica formaleta (20 dias) | UND | 7200
M088 | chapa para puertas | UND | 150000
M089 | chazo y tornillo | GL | 2500
M090 | cheque de bronce 1/2" | UND | 115000
M091 | cinta aislante scotch 700 3m 3/4" x 20mts | UN | 28500
M092 | cinta sika pvc v=15 cm | ML | 39600
M093 | cinta teflon | UN | 3200
M094 | codo 2" x90 cxc sanit. | UN | 4299
M095 | codo 3" x90 cxc sanit. | UN | 9200
M096 | codo 4" x90 cxc sanit . | UN | 15600
M097 | codo presión pvc 1/2" | UN | 720
M098 | color mineral | KG | 14200
M099 | compresor hidraulico 1 martillo | HR | 81300
M100 | compresor hidraulico 2 martillo | HR | 150000
M101 | conectores | GL | 3822
M102 | concreto de 3000 psi | M3 | 577732
M103 | concreto de 2500 psi | M3 | 481010
M104 | collarin 2 salidas 6" - 8" | UND | 75000
M105 | collarin transformador 6" - 8" | UND | 109200
M106 | coraza de pintuco | GL | 98000
M107 | contador monofasico bifilar 15-60amp.120v | UND | 164000
M108 | conduleta de 3/4" | UND | 6689
M109 | conduleta de 1" | UND | 5460
M110 | cruceta metalica de 2mts 2 1/22x3/16" | UND | 98450
M111 | cruceta larga formaleta (20 dias) | UND | 2500
M112 | cruceta corta formaltea (20 dias) | UND | 2500
M113 | cordón detonante ii 12 gm | MI | 3540
M114 | curva pvc 1/2" | UND | 800
M115 | curva emt 1/2" | UND | 10300
M116 | curva emt 3/4" | UND | 15600
M117 | curva emt 1" | UND | 6825
M118 | cristalblock | UND | 27716
M119 | cerco de madera ( 5x10) | ML | 7085
M120 | esparragos 5/8" x 10" | UND | 8950
M121 | dilatación de pvc | ML | 3413
M122 | diagonal angulo 0.68 cms | UND | 23540
M123 | dilatación de vidrio | ML | 1350
M124 | dilatacion en cobre | ML | 11115
M125 | dinamita indugil plus | KG | 85000
M126 | disolvente thinner | GL | 38000
M127 | dispensador de jabón acero inox y vidrio | UND | 148762
M128 | dispensador de papel en acero inoxidable | UND | 88060
M129 | dobladora de acero | DIA | 70961
M130 | ducha sencilla veneciana | UND | 52000
M131 | equipo de topografia | DIA | 550000
M132 | equipo eléctrico soldadura | DIA | 100000
M133 | equipo a gas | DIA | 27900
M134 | esmalte - pintura | GAL | 80000
M135 | espejo 3 mm | M2 | 72540
M136 | esterilla | UND | 4320
M137 | estopa | KG | 15420
M138 | estuco | KG | 3200
M139 | estufa industrial de 4 puestos en acero inox | UND | 1000000
M140 | fibra de polipropileno (h=2,0m) | ML | 5472
M141 | formaleta madera | M2 | 70277
M142 | formaleta para placa (20 dias) | M2 | 21627
M143 | formaleta met.junta de placa machimbreada (dia) | ML | 900
M144 | fulminante | UND | 1690
M145 | fluxometro sloan acuaval(260,000+iva) | UND | 589175
M146 | grama para jardín | M2 | 4776
M147 | gancho para tejas | UND | 520
M148 | graniplast | CÑ | 86750
M149 | granito #2 (blanco) 25 kg | BT | 12285
M150 | granito #2 (negro); 25 kg | BT | 15015
M151 | granito #3 | BT | 19001
M152 | gravilla #2 | BT | 7235
M153 | gravilla de planta tm 3/4" | M3 | 130000
M154 | gravilla de rio | M3 | 95000
M155 | grapa operar caliente | UND | 21500
M156 | grapa coper weld cobre | UND | 9560
M157 | grapa tensora | UND | 5320
M158 | grifería lavamanos (prisma) | UN | 62000
M159 | griferia lavaplatos | UNID | 44500
M160 | guadua sobrebasa | UND | 7150
M161 | guarda luz mediacaña | ML | 2600
M162 | guardaescoba baldosín granito alfa | ML | 166520
M163 | guardaescoba baldosín de cemento | ML | 6075
M164 | grapa de retension/pistola 13200 | UND | 19793
M165 | herramienta menor | GL | 3000
M166 | hidrosolda | KG | 6100
M167 | hilaza | KG | 5890
M168 | igas gris | KG | 32500
M169 | imprimante | GL | 45800
M170 | implemento de aseo | GL | 1755
M171 | interruptor doble tipo luminex galica | UN | 26900
M172 | interruptor sencillo | UND | 10000
M173 | interruptor triple | UND | 15500
M174 | interruptor no automatico de 10-100 amp | UND | 15500
M175 | interruptor termomagnetico de 15 amp | UND | 12950
M176 | juego de boquillas de 1/2" | UND | 55000
M177 | juego incrustaciones ( 4 piezas blanco) | UND | 55000
M178 | laca | GAL | 96850
M179 | ladrillo prensado | UND | 1600
M180 | ladrillo tolete rejilla | UND | 1550
M181 | ladrillo prensado macizo | UND | 1400
M182 | ladrillo semiprensado | UND | 1200
M183 | ladrillo tolete comun (25x12x7) | UND | 1100
M184 | lamina anolok corrugada | UN | 150000
M185 | lamina c.r cal.18 1.22x2.44 mt | UND | 158400
M186 | lamina celotex hhf-154 | M2 | 70240
M187 | lamina en dry wall | M2 | 38540
M188 | lamina fiverplack | M2 | 45970
M189 | lamina fiberglass | M2 | 78950
M190 | lamina galvanizada cal. 20 | UND | 112000
M191 | lampara. slim line 2x48 | UND | 73710
M192 | lampara slim line 2x96 | UND | 89600
M193 | lavamanos blanco corona | UND | 276413
M194 | lavamanos de empotrar porcelana tipo corona o similir | UND | 389025
M195 | LAVAPLATOS SOKODA | UND | 152000
M196 | lija pliego 9"xll" | UND | 1909
M197 | limatesa termoacustic (2.00 x 0.70) | UND | 95640
M198 | limahoya (2,00*0,70) | UND | 92610
M199 | limpiador pvc (12 onz) | UND | 38900
M200 | llave de 1/2" cromada | UN | 32400
M201 | lona verde | ML | 5960
M202 | malla de gallinero 1" | M2 | 9560
M203 | malla electrosoldada d163 | M2 | 24500
M204 | malla eslabonada galv. cal. 10 | M2 | 20475
M205 | manto asfaltico | KG | 7850
M206 | manto fiberglass | M2 | 34050
M207 | marmolina | KG | 5200
M208 | material para anclajes | GLB | 32540
M209 | merulex inmunizante | GAL. | 24960
M210 | mezcladora | DIA | 80000
M211 | meson lavamanos en marmol nal.(placa entera) | ML | 285000
M212 | mineral rojo | KG | 11500
M213 | niple 1/2"x 2 1/2" h.g. | UND | 32540
M214 | niple galvanizado 1/2" x 6" | UND | 15200
M215 | oficial | DIA | 127983.67
M216 | orinal institucional Arrecife para fluxometro blanco | UND | 478500
M217 | tubo 1" cuadrado | ML | 112040
M218 | paral met. formaleta (20 dias) | UND | 401500
M219 | portacandado negro | UND | 10500
M220 | pasador para puerta | UND | 9750
M221 | pegaenchape | KG | 5600
M222 | perfil aluminio anod izado | ML | 18330
M223 | perfil metalico cal. 18 3"x11/2" | ML | 18540
M224 | perfileria chicago matellic | ML | 16890
M225 | perfil acesco cal. 16 0.15x0.05 | ML | 17400
M226 | perfil acesco cal. 18 8x4 cm | ML | 11820
M227 | perfil acesco galv.pag c 160x60mm-1.5mm | ML | 22785.6
M228 | perfil acesco phr c 355x110-2,0mm | ML | 33528
M229 | perno de 5/8" | UND | 21500
M230 | perno maquina de 1/2" x 1½" | UND | 45200
M231 | perno carriaje de 5/8" x 1½" | UND | 44200
M232 | piedra zonga y/o media zonga(6"-10") | M3 | 70000
M233 | piedra para filtro (1"-4") | M3 | 90000
M234 | piola gruesa rollo 50 ml | UND | 5120
M235 | pintura bituminosa de aluminio | GL | 89050
M236 | pirlán de aluminio | ML | 10400
M237 | pirlan de cobre | ML | 115230
M238 | plafon para bombillo | UND | 5210
M239 | plantas ornamentales 4 especies | UND | 15420
M240 | plastiment bv-4 0 ( plastif icante) | KG | 10647
M241 | platina. 1/4 "xi" | ML | 7800
M242 | platina 3/16"x4" | ML | 20475
M243 | platína de acero para fijación | ML | 6825
M244 | polin de madera (5x5) | ML | 4745
M245 | polisec | M2 | 6300
M246 | proyector de mercurio halógeno 400w | UND | 812175
M247 | proyector reflector de sodio rra 250w | UND | 434070
M248 | prensahilo 6" | UND | 921000
M249 | pulidora con piedra o disco | DIA | 480000
M250 | pulidora manual | DIA | 50000
M251 | pulidora + operario | M2 | 45000
M252 | puntilla 1 1/2" a 3" | LB | 7900
M253 | puntilla 1 1/2" a 3" de acero | LB | 8000
M254 | recebo | M3 | 66300
M255 | registro de paso directo 1" | UND | 55000
M256 | registro de bola 1/2" | UND | 35100
M257 | regla vibradora | DIA | 55000
M258 | rejilla cupula 4"'x2" aluminio | UND | 32500
M259 | retroexcavadora jd - 510 | HR | 50000
M260 | sanitario para fluxometro | UND | 948498
M261 | sanitario royal | UND | 358000
M262 | sanitario blanco | UND | 305800
M263 | sardinel prefabricado concr.33cc' 10x45 | UND | 55600
M264 | segueta sin marco | UND | 35000
M265 | sellador eterna | GL | 36400
M266 | separador formaleta (20 dias) | UND | 58500
M267 | sifón 3" gress | UND | 32540
M268 | sifón 4" gres 5 | UND | 38900
M269 | sika -'. (laperreíiil izante) | UND | 9100
M270 | si ka trans párente 3 kg) | UND | 75600
M271 | sika 1 | KG | 18900
M272 | silicona | ML | 14200
M273 | silicona antihongo transparente 11 oz. | UND | 71500
M274 | soldadura 1/8" :-metal | KG | 21294
M275 | soldadura pvc [1/4 gal . ) | UND | 88900
M276 | soldadura westar-oc 5013x1/8 | KG | 23596
M277 | steel-deck a=0.90 o corpaloza cal. 20 | M2 | 71816
M278 | tabla (0,025x0,25x3,0) | ML | 11667
M279 | tablero de 18 ctos | UND | 230000
M280 | tablero de 12 ctos | UND | 200000
M281 | tablero de 8 ctos | UND | 130000
M282 | tablero de 4 ctos | UND | 92000
M283 | tablero de madera :.0.70 x 1.40 (camilla) | DIA | 550
M284 | tableta. 20x25, euro-cerámica | M2 | 35000
M285 | tableta alfa 0 . 3 0x c . 3 0 | M2 | 65000
M286 | tableta cerámica | M2 | 45000
M287 | tableta ceramica tipo granilla | M2 | 44459
M288 | tableta de marmol | M2 | 37538
M289 | tableta de gres | M2 | 32373
M290 | tablilla cieloraso vetiado | M2 | 37618
M291 | tablilla piso machiembrado abarco | M2 | 31300
M292 | tablón de gres alfa 33x33 | M2 | 28655
M293 | tablón liso 25x25 cucuta | M2 | 34198
M294 | tablón liso 33x33 cucuta | M2 | 41037
M295 | taco metalico | DÍA | 17000
M296 | tanque ajover 500 lts, incluye accesorios | UNID | 356800
M297 | tanque ajover 1000 lts, incluye accesorios | UNID | 585600
M298 | tapete dalton | M2 | 29553
M299 | tee pvc 1/2 presion | UND | 622
M300 | teja a.c. nc.4 | UN | 37014
M301 | teja arquitect. acesco | M2 | 28205
M302 | teja claraboya a.c. no . 4 | UN | 55600
M303 | teja de zinc cal 28 | M2 | 30986
M304 | teja supertermoacustica | M2 | 85400
M305 | teja upvc | M2 | 60000
M306 | teja de barro | UND | 1950
M307 | teja de zinc cal 33 | M2 | 20986
M308 | teja master 1000 | M2 | 38500
M309 | terminal contra muro | ML | 40950
M310 | terminal sobre muro | ML | 16500
M311 | tierra negra | M3 | 82400
M312 | toma bifásica | c | 25600
M313 | toma corriente doble | UN | 17910
M314 | toma corriente doble gfci | UN | 68772
M315 | toma corriente doble naranja tipo levinton | UN | 32000
M316 | toma corriente proteccion de fuga a tierra gfci | UN | 21000
M317 | tornillo autoperforante ajover | UND | 2730
M318 | tornillo c-90 con acce, caballete canaleta 90 | UND | 1000
M319 | tornillo fijador de ala c-90 con acce, canaleta 90 | UND | 1739
M320 | tornillo para madera 2"x12" | UN | 69500
M321 | tornillo fijo ala | UND | 3000
M322 | triplex 4mm | UN | 86000
M323 | tranformador trifasico 30 kva | UND | 3520000
M324 | tuberia de gres 3" | ML | 83785
M325 | tubería de gres 4" | ML | 94472
M326 | tuberia galvanizada de 2" | ML | 106333
M327 | tuberia galvanizada de 1" | ML | 94045
M328 | tubería presion pvc 1" rde 21 | ML | 6817
M329 | tubería presion pvc ½" rde 13.5 | ML | 10896
M330 | tubería presion pvc 3/4" rde 21 | ML | 4500
M331 | tubería sanitaria pvc 2" | ML | 10932
M332 | tubería sanitaria pvc 3" | ML | 14950
M333 | tubería sanitaria pvc 4" | ML | 22474
M334 | tubería sanitaria pvc 6" | ML | 59441
M335 | tuberia ventilacion- a.ll. pvc 2" | ML | 60000
M336 | tuberia ventilacion- a.ll. pvc 3" | ML | 65000
M337 | tubo 1 1/2" aguas negras | ML | 12500
M338 | tubo 2" aguas .negras | ML | 12500
M339 | tubo conduit pvc 1" | ML | 10959
M340 | tubo conduit pvc 1/2" pesado | ML | 4000
M341 | tubo conduit emt 1/2" pesado | ML | 9000
M342 | tubo conduit emt 3/4" pesado | ML | 14500
M343 | tubo conduit emt 1" pesado | ML | 22000
M344 | tubo galvanizado ½" | UND | 65102
M345 | tubo galvanizado de 3/4" | ML | 22900
M346 | tubo metalic: 2" cal.14 | ML | 25135
M347 | tubo me talico 3/4" cal.14 | MI | 14941
M348 | tubo cuadrado de 1" cal 18" | ML | 17099
M349 | tuerca de ojo alargada fund | UND | 8000
M350 | universal hg 1" | UN | 12500
M351 | universal hg 1/2" | UN | 9500
M352 | universal pvc 1/2" | UN | 11969
M353 | union pvc sanitaria de 2" | UND | 3560
M354 | union pvc sanitaria de 3" | UND | 4519
M355 | union pvc sanitaria de 4" | UND | 9500
M356 | union pvc sanitaria de 6" | UND | 39000
M357 | union emt conduit de 1/2" | UND | 1000
M358 | union emt conduit de 3/4" | UND | 1300
M359 | union emt conduit de 1" | UND | 1800
M360 | urea 50kg | KG | 8365
M361 | vara clavo | ML | 36669
M362 | válvula red white 1/2" | UN | 73782
M363 | varilla cooper well 2.4 de 1/2" | UND | 58136
M364 | varilla de anclaje de 1.50 mts 5/8 | UND | 103169
M366 | varilla Corrugada 1/4" | ML | 1488.5
M366 | varilla Corrugada 3/8" | ML | 3638.7
M367 | varilla Corrugada 1/2" | ML | 6311.5
M368 | varilla Corrugada 5/8" | ML | 10376.6
M369 | varilla Corrugada 3/4" | ML | 14300
M370 | varilla Corrugada 7/8" | ML | 17764.5
M371 | varilla Corrugada 1" | ML | 23595
M372 | varillon esqueleto 1" x 2" (2,5 x 5,0 cm) | ML | 2500
M373 | varilla cw cobre 1.50 m | UND | 134300
M374 | varilla cw cobre 5/8" de 1,20 m | UND | 110000
M375 | vibrador de concreto eléctrico/gasolina | DÍA | 70000
M376 | vibrocompactador manual (rana 80-100 kg) | DIA | 69000
M377 | vidrio 4 mm | M2 | 65000
M378 | vidrio bronce 4 mm | M2 | 98000
M379 | vidrio bronce 5 mm | M2 | 60000
M380 | vidrio bronce 6 mm | M2 | 43500
M381 | viniltex | GAL | 65500
M382 | vigueta de concreto | UND | 0
M383 | volqueta 5 m3 | VJ | 180000
M384 | volqueta 5 m3 | VJ | 180000
M385 | wash primer (1/4gal.) | GL | 245000
M386 | wing aluminio | ML | 9500
M387 | yeso | KG | 8000
M388 | wing aluminio | ML | 9200
M389 | yeso | KG | 8000
M390 | válvulas 10" de compuerta elástica- extremos lisos y junta rápida | UN | 2542400
M391 | filtros de tamiz desmontable paso en y * 10" | UN | 2560000
M392 | tubo pvc 10" rde 21 | UN | 1345300
M393 | tee hd de 10"*10" | UN | 723000
M394 | codo hd de 10"*10" | UN | 600000
M395 | uniones rapidas pvc de 10"*10" | UN | 512000
M396 | válvulas 8" de compuerta elástica- extremos lisos y junta rápida | UN | 1354000
M397 | filtros de tamiz desmontable paso en y * 8" | UN | 2260000
M398 | medidor agua macromedidor tipo woltman medidor de agua 10p | UN | 2128100
M399 | tubo pvd 8" rde 21 | UN | 616402
M400 | tee hd de 8"*8" | UN | 456750
M401 | codo hd de 8"*8" | UN | 396700
M402 | uniones rapidas pvc de 8"*8" | UN | 286500
M403 | aro tapa para alcantarillado | UN | 750000
M404 | escalera-pasos hierro 3/4" | ML | 10380
M405 | tuberia pvc rde 21 de 1/2" | ML | 2734
M406 | codo presion pvc 1/2" | UN | 450
M407 | adaptador membra presion pvc 1/2" | UN | 450
M408 | adaptador macho presion pvc 1/2" | UN | 450
M409 | adaptador 1/2 hembra pf+uad | UN | 3150
M410 | valvula plastica tp 1/2" | UN | 12550
M411 | limpiador pvc (12 onz) | UN | 18235
M412 | soldadura pvc (1/4 de gl) | UN | 88900
M413 | medidor de 1/2" | UN | 125000
M414 | cheque de 1/2" | UN | 17650
M415 | cajilla plastica para contardor | UN | 45000
M416 | tapa hf para cajilla de acueducto | UN | 37000
M417 | tanque séptico ecoplast 1000 lt negro | UN | 355887.5
M418 | tapa tanque séptico ecoplast 1000 lt negro | UN | 126235
M419 | tanque de grasas ecoplast 250 l negro | UN | 144180
M420 | tapa tanque de grasas ecoplast 250 l negro | UN | 52366
M421 | rejilla trampa de grasas | UN | 59018
M422 | falso fondo para tanque séptico 1000 lt negro | UN | 172645
M423 | tanque séptico 1000 lts | UN | 355887
M424 | tapa tanque séptico 1000 lts | UN | 126235
M425 | tanque séptico ecoplast 500 lt negro | UN | 182198
M426 | tapa tanque séptico anaerobico 500 lts | UN | 63040.5
M427 | tanque de grasas ecoplast 250 lts negro | UN | 144180
M428 | tapa tanque grasas ecoplast 250l ts negro | UN | 52366
M429 | falso fondo tanque séptico 500 lt negro | UN | 115638
M430 | tablon de madera | DIA | 1500
M431 | cielo raso pvc 10 mm x 6 mts blanco | M2 | 36500
M432 | angulo galvanizado para pvc | M | 1600
M433 | omega para pvc | M | 2300
M434 | vigueta para pvc | M | 2300
M435 | perfil cornisa de pvc 2.90m, color blanco | M | 5500
M436 | tornillo estructural autoperforante cabeza plana de 6x1 | UND | 120
M437 | tornillos 8x1 punta aguda (cabeza de lenteja) | UND | 200
M438 | placa de yeso 1.22x2.44 | UND | 33900
M439 | malla electrosoldada 4mm 15x15 | M2 | 6200
M440 | sanitario infantil color blanco tipo institucional | UND | 480000
M441 | lavamanos infantil color blanco tipo institucional | UND | 135000
M442 | orinal infantil color blanco tipo institucional | UND | 192900
M443 | base granular | M3 | 65000
M444 | bisagra 3x3 | UN | 5646
M445 | candado medio | UN | 51900
M446 | tabla comun | ML | 6500
M447 | comisión topografía | DÍA | 195000
M448 | portacandado 4" | UN | 5871
M449 | compresor de 250 cpm | HR | 95000
M450 | martillo demoledor 60 lb | HR | 13933
M451 | bobcat | HR | 75000
M452 | retroexcavadora 75 hp | HR | 120000
M453 | vibrador de concreto | DIA | 55000
M454 | adaptador hembra presion pvc 1" | UN | 939
M455 | adaptador hembra presion pvc 1/2" | UN | 460
M456 | adaptador hembra presion pvc 3/4" | UN | 680
M457 | codo presion pvc 3/4" | UN | 1060
M458 | valvula de bola 3/4" | UN | 26900
M459 | adaptador hembra presion pvc 1 1/2" | UN | 5200
M460 | codo presion pvc 1 1/2" | UN | 7400
M461 | tubo presion pvc 1 1/2" | UN | 10316.67
M462 | valvula de bola 1 1/2" | UN | 128500
M463 | adaptador hembra presion pvc 2 1/2" | UN | 11493
M464 | codo presion pvc 2 1/2" | UN | 8413
M465 | tubo presion pvc 2 1/2" | ML | 18650
M466 | valvula de bola 2 1/2" | UN | 132000
M467 | adaptador hembra presion pvc 2" | UN | 5784
M468 | codo presion pvc 2" | UN | 13900
M469 | tubo presion pvc 2" | UN | 18650
M470 | valvula de bola 2" | UN | 145500
M471 | 'tuberia ventilación pvc 2" | ML | 7650
M472 | 'tuberia ventilación pvc 3" | ML | 9983.33
M473 | 'tanque plastico 250 lt | UN | 220000
M474 | flotador 1/2" fluidmaster | UN | 116900
M475 | polisec | UN | 19035
M476 | canal 40 guia perimetral l. galv.3,05m perfileria rolada cal. 26 | UND | 3500
M477 | angulo 29x29x2440 mm cal.26 perfileria rolada panel | UND | 3500
M478 | perfil omega 60 mm x2,44 m cal.26 | UND | 3500
M479 | tornillo panel 6x1 panel yeso bolsa 100 und. | UND | 20
M480 | chazo expandible 3/8" largo 7cm | UND | 600
M481 | puntilla 1 1/2" ac lisa | LB | 4500
M482 | cinta de sello de 2" (panel yeso) cinta 75 m | UND | 8000
M483 | pasta mastique (panel yeso) uso interior | GA | 10000
M484 | lija pliego 9"x11" | UND | 1150
M485 | vinilo acriltex tipo 2 pintuco | Ga | 26000
M486 | meson lavamanos en marmol nal. | ML | 360000
M487 | pozo séptico integrado de 2.000 litros (incluye: tanque cilindrico horizontal de 2,000 lt negro: 1 und. material filtrante: 180 unds. tuerca 5/16: 8 unds. tornillo 5/16-pulg x long. 3 ½-pulg: 8 unds. tapa septilisto: 2 unds. trampa de grasas 105 lt: 1 und. tapa rotoplast 105 lt: 1 und. tee sanitario de 2-pulg: 2 unds. niple sanitario de 2-pulg x 20 cm: 2 unds.) | UND | 4678000
M488 | pozo séptico integrado de 5.000 litros (incluye: tanque cilindrico horizontal de 5,000 lt negro: 1 und.material filtrante: 920 unds. tuerca 5/16: 8 unds.tornillo 5/16-pulg x long. 3 ½-pulg: 8 unds.tapa septilisto: 2 unds.trampa de grasas 105 lt: 1 und.tapa rotoplast 105 lt: 1 und.tee sanitario de 2-pulg: 2 unds.niple sanitario de 2-pulg x 20 cm: 2 unds.) | UND | 9000000
M489 | tubería cobre 1/2" tipo l fundente | ML | 22157
M490 | fundente | KG | 51182
M491 | soldadura de estaño 95:5 | LB | 55547
M492 | codo 90 cobre 1/2" | UN | 1039
M493 | tee cobre 1/2" | UN | 188
M494 | unión cobre 1/2" | UN | 858
M495 | equipo de soldadura cobre | H | 30748
M496 | tubería cobre 3/4" tipo l fundente | ML | 36183
M497 | codo 90 cobre 3/4" | UN | 2559
M498 | tee cobre 3/4" | UN | 4591
M499 | unión cobre 3/4" | UN | 1806
M500 | tubería cobre 1" tipo l fundente | ML | 40827
M501 | codo 90 cobre 1" | UN | 5946
M502 | tee cobre 1" | UN | 14000
M503 | unión cobre 1" | UN | 3726
M504 | tubería polietileno 1/2" | ML | 2710
M505 | codo termofusión 1/2" | UN | 29655
M506 | tee termofusión 1/2" | UN | 8046
M507 | unión termofusión 1/2" | UN | 4849
M508 | termofusora | H | 122994
M509 | tubería polietileno 3/4" | ML | 3538
M510 | codo termofusión 3/4" | UN | 29806
M511 | tee termofusión 3/4" | UN | 8912
M512 | unión termofusión 3/4" | UN | 4515
M513 | tubería polietileno 1" | ML | 5796
M514 | codo termofusión 1" | UN | 32817
M515 | tee termofusión 1" | UN | 17537
M516 | unión termofusión 1" | UN | 10509
M517 | válvula de bola gas 1/2" | UN | 55000
M518 | sellante fuerza alta | GR | 933
M519 | válvula de bola gas 3/4" | UN | 20172
M520 | válvula de bola gas 1" | UN | 33870
M521 | tee reducida polietileno 1/2"x1" | UN | 47268
M522 | tubería polietileno 1/2" | ML | 2710
M523 | elevador 1/2" ips | UN | 39365
M524 | regulador gas | UN | 65784
M525 | válvula de bola gas 1/2" | UN | 14301
M526 | medidor de consumo de gas natural 2.5m3 | UN | 207738
M527 | universal galvanizada 1/2" | UN | 9484
M528 | codo galvanizado 1/2" | UN | 1117
M529 | sellante fuerza alta | GR | 933
M530 | tubería acero galvanizado 1/2" sch 40 | ML | 9107
M531 | volqueta 6(m3) | VIAJE | 420000
M532 | implementos de aseo | GL | 18000
M533 | ensayos | UND | 160000
M534 | camion o volqueta transporte de materiales | UND | 420000
M535 | pintura anticorrosiva gris | GL | 45000
M536 | cinta de enmascarar 18mm x 40 metros topex | UND | 9700
M537 | sifon botella flexible metalizado | UND | 75900
M538 | yee reducida 3x2 sanitaria | UND | 16900
M539 | lavadero prefabricado en granito | UND | 161900
M540 | tubo rectangular 90x50x2.5mmx6m | ML | 47850
M541 | arnes y/o equipo de alturas | DIA | 30000
M542 | caballete plus blanco 0.6x1.13mt 2mm upvc | UND | 59900
M543 | canal metalico | ML | 19800
M544 | perfil c phr de 160x60mm de 2.5mm | M | 378200
M545 | caballete metalico en lámina galvanizada | M | 43000
M546 | mortero 1:4 | M3 | 358948
M547 | capuchon 3m | UND | 950
M548 | cable negro encauchetado 3 x 8 | ML | 22450
M549 | caja cal. 20 para contador bifasico | UND | 82000
M550 | contador bifasico | UND | 177000
M551 | pozo séptico integrado de 7.500 litros (incluye: tanque cilindrico horizontal de 7,500 lt negro: 1 und.material filtrante: 920 unds. tuerca 5/16: 8 unds.tornillo 5/16-pulg x long. 3 ½-pulg: 8 unds.tapa septilisto: 2 unds.trampa de grasas 105 lt: 1 und.tapa rotoplast 105 lt: 1 und.tee sanitario de 2-pulg: 2 unds.niple sanitario de 2-pulg x 20 cm: 2 unds.) | UND | 14587500
Lampara 40x40

## MO
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE PALERMO
AMPLIACIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSÉ REINEL DEL MUNICIPIO DE PALERMO HUILA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - SUBPRODUCTOS - VIGENCIA 2025 |  |  |  |  | SALARIO 2025 | 1423500 | ok
[5 empty] | SALARIO DIA PROMEDIO | 47450 | ok
AYUDANTE (Incl. Prestaciones) |  |  |  |  | SUB TRANSPORTE | 200000 | ok
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V/r UNITARIO | V/r PARCIAL
AYUDANTE | DIA | 100% | 47450 | 47450
PRESTACIONES SOCIALES | [5 empty] | COSTO TOTAL | PATRONO | EMPLEADO
Subsidio de transporte | % | 14.05% | 47450 | 6666.67 | PENSION | 16% | 12% | 4% | ok
Cesantias | % | 8.33% | 47450 | 3952.59 | SALUD | 12.5% | 8.5% | 4% | ok
Intereses de cesantias | % | 1% | 47450 | 474.5 | RIESGOS | 6.96% | 6.96% | 0% | ok
Prima legal | % | 8.33% | 47450 | 3952.59 |  | 35.46% | 27.46% | 8%
Vacaciones | % | 4.16% | 47450 | 1973.92
Seguridad Social | % | 35.46% | 47450 | 16825.77
APORTES PARAFISCALES:
Caja de compesnacion familiar | % | 4% | 47450 | 1898
Sena | % | 2% | 47450 | 949
FIC | % | 1.75% | 47450 | 830.38
ICBF | % | 3% | 47450 | 1423.5
DOTACION | % | 5.28% | 47450 | 2505.36
INCREMENTO TOTAL | % | 87.36%
| [ DIA ] |  | V/r UNITARIO | 88902.28
| [ HR ] |  |  | 11112.79
OFICIAL (Incl. Prestaciones)
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V/r UNITARIO | V/r PARCIAL
OFICIAL | DIA | 100% | 70000 | 70000
PRESTACIONES SOCIALES
Subsidio de transporte | % | 9.52% | 70000 | 6666.67
Cesantias | % | 8.33% | 70000 | 5831
Intereses de cesantias | % | 1% | 70000 | 700
Prima legal | % | 8.33% | 70000 | 5831
Vacaciones | % | 4.16% | 70000 | 2912
Seguridad Social | % | 35.46% | 70000 | 24822
APORTES PARAFISCALES:
Caja de compesnacion familiar | % | 4% | 70000 | 2800
Sena | % | 2% | 70000 | 1400
FIC | % | 1.75% | 70000 | 1225
ICBF | % | 3% | 70000 | 2100
DOTACION | % | 5.28% | 70000 | 3696
INCREMENTO TOTAL | % | 82.83%
| [ DIA ] |  | V/r UNITARIO | 127983.67
| [ HR ] |  |  | 15997.96
MANO DE OBRA A
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V/r UNITARIO | V/r PARCIAL
OFICIAL (Incl. Prestaciones) | HR | 1 | 15997.96 | 15997.96
AYUDANTE (Incl. Prestaciones) | HR | 1 | 11112.79 | 11112.79
| [ HR ] |  | V/r UNITARIO | 27111
MANO DE OBRA B
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V/r UNITARIO | V/r PARCIAL
AYUDANTE (Incl. Prestaciones) | HR | 1 | 11112.79 | 11112.79
AYUDANTE (Incl. Prestaciones) | HR | 1 | 11112.79 | 11112.79
| [ HR ] |  | V/r UNITARIO | 22226
MANO DE OBRA C
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V/r UNITARIO | V/r PARCIAL
AYUDANTE (Incl. Prestaciones) | HR | 1 | 11112.79 | 11112.79
AYUDANTE (Incl. Prestaciones) | HR | 1 | 11112.79 | 11112.79
AYUDANTE (Incl. Prestaciones) | HR | 1 | 11112.79 | 11112.79
| [ HR ] |  | V/r UNITARIO | 33338
MANO DE OBRA D
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V/r UNITARIO | V/r PARCIAL
OFICIAL (Incl. Prestaciones) | HR | 1 | 15997.96 | 15997.96
AYUDANTE (Incl. Prestaciones) | HR | 1 | 11112.79 | 11112.79
AYUDANTE (Incl. Prestaciones) | HR | 1 | 11112.79 | 11112.79
| [ HR ] |  | V/r UNITARIO | 38224
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V/r UNITARIO | V/r PARCIAL
OFICIAL (Incl. Prestaciones) | HR | 1.1 | 15997.96 | 17597.76
AYUDANTE (Incl. Prestaciones) | HR | 1.1 | 11112.79 | 12224.07
| [ HR ] |  | V/r UNITARIO | 29822
MANO DE OBRA CARPINTERIA
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V/r UNITARIO | V/r PARCIAL
OFICIAL (Incl. Prestaciones) | HR | 1.2 | 15997.96 | 19197.55
AYUDANTE (Incl. Prestaciones) | HR | 1.2 | 11112.79 | 13335.35
| [ HR ] |  | V/r UNITARIO | 32533
MANO DE OBRA PINTURA
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V/r UNITARIO | V/r PARCIAL
OFICIAL (Incl. Prestaciones) | HR | 1.15 | 15997.96 | 18397.65
AYUDANTE (Incl. Prestaciones) | HR | 1.15 | 11112.79 | 12779.71
| [ HR ] |  | V/r UNITARIO | 31177
MANO DE OBRA ELECTRICA
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V/r UNITARIO | V/r PARCIAL
OFICIAL (Incl. Prestaciones) | HR | 1.3 | 15997.96 | 20797.35
AYUDANTE (Incl. Prestaciones) | HR | 1.3 | 11112.79 | 14446.63
| [ HR ] |  | V/r UNITARIO | 35244
TRASNPORTE DE MATERIALES
VIAJE DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE FERRETERIA |  |  | VJ | 450000
Elaboró:
ING. YOALVETH LOZANO LOSADA
Profesional Universitario de Apoyo Técnico
M.P 70202-137680 TLM

## ANALISIS BASICOS
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE PALERMO
AMPLIACIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSÉ REINEL DEL MUNICIPIO DE PALERMO HUILA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - SUBPRODUCTOS
CONCRETO 3500 PSI |  |  | Unidad: | M3
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V/r UNITARIO | V/r PARCIAL
MATERIALES : |  |  |  | 467400
CEMENTO GRIS | KG | 380 | 800 | 304000
ARENA | M3 | 0.6 | 75000 | 45000
GRAVILLA DE PLANTA | M3 | 0.76 | 130000 | 98800
AGUA | LT | 180 | 100 | 18000
ENSAYOS | UND | 0.01 | 160000 | 1600
EQUIPO Y HERRAMIENTAS: |  |  |  | 11000
HERRAMIENTA MENOR | GL | 1 | 3000 | 3000
MEZCLADORA | DIA | 0.1 | 80000 | 8000
MANO DE OBRA: |  |  |  | 130131.57
OFICIAL (incl. Prestaciones) | DIA | 0.6 | 127983.67 | 76790.2
AYUIDANTE (Incl. Prestaciones) | DIA | 0.6 | 88902.28 | 53341.37
| [ M3 ] V/r. COSTO DIRECTO = |  |  | 608532
CONCRETO 3000 PSI (1:2:3) |  |  | Unidad: | M3
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V/r UNITARIO | V/r PARCIAL
MATERIALES : |  |  |  | 436600
CEMENTO GRIS | KG | 350 | 800 | 280000
ARENA | M3 | 0.52 | 75000 | 39000
GRAVILLA DE PLANTA | M3 | 0.9 | 110000 | 99000
AGUA | LT | 170 | 100 | 17000
ENSAYOS | UND | 0.01 | 160000 | 1600
EQUIPO Y HERRAMIENTAS: |  |  |  | 11000
HERRAMIENTA MENOR | GL | 1 | 3000 | 3000
MEZCLADORA | DIA | 0.1 | 80000 | 8000
MANO DE OBRA: |  |  |  | 130131.57
OFICIAL (incl. Prestaciones) | DIA | 0.6 | 127983.67 | 76790.2
AYUIDANTE (Incl. Prestaciones) | DIA | 0.6 | 88902.28 | 53341.37
| [ M3 ] V/r. COSTO DIRECTO = |  |  | 577732
CONCRETO DE 2.500 PSI (1:3:3) |  |  | Unidad: | M3
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V/r UNITARIO | V/r PARCIAL
MATERIALES : |  |  |  | 394100
CEMENTO GRIS | KG | 300 | 800 | 240000
ARENA | M3 | 0.72 | 75000 | 54000
GRAVILLA DE PLANTA | M3 | 0.72 | 110000 | 79200
AGUA | LT | 193 | 100 | 19300
ENSAYOS | UND | 0.01 | 160000 | 1600
EQUIPO Y HERRAMIENTAS: |  |  |  | 11000
HERRAMIENTA MENOR | GL | 1 | 3000 | 3000
MEZCLADORA | DIA | 0.1 | 80000 | 8000
MANO DE OBRA: |  |  |  | 75910.08
OFICIAL (incl. Prestaciones) | DIA | 0.35 | 127983.67 | 44794.28
AYUIDANTE (Incl. Prestaciones) | DIA | 0.35 | 88902.28 | 31115.8
| [M3 ] V/r. COSTO DIRECTO = |  |  | 481010
CONCRETO DE 1.700 PSI (1:3:6) |  |  | Unidad: | M3
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V/r UNITARIO | V/r PARCIAL
MATERIALES : |  |  |  | 333150
CEMENTO GRIS | KG | 210 | 800 | 168000
ARENA | M3 | 0.51 | 75000 | 38250
GRAVILLA DE PLANTA | M3 | 1 | 110000 | 110000
AGUA | LT | 169 | 100 | 16900
EQUIPO Y HERRAMIENTAS: |  |  |  | 11000
HERRAMIENTA MENOR | GL | 1 | 3000 | 3000
MEZCLADORA | DIA | 0.1 | 80000 | 8000
MANO DE OBRA: |  |  |  | 75910.08
OFICIAL (incl. Prestaciones) | DIA | 0.35 | 127983.67 | 44794.28
AYUIDANTE (Incl. Prestaciones) | DIA | 0.35 | 88902.28 | 31115.8
| [ M3 ] V/r. COSTO DIRECTO = |  |  | 420060
CONCRETO CICLOPEO |  |  | Unidad: | M3
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V/r UNITARIO | V/r PARCIAL
MATERIALES : |  |  |  | 316606
PIEDRA DE RIO MEDIA ZONGA | M3 | 0.4 | 70000 | 28000
MATERIAL CONCRETO DE 2500 PSI | M3 | 0.6 | 481010 | 288606
EQUIPO Y HERRAMIENTAS: |  |  |  | 9800
HERRAMIENTA MENOR | GL | 0.6 | 3000 | 1800
MEZCLADORA | DIA | 0.1 | 80000 | 8000
MANO DE OBRA: |  |  |  | 119287.27
OFICIAL (incl. Prestaciones) | DIA | 0.55 | 127983.67 | 70391.02
AYUIDANTE (Incl. Prestaciones) | DIA | 0.55 | 88902.28 | 48896.25
| [ M3 ] V/r. COSTO DIRECTO = |  |  | 445693
MORTERO 1:3 |  |  | Unidad: | M3
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V/r UNITARIO | V/r PARCIAL
MATERIALES : |  |  |  | 461250
CEMENTO GRIS | M3 | 454 | 800 | 363200
ARENA DE REVOQUE | M3 | 1.05 | 75000 | 78750
AGUA | LT | 193 | 100 | 19300
EQUIPO Y HERRAMIENTAS: |  |  |  | 3000
HERRAMIENTA MENOR | GL | 1 | 3000 | 3000
MANO DE OBRA: |  |  |  | 88902.28
AYUDANTE (Incl. Prestaciones) | DIA | 1 | 88902.28 | 88902.28
| V/r. COSTO DIRECTO = |  |  | 553152
MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO |  |  | Unidad: | M3
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V/r UNITARIO | V/r PARCIAL
MATERIALES : |  |  |  | 826020
CEMENTO GRIS | M3 | 454 | 800 | 363200
AREAN DE REVOQUE | M3 | 1.05 | 75000 | 78750
SIKA 1 | KG | 19.3 | 18900 | 364770
AGUA | LT | 193 | 100 | 19300
EQUIPO Y HERRAMIENTAS: |  |  |  | 3000
HERRAMIENTA MENOR | GL | 1 | 3000 | 3000
MANO DE OBRA: |  |  |  | 88902.28
AYUIDANTE (Incl. Prestaciones) | DIA | 1 | 88902.28 | 88902.28
| [ M3 ] V/r. COSTO DIRECTO = |  |  | 917922
MORTERO 1:4 |  |  | Unidad: | M3
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V/r UNITARIO | V/r PARCIAL
MATERIALES : |  |  |  | 387750
CEMENTO GRIS | M3 | 364 | 800 | 291200
ARENA DE REVOQUE | M3 | 1.05 | 75000 | 78750
AGUA | LT | 178 | 100 | 17800
EQUIPO Y HERRAMIENTAS: |  |  |  | 3000
HERRAMIENTA MENOR | GL | 1 | 3000 | 3000
MANO DE OBRA: |  |  |  | 66676.71
AYUIDANTE (Incl. Prestaciones) | DIA | 0.75 | 88902.28 | 66676.71
| [ M3 ] V/r. COSTO DIRECTO = |  |  | 457427
MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO |  |  | Unidad: | M3
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V/r UNITARIO | V/r PARCIAL
MATERIALES : |  |  |  | 752520
CEMENTO GRIS | M3 | 364 | 800 | 291200
ARENA DE REVOQUE | M3 | 1.05 | 75000 | 78750
SIKA 1 | KG | 19.3 | 18900 | 364770
AGUA | LT | 178 | 100 | 17800
EQUIPO Y HERRAMIENTAS: |  |  |  | 3000
HERRAMIENTA MENOR | GL | 1 | 3000 | 3000
MANO DE OBRA: |  |  |  | 66676.71
AYUIDANTE (Incl. Prestaciones) | DIA | 0.75 | 88902.28 | 66676.71
| [ M3 ] V/r. COSTO DIRECTO = |  |  | 822197
CASETON DE ESTERILLA |  |  | Unidad: | M2
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V/r UNITARIO | V/r PARCIAL
MATERIALES : |  |  |  | 29077.4
ESTERILLA | UND | 2.82 | 4320 | 12182.4
VARILLON ESQUELETO 1" X 2" | ML | 5.5 | 2500 | 13750
PUNTILLA DE 1½" A 3" | LB | 0.25 | 7900 | 1975
ALAMBRE NEGRO No 18 | KG | 0.15 | 7800 | 1170
EQUIPO Y HERRAMIENTAS: |  |  |  | 1500
HERRAMIENTA MENOR | GL | 0.5 | 3000 | 1500
MANO DE OBRA: |  |  |  | 16266.6
MANO DE OBRA: | HR | 0.6 | 27111 | 16266.6
| COSTO DIRECTO = |  |  | 46844
FORMALETA EN MADERA |  |  | UNIDAD: | M2
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V/r UNITARIO | V/r PARCIAL
MATERIALES : |  |  |  | 67247.5
TABLA DE 1" X 10" | ML | 4 | 6500 | 26000
VARILLON ESQUELETO 1" X 2" | ML | 5 | 2500 | 12500
cerco de madera ( 5x10) | ML | 3.5 | 7085 | 24797.5
PUNTILLA DE 1½ A 3" | LB | 0.5 | 7900 | 3950
EQUIPO Y HERRAMIENTAS: |  |  |  | 1500
HERRAMIENTA MENOR | GL | 0.5 | 3000 | 1500
MANO DE OBRA: |  |  |  | 13555.5
MANO DE OBRA: | HR | 0.5 | 27111 | 13555.5
| [ M2 ] V/r. COSTO DIRECTO = |  |  | 82303
Elaboró:
ING. YOALVETH LOZANO LOSADA
Profesional Universitario de Apoyo Técnico
M.P 70202-137680 TLM

## 1-2 PRELIMINARES-DEMOLICION
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE PALERMO
AMPLIACIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ REINEL CERQUERA DEL MUNICIPIO DE PALERMO HUILA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - COSTOS DIRECTOS
1. PRELIMINARES
1.1 | Suministro e instalación de cerca en lona verde h=2.10 m |  |  | Unidad: | ML
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V/r UNITARIO | V/r PARCIAL
| MATERIALES: |  |  |  | 21904
| GUADUA SOBREBASA | UND | 2 | 7150 | 14300
| puntilla 1 1/2" a 3" | LB | 0.06 | 7900 | 474
| Alambre Negro No 18 | KG | 0.15 | 7800 | 1170
| lona verde | ML | 1 | 5960 | 5960
| EQUIPO Y HERRAMIENTAS: |  |  |  | 300
| HERRAMIENTA MENOR | UND | 0.1 | 3000 | 300
| MANO DE OBRA: |  |  |  | 6507
| MANO DE OBRA: | HR | 0.24 | 27111 | 6506.64
|  | [ M2 ] V/r. COSTO DIRECTO = |  |  | 28711
1.2 | Desmonte de manto zetal existene |  |  | Unidad: | M2
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V/r UNITARIO | V/r PARCIAL
| MATERIALES: |  |  |  | 0
0
| EQUIPO Y HERRAMIENTAS: |  |  |  | 1156
| HERRAMIENTA MENOR | UND | 0.3854 | 3000 | 1156.2
| MANO DE OBRA: |  |  |  | 10844
| MANO DE OBRA: | HR | 0.4 | 27111 | 10844.4
|  | [ M2 ] V/r. COSTO DIRECTO = |  |  | 12000
2. DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS
2.1 | Demolición muros e-0.15m, con retiro |  |  | Unidad: | M2
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V/r UNITARIO | V/r PARCIAL
| EQUIPO Y HERRAMIENTAS: |  |  |  | 10200
| HERREMIENTA MENOR | UND | 0.4 | 3000 | 1200
| volqueta 5 m3 | VJ | 0.05 | 180000 | 9000
| MANO DE OBRA |  |  |  | 16267
| MANO DE OBRA | HR | 0.6 | 27111 | 16266.6
|  | [ M2 ] V/r. COSTO DIRECTO |  |  | 26467
2.2 | Desmonte de ventanas, ventana-rejas con marco. |  |  | Unidad: | UN
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V/r UNITARIO | V/r PARCIAL
| EQUIPO Y HERRAMIENTAS: |  |  |  | 780
| HERRAMIENTA MENOR | UND | 0.1 | 3000 | 300
| ANDAMIO TUBULAR 1.5 X 1.5 | DIA | 0.1 | 4800 | 480
| MANO DE OBRA |  |  |  | 13556
| MANO DE OBRA | HR | 0.5 | 27111 | 13555.5
|  | V/r. COSTO DIRECTO |  |  | 14336

## 3-4 MAMPOSTERIA-ESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE PALERMO
AMPLIACIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSÉ REINEL DEL MUNICIPIO DE PALERMO HUILA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - COSTOS DIRECTOS
3. MAMPOSTERIA
3.1 | Construcción de Muro en ladrillo igual al existente de 30x10 de e=0.15m |  |  | Unidad: | M2
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V/r UNITARIO | V/r PARCIAL
| MATERIALES : |  |  |  | 56536
| LADRILLO TOLETE COMUN | UND | 41 | 1100 | 45100
| MORTERO 1:4 | M3 | 0.025 | 457427 | 11435.68
| EQUIPO Y HERRAMIENTAS: |  |  |  | 2460
| ANDAMIO TUBULAR 1.5 X 1.5 | DIA | 0.2 | 4800 | 960
| HERRAMIENTA MENOR | UND | 0.5 | 3000 | 1500
| MANO DE OBRA: |  |  |  | 20333
| MANO DE OBRA: | HR | 0.75 | 27111 | 20333.25
|  | [ M2 ] V/r. COSTO DIRECTO = |  |  | 79329
3.2 | Construcción de Alfajía en concreto 3000 psi, e= 0.15x0.25 incluye acero de refuerzo de 60000 p.s.i (2ø3/8" refuerzo y e=ø1/4" c. 0,20 m) |  |  | Unidad: | M2
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V/r UNITARIO | V/r PARCIAL
| MATERIALES : |  |  |  | 32063
| FORMALETA | M2 | 0.06 | 70277 | 4216.62
| Alambre Negro No 18 | KG | 0.03 | 7800 | 234
| ACERO FY =4.200 KG/CM2; 2 | KG | 1.46 | 6250 | 9125
| CONCRETO DE 3.000 PSI | M3 | 0.032 | 577732 | 18487.42
| EQUIPO Y HERRAMIENTAS: |  |  |  | 1500
| HERRAMIENTA MENOR | UND | 0.5 | 3000 | 1500
| MANO DE OBRA: |  |  |  | 37955
| MANO DE OBRA: | HR | 1.4 | 27111 | 37955.4
|  | [ ML ] V/r. COSTO DIRECTO = |  |  | 71518
4. ESTRUCTURA
4.1 | Suministro de Acero de refuerzo de 60000 p.s.i |  |  | Unidad: | Kg
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V/r UNITARIO | V/r PARCIAL
| MATERIALES : |  |  |  | 6406
| ACERO FY=4.200 KG/CM2 | KG | 1 | 6250 | 6250
| ALAMBRE NEGRO # 18 | KG | 0.02 | 7800 | 156
| EQUIPO Y HERRAMIENTAS: |  |  |  | 380
| HERRAMIENTA MENOR | UND | 0.01 | 3000 | 30
| SEGUETA (SIN MARCO) | UND | 0.01 | 35000 | 350
| MANO DE OBRA: |  |  |  | 813
| MANO DE OBRA: | HR | 0.03 | 27111 | 813.33
|  | [ kg ] V/r. COSTO DIRECTO = |  |  | 7599
4.2 | Construcción de Dintel en concreto 0.15x0.12m, incl. Acero |  |  | Unidad: | ML
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V/r UNITARIO | V/r PARCIAL
| MATERIALES : |  |  |  | 29751
| FÓRMALET A | M2 | 0.03 | 70277 | 2108.31
| Alambre Negro No 18 | KG | 0.12 | 7800 | 936
| ACERO FY=2.400 KG/CM2 | KG | 1.5 | 6250 | 9375
| CONCRETO 3000 psi | M3 | 0.03 | 577732 | 17331.96
| EQUIPO Y HERRAMIENTAS: |  |  |  | 900
| HERRAMIENTA MENOR | UND | 0.3 | 3000 | 900
| MANO DE OBRA: |  |  |  | 32533
| MANO DE OBRA | HR | 1.2 | 27111 | 32533.2
|  | [ Ml ] V/r. COSTO DIRECTO |  |  | 63184

## 5 ELECTRICAS
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE PALERMO
AMPLIACIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSÉ REINEL DEL MUNICIPIO DE PALERMO HUILA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - COSTOS DIRECTOS
5. INSTALACIONES ELECTRICAS
5.1 | Suministro e Instalación de Tablero de automáticos 12 circuitos.Incluye Tacos. |  |  | UNIDAD: | UN
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V/r UNITARIO | V/r PARCIAL
| MATERIALES : |  |  |  | 410000
| TABLERO DE 12 CTOS | UND | 1 | 200000 | 200000
| BREAKER 15-40AMP. | UND | 12 | 17500 | 210000
| EQUIPO Y HERRAMIENTAS: |  |  |  | 18000
| HERRAMIENTA MENOR | UND | 6 | 3000 | 18000
| MANO DE OBRA: |  |  |  | 203358
| MANO DE OBRA ELECTRICA | HR | 5.77 | 35244 | 203357.88
|  | [ UND ] V/r. COSTO DIRECTO = |  |  | 631358
5.2 | Suministro e Instalación de Salida bifásica |  |  | UNIDAD: | UN
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V/r UNITARIO | V/r PARCIAL
| MATERIALES : |  |  |  | 89198
| TUBO CONDUIT PVC 1/2" | ML | 4.36 | 4000 | 17440
| ALAMBRE DE COBRE# 12 AWG | ML | 6.16 | 6717 | 41376.72
| ADAPTADOR TERMINAL PVC 1/2" | UND | 2 | 1200 | 2400
| CINTA AISLANTE | UND | 0.05 | 28500 | 1425
| CAJA GALVANIZADA DE 2X4 | UND | 1 | 956 | 956
| TOMA BIFASICA | UND | 1 | 25600 | 25600
| EQUIPO Y HERRAMIENTAS: |  |  |  | 900
| HERRAMIENTA MENOR | UND | 0.3 | 3000 | 900
| MANO DE OBRA: |  |  |  | 28195
| MANO DE OBRA ELECTRICA | HR | 0.8 | 35244 | 28195.2
|  | [ UND ] V/r. COSTO DIRECTO = |  |  | 118293
5.3 | Suministro e Instalación de Salida toma corriente doble 110v |  |  | UNIDAD: | UN
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V/r UNITARIO | V/r PARCIAL
| MATERIALES : |  |  |  | 42325
| TUBO CONDUIT PVC 1/2" | ML | 0.5 | 4000 | 2000
| ALAMBRE DE COBRE# 10 AWG | ML | 1.03 | 6880 | 7086.4
| ALAMBRE DE COBRE# 14 AWG | ML | 1.03 | 6000 | 6180
| ADAPTADOR TERMINAL PVC 1/2" | UND | 2 | 1200 | 2400
| CINTA AISLANTE | UND | 0.05 | 28500 | 1425
| CAJA GALVANIZADA DE 2X4 | UND | 1 | 956 | 956
| SOLDADURA PVC (1/4 Ga) | UND | 0.01 | 88900 | 889
| LIMPIADOR PVC (12 ONZ) | UND | 0.01 | 38900 | 389
| TOMA CORRIENTE DOBLE P-T | UND | 1 | 21000 | 21000
| EQUIPO Y HERRAMIENTAS: |  |  |  | 600
| HERRAMIENTA MENOR | UND | 0.2 | 3000 | 600
| MANO DE OBRA: |  |  |  | 24671
| MANO DE OBRA ELECTRICA | HR | 0.7 | 35244 | 24670.8
|  | [ UND ] V/r. COSTO DIRECTO = |  |  | 67596
5.4 | Suministro e Instalación de luminaria panel LED de 0.6x0.6 incluye conectores de resorte cinta, accesorios de fijaciòn y soporte, instalado según reglamento NTC 2050 |  |  | UNIDAD: | UN
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V/r UNITARIO | V/r PARCIAL
| MATERIALES : |  |  |  | 113169
| TUBO CONDUIT PVC 1/2" | ML | 0.5 | 4000 | 2000
| ALAMBRE DE COBRE# 12 AWG | ML | 1.03 | 6717 | 6918.51
| CINTA AISLANTE | UND | 0.5 | 28500 | 14250
| LAMPARA LED DE 40W | UND | 1 | 55000 | 55000
| CAJA CUADRADA DE SOPORTE PARA LAMPARA | UND | 1 | 35000 | 35000
| EQUIPO Y HERRAMIENTAS: |  |  |  | 900
| HERRAMIENTA MENOR | UND | 0.3 | 3000 | 900
| MANO DE OBRA: |  |  |  | 59915
| MANO DE OBRA ELECTRICA | HR | 1.7 | 35244 | 59914.8
|  | [ UND ] V/r. COSTO DIRECTO = |  |  | 173984
5.5 | Suministro e instalación de Puesta a tierra de tablero de distribución, polo a tierra, varilla c. W. 2,40 ml |  |  | UNIDAD: | UN
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V/r UNITARIO | V/r PARCIAL
| MATERIALES : |  |  |  | 115738
| VARILLA COOPER WELL 2.4 DE 1/2" | UND | 1 | 58136 | 58136
| ACCESORIOS PARA FIJACION VARILLA | UND | 1 | 11200 | 11200
| ALAMBRE DE COBRE No.12 THWN | ML | 6 | 6717 | 40302
| HIDROSOLDA | KG | 1 | 6100 | 6100
| EQUIPO Y HERRAMIENTAS: |  |  |  | 3000
| HERRAMIENTA MENOR | UND | 1 | 3000 | 3000
| MANO DE OBRA: |  |  |  | 77537
| MANO DE OBRA ELECTRICA | HR | 2.2 | 35244 | 77536.8
|  | [ UND ] V/r. COSTO DIRECTO = |  |  | 196275
5.6 | Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 2 No 12 , para luminarias |  |  | UNIDAD: | ML
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V/r UNITARIO | V/r PARCIAL
| MATERIALES : |  |  |  | 26275
| TUBO CONDUIT PVC 1/2" | ML | 1.03 | 4000 | 4120
| ALAMBRE DE COBRE# 10 THWN | ML | 2.03 | 6880 | 13966.4
| ALAMBRE DE COBRE# 14 THWN | ML | 1.03 | 6000 | 6180
| CURVA PVC DE 1/2" | UND | 0.25 | 800 | 200
| CINTA AISLANTE SCOTCH 700 3M 3/4" X 20 MTS | UND | 0.05 | 28500 | 1425
| SOLDADURA PVC [1/4 GAL . ) | UND | 0.003 | 88900 | 266.7
| LIMPIADOR PVC (12 0NZ) | UND | 0.003 | 38900 | 116.7
| EQUIPO Y HERRAMIENTAS: |  |  |  | 900
| HERRAMIENTA MENOR | UND | 0.3 | 3000 | 900
| MANO DE OBRA: |  |  |  | 16776
| MANO DE OBRA ELECTRICA | HR | 0.476 | 35244 | 16776.14
|  | [ ML] V/r. COSTO DIRECTO = |  |  | 43951
5.7 | Instalacion salida interruptor doble 110 V |  |  | UNIDAD: | UN
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V/r UNITARIO | V/r PARCIAL
| MATERIALES : |  |  |  | 49486
| TUBO CONDUIT PVC 1/2" | ML | 1.1 | 4000 | 4400
| ALAMBRE DE COBRE# 12 THWN | ML | 2 | 6717 | 13434
| ADAPTADOR TERMINAL PVC 1/2" | UND | 2 | 1200 | 2400
| CINTA AISLANTE SCOTCH 700 3M 3/4" X 20 MTS | UND | 0.04 | 28500 | 1140
| CAJA PLASTICA 2X4 5800 | UND | 1 | 956 | 956
| INTERRRUPTOR DOBLE | UND | 1 | 26900 | 26900
| SOLDADURA PVC [1/4 GAL . ) | UND | 0.002 | 88900 | 177.8
| LIMPIADOR PVC (12 0NZ) | UND | 0.002 | 38900 | 77.8
| EQUIPO Y HERRAMIENTAS: |  |  |  | 600
| HERRAMIENTA MENOR | UND | 0.2 | 3000 | 600
| MANO DE OBRA: |  |  |  | 12342
| MANO DE OBRA ELECTRICA | HR | 0.3502 | 35244 | 12342.45
|  | [ UND ] V/r. COSTO DIRECTO = |  |  | 62428
5.8 | Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 1 linea No 12 + 1 neutro No 12 + 1 Linea No 12 |  |  | UNIDAD: | ML
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V/r UNITARIO | V/r PARCIAL
| MATERIALES : |  |  |  | 26682
| TUBO CONDUIT PVC 1/2" | ML | 1.03 | 4000 | 4120
| ALAMBRE DE COBRE# 12 THWN | ML | 2.03 | 6717 | 13635.51
| ALAMBRE DE COBRE# 12 THWN | ML | 1.03 | 6717 | 6918.51
| CURVA PVC DE 1/2" | UND | 0.25 | 800 | 200
| CINTA AISLANTE SCOTCH 700 3M 3/4" X 20 MTS | UND | 0.05 | 28500 | 1425
| SOLDADURA PVC [1/4 GAL . ) | UND | 0.003 | 88900 | 266.7
| LIMPIADOR PVC (12 0NZ) | UND | 0.003 | 38900 | 116.7
| EQUIPO Y HERRAMIENTAS: |  |  |  | 600
| HERRAMIENTA MENOR | UND | 0.2 | 3000 | 600
| MANO DE OBRA: |  |  |  | 19737
| MANO DE OBRA ELECTRICA | HR | 0.56 | 35244 | 19736.64
|  | [ UND ] V/r. COSTO DIRECTO = |  |  | 47019
5.9 | Red electrica en tuberia EMT de 1/2", incluye 1 linea No 12 + 1 neutro No 12 + 1 Linea No 12 |  |  | UNIDAD: | ML
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V/r UNITARIO | V/r PARCIAL
| MATERIALES : |  |  |  | 32796
| TUBO CONDUIT EMT 1/2" | ML | 1.03 | 9000 | 9270
| cable no. 12 libre de halogeno | ML | 2.03 | 6717 | 13635.51
| cable no. 12 libre de halogeno | ML | 1.03 | 6717 | 6918.51
| CURVA EMT DE 1/2" | UND | 0.25 | 10300 | 2575
| CAPUCHON 3M | UND | 0.05 | 950 | 47.5
| UNION EMT 1/2" | UND | 0.005 | 1000 | 5
| CONECTOR EMT 1/2" | UND | 0.005 | 68900 | 344.5
| EQUIPO Y HERRAMIENTAS: |  |  |  | 600
| HERRAMIENTA MENOR | UND | 0.2 | 3000 | 600
| MANO DE OBRA: |  |  |  | 19737
| MANO DE OBRA ELECTRICA | HR | 0.56 | 35244 | 19736.64
|  | [ UND ] V/r. COSTO DIRECTO = |  |  | 53133
5.10 | Suministro e Instalación de Acometida eléctrica bifasica trifilar |  |  | UNIDAD: | UN
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V/r UNITARIO | V/r PARCIAL
| MATERIALES : |  |  |  | 1108904
| cable cobre THW 8 AWG | ML | 10 | 7372 | 73720
| cable cobre THW 12 AWG | ML | 6 | 6717 | 40302
| Cable negro bifasico 3 x 8 | ML | 20 | 22450 | 449000
| Caja cal. 20 para contador bifasico | UND | 1 | 82000 | 82000
| Caja de 4 circuitos | UND | 1 | 92000 | 92000
| Conduleta 1" | UND | 1 | 5460 | 5460
| Conector Bimet. Al No.2 Cu No. 8 | UND | 2 | 3822 | 7644
| Contador bifasico | UND | 1 | 177000 | 177000
| Grapa tensora | UND | 2 | 5320 | 10640
| Interruptor No Automatico de 10-100Amp | UND | 1 | 15500 | 15500
| interruptor termomagnetico 15 Amp | UND | 1 | 12950 | 12950
| Tubo galvanizado 1" | ML | 3 | 10896 | 32688
| Varilla de cobre de 5/8" x 0,80m | UND | 1 | 110000 | 110000
| EQUIPO Y HERRAMIENTAS: |  |  |  | 6000
| HERRAMIENTA MENOR | UND | 2 | 3000 | 6000
| MANO DE OBRA: |  |  |  | 155074
| MANO DE OBRA ELECTRICA | HR | 4.4 | 35244 | 155073.6
|  | [ UND ] V/r. COSTO DIRECTO = |  |  | 1269978

## 6-7-8 PAÑETES-CUBIERTA-
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE PALERMO
AMPLIACIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSÉ REINEL DEL MUNICIPIO DE PALERMO HUILA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - COSTOS DIRECTOS
6. PAÑETES E IMPERMEABILIZACION
6.1 | Suministro y Aplicación de Pañete muros 1:4; incluye filo y dilataciones |  |  | UNIDAD: | M2
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V/r UNITARIO | V/r PARCIAL
| MATERIALES : |  |  |  | 9149
| MORTERO 1:4 | M3 | 0.02 | 457427 | 9148.54
| EQUIPO Y HERRAMIENTAS: |  |  |  | 4440
| HERRAMIENTA MENOR | UND | 1 | 3000 | 3000
| ANDAMIO TUBULA 1.5 X 1.5 | DIA | 0.3 | 4800 | 1440
| MANO DE OBRA: |  |  |  | 13556
| MANO DE OBRA: | HR | 0.5 | 27111 | 13555.5
|  | [ M2 ] V/r. COSTO DIRECTO = |  |  | 27145
6.2 | Suministro y Aplicación de Alistado pendientado en mortero para placa |  |  | UNIDAD: | M2
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V/r UNITARIO | V/r PARCIAL
| MATERIALES : |  |  |  | 45896
| MORTERO 1:3 impermeabilizado | M3 | 0.05 | 917922 | 45896.1
| EQUIPO Y HERRAMIENTAS: |  |  |  | 1860
| HERRAMIENTA MENOR | UND | 0.3 | 3000 | 900
| ANDAMIO TUBULAR 1.5 X 1.5 | DIA | 0.2 | 4800 | 960
| MANO DE OBRA: |  |  |  | 16267
| MANO DE OBRA: | HR | 0.6 | 27111 | 16266.6
|  | [ M2 ] V/r. COSTO DIRECTO = |  |  | 64023
6.3 | Suministro y Aplicación de Pañete impermeabilizado 1:4 |  |  | UNIDAD: | M2
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V/r UNITARIO | V/r PARCIAL
| MATERIALES : |  |  |  | 20555
| MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO | M3 | 0.025 | 822197 | 20554.93
| EQUIPO Y HERRAMIENTAS: |  |  |  | 450
| HERRAMIENTA MENOR | UND | 0.15 | 3000 | 450
| MANO DE OBRA: |  |  |  | 13556
| MANO DE OBRA: | HR | 0.5 | 27111 | 13555.5
|  | [ M2 ] V/r. COSTO DIRECTO = |  |  | 34561
6.4 | Suministro e Impermeabilización manto zetal 600 terraza |  |  | UNIDAD: | M2
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V/r UNITARIO | V/r PARCIAL
| MATERIALES : |  |  |  | 41378
| IMPRIMANTE | GL | 0.16 | 45800 | 7328
| MANTO FIBERGLAS 600XT | M2 | 1 | 34050 | 34050
| EQUIPO Y HERRAMIENTAS: |  |  |  | 28500
| HERRAMIENTA MENOR | UND | 0.2 | 3000 | 600
| EQUIPO A GAS | UND | 1 | 27900 | 27900
| MANO DE OBRA: |  |  |  | 13556
| MANO DE OBRA: | HR | 0.5 | 27111 | 13555.5
|  | [ M2 ] V/r. COSTO DIRECTO = |  |  | 83434
7. CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA
7.1 | Suministro e instalación de Cubierta en teja con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores. |  |  | UNIDAD: | M2
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V/r UNITARIO | V/r PARCIAL
| MATERIALES : |  |  |  | 60934
| CUBIERTA EN TEJA CON TRAPECIOS, VALLES H=35MM CAL.28, COLOR, 1080 MM ANCHO TOTAL, INCLUYE TORNILLOS FIJADORES | M2 | 1 | 38500 | 38500
| TORNILLO FIJA ALA | UND | 4 | 3000 | 12000
| TORNILLO AUTOPERFORANTE AJOVER | UND | 6 | 1739 | 10434
| EQUIPO Y HERRAMIENTAS: |  |  |  | 3900
| HERRAMIENTA MENOR | UND | 0.5 | 3000 | 1500
| ANDAMIO TUBULAR 1.5 X 1.5 | DIA | 0.5 | 4800 | 2400
| MANO DE OBRA: |  |  |  | 10844
| MANO DE OBRA: | HR | 0.4 | 27111 | 10844.4
|  | V/r. COSTO DIRECTO = |  |  | 75678
7.2 | Suministro e Instalación de Flanche remate cubierta |  |  | UNIDAD: | ML
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V/r UNITARIO | V/r PARCIAL
| MATERIALES : |  |  |  | 12560
| LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 | UND | 0.1 | 112000 | 11200
| PUNTILLA 1 1/2" a 3" DE ACERO | LB | 0.17 | 8000 | 1360
| EQUIPO Y HERRAMIENTAS: |  |  |  | 1200
| HERRAMIENTA MENOR | UND | 0.4 | 3000 | 1200
| MANO DE OBRA: |  |  |  | 8133
| MANO DE OBRA: | HR | 0.3 | 27111 | 8133.3
|  | [ ML ] V/r. COSTO DIRECTO = |  |  | 21893
7.3 | Suministro e Instalación de Cercha para cubierta en perfil metalico |  |  | UNIDAD: | ML
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V/r UNITARIO | V/r PARCIAL
| MATERIALES : |  |  |  | 55588
| ANGULO 1/8" X 1½" | ML | 2 | 9761 | 19522
| ANGULO 1/8" X 1" | ML | 2 | 4986 | 9972
| ANGULO 1/8" X 3/4" | ML | 3 | 3100 | 9300
| SOLDADURA 1/8" METAL | KG | 0.6 | 23596 | 14157.6
| ANTICORROSIVO | GAL | 0.04 | 65900 | 2636
| EQUIPO Y HERRAMIENTAS: |  |  |  | 15600
| HERRAMIENTA MENOR | UND | 1 | 3000 | 3000
| EQUIPO ELECTRICO DE SOLDADURA | DIA | 0.09 | 100000 | 9000
| PULIDORA | DIA | 0.08 | 45000 | 3600
| MANO DE OBRA: |  |  |  | 81333
| MANO DE OBRA CARPINTERIA | HR | 2.5 | 32533 | 81332.5
|  | [ ML ] V/r. COSTO DIRECTO = |  |  | 152521
7.4 | Instalación de Canal en lámina galvanizada cal. 22; ds=50 |  |  | UNIDAD: | ML
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V/r UNITARIO | V/r PARCIAL
| MATERIALES : |  |  |  | 36572
| LAMINA GALV. CAL. 22 | UND | 0.25 | 112000 | 28000
| PLATINA DE 1/4"X1" | ML | 0.35 | 7800 | 2730
| SOLDADURA WESTARCO 8013X1/8" | KG | 0.08 | 23596 | 1887.68
| ANTICORROSIVO | GAL | 0.06 | 65900 | 3954
| EQUIPO Y HERRAMIENTAS: |  |  |  | 1500
| HERRAMIENTA MENOR | UND | 0.5 | 3000 | 1500
| MANO DE OBRA: |  |  |  | 32533
| MANO DE OBRA CARPINTERIA | HR | 1 | 32533 | 32533
|  | [ ML ] V/r. COSTO DIRECTO = |  |  | 70605
8. ACABADOS
8.1 | Suministro e Instalación de Cieloraso en drywall |  |  | UNIDAD: | M2
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V/r UNITARIO | V/r PARCIAL
| MATERIALES : |  |  |  | 37244
| Placa de yeso 12,7 mm Gyplac 2,44x1,22 26.00 K Cielo-Pared | UND | 0.8 | 33900 | 27120
| Canal 40 guia perimetral L. Galv.3,05m perfileria rolada Cal. 26 | UND | 0.36 | 3500 | 1260
| Angulo 29x29x2440 mm Cal.26 Perfileria Rolada Panel | UND | 0.75 | 3500 | 2625
| Perfil Omega 60 mm x2,44 m Cal.26 | UND | 0.8 | 3500 | 2800
| Tornillo panel 6x1 Panel yeso bolsa 100 und. | UND | 12 | 20 | 240
| Chazo expandible 3/8" largo 7cm | UND | 0.5 | 600 | 300
| Puntilla 1 1/2" AC lisa | LB | 0.05 | 4500 | 225
| Cinta de Sello de 2" (Panel yeso) cinta 75 m | UND | 0.01 | 8000 | 80
| Pasta mastique (panel yeso) uso interior | GA | 0.165 | 10000 | 1650
| Lija Pliego 9"x11" | UND | 0.05 | 1150 | 57.5
| Vinilo Acriltex tipo 2 Pintuco | Ga | 0.034 | 26000 | 884
| Agua | Lt | 0.02 | 100 | 2
| EQUIPO Y HERRAMIENTAS: |  |  |  | 8400
| HERRAMIENTA MENOR | UND | 2 | 3000 | 6000
| ANDAMIO TUBULAR 1.5X1.5 | DIA | 0.5 | 4800 | 2400
| MANO DE OBRA: |  |  |  | 37277
| MANO DE OBRA PANELERIA | HR | 0.8 | 27111 | 21688.8
| MANO DE OBRA PINTURA ACABADO | HR | 0.5 | 31177 | 15588.5
|  | [ M2 ] V/r. COSTO DIRECTO = |  |  | 82921
8.2 | Suministro e instalación de cielo raso blanco en PVC. (El gravado o detalle del material esta sujeto a aprobación del supervisor). |  |  | UNIDAD: | M2
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V/r UNITARIO | V/r PARCIAL
| MATERIALES : |  |  |  | 59915
| CIELO RASO PVC 10 MM X 6 MTS BLANCO | M2 | 1.05 | 36500 | 38325
| ANGULO GALVANIZADO PARA PVC | M | 1.5 | 1600 | 2400
| OMEGA PARA PVC | M | 2.1 | 2300 | 4830
| VIGUETA PARA PVC | M | 2.1 | 2300 | 4830
| PERFIL CORNISA DE PVC 2.90m | M | 1.5 | 5500 | 8250
| TORNILLO ESTRUCTURAL AUTOPERFORANTE CABEZA PLANA DE 6X1 | UND | 4 | 120 | 480
| TORNILLOS 8X1 PUNTA AGUDA | UND | 4 | 200 | 800
| EQUIPO Y HERRAMIENTAS: |  |  |  | 780
| HERRAMIENTA MENOR | UND | 0.1 | 3000 | 300
| ANDAMIO TUBULAR 1.5X1.5 | DIA | 0.1 | 4800 | 480
| MANO DE OBRA: |  |  |  | 13556
| MANO DE OBRA CARPINTERIA | HR | 0.5 | 27111 | 13555.5
|  | [ M2 ] V/r. COSTO DIRECTO = |  |  | 74251

## 9 PISOS-ENCHAPES
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE PALERMO
AMPLIACIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSÉ REINEL DEL MUNICIPIO DE PALERMO HUILA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - COSTOS DIRECTOS
9. PISOS Y ENCHAPES
9.1 | Alistado de pisos en mortero |  |  | UNIDAD: | M2
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V/r UNITARIO | V/r PARCIAL
| MATERIALES : |  |  |  | 13723
| MORTERO 1:4 | M3 | 0.03 | 457427 | 13722.81
| EQUIPO Y HERRAMIENTAS: |  |  |  | 630
| HERRAMIENTA MENOR | UND | 0.21 | 3000 | 630
| MANO DE OBRA: |  |  |  | 9218
| MANO DE OBRA: | HR | 0.34 | 27111 | 9217.74
|  | [ M2 ] V/r. COSTO DIRECTO = |  |  | 23571
9.2 | Suministro e Instalación de Piso en granito pulido y brillado |  |  | UNIDAD: | M2
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V/r UNITARIO | V/r PARCIAL
| MATERIALES : |  |  |  | 95047
| CEMENTO BLANCO | KG | 10 | 3800 | 38000
| MORTERO 1:3 | M3 | 0.03 | 553152 | 16594.56
| GRANITO # 2 BLANCO | BT | 0.6919 | 12285 | 8499.99
| GRANITO # 2 NEGRO | BT | 0.26 | 15015 | 3903.9
| AGUA | LT | 74 | 100 | 7400
| PIRLAN DE COBRE | ML | 1.2 | 15420 | 18504
| CERA PISO | LB | 0.1 | 18500 | 1850
| HILAZA | KG | 0.05 | 5890 | 294.5
| EQUIPO Y HERRAMIENTAS: |  |  |  | 23400
| HERRAMIENTA MENOR | UND | 0.3 | 3000 | 900
| PULIDORA PARA PISO + OPERARARIO | M2 | 0.5 | 45000 | 22500
| MANO DE OBRA: |  |  |  | 40667
| MANO DE OBRA: | HR | 1.5 | 27111 | 40666.5
|  | [ M2 ] V/r. COSTO DIRECTO = |  |  | 159114
9.3 | Suministro e Instalación de Guardaescoba en cerámica tráfico #5, tipo granilla |  |  | UNIDAD: | ML
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V/r UNITARIO | V/r PARCIAL
| MATERIALES : |  |  |  | 11862
| TABLETA CERAMICA TIPO GRANILLA | M2 | 0.1 | 44459 | 4445.9
| PEGAENCHAPE | KG | 0.4 | 18540 | 7416
| EQUIPO Y HERRAMIENTAS: |  |  |  | 1500
| HERRAMIENTA MENOR | UND | 0.5 | 3000 | 1500
| MANO DE OBRA: |  |  |  | 4067
| MANO DE OBRA: | HR | 0.15 | 27111 | 4066.65
|  | [ Ml ] V/r. COSTO DIRECTO = |  |  | 17429
9.4 | Acabado boca puerta en concreto |  |  | UNIDAD: | M2
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V/r UNITARIO | V/r PARCIAL
| MATERIALES : |  |  |  | 38481
| CONCRETO DE 2.500 PSI (1:3:3) | M3 | 0.08 | 481010 | 38480.8
| EQUIPO Y HERRAMIENTAS: |  |  |  | 300
| HERRAMIENTA MENOR | UND | 0.1 | 3000 | 300
| MANO DE OBRA: |  |  |  | 2266
| MANO DE OBRA: | HR | 0.083582 | 27111 | 2265.99
|  | [ M2 ] V/r. COSTO DIRECTO = |  |  | 41047

## 10 CARPI- METAL
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE PALERMO
AMPLIACIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSÉ REINEL DEL MUNICIPIO DE PALERMO HUILA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - COSTOS DIRECTOS
10. CARPINTERIA METALICA
10.1 | Suministro e Instalación de Luceta metálica en lamina cal. 18-tubo cuadrado 1" |  |  | UNIDAD: | M2
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V/r UNITARIO | V/r PARCIAL
| MATERIALES : |  |  |  | 142043
| TUBO CUADRADO DE 1" | ML | 7 | 10500 | 73500
| LAMINA C.R. CAL 18 | UND | 0.4 | 158400 | 63360
| SOLDADURA DE 1/8" METAL | KG | 0.08 | 23596 | 1887.68
| ANTICORROSIVO | GAL | 0.05 | 65900 | 3295
| EQUIPO Y HERRAMIENTAS: |  |  |  | 1200
| HERRAMIENTA MENOR | UND | 0.4 | 3000 | 1200
| MANO DE OBRA: |  |  |  | 65066
| MANO DE OBRA CARPINTERIA | HR | 2 | 32533 | 65066
|  | V/r. COSTO DIRECTO = |  |  | 208309
10.2 | Suministro e Instalación de Puerta con marco metálico cal. 18 y vidrio 1.50-2.60x2.20 |  |  | UNIDAD: | UN
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V/r UNITARIO | V/r PARCIAL
| MATERIALES : |  |  |  | 895486
| BISAGRA COBRIZADA 3" | UND | 6 | 3400 | 20400
| LAMINA C.R. CAL. 18 | UND | 2.8 | 158400 | 443520
| SOLDADURA DE 1/8" METAL | KG | 0.41641 | 23596 | 9825.61
| ANTICORROSIVO | GAL | 0.6 | 65900 | 39540
| CHAPA YALE SEGURIDAD | UND | 1 | 150000 | 150000
| VIDRIO BRONCE 5 MM | M2 | 3.87 | 60000 | 232200
| EQUIPO Y HERRAMIENTAS: |  |  |  | 3600
| HERRAMIENTA MENOR | UND | 1.2 | 3000 | 3600
| MANO DE OBRA: |  |  |  | 406663
| MANO DE OBRA CARPINTERIA | HR | 12.5 | 32533 | 406662.5
|  | [ UND ] V/r. COSTO DIRECTO = |  |  | 1305749
10.3 | Suministro e Instalación de Bajante en pvc de 4" |  |  | UNIDAD: | ML
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V/r UNITARIO | V/r PARCIAL
| MATERIALES : |  |  |  | 30630
| LAMINA GALV. CAL. 22 | UND | 0.2 | 112000 | 22400
| PLATINA DE 1/4"X1" | ML | 0.35 | 6825 | 2388.75
| SOLDADURA WESTARCO 8013X1/8" | KG | 0.08 | 23596 | 1887.68
| ANTICORROSIVO | GAL | 0.06 | 65900 | 3954
| EQUIPO Y HERRAMIENTAS: |  |  |  | 1500
| HERRAMIENTA MENOR | UND | 0.5 | 3000 | 1500
| MANO DE OBRA: |  |  |  | 26026
| MANO DE OBRA CARPINTERIA | HR | 0.8 | 32533 | 26026.4
|  | [ ML ] V/r. COSTO DIRECTO = |  |  | 58156

## 11 PINTURA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE PALERMO
AMPLIACIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSÉ REINEL DEL MUNICIPIO DE PALERMO HUILA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - COSTOS DIRECTOS
17 APARATOS Y MUEBLES ESPECIALES
11.1 | Limpieza de muro en ladrillo a la vista y pintura en sika transparente |  |  | UNIDAD: | M2
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V/r UNITARIO | V/r PARCIAL
| MATERIALES : |  |  |  | 8022
| SIKA TRANSPARENTE (3KG) | UND | 0.07 | 75600 | 5292
| ACIDO MURIATICO | GAL | 0.07 | 39000 | 2730
| EQUIPO Y HERRAMIENTAS: |  |  |  | 626
| HERRAMIENTA MENOR | UND | 0.2088 | 3000 | 626.4
| MANO DE OBRA: |  |  |  | 9977
| MANO DE OBRA PINTURA | HR | 0.32 | 31177 | 9976.64
|  | [M2 ] V/r. COSTO DIRECTO = |  |  | 18625
11.2 | Suministro y Aplicación de Esmalte sobre sobre puertas y ventanas metalicas. Incluye anticorrosivo |  |  | UNIDAD: | M2
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V/r UNITARIO | V/r PARCIAL
| MATERIALES : |  |  |  | 6344
| DISOLVENTE THINNER | GAL | 0.03 | 38000 | 1140
| ESMALTE | GAL | 0.04 | 80000 | 3200
| LIJA PLIEGO 9"X11" | UND | 1.05 | 1909 | 2004.45
| EQUIPO Y HERRAMIENTAS: |  |  |  | 900
| HERRAMIENTA MENOR | UND | 0.3 | 3000 | 900
| MANO DE OBRA: |  |  |  | 10912
| MANO DE OBRA PINTURA | HR | 0.35 | 31177 | 10911.95
|  | [ M2 ] V/r. COSTO DIRECTO = |  |  | 18156

## 12 LIMPIEZA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE PALERMO
AMPLIACIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSÉ REINEL DEL MUNICIPIO DE PALERMO HUILA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - COSTOS DIRECTOS
12. LIMPIEZA GENERAL
12.1 | Aseo final de obra |  |  | UNIDAD: | M2
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V/r UNITARIO | V/r PARCIAL
| EQUIPO Y HERRAMIENTAS: |  |  |  | 2340
| HERRAMIENTA MENOR | UND | 0.3 | 3000 | 900
| IMPLEMENTOS DE ASEO | UND | 0.08 | 18000 | 1440
| MANO DE OBRA: |  |  |  | 367
| MANO DE OBRA | HR | 0.033 | 11112.79 | 366.72
|  | [ M2 ] V/r. COSTO DIRECTO = |  |  | 2707