## ACTA 1
FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LAS ENERGIAS RENOVABLES EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL FONER - NIT.: 901564190-1 ACTA DE FINAL
CONTRATO No. No. 01-OB-2025
| OBJETVO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA REGIONAL DE RÍO BRAVO EN JURISDICCIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE RESTREPO Y CALIMA EL DARIÉN DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, CON BPIN 20243201010047 | [6 empty] | FECHA ACTA |  | 2026-02-08 |  | SUSPENSION |  |  |  | NA
[8 empty] | PLAZO INICIAL |  | 5 meses |  | REINICIO |  |  |  | NA
[8 empty] | FECHA INICIO |  | 2025-01-30 |  | ADICION |  |  |  | NA
| CONTRATISTA: INGENIERIA DE PROYECTOS STANDFORD AS | [6 empty] | FECHA FIN |  | 2026-06-30 |  | TOTAL ADICIONES |  |  |  | NA
INTERVENTOR: PROYECTOS INTEGRALES DE OCCIDENTE
| SUPERVISOR: P&D INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA SAS | [6 empty] | VALOR INICIAL | 21381968694 |  |  | ANTICIPO |  |  |  | 10690984347
| CONDICIONES ORIGINAL | [6 empty] | ACTA ANTERIOR |  | PRESENTE ACTA |  | ACUMULADO |  | SALDO |  | AVANCE
CAPITULO | SUBCAPITULO | ITEM | ACTIVIDAD DETALLE | UNIDAD | CANT | V. UNITARIO | V. PARCIAL | CANT | V. PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CAN | VALOR | CANT | VALOR
Reducir el nivel de degradación de los ecosistemas naturales y áreas ambientales estratégicas de la zona de amortiguación de la Reserva Forestal Protectora de Ríobravo en los Municipios de Restrepo y Calima El Darién del Valle del Cauca. | 1. Recuperar los bosques y ecosistemas de las zonas con función amortiguadora de la RFPRB | 1.1 | Implementar estrategias de restauración activa (establecimiento de material vegetal) | Hectáreas | 498.76 | 18098790.3104 | 9026952655 |  |  | 236.8971 | 4287550940 | 236.8971 | 4287550938 | 261.8629 | 4739401717
|  | 1.2 | Aislar áreas en proceso de restauración | Kilómetro | 18.104 | 26152864.347 | 473471456
|  | 1.3 | Construir viveros transitorios | Número | 2 | 53636466 | 107272932
|  | 1.4 | Realizar el mantenimiento del sistema de restauración activa | Hectáreas | 498.76 | 2865340.229 | 1429117093
|  | 1.5 | Realizar el monitoreo, seguimiento y evaluación de las áreas en proceso de restauración | Hectáreas | 1 | 36778287.5 | 36778288
|  | 1.6 | Implementar acciones de agroecología como estrategia de resiliencia climatica y disminución de contaminantes a los acuiferos | Sistema | 40 | 17490092 | 699603680
| 2. Potenciar la capacidad de las entidades locales para implementar estrategias de sostenibilidad ambiental, ecoturística y agroturística. | 2.1 | Construir maloka de ecoturismo étnico | Unidad | 1 | 22978054 | 22978054
|  | 2.2 | Construir estructuras de avistamiento para avifauna | Unidad | 6 | 13592048 | 81552288
|  | 2.3 | Establecer senderos ecoturisticos | Kilómetro | 9.1 | 328750619.66 | 2991630639
|  | 2.4 | Realizar Talleres de las capacidades de Ecoturismo, biocomercio y sostenibilidad con las comunidades | Unidad | 40 | 4478250 | 179130000
|  | 2.5 | Realizar encuentros para la promoción del Ecoturismo, biocomercio y sostenibilidad. | Unidad | 6 | 6504500 | 39027000
| 3. Fomentar la conciencia ambiental y cultural de la comunidad sobre la protección y conservación de la reserva forestal. | 3.1 | Realizar Mesa permanente de Acuerdo Social Territorial | Unidad | 40 | 3776250 | 151050000
|  | 3.2 | Realizar Talleres de participación activa con los gestores para la elaboración de los indicadores de monitoreo ambiental y comunitario. | Unidad | 8 | 7060000 | 56480000
|  | 3.3 | Implementar un programa de sensibilización y formacion de gestores ambientales como componente de gobernanza en el territorio | Unidad | 28 | 7060000 | 197680000
|  | 3.4 | Desarrollar un Diplomado de educación y gestión ambiental | Unidad | 1 | 303500000 | 303500000
|  | 3.5 | Implementar estrategia de gestión y liderazgo del extensionismo rural. | Unidad | 20 | 6730000 | 134600000
|  | 4 | Incorporar el proyecto en el Sistema de Información Ambiental para Colombia y sus subsistemas regionales | Hectáreas | 498.76 | 1216350 | 606666726
[6 empty] | COSTO DIRECTO | 16537490811 |  |  |  | 4287550940
[5 empty] | % ADMINISTRACIÓN | 23% | 3803622887 |  |  |  | 986136716
[5 empty] | % IMPREVISTOS | 1.798% | 297387142 |  |  |  | 226811445
[5 empty] | % UTILIDAD | 4.496% | 743467854 |  |  |  | 52166632
[5 empty] | TOTAL AIU | 29.29% | 4844477883 |  |  |  | 1265114793
| TOTAL CONTRATO | [5 empty] | 21381968694 |  |  |  | 5552665733
|  | ITEM | DESCRIPCION | VALOR FACTURA | AMORTIZACION ANTICIPO |  | A GIRAR | ACUMULADO
|  | 1 | ANTICIPO | 10690984347 | 0 |  | 10690984347 | 10690984347
|  | 2 | ACTA #1 | 5552665733 | 1276271994.2 |  | 4276393738.8 | 14967378085.8
|  | CONTRATISTA |  |  | INTERVENTOR |  |  |  | SUPERVISOR | [5 empty] | CONTRATANTE
|  | INGENIERIA DE PROYECTOS STANDFORD SAS |  |  | PROYESTOPS INTEGRALES DE OCCIDENTE SAS |  |  |  | P&D INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA SAS | [5 empty] | FONDO MIXTO FONER
|  | RL JOSE WILSO NPEÑA PAZ |  |  | RL - JEFFERSON HINESTROZA VALENCIA |  |  |  | RL - KATERINE DELGADO LONDOÑO | [5 empty] | RL - CRISTIAN PALACIOS
|  | CC 94257167 DE TRUJILLO | [6 empty] | CC 1143836681 | [5 empty] | CC 1130589767

## ACTA 2
FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LAS ENERGIAS RENOVABLES EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL FONER - NIT.: 901564190-1 ACTA DE PARCIAL
CONTRATO No. No. 01-OB-2025
| OBJETVO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA REGIONAL DE RÍO BRAVO EN JURISDICCIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE RESTREPO Y CALIMA EL DARIÉN DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, CON BPIN 20243201010047 | [6 empty] | FECHA ACTA |  | 2025-08-11 |  | SUSPENSION |  |  |  | NA
[8 empty] | PLAZO INICIAL |  | 17 meses |  | REINICIO |  |  |  | NA
[8 empty] | FECHA INICIO |  | 2025-01-30 |  | ADICION |  |  |  | NA
| CONTRATISTA: INGENIERIA DE PROYECTOS STANDFORD AS | [6 empty] | FECHA FIN |  | 2026-06-30 |  | TOTAL ADICIONES |  |  |  | NA
INTERVENTOR: PROYECTOS INTEGRALES DE OCCIDENTE
| SUPERVISOR: P&D INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA SAS | [6 empty] | VALOR INICIAL | 21381968694 |  |  | ANTICIPO |  |  |  | 10690984347
| CONDICIONES ORIGINAL | [6 empty] | ACTA ANTERIOR |  | PRESENTE ACTA |  | ACUMULADO |  | SALDO |  | AVANCE
CAPITULO | SUBCAPITULO | ITEM | ACTIVIDAD DETALLE | UNIDAD | CANT | V. UNITARIO | V. PARCIAL | CANT | V. PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CAN | VALOR | CANT | VALOR
Reducir el nivel de degradación de los ecosistemas naturales y áreas ambientales estratégicas de la zona de amortiguación de la Reserva Forestal Protectora de Ríobravo en los Municipios de Restrepo y Calima El Darién del Valle del Cauca. | 1. Recuperar los bosques y ecosistemas de las zonas con función amortiguadora de la RFPRB | 1.1 | Implementar estrategias de restauración activa (establecimiento de material vegetal) | Hectáreas | 498.76 | 18098790.3104 | 9026952655 | 236.8971 | 4287550940 | 136 | 2461435484 | 372.8971 | 6748986420 | 125.8629 | 2277966235
|  | 1.2 | Aislar áreas en proceso de restauración | Kilómetro | 18.104 | 26152864.347 | 473471456 |  |  | 15 | 392292966 | 15 | 392292965 | 3.104 | 81178491
|  | 1.3 | Construir viveros transitorios | Número | 2 | 53636466 | 107272932 |  |  | 2 | 107272932 | 2 | 107272932 | 0 | 0
|  | 1.4 | Realizar el mantenimiento del sistema de restauración activa | Hectáreas | 498.76 | 2865340.229 | 1429117093 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.76 | 1429117093
|  | 1.5 | Realizar el monitoreo, seguimiento y evaluación de las áreas en proceso de restauración | Hectáreas | 1 | 36778287.5 | 36778288 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36778288
|  | 1.6 | Implementar acciones de agroecología como estrategia de resiliencia climatica y disminución de contaminantes a los acuiferos | Sistema | 40 | 17490092 | 699603680 |  |  | 20 | 349801840 | 20 | 349801840 | 20 | 349801840
| 2. Potenciar la capacidad de las entidades locales para implementar estrategias de sostenibilidad ambiental, ecoturística y agroturística. | 2.1 | Construir maloka de ecoturismo étnico | Unidad | 1 | 22978054 | 22978054 |  |  | 0.1 | 2297806 | 0.1 | 2297805 | 0.9 | 20680249
|  | 2.2 | Construir estructuras de avistamiento para avifauna | Unidad | 6 | 13592048 | 81552288 |  |  | 0.5 | 6796024 | 0.5 | 6796024 | 5.5 | 74756264
|  | 2.3 | Establecer senderos ecoturisticos | Kilómetro | 9.1 | 328750619.66 | 2991630639 |  |  | 1 | 328750620 | 1 | 328750620 | 8.1 | 2662880019
|  | 2.4 | Realizar Talleres de las capacidades de Ecoturismo, biocomercio y sostenibilidad con las comunidades | Unidad | 40 | 4478250 | 179130000 |  |  | 14 | 62695500 | 14 | 62695500 | 26 | 116434500
|  | 2.5 | Realizar encuentros para la promoción del Ecoturismo, biocomercio y sostenibilidad. | Unidad | 6 | 6504500 | 39027000 |  |  | 1 | 6504500 | 1 | 6504500 | 5 | 32522500
| 3. Fomentar la conciencia ambiental y cultural de la comunidad sobre la protección y conservación de la reserva forestal. | 3.1 | Realizar Mesa permanente de Acuerdo Social Territorial | Unidad | 40 | 3776250 | 151050000 |  |  | 12 | 45315000 | 12 | 45315000 | 28 | 105735000
|  | 3.2 | Realizar Talleres de participación activa con los gestores para la elaboración de los indicadores de monitoreo ambiental y comunitario. | Unidad | 8 | 7060000 | 56480000 |  |  | 3 | 21180000 | 3 | 21180000 | 5 | 35300000
|  | 3.3 | Implementar un programa de sensibilización y formacion de gestores ambientales como componente de gobernanza en el territorio | Unidad | 28 | 7060000 | 197680000 |  |  | 2 | 14120000 | 2 | 14120000 | 26 | 183560000
|  | 3.4 | Desarrollar un Diplomado de educación y gestión ambiental | Unidad | 1 | 303500000 | 303500000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 303500000
|  | 3.5 | Implementar estrategia de gestión y liderazgo del extensionismo rural. | Unidad | 20 | 6730000 | 134600000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 134600000
|  | 4 | Incorporar el proyecto en el Sistema de Información Ambiental para Colombia y sus subsistemas regionales | Hectáreas | 498.76 | 1216350 | 606666726 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | COSTO DIRECTO | 16537490811 |  |  |  | 3798462672 |  | 8086013606
[5 empty] | % ADMINISTRACIÓN | 23% | 3803622887 |  |  |  | 873646415 |  | 1859783129.38
[5 empty] | % IMPREVISTOS | 1.798% | 297387142 |  |  |  | 68306248.5676 |  | 145407577.4822
[5 empty] | % UTILIDAD | 4.496% | 743467854 |  |  |  | 170765621.1892 |  | 363518943.2165
[5 empty] | TOTAL AIU | 29.29% | 4844477883 |  |  |  | 1112718284.7567 |  | 2368709650.0787
| TOTAL CONTRATO | [5 empty] | 21381968694 |  |  |  | 4911180956.7567 |  | 10454723256.0787
|  | ITEM | DESCRIPCION | VALOR FACTURA | AMORTIZACION ANTICIPO |  | A GIRAR | ACUMULADO
|  | 1 | ANTICIPO | 10690984347 | 0 |  | 10690984347 | 10690984347
|  | 2 | ACTA #1 | 5552665733 | 1276271994.2 |  | 4276393738.8 | 14967378085.8
|  | 3 | ACTA #2 | 4911180956.7567 | 408478456.2 |  | 4502702500.5567 | 19470080586.3567
|  | CONTRATISTA |  |  | INTERVENTOR |  |  |  | SUPERVISOR | [5 empty] | CONTRATANTE
|  | INGENIERIA DE PROYECTOS STANDFORD SAS |  |  | PROYESTOPS INTEGRALES DE OCCIDENTE SAS |  |  |  | P&D INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA SAS | [5 empty] | FONDO MIXTO FONER
|  | RL JOSE WILSO NPEÑA PAZ |  |  | RL - JEFFERSON HINESTROZA VALENCIA |  |  |  | RL - KATERINE DELGADO LONDOÑO | [5 empty] | RL - CRISTIAN PALACIOS
|  | CC 94257167 DE TRUJILLO | [6 empty] | CC 1143836681 | [5 empty] | CC 1130589767

## ACTA 3
FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LAS ENERGIAS RENOVABLES EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL FONER - NIT.: 901564190-1 ACTA PARCIAL
CONTRATO No. No. 01-OB-2025
| OBJETVO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA REGIONAL DE RÍO BRAVO EN JURISDICCIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE RESTREPO Y CALIMA EL DARIÉN DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, CON BPIN 20243201010047 | [6 empty] | FECHA ACTA |  | 17/12/20236 |  | SUSPENSION |  |  |  | NA
[8 empty] | PLAZO INICIAL |  | 17 meses |  | REINICIO |  |  |  | NA
[8 empty] | FECHA INICIO |  | 2025-01-30 |  | ADICION |  |  |  | NA
| CONTRATISTA: INGENIERIA DE PROYECTOS STANDFORD AS | [6 empty] | FECHA FIN |  | 2026-06-30 |  | TOTAL ADICIONES |  |  |  | NA
INTERVENTOR: PROYECTOS INTEGRALES DE OCCIDENTE
| SUPERVISOR: P&D INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA SAS | [6 empty] | VALOR INICIAL | 21381968694 |  |  | ANTICIPO |  |  |  | 10690984347
| CONDICIONES ORIGINAL | [6 empty] | ACTA ANTERIOR |  | PRESENTE ACTA |  | ACUMULADO |  | SALDO |  | AVANCE
CAPITULO | SUBCAPITULO | ITEM | ACTIVIDAD DETALLE | UNIDAD | CANT | V. UNITARIO | V. PARCIAL | CANT | V. PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CAN | VALOR | CANT | VALOR
Reducir el nivel de degradación de los ecosistemas naturales y áreas ambientales estratégicas de la zona de amortiguación de la Reserva Forestal Protectora de Ríobravo en los Municipios de Restrepo y Calima El Darién del Valle del Cauca. | 1. Recuperar los bosques y ecosistemas de las zonas con función amortiguadora de la RFPRB | 1.1 | Implementar estrategias de restauración activa (establecimiento de material vegetal) | Hectáreas | 498.76 | 18098790.3104 | 9026952655 | 136 | 4287550940 | 100.0029 | 1809931518 | 472.9 | 8558917938 | 25.86 | 468034717 | 51.75% | 0.94815
|  | 1.2 | Aislar áreas en proceso de restauración | Kilómetro | 18.104 | 26152864.347 | 473471456 | 15 | 4287550940 | 3.104 | 81178492 | 18.104 | 473471456 | 0 | 0 | 2.863% | 1
|  | 1.3 | Construir viveros transitorios | Número | 2 | 53636466 | 107272932 | 2 | 4287550940 | 0 | 0 | 2 | 107272932 | 0 | 0 | 0.6487% | 1
|  | 1.4 | Realizar el mantenimiento del sistema de restauración activa | Hectáreas | 498.76 | 2865340.229 | 1429117093 | 0 | 4287550940 | 376 | 1077367928 | 376 | 1077367926 | 122.76 | 351749167 | 6.515% | 0.75387
|  | 1.5 | Realizar el monitoreo, seguimiento y evaluación de las áreas en proceso de restauración | Hectáreas | 1 | 36778287.5 | 36778288 | 0 | 4287550940 | 1 | 36778288 | 1 | 36778288 | 0 | 0 | 0.2224% | 1
|  | 1.6 | Implementar acciones de agroecología como estrategia de resiliencia climatica y disminución de contaminantes a los acuiferos | Sistema | 40 | 17490092 | 699603680 | 20 | 4287550940 | 20 | 349801840 | 40 | 699603680 | 0 | 0 | 4.23% | 1
| 2. Potenciar la capacidad de las entidades locales para implementar estrategias de sostenibilidad ambiental, ecoturística y agroturística. | 2.1 | Construir maloka de ecoturismo étnico | Unidad | 1 | 22978054 | 22978054 | 0.1 | 4287550940 | 0.9 | 20680250 | 1 | 22978054 | 0 | 0 | 0.1389% | 1
|  | 2.2 | Construir estructuras de avistamiento para avifauna | Unidad | 6 | 13592048 | 81552288 | 0.5 | 4287550940 | 5.5 | 74756264 | 6 | 81552288 | 0 | 0 | 0.4931% | 1
|  | 2.3 | Establecer senderos ecoturisticos | Kilómetro | 9.1 | 328750619.66 | 2991630639 | 1 | 4287550940 | 8.1 | 2662880020 | 9.1 | 2991630639 | 0 | 0 | 18.09% | 1
|  | 2.4 | Realizar Talleres de las capacidades de Ecoturismo, biocomercio y sostenibilidad con las comunidades | Unidad | 40 | 4478250 | 179130000 | 14 | 4287550940 | 26 | 116434500 | 40 | 179130000 | 0 | 0 | 1.083% | 1
|  | 2.5 | Realizar encuentros para la promoción del Ecoturismo, biocomercio y sostenibilidad. | Unidad | 6 | 6504500 | 39027000 | 1 | 4287550940 | 4 | 26018000 | 5 | 32522500 | 1 | 6504500 | 0.1967% | 0.83333
| 3. Fomentar la conciencia ambiental y cultural de la comunidad sobre la protección y conservación de la reserva forestal. | 3.1 | Realizar Mesa permanente de Acuerdo Social Territorial | Unidad | 40 | 3776250 | 151050000 | 12 | 4287550940 | 26 | 98182500 | 38 | 143497500 | 2 | 7552500 | 0.8677% | 0.95
|  | 3.2 | Realizar Talleres de participación activa con los gestores para la elaboración de los indicadores de monitoreo ambiental y comunitario. | Unidad | 8 | 7060000 | 56480000 | 3 | 4287550940 | 5 | 35300000 | 8 | 56480000 | 0 | 0 | 0.3415% | 1
|  | 3.3 | Implementar un programa de sensibilización y formacion de gestores ambientales como componente de gobernanza en el territorio | Unidad | 28 | 7060000 | 197680000 | 2 | 4287550940 | 20 | 141200000 | 22 | 155320000 | 6 | 42360000 | 0.9392% | 0.78571
|  | 3.4 | Desarrollar un Diplomado de educación y gestión ambiental | Unidad | 1 | 303500000 | 303500000 | 0 | 4287550940 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 303500000 | 0% | 0
|  | 3.5 | Implementar estrategia de gestión y liderazgo del extensionismo rural. | Unidad | 20 | 6730000 | 134600000 | 0 | 4287550940 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 134600000 | 0% | 0
|  | 4 | Incorporar el proyecto en el Sistema de Información Ambiental para Colombia y sus subsistemas regionales | Hectáreas | 498.76 | 1216350 | 606666726 | 0 | 4287550940 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0
[6 empty] | COSTO DIRECTO | 16537490811 |  |  |  | 6530509600 |  | 14616523201
[5 empty] | % ADMINISTRACIÓN | 23% | 3803622887 |  |  |  | 1502017208 |  | 3361800336.23
[5 empty] | % IMPREVISTOS | 1.798% | 297387142 |  |  |  | 117435565.5246 |  | 262843142.9169
[5 empty] | % UTILIDAD | 4.496% | 743467854 |  |  |  | 293588913.4166 |  | 657107856.4083
[5 empty] | TOTAL AIU | 29.29% | 4844477883 |  |  |  | 1913041686.9412 |  | 4281751335.5552
| TOTAL CONTRATO | [5 empty] | 21381968694 |  |  |  | 8443551286.9412 |  | 18898274536.5552
|  | ITEM | DESCRIPCION | VALOR FACTURA | AMORTIZACION ANTICIPO |  | A GIRAR | ACUMULADO
|  | 1 | ANTICIPO | 10690984347 | 0 |  | 10690984347 | 10690984347
|  | 2 | ACTA #1 | 5552665733 | 1276271994.2 |  | 4276393738.8 | 14967378085.8
|  | 3 | ACTA #2 | 4911180956.7567 | 408478456.2 |  | 4502702500.5567 | 19470080586.3567
|  | 3 | ACTA #3 | 8443551286.9412 | 7322432620 |  | 1121118666.9412 | 20591199253.2979
|  | CONTRATISTA |  |  | INTERVENTOR |  |  |  | SUPERVISOR | [5 empty] | CONTRATANTE
|  | INGENIERIA DE PROYECTOS STANDFORD SAS |  |  | PROYESTOPS INTEGRALES DE OCCIDENTE SAS |  |  |  | P&D INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA SAS | [5 empty] | FONDO MIXTO FONER
|  | RL JOSE WILSO NPEÑA PAZ |  |  | RL - JEFFERSON HINESTROZA VALENCIA |  |  |  | RL - KATERINE DELGADO LONDOÑO | [5 empty] | RL - CRISTIAN PALACIOS
|  | CC 94257167 DE TRUJILLO | [6 empty] | CC 1143836681 | [5 empty] | CC 1130589767