## Hoja1
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Santa Marta
MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE MINIMA CUANTIA. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EXTINTORES, EN LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA RAMA JUDICIAL EN EL MAGDALENA 2025 | [22 empty] | SEGUIMIENTO
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento /controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento. | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | RIESGOS OPERACIONALES | Falencias en la planeación que impidan el desarrollo exitoso del proceso de contratación y la ejecución de los proyectos. | Cancelacion, Revocatoria del proceso de contratación o no posibilidad de ejecución del proyecto. | 4 | 3 | 7 | Riesgo alto | ENTIDAD | * Revisión, control y seguimiento permanente del proceso de planeación, tanto en la fase pre contractual como en el desarrollo de los proyectos. *A partir del análisis de la demanda se flexibilizan los requisitos habilitantes del proceso de contratación que garanticen la pluralidad en la contratación | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | SI | Comité Estructurador y Evaluador | Desde el estudio del sector | Terminacion del contrato | Control y mejoramiento continuo. | BIMESTRAL | Se constató que durante la fase de planeación y todo el desarrollo del proceso, se cumpliera con todo lo necesario, constatandose la pluralidad de oferentes |  | X | 2025-12-01 | 2026-02-16 | No se materializó esta riesgo
2 | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | RIESGOS ECONOMICOS | El presupuesto oficial del proceso no corresponde a los precios actuales del mercado, por utilizar presupuestos o cotizaciones desactualizadas. | Cancelacion, Revocatoria del proceso de contratación o no posibilidad de ejecución del proyecto. | 4 | 3 | 7 | Riesgo alto | ENTIDAD | Contar con cotizaciones y presupuestos lo mas actualizados posibles, que incluyan y reflejen la situacion del mercado del momento en que se desarrollo la etapa pre contractual de los procesos. Realizar ajustes por IPC. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | SI | Comité Estructurador y Evaluador | Desde el estudio del sector | Antes de la publicidad del proceso | Control y Seguimiento | BIMESTRAL | Se pudo verificar que los precios incluidos eran los actuales que se manejan en el mercado y dentro del rango legal |  | X | 2025-12-01 | 2026-02-16 | No se materializó esta riesgo
3 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | No concurrencia de proponentes o insuficiencia de ellos en el proceso de contratación. | Declaratoria desierta. | 4 | 3 | 7 | Riesgo alto | ENTIDAD | *Tiempos de publicidad de acuerdo con la normatividad vigente. *Disposición a atender y analizar las observaciones que se presenten en relación a los documentos y condiciones de participación. *Realizar los cambios que se consideren pertinentes en relación con la invitación publica. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | SI | Profesional Universitario Contratacion | Desde el estudio previo o pliego de condiciones | Antes de la presentacion de ofertas | Control y mejoramiento continuo. | BIMESTRAL | El proceso duró publicado todo e tiempo necesario establecido para ello, no se presentaron observaciones en el proceso |  | X | 2025-12-01 | 2026-02-16 | No se materializó esta riesgo
4 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | RIESGOS ECONOMICOS | Ofertas economicas artificialmente bajas o ante la posibilidad de serlo no se justifiquen. | Declaratoria desierta. Mala calidad del servicio, incumplimiento del objeto contractual. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | Evaluacion de las ofertas economicas y requerir cuando sea necesario al proponente para que justifique, demuestre y sustente el porqué del precio ofertado | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Comité Estructurador y Evaluador | Desde la evaluacion economica | Antes de la evaluacion de requisitos habilitantes | Control y Seguimiento | BIMESTRAL | Propuestas económicas recibidas sin estar en nivel de precios artificialmente bajos |  | X | 2025-12-01 | 2026-02-16 | No se materializó esta riesgo
5 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | Seleccionar proponente que no cumplan con la totalidad de los requisitos mínimos. | Incumplimiento de los principios de selección objetiva, violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD | Solicitud de subsanación de requisitos habilitantes. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Comité Estructurador y Evaluador | Periodo de evaluacion | Antes de la adjudicacion | Control y Seguimiento | BIMESTRAL | Prtoponente seleccionado cumplió con todos los requisitos |  | X | 2025-12-01 | 2026-02-16 | No se materializó esta riesgo
6 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | RIESGOS OPERACIONALES | Riesgo de que el oferente participante quiera retirar su oferta una vez realizado el cierre o no se firme el contrato | Mala imagen Institucional. No atencion o retraso en la satisfaccion de las necesidades. Paralisis en la prestacion del servicio de la Entidad. | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | CONTRATISTA - ENTIDAD | Garantia de seriedad de la oferta. Estructuracion de procesos serios, objetivos y transparentes que permitan la concurrencia de oferentes y den garantias de celebracion y ejeucucion a los interesados. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | SI | Comité Estructurador y Evaluador | Desde el estudio del sector | Adjudicacion | Control y Seguimiento | BIMESTRAL | Las garantias constituidas cubrieron todo lo solicitado |  | X | 2025-12-01 | 2026-02-16 | No se materializó esta riesgo
7 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACION | RIESGOS OPERACIONALES | Riesgo asociado con el incumplimiento de la emisión y publicacion del registro presupuestal del contrato. | 1. Que los recursos destinados a la financiación del compromiso se desvíen a otro fin. 2. Puede generar responsabilidad fiscal por comprometer recursos sin respaldo presupuestal. | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | ENTIDAD | Seguimiento al cumplimiento de los requisitos de ejecucion | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Supervisor, Presupuesto | Adjudicacion | Firma Acta de inicio | Control y Seguimiento | BIMESTRAL | Se emitió y publicó elos respectivos registros presupuestales |  | X | 2025-12-01 | 2026-02-16 | No se materializó esta riesgo
8 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | No se entregue el bien, servicio y/o obra. | No se pueda satisfacer la necesidad de la entidad. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | Seguimiento constante por parte del supervisor a la ejecución del contrato | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Supervisor DESAJ - Interventor | Firma Acta de inicio | Terminacion del contrato | Control y mejoramiento continuo. | BIMESTRAL | Se recibió a satisfacción el servicio contratado |  | X | 2025-12-01 | 2026-02-16 | No se materializó esta riesgo
9 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Incumplimiento de las especificaciones técnicas. | No se cumpla en su totalidad las especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos y pliegos de condiciones. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | Seguimiento constante por parte del supervisor a la ejecución del contrato | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Supervisor DESAJ - Interventor | Firma Acta de inicio | Terminacion del contrato | Control y mejoramiento continuo. | BIMESTRAL | Se constató el cumplimiento de todas las especificaciones técnicas por el contratista |  | X | 2025-12-01 | 2026-02-16 | No se materializó esta riesgo
10 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. | No se cumpla en su totalidad las especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos y pliegos de condiciones. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD | Seguimiento constante por parte del supervisor a la ejecución del contrato | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Supervisor DESAJ - Interventor | Adjudicacion | Terminacion del contrato | Control y mejoramiento continuo. | BIMESTRAL | Fueron presentadas y revisadas todas las garantias solicitadas en el proceso |  | X | 2025-12-01 | 2026-02-16 | No se materializó esta riesgo
11 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | Se genera un retraso en la suscripción y perfeccionamiento del contrato, lo que puede afectar los tiempos de ejecución del proyecto o servicio. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD | Seguimiento constante por parte del supervisor a la ejecución del contrato | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Comité Estructurador y Evaluador | Firma Acta de inicio | Terminacion del contrato | Control y mejoramiento continuo. | BIMESTRAL | No se recibió reclamación alguna respecto del contratista seleccionado |  | X | 2025-12-01 | 2026-02-16 | No se materializó esta riesgo
12 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Riesgo de incumplimiento de las obligaciones adquiridas. | Se afecta la calidad, oportunidad o alcance de los bienes o servicios contratados, generando incumplimientos contractuales. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | Seguimiento constante por parte del supervisor a la ejecución del contrato | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Supervisor DESAJ - Interventor | Firma Acta de inicio | Terminacion del contrato | Control y mejoramiento continuo. | BIMESTRAL | Se constató el cumplimiento de todas las obligaciones por parte del contratista |  | X | 2025-12-01 | 2026-02-16 | No se materializó esta riesgo