## Indice Informe Financiero
INFORME FINANCIERO
Contrato: | Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.5090635
Fecha firma: | 20 de junio de 2023
Cliente: | Ministerio de Educación Nacional
Peridodo Informe: | 01 de mayo al 31 de mayo de 2025 | 2025-05-31
Anexos:
0 | Ficha Técnica
1 | Resumen Financiero del Contrato
2 | Resumen Presupuestal
3 | Ingresos del Contrato
4 | Ejecución Financiera Contratación Derivada
5 | Pagos Asistencia Ténica
6 | Reportes de Pagos
7 | Rendimientos Financieros

## 0.Ficha Técnica
Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.5090635
Ministerio de Educación Nacional
Financiera del Desarrollo S.A.
0. FICHA TECNICA
No. | No. Contrato o Convenio Interadministrativo | Objeto del Contrato o Convenio | Entidad | NIT | Estado del Contrato | Sector | Fecha de Suscripción | Valor Inicial | Fecha de Terminación inicial | Cuenta Bancaria | FONDO DE INVERION COLECTIVA - FIC | Modificacion No. 1 |  |  |  | Modificacion No. 2 |  |  |  | Modificacion No. 3 |  |  |  | Modificacion No. 4 |  |  |  | Modificacion No. 5 |  |  |  | Modificacion No. 6 |  |  |  | Modificacion No. 7 |  |  |  | Modificacion No. 8 |  |  |  | Modificacion No. 9 |  |  |  | Modificacion No. 10 |  |  |  | Modificacion No. 11 |  |  |  | Modificacion No. 12 |  |  |  | Valor Total Adiciones | Valor Final Contrato | Fecha de Terminación Final | Fecha Liquidación
[12 empty] | Fecha | Objeto Modificación | Adición | Prórroga | Fecha | Objeto Modificación | Adición | Prórroga | Fecha | Objeto Modificación | Adición | Prórroga | Fecha | Objeto Modificación | Adición | Prórroga | Fecha | Objeto Modificación | Adición | Prórroga | Fecha | Objeto Modificación | Adición | Prórroga | Fecha | Objeto Modificación | Adición | Prórroga | Fecha | Objeto Modificación | Adición | Prórroga | Fecha | Objeto Modificación | Adición | Prórroga | Fecha | Objeto Modificación | Adición | Prórroga | Fecha | Objeto Modificación | Adición | Prórroga | Fecha | Objeto Modificación | Adición | Prórroga
1 | CO1.PCCNTR.5090635 | Administrar recursos y brindar asistencia técnica para la atención de proyectos de infraestructura y dotación de establecimientos educativos que sean priorizados por el Ministerio de Educación Nacional. | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 899.999.001-7 | VIGENTE | EDUCACION | 2023-06-20 | 294145282376 | 2024-12-20 | BANCO BOGOTA AHORROS No. 000-47970-9 (Cancelada) BANCO OCCIDENTE AHORROS No. 256-14436-1 | FIC 109536 (Cancelado) FIC 1900014 (Cancelado) FIC 2000011 | 2024-12-11 | ADICIÓN Y PRORROGA DEL CONTRATO | 99930804343 | 2026-05-29 | [12 empty] | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 99930804343 | 394076086719 | 2026-05-29 | N/A
Formulas:
Fecha de Terminación inicial = EDATE([Fecha de Suscripción],18)
Fecha de Terminación Final = +[Prórroga]

## 1.Resumen Financiero Contrato
Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.5090635
Ministerio de Educación Nacional
Financiera del Desarrollo S.A.
1. RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO
01 de mayo al 31 de mayo de 2025
FECHA | CONTRATO | 1. DESEMBOLSOS (+) |  |  | 2. PAGOS (-) |  |  | 3. RENDIMIENTOS, VALORACION Y DESVALORIZACION (+) |  |  |  | 4. SALDO DISPONIBLE EN CUENTAS CONTRATO Y/O CONVENIO (1.3 - 2.3 + 3.4) | Saldo Extracto (Cuenta Bancaria + FIC) | Partidas Conciliatorias Fiduciaria (*)
|  | 1.1. DESEMBOLSOS ACUMULADOS MES ANTERIOR | 1.2. DESEMBOLSOS MES ACTUAL | 1.3. SALDO ACUMULADO MES ACTUAL (1.1 + 1.2 ) | 2.1. PAGOS ACUMULADOS MES ANTERIOR (VALOR NETO) | 2.2. PAGADO MES ACTUAL (VALOR NETO) | 2.3. PAGOS ACUMULADOS MES ACTUAL (VALOR NETO) (2.1. + 2.2) | 3.1. RENDIMIENTOS, VALORACION Y DESVALORIZACION ACUMULADOS MES ANTERIOR | 3.2. RENDIMIENTOS, VALORACION Y DESVALORIZACION GENERADOS MES ACTUAL | 3.3. (MENOS) REINTEGRO DE RENDIMIENTOS | 3.4. SALDO DE RENDIMIENTOS, VALORACION Y DESVALORIZACION ACUMULADA (3.1. + 3.2. - 3.3)
2023-06-30 | CO1.PCCNTR.5090635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-07-31 | CO1.PCCNTR.5090635 | 0 | 294145282376 | 294145282376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802327919.61 | 0 | 802327919.61 | 294947610295.61 | 294947600235.61 | -10060
2023-08-31 | CO1.PCCNTR.5090635 | 294145282376 | 0 | 294145282376 | 0 | 0 | 0 | 802327919.61 | 3910289780.39 | 0 | 4712617700 | 298857900076 | 298790458538 | -67441538
2023-09-30 | CO1.PCCNTR.5090635 | 294145282376 | 0 | 294145282376 | 0 | 0 | 0 | 4712617700 | 2817712857.91 | 0 | 7530330557.91 | 301675612933.91 | 301675289399.91 | -323534
2023-10-31 | CO1.PCCNTR.5090635 | 294145282376 | 0 | 294145282376 | 0 | 0 | 0 | 7530330557.91 | 3091211487.74 | 0 | 10621542045.65 | 304766824421.65 | 304766824421.65 | 0
2023-11-30 | CO1.PCCNTR.5090635 | 294145282376 | 0 | 294145282376 | 0 | 0 | 0 | 10621542045.65 | 2883070702.66 | 0 | 13504612748.31 | 307649895124.31 | 307649895124.31 | 0
2023-12-31 | CO1.PCCNTR.5090635 | 294145282376 | 0 | 294145282376 | 0 | 1140978.04 | 1140978.04 | 13504612748.31 | 2841769011.62 | 13504612748.31 | 2841769011.62 | 296985910409.58 | 296985901603.58 | -8806
2024-01-31 | CO1.PCCNTR.5090635 | 294145282376 | 0 | 294145282376 | 1140978.04 | 122061.68 | 1263039.72 | 16346381759.93 | 2451819557.4 | 16282887385.88 | 2515313931.45 | 296659333267.73 | 296659333267.73 | 0
2024-02-28 | CO1.PCCNTR.5090635 | 294145282376 | 0 | 294145282376 | 1263039.72 | 0 | 1263039.72 | 18798201317.33 | 2497567514.49 | 18798201317.33 | 2497567514.49 | 296641586850.77 | 296641578044.77 | -8806
2024-03-31 | CO1.PCCNTR.5090635 | 294145282376 | 0 | 294145282376 | 1263039.72 | 0 | 1263039.72 | 21295768831.82 | 2578374035.2 | 21295768831.82 | 2578374035.2 | 296722393371.48 | 296722393371.48 | 0
2024-04-30 | CO1.PCCNTR.5090635 | 294145282376 | 0 | 294145282376 | 1263039.72 | 0 | 1263039.72 | 23874142867.02 | 2179385841.97 | 23874142867.02 | 2179385841.97 | 296323405178.25 | 296323405178.25 | 0
2024-05-31 | CO1.PCCNTR.5090635 | 294145282376 | 0 | 294145282376 | 1263039.72 | 1696238795.65 | 1697501835.37 | 26053528708.99 | 2376914533.89 | 26053528708.99 | 2376914533.89 | 294824695074.52 | 294824695074.52 | 0
2024-06-30 | CO1.PCCNTR.5090635 | 294145282376 | 0 | 294145282376 | 1697501835.37 | 2697041748.94 | 4394543584.31 | 28430443242.88 | 2112542083.39 | 28430443242.88 | 2112542083.39 | 291863280875.08 | 287791304897.53 | -4071975977.55
2024-07-31 | CO1.PCCNTR.5090635 | 294145282376 | 0 | 294145282376 | 4394543584.31 | 7371144572.72 | 11765688157.03 | 30542985326.27 | 2228791254.43 | 30542985326.27 | 2228791254.43 | 284608385473.4 | 284608364291.4 | -21181.9999
2024-08-30 | CO1.PCCNTR.5090635 | 294145282376 | 0 | 294145282376 | 11765688157.03 | 7868630475.54 | 19634318632.57 | 32771776580.7 | 2089263714.75 | 32771776580.7 | 2089263714.75 | 276600227458.18 | 276600215082.18 | -12376
2024-09-30 | CO1.PCCNTR.5090635 | 294145282376 | 0 | 294145282376 | 19634318632.57 | 8882081671.45 | 28516400304.02 | 34861040295.45 | 1832234215.39 | 34861040295.45 | 1832234215.39 | 267461116287.37 | 267461095105.37 | -21182
2024-10-31 | CO1.PCCNTR.5090635 | 294145282376 | 0 | 294145282376 | 28516400304.02 | 8854599091.09 | 37370999395.11 | 36693274510.84 | 1685622861.43 | 36693274510.84 | 1685622861.43 | 258459905842.32 | 258459888230.32 | -17612
2024-11-30 | CO1.PCCNTR.5090635 | 294145282376 | 0 | 294145282376 | 37370999395.11 | 8641703322.04 | 46012702717.15 | 38378897372.27 | 1537664069.51 | 38378897372.27 | 1537664069.51 | 249670243728.36 | 249670234922.36 | -8806
2024-12-31 | CO1.PCCNTR.5090635 | 294145282376 | 0 | 294145282376 | 46012702717.15 | 8148136486.95 | 54160839204.1 | 39916561441.78 | 1468863111.73 | 39916561441.78 | 1468863111.73 | 241453306283.63 | 241453297477.63 | -8806
2025-01-31 | CO1.PCCNTR.5090635 | 294145282376 | 99930804343 | 394076086719 | 54160839204.1 | 6199086559.7 | 60359925763.8 | 41385424553.51 | 1850181513.65 | 41346160832.77 | 1889445234.39 | 335605606189.59 | 335605597383.59 | -8806
2025-02-28 | CO1.PCCNTR.5090635 | 394076086719 | 0 | 394076086719 | 60359925763.8 | 7419032190.96 | 67778957954.76 | 43235606067.16 | 1971329860.13 | 43235606067.16 | 1971329860.13 | 328268458624.37 | 328268449818.37 | -8806
2025-03-31 | CO1.PCCNTR.5090635 | 394076086719 | 0 | 394076086719 | 67778957954.76 | 10934955978.17 | 78713913932.93 | 45206935927.29 | 2083753038 | 45206935927.29 | 2083753038 | 317445925824.07 | 317445808609.07 | -117215
2025-04-30 | CO1.PCCNTR.5090635 | 394076086719 | 0 | 394076086719 | 78713913932.93 | 10102579983.83 | 88816493916.76 | 47290688965.29 | 2008501965.49 | 47284356609.62 | 2014834321.16 | 307274427123.4 | 307274324908.4 | -102215
2025-05-31 | CO1.PCCNTR.5090635 | 394076086719 | 0 | 394076086719 | 88816493916.76 | 9613256122.81 | 98429750039.57 | 49299190930.78 | 1949007538.17 | 49299190930.78 | 1949007538.17 | 297595344217.6 | 297595227002.6 | -117215
(*)La diferencia entre saldo en extractos y saldo disponible, corresponde a gastos bancarios por valor de $117.215,00 generados en el mes de marzo de 2025 y que están en gestión de reintegro ante el Banco por parte de la Fiduciaria, que se registran en el siguiente cuadro dentro de las cuentas por Cobrar. Igualmente se registra una cuenta por cobrar por valor de $57.588,73, correspondiente a un impuesto de Sobretasa Bomberil del Municipio de SAN BENITO ABAD que deben reintegrar los contratistas del Grupo 7 de la Linea de Emergencias, cuenta sobre la que se ha registrado deterioro al corte de mayo por valor de $11,517,75 por tratarse de una cuenta registrada en diciembre de 2024 y conforme lo definido en la Circular Externa 030 de 2017 de la Superintendencia Financiera de Colombia
[5 empty] | VALOR | DESCRIPCION |  |  | SALDO PATRIMONIO CONTRATO INTER ADMINISTRATIVO
[5 empty] | 297595227002.6 | SALDO RECURSOS LÍQUIDOS (SALDO CUENTA DE AHORROS + SALDO FIC)
[5 empty] | 163285.98 | (*)CUENTAS X COBRAR
[5 empty] | 1949007538.17 | TOTAL RENDIMIENTOS POR GIRAR
[5 empty] | 595471200.6 | INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS (DESCUENTOS MAYOR PERMANENCIA INTERVENTORIA Y APREMIOS)
[5 empty] | 0 | CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES
[5 empty] | 1289793052.75 | IMPUESTOS POR PAGAR
[5 empty] | 9797945002.24 | RETENCIONES EN GARANTÍA PENDIENTES DE GIRO
[5 empty] | 283963173494.82 |  |  |  | 283963173494.82

## 2.Resumen Presupuestal
Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.5090635
Ministerio de Educación Nacional
Financiera del Desarrollo S.A.
2. RESUMEN PRESUPUESTAL
01 de mayo al 31 de mayo de 2025
CDP | VIGENCIA FISCAL | VALOR CDP | ADICION | VALOR PRESUPUESTO (A) | FUENTE | ORIGEN DE LOS RECURSOS | RECURSOS RECIBIDOS | REFORMULACIÓN Y/O ADICIONES AL CONTRATO | ASISTENCIA TECNICA COMPROMISOS (B) | COMPROMISOS -CDR (C) | CONTRATOS FIRMADOS Y ADICIONES (D) | LIBERACIONES SALDOS CDR CONTRATOS FIRMADOS (E) | LIBERACIONES ACTAS DE LIQUIDACION CONTRATOS (F) | SALDO DISPONIBLE POR COMPROMETER (G) = (A)-(B)-(C)-(E)+(F) | PAGOS ADJUDICACIONES Y/O COMPROMISOS (H) | SALDO POR PAGAR ADJUDICACIONES Y/O COMPROMISOS (I) = ((B)+(D))-((H)+(F))
87123 | 2023 | 294145282376 | 0 | 294145282376 | NACION | 10 | 294145282376 | 0 | 15746080000 | 244886993890.47 | 236189579158.51 | 412040770 | 164743008 | 34088992263.53 | 100389112431.9 | 151381803718.61
11424 | 2024 | 41100000000 | 0 | 41100000000 | NACION | 10 | 41100000000 | 41100000000 | 7307943705 | 3302124805.67 |  |  |  | 30489931489.33 | 0 | 7307943705
11524 | 2024 | 33010746802 | 0 | 33010746802 | NACION | 10 | 33010746802 | 33010746802 |  | 0 |  |  |  | 33010746802 | 0 | 0
11624 | 2024 | 25820057541 |  | 25820057541 | NACION | 10 | 25820057541 | 25820057541 |  | 0 |  |  |  | 25820057541 | 0 | 0
TOTAL |  | 394076086719 | 0 | 394076086719 |  |  | 394076086719 | 99930804343 | 23054023705 | 248189118696.14 | 236189579158.51 | 412040770 | 164743008 | 123409728095.86 | 100389112431.9 | 158689747423.61

## 3.Ingresos del Contrato
Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.5090635
Ministerio de Educación Nacional
Financiera del Desarrollo S.A.
3. INGRESOS DEL CONTRATO
01 de mayo al 31 de mayo de 2025
CDP | VIGENCIA FISCAL | VALOR CDP | ADICION CDP | VALOR PRESUPUESTO | FUENTE | VALOR DESEMBOLSO | FECHA | TRASLADO | TOTAL DESEMBOLSOS | SALDO POR DESEMBOLSAR
87123 | 2023 | 294145282376 | 0 | 294145282376 | NACION | 294145282376 | 2023-07-11 | FIDUCIARIA - PA ASISTENCIA TECNICA SUBCUENTA MEN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN | 294145282376 | 0
11424 | 2024 | 41100000000 | 0 | 41100000000 | NACION | 41100000000 | 2025-01-08 | FIDUCIARIA - PA ASISTENCIA TECNICA SUBCUENTA MEN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN | 41100000000 | 0
11524 | 2024 | 33010746802 | 0 | 33010746802 | NACION | 33010746802 | 2025-01-08 | FIDUCIARIA - PA ASISTENCIA TECNICA SUBCUENTA MEN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN | 33010746802 | 0
11624 | 2024 | 25820057541 | 0 | 25820057541 | NACION | 25820057541 | 2025-01-08 | FIDUCIARIA - PA ASISTENCIA TECNICA SUBCUENTA MEN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN | 25820057541 | 0
TOTAL |  | 294145282376 | 0 | 394076086719 |  | 394076086719 |  |  | 394076086719 | 0

## 4.E.F. Contratación Derivada
Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.5090635
Ministerio de Educación Nacional
Financiera del Desarrollo S.A.
4. EJECUCION FINANCIERA CONTRATACION DERIVADA
01 de mayo al 31 de mayo de 2025
ITEM | CONTRATO | CDP | FUENTE | VIGENCIA FISCAL | CDR (*) | FECHA | VALOR PRESUPUESTO | LINEA DEL PROYECTO | PROYECTO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | GRUPO | CANTIDAD SEDES | CONVOCATORIA No. | CONTRATO No. | FECHA SUSCRIPCION | TIPO CONTRATO | CONTRATADO O POR CONTRATAR | CONTRATISTA | CC / NIT | VALOR ADJUDICADO | VALOR POR ADJUDICAR Y/O LIBERAR | ADICIONES / MODIFICACIONES CONTRATO | MAYOR PERMANENCIA INTERVENTORIA (Asumido por Contratista) | VALOR FINAL CONTRATO | VALOR ACUMULADO PAGADO AL 30/ABR/25 | VALOR ACUMULADO RETEGARANTIA AL 30/ABR/25 | VALOR LIBERACIONES ACTA DE LIQUIDACION AL 30/ABR/25 | VALOR PAGADO MAYO/2025 | VALOR RETEGARANTIA MAYO/2025 | VALOR LIBERACIONES ACTA DE LIQUIDACION MAYO/2025 | VALOR ACUMULADO PAGADO AL 31/MAY/25 | VALOR ACUMULADO RETEGARANTIA AL 31/MAY/25 | VALOR LIBERACIONES ACTA DE LIQUIDACION AL 31/MAY/25 | SALDO POR PAGAR | % AVANCE FINANCIERO | ESTADO
1 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 45 | 2023-11-29 | 1262766 | Proyectos Estrategicos | Instrucción de giro recursos para el pago de la prórroga de la licencia de construcción correspondiente a la ejecución del proyecto Institución Educativa Jose Antonio Ricaurte Sede Principal ubicada en el Municipio de Ibagué, Departamento de Tolima., los cuales se realizarán con cargo a los recursos del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR.5090635 de 2023, que se encuentran en el PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS –SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN. | N/A | N/A | NA | NA | N/A | LICENCIA | N/A | OTRO- EXPENSAS | CONTRATADO | N/A | N/A | 1262766 | 0 |  |  | 1262766 | 1262766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1262766 | 0 | 0 | 0 | 100% | N/A
2 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 1 193 | 27/10/2023 01/04/2025 | 12082776080 | Proyectos Estrategicos | LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EUGENIO DIAZ CASTRO SEDE EL CHARQUITO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA. | SOACHA | CUNDINAMARCA | NA | 1 | PAF-MENPNIE-O-101-2023 | 014-2023 | 2024-01-17 | OBRA | CONTRATADO | SITTCA CONSTRUCCIONES S.A.S. | 900206662 | 11406316041 | 475263169 | 201196870 | 116750900 | 11607512911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11607512911 | 0% | Vigente
3 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 18 192 | 31/10/2023 01/04/2025 | 1235013805 | Proyectos Estrategicos | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO A LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EUGENIO DIAZ CASTRO SEDE EL CHARQUITO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | SOACHA | CUNDINAMARCA | NA | 1 | PAF-MENPNIE-I-096-2023 | 003-2023 | 2024-01-17 | INTERVENTORIA | CONTRATADO | CONSORCIO CHARQUITO ET | 901786465 | 984452667 | 53638153 | 313673885 |  | 1298126552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1298126552 | 0% | Vigente
4 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 49 | 2023-12-14 | 16809507226 | Proyectos Estrategicos | LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ANTONIO RICAURTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. | IBAGUE | TOLIMA | NA | 1 | PAF-MENPNIE-O-127-2023 | 014-2024 | 2024-04-15 | OBRA | CONTRATADO | CONSORCIO BB – IBAGUE | 901811721 | 16014417534 | 795089692 |  |  | 16014417534 | 9437839495 | 943783949 | 0 | 1384608682 | 138460868 | 0 | 10822448177 | 1082244817 | 0 | 6274214174 | 60.82% | Vigente
5 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 52 148 | 20/12/2023 29/08/2024 | 1385609838 | Proyectos Estrategicos | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ANTONIO RICAURTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | IBAGUE | TOLIMA | NA | 1 | PAF-MENPNIE-I-125-2023 | 011-2024 | 2024-04-16 | INTERVENTORIA | CONTRATADO | CONSORCIO EDIFICACIONES 2024 | 901808808 | 1204351093 | 116209317 | 65049428 |  | 1269400521 | 826983078.91 | 82698308.6 | 0 | 72834470 | 7283447 | 0 | 899817548.91 | 89981755.6 | 0 | 459564727.69 | 63.8% | Vigente
6 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 2 132 | 27/10/2023 02/07/2024 | 6268357657 | Mejoramientos | ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA (GRUPO 1), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER. | RIOBLANCO CHAPARRAL | TOLIMA | 1 | 32 | PAF-MENPNIE-O-090-2023 | 004-2023 | 2024-01-16 | OBRA | CONTRATADO | CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S. | 900584208 | 5849106437 | 0 | 206479290 |  | 6055585727 | 6055585727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6055585727 | 0 | 0 | 0 | 100% | LIQUIDADO ABRIL 2025
7 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 3 133 | 27/10/2023 02/07/2024 | 441758110 | Mejoramientos | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA (GRUPO 1), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER. | RIOBLANCO CHAPARRAL | TOLIMA | 1 | 32 | PAF-MENPNIE-I-085-2023 | 007-2023 | 2024-01-16 | INTERVENTORIA | CONTRATADO | CONSTRUOBRAS C&M SAS | 900506471 | 318271450 | 0 | 103140950 |  | 421412400 | 380062311.68 | 38006231.17 | 0 | 41350088.32 | -38006231.17 | 0 | 421412400 | 0 | 0 | 0 | 100% | LIQUIDADO ABRIL 2025
8 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 8 | 2023-10-27 | 5258435054 | Mejoramientos | ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA (GRUPO 2), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER | TAME | ARAUCA | 2 | 20 | PAF-MENPNIE-O-091-2023 | 002-2023 | 2024-02-21 | OBRA | CONTRATADO | CONSORCIO INSTITUCIONES EDUCATIVAS TAME | 901787725 | 5243387433 | 15047621 | 0 | 7072859.5 | 5243387433 | 5243387433 | 524338743.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5243387433 | 524338743.3 | 0 | 524338743.3 | 90% | LIQUIDADO MAYO 2025
9 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 9 155 | 2023-10-27 | 324957389.5 | Mejoramientos | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA (GRUPO 2), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER. | TAME | ARAUCA | 2 | 20 | PAF-MENPNIE-I-086-2023 | 001-2023 | 2024-02-01 | INTERVENTORIA | CONTRATADO | CONSORCIO INTERVENTORES 086 | 901785680 | 300875759 | 0 | 14145719 |  | 315021478 | 288130648.3 | 28813064.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288130648.3 | 28813064.84 | 0 | 55703894.54 | 82.32% | En Liquidación
10 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 6 | 2023-10-27 | 3409435611 | Mejoramientos | ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE (GRUPO 3), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER. | SARAVENA FORTUL HATO COROZAL | ARAUCA CASANARE | 3 | 11 | PAF-MENPNIE-O-092-2023 | 008-2023 | 2024-01-17 | OBRA | CONTRATADO | SITTCA CONSTRUCCIONES S.A.S. | 900206662 | 3336735245 | 72700366 |  |  | 3336735245 | 3161697793.02 | 316169779.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3161697793.02 | 316169779.3 | 0 | 491207231.28 | 85.28% | En Liquidación
11 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 7 | 2023-10-27 | 225817580 | Mejoramientos | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE (GRUPO 3), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER. | SARAVENA FORTUL HATO COROZAL | ARAUCA CASANARE | 3 | 11 | PAF-MENPNIE-I-087-2023 | 006-2023 | 2024-01-22 | INTERVENTORIA | CONTRATADO | CONSORCIO SAN JOSUE | 901786162 | 213084403 | 12733177 |  |  | 213084403 | 191325080.98 | 19132508.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191325080.98 | 19132508.1 | 0 | 40891830.12 | 80.81% | En Liquidación
12 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 169 | 2024-11-08 | 1774087439 | Mejoramientos | ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATAR LA “ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA (GRUPO 4), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”. | TIMBIQUI | CAUCA | 4 | 10 | PAF-MENPNIE-O-154-2024 | 064-2024 | 2024-12-10 | OBRA | CONTRATADO | CONSORCIO I.E. CAUCA-NARIÑO 2024 | 901894201 | 1774087439 | 0 |  | 40160893.5 | 1774087439 | 0 | 0 | 0 | 5200000 | 5200000 | 0 | 52000000 | 5200000 | 0 | 1727287439 | 2.638% | Vigente
13 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 11 | 2023-10-30 | 193479780 | Mejoramientos | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA (GRUPO 4), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER. | TIMBIQUI | CAUCA | 4 | 10 | PAF-MENPNIE-I-088-2023 | 065-2024 | 2024-12-11 | INTERVENTORIA | CONTRATADO | CONSORCIO FINDETER G3 | 901785672 | 182836360 | 10643420 | 40160893.5 |  | 222997253.5 | 0 | 0 | 0 | 30692480 | 3069248 | 0 | 30692480 | 3069248 | 0 | 195374021.5 | 12.39% | Vigente
14 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 19 125 | 1/11/2023 18/06/2024 | 3771443934 | Mejoramientos | ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA (GRUPO 5), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER | MORALES PIENDAMO | CAUCA | 5 | 13 | PAF-MENPNIE-O-094-2023 | 015-2023 | 2024-01-24 | OBRA | CONTRATADO | NATALIA MARCELA ROSERO PALACIOS | 59312287 | 2624910680 | 7553254 | 1138980000 |  | 3763890680 | 3763890680 | 376389068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3763890680 | 376389068 | 0 | 376389068 | 90% | LIQUIDADO MAYO 2025
15 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 20 126 174 | 1/11/2023 18/06/2024 02/12/2024 | 309315440 | Mejoramientos | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA (GRUPO 5), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER. | MORALES PIENDAMO | CAUCA | 5 | 13 | PAF-MENPNIE-I-089-2023 | 016-2023 | 2024-01-31 | INTERVENTORIA | CONTRATADO | CONSORCIO FINDETER G3 | 901785672 | 194206810 | 11522230 | 103586400 |  | 297793210 | 261444834.29 | 26144483.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261444834.29 | 26144483.43 | 0 | 62492859.14 | 79.01% | Vigente
16 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 143 | 2024-08-16 | 2476533628 | Mejoramientos | ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE SUAREZ Y BUENOS AIRES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA (GRUPO 6) PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER | SUAREZ BUENOS AIRES | CAUCA | 6 | 14 | PAF-MENPNIE-O-103-2024 | 043-2024 | 2024-10-25 | OBRA | CONTRATADO | CONSORCIO EDUCATIVO 2024 | 901867911 | 2452682000 | 23851628 |  |  | 2452682000 | 2063974535 | 206397453 | 0 | 311890289 | 31189029 | 0 | 2375864824 | 237586482 | 0 | 314403658 | 87.18% | Vigente
17 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 151 | 2024-09-03 | 212281040 | Mejoramientos | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES LOS MUNICIPIOS DE SUAREZ Y BUENOS AIRES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA (GRUPO 6), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER. | SUAREZ BUENOS AIRES | CAUCA | 6 | 14 | PAF-MENPNIE-I-098-2024 | 046-2024 | 2024-10-07 | INTERVENTORIA | CONTRATADO | CONSORCIO INTERVENTORIA EDUCATIVA G6 | 901870297 | 212100000 | 181040 |  |  | 212100000 | 141660048 | 14166005 | 0 | 33410784 | 3341078 | 0 | 175070832 | 17507083 | 0 | 54536251 | 74.29% | Vigente
18 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 170 | 2024-11-08 | 3144064242 | Mejoramientos | ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA (GRUPO 7), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER | LOPEZ | CAUCA | 7 | 16 | PAF-MENPNIE-O-151-2024 | 060-2024 | 2024-12-10 | OBRA | CONTRATADO | CONSORCIO I.E. CAUCA-NARIÑO 2024 | 901894201 | 3144064242 | 0 |  |  | 3144064242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3144064242 | 0% | Vigente
19 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 5 | 2023-10-27 | 232542620 | Mejoramientos | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA (GRUPO 7), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER. | LOPEZ | CAUCA | 7 | 16 | PAF-MENPNIE-I-090-2023 | 061-2024 | 2025-02-17 | INTERVENTORIA | CONTRATADO | CONSORCIO FINDETER G3 | 901785672 | 219751350 | 12791270 |  |  | 219751350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219751350 | 0% | Vigente
20 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 159 | 2024-09-26 | 3471176447 | Mejoramientos | ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ (GRUPO 8), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER | RIOSUCIO, QUIBDÓ, Y BAJO BAUDÓ | CHOCÓ | 8 | 17 | PAF-MENPNIE-O-125-2024 | 049-2024 | 2024-11-26 | OBRA | CONTRATADO | CONSORCIO PRO-INSTITUCIONES CHOCO | 901888797 | 3316617339 | 154559108 |  |  | 3316617339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3316617339 | 0% | Vigente
21 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 25 | 2023-11-07 | 264844630 | Mejoramientos | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ (GRUPO 8), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER. | BAJO BAUDO RIOSUCIO QUIBDO | CHOCO | 8 | 17 | PAF-MENPNIE-I-091-2023 | 052-2024 | 2024-12-20 | INTERVENTORIA | CONTRATADO | CONSORCIO INTERVENTORES GC91 | 901882234 | 250437083 | 14407547 |  |  | 250437083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250437083 | 0% | Vigente
22 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 12 | 2023-10-30 | 6164756229 | Mejoramientos | ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CESAR (GRUPO 9), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER | LA JAGUA DE IBIRICO CURUMANI CHIRIGUANA BERRECIL | CESAR | 9 | 25 | PAF-MENPNIE-O-097-2023 | 012-2023 | 2024-02-16 | OBRA | CONTRATADO | CONSORCIO EDUCATIVO CESAR | 901792652 | 5949362000 | 215394229 |  | 35607160.17 | 5949362000 | 5948841675.43 | 594884167.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5948841675.43 | 594884167.54 | 0 | 595404492.11 | 89.99% | En Liquidación
23 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 13 127 146 173 | 30/10/2023 24/06/2024 23/08/2024 02/12/2024 | 491190776.98 | Mejoramientos | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CESAR (GRUPO 9), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER. | LA JAGUA DE IBIRICO CURUMANI CHIRIGUANA BERRECIL | CESAR | 9 | 25 | PAF-MENPNIE-I-092-2023 | 009-2023 | 2024-01-18 | INTERVENTORIA | CONTRATADO | INTERVENTORIAS & CONSULTORIAS S.A.S | 900503646 | 293299774 | 14996256 | 218501907.15 |  | 511801681.15 | 487943164.14 | 48794316.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487943164.14 | 48794316.41 | 0 | 72652833.42 | 85.8% | Vigente
24 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 14 | 2023-10-30 | 6074469090 | Mejoramientos | ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA Y ANTIOQUIA (GRUPO 10), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER | VALENCIA SAN PEDRO DE URABA | CORDOBA ANTIOQUIA | 10 | 18 | PAF-MENPNIE-O-098-2023 | 005-2023 | 2024-01-22 | OBRA | CONTRATADO | AZUL CONSTRUCCIÓN Y MINERÍA S.A | 900278442 | 5875833952 | 198635138 |  |  | 5875833952 | 5711090944 | 571109094.4 | 164743008 | 0 | -571109094.4 | 0 | 5711090944 | 1.1921e-07 | 164743008 | 0 | 100% | LIQUIDADO ABRIL 2025
25 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 15 | 2023-10-30 | 319129160 | Mejoramientos | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE CÓRDOBA Y ANTIOQUIA (GRUPO 10), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER. | VALENCIA SAN PEDRO DE URABA | CORDOBA ANTIOQUIA | 10 | 18 | PAF-MENPNIE-I-093-2023 | 010-2023 | 2024-01-17 | INTERVENTORIA | CONTRATADO | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S | 900506471 | 299975200 | 19153960 | -8410519.63 |  | 291564680.37 | 267784254.21 | 26778425.42 |  | 0 | 0 | 0 | 267784254.21 | 26778425.42 | 0 | 50558851.58 | 82.66% | En Liquidación
26 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 28 | 2023-11-07 | 9359559040 | Mejoramientos | ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA (GRUPO 11) PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER | TIERRALTA | CORDOBA | 11 | 23 | PAF-MENPNIE-O-099-2023 | 013-2023 | 2024-01-08 | OBRA | CONTRATADO | CONSORCIO NUEVO HORIZONTE | 901786317 | 9037000000 | 322559040 |  | 50000000 | 9037000000 | 7846564532.99 | 784656453.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7846564532.99 | 784656453.3 | 0 | 1975091920.31 | 78.14% | En Liquidación
27 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 29 150 | 7/11/2023 02/09/2024 | 480004099 | Mejoramientos | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA (GRUPO 11) PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER | TIERRALTA | CORDOBA | 11 | 23 | PAF-MENPNIE-I-094-2023 | 011-2023 | 2024-02-08 | INTERVENTORIA | CONTRATADO | CONSORCIO INTER- EDUCATIVO | 901786131 | 396473310 | 24143400 | 109387389 |  | 505860699 | 449941424.76 | 44994142.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449941424.76 | 44994142.51 | 0 | 100913416.75 | 80.05% | Vigente
28 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 135 | 2024-07-04 | 2628232452 | Mejoramientos | ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO (GRUPO 12), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER | LA TOLA, MOSQUERA Y SANTA BARBARA | NARIÑO | 12 | 13 | PAF-MENPNIE-0-088-2024 | 040-2024 | 2024-08-26 | OBRA | CONTRATADO | CONSORCIO GRUPO 12 LA TOLA NARIÑO | 901855879 | 2628232452 | 0 |  | 116020814.25 | 2628232452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2628232452 | 0% | Vigente
29 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 160 | 2024-09-27 | 209551040 | Mejoramientos | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO (GRUPO 12), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER. | LA TOLA SANTA BARBARA MOSQUERA | NARIÑO | 12 | 13 | PAF-MENPNIE-I-115-2024 | 047-2024 | 2024-10-25 | INTERVENTORIA | CONTRATADO | ESPACIOS URBANOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S. | 900727376 | 209551039 | 1 | 116020814.25 |  | 325571853.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325571853.25 | 0% | Vigente
30 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 43 | 2023-11-24 | 4381049279 | Mejoramientos | ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO (GRUPO 13), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER | BARBACOAS | NARIÑO | 13 | 15 | PAF-MENPNIE-O-115-2023 | 005-2024 | 2024-02-22 | OBRA | CONTRATADO | CONSTRUCCIONES B&M S.A.S | 900084333 | 4374302638 | 6746641 | 0 | 159807583 | 4374302638 | 0 | 0 | 0 | 654270186.78 | 139617737.47 | 0 | 654270186.78 | 139617737.47 | 0 | 3859650188.69 | 11.77% | Vigente
31 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 44 | 2023-11-24 | 299527080 | Mejoramientos | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO (GRUPO 13), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER. | BARBACOAS | NARIÑO | 13 | 15 | PAF-MENPNIE-I-113-2023 | 006-2024 | 2024-03-04 | INTERVENTORIA | CONTRATADO | UNION TEMPORAL INTERVENTORÍA SUR DE COLOMBIA | 901919715 | 288742298 | 10784782 | 159807583 |  | 448549881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448549881 | 0% | Vigente
32 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 91 | 2024-02-13 | 4302188080 | Mejoramientos | ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS ,DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ASÍS, VALLE GUAMEZ, SAN MIGUEL Y PUERTO CAICEDO DEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO (GRUPO 14), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER | PUERTO ASIS VALLE GUAMEZ SAN MIGUEL PUERTO CAICEDO | PUTUMAYO | 14 | 21 | PAF-MENPNIE-O-026-2024 | 020-2024 | 2024-05-24 | OBRA | CONTRATADO | CONSORCIO PUTUMAYO 2024 | 901829190 | 4242685000 | 59503080 |  |  | 4242685000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4242685000 | 0% | Vigente
33 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 31 | 2023-11-07 | 307297940 | Mejoramientos | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS ,DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ASÍS, VALLE GUAMEZ, SAN MIGUEL Y PUERTO CAICEDO DEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO (GRUPO 14), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER. | PUERTO ASIS VALLE GUAMEZ SAN MIGUEL PUERTO CAICEDO | PUTUMAYO | 14 | 21 | PAF-MENPNIE-I-104-2023 | 019-2024 | 2024-04-29 | INTERVENTORIA | CONTRATADO | UT INTERVENTORIA SUR DE COLOMBIA | 901919723 | 303456716 | 3841224 |  |  | 303456716 | 54201464.14 | 5420146.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54201464.14 | 5420146.41 | 0 | 254675398.27 | 16.08% | Vigente
34 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 96 | 2024-02-27 | 4100585646 | Mejoramientos | ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS ,DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER (GRUPO 15), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER | TIBU EL TARRA | NORTE DE SANTANDER | 15 | 16 | PAF-MENPNIE-O-034-2024 | 026-2024 | 2024-05-20 | OBRA | CONTRATADO | UNIÓN TEMPORAL MEJORAMIENTO DE ESCUELAS FINDETER | 901801498 | 4099776236 | 809410 |  | 35543422.5 | 4099776236 | 3867898857.3 | 386789885.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3867898857.3 | 386789885.73 | 0 | 618667264.43 | 84.91% | Vigente
35 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 34 172 | 7/11/2023 14/11/2024 | 282508497.5 | Mejoramientos | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER (GRUPO 15), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER | TIBU EL TARRA | NORTE DE SANTANDER | 15 | 16 | PAF-MENPNIE-I-109-2023 | 025-2024 | 2024-05-20 | INTERVENTORIA | CONTRATADO | CONSORCIO SAN MARTÍN 109 | 901830037 | 254748548 | 0 | 47391230 |  | 302139778 | 257850011.98 | 25785001.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257850011.98 | 25785001.19 | 0 | 70074767.21 | 76.81% | Vigente
36 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 175 | 2024-12-12 | 4576706533 | Mejoramientos | ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER (GRUPO 16) PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER | EL CARMEN Y COMVENCIÓN | NORTE DE SANTANDER | 16 | 14 | PAF-MENPNIE-O-160-2024 | 066-2024 | 2025-03-07 | OBRA | CONTRATADO | CONSORCIO GRUPO SANTANDER | 901903913 | 4519310507 | 57396026 |  |  | 4519310507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4519310507 | 0% | Vigente
37 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 42 | 2023-11-24 | 270974730 | Mejoramientos | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER (GRUPO 16) PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER | EL CARMEN CONVENCION | NORTE DE SANTANDER | 16 | 14 | PAF-MENPNIE-I-116-2023 | 067-2024 | 2025-02-21 | INTERVENTORIA | CONTRATADO | CONSORCIO SANTA MARIA 116 | 901901934 | 255044125 | 15930605 |  |  | 255044125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255044125 | 0% | Vigente
38 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 32 | 2023-11-07 | 257098070 | Mejoramientos | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER (GRUPO 17), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER | TEORAMA SAN CALIXTO HACARI | NORTE DE SANTANDER | 17 | 14 | PAF-MENPNIE-I-100-2023 | 059-2024 | 2024-12-03 | INTERVENTORIA | CONTRATADO | SOLIUN S.A.S | 900768458 | 241983275 | 15114795 |  |  | 241983275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241983275 | 0% | Vigente
39 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 156 | 2024-09-18 | 5417938774 | Mejoramientos | ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER (GRUPO 17), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER | TEORAMA, SAN CALIXTO, HACARÍ | NORTE DE SANTANDER | 17 | 14 | PAF-MENPNIE-O-123-2024 | 058-2024 | 2024-12-30 | OBRA | CONTRATADO | CONSORCIO TRIPTICO 2024 | 901894318 | 5401660624 | 16278150 |  |  | 5401660624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5401660624 | 0% | Vigente
40 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 37 | 2023-11-14 | 4898926260 | Mejoramientos | ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE NECHI Y SEGOVIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (GRUPO 19) PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER | SEGOVIA NECHI | ANTIOQUIA | 19 | 12 | PAF-MENPNIE-O-116-2023 | 007-2024 | 2024-04-09 | OBRA | CONTRATADO | CONSTRUCCIONES B&M S.A.S | 900084333 | 4891188448 | 7737812 |  | 164991547 | 4891188448 | 2398131853.7 | 165622466.57 | 0 | 839993838 | 83999383.8 | 0 | 3238125691.7 | 249621850.37 | 0 | 1902684606.67 | 61.1% | Vigente
41 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 38 | 2023-11-14 | 238217310 | Mejoramientos | ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE NECHI Y SEGOVIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (GRUPO 19) PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER | SEGOVIA NECHI | ANTIOQUIA | 19 | 12 | PAF-MENPNIE-I-114-2023 | 008-2024 | 2024-04-09 | INTERVENTORIA | CONTRATADO | CONSORCIO INESGON | 901800251 | 220247265 | 17970045 | 164991547 |  | 385238812 | 113909510.15 | 11390951.02 | 0 | 69190049.23 | 6919004.93 | 0 | 183099559.38 | 18309955.95 | 0 | 220449208.57 | 42.78% | Vigente
42 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 40 119 197 | 21/11/2023 11/06/2024 26/05/2025 | 12355561154.59 | Mejoramientos | ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GRUPO 21), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER | URIBIA | LA GUAJIRA | 21 | 19 | PAF-MENPNIE-O-120-2023 | 003-2024 | 2024-02-09 | OBRA | CONTRATADO | SITTCA CONSTRUCCIONES S.A.S. | 900206662 | 7471853501 | 67108563 | 4816599090.59 |  | 12288452591.59 | 644217330.31 | 64421733.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644217330.31 | 64421733.03 | 0 | 11708656994.31 | 4.718% | Vigente
43 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 41 120 198 | 21/11/2023 11/06/2024 26/05/2025 | 572197118.66 | Mejoramientos | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GRUPO 21), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER | URIBIA | LA GUAJIRA | 21 | 19 | PAF-MENPNIE-I-117-2023 | 004-2024 | 2024-03-08 | INTERVENTORIA | CONTRATADO | CONSORCIO CDG GUAJIRA | 901804711 | 327138021 | 21920899 | 223138198.66 |  | 550276219.66 | 205248045.88 | 20524804.58 | 0 | 10329002.25 | 1032900.23 | 0 | 215577048.13 | 21557704.81 | 0 | 356256876.34 | 35.26% | Vigente
44 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 22 144 | 1/11/2023 16/08/2024 | 3537842826 | Mejoramientos | ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS ,DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE DIBULLA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GRUPO 22), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER | DIBULLA | LA GUAJIRA | 22 | 6 | PAF-MENPNIE-O-113-2023 | 001-2024 | 2024-02-19 | OBRA | CONTRATADO | CONSORCIO VERTICE | 901792473 | 3247020029 | 0 | 163832817 | 18000000 | 3410852846 | 3410852846 | 341085284.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3410852846 | 341085284.6 | 0 | 341085284.6 | 90% | En Liquidación
45 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 23 145 | 1/11/2023 16/08/2024 | 254864690 | Mejoramientos | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS ,DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE DIBULLA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GRUPO 22), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER | DIBULLA | LA GUAJIRA | 22 | 6 | PAF-MENPNIE-I-108-2023 | 002-2024 | 2024-02-05 | INTERVENTORIA | CONTRATADO | CAMILO PEDRAZA DÍAZ | 74184643 | 171110133 | 0 | 82742320 |  | 253852453 | 230659607.7 | 23065960.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230659607.7 | 23065960.77 | 0 | 46258806.07 | 81.78% | En Liquidación
46 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 115 | 2024-05-17 | 5027044975 | Mejoramientos | ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE, CAQUETÁ Y META (GRUPO 24), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER | EL RETORNO, SA JOSÉ DE GUAVIARE, CALAMAR, SAN VICENTE DE CAGUÁN Y URIBE | GUAVIARE, CAQUETÁ Y META | 24 | 16 | PAF-MENPNIE-O-073-2024 | 036-2024 | 2024-07-05 | OBRA | CONTRATADO | CARLOS DARÍO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | 74795327 | 4990202000 | 36842975 |  | 150000000 | 4990202000 | 2342562161.36 | 234256216.14 | 0 | 1308200395.54 | 130820039.55 | 0 | 3650762556.9 | 365076255.69 | 0 | 1704515698.79 | 65.84% | Vigente
47 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 36 | 2023-11-09 | 349269350 | Mejoramientos | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE, CAQUETÁ Y META (GRUPO 24), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETERR | EL RETORNO SAN JOSE DEL GUAVIARE CALAMAR SAN VICENTE DEL CAGUAN URIBE | GUAVIARE CAQUETA META | 24 | 16 | PAF-MENPNIE-I-115-2023 | 039-2024 | 2024-07-18 | INTERVENTORIA | CONTRATADO | CONSORCIO INTERVENTORES GC 115 | 901840865 | 329395922 | 19873428 | 150000000 |  | 479395922 | 255471291.26 | 25547129.13 | 0 | 60000000 | 6000000 | 0 | 315471291.26 | 31547129.13 | 0 | 195471759.87 | 59.23% | Vigente
48 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 53 176 | 21/12/2023 19/12/2024 | 3024196714.2 | Emergencias | ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 3 | BUENOS AIRES PUERTO TEJADA SANTADER DE QUILICHAO SUAREZ BUENAVENTURA FLORIDA BAJO BAUDO | CAUCA VALLE DE CAUCA CHOCO | 3 | 7 | PAF-MENPNIE-O-009-2024 | 013-2024 | 2024-04-25 | OBRA | CONTRATADO | HUGO FRANCISCO HINESTROZA MONTENEGRO | 12754374 | 2637246083 | 101327213 | 285623418.2 |  | 2922869501.2 | 2061729960.05 | 206172996.01 | 0 | 126828581.54 | 12682858.15 | 0 | 2188558541.59 | 218855854.16 | 0 | 953166813.77 | 67.39% | Vigente
49 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 54 177 | 21/12/2023 19/12/2024 | 655559826.95 | Emergencias | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 3 | BUENOS AIRES PUERTO TEJADA SANTADER DE QUILICHAO SUAREZ BUENAVENTURA FLORIDA BAJO BAUDO | CAUCA VALLE DE CAUCA CHOCO | 3 | 7 | PAF-MENPNIE-I-009-2024 | 012-2024 | 2024-03-20 | INTERVENTORIA | CONTRATADO | UNIÓN TEMPORAL SEDES 24 | 901808735 | 539120789 | 33429421 | 83009616.95 |  | 622130405.95 | 455181366.8 | 45518136.68 | 0 | 28737031 | 2873703.1 | 0 | 483918397.8 | 48391839.78 | 0 | 186603847.93 | 70.01% | Vigente
50 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 158 | 2024-09-25 | 2335418322 | Emergencias | ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 5 | PUEBLO RICOISTMINA / MEDIO BAUDO / CONDOTO / RIO IRÓ / TADÓ | RISARALDA CHOCO | 5 | 6 | PAF-MENPNIE-O-124-2024 | 050-2024 | 2024-10-18 | OBRA | CONTRATADO | SERVINGTECH S.A.S | 900591185 | 2335418322 | 0 |  |  | 2335418322 | 1039961881.75 | 103996187.97 | 0 | 261115614 | 26111561 | 0 | 1301077495.75 | 130107748.97 | 0 | 1164448575.22 | 50.14% | Vigente
51 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 62 | 2024-01-12 | 502109790 | Emergencias | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 5 | CONDOTO ITSMINA MEDIO BAUDO RIO IRO TADO PUEBLO RICO | CHOCO RISARALDA | 5 | 6 | PAF-MENPNIE-I-010-2024 | 051-2024 | 2024-10-18 | INTERVENTORIA | CONTRATADO | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S. | 802008390 | 477004300 | 25105490 |  |  | 477004300 | 132731978.4 | 13273197.84 | 0 | 137071448.44 | 13707144.84 | 0 | 269803426.84 | 26980342.68 | 0 | 234181215.84 | 50.91% | Vigente
85 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 108 | 2024-04-29 | 2335418322 | Emergencias | ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 6 | ITUANGO / SANTA BARBARA / SEGOVIA / VALDIVIACANTAGALLOPUERTO WILCHES | ANTIOQUIA BOLÍVARSANTANDER | 6 | 6 | PAF-MENPNIE-O-054-2024 | 032-2024 | 2024-07-16 | OBRA | CONTRATADO | CONSORCIO GRUPO 6 2024 | 901843292 | 2335418318 | 4 |  | 5574659.64 | 2335418318 | 568791671.65 | 56879167.17 | 0 | 204970380.44 | 20497038.04 | 0 | 773762052.09 | 77376205.21 | 0 | 1639032471.12 | 29.82% | Vigente
52 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 47 194 | 6/12/2023 02/04/2025 | 552281726.79 | Emergencias | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 6 | ITUANGO SANTA BARBARA SEGOVIA VALDIVIA CANTAGALLO PUERTO WILCHES | ANTIOQUIA BOLIVAR SANTADER | 6 | 6 | PAF-MENPNIE-I-122-2023 | 033-2024 | 2024-07-09 | INTERVENTORIA | CONTRATADO | JESUS EDUARDO TORRES CORREDOR | 12979612 | 451898813 | 50210977 | 55746596.43 |  | 507645409.43 | 139170263.07 | 13917026.31 | 0 | 44254770.06 | 4425477.01 | 0 | 183425033.13 | 18342503.32 | 0 | 342562879.62 | 32.52% | Vigente
53 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 48 164 186 195 | 14/12/2023 22/10/2024 21/02/2025 11/04/2025 | 8460590181.22 | Emergencias | ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 7 | TURBO SAN PEDRO DE UBALA UNGUIA EL CARMEN DE BOLIVAR MAGANGUE SAN JACINTO SAN BENIDO ABAD | ANTIOQUIA CHOCO BOLIVAR SUCRE | 7 | 6 | PAF-MENPNIE-O-004-2024 | 010-2024 | 2024-03-08 | OBRA | CONTRATADO | CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDTEC 2024 | 901803620 | 2254604891 | 80813431 | 6125171859.22 |  | 8379776750.22 | 4213194750.89 | 421319475.09 | 0 | 1157618757.94 | 115761875.79 | 0 | 5370813508.83 | 537081350.88 | 0 | 6582248279.91 | 57.68% | Vigente
| CO1.PCCNTR.5090635 | 11424 | NACION | 2024 | 195 | 2025-04-11 | 3036203687.64 | Mejoramientos | [9 empty] | CONTRATADO |  |  |  |  | 3036203687.64 |  | 3036203687.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3302124805.67
54 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 50 165 196 | 18/12/2023 22/10/2024 11/04/2025 | 1089019042.4 | Emergencias | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 7 | TURBO SAN PEDRO DE UBALA UNGUIA EL CARMEN DE BOLIVAR MAGANGUE SAN JACINTO SAN BENIDO ABAD | ANTIOQUIA CHOCO BOLIVAR SUCRE | 7 | 6 | PAF-MENPNIE-I-004-2024 | 009-2024 | 2024-03-05 | INTERVENTORIA | CONTRATADO | LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO | 9050725 | 471983203 | 30126587 | 586909252.4 |  | 1058892455.4 | 679118042.81 | 67911805.28 | 0 | 63101250.16 | 6310125.02 | 0 | 742219292.97 | 74221930.3 | 0 | 656816210.76 | 63.08% | Vigente
| CO1.PCCNTR.5090635 | 11424 | NACION | 2024 | 196 | 2025-04-11 | 265921118.03 | Mejoramientos | [9 empty] | CONTRATADO |  |  |  |  | 265921118.03 |  | 265921118.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 58 | 2024-01-09 | 413483220 | Proyectos Estrategicos | INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA REVISIÓN, AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO A LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA SEDE PRINCIPAL UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CAIMITO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE | CAIMITO | SUCRE | NA | 1 | PAF-MENPNIE-I-007-2024 | 016-2024 | 2024-03-22 | INTERVENTORIA | CONTRATADO | INTEVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS S.A.S | 900503646 | 389595668 | 23887552 |  |  | 389595668 | 44104914.9 | 4410491.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44104914.9 | 4410491.49 | 0 | 349901244.59 | 10.19% | Vigente
56 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 63 | 2024-01-12 | 3414281550 | Proyectos Estrategicos | REVISIÓN, AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA SEDE PRINCIPAL UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CAIMITO, DEPARTAMENTO DE SUCRE | CAIMITO | SUCRE | NA | 1 | PAF-MENPNIE-O-006-2024 | 029-2024 | 2024-07-05 | OBRA | CONTRATADO | CONSORCIO INSTITUCIÓN SAN JUAN BAUTISTA | 901835558 | 3221231493 | 193050057 |  |  | 3221231493 | 211431143.7 | 21143114.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211431143.7 | 21143114.37 | 0 | 3030943463.67 | 5.907% | Vigente
57 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 59 | 2024-01-10 | 1532454348 | Emergencias | ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 10 | URIBIA/RIOHACHA/MAICAO/MANAURE | LA GUAJIRA | 10 | 4 | PAF-MENPNIE-O-023-2024 | 022-2024 | 2024-05-08 | OBRA | CONTRATADO | CONSORCIO LA GUAJIRA MEDTEC 2024 | 901819116 | 1465491420 | 66962928 |  |  | 1465491420 | 1465491420 | 146549142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1465491420 | 146549142 | 0 | 146549142 | 90% | En Liquidación
58 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 67 | 2024-01-17 | 359610130 | Emergencias | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 10 | URIBIA/RIOHACHA/MAICAO/MANAURE | LA GUAJIRA | 10 | 4 | PAF-MENPNIE-I-021-2024 | 021-2024 | 2024-04-29 | INTERVENTORIA | CONTRATADO | CONSORCIO GUAJIRO 021 | 901820483 | 337131848 | 22478282 |  |  | 337131848 | 313499942.22 | 31349994.22 | 0 | 23631905.78 | 2363190.58 | 0 | 337131848 | 33713184.8 | 0 | 33713184.8 | 90% | En Liquidación
59 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 60 | 2024-01-11 | 962283090 | Proyectos Estrategicos | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE - SEDE PRINCIPAL UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PALMAR, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ | SAN JOSÉ DEL PALMAR | CHOCÓ | NA | 1 | PAF-MENPNIE-I-011-2024 | 057-2024 | 2024-11-29 | INTERVENTORIA | CONTRATADO | CONSORCIO EDIFICACIONES 2024 | 901808808 | 907048041 | 55235049 |  |  | 907048041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907048041 | 0% | Vigente
60 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 152 | 2024-09-04 | 13586357614 | Proyectos Estrategicos | LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE - SEDE PRINCIPAL UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PALMAR, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ | SAN JOSÉ DEL PALMAR | CHOCÓ | NA | 1 | PAF-MENPNIE-O-114-2024 | 056-2024 | 2024-12-30 | OBRA | CONTRATADO | CONSORCIO I.E SAN JOSÉ CHOCÓ 2024 | 901892672 | 13454936346 | 131421268 |  |  | 13454936346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13454936346 | 0% | Vigente
61 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 61 | 2024-01-12 | 2335418322 | Emergencias | ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 9 | AGUSTIN CODAZZI / BOSCONIA / MANAURE BALCÓN DEL CESÁR / VALLEDUPAR /ARACATACA / FUNDACIÓN | CESÁR MAGDALENA | 9 | 6 | PAF-MENPNIE-O-021-2024 | 018-2024 | 2024-04-29 | OBRA | CONTRATADO | DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S | 900185357 | 2256714724 | 78703598 |  |  | 2256714724 | 2256714724 | 225671472.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2256714724 | 225671472.4 | 0 | 225671472.4 | 90% | En Liquidación
62 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 66 | 2024-01-17 | 502109790 | Emergencias | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA)PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 9 | AGUSTIN CODAZZI / BOSCONIA / MANAURE BALCÓN DEL CESÁR / VALLEDUPAR /ARACATACA / FUNDACIÓN | CESÁR MAGDALENA | 9 | 6 | PAF-MENPNIE-I-019-2024 | 017-2024 | 2024-03-22 | INTERVENTORIA | CONTRATADO | LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO | 9050725 | 471983203 | 30126587 |  |  | 471983203 | 439377638.3 | 43937763.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439377638.3 | 43937763.83 | 0 | 76543328.53 | 83.78% | Vigente
63 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 69 | 2024-01-22 | 359610130 | Emergencias | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 1 | FLORENCIA / PTO LEGUIZAMO - SAN MIGUEL / SAN JOSE DEL GUAVIARE | CAQUETA / PUTUMAYO / GUAVIARE | 1 | 4 |  |  |  | INTERVENTORIA | POR CONTRATAR |  |  |  | 359610130 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | POR CONTRATAR
64 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 71 | 2024-01-22 | 1532454348 | Emergencias | ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 1 | FLORENCIA / PTO LEGUIZAMO - SAN MIGUEL / SAN JOSE DEL GUAVIARE | CAQUETA / PUTUMAYO / GUAVIARE | 1 | 4 |  |  |  | OBRA | POR CONTRATAR |  |  |  | 1532454348 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | POR CONTRATAR
65 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 138 | 2024-07-16 | 1900764019 | Emergencias | ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 4 | MEDIO ATRATO/BOJAYÁ /LLORÓ/QUIBDO/RIO QUITO | CHOCÓ | 4 | 5 | PAF-MENPNIE-O-098-2024 | 045-2024 | 2024-09-30 | OBRA | CONTRATADO | UNIÓN TEMPORAL OLCE CARIBE | 901871560 | 1899188797 | 1575222 |  |  | 1899188797 | 313626687.22 | 31362668.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313626687.22 | 31362668.72 | 0 | 1616924778.5 | 14.86% | En Liquidación
66 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 74 | 2024-01-23 | 464289510 | Emergencias | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 4 | MEDIO ATRATO/BOJAYÁ /LLORÓ/QUIBDO/RIO QUITO | CHOCÓ | 4 | 5 | PAF-MENPNIE-I-016-2024 | 044-2024 | 2024-09-24 | INTERVENTORIA | CONTRATADO | CONSORCIO INTERVENTORÍA 5T-CCA G4 | 901871898 | 437360718 | 26928792 |  |  | 437360718 | 155874458.35 | 15587445.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155874458.35 | 15587445.83 | 0 | 297073705.48 | 32.08% | Vigente
67 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 166 | 2024-10-25 | 1900764019 | Emergencias | ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 2”. | ROBERTO PAYAN / EL TAMBO / LOPEZ DE MICAY / BALBOA / ARGELIA | NARIÑO CAUCA | 2 | 5 | PAF-MENPNIE-O-153-2024 | 062-2024 | 2025-01-15 | OBRA | CONTRATADO | CONSORCIO GRUPO 2 | 901895097 | 1900764019 | 0 |  |  | 1900764019 | 0 | 0 | 0 | 315044387 | 31504438.7 | 0 | 315044387 | 31504438.7 | 0 | 1617224070.7 | 14.92% | Vigente
68 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 77 | 2024-01-29 | 464289510 | Emergencias | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 2 | ROBERTO PAYÁN /EL TAMBO/ LOPEZ DE MICAY/ BALBOA /ARGELIA | CAUCA | 2 | 5 | PAF-MENPNIE-I-015-2024 | 063-2024 | 2025-01-07 | INTERVENTORIA | CONTRATADO | CONSORCIO CCA CONSTRUVALORES | 901896417 | 436107137 | 28182373 |  |  | 436107137 | 0 | 0 | 0 | 131236997.4 | 13123699.74 | 0 | 131236997.4 | 13123699.74 | 0 | 317993839.34 | 27.08% | Vigente
69 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 78 | 2024-01-31 | 6944210003 | Mejoramientos | ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MAICAO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GRUPO 23), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER | MAICAO | LA GUAJIRA | 23 | 21 | PAF-MENPNIE-O-022-2024 | 024-2024 | 2024-05-22 | OBRA | CONTRATADO | CONSORCIO AULAS MAICAO 2024 | 901830109 | 6658190000 | 286020003 |  | 60000000 | 6658190000 | 4956814063.26 | 495681406.33 | 0 | 784149022.93 | 78414902.29 | 0 | 5740963086.19 | 574096308.62 | 0 | 1491323222.43 | 77.6% | Vigente
70 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 79 | 2024-01-31 | 321181280 | Mejoramientos | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MAICAO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GRUPO 23), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER | MAICAO | LA GUAJIRA | 23 | 21 | PAF-MENPENIE-I-020-2024 | 023-2024 | 2024-04-30 | INTERVENTORIA | CONTRATADO | ROBERTO JOSÉ CUELLO BUCHAAR | 85476995 | 302552766 | 18628514 | 60000000 |  | 362552766 | 241395970.12 | 24139597.01 | 0 | 34988649.84 | 3498864.98 | 0 | 276384619.96 | 27638461.99 | 0 | 113806608.03 | 68.61% | Vigente
71 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 81 | 2024-02-01 | 3134001194 | Mejoramientos | ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER (GRUPO 18) PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER | SARDINATA | NORTE DE SANTANDER | 18 | 16 |  |  |  | OBRA | POR CONTRATAR |  |  |  | 3134001194 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | POR CONTRATAR
72 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 82 | 2024-02-01 | 245945060 | Mejoramientos | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER (GRUPO 18) PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER” | SARDINATA | NORTE DE SANTANDER | 18 | 16 |  |  |  | INTERVENTORIA | POR CONTRATAR |  |  |  | 245945060 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | POR CONTRATAR
73 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 105 | 2024-04-16 | 6311456896 | Mejoramientos | ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ETC RISARALDA (GRUPO 2O), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER | QUINCHÍA, MISTRATÓ, APÍA, MARSELLA, GUÁTICA | RISARALDA | 20 - 3 | 12 | PAF-MENPNIE-O-051-2024 | 034-2024 | 2024-07-25 | OBRA | CONTRATADO | UNIÓN TEMPORAL MARCELLA 6 | 901842060 | 6072091891 | 239365005 |  | 38582514.55 | 6072091891 | 5173044635.4 | 517304463.54 | 0 | 703434575 | 70343457.5 | 0 | 5876479210.4 | 587647921.04 | 0 | 783260601.64 | 87.1% | En Liquidación
74 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 87 178 | 7/02/2024 27/12/2025 | 423742104.63 | Mejoramientos | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ETC RISARALDA (GRUPO 20), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER | QUINCHÍA, MISTRATÓ, APÍA, MARSELLA, GUÁTICA | RISARALDA | 20 - 3 | 3 - 9 | PAF-MENPNIE-I-017-2024 | 035-2024 | 2024-07-26 | INTERVENTORIA | CONTRATADO | CONSORCIO 5T INTEROBRAS G20 | 901841741 | 366656652 | 40739628 | 54928339.18 |  | 421584991.18 | 321186926.09 | 32118692.61 | 0 | 36938280.29 | 3693828.03 | 0 | 358125206.38 | 35812520.64 | 0 | 99272305.44 | 76.45% | Vigente
75 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 86 179 | 5/02/2024 27/12/2024 | 410141978.25 | Mejoramientos | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ETC RISARALDA (GRUPO 26), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER | PUEBLO RICO | RISARALDA | 26 - 3 | 1 - 11 | PAF-MENPNIE-I-018-2024 | 037-2024 | 2024-07-26 | INTERVENTORIA | CONTRATADO | CONSORCIO 5T INTEROBRAS G26 | 901841724 | 352879875 | 39208875 | 138408083.24 |  | 491287958.24 | 356695511.62 | 35669551.16 | 0 | 60467997.09 | 6046799.71 | 0 | 417163508.71 | 41716350.87 | 0 | 115840800.4 | 76.42% | Vigente
76 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 106 | 2024-04-16 | 6330803355 | Mejoramientos | ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ETC RISARALDA (GRUPO 26), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”. | PUEBLO RICO | RISARALDA | 26 - 3 | 12 | PAF-MENPNIE-O-050-2024 | 038-2024 | 2024-06-20 | OBRA | CONTRATADO | GRUPO TITANIUM S.A.S | 900749719 | 6141512336 | 189291019 |  | 120354854.99 | 6141512336 | 4072315542.55 | 407231554.25 | 0 | 1275781530.06 | 127578153.01 | 0 | 5348097072.61 | 534809707.26 | 0 | 1328224970.65 | 78.37% | Vigente
77 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 187 | 2025-03-10 | 2380838350 | Proyectos Estrategicos | REVISIÓN, AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y, LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUEBLO TOTOROEZ, SEDE BETÁNIA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA | TOTORÓ | CAUCA | 10 | 1 | PAF-MENPNIE-O-019-2025 | 007-2025 | 2025-04-11 | OBRA | CONTRATADO | CONSORCIO OBRA INSTITUCIONAL TOTORO 2025 | 901932571 | 2380838350 | 0 |  |  | 2380838350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2380838350 | 0% | Vigente
78 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 90 | 2024-02-12 | 309898810 | Proyectos Estrategicos | INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA REVISIÓN, AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y, LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUEBLO TOTOROEZ, SEDE BETÁNIA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA | TOTORÓ | CAUCA | 10 | 1 | PAF-MENPNIE-I-025-2024 | 008-2025 | 2025-04-08 | INTERVENTORIA | CONTRATADO | CONSORCIO INTERVENTORÍA 5T-CCA 025 | 901932561 | 278908930 | 30989880 |  |  | 278908930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278908930 | 0% | Vigente
79 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 97 | 2024-03-12 | 355437960 | Proyectos Estrategicos | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO, REPOSICIÓN Y OBRAS NUEVAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ, PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER | MEDIO SAN JUAN Y LITORAL DE SAN JUAN | CHOCÓ | NA | 4 | PAF-MENPNIE-I-032-2024 | 053-2024 | 2024-11-26 | INTERVENTORIA | CONTRATADO | CONSORCIO CONSTRUSISCO | 901886648 | 331801336 | 23636624 | 80544972 |  | 412346308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412346308 | 0% | Vigente
80 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 161 | 2024-10-02 | 1791287225 | Proyectos Estrategicos | ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO, REPOSICIÓN Y OBRAS NUEVAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ, PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER | MEDIO SAN JUAN Y LITORAL DE SAN JUAN | CHOCÓ | NA | 4 | PAF-MENPNIE-O-126-2024 | 048-2024 | 2024-11-26 | OBRA | CONTRATADO | CONSORCIO PRO-INSTITUCIONES CHOCO-INDIGENA | 901884967 | 1643326730 | 147960495 |  | 80544972 | 1643326730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1643326730 | 0% | Vigente
81 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 99 184 | 12/03/2024 17/02/2025 | 6353400610 | Mejoramientos | ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA (GRUPO 25), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER | BUENAVENTURA | VALLE DEL CAUCA | 25 | 15 | PAF-MENPNIE-O-043-2024 | 028-2024 | 2024-06-11 | OBRA | CONTRATADO | CONSORCIO G25 2024 | 901835722 | 5192798592 | 160602018 | 1000000000 |  | 6192798592 | 2372512880.4 | 237251288.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2372512880.4 | 237251288.04 | 0 | 4057536999.64 | 34.48% | Vigente
82 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 100 185 | 12/03/2024 17/02/2025 | 835757877.78 | Mejoramientos | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA (GRUPO 25), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER | BUENAVENTURA | VALLE DEL CAUCA | 25 | 15 | PAF-MENPNIE-I-034-2024 | 027-2024 | 2024-07-05 | INTERVENTORIA | CONTRATADO | CONSORCIO OM INGENIEROS | 901831256 | 324737739 | 17498541 | 493521597.78 |  | 818259336.78 | 135783536.91 | 13578353.69 | 0 | 16468352.39 | 1646835.24 | 0 | 152251889.3 | 15225188.93 | 0 | 681232636.41 | 16.75% | Vigente
83 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 102 163 | 20/03/2024 07/10/2024 | 264647857 | Proyectos Estrategicos | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO, REPOSICIÓN Y OBRAS NUEVAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL HUILA – CRIHU (GRUPO 14), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER | LA PLATA, LA ARGENTINA Y PALESTINA | HUILA | 14 | 4 | PAF-MENPNIE-I-038-2024 | 030-2024 | 2024-06-21 | INTERVENTORIA | CONTRATADO | CONSORCIO INTERHUILA 038 | 901839812 | 227100006 | 15010874 | 22536977 |  | 249636983 | 226321284.69 | 22632128.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226321284.69 | 22632128.47 | 0 | 45947826.78 | 81.59% | Vigente
84 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 103 162 | 20/03/2024 07/10/2024 | 1280163166 | Proyectos Estrategicos | ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO, REPOSICIÓN Y OBRAS NUEVAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL HUILA – CRIHU (GRUPO 14), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER | LA PLATA, LA ARGENTINA Y PALESTINA | HUILA | 14 | 4 | PAF-MENPNIE-O-045-2024 | 031-2024 | 2024-07-03 | OBRA | CONTRATADO | INGENIEROS CONTRATISTAS INGECON S.A.S. | 813006542 | 968394297 | 42455703 | 269313166 |  | 1237707463 | 1237707463 | 123770746.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237707463 | 123770746.3 | 0 | 123770746.3 | 90% | En Liquidación
86 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 109 | 2024-05-03 | 507157590 | Diseños Proyectos | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL COLEGIO JOSE MARIA HERNANDEZ EN EL SECTOR LA RAICITA VÍA AL AEROPUERTO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO DEPARTAMENTO PUTUMAYO | PUERTO LEGUIZAMO | PUTUMAYO | 3 | 1 | PAF-MENPNIE-C-003-2024 | 009-2025 | 2025-04-08 | ESTUDIOS Y DISEÑOS | CONTRATADO | CONSORCIO MCHP LEGUIZAMO | 901931682 | 487378780 | 19778810 |  |  | 487378780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487378780 | 0% | Vigente
87 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 190 | 2025-03-11 | 309932280 | Diseños Proyectos | “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL COLEGIO JOSE MARIA HERNANDEZ EN EL SECTOR LA RAICITA VÍA AL AEROPUERTO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO DEPARTAMENTO PUTUMAYO | PUERTO LEGUIZAMO | PUTUMAYO | 3 | 1 | PAF-MENPNIE-I-022-2025 | 010-2025 | 2025-04-02 | INTERVENTORIA | CONTRATADO | INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS S.A.S | 900503646 | 309932280 | 0 |  |  | 309932280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309932280 | 0% | Vigente
88 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 113 | 2024-05-09 | 5639034020 | Proyectos Estrategicos | ¨LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA SAN CARLOS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE COLÓN, DEPARTAMENTO DE NARIÑO. | COLON | NARIÑO | 11 | 1 | PAF-MENPNIE-O-067-2024 | 042-2024 | 2024-09-17 | OBRA | CONTRATADO | CONSORCIO SAN CARLOS 2024 | 901864521 | 5458250573 | 180783447 |  |  | 5458250573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5458250573 | 0% | Vigente
89 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 134 | 2024-07-02 | 785128710 | Proyectos Estrategicos | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA SAN CARLOS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE COLON, DEPARTAMENTO DE NARIÑO | COLON | NARIÑO | 11 | 1 | PAF-MENPNIE-I-079-2024 | 041-2024 | 2024-09-10 | INTERVENTORIA | CONTRATADO | ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS | 812001126 | 740376374 | 44752336 |  |  | 740376374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740376374 | 0% | Vigente
90 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 182 | 2025-01-14 | 453065330 | Diseños Proyectos | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL COMPLEJO EDUCATIVO COLEGIO DEL CATATUMBO EN EL MUNICIPIO DE EL TARRA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | EL TARRA | NORTE DE SANTANDER | N/A | 1 | PAF-MENPNIE-C-003-2025 | 003-2025 | 2025-03-20 | ESTUDIOS Y DISEÑOS | CONTRATADO | CONSORCIO DISEÑOS EL TARRA | 901917385 | 453065330 | 0 |  |  | 453065330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453065330 | 0% | Vigente
91 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 181 | 2025-01-14 | 169705120 | Diseños Proyectos | LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL COMPLEJO EDUCATIVO COLEGIO DEL CATATUMBO EN EL MUNICIPIO DE EL TARRA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | EL TARRA | NORTE DE SANTANDER | N/A | 1 | PAF-MENPNIE-I-006-2025 | 004-2025 | 2025-03-27 | INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS | CONTRATADO | CONSORCIO INTER TARRA | 901917219 | 169705119 | 1 |  |  | 169705119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169705119 | 0% | Vigente
92 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 128 | 2024-06-28 | 383559190 | Diseños Proyectos | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA INFRAESTRUCTURA NUEVA Y DEL INTERNADO, DIAGNÓSTICO Y CONSULTORIA DE LAS AULAS EXISTENTES EN EL COLEGIO KWE SX UMA KIWE “CEFIC”, MUNICIPIO DE CALDONO, DEPARTAMENTO DE CAUCA. | CALDONO | CAUCA | N/A | 1 |  |  |  | ESTUDIOS Y DISEÑOS | POR CONTRATAR |  |  |  | 383559190 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | POR CONTRATAR
93 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 129 | 2024-06-28 | 210615810 | Diseños Proyectos | INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA INFRAESTRUCTURA NUEVA Y DEL INTERNADO, DIAGNÓSTICO Y CONSULTORIA DE LAS AULAS EXISTENTES EN EL COLEGIO KWE SX UMA KIWE “CEFIC”, MUNICIPIO DE CALDONO, DEPARTAMENTO DE CAUCA | CALDONO | CAUCA | N/A | 1 |  |  |  | INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS | POR CONTRATAR |  |  |  | 210615810 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | POR CONTRATAR
94 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 130 | 2024-06-28 | 483615990 | Diseños Proyectos | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA AMPLIACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADO CARRASQUILLA INDUSTRIAL DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ | QUIBDO | CHOCO | N/A | 1 | PAF-MENPNIE-O-083-2024 | 005-2025 | 2025-04-10 | ESTUDIOS Y DISEÑOS | CONTRATADO | CONSORCIO MCHP CARRASQUILLA | 901929166 | 478779840 | 4836150 |  |  | 478779840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478779840 | 0% | Vigente
95 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 183 | 2025-02-11 | 262253960 | Diseños Proyectos | INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA AMPLIACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADO CARRASQUILLA INDUSTRIAL DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ | QUIBDO | CHOCO | N/A | 1 | PAF-MENPNIE-I-014-2025 | 006-2025 | 2025-03-25 | INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS | CONTRATADO | CONSORCIO INTERVENTORÍA QUIBDÓ | 901926607 | 262253960 | 0 |  |  | 262253960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262253960 | 0% | Vigente
96 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 141 | 2024-08-02 | 5211944158 | Proyectos Estrategicos | REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO ESMERALDAS SEDE PRINCIPAL, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO ESMERALDAS DEL MUNICIPIO MERCADERES, DEPARTAMENTO CAUCA | MERCADERES | CAUCA | 9 | 1 | PAF-MENPNIE-O-106-2024 | 054-2024 | 2024-12-23 | OBRA | CONTRATADO | CONSORCIO ESMERALDAS | 901885266 | 5067512140 | 144432018 |  |  | 5067512140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5067512140 | 0% | Vigente
97 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 147 | 2024-08-27 | 636633920 | Proyectos Estrategicos | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO ESMERALDAS SEDE PRINCIPAL, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO ESMERALDAS DEL MUNICIPIO MERCADERES, DEPARTAMENTO CAUCA. | MERCADERES | CAUCA | 9 | 1 | PAF-MENPNIE-I-095-2024 | 055-2024 | 2024-11-26 | INTERVENTORIA | CONTRATADO | CONSORCIO CENTRO EDUCATIVO ESMERALDAS | 901886474 | 598387062 | 38246858 |  |  | 598387062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598387062 | 0% | Vigente
98 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 168 | 2024-11-08 | 445174240 | Proyectos Estrategicos | INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES LOCATIVAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA COLEGIO NACIONAL PINILLOS DEL MUNICIPIO DE MOMPOX, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | MOMPOX | BOLIVAR | N/A | N/A | PAF-MENPNIE-I-138-2024 | 001-2025 | 2025-02-26 | INTERVENTORIA | CONTRATADO | INGESCOR LTDA | 812002469 | 419843827 | 25330413 |  |  | 419843827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419843827 | 0% | Vigente
99 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 171 | 2024-11-08 | 2545850230 | Proyectos Estrategicos | “ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES LOCATIVAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA COLEGIO NACIONAL PINILLOS DEL MUNICIPIO DE MOMPOX, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR” | MOMPOX | BOLIVAR | N/A | N/A | PAF-MENPNIE-O-144-2024 | 002-2025 | 2025-04-02 | INTERVENTORIA | CONTRATADO | UNION TEMPORAL FINDETER MOMPOX PYP 2024 | 901912527 | 2451011208 | 94839022 |  |  | 2451011208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2451011208 | 0% | Vigente
100 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | 191 | 2025-03-20 | 18255573.02 | Proyectos Estrategicos | GASTOS REEMBOLSABLES CONTRATO DE OBRA No. 014-PAF-MENPNIE-O-127-2023 CONFORME CON LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES | IBAGUE | TOLIMA | N/A | 1 | N/A | LICENCIA 014-2024 | 2025-03-20 | OTRO- EXPENSAS | CONTRATADO | N/A | N/A | 18255573.02 | 0 |  |  | 18255573.02 | 18255573.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18255573.02 | 0 | 0 | 0 | 100% | N/A
101 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
102 | CO1.PCCNTR.5090635 | 87123 | NACION | 2023 | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TOTALES | [5 empty] | 248189118696.14 | [13 empty] | 216400336843.02 | 11579088248 | 20988254496.59 | 1199012181.1 | 237388591339.61 | 99912447637.66 | 9309543639.1 | 164743008 | 10227809796.48 | 488401363.14 | 0 | 110187057434.14 | 9797945002.24 | 164743008 | 136834735899.7099 | 42.36%
(*) CDR: Constancia de Disponibilidad de Recursos, documento de control interno de Findeter que respalda la disponibilidad para iniciar con la adjudicación de contratos derivados o la adición a los mismos.
Note on Y9: CAROLINA RODRIGUEZ MONTANA: Valor Asumido por Contratista de Obra 014-2023
Note on X10: CAROLINA RODRIGUEZ MONTANA: Valor Asumido por Contratista de Obra 014-2023
Note on W13: CAROLINA RODRIGUEZ MONTANA: Liberado saldo del CDR inicial por $212,771,930 para la adición
Note on W14: CAROLINA RODRIGUEZ MONTANA: Liberado saldo del CDR inicial por $20,345,710 para la adición
Note on X20: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De esta adición el Contratista de Obra asume $40.160.893,50
Note on X30: CAROLINA RODRIGUEZ MONTANA: De esta adición el Contratista de Obra Asume $35.607.160,17.
Note on X31: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Liberación por disminución valor del contrato, despriorización de una Sede, Otrosí No. 1
Note on X32: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Liberación por disminución valor del contrato, despriorización de una Sede, Otrosí No. 1
Note on X34: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: $50.000.000 de Adición cubre Contratista de Obra Cto 013-2023
Note on X36: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De esta Adición el contratista de Obra asume $116.020.814,25
Note on T38: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cedente UNION TEMPORLA BARBACOAS NIT 901801498 (Cto Cesión 10/03/2025)
Note on X38: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De esta Adición el Contratista de obra Asume $159.807.583
Note on T40: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cedente ALFA & OMEGA INGENIEROS S.A.S NIT 811017902 (Cto Cesión 14/03/2025)
Note on X42: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: $35.543.422,50 de Adición cubre Contratista de Obra Cto 026-2024
Note on X48: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: $80.000.000 +$84.991.547 Adición Asumida por el Contratista de Obra 007-2024
Note on W51: CAROLINA RODRIGUEZ MONTANA: Liberado Saldo del CDR iinicial para adición
Note on W52: CAROLINA RODRIGUEZ MONTANA: Liberado Saldo del CDR iinicial para adición
Note on X52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De esta adición, $18.000.000 son asumidos por el Contratista y el restante con cargo al Patrimonio Autónomo
Note on X54: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De esta adición, $60.000.000+ $90.000.000 son asumidos por el Contratista de Obra 036-2024
Note on X60: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: $5.574.659,64 asumido por Contratista de Obra Cto 032-2024
Note on X80: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De esta adición, $1¿ 60.000.000 son asumidos por el Contratista 024-2024
Note on X84: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El Contratista de Obra asume $17.088.816.66 de esta adición (Cto 034-2024). El contratista de Obra asumió $21.493.697,89
Note on X85: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El Contratista de Obra asume $36.106.456,49 de esta adición (Cto 038-2024). Segundo adición Asume Contratista $54.159.684,75. Contratista asume $30.088.713,75
Note on X89: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De esta adición el contratista de Obra asume $80.544.972

## 5.Pagos Asistencia Ténica
Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.5090635
Ministerio de Educación Nacional
Financiera del Desarrollo S.A.
5. PAGOS ASISTENCIA TECNICA
01 de mayo al 31 de mayo de 2025
Actividad / Hitos | % | Valor Total (Cláusula Septima Contrato Interadministativo) | Adición (Cláusula Septima Contrato Interadministativo) | No. FACTURA | VALOR FACTURA | VALOR NETO | FECHA DE PAGO
ETAPA VIABILIDAD | 7.148% | 1125549600 | 844162200
Viabilidad Jurídica (400 Viabilidades) | 23.11% | 260134000 | 195100500
Viabilidad Técnica (400 Viabilidades) | 76.89% | 865415600 | 649061700
ETAPA EJECUCIÓN | 92.85% | 14620530400 | 6463781504.9953
A la adjudicación de los Contratos Derivados | 15% | 2193079560 | 969567225.7502
A la firma del Acta de Inicio de los Contratos Derivados | 10% | 1462053040 | 646378150.5041
Al avance de ejecución física del 20% de cada proyecto, certificado por la Interventoría y la Supervisión. | 15% | 2193079560 | 969567225.7502
Al avance de ejecución física del 40% de cada proyecto, certificado por la Interventoría y la Supervisión. | 15% | 2193079560 | 969567225.7502
Al avance de ejecución física del 60% de cada proyecto, certificado por la Interventoría y la Supervisión. | 15% | 2193079560 | 969567225.7502
Al avance de ejecución física del 80% de cada proyecto, certificado por la Interventoría y la Supervisión. | 15% | 2193079560 | 969567225.7502
Al avance de ejecución física del 100% de cada proyecto, certificado por la Interventoría y la Supervisión. | 15% | 2193079560 | 969567225.7502
TOTAL | 100% | 15746080000 | 7307943704.9953 |  | 0 | 0

## 6.Reportes de Pagos
Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.5090635
Ministerio de Educación Nacional
Financiera del Desarrollo S.A.
6. REPORTE DE PAGOS
01 de mayo al 31 de mayo de 2025
CC / NIT | No. | RAZON SOCIAL / NOMBRE | CTO | TIPO DE PAGO | CONCEPTO | OP (ID CP) | FECHA PAGO | VALOR BRUTO | RETEGARANTIA | IMPUESTOS | OTROS DESCUENTOS | AJUSTE A MIL | NETO A PAGAR
CC | 93361855 | MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA | LICENCIA | CONTRATOS | Prorroga Licencia de Construcción IE JOSE ANTONIO RICAURTE - Línea Proyectos Estratégicos - Ibagué (Tolima) - Factura No. CUR1 2113 (08/11/23) | 222838 | 2023-12-05 | 1262766 | 0 | 121787.96 | 0 | 0 | 1140978.04
[5 empty] | TOTAL ACUMULADO A 31/DIC/23 |  |  | 1262766 | 0 | 121787.96 | 0 | 0 | 1140978.04
NIT | 800113389 | MUNICIPIO DE IBAGUE | N/A | IMPUESTOS | RETEICA MUNICIPIO DE IBAGUE | N/A | 2024-01-15 | 4775.17 |  | 0 | 0 | 0 | 4775.17
NIT | 800113389 | MUNICIPIO DE IBAGUE | N/A | IMPUESTOS | ESTAMPILLA IBAGUE | N/A | 2024-01-15 | 286.51 |  | 0 | 0 | 0 | 286.51
NIT | 800197268 | DIAN | N/A | IMPUESTOS | Retención en la Fuente Diciembre 2023 | N/A | 2024-01-29 | 116726.28 |  | 0 | 0 | 273.72 | 117000
[5 empty] | TOTAL ENERO/2024 |  |  | 121787.96 | 0 | 0 | 0 | 273.72 | 122061.68
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL FEBRERO /2024 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL MARZO /2024 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL ABRIL /2024 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NIT | 901794652 | CONSORCIO EDUCATIVO CESAR | 012-2023 | CONTRATOS | ID 246577, FACTURA FVE-1, ACTA NO. 1 COMPONENTE I DEL CONTRATO 012-2023, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL CESAR (GRUPO 9), PERIODO DEL 26 DE FEBRERO DE 2024 AL 25 DE MARZO DE 2024 | 246577 | 2024-05-23 | 68905760 | 6890576 | 7419608 | 0 | 0 | 54595576
NIT | 900503646 | INTERVENTORIAS & CONSULTORIAS S.A.S | 009-2023 | CONTRATOS | ID 246592, FACTURA CI- 268, ACTA PARCIAL NO.1 - COMPONENTE 1, DEL CTO NO. 009-2023 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL CESAR (GRUPO 9), PERIODO DEL 26 DE FEBRERO DE 2024 AL 25 DE MARZO DE 2024 | 246592 | 2024-05-23 | 48232800 | 4823280 | 3028828.24 | 0 | 0 | 40380691.76
NIT | 900503646 | INTERVENTORIAS & CONSULTORIAS S.A.S | 009-2023 | CONTRATOS | ID 247170, FACTURA CI- 273, ACTA PARCIAL NO.1 - COMPONENTE 2, DEL CTO NO. 009-2023 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL CESAR (GRUPO 9), PERIODO DEL 26 DE MARZO DE 2024 AL 25 DE ABRIL DE 2024 | 247170 | 2024-05-28 | 20987100.11 | 2098710.01 | 1317906.51 | 0 | 0 | 17570483.59
NIT | 901786131 | CONSORCIO INTER- EDUCATIVO | 011-2023 | CONTRATOS | ID 246929, FACTURA FECI 3, ACTA 1. DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO. COSTO FIJO DE LA INTERVENTORÍA INTEGRAL CTO 011-2023 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA (GRUPO 11) | 246929 | 2024-05-23 | 32605732 | 3260573.2 | 1863184.68 | 0 | 0 | 27481974.12
NIT | 900584208 | CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S. | 004-2023 | CONTRATOS | ID 247732, FACTURA CDE- 141, ACTA PARCIAL NO.1 - COMPONENTE 1, CORRESPONDIENTE AL 100% DEL COMPONENTE 1 DEL CONTRATO DE OBRA NO. 004-2023 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA (GRUPO 1) | 247732 | 2024-05-28 | 107451264 | 10745126.4 | 11602930.61 | 0 | 0 | 85103206.99
NIT | 900506471 | CONSTRUOBRAS C&M SAS | 007-2023 | CONTRATOS | ID 247126, FACTURA CO 176, ACTA NO. 1 CORRESPONDIENTE AL 100% DEL COMPONENTE I DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 007-2023 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA (GRUPO 1) | 247126 | 2024-05-28 | 73250450 | 7325045 | 4524292.5 | 0 | 0 | 61401112.5
CC | 59312287 | NATALIA MARCELA ROSERO PALACIOS | 015-2023 | CONTRATOS | ID 247737, FACTURA FVE-12, ACTA NO. 1 CORRESPONDIENTE AL 100% DEL COMPONENTE I DEL CONTRATO DE OBRA NO. 015-2023 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA (GRUPO 5) | 247737 | 2024-05-28 | 45103380 | 4510338 | 4691101.38 | 0 | 0 | 35901940.62
NIT | 901785672 | CONSORCIO FINDETER G3 | 016-2023 | CONTRATOS | ID 247132, FACTURA FE 2, ACTA NO. 1 CORRESPONDIENTE AL 100% DEL COMPONENTE I DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 016-2023 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA (GRUPO 5) | 247132 | 2024-05-28 | 29893990 | 2989399 | 1833833 | 0 | 0 | 25070758
CC | 59312287 | NATALIA MARCELA ROSERO PALACIOS | 015-2023 | CONTRATOS | ID 247739, FACTURA FVE-14, ACTA 1 ETAPA 2 AVANCE DEL 31,86% EN OBRA CTO DE OBRA NO. 015-2023 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA (GRUPO 5) PERIODO DEL 20 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2024- | 247739 | 2024-05-28 | 821943412.23 | 82194341.22 | 68234833.99 | 0 | 0 | 671514237.02
NIT | 901785672 | CONSORCIO FINDETER G3 | 016-2023 | CONTRATOS | ID 247804, FACTURA FE 4, ACTA NO. 1 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 016-2023 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA (GRUPO 5) COSTOS FIJOS 1 MES Y COSTOS VARIABLES AVANCE DE OBRA 31,86% PERIODO DEL 20 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2024- | 247804 | 2024-05-28 | 37371307.78 | 3737130.78 | 2292525.6 | 0 | 0 | 31341651.4
NIT | 900584208 | CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S. | 004-2023 | CONTRATOS | ID 248957, FACTURA CDE - 142, ACTA 1 ETAPA 2 AVANCE DEL 12,74% EN OBRA CTO DE OBRA NO. 004-2023 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA (GRUPO 1) PERIODO DEL 1 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2024 | 248957 | 2024-05-28 | 731704700 | 73170470 | 64199825.05 | 0 | 0 | 594334404.95
NIT | 900506471 | CONSTRUOBRAS C&M SAS | 007-2023 | CONTRATOS | ID 247743, FACTURA CO 178, ACTA PARCIAL NO. 1 DEL COMPONENTE II POR CONCEPTO DE DOS (02) MESES DE COSTO FIJO COMPRENDIDOS ENTRE EL 01 DE MARZO DE 2024 AL 30 DE ABRIL DE 2024 Y UN AVANCE DE OBRA DEL 12,74% (VARIABLES), CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 007-2023 (PAF-MENPNIE-I-085-2023) INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA (GRUPO 1) | 247743 | 2024-05-28 | 61494188.91 | 6149418.89 | 3802011.32 | 0 | 0 | 51542758.7
[5 empty] | TOTAL MAYO /2024 |  |  | 2078944085.03 | 207894408.5 | 174810880.88 | 0 | 0 | 1696238795.65
NIT | 901786131 | CONSORCIO INTER- EDUCATIVO | 011-2023 | CONTRATOS | ID 251581, FACTURA FECI 4, ACTA 2. ETAPA 2 DEL 15 DE MARZO AL 14 DE MAYO. COSTO FIJO DE LA INTERVENTORÍA INTEGRAL CTO 011-2023 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA (GRUPO 11) | 251581 | 2024-06-26 | 65211464 | 6521146.4 | 3726369.37 | 0 | 0 | 54963948.23
NIT | 900503646 | INTERVENTORIAS & CONSULTORIAS S.A.S | 009-2023 | CONTRATOS | ID 251588, FACTURA IC- 284, ACTA NO.2 - COMPONENTE 2, DEL CTO NO. 009-2023 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL CESAR (GRUPO 9), PERIODO DEL 26 DE ABRIL DE 2024 AL 25 DE MAYO DE 2024 | 251588 | 2024-06-26 | 19989968.3 | 1998996.83 | 1254025.15 | 0 | 0 | 16736946.32
NIT | 900278442 | AZUL CONSTRUCCIÓN Y MINERÍA S.A | 005-2023 | CONTRATOS | ID 253418, FACTURA AC 78, ACTA NO. 1 COMPONENTE I DEL CONTRATO 005-2023, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTOS DE CORDOBA Y ANTIOQUIA (GRUPO 10), PERIODO DEL 15 DE FEBRERO DE 2024 AL 15 DE MARZO DE 2024 | 253418 | 2024-06-27 | 78523788 | 7852378.8 | 8543294.97 | 0 | 0 | 62128114.23
NIT | 900506471 | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S | 010-2023 | CONTRATOS | ID 253371, FACTURA CO 182, ACTA NO. 1 COMPONENTE I DEL CONTRATO 010-2023, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTOS DE CORDOBA Y ANTIOQUIA (GRUPO 10), PERIODO DEL 15 DE FEBRERO DE 2024 AL 15 DE MARZO DE 2024 | 253371 | 2024-06-27 | 53760418.69 | 5376041.87 | 5623185.66 | 0 | 0 | 42761191.16
NIT | 900506471 | CONSTRUOBRAS C&M SAS | 007-2023 | CONTRATOS | ID 251592, FACTURA CO 181, ACTAL NO. 2 DEL COMPONENTE II POR CONCEPTO DE COSTO FIJO COMPRENDIDOS ENTRE EL 01 DE MAYO DE 2024 AL 26 DE MAYO DE 2024 Y UN AVANCE DE OBRA DEL 19,35% VARIABLES), CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 007-2023 (PAF-MENPNIE-I-085-2023) INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA (GRUPO 1) | 251592 | 2024-06-26 | 40200271.4 | 4020027.14 | 2493995.91 | 0 | 0 | 33686248.35
NIT | 59312287 | NATALIA MARCELA ROSERO PALACIOS | 015-2023 | CONTRATOS | ID 251602, FACTURA FVE-15, ACTA 2 ETAPA 2 AVANCE DEL 37,46% EN OBRA CTO DE OBRA NO. 015-2023 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA (GRUPO 5) PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2024- | 251602 | 2024-06-27 | 966469682.2 | 96646968.22 | 85533097.16 | 0 | 0 | 784289616.82
NIT | 901785672 | CONSORCIO FINDETER G3 | 016-2023 | CONTRATOS | ID 251607, FACTURA FE 5, ACTA NO. 2 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 016-2023 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA (GRUPO 5) COSTOS FIJOS 1 MES Y COSTOS VARIABLES AVANCE DE OBRA 37,46% PERIODO 1 AL 30 DE MAYO DE 2024 | 251607 | 2024-06-26 | 41051914.95 | 4105191.49 | 2518310.75 | 0 | 0 | 34428412.71
NIT | 901792473 | CONSORCIO VERTICE | 001-2024 | CONTRATOS | ID 253335, FACTURA CV 4, ACTA NO. 1 COMPONENTE I DEL CONTRATO 01-2024, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GRUPO 22), PERIODO DEL 29 DE FEBRERO DE 2024 AL 29 DE MARZO DE 2024 | 253335 | 2024-06-27 | 28916666.8 | 2891666.68 | 2988865.56 | 0 | 0 | 23036134.56
NIT | 74184643 | CAMILO PEDRAZA DÍAZ | 002-2024 | CONTRATOS | ID 252555, FACTURA FECP 63, ACTA NO. 1 COMPONENTE I DEL CONTRATO 002-2024, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GRUPO 22), PERIODO DEL 29 DE FEBRERO DE 2024 AL 29 DE MARZO DE 2024 | 252555 | 2024-06-27 | 18270000 | 1827000 | 1120764.71 | 0 | 0 | 15322235.29
NIT | 901792473 | CONSORCIO VERTICE | 001-2024 | CONTRATOS | ID 253455, FACTURA CV 5, ACTA NO. 1 COMPONENTE II DEL CONTRATO 001-2024, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GRUPO 22) AVANCE DE OBRA 7,98%, PERIODO 30 DE MARZO DE 2024 A 29 DE MAYO DE 2024 | 253455 | 2024-06-27 | 256378939.55 | 25637893.96 | 21123504.45 | 0 | 0 | 209617541.14
NIT | 74184643 | CAMILO PEDRAZA DÍAZ | 002-2024 | CONTRATOS | ID 252967, FACTURA FECP 65, ACTA NO. 1 COMPONENTE II DEL CONTRATO 002-2024, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GRUPO 22), COSTOS FIJOS Y VARIABLES AVANCE DE OBRA 7,98% PERIODO DEL 30 DE MARZO DE 2024 A 29 DE MAYO DE 2024 | 252967 | 2024-06-27 | 60706821.24 | 6070682.12 | 3724031.89 | 0 | 0 | 50912107.23
NIT | 900584208 | CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S. | 004-2023 | CONTRATOS | ID 251616, FACTURA CDE - 143, ACTA 2 ETAPA 2 AVANCE DEL 19,35% EN OBRA CTO DE OBRA NO. 004-2023 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA (GRUPO 1) PERIODO DEL 1 DE MAYO AL 26 DE MAYO DEL 2024 | 251616 | 2024-06-27 | 1111039167.63 | 111103916.76 | 98205074.51 | 0 | 0 | 901730176.36
NIT | 901787725 | CONSORCIO INSTITUCIONES EDUCATIVAS TAME | 002-2023 | CONTRATOS | ID 252924, FACTURA CIET 2, ACTA NO. 1 COMPONENTE II DEL CONTRATO 002-2023, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DE ARAUCA (GRUPO 2), PERIODO DEL 15 AL 30 DE MAYO DE 2024 | 252924 | 2024-06-27 | 389128127.67 | 38912812.77 | 34760238.36 | 0 | 0 | 315455076.54
NIT | 800197268 | U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETENCION EN LA FUENTE FACTURAS MES DE MAYO DE 2024 | N/A | 2024-06-25 | 66682394.76 | 0 | 0 | 0 | -394.76 | 66682000
NIT | 899999090 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | N/A | IMPUESTOS | PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL FACTURAS MAYO DE 2024 | N/A | 2024-06-11 | 77229561.34 | 0 | 0 | 0 | 438.66 | 77230000
NIT | 800096585 | MUNICIPIO DE CHIRIGUANA (CESAR) | N/A | IMPUESTOS | RETE ICA MENSUAL MES DE MAYO DE 20224 | N/A | 2024-06-11 | 211039.97 | 0 | 0 | 0 | -39.97 | 211000
NIT | 800096576 | MUNICIPIO DE BECERRIL | N/A | IMPUESTOS | RETE ICA MENSUAL MES DE MAYO DE 20224 | N/A | 2024-06-17 | 211159.97 | 0 | 0 | 0 | -159.97 | 211000
NIT | 891500982 | MUNICIPIO DE MORALES - CAUCA | N/A | IMPUESTOS | RETE ICA MENSUAL MES DE MAYO DE 20224 | N/A | 2024-06-18 | 5809738.29 | 0 | 0 | 0 | 261.71 | 5810000
NIT | 891500856 | MUNICIPIO DE PIENDAMOCAUCA | N/A | IMPUESTOS | RETE ICA MENSUAL MES DE MAYO DE 20224 | N/A | 2024-06-18 | 1829649.4 | 0 | 0 | 0 | 350.6 | 1830000
[5 empty] | TOTAL JUNIO /2024 |  |  | 3281620774.16 | 312964723.04 | 271614758.45 | 0 | 456.27 | 2697041748.94
NIT | 900506471 | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S | 010-2023 | CONTRATOS | ID 255631 FACTURA CO 186, ACTA NO. 1 COMPONENTE II DEL CONTRATO 010-2023, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTOS DE CORDOBA Y ANTIOQUIA (GRUPO 10), COSTOS FIJOS PERIODO DEL 16 DE MARZO DE 2024 AL 30 DE MAYO DE 2024 Y AVANCE DE OBRA 19,30% | 255631 | 2024-07-23 | 77807940.93 | 7780794.09 | 4903861.82 | 0 | 0 | 65123285.02
NIT | 900278442 | AZUL CONSTRUCCIÓN Y MINERÍA S.A | 005-2023 | CONTRATOS | ID 255634 FACTURA AC 79, ACTA NO. 1 COMPONENTE II AVANCE DE OBRA 19,30% DEL CONTRATO 005-2023, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTOS DE CORDOBA Y ANTIOQUIA (GRUPO 10), PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2024 AL 15 DE MAYO DE 2024 | 255634 | 2024-07-23 | 1086989919.56 | 108698991.96 | 97002816.81 | 0 | 0 | 881288110.79
NIT | 901794652 | CONSORCIO EDUCATIVO CESAR | 012-2023 | CONTRATOS | ID 255658 FACTURA FVE- 6, ACTA NO. 1 COMPONENTE II AVANCE DE OBRA 2,95% DEL CONTRATO 012-2023, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL CESAR (GRUPO 9), PERIODO DEL 26 DE MARZO DE 2024 AL 25 DE MAYO DE 2024 | 255658 | 2024-07-19 | 173474772.17 | 17347477.22 | 15419132.15 | 0 | 0 | 140708162.8
NIT | 901794652 | CONSORCIO EDUCATIVO CESAR | 012-2023 | CONTRATOS | ID 255661 FACTURA FVE- 8, ACTA NO. 2 COMPONENTE II AVANCE DE OBRA 5,58% DEL CONTRATO 012-2023, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL CESAR (GRUPO 9), PERIODO DEL 26 DE MAYO DE 2024 AL 25 DE JUNIO DE 2024 | 255661 | 2024-07-19 | 327485521.53 | 32748552.15 | 29105092.28 | 0 | 0 | 265631877.1
NIT | 901786317 | CONSORCIO NUEVO HORIZONTE | 013-2023 | CONTRATOS | ID 255664 FACTURA FECH1, ACTA NO. 1 COMPONENTE I DEL CONTRATO 013-2023, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA (GRUPO 11), PERIODO DEL 15 DE FEBRERO DE 2024 AL 14 DE MARZO DE 2024 | 255664 | 2024-07-22 | 96036985.31 | 9603698.53 | 10168621.97 | 0 | 0 | 76264664.81
NIT | 900503646 | INTERVENTORIAS & CONSULTORIAS S.A.S | 009-2023 | CONTRATOS | ID 255668 FACTURA IC 294, ACTA NO.3 - COMPONENTE 2, DEL CTO NO. 009-2023 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL CESAR (GRUPO 9), COSTOS FIJOS PERIODO DEL 26 DE MAYO DE 2024 AL 25 DE JUNIO DE 2024 Y COSTO VARIABLE AVANCE DE OBRA 5,58% | 255668 | 2024-07-22 | 24402273.67 | 2440227.37 | 1500705.92 | 0 | 0 | 20461340.38
NIT | 901786131 | CONSORCIO INTER- EDUCATIVO | 011-2023 | CONTRATOS | ID 255670 FACTURA FECI 5, ACTA 1. ETAPA 1 CTO 011-2023 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA (GRUPO 11) DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2024 | 255670 | 2024-07-23 | 67354425.22 | 6735442.56 | 3848824.3 | 0 | 0 | 56770158.36
NIT | 901787725 | CONSORCIO INSTITUCIONES EDUCATIVAS TAME | 002-2023 | CONTRATOS | ID 255679 FACTURA CIET 3, ACTA NO. 2 COMPONENTE II DEL CONTRATO 002-2023, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DE ARAUCA (GRUPO 2), PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024 | 255679 | 2024-07-23 | 1272318911.13 | 127231891.11 | 113654360.79 | 0 | 0 | 1031432659.23
NIT | 901785680 | CONSORCIO INTERVENTORES 086 | 001-2023 | CONTRATOS | ID 256184 FACTURA CE 1, ACTA NO. 1 COMPONENTE II DEL CONTRATO 001-2023, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA (GRUPO 2), PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO DE 2024 | 256184 | 2024-07-23 | 42460429.66 | 4246042.97 | 2676077.5 | 0 | 0 | 35538309.19
NIT | 900506471 | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S | 010-2023 | CONTRATOS | ID 255671 FACTURA CO 187, ACTA NO. 2 COMPONENTE II DEL CONTRATO 010-2023, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTOS DE CORDOBA Y ANTIOQUIA (GRUPO 10), COSTOS FIJOS PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024 Y AVANCE DE OBRA 32,38% | 255671 | 2024-07-22 | 54579253.49 | 5457925.35 | 3439868.91 | 0 | 0 | 45681459.23
NIT | 900278442 | AZUL CONSTRUCCIÓN Y MINERÍA S.A | 005-2023 | CONTRATOS | ID 255673 FACTURA AC 80, ACTA NO. 2 COMPONENTE II DEL CONTRATO 005-2023, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTOS DE CORDOBA Y ANTIOQUIA (GRUPO 10), AVANCE DE OBRA 32,38% PERIODO DEL 16 DE MAYO DE 2024 AL 15 DE JUNIO DE 2024 | 255673 | 2024-07-23 | 1823731648.5 | 182373164.85 | 161717420.66 | 0 | 0 | 1479641062.99
NIT | 901792473 | CONSORCIO VERTICE | 001-2024 | CONTRATOS | ID 255680 FACTURA CV 6, ACTA NO. 2 COMPONENTE II DEL CONTRATO 001-2024, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GRUPO 22) AVANCE DE OBRA 6,26%, PERIODO 30 DE MAYO DE 2024 A 3 DE JUNIO DE 2024 | 255680 | 2024-07-23 | 200951046.22 | 20095104.62 | 16556704.41 | 0 | 0 | 164299237.19
NIT | 901786317 | CONSORCIO NUEVO HORIZONTE | 013-2023 | CONTRATOS | ID 255683 FACTURA FECH2, ACTA NO. 1 COMPONENTE II DEL AVANCE DE OBRA 29,14% DEL CONTRATO 013-2023, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA (GRUPO 11), PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2024 AL 24 DE MAYO DE 2024 | 255683 | 2024-07-23 | 2603805453.75 | 260380545.38 | 222899583.49 | 0 | 0 | 2120525324.88
CC | 59312287 | NATALIA MARCELA ROSERO PALACIOS | 015-2023 | CONTRATOS | ID 258043 FACTURA FVE-16, ACTA 3 ETAPA 2 AVANCE DEL 17,07% EN OBRA CTO DE OBRA NO. 015-2023 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA (GRUPO 5) PERIODO DEL 1 AL 16 DE JUNIO DEL 2024 | 258043 | 2024-07-26 | 440285981.25 | 44028598.13 | 39169003.06 | 0 | 0 | 357088380.06
NIT | 901785672 | CONSORCIO FINDETER G3 | 016-2023 | CONTRATOS | ID 258001 FACTURA FE 6, ACTA NO. 3 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 016-2023 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA (GRUPO 5) COSTOS FIJOS 1 MES Y COSTOS VARIABLES AVANCE DE OBRA 17,07% PERIODO 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024 | 258001 | 2024-07-25 | 27650561.35 | 2765056.13 | 1696210.9 | 0 | 0 | 23189294.32
NIT | 901803620 | CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDTEC 2024 | 010-2024 | CONTRATOS | ID 256862 FACTURA FE2, ACTA NO. 1 COMPONENTE I DEL CONTRATO DE OBRA 010-2024, MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 7, PERIODO DEL 03 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024 | 256862 | 2024-07-23 | 278494718.25 | 27849471.83 | 29253646.88 | 0 | 0 | 221391599.54
CC | 9050725 | LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO | 009-2024 | CONTRATOS | ID 257498 FACTURA FEL 57, ACTA NO. 1 COMPONENTE I DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 009-2024, MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 7, PERIODO DEL 03 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024 | 257498 | 2024-07-26 | 109445667 | 10944566.7 | 6842653.47 | 0 | 0 | 91658446.83
NIT | 890702040 | MUNICIPIO DE RIOBLANCOM (TOLIMA | N/A | IMPUESTOS | RETEICA BIMESTRAL PATRIMONIOS | N/A | 2024-07-05 | 12217015.12 | 0 | 0 | 0 | -15.12 | 12217000
NIT | 800096580 | MUNICIPIO DE CURUMANI | N/A | IMPUESTOS | RETE ICA BIMESTRAL PATRIMONIOS | N/A | 2024-07-05 | 353317.12 | 0 | 0 | 0 | -317.12 | 353000
NIT | 899999001 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | N/A | IMPUESTOS | ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD NACIONAL SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN | N/A | 2024-07-10 | 42124953.32 | 0 | 0 | 0 | 46.68 | 42125000
NIT | 899999090 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | N/A | IMPUESTOS | CONTRIBUCION DE OBRA MENSUAL PATRIMONIO AUTONOMO | N/A | 2024-07-10 | 135284770.49 | 0 | 0 | 0 | 229.51 | 135285000
NIT | 800096808 | MUNICIPIO DE VALENCIA- CORDOBA | N/A | IMPUESTOS | RTEICA MENSUAL PATRIMONIOS | N/A | 2024-07-10 | 915461.64 | 0 | 0 | 0 | -461.64 | 915000
NIT | 890983814 | MUNICIPIO-SAN PEDRO DE URABA | N/A | IMPUESTOS | RTEICA BIMESTRAL PATRIMONIO AUTÓNOMO | N/A | 2024-07-10 | 137319.24 | 0 | 0 | 0 | -319.24 | 137000
NIT | 800096807 | MUNICIPIO DE TIERRALTA- CORDOBA | N/A | IMPUESTOS | RETEICA BIMESTRAL PATRIMONIOS AUTONOMOS | N/A | 2024-07-12 | 246597.97 | 0 | 0 | 0 | 402.03 | 247000
NIT | 800102801 | MUNICIPIO DE TAME | N/A | IMPUESTOS | RETEICA BIMESTRAL PATRIMONIOS AUTONOMOS | N/A | 2024-07-12 | 3862248.71 | 0 | 0 | 0 | -248.71 | 3862000
NIT | 800096585 | MUNICIPIO DE CHIRIGUANA (CESAR) | N/A | IMPUESTOS | RETEICA BIMESTRAL PATRIMONIOS AUTONOMOS | N/A | 2024-07-15 | 63514.1 | 0 | 0 | 0 | 485.9 | 64000
NIT | 891500982 | MUNICIPIO DE MORALES CAUCA | N/A | IMPUESTOS | RETEICA BIMESTRAL PATRIMONIOS AUTONOMOS | N/A | 2024-07-18 | 4458284.72 | 0 | 0 | 0 | -284.72 | 4458000
NIT | 891500856 | MUNICIPIO DE PIENDAMO CAUCA | N/A | IMPUESTOS | RETEFUENTE MENSUAL PATRIMONIO AUTÓNOMO | N/A | 2024-07-18 | 4353307.73 | 0 | 0 | 0 | -307.73 | 4353000
NIT | 891500856 | MUNICIPIO DE PIENDAMO CAUCA | N/A | IMPUESTOS | RETEFUENTE COMPENSACION PATRIMONIOS | N/A | 2024-07-18 | 13200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13200
NIT | 800100053 | MUNICIPIO DE CHAPARRAL | N/A | IMPUESTOS | RETE ICA SEMESTRAL PATRIMONIO AUTÓNOMO | N/A | 2024-07-19 | 5911248.53 | 0 | 0 | 0 | -248.53 | 5911000
NIT | 800108683 | MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO | N/A | IMPUESTOS | RETEICA BIMESTRAL PATRIMONIOS | N/A | 2024-07-19 | 360048.82 | 0 | 0 | 0 | -48.82 | 360000
NIT | 800197268 | U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | N/A | IMPUESTOS | Liquidación Retención en la fuente Patrimonios Autónomos JUNIO 2024 | N/A | 2024-07-22 | 81389473.29 | 0 | 0 | 0 | 526.71 | 81390000
NIT | 825000134 | MUNICIPIO DE DIBULLA | N/A | IMPUESTOS | RETE ICA BIMESTRAL PATRIMONIOS | N/A | 2024-07-22 | 2761334.8 | 0 | 0 | 0 | -334.8 | 2761000
[5 empty] | TOTAL JULIO/2024 |  |  | 9001727604.59 | 870727550.95 | 759854585.32 | 0 | -895.6 | 7371144572.72 | #REF!
NIT | 901785672 | CONSORCIO FINDETER G3 | 016-2023 | CONTRATOS | ID 261337, FACTURA FE 8, ACTA NO. 4 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 016-2023 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA (GRUPO 5) COSTOS FIJOS 1 MES Y PERIODO 1 AL 30 DE JULIO DE 2024 | 261337 | 2024-08-21 | 11196080.57 | 1119608.06 | 686818.39 |  | 0 | 9389654.12
NIT | 901785680 | CONSORCIO INTERVENTORES 086 | 001-2023 | CONTRATOS | ID 262059, FACTURA CE 3, ACTA NO. 2 COMPONENTE II DEL CONTRATO 001-2023, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA (GRUPO 2), COSTOS FIJOS PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2024 | 262059 | 2024-08-27 | 21230214.85 | 2123021.49 | 1338038.75 |  | 0 | 17769154.61
NIT | 901794652 | CONSORCIO EDUCATIVO CESAR | 012-2023 | CONTRATOS | ID 261339, FACTURA FVE- 9, ACTA NO. 3 COMPONENTE II AVANCE DE OBRA 8,11% DEL CONTRATO 012-2023, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL CESAR (GRUPO 9), PERIODO DEL 26 DE JUNIO DE 2024 AL 25 DE JULIO DE 2024 | 261339 | 2024-08-21 | 476251197.69 | 47625119.77 | 42392340.63 |  | 0 | 386233737.29
NIT | 900503646 | INTERVENTORIAS & CONSULTORIAS S.A.S | 009-2023 | CONTRATOS | ID 261340, FACTURA IC1- 303, ACTA NO.4 - COMPONENTE 2, DEL CTO NO. 009-2023 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL CESAR (GRUPO 9), COSTOS FIJOS PERIODO DEL 26 DE JUNIO DE 2024 AL 25 DE JULIO DE 2024 Y COSTO VARIABLE AVANCE DE OBRA 8,11% | 261340 | 2024-08-21 | 26815790.19 | 2681579.02 | 1646244.82 |  | 0 | 22487966.35
NIT | 900506471 | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S. | 007-2023 | CONTRATOS | ID 262597, FACTURA CO 188, ACTAL NO. 3 DEL COMPONENTE II POR CONCEPTO DE COSTO FIJO COMPRENDIDOS ENTRE EL 05 DE JULIO DE 2024 AL 31 DE JULIO DE 2024 Y UN AVANCE DE OBRA DEL 23,71% VARIABLES), CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 007-2023 (PAF-MENPNIE-I-085-2023) INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA (GRUPO 1) | 262597 | 2024-08-27 | 54256493.09 | 5425649.31 | 3419526.88 |  | 0 | 45411316.9
NIT | 900584208 | CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S. | 004-2023 | CONTRATOS | ID 262060, FACTURA CDE - 145, ACTA 3 ETAPA 2 AVANCE DEL 23,71% EN OBRA CTO DE OBRA NO. 004-2023 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA (GRUPO 1) PERIODO DEL 5 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2024 | 262060 | 2024-08-27 | 1410373611.27 | 141037361.13 | 124142359.72 |  | 0 | 1145193890.42
NIT | 900278442 | AZUL CONSTRUCCIÓN Y MINERÍA S.A | 005-2023 | CONTRATOS | ID 261341, FACTURA AC 83, ACTA NO. 3 COMPONENTE II DEL CONTRATO 005-2023, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTOS DE CORDOBA Y ANTIOQUIA (GRUPO 10), AVANCE DE OBRA 28,72% PERIODO DEL 16 DE JUNIO DE 2024 AL 15 DE JULIO DE 2024 | 261341 | 2024-08-22 | 1617839641.48 | 161783964.15 | 143512441.54 |  | 0 | 1312543235.79
NIT | 900506471 | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S | 010-2023 | CONTRATOS | ID 261344, FACTURA CO 191, ACTA NO. 3 COMPONENTE II DEL CONTRATO 010-2023, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTOS DE CORDOBA Y ANTIOQUIA (GRUPO 10), COSTOS FIJOS PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024 Y AVANCE DE OBRA 28,72% | 261344 | 2024-08-21 | 51102189.1 | 5110218.91 | 3220726.2 |  | 0 | 42771243.99
NIT | 901792473 | CONSORCIO VERTICE | 001-2024 | CONTRATOS | ID 261348, FACTURA CV 7, ACTA NO. 3 COMPONENTE II DEL CONTRATO 001-2024, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GRUPO 22) AVANCE DE OBRA 15,60%, PERIODO 28 DE JUNIO DE 2024 A 21 DE JULIO DE 2024 | 261348 | 2024-08-21 | 500965348.56 | 50096534.86 | 43761871.89 |  | 0 | 407106941.81
NIT | 901786317 | CONSORCIO NUEVO HORIZONTE | 013-2023 | CONTRATOS | ID 262601, FACTURA FECH3, ACTA NO. 2 COMPONENTE II DEL AVANCE DE OBRA 29,70% DEL CONTRATO 013-2023, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA (GRUPO 11), PERIODO DEL 14 DE JUNIO DE 2024 AL 14 DE JULIO DE 2024 | 262601 | 2024-08-27 | 2653804702.4 | 265380470.24 | 253596038.92 |  | 0 | 2134828193.24
CC | 74184643 | CAMILO PEDRAZA DÍAZ | 002-2024 | CONTRATOS | ID 261353, FACTURA FECP 66, ACTA NO. 2 COMPONENTE II DEL CONTRATO 002-2024, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GRUPO 22), COSTOS FIJOS Y VARIABLES AVANCE DE OBRA 21,85% PERIODO DEL 30/05/2024 AL 04/06/2024 Y DEL 28/06/2024 21/07/2024 | 261353 | 2024-08-21 | 31687134.65 | 3168713.47 | 1943832.62 |  | 0 | 26574588.56
NIT | 900206662 | SITTCA S.A.S. | 003-2024 | CONTRATOS | ID 262062, FACTURA SIT 3528, ACTA NO. 1 COMPONENTE I DEL CONTRATO DE OBRA 003-2024, ELABORACION DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GRUPO 21), PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2024 | 262062 | 2024-08-27 | 110194000 | 11019400 | 12964000 |  | 0 | 86210600
NIT | 901804711 | CONSORCIO CDG GUAJIRA | 004-2024 | CONTRATOS | ID 262063, FACTURA CDG 2, ACTA NO. 1 COMPONENTE I DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 004-2024, EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GRUPO 21), PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2024 | 262063 | 2024-08-27 | 72295608 | 7229560.8 | 4556445.89 |  | 0 | 60509601.31
NIT | 900206662 | SITTCA S.A.S. | 008-2023 | CONTRATOS | ID 262606, FACTURA SIT 3562, ACTA NO. 1 COMPONENTE I DEL CONTRATO DE OBRA 008-2023, ELABORACION DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE (GRUPO 3), PERIODO DEL 05/02/2024 AL 05/03/2024 | 262606 | 2024-08-27 | 51039993 | 5103999.3 | 5511227.49 |  | 0 | 40424766.21
NIT | 901786162 | CONSORCIO SAN JOSUE | 006-2023 | CONTRATOS | ID 262608, FACTURA FVE3, ACTA NO. 1 COMPONENTE I DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 006-2023, ELABORACION DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE (GRUPO 3), PERIODO DEL 05/02/2024 AL 05/03/2024 | 262608 | 2024-08-27 | 33713404 | 3371340.4 | 2082143.95 |  | 0 | 28259919.65
NIT | 900206662 | SITTCA S.A.S. | 008-2023 | CONTRATOS | ID 262777, FACTURA SIT 3540, ACTA NO. 1 COMPONENTE II AVANCE 25,70% DEL CONTRATO DE OBRA 008-2023, ELABORACION DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE (GRUPO 3), PERIODO DEL 06/03/2024 AL 20/05/2024 Y 22/07/2024 AL 31/07/2024 | 262777 | 2024-08-27 | 844519313.89 | 84451931.39 | 73294761.66 |  | 0 | 686772620.84
NIT | 901786162 | CONSORCIO SAN JOSUE | 006-2023 | CONTRATOS | ID 262064, FACTURA FVE4, ACTA NO. 1 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 006-2023, ELABORACION DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE (GRUPO 3), COSTOS FIJO PERIODO DEL 05/02/2024 AL 05/03/2024 COSTOS VARIABLES AVANCE DE OBRA 25,70% | 262064 | 2024-08-27 | 72252726.73 | 7225272.67 | 4426942.53 |  | 0 | 60600511.53
CC | 12754374 | HUGO FRANCISCO HINESTROZA MONTENEGRO | 013-2024 | CONTRATOS | ID 262066, FACTURA HHDA - 56, ACTA NO. 1 COMPONENTE I DEL CONTRATO DE OBRA 013-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 3, PERIODO DEL 14/05/2024 AL 29/07/2024 | 262066 | 2024-08-28 | 325173472.2 | 32517347.22 | 33883622.3 |  | 0 | 258772502.68
NIT | 901803620 | CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDTEC 2024 | 010-2024 | CONTRATOS | ID 261721, FACTURA FE 8, ACTA NO. 1 COMPONENTE II AVANCE 15,17% DEL CONTRATO DE OBRA 010-2024, MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 7, PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024 | 261721 | 2024-08-23 | 285710372.81 | 28571037.28 | 23928419.33 |  | 0 | 233210916.2
NIT | 901803620 | CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDTEC 2024 | 010-2024 | CONTRATOS | ID 261723, FACTURA FE 7, ACTA NO. 2 COMPONENTE I DEL CONTRATO DE OBRA 010-2024, MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 7, PERIODO DEL 01/07/2024 – 26/07/2024 | 261723 | 2024-08-23 | 55698943.65 | 5569894.36 | 5710311.88 |  | 0 | 44418737.41
NIT | 901808735 | UNIÓN TEMPORAL SEDES 24 | 012-2024 | CONTRATOS | ID 262067, FACTURA UTS 1, ACTA NO. 1 COMPONENTE I DEL CONTRATO DE INTERNVENTORÍA 012-2024, PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 3, PERIODO DEL 14/05/2024 AL 29/07/2024 | 262067 | 2024-08-27 | 137248989.3 | 13724898.93 | 8534811.09 |  | 0 | 114989279.28
CC | 9050725 | LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO | 009-2024 | CONTRATOS | ID 263327, FACTURA FREL 61, ACTA NO. 2 COMPONENTE I DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 009-2024, MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 7, PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 26 DE JULIO DE 2024 | 263327 | 2024-08-27 | 21889133.4 | 2188913.34 | 1324384.55 |  | 0 | 18375835.51
CC | 9050725 | LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO | 009-2024 | CONTRATOS | ID 262068, FACTURA FREL 63, ACTA NO. 1 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 009-2024, MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 7, PERIODO DEL01/07/2024 – 31/07/2024 | 262068 | 2024-08-27 | 43074745.74 | 4307474.57 | 2705009.33 |  | 0 | 36062261.84
NIT | 800096808 | MUNICIPIO DE VALENCIA- CORDOBA | N/A | IMPUESTOS | RETEICA BIMESTRAL PATRIMONIOS AUTONOMOS MUNICIPIO DE VALENCIA-CORDOBA | N/A | 2024-08-06 | 25611352.14 |  | 0 |  | -352.14 | 25611000
NIT | 899999090 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | N/A | IMPUESTOS | CONTRIBUCION DE OBRA MENSUAL PATRIMONIO AUTONOMO JULIO 2024 | N/A | 2024-08-12 | 393924093.24 |  | 0 |  | -93.24 | 393924000
NIT | 800102801 | MUNICIPIO DE TAME | N/A | IMPUESTOS | RETEICA BIMESTRAL PATRIMONIOS AUTONOMOS MUNICIPIO DE TAME | N/A | 2024-08-14 | 12985072.64 |  | 0 |  | -72.64 | 12985000
NIT | 800096585 | MUNICIPIO DE CHIRIGUANA (CESAR) | N/A | IMPUESTOS | RETEICA BIMESTRAL PATRIMONIOS AUTONOMOS MUNICIPIO DE CHIRIGUANA (CESAR) | N/A | 2024-08-14 | 364258 |  | 0 |  | -258 | 364000
NIT | 891500856 | MUNICIPIO DE PIENDAMO CAUCA | N/A | IMPUESTOS | RETEICA BIMESTRAL PATRIMONIOS AUTONOMOS MUNICIPIO DE PIENDAMO CAUCA | N/A | 2024-08-20 | 3079529.36 |  | 0 |  | 470.64 | 3080000
NIT | 891500982 | MUNICIPIO DE MORALES CAUCA | N/A | IMPUESTOS | RETEICA BIMESTRAL PATRIMONIOS AUTONOMOS MUNICIPIO DE MORALES CAUCA | N/A | 2024-08-20 | 1204315.55 |  | 0 |  | -315.55 | 1204000
NIT | 800197268 | U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | N/A | IMPUESTOS | RETENCIÓN EN LA FUENTE PATRIMONIOS AUTÓNOMOS JULIO 2024 | N/A | 2024-08-26 | 212544864.57 |  | 0 |  | 135.43 | 212545000
[5 empty] | TOTAL AGOSTO/2024 |  |  | 9558046592.07 | 890833310.67 | 798582320.36 | 0 | -485.5 | 7868630475.54 | #REF!
NIT | 900278442 | AZUL CONSTRUCCIÓN Y MINERÍA S.A | 005-2023 | CONTRATOS | ID 265560, FACTURA AC 84, ACTA NO. 4 COMPONENTE II DEL CONTRATO 005-2023, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTOS DE CORDOBA Y ANTIOQUIA (GRUPO 10), AVANCE DE OBRA 17,48% PERIODO DEL 16 DE JULIO DE 2024 AL 15 DE AGOSTO DE 2024 | 265560 | 2024-09-19 | 984451474.37 | 98445147.44 | 87574084.86 |  |  | 798432242.07
NIT | 900506471 | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S | 010-2023 | CONTRATOS | ID 265563, FACTURA CO 194, ACTA NO. 4 COMPONENTE II DEL CONTRATO 010-2023, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTOS DE CORDOBA Y ANTIOQUIA (GRUPO 10), COSTOS FIJOS PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 Y AVANCE DE OBRA 17,48% | 265563 | 2024-09-16 | 28515439.18 | 2851543.92 | 1797191.55 |  |  | 23866703.71
NIT | 901830037 | CONSORCIO SAN MARTÍN 109 | 025-2024 | CONTRATOS | ID 265801, FACTURA CSM 7, ACTA NO. 1 COMPONENTE I DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 025-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER (GRUPO 15), PERIODO 17/06/2024 AL 16/07/2024 | 265801 | 2024-09-17 | 48912801 | 4891280.1 | 3164945.94 |  |  | 40856574.96
NIT | 901804711 | CONSORCIO CDG GUAJIRA | 004-2024 | CONTRATOS | ID 267223, FACTURA CDG 4, ACTA NO. 1 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 004-2024, EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GRUPO 21), PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 01 DE AGOSTO DE 2024 | 267223 | 2024-09-24 | 61974013.44 | 6197401.34 | 3905925.21 |  |  | 51870686.89
CC | 59312287 | NATALIA MARCELA ROSERO PALACIOS | 015-2023 | CONTRATOS | ID 266880, FACTURA FVE-17, ACTA 4 ETAPA 2 AVANCE DEL 8,95% EN OBRA CTO DE OBRA NO. 015-2023 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA (GRUPO 5) PERIODO 01 DE JULIO DE 2024 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 | 266880 | 2024-09-23 | 330065316.53 | 33006531.65 | 29099200.55 |  |  | 267959584.33
NIT | 901785672 | CONSORCIO FINDETER G3 | 016-2023 | CONTRATOS | ID 265566, FACTURA FE 9, ACTA NO. 5 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 016-2023 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA (GRUPO 5) COSTOS FIJOS 1 MES Y PERIODO 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 | 265566 | 2024-09-16 | 20336995.53 | 2033699.55 | 1247563.59 |  |  | 17055732.39
NIT | 900584208 | CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S. | 004-2023 | CONTRATOS | ID 265802, FACTURA CDE - 146, ACTA 4 ETAPA 2 AVANCE DEL 25,10% EN OBRA CTO DE OBRA NO. 004-2023 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA (GRUPO 1) PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024 | 265802 | 2024-09-17 | 1493181308.18 | 149318130.82 | 131515012.36 |  |  | 1212348165
NIT | 900506471 | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S. | 007-2023 | CONTRATOS | ID 265964, FACTURA CO 195, ACTAL NO. 4 DEL COMPONENTE II POR CONCEPTO DE COSTO FIJO COMPRENDIDOS ENTRE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 Y UN AVANCE DE OBRA DEL 25,10% VARIABLES), CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 007-2023 (PAF-MENPNIE-I-085-2023) INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA (GRUPO 1) | 265964 | 2024-09-18 | 59462231.78 | 5946223.18 | 3747619.65 |  |  | 49768388.95
NIT | 901794652 | CONSORCIO EDUCATIVO CESAR | 012-2023 | CONTRATOS | ID 265967, FACTURA FVE-10, ACTA NO. 2 COMPONENTE I DEL CONTRATO 012-2023, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL CESAR (GRUPO 9), PERIODO DEL 26 DE JUNIO DE 2024 AL 25 DE JULIO DE 2024 | 265967 | 2024-09-19 | 6264160 | 626416 | 676424 |  |  | 4961320
NIT | 900503646 | INTERVENTORIAS & CONSULTORIAS S.A.S | 009-2023 | CONTRATOS | ID 267232, FACTURA IC1-315, ACTA NO. 5 COMPONENTE II DEL CONTRATO 09-2023, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL CESAR (GRUPO 9), PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DE 2024 | 267232 | 2024-09-24 | 39846871.44 | 3984687.14 | 2451690.92 |  |  | 33410493.38
NIT | 900503646 | INTERVENTORIAS & CONSULTORIAS S.A.S | 009-2023 | CONTRATOS | ID 266613, FACTURA IC1-311, ACTA NO. 2 COMPONENTE I DEL CONTRATO 09-2023, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL CESAR (GRUPO 9), PERIODO DEL 26 DE JUNIO DE 2024 AL 25 DE JULIO DE 2024 | 266613 | 2024-09-19 | 4384800 | 438480 | 270825.88 |  |  | 3675494.12
NIT | 901792473 | CONSORCIO VERTICE | 001-2024 | CONTRATOS | ID 266883, FACTURA CV 11, ACTA NO. 2 COMPONENTE I DEL CONTRATO 001-2024, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GRUPO 22), PERIODO DEL 29 DE FEBRERO DE 2024 AL 29 DE MARZO DE 2024 | 266883 | 2024-09-24 | 5783333.2 | 578333.32 | 622072.82 |  |  | 4582927.06
NIT | 901794652 | CONSORCIO EDUCATIVO CESAR | 012-2023 | CONTRATOS | ID 265968, FACTURA FVE 11, ACTA NO. 4 COMPONENTE II AVANCE DE OBRA 16,77% DEL CONTRATO 012-2023, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL CESAR (GRUPO 9), PERIODO DEL 26 DE JULIO DE 2024 AL 25 DE AGOSTO DE 2024 | 265968 | 2024-09-19 | 984666118.43 | 98466611.84 | 87948854.99 |  |  | 798250651.6
NIT | 901786131 | CONSORCIO INTER- EDUCATIVO | 011-2023 | CONTRATOS | ID 267451, FACTURA FECI 8, ACTA 3. ETAPA 2 CTO 011-2023 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA (GRUPO 11) COSTOS FIJOS DEL 15 DE MAYO DE 2024 AL 03 DE AGOSTO DE 2024 | 267451 | 2024-09-26 | 140423897.25 | 14042389.72 | 8024222.71 |  |  | 118357284.82
NIT | 901785680 | CONSORCIO INTERVENTORES 086 | 001-2023 | CONTRATOS | ID 266272, FACTURA CE 4, ACTA NO. 3 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 001-2023, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA (GRUPO 2), COSTOS VARIABLES POR AVANCE DEL OBRA DEL 32,11% PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2024 | 266272 | 2024-09-19 | 32721705.52 | 3272170.55 | 2062292.37 |  |  | 27387242.6
NIT | 901829333 | UNIÓN TEMPORAL MEJORAMIENTO DE ESCUELAS FINDETER | 026-2024 | CONTRATOS | ID 266621, FACTURA UTES - 4, ACTA NO. 1 COMPONENTE I DEL CONTRATO DE OBRA 026-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER (GRUPO 15), PERIODO DEL 15/05/2024 – 30/07/2024 | 266621 | 2024-09-24 | 83200000 | 8320000 | 9228907.56 |  |  | 65651092.44
NIT | 901829333 | UNIÓN TEMPORAL MEJORAMIENTO DE ESCUELAS FINDETER | 026-2024 | CONTRATOS | ID 266627, FACTURA UTES - 6, ACTA NO. 1 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 026-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER (GRUPO 15), AVANCE DE OBRA XXX %PERIODO DEL 17/07/2024 AL 31/08/ 2024 | 266627 | 2024-09-23 | 1487778232.77 | 148777823.28 | 135872188.05 |  |  | 1203128221.44
NIT | 901786162 | CONSORCIO SAN JOSUE | 006-2023 | CONTRATOS | ID 267235, FACTURA FVE6, ACTA NO. 2 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 006-2023, ELABORACION DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE (GRUPO 3), COSTOS FIJOS PERIODO DEL 5/08/2024 AL 4/09/2024 | 267235 | 2024-09-24 | 11958066.6 | 1195806.66 | 734296.05 |  |  | 10027963.89
NIT | 901787725 | CONSORCIO INSTITUCIONES EDUCATIVAS TAME | 002-2023 | CONTRATOS | ID 266276, FACTURA CIET 4, ACTA NO. 3 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 002-2023, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DE ARAUCA (GRUPO 2), AVANCE DE OBRA 30,61% PERIODO 01 DE JULIO AL 17 DE JULIO DE 2024 Y DEL 17 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 | 266276 | 2024-09-20 | 1583454862.38 | 158345486.24 | 141447673.72 |  |  | 1283661702.42
CC | 74184643 | CAMILO PEDRAZA DÍAZ | 002-2024 | CONTRATOS | ID 267453, FACTURA FECP 68, ACTA NO. 2 COMPONENTE I DEL CONTRATO 002-2024, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GRUPO 22), PERIODO DEL 29/02/2024 A 29/03/2024 | 267453 | 2024-09-25 | 3654000 | 365400 | 224152.94 |  |  | 3064447.06
NIT | 901792473 | CONSORCIO VERTICE | 001-2024 | CONTRATOS | ID 266637, FACTURA CV 10, ACTA NO. 4 COMPONENTE II DEL CONTRATO 001-2024, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GRUPO 22) AVANCE DE OBRA 14,14%, PERIODO 21 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 | 266637 | 2024-09-24 | 477333898.07 | 47733389.81 | 41697544.45 |  |  | 387902963.81
NIT | 900185357 | DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S | 018-2024 | CONTRATOS | ID 267457, FACTURA FED - 432, ACTA NO. 1 COMPONENTE I DEL CONTRATO DE OBRA 018-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 9, PERIODO DEL 15/05/2024 – 30/07/2024 | 267457 | 2024-09-26 | 322931362.5 | 32293136.25 | 33473599.61 |  |  | 257164626.64
CC | 9050725 | LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO | 009-2024 | CONTRATOS | ID 266279, FACTURA FREL 65, ACTA NO. 2 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 009-2024, MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 7, COSTO VARIABLE AVANCE DE OBRA 35,07% Y COSTOS FIJOS PERIODO DEL 01 /08/2024 – 31/08/2024 | 266279 | 2024-09-24 | 69028775.26 | 6902877.53 | 4337578.16 |  |  | 57788319.57
CC | 9050725 | LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO | 017-2024 | CONTRATOS | ID 267461, FACTURA FREL 64, ACTA NO. 1 COMPONENTE I DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 017-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 9, PERIODO DEL 15/05/2024 – 30/07/2024 | 267461 | 2024-09-26 | 131334800.4 | 13133480.04 | 8272988.79 |  |  | 109928331.57
NIT | 901803620 | CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDTEC 2024 | 010-2024 | CONTRATOS | ID 265970, FACTURA FE- 9, ACTA NO. 2 COMPONENTE II AVANCE 35,07% DEL CONTRATO DE OBRA 010-2024, MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 7, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 | 265970 | 2024-09-19 | 660438658.66 | 66043865.87 | 55343140.3 |  |  | 539051652.49
NIT | 901820483 | CONSORCIO GUAJIRO 021 | 021-2024 | CONTRATOS | ID 267469, FACTURA CE1, ACTA NO. 1 COMPONENTE I DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 021-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 10, PERIODO DEL 30 DE MAYO DE 2024 AL 30 DE JULIO DE 2024 | 267469 | 2024-09-25 | 102315080.7 | 10231508.07 | 6083018.44 |  |  | 86000554.19
NIT | 901819116 | CONSORCIO LA GUAJIRA MEDTEC 2024 | 022-2024 | CONTRATOS | ID 267466, FACTURA CG 2, ACTA NO. 1 COMPONENTE I DEL CONTRATO DE OBRA 022-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 10, PERIODO DEL 30 DE MAYO DE 2024 AL 30 DE JULIO DE 2024 | 267466 | 2024-09-26 | 214200000 | 21420000 | 21735000 |  |  | 171045000
NIT | 901808735 | UNIÓN TEMPORAL SEDES 24 | 012-2024 | CONTRATOS | ID 267531, FACTURA UTS 2, ACTA NO. 1 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERNVENTORÍA 012-2024, PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 3, PERIODO DEL DEL 30/07/2024 AL 29/08/2024 | 267531 | 2024-09-26 | 33685084.68 | 3368508.46 | 2099802.94 |  |  | 28216773.28
NIT | 901811721 | CONSORCIO BB – IBAGUE | 014-2024 | CONTRATOS | ID 267990, FACTURA FEV 1, ACTA NO. 1 ETAPA II DEL CONTRATO DE OBRA 014-2024, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO RICAURTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, AVANCE 3,16% PERIODO DEL 29/07/2024 AL 28/08/2024 | 267990 | 2024-09-25 | 493865785 | 49386578 | 47899749.19 |  |  | 396579457.81
NIT | 901808808 | CONSORCIO EDIFICACIONES 2024 | 011-2024 | CONTRATOS | ID 267934, FACTURA CE24-1, ACTA NO. 1 COMPONENTE I DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 011-2024, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO RICAURTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, PERIODO DEL 29/07/2024 AL 28/08/2024 | 267934 | 2024-09-26 | 51286716 | 5128672 | 3006953.08 |  |  | 43151090.92
CC | 12754374 | HUGO FRANCISCO HINESTROZA MONTENEGRO | 013-2024 | CONTRATOS | ID 267247, FACTURA HHDA - 58, ACTA NO. 1 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 013-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 3, AVANCE DE OBRA 3,92 % PERIODO DEL 30/07/2024 A 31/08/2024 | 267247 | 2024-09-24 | 89319986.21 | 8931998.62 | 7540005.55 |  |  | 72847982.04
NIT | 800102799 | MUNICIPIO DE SARAVENA | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-09-04 | 4535235.21 |  |  |  | -235.21 | 4535000
NIT | 891680196 | MUNICIPIO DE UNGUIA | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-09-05 | 1523338.07 |  |  |  | -338.07 | 1523000
NIT | 800096808 | MUNICIPIO DE VALENCIA-CORDOBA | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-09-05 | 13090388.29 |  |  |  | -388.29 | 13090000
NIT | 890702040 | MUNICIPIO DE RIOBLANCOM (TOLIMA | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-09-05 | 8136894.52 |  |  |  | 105.48 | 8137000
NIT | 800096580 | MUNICIPIO DE CURUMANI | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-09-05 | 3434286.9 |  |  |  | -286.9 | 3434000
NIT | 800096758 | MUNICIPIO DE LORICA-CORDOBA | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-09-05 | 479233.49 |  |  |  | -233.49 | 479000
NIT | 890983814 | MUNICIPIO-SAN PEDRO DE URABA | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-09-05 | 6678859.32 |  |  |  | 140.68 | 6679000
NIT | 800102801 | MUNICIPIO DE TAME | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-09-05 | 178405.17 |  |  |  | -405.17 | 178000
NIT | 800096807 | MUNICIPIO DE TIERRALTA-CORDOBA | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-09-06 | 32054907.32 |  |  |  | 92.68 | 32055000
NIT | 800095589 | MUNICIPIO DE BAJO BAUDO PIZARRO (CHOCO) | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-09-06 | 555129 |  |  |  | -129 | 555000
NIT | 800026685 | MUNICIPIO DE SAN JACINTO | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-09-06 | 696515.8 |  |  |  | 484.2 | 697000
NIT | 899999090 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | N/A | IMPUESTOS | CONTRIBUCION DE OBRA MENSUAL PATRIMONIO AUTONOMO JULIO 2024 | N/A | 2024-09-06 | 386946495.6 |  |  |  | -495.6 | 386946000
NIT | 800012638 | MUNICIPIO DE HATO COROZAL (CASANARE) | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-09-09 | 355750.02 |  |  |  | 249.98 | 356000
NIT | 891502307 | MUNICIPIO DE BUENOS AIRES | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-09-09 | 444103.2 |  |  |  | -103.2 | 444000
NIT | 890399045 | MUNICIPIO DE BUENAVENTURA | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-09-09 | 555129 |  |  |  | -129 | 555000
NIT | 800096585 | MUNICIPIO DE CHIRIGUANA (CESAR) | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-09-09 | 396306.45 |  |  |  | -306.45 | 396000
NIT | 892280054 | MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-09-09 | 1473462.37 |  |  |  | -462.37 | 1473000
NIT | 800100519 | MUNICIPIO DE FLORIDA VALLE | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-09-09 | 555129 |  |  |  | -129 | 555000
NIT | 892115155 | ALCALDIA MUNICIPAL DE URIBIA | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-09-10 | 1533526.12 |  |  |  | 473.88 | 1534000
NIT | 800108683 | MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-09-10 | 3327621.66 |  |  |  | 378.34 | 3328000
NIT | 891500982 | MUNICIPIO DE MORALES - CAUCA | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-09-10 | 43010.15 |  |  |  | -10.15 | 43000
NIT | 891500856 | MUNICIPIO DE PIENDAMO-CAUCA | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-09-10 | 26881.35 |  |  |  | 118.65 | 27000
NIT | 817002675 | MUNICIPIO DE VILLARICA | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-09-10 | 5376.27 |  |  |  | -376.27 | 5000
NIT | 800136069 | MUNICIPIO DE FORTUL ARAUCA | N/A | IMPUESTOS | PAGO TASA BOMBERIL AGOSTO 2024 | N/A | 2024-09-11 | 137614.33 |  |  |  | 385.67 | 138000
NIT | 800136069 | MUNICIPIO DE FORTUL ARAUCA | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-09-11 | 2293572.18 |  |  |  | 427.82 | 2294000
NIT | 891500269 | MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO-CAUCA | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-09-12 | 277564.51 |  |  |  | -564.51 | 277000
NIT | 891500580 | MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-09-12 | 555129 |  |  |  | -129 | 555000
NIT | 800028432 | MUNICIPIO DE MAGANGUE | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-09-13 | 1329064.79 |  |  |  | -64.79 | 1329000
NIT | 825000134 | MUNICIPIO DE DIBULLA | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-09-13 | 5787201.67 |  |  |  | -201.67 | 5787000
NIT | 800096576 | MUNICIPIO DE BECERRIL | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-09-13 | 2158511.86 |  |  |  | 488.14 | 2159000
NIT | 800117687 | MUNICIPIO DE SUAREZ | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-09-16 | 555129 |  |  |  | -129 | 555000
NIT | 800197268 | U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | N/A | IMPUESTOS | RETENCIÓN EN LA FUENTE PATRIMONIOS AUTÓNOMOS AGOSTO 2024 | N/A | 2024-09-20 | 233969737.36 |  |  |  | 262.64 | 233970000
[5 empty] | TOTAL SEPTIEMBRE/2024 |  |  | 10770865284.06 | 1005677577.4 | 883104526.23 | 0 | -1508.98 | 8882081671.45
NIT | 900503646 | INTERVENTORIAS & CONSULTORIAS S.A.S | 009-2023 | CONTRATOS | ID 270349, FACTURA IC1-318, ACTA NO. 6 COMPONENTE II DEL CONTRATO INTERVENTORIA 009-2023, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL CESAR (GRUPO 9), COSTO VARIABLE AVANCE DE OBRA 13,23% Y COSTO FIJO PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | 270349 | 2024-10-22 | 36469856.22 | 3646985.62 | 2245338.4 |  | 0 | 30577532.2
NIT | 901786317 | CONSORCIO NUEVO HORIZONTE | 013-2023 | CONTRATOS | ID 270864, FACTURA FECH 5, ACTA NO. 3 COMPONENTE II DEL AVANCE DE OBRA 19,23% DEL CONTRATO 013-2023, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA (GRUPO 11), PERIODO DEL 16 DE JULIO DE 2024 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | 270864 | 2024-10-23 | 1718505223.2 | 171850522.32 | 164219362.89 | 50000000 | 0 | 1332435337.99
NIT | 901786131 | CONSORCIO INTER- EDUCATIVO | 011-2023 | CONTRATOS | ID 272621, FACTURA FECI 9, ACTA 4. ETAPA 2 CTO INTERVENTORIA 011-2023 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA (GRUPO 11) COSTOS FIJOS DEL 4 DE AGOSTO DE 2024 AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | 272621 | 2024-10-28 | 50000000 | 5000000 | 2857142.85 |  | 0 | 42142857.15
NIT | 901785680 | CONSORCIO INTERVENTORES 086 | 001-2023 | CONTRATOS | ID 271477, FACTURA CE 5, ACTA NO. 4 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 001-2023, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA (GRUPO 2), COSTOS FIJOS PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2024 | 271477 | 2024-10-24 | 21230214.85 | 2123021.49 | 1338038.75 |  | 0 | 17769154.61
NIT | 900278442 | AZUL CONSTRUCCIÓN Y MINERÍA S.A | 005-2023 | CONTRATOS | ID 270547, FACTURA AC 86, ACTA NO. 5 COMPONENTE II DEL CONTRATO 005-2023, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTOS DE CORDOBA Y ANTIOQUIA (GRUPO 10), PERIODO DEL 16 DE JULIO DE 2024 AL 15 DE AGOSTO DE 2024 | 270547 | 2024-10-22 | 119554472.09 | 11955447.2 | 10635804.58 |  | 0 | 96963220.31
NIT | 900506471 | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S | 010-2023 | CONTRATOS | ID 270205, FACTURA CO 197, ACTA NO. 5 COMPONENTE II DEL CONTRATO 010-2023, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTOS DE CORDOBA Y ANTIOQUIA (GRUPO 10), COSTOS VARIABLES AVANCE DE OBRA 17,48 % PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBREA DE 2024 | 270205 | 2024-10-22 | 2019012.82 | 201901.28 | 127248.72 |  | 0 | 1689862.82
NIT | 901787725 | CONSORCIO INSTITUCIONES EDUCATIVAS TAME | 002-2023 | CONTRATOS | ID 271808, FACTURA CIET 6, ACTA NO. 1 COMPONENTE I DEL CONTRATO DE OBRA 002-2023, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DE ARAUCA (GRUPO 2), PERIODO 15 DE ABRIL DE 2024 AL 15 DE MAYO DE 2024 | 271808 | 2024-10-24 | 69600000 | 6960000 | 7603361.35 |  | 0 | 55036638.65
NIT | 811017902 | ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S. | 019-2024 | CONTRATOS | ID 272337, FACTURA FE 1337, ACTA 1. COMP II CTO INTERVENTORIA 019-2043 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DDE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ASÍS, VALLE GUAMEZ, SAN MIGUEL Y PUERTO CAICEDO DEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO (GRUPO 14) COSTOS FIJOS DEL 12 DE JUNIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | 272337 | 2024-10-28 | 54201464.14 | 5420146.41 | 3416058.66 |  | 0 | 45365259.07
NIT | 901785680 | CONSORCIO INTERVENTORES 086 | 001-2023 | CONTRATOS | ID 271814, FACTURA CE 6, ACTA NO. 1 COMPONENTE I DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 001-2023, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DE ARAUCA (GRUPO 2), PERIODO 15 DE ABRIL DE 2024 AL 15 DE MAYO DE 2024 | 271814 | 2024-10-25 | 46113181 | 4611318.1 | 2906292.92 |  | 0 | 38595569.98
NIT | 900584208 | CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S. | 004-2023 | CONTRATOS | ID 270356, FACTURA CDE - 147, ACTA 5 ETAPA 2 AVANCE DEL 20,21% EN OBRA CTO DE OBRA NO. 004-2023 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA (GRUPO 1) PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | 270356 | 2024-10-25 | 1201835675.92 | 120183567.59 | 104964205.6 |  | 0 | 976687902.73
NIT | 900506471 | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S. | 007-2023 | CONTRATOS | ID 270379, FACTURA CO 198, ACTAL NO. 5 DEL COMPONENTE II POR CONCEPTO DE COSTO FIJO COMPRENDIDOS ENTREDEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y UN AVANCE DE OBRA DEL 20,21% VARIABLES), CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 007-2023 (PAF-MENPNIE-I-085-2023) INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA (GRUPO 1) | 270379 | 2024-10-22 | 53924040.57 | 5392404.06 | 3398573.98 |  | 0 | 45133062.53
CC | 59312287 | NATALIA MARCELA ROSERO PALACIOS | 015-2023 | CONTRATOS | ID 270560, FACTURA FVE-18, ACTA 5 ETAPA 2 AVANCE DEL 4,07% EN OBRA CTO DE OBRA NO. 015-2023 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA (GRUPO 5) PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | 270560 | 2024-10-22 | 150214763.44 | 15021476.34 | 13161916.86 |  | 0 | 122031370.24
NIT | 901785672 | CONSORCIO FINDETER G3 | 016-2023 | CONTRATOS | ID 270385, FACTURA FE 10, ACTA NO. 6 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 016-2023 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA (GRUPO 5) 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | 270385 | 2024-10-22 | 15352898.88 | 1535289.89 | 941816.49 |  | 0 | 12875792.5
NIT | 901794652 | CONSORCIO EDUCATIVO CESAR | 012-2023 | CONTRATOS | ID 270210, FACTURA FVE- 12, ACTA NO. 5 COMPONENTE II AVANCE DE OBRA 13,23% DEL CONTRATO 012-2023, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL CESAR (GRUPO 9), PERIODO DEL 26 DE AGOSTO DE 2024 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | 270210 | 2024-10-25 | 775039952.01 | 77503995.2 | 69024557.31 | 35607160.17 | 0 | 592904239.33
NIT | 901830037 | CONSORCIO SAN MARTÍN 109 | 025-2024 | CONTRATOS | ID 271486, FACTURA CSM11, ACTA NO. 1 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 025-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER (GRUPO 15), PERIODO 17/07/2024 AL 16/08/2024 | 271486 | 2024-10-25 | 47649603.19 | 4764960.32 | 3083209.63 |  | 0 | 39801433.24
NIT | 901787725 | CONSORCIO INSTITUCIONES EDUCATIVAS TAME | 002-2023 | CONTRATOS | ID 270389, FACTURA CIET 7, ACTA NO. 4 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 002-2023, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DE ARAUCA (GRUPO 2), AVANCE DE OBRA 30,61% PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE SEPTIEMBRE 2024 | 270389 | 2024-10-22 | 1706324718.44 | 170632471.84 | 152423455.68 |  | 0 | 1383268790.92
NIT | 900084333 | CONSTRUCCIONES B&M S.A.S. | 007-2024 | CONTRATOS | ID 270185, FACTURA C166, ACTA NO. 1 COMPONENTE II AVANCE DE OBRA 18,36% DEL CONTRATO DE OBRA 007-2024, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE SEGOVIA Y NECHÍ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (GRUPO 19), PERIODO 24 DE JULIO DE 2024 -27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | 270185 | 2024-10-22 | 898182339 | 89818233.9 | 80230392.61 |  | 0 | 728133712.49
NIT | 901792473 | CONSORCIO VERTICE | 001-2024 | CONTRATOS | ID 271818, FACTURA CV 12, ACTA NO. 5 COMPONENTE II DEL CONTRATO 001-2024, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GRUPO 22) AVANCE DE OBRA 24,52%, PERIODO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | 271818 | 2024-10-28 | 827935909.84 | 82793590.98 | 72333765.13 | 18000000 | 0 | 654808553.73
CC | 74184643 | CAMILO PEDRAZA DÍAZ | 002-2024 | CONTRATOS | ID 271489, FACTURA FECP 69, ACTA NO. 3 COMPONENTE II DEL CONTRATO 002-2024, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GRUPO 22), COSTOS FIJOS 1 MES Y VARIABLES AVANCE DE OBRA ACUMULADO DE 67,05% PERIODO DEL 21/08/2024 A 30/09/2024 | 271489 | 2024-10-24 | 58192708.37 | 5819270.84 | 3569804.8 |  | 0 | 48803632.73
NIT | 901804711 | CONSORCIO CDG GUAJIRA | 004-2024 | CONTRATOS | ID 271498, FACTURA CDG 6, ACTA NO. 2 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 004-2024, EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GRUPO 21), PERIODO DEL 02 DE AGOSTO AL 01 DE OCTUBRE DE 2024 | 271498 | 2024-10-24 | 44294066.89 | 4429406.69 | 2791642.87 |  | 0 | 37073017.33
NIT | 900206662 | SITTCA OIL & GAS S.A.S. | 003-2024 | CONTRATOS | ID 271322, FACTURA SIT 3743, ACTA NO. 1 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 003-2024 AVANCE 2,12% , ELABORACION DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GRUPO 21), PERIODO 2/05/2024 AL 1/10/2024 | 271322 | 2024-10-25 | 176685873 | 17668587.3 | 17534787.71 |  | 0 | 141482497.99
CC | 12754374 | HUGO FRANCISCO HINESTROZA MONTENEGRO | 013-2024 | CONTRATOS | ID 270869, FACTURA HHDA -62 , ACTA NO. 2 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 013-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 3, AVANCE DE OBRA 17,42 % PERIODO DEL 01/09/2024 A 30/09/2024 | 270869 | 2024-10-28 | 396504967.99 | 39650496.8 | 33146644.18 |  | 0 | 323707827.01
NIT | 901808735 | UNIÓN TEMPORAL SEDES 24 | 012-2024 | CONTRATOS | ID 270875, FACTURA UTS 3, ACTA NO. 2 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERNVENTORÍA 012-2024, PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 3, PERIODO DEL 30/08/2024 AL 30/09/2024 | 270875 | 2024-10-24 | 54555665.69 | 5455566.57 | 3396515.24 |  | 0 | 45703583.88
NIT | 901803620 | CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDTEC 2024 | 010-2024 | CONTRATOS | ID 270879, FACTURA FE- 10, ACTA NO. 3 COMPONENTE II AVANCE 21,25% DEL CONTRATO DE OBRA 010-2024, MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 7, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | 270879 | 2024-10-25 | 400104959.99 | 40010496 | 33398230.58 |  | 0 | 326696233.41
NIT | 901819116 | CONSORCIO LA GUAJIRA MEDTEC 2024 | 022-2024 | CONTRATOS | ID 271329, FACTURA CG 7, ACTA NO. 1 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 022-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 10, PERIODO DEL 31 DE JULIO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | 271329 | 2024-10-25 | 441381507.21 | 44138150.72 | 34968307.56 |  | 0 | 362275048.93
NIT | 901820483 | CONSORCIO GUAJIRO 021 | 021-2024 | CONTRATOS | ID 271332, FACTURA CE2, ACTA NO. 1 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 021-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SED ES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 10, PERIODO DEL 31 DE JULIO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | 271332 | 2024-10-25 | 69382225.55 | 6938222.56 | 4119671.67 |  | 0 | 58324331.32
CC | 9050725 | LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO | 009-2024 | CONTRATOS | ID 270883, FACTURA FREL 70, ACTA NO. 3 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 009-2024, MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 7, COSTO VARIABLE AVANCE DE OBRA 21,25% Y COSTOS FIJOS PERIODO DEL 01/09/2024 – 30/09/2024 | 270883 | 2024-10-23 | 51004419.07 | 5100441.91 | 3188437.5 |  | 0 | 42715539.66
NIT | 901839812 | CONSORCIO INTERHUILA 038 | 030-2024 | CONTRATOS | ID 271335, FACTURA FVE-1, ACTA NO. 1 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 030-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO, REPOSICIÓN Y OBRAS NUEVAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL HUILA – CRIHU (GRUPO 14), COSTO FIJOS PERIODO DEL 30 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 | 271335 | 2024-10-28 | 17551667.08 | 1755166.71 | 1046526.26 |  | 0 | 14749974.11
NIT | 901839812 | CONSORCIO INTERHUILA 038 | 030-2024 | CONTRATOS | ID 271338, FACTURA FVE-3, ACTA NO. 2 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 030-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO, REPOSICIÓN Y OBRAS NUEVAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL HUILA – CRIHU (GRUPO 14), COSTO FIJOS PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y COSTOS VARIABLES AVANCE 5,09% | 271338 | 2024-10-28 | 21839890.38 | 2183989.04 | 1316792.44 |  | 0 | 18339108.9
NIT | 813006542 | INGENIEROS CONTRATISTAS INGECON S.A.S. | 031-2024 | CONTRATOS | ID 271340, FACTURA FE 126, ACTA NO. 1 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 031-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO, REPOSICIÓN Y OBRAS NUEVAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL HUILA – CRIHU (GRUPO 14), 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AVANCE 5,09% | 271340 | 2024-10-24 | 47986477.14 | 4798647.71 | 4061015.76 |  | 0 | 39126813.67
NIT | 901808808 | CONSORCIO EDIFICACIONES 2024 | 011-2024 | CONTRATOS | ID 272501, FACTURA CE24-3, ACTA NO. 2 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 011-2024, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO RICAURTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, COSTOS FIJOS 1 MES Y COSTOS VARIABLES AVANCE DE OBRA 3,16% PERIODO DEL 29/08/2024 AL 07/10/2024. | 272501 | 2024-10-28 | 51263260 | 5126326 | 3005577.86 |  | 0 | 43131356.14
NIT | 901811721 | CONSORCIO BB – IBAGUE | 014-2024 | CONTRATOS | ID 272422, FACTURA FEV 3, ACTA NO. 2 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 014-2024, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO RICAURTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, AVANCE 3,16% PERIODO DEL 29/08/2024 AL 07/10/2024 | 272422 | 2024-10-28 | 492896157 | 49289616 | 47805705.48 |  | 0 | 395800835.52
NIT | 800096808 | MUNICIPIO DE VALENCIA-CORDOBA | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-10-04 | 8782726.02 |  | 0 |  | 273.98 | 8783000
NIT | 800102799 | MUNICIPIO DE SARAVENA | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-10-04 | 34800.89 |  | 0 |  | 199.11 | 35000
NIT | 800138959 | MUNICIPIO DE EL TARRA | N/A | IMPUESTOS | PAGO TASA BOMBERIL SEPTIEMBRE 2024 | N/A | 2024-10-04 | 275007.66 |  | 0 |  | -7.66 | 275000
NIT | 800138959 | MUNICIPIO DE EL TARRA | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETENCIÓN AVISOS Y TABLEROS SEPTIEMBRE 2024 | N/A | 2024-10-04 | 825022.98 |  | 0 |  | -22.98 | 825000
NIT | 800138959 | MUNICIPIO DE EL TARRA | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-10-04 | 5500153.22 |  | 0 |  | -153.22 | 5500000
NIT | 800096558 | MUNICIPIO AGUSTIN CODAZZI | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-10-07 | 636227.12 |  | 0 |  | -227.12 | 636000
NIT | 800102801 | MUNICIPIO DE TAME | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-10-08 | 15991380.51 |  | 0 |  | -380.51 | 15991000
NIT | 892301130 | MUNICIPIO DE BOSCONIA-CESAR | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-10-08 | 500541.67 |  | 0 |  | 458.33 | 501000
NIT | 800096585 | MUNICIPIO DE CHIRIGUANA (CESAR) | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-10-08 | 5146730.13 |  | 0 |  | 269.87 | 5147000
NIT | 800117687 | MUNICIPIO DE SUAREZ | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-10-08 | 679407.87 |  | 0 |  | -407.87 | 679000
NIT | 891500580 | MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-10-08 | 88791.37 |  | 0 |  | 208.63 | 89000
NIT | 800100519 | MUNICIPIO DE FLORIDA VALLE | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-10-08 | 269319.05 |  | 0 |  | -319.05 | 269000
NIT | 899999090 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | N/A | IMPUESTOS | CONTRIBUCION DE OBRA MENSUAL PATRIMONIO AUTONOMO SEPTIEMBRE 2024 | N/A | 2024-10-09 | 426173617.31 |  | 0 |  | 382.69 | 426174000
NIT | 891780045 | MUNICIPIO DE FUNDACION | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-10-10 | 636227.12 |  | 0 |  | -227.12 | 636000
NIT | 800098911 | MUNICIPIO DE VALLEDUPAR | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-10-10 | 500541.67 |  | 0 |  | 458.33 | 501000
NIT | 891500982 | MUNICIPIO DE MORALES - CAUCA | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-10-10 | 2002266.84 |  | 0 |  | -266.84 | 2002000
NIT | 891500856 | MUNICIPIO DE PIENDAMO-CAUCA | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-10-10 | 936875.65 |  | 0 |  | 124.35 | 937000
NIT | 892115007 | DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-10-10 | 199484.29 |  | 0 |  | -484.29 | 199000
NIT | 800197268 | U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | N/A | IMPUESTOS | RETENCIÓN EN LA FUENTE PATRIMONIOS AUTÓNOMOS AGOSTO 2024 | N/A | 2024-10-22 | 271269573.68 |  | 0 |  | 426.32 | 271270000
[5 empty] | TOTAL OCTUBRE/2024 |  |  | 10858245866.02 | 1011779717.39 | 888260202.32 | 103607160.17 | 304.95 | 8854599091.09
NIT | 901803620 | CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDTEC 2024 | 010-2024 | CONTRATOS | ID 274751, FACTURA FE-11 , ACTA NO. 4 COMPONENTE II AVANCE 16,17% DEL CONTRATO DE OBRA 010-2024, MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 7, PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 | 274751 | 2024-11-19 | 304498075.13 | 30449807.51 | 25416574.55 |  | 0 | 248631693.07
NIT | 901820483 | CONSORCIO GUAJIRO 021 | 021-2024 | CONTRATOS | ID 274527, FACTURA CE3, ACTA NO. 2 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 021-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SED ES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 10, PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 | 274527 | 2024-11-18 | 43646925.61 | 4364692.56 | 2591600.41 |  | 0 | 36690632.64
NIT | 901819116 | CONSORCIO LA GUAJIRA MEDTEC 2024 | 022-2024 | CONTRATOS | ID 274531, FACTURA CG 9, ACTA NO. 2 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 022-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 10, AVANCE DE OBRA 28,00% PERIODO DEL 31 DE JULIO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | 274531 | 2024-11-19 | 343661678.69 | 34366167.87 | 27918633.25 |  | 0 | 281376877.57
CC | 9050725 | LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO | 009-2024 | CONTRATOS | ID 274536, FACTURA FREL 75, ACTA NO. 4 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 009-2024, MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 7, COSTO VARIABLE AVANCE DE OBRA 16,17% Y COSTOS FIJOS PERIODO DEL 01/10/2024 – 31/10/2024 | 274536 | 2024-11-18 | 44378968.33 | 4437896.83 | 2770275.05 |  | 0 | 37170796.45
NIT | 900185357 | DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S | 018-2024 | CONTRATOS | ID 274552, FACTURA FED - 449, ACTA NO. 2 COMPONENTE I DEL CONTRATO DE OBRA 018-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 9, PERIODO DEL 31/07/2024 – 30/09/2024 | 274552 | 2024-11-19 | 35881262.5 | 3588126.25 | 3719288.86 |  | 0 | 28573847.39
CC | 9050725 | LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO | 017-2024 | CONTRATOS | ID 274752, FACTURA FREL 73, ACTA NO. 2 COMPONENTE I DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 017-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 9, PERIODO DEL 31/07/24 – 30/09/24 | 274752 | 2024-11-19 | 14592755.6 | 1459275.56 | 919220.96 |  | 0 | 12214259.08
CC | 9050725 | LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO | 017-2024 | CONTRATOS | ID 274918, FACTURA FREL 74, ACTA NO. 1 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 017-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 9, PERIODO DEL 31/07/2024 Y EL 31/10/2024 | 274918 | 2024-11-25 | 71887199.79 | 7188719.98 | 4528289.47 |  | 0 | 60170190.34
CC | 12754374 | HUGO FRANCISCO HINESTROZA MONTENEGRO | 013-2024 | CONTRATOS | ID 275249, FACTURA HHDA - 66, ACTA NO. 3 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 013-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 3, AVANCE DE OBRA 16,53 % PERIODO DEL 01/10/2024 A 31/10/2024 | 275249 | 2024-11-25 | 376288597.19 | 37628859.72 | 31432546.65 |  | 0 | 307227190.82
NIT | 900185357 | DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S | 018-2024 | CONTRATOS | ID 274754, FACTURA FED - 450, ACTA NO. 1 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 018-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 9, PERIODO DEL 31 DE JULIO 2024 – 31 DE OCTUBRE DE 2024 | 274754 | 2024-11-19 | 707190003.15 | 70719000.32 | 58691568.13 |  | 0 | 577779434.7
NIT | 901808735 | UNIÓN TEMPORAL SEDES 24 | 012-2024 | CONTRATOS | ID 274539, FACTURA UTS 4, ACTA NO. 3 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERNVENTORÍA 012-2024, PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 3, PERIODO DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024 | 274539 | 2024-11-19 | 53184411.48 | 5318441.15 | 3309657.64 |  | 0 | 44556312.69
NIT | 901839812 | CONSORCIO INTERHUILA 038 | 030-2024 | CONTRATOS | ID 274920, FACTURA FVE-5, ACTA NO. 3 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 030-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO, REPOSICIÓN Y OBRAS NUEVAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL HUILA – CRIHU (GRUPO 14), COSTO FIJOS PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 Y COSTOS VARIABLES AVANCE OBRA 15,75% | 274920 | 2024-11-25 | 30983921.4 | 3098392.14 | 1849042.32 |  | 0 | 26036486.94
NIT | 813006542 | INGENIEROS CONTRATISTAS INGECON S.A.S. | 031-2024 | CONTRATOS | ID 274755, FACTURA FE 128, ACTA NO. 2 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 031-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO, REPOSICIÓN Y OBRAS NUEVAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL HUILA – CRIHU (GRUPO 14),01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 AVANCE 5,09% | 274755 | 2024-11-19 | 191013817.85 | 19101381.79 | 16165181.72 |  | 0 | 155747254.34
NIT | 901835558 | CONSORCIO INSTITUCIÓN SAN JUAN BAUTISTA | 029-2024 | CONTRATOS | ID 275256, FACTURA FEV 2 , ACTA NO. 1 ETAPA I DEL CONTRATO DE OBRA 029-2024, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA SEDE PRINCIPAL UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CAIMITO, DEPARTAMENTO DE SUCRE PERIODO DEL 19/07/2024 AL 31/10/2024 | 275256 | 2024-11-27 | 211431143.7 | 21143114.37 | 22102549.81 |  | 0 | 168185479.52
NIT | 900503646 | INTEVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS S.A.S | 016-2024 | CONTRATOS | ID 275262, FACTURA IC1 327, ACTA NO. 1 ETAPA I DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 016-2024, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA SEDE PRINCIPAL UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CAIMITO, DEPARTAMENTO DE SUCRE PERIODO DEL 19/07/2024 AL 31/10/2024 | 275262 | 2024-11-27 | 44104914.9 | 4410491.49 | 2572168.99 |  | 0 | 37122254.42
NIT | 901811721 | CONSORCIO BB – IBAGUE | 014-2024 | CONTRATOS | ID 276518, FACTURA FEV 4, ACTA NO. 3 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 014-2024, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO RICAURTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, AVANCE 5,15% PERIODO DEL 08/10/2024 AL 31/10/2024 | 276518 | 2024-11-26 | 804682163 | 80468216 | 78045645.04 |  | 0 | 646168301.96
NIT | 901808808 | CONSORCIO EDIFICACIONES 2024 | 011-2024 | CONTRATOS | ID 276519, FACTURA CE24-5, ACTA NO. 3 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 011-2024, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO RICAURTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, COSTOS FIJOS 1 MES Y COSTOS VARIABLES AVANCE DE OBRA 5,15% PERIODO DEL 08/10/2024 AL 31/10/2024. | 276519 | 2024-11-27 | 58805603 | 5880560 | 3447787.34 |  | 0 | 49477255.66
NIT | 901794652 | CONSORCIO EDUCATIVO CESAR | 012-2023 | CONTRATOS | ID 274756, FACTURA FVE 13, ACTA NO. 3 COMPONENTE DEL CONTRATO DE OBRA 012-2023, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL CESAR (GRUPO 9), PERIODO 28 DE AGOSTO DE 2024 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | 274756 | 2024-11-19 | 15000000 | 1500000 | 1600840.33 |  | 0 | 11899159.67
NIT | 900503646 | INTERVENTORIAS & CONSULTORIAS S.A.S | 009-2023 | CONTRATOS | ID 274927, FACTURA IC1-324, ACTA NO. 3 COMPONENTE I DEL CONTRATO INTERVENTORIA 009-2023, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL CESAR (GRUPO 9), PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | 274927 | 2024-11-25 | 7500000 | 750000 | 453781.52 |  | 0 | 6296218.48
NIT | 901842060 | UNIÓN TEMPORAL MARCELLA 6 | 034-2024 | CONTRATOS | ID 276639, FACTURA UT 3, ACTA NO. 1 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 034-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ETC RISARALDA (GRUPO 20), PERIODO DEL 11 DE SEPTIEMBRE A 21 DE OCTUBRE DE 2024. | 276639 | 2024-11-26 | 338878120.57 | 33887812.06 | 30277685.7 |  | 0 | 274712622.81
NIT | 901841741 | CONSORCIO 5T INTEROBRAS G20 | 035-2024 | CONTRATOS | ID 275773, FACTURA FE 1, ACTA NO. 1 COMPONENTE I DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 035-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ETC RISARALDA (GRUPO 20), PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | 275773 | 2024-11-22 | 54600000 | 5460000 | 3269117.65 |  | 0 | 45870882.35
NIT | 901841741 | CONSORCIO 5T INTEROBRAS G20 | 035-2024 | CONTRATOS | ID 276690, FACTURA FE 3, ACTA NO. 1 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 035-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ETC RISARALDA (GRUPO 20), PERIODO DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE DE 2024 | 276690 | 2024-11-27 | 29346654.15 | 2934665.41 | 1767695.76 |  | 0 | 24644292.98
NIT | 901785680 | CONSORCIO INTERVENTORES 086 | 001-2023 | CONTRATOS | ID 276646, FACTURA CE7, ACTA NO. 5 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 001-2023, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA (GRUPO 2), COSTOS FIJOS PERIODO DEL 17 DE AGOSTO DE 2024 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y AVANCE POR EL TOTAL DE EJECUCIÓN DE OBRA | 276646 | 2024-11-27 | 96071828.13 | 9607182.81 | 6054947.15 |  | 0 | 80409698.17
NIT | 901786162 | CONSORCIO SAN JOSUE | 006-2023 | CONTRATOS | ID 276463, FACTURA FVE7, ACTA NO. 3 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 006-2023, ELABORACION DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE (GRUPO 3), COSTOS FIJOS PERIODO 5/09/2024 AL 4/10/2024 Y DEL 5/10/2024 AL 4/11/2024 Y AVANCE OBRA 31,91% | 276463 | 2024-11-27 | 36561881.15 | 3656188.12 | 2234328.07 |  | 0 | 30671364.96
NIT | 901794652 | CONSORCIO EDUCATIVO CESAR | 012-2023 | CONTRATOS | ID 274757, FACTURA FVE 14, ACTA NO. 6 COMPONENTE II AVANCE DE OBRA 17,46% DEL CONTRATO 012-2023, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL CESAR (GRUPO 9), PERIODO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 25 DE OCTUBRE DE 2024 | 274757 | 2024-11-19 | 1023279765.76 | 102327976.58 | 91023510.83 |  | 0 | 829928278.35
NIT | 901842060 | UNIÓN TEMPORAL MARCELLA 6 | 034-2024 | CONTRATOS | ID 275782, FACTURA UT 1, ACTA NO. 1 COMPONENTE I DEL CONTRATO DE OBRA 034-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ETC RISARALDA (GRUPO 20), PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | 275782 | 2024-11-22 | 77999740 | 7799974 | 8313417.67 |  | 0 | 61886348.33
NIT | 900503646 | INTERVENTORIAS & CONSULTORIAS S.A.S | 009-2023 | CONTRATOS | ID 275787, FACTURA IC1-325, ACTA NO. 7 COMPONENTE II DEL CONTRATO INTERVENTORIA 009-2023, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL CESAR (GRUPO 9), COSTO VARIABLE AVANCE DE OBRA 17,46% Y COSTO FIJO PERIODO DEL DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2024 | 275787 | 2024-11-22 | 52301444.35 | 5230144.43 | 3218199.69 |  | 0 | 43853100.23
CC | 59312287 | NATALIA MARCELA ROSERO PALACIOS | 015-2023 | CONTRATOS | ID 276650, FACTURA FVE-19, ACTA 6 ETAPA 2 AVANCE DEL 8,38% EN OBRA CTO DE OBRA NO. 015-2023 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA (GRUPO 5) PERIODO 01 DE OCTUBRE DE 2024 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 | 276650 | 2024-11-26 | 308970017.85 | 30897001.79 | 27072157.19 |  | 0 | 251000858.87
NIT | 901785672 | CONSORCIO FINDETER G3 | 016-2023 | CONTRATOS | ID 275792, FACTURA FE 11, ACTA NO. 7 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 016-2023 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA (GRUPO 5) 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 | 275792 | 2024-11-21 | 19754836.7 | 1975483.67 | 1211851.34 |  | 0 | 16567501.69
NIT | 900506471 | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S. | 007-2023 | CONTRATOS | ID 275802, FACTURA CO 203, ACTAL NO. 6 DEL COMPONENTE II POR CONCEPTO DE COSTO FIJO COMPRENDIDOS ENTRE DEL 01 DE OCTUBRE DE 2024 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 Y SALDO COSTO VARIABLE POR EJECUCIÓN OBRA 100% CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 007-2023 (PAF-MENPNIE-I-085-2023) INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA (GRUPO 1) | 275802 | 2024-11-22 | 37474635.93 | 3747463.59 | 2361846.79 |  | 0 | 31365325.55
NIT | 900206662 | SITTCA OIL & GAS S.A.S. | 008-2023 | CONTRATOS | ID 276807, FACTURA SIT 3802, ACTA NO. 2 COMPONENTE II AVANCE 31,91% DEL CONTRATO DE OBRA 008-2023, ELABORACION DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE (GRUPO 3), 01/08/2024 AL 03/10/2024 | 276807 | 2024-11-26 | 1048493061.57 | 104849306.16 | 91072145.17 |  | 0 | 852571610.24
NIT | 901792473 | CONSORCIO VERTICE | 001-2024 | CONTRATOS | ID 275821, FACTURA CV 13, ACTA NO. 6 COMPONENTE II DEL CONTRATO 001-2024, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GRUPO 22) AVANCE DE OBRA 19,99%, PERIODO 31 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2024 | 275821 | 2024-11-22 | 674833472.83 | 67483347.28 | 58957805.11 |  | 0 | 548392320.44
NIT | 900206662 | SITTCA OIL & GAS S.A.S. | 003-2024 | CONTRATOS | ID 275832, FACTURA SIT 3817, ACTA NO. 2 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 003-2024 AVANCE 4,29% , ELABORACION DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GRUPO 21), PERIODO 2/10/2024 AL 28/10/2024 | 275832 | 2024-11-22 | 357337457.31 | 35733745.73 | 35463143.44 |  | 0 | 286140568.14
NIT | 901829333 | UNIÓN TEMPORAL MEJORAMIENTO DE ESCUELAS FINDETER | 026-2024 | CONTRATOS | ID 276652, FACTURA UTES -7, ACTA NO. 2 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 026-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER (GRUPO 15), AVANCE DE OBRA 20,02% PERIODO DEL 01/09/2024 AL 16/10/2024 | 276652 | 2024-11-26 | 803986342.99 | 80398634.3 | 73424507.24 |  | 0 | 650163201.45
NIT | 901835722 | CONSORCIO G25 2024 | 028-2024 | CONTRATOS | ID 276897, FACTURA FE 1, ACTA NO. 1 COMPONENTE I DEL CONTRATO DE OBRA 028-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA (GRUPO 25), PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 | 276897 | 2024-11-27 | 113490000 | 11349000 | 9780167.65 |  | 0 | 92360832.35
NIT | 901830037 | CONSORCIO SAN MARTÍN 109 | 025-2024 | CONTRATOS | ID 276520, FACTURA CSM 12, ACTA NO. 2 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 025-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER (GRUPO 15), PERIODO 17/08/2024 AL 16/09/2024 | 276520 | 2024-11-27 | 33636305.53 | 3363630.55 | 2176466.82 |  | 0 | 28096208.16
NIT | 901804711 | CONSORCIO CDG GUAJIRA | 004-2024 | CONTRATOS | ID 277150, FACTURA CDG 8, ACTA NO. 3 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 004-2024, EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GRUPO 21), PERIODO DEL 2/10/2024 A 28/10/2024 | 277150 | 2024-11-26 | 26684357.55 | 2668435.75 | 1681787.24 |  | 0 | 22334134.56
NIT | 901786317 | CONSORCIO NUEVO HORIZONTE | 013-2023 | CONTRATOS | ID 276667, FACTURA FECH 6, ACTA NO. 4 COMPONENTE II DEL AVANCE DE OBRA 8,62% Y ACTA 2 DEL COMPONENTE I DEL CONTRATO 013-2023, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA (GRUPO 11), PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 -28 DE OCTUBRE DE 2024 | 276667 | 2024-11-26 | 774412168.33 | 77441216.83 | 74084124.09 |  | 0 | 622886827.41
NIT | 900749719 | GRUPO TITANIUM S.A.S | 038-2024 | CONTRATOS | ID 276659, FACTURA FE 288, ACTA NO. 1 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 038-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALESDE LA ETC RISARALDA (GRUPO 26), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER, PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024 | 276659 | 2024-11-27 | 119726201.24 | 11972620.12 | 10341134.99 |  | 0 | 97412446.13
NIT | 901841724 | CONSORCIO 5T INTEROBRAS G26 | 037-2024 | CONTRATOS | ID 276668, FACTURA FE 1, ACTA NO. 1 COMPONENTE I DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALESDE LA ETC RISARALDA (GRUPO 26), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER, PERIODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2024 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | 276668 | 2024-11-27 | 64028223 | 6402822.3 | 3968135.66 |  | 0 | 53657265.04
NIT | 901841724 | CONSORCIO 5T INTEROBRAS G26 | 037-2024 | CONTRATOS | ID 276787, FACTURA FE 4, ACTA NO. 1 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALESDE LA ETC RISARALDA (GRUPO 26), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER, PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE DE 2024 | 276787 | 2024-11-27 | 38392674.52 | 3839267.45 | 2379858.24 |  | 0 | 32173548.83
NIT | 901800251 | CONSORCIO INESGON | 008-2024 | CONTRATOS | ID 276803, FACTURA FEIN-2, ACTA NO. 1 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 008-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALESDE MUNICIPIOS DE SEGOVIA Y NECHÍ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (GRUPO 19), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER, 22/07/2024 A 27/09/2024 | 276803 | 2024-11-27 | 51861155.39 | 5186115.54 | 3088090.91 |  | 0 | 43586948.94
NIT | 900749719 | GRUPO TITANIUM S.A.S | 038-2024 | CONTRATOS | ID 276661, FACTURA FE 287, ACTA NO. 1 COMPONENTE I DEL CONTRATO DE OBRA 038-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALESDE LA ETC RISARALDA (GRUPO 26), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER, PERIODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2024 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | 276661 | 2024-11-27 | 90801360 | 9080136 | 9684206.68 |  | 0 | 72037017.32
NIT | 891680196 | MUNICIPIO DE UNGUIA | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-11-01 | 2490749.45 |  | 0 |  | 250.55 | 2491000
NIT | 800096758 | MUNICIPIO DE LORICA-CORDOBA | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-11-05 | 868969.94 |  | 0 |  | 30.06 | 869000
NIT | 800096808 | MUNICIPIO DE VALENCIA-CORDOBA | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-11-05 | 1058315.47 |  | 0 |  | -315.47 | 1058000
NIT | 892301761 | MUNICIPIO DE MANAURE BALCON DEL CESAR | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-11-05 | 360987.12 |  | 0 |  | 12.88 | 361000
NIT | 892301761 | MUNICIPIO DE MANAURE BALCON DEL CESAR | N/A | IMPUESTOS | COMPENSACION BIMESTRAL PATRIMONIOS RETEICA | N/A | 2024-11-05 | 275240 |  | 0 |  | -240 | 275000
NIT | 890983814 | MUNICIPIO-SAN PEDRO DE URABA | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-11-05 | 2169778.84 |  | 0 |  | 221.16 | 2170000
NIT | 800229887 | MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-11-05 | 43378.52 |  | 0 |  | -378.52 | 43000
NIT | 800138959 | MUNICIPIO DE EL TARRA | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETENCIÓN AVISOS Y TABLEROS | N/A | 2024-11-06 | 24025.01 |  | 0 |  | -25.01 | 24000
NIT | 800138959 | MUNICIPIO DE EL TARRA | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-11-06 | 160166.73 |  | 0 |  | -166.73 | 160000
NIT | 800138959 | MUNICIPIO DE EL TARRA | N/A | IMPUESTOS | PAGO TASA BOMBERIL | N/A | 2024-11-06 | 8008.34 |  | 0 |  | -8.34 | 8000
NIT | 890702040 | MUNICIPIO DE RIOBLANCOM (TOLIMA | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-11-06 | 13073905.21 |  | 0 |  | 94.79 | 13074000
NIT | 800113389 | MUNICIPIO DE IBAGUE | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-11-07 | 7264597.38 |  | 0 |  | -0.38 | 7264597
NIT | 800113389 | MUNICIPIO DE IBAGUE | N/A | IMPUESTOS | PAGO TASA BOMBERIL | N/A | 2024-11-07 | 435875.84 |  | 0 |  | 0.16 | 435876
NIT | 800096580 | MUNICIPIO DE CURUMANI | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-11-07 | 2048256.69 |  | 0 |  | -256.69 | 2048000
NIT | 800070682 | MUNICIPIO TIBU TESORERIA MUNICIPAL | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-11-07 | 10619004.57 |  | 0 |  | -4.57 | 10619000
NIT | 800070682 | MUNICIPIO TIBU TESORERIA MUNICIPAL | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETENCIÓN AVISOS Y TABLEROS | N/A | 2024-11-07 | 1592850.69 |  | 0 |  | 149.31 | 1593000
NIT | 800070682 | MUNICIPIO TIBU TESORERIA MUNICIPAL | N/A | IMPUESTOS | PAGO TASA BOMBERIL | N/A | 2024-11-07 | 530950.23 |  | 0 |  | 49.77 | 531000
NIT | 890985354 | MUNICIPIO DE NECHI | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-11-07 | 8914488.07 |  | 0 |  | -488.07 | 8914000
NIT | 800108683 | MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-11-07 | 5165682.69 |  | 0 |  | 317.31 | 5166000
NIT | 891102764 | MUNICIPIO DE PALESTINA | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-11-07 | 28725.74 |  | 0 |  | 274.26 | 29000
NIT | 891180205 | MUNICIPIO DE LA ARGENTINA | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-11-08 | 560527.83 |  | 0 |  | 472.17 | 561000
NIT | 899999090 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | N/A | IMPUESTOS | CONTRIBUCION DE OBRA MENSUAL PATRIMONIO AUTONOMO OCTUBRE 2024 | N/A | 2024-11-08 | 464559118.18 |  | 0 |  | -118.18 | 464559000
NIT | 800096585 | MUNICIPIO DE CHIRIGUANA (CESAR) | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-11-08 | 2384728.43 |  | 0 |  | 271.57 | 2385000
NIT | 800096807 | MUNICIPIO DE TIERRALTA-CORDOBA | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-11-08 | 10743770.43 |  | 0 |  | 229.57 | 10744000
NIT | 800026685 | MUNICIPIO DE SAN JACINTO | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-11-13 | 1770871.32 |  | 0 |  | 128.68 | 1771000
NIT | 891502307 | MUNICIPIO DE BUENOS AIRES | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-11-13 | 53043.66 |  | 0 |  | -43.66 | 53000
NIT | 892115155 | ALCALDIA MUNICIPAL DE URIBIA | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-11-13 | 3666648.8 |  | 0 |  | 351.2 | 3667000
NIT | 800012638 | MUNICIPIO DE HATO COROZAL (CASANARE) | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-11-14 | 21502.96 |  | 0 |  | 497.04 | 22000
NIT | 891200461 | MUNICIPIO DE PUERTO ASIS | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-11-14 | 216892.61 |  | 0 |  | 107.39 | 217000
NIT | 891180155 | MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-11-14 | 100192 |  | 0 |  | -192 | 100000
NIT | 890399045 | MUNICIPIO DE BUENAVENTURA | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-11-14 | 66304.56 |  | 0 |  | -304.56 | 66000
NIT | 892115007 | DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-11-15 | 973165.01 |  | 0 |  | -165.01 | 973000
NIT | 892280054 | MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-11-15 | 2624594.66 |  | 0 |  | 405.34 | 2625000
NIT | 800117687 | MUNICIPIO DE SUAREZ | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-11-15 | 773039.08 |  | 0 |  | -39.08 | 773000
NIT | 891780041 | MUNICIPIO DE ARACATACA | N/A | IMPUESTOS | PAGO TASA BOMBERIL | N/A | 2024-11-15 | 26130.74 |  | 0 |  | -130.74 | 26000
NIT | 891780041 | MUNICIPIO DE ARACATACA | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETENCIÓN AVISOS Y TABLEROS | N/A | 2024-11-15 | 55994.44 |  | 0 |  | 5.56 | 56000
NIT | 891780041 | MUNICIPIO DE ARACATACA | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-11-15 | 373296.25 |  | 0 |  | -296.25 | 373000
NIT | 891500580 | MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-11-15 | 508942.86 |  | 0 |  | 57.14 | 509000
NIT | 800102801 | MUNICIPIO DE TAME | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-11-15 | 18086724.36 |  | 0 |  | 275.64 | 18087000
NIT | 891500856 | MUNICIPIO DE PIENDAMO-CAUCA | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-11-15 | 21505.08 |  | 0 |  | 494.92 | 22000
NIT | 892115024 | MUNICIPIO DE MANAURE - GUAJIRA | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-11-15 | 1532283.2 |  | 0 |  | -283.2 | 1532000
NIT | 891500982 | MUNICIPIO DE MORALES - CAUCA | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-11-18 | 48386.42 |  | 0 |  | -386.42 | 48000
NIT | 891500269 | MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO-CAUCA | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-11-18 | 376396.97 |  | 0 |  | 603.03 | 377000
NIT | 892120020 | FIDUFES MR-207 MUNICIPIO DE MAICAO | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-11-18 | 223739.48 |  | 0 |  | 260.52 | 224000
NIT | 800252922 | MUNICIPIO SAN MIGUEL | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-11-18 | 86757.05 |  | 0 |  | 242.95 | 87000
NIT | 817002675 | MUNICIPIO DE VILLARICA | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-11-18 | 1235235.44 |  | 0 |  | -235.44 | 1235000
NIT | 800100519 | MUNICIPIO DE FLORIDA VALLE | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-11-19 | 2295162.11 |  | 0 |  | -162.11 | 2295000
NIT | 800096576 | MUNICIPIO DE BECERRIL | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-11-19 | 3122124.74 |  | 0 |  | -124.74 | 3122000
NIT | 800136069 | MUNICIPIO DE FORTUL ARAUCA | N/A | IMPUESTOS | PAGO TASA BOMBERIL | N/A | 2024-11-19 | 1404.93 |  | 0 |  | -404.93 | 1000
NIT | 800136069 | MUNICIPIO DE FORTUL ARAUCA | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-11-19 | 23415.56 |  | 0 |  | -415.56 | 23000
NIT | 825000134 | MUNICIPIO DE DIBULLA | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-11-19 | 10821138.43 |  | 0 |  | -138.43 | 10821000
NIT | 800102912 | MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-11-20 | 108446.31 |  | 0 |  | -446.31 | 108000
NIT | 800028432 | MUNICIPIO DE MAGANGUE | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEICA | N/A | 2024-11-20 | 1759625.15 |  | 0 |  | 374.85 | 1760000
NIT | 800197268 | U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | N/A | IMPUESTOS | RETENCIÓN EN LA FUENTE PATRIMONIOS AUTÓNOMOS OCTUBRE 2024 | N/A | 2024-11-25 | 227301504.8 |  | 0 |  | -504.8 | 227301000
[5 empty] | TOTAL NOVIEMBRE/2024 |  |  | 10445309716.55 | 963165314.01 | 840440983.12 | 0 | -97.38 | 8641703322.04
NIT | 901839812 | CONSORCIO INTERHUILA 038 | 030-2024 | CONTRATOS | ID 278731, FACTURA FVE-6, ACTA NO. 4 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 030-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO, REPOSICIÓN Y OBRAS NUEVAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL HUILA – CRIHU (GRUPO 14), COSTO FIJOS PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y COSTOS VARIABLES AVANCE OBRA 24,50% | 278731 | 2024-12-18 | 39144415.81 | 3914441.58 | 2352645.18 | 0 | 0 | 32877329.05
NIT | 813006542 | INGENIEROS CONTRATISTAS INGECON S.A.S. | 031-2024 | CONTRATOS | ID 278734, FACTURA FE 132, ACTA NO. 3 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 031-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO, REPOSICIÓN Y OBRAS NUEVAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL HUILA – CRIHU (GRUPO 14), 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 AVANCE 24,50% | 278734 | 2024-12-19 | 297114293.31 | 29711429.33 | 25144288.52 | 0 | 0 | 242258575.46
NIT | 901811721 | CONSORCIO BB – IBAGUE | 014-2024 | CONTRATOS | ID 281470, FACTURA FEV 7, ACTA NO. 4 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 014-2024, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO RICAURTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, AVANCE 5,39% PERIODO DEL 01/11/2024 AL 30/11//2024 | 281470 | 2024-12-19 | 840980412 | 84098041 | 81566190.59 |  | 0 | 675316180.41
NIT | 901808808 | CONSORCIO EDIFICACIONES 2024 | 011-2024 | CONTRATOS | ID 281476, FACTURA CE24-6, ACTA NO. 4 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 011-2024, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO RICAURTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, COSTOS FIJOS 1 MES Y COSTOS VARIABLES AVANCE DE OBRA 5,39% PERIODO DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024. | 281476 | 2024-12-19 | 59683685 | 5968369 | 3499269.51 |  | 0 | 50216046.49
NIT | 901811721 | CONSORCIO BB – IBAGUE | 014-2024 | CONTRATOS | ID 281478, FACTURA FEV 6, ACTA NO. 1 COMPONENTE I DEL CONTRATO DE OBRA 014-2024, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO RICAURTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, PERIODO DEL 30/04/2024 AL 30/09/2024 | 281478 | 2024-12-19 | 362357866 | 36235787 | 41844720.91 |  | 0 | 284277358.09
NIT | 901808808 | CONSORCIO EDIFICACIONES 2024 | 011-2024 | CONTRATOS | ID 281482, FACTURA CE24-7, ACTA NO. 1 COMPONENTE I DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 011-2024, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO RICAURTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, PERIODO DEL 30/04/2024 AL 30/09/2024. | 281482 | 2024-12-19 | 292722427 | 29272243 | 17162389.69 |  | 0 | 246287794.31
NIT | 901829333 | UNIÓN TEMPORAL MEJORAMIENTO DE ESCUELAS FINDETER | 026-2024 | CONTRATOS | ID 280041, FACTURA UTES -10, ACTA NO. 3 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 026-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER (GRUPO 15), AVANCE DE OBRA 20,10% PERIODO DEL 17/10/2024 AL 30/11/2024 | 280041 | 2024-12-16 | 807511483.8 | 80751148.38 | 73746442.68 | 28800348.18 | 0 | 624213544.56
NIT | 901794652 | CONSORCIO EDUCATIVO CESAR | 012-2023 | CONTRATOS | ID 280045, FACTURA FVE 15, ACTA NO. 7 COMPONENTE II AVANCE DE OBRA 13,14% DEL CONTRATO 012-2023, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL CESAR (GRUPO 9), PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE DE 2024 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 | 280045 | 2024-12-16 | 769720131.93 | 76972013.19 | 68495492.63 |  | 0 | 624252626.11
NIT | 901785680 | CONSORCIO INTERVENTORES 086 | 001-2023 | CONTRATOS | ID 279356, FACTURA CE 8, ACTA NO. 6 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 001-2023, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA (GRUPO 2), COSTOS FIJOS PERIODO DEL 25 OCTUBRE DE 2024 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y AVANCE POR EL TOTAL DE EJECUCIÓN DE OBRA | 279356 | 2024-12-18 | 28303074.29 | 2830307.43 | 1783807.2 |  | 0 | 23688959.66
NIT | 901787725 | CONSORCIO INSTITUCIONES EDUCATIVAS TAME | 002-2023 | CONTRATOS | ID 280049, FACTURA CIET 9, ACTA NO. 5 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 002-2023, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DE ARAUCA (GRUPO 2), AVANCE DE OBRA 4,30% PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE SEPTIEMBRE 2024 | 280049 | 2024-12-17 | 222560813.38 | 22256081.34 | 19881027.28 | 7072859.5 | 0 | 173350845.26
NIT | 901830037 | CONSORCIO SAN MARTÍN 109 | 025-2024 | CONTRATOS | ID 281574, FACTURA CSM 16, ACTA NO. 3 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 025-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER (GRUPO 15), PERIODO DEL 17/09/2024 AL 16/10/2024 | 281574 | 2024-12-19 | 33702158.24 | 3370215.82 | 2180727.89 | 0 | 0 | 28151214.53
NIT | 901835722 | CONSORCIO G25 2024 | 028-2024 | CONTRATOS | ID 280053, FACTURA FE 2, ACTA NO. 1 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 028-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA (GRUPO 25), PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 | 280053 | 2024-12-17 | 62511138.6 | 6251113.86 | 5046601.59 |  | 0 | 51213423.15
CC | 85476995 | ROBERTO JOSÉ CUELLO BUCHAAR | 023-2024 | CONTRATOS | ID 280512, FACTURA FE 24, ACTA 1. COMPONENTE I CTO INTERVENTORIA 023-2024 NSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MAICAO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GRUPO 23)PERIODO DEL 2 DE JULIO DEL 2024 AL 31 DE JULIO DEL 2024 | 280512 | 2024-12-19 | 79484456.94 | 7948445.69 | 4541968.97 |  | 0 | 66994042.28
CC | 85476995 | ROBERTO JOSÉ CUELLO BUCHAAR | 023-2024 | CONTRATOS | ID 280520, FACTURA FE 27, ACTA 1. COMPONENTE II CTO INTERVENTORIA 023-2024 NSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MAICAO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GRUPO 23) COSTOS FIJOS PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DE 2024 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 | 280520 | 2024-12-19 | 18769418.92 | 1876941.89 | 1072538.22 |  | 0 | 15819938.81
NIT | 901831256 | CONSORCIO OM INGENIEROS | 027-2024 | CONTRATOS | ID 280059, FACTURA FECO-2, ACTA NO. 1 COMPONENTE I DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 027-2024, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA (GRUPO 25), PERIODO DEL DEL 21 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE 2024 | 280059 | 2024-12-19 | 77712453 | 7771245.3 | 4897843.67 |  | 0 | 65043364.03
NIT | 901830109 | CONSORCIO AULAS MAICAO 2024 | 024-2024 | CONTRATOS | ID 280627, FACTURA FE 5, ACTA NO. 1 COMPONENTE I DEL CONTRATO DE OBRA 024-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MAICAO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GRUPO 23), PERIODO DEL 2 DE JULIO DEL 2024 AL 01 DE AGOSTO DEL 2024 | 280627 | 2024-12-19 | 117697056.4 | 11769705.64 | 12363136.18 | 0 | 0 | 93564214.58
NIT | 901830109 | CONSORCIO AULAS MAICAO 2024 | 024-2024 | CONTRATOS | ID 280636, FACTURA FE 6, ACTA NO. 1 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 024-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MAICAO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GRUPO 23), PERIODO DEL 2 DE AGOSTO AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2024. AVANCE DE OBRA | 280636 | 2024-12-19 | 1360152965 | 136015296.5 | 114915653.77 | 0 | 0 | 1109222014.73
NIT | 901842060 | UNIÓN TEMPORAL MARCELLA 6 | 034-2024 | CONTRATOS | ID 280063, FACTURA UT 4, ACTA NO. 2 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 034-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ETC RISARALDA (GRUPO 20), PERIODO DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024. AVANCE DE OBRA 6,91% | 280063 | 2024-12-16 | 414054592.05 | 41405459.21 | 36445841.82 |  | 0 | 336203291.02
NIT | 901841741 | CONSORCIO 5T INTEROBRAS G20 | 035-2024 | CONTRATOS | ID 280188, FACTURA FE 4, ACTA NO. 2 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 035-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ETC RISARALDA (GRUPO 20), PERIODO DEL 22/10/2024 AL 21/11/2024 | 280188 | 2024-12-17 | 30912150.14 | 3091215.01 | 1868788.55 |  | 0 | 25952146.58
NIT | 900503646 | INTERVENTORIAS & CONSULTORIAS S.A.S | 009-2023 | CONTRATOS | ID 280151, FACTURA IC1 343, ACTA NO. 8 COMPONENTE II DEL CONTRATO INTERVENTORIA 009-2023, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL CESAR (GRUPO 9), COSTO VARIABLE AVANCE DE OBRA Y COSTO FIJO PERIODO DEL DEL 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 | 280151 | 2024-12-16 | 46264128.87 | 4626412.89 | 2832942.59 |  | 0 | 38804773.39
NIT | 901831256 | CONSORCIO OM INGENIEROS | 027-2024 | CONTRATOS | ID 280800, FACTURA FECO-4, ACTA NO. 1 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 027-2024, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA (GRUPO 25), PERIODO DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE NOVIEMBRE 2024 | 280800 | 2024-12-19 | 15331788.42 | 1533178.84 | 966289.19 |  | 0 | 12832320.39
NIT | 901792473 | CONSORCIO VERTICE | 001-2024 | CONTRATOS | ID 279360, FACTURA CV 14, ACTA NO. 7 COMPONENTE II DEL CONTRATO 001-2024, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GRUPO 22) AVANCE DE OBRA 11,91%, PERIODO 07 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 | 279360 | 2024-12-19 | 402249937.79 | 40224993.78 | 35140261.76 |  | 0 | 326884682.25
CC | 59312287 | NATALIA MARCELA ROSERO PALACIOS | 015-2023 | CONTRATOS | ID 280152, FACTURA FVE-22, ACTA 7 ETAPA 2 AVANCE DEL 6,08% EN OBRA CTO DE OBRA NO. 015-2023 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA (GRUPO 5) PERIODO 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 | 280152 | 2024-12-16 | 224406946.12 | 22440694.61 | 19662684.94 |  | 0 | 182303566.57
NIT | 901785672 | CONSORCIO FINDETER G3 | 016-2023 | CONTRATOS | ID 279491, FACTURA FE 12, ACTA NO. 8 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 016-2023 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA (GRUPO 5) 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 | 279491 | 2024-12-18 | 17405774.75 | 1740577.48 | 1067749.21 |  | 0 | 14597448.06
NIT | 900749719 | GRUPO TITANIUM S.A.S | 038-2024 | CONTRATOS | ID 280154, FACTURA FE 308 , ACTA NO. 2 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 038-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALESDE LA ETC RISARALDA (GRUPO 26), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER, PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE DE 2024 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024. AVANCE DE OBRA 3,24% | 280154 | 2024-12-17 | 196210597.61 | 19621059.76 | 16947336.97 |  | 0 | 159642200.88
NIT | 901841724 | CONSORCIO 5T INTEROBRAS G26 | 037-2024 | CONTRATOS | ID 280805, FACTURA FE 5, ACTA NO. 2 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALESDE LA ETC RISARALDA (GRUPO 26), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER, PERIODO DEL 22 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 | 280805 | 2024-12-19 | 39853173.57 | 3985317.36 | 2470679.19 |  | 0 | 33397177.02
CC | 74184643 | CAMILO PEDRAZA DÍAZ | 002-2024 | CONTRATOS | ID 280155, FACTURA FECP 71, ACTA NO. 4 COMPONENTE II DEL CONTRATO 002-2024, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GRUPO 22), COSTOS FIJOS 1 MES Y VARIABLES AVANCE DE OBRA ACUMULADO DE 31,90% PERIODO DEL 31/10/2024 A 30/11/2024 | 280155 | 2024-12-16 | 43382954.52 | 4338295.45 | 2661307.29 |  | 0 | 36383351.78
NIT | 901803620 | CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDTEC 2024 | 010-2024 | CONTRATOS | ID 280160, FACTURA FE-12, ACTA NO. 5 COMPONENTE II AVANCE 4,90% DEL CONTRATO DE OBRA 010-2024, MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 7, PERIODO DEL 01/11/2024 – 30/11/2024 | 280160 | 2024-12-17 | 267267700.94 | 26726770.09 | 22227161.54 |  | 0 | 218313769.31
NIT | 901808735 | UNIÓN TEMPORAL SEDES 24 | 012-2024 | CONTRATOS | ID 280524, FACTURA UTS 5, ACTA NO. 4 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERNVENTORÍA 012-2024, PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 3, PERIODO DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024 | 280524 | 2024-12-19 | 58805288.81 | 5880528.88 | 3639205.99 |  | 0 | 49285553.94
CC | 12754374 | HUGO FRANCISCO HINESTROZA MONTENEGRO | 013-2024 | CONTRATOS | ID 280165, FACTURA HHDA - 70, ACTA NO. 4 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 013-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 3, AVANCE DE OBRA 20,17% PERIODO DEL 01/11/2024 A 30/11/2024 | 280165 | 2024-12-16 | 459010189.27 | 45901018.93 | 37985795.85 |  | 0 | 375123374.49
CC | 9050725 | LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO | 009-2024 | CONTRATOS | ID 280166, FACTURA FREL 77, ACTA NO. 5 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 009-2024, MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 7, COSTO VARIABLE AVANCE DE OBRA 4,90% Y COSTOS FIJOS PERIODO DEL 01/11/2024 – 30/11/2024 | 280166 | 2024-12-16 | 29680379.76 | 2968037.98 | 1785796.62 |  | 0 | 24926545.16
NIT | 900185357 | DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S | 018-2024 | CONTRATOS | ID 281310, FACTURA FED - 462, ACTA NO. 2 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 018-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 9, PERIODO DEL01/11/2024 – 30/11/2024. AVANCE DE OBRA 45,28% | 281310 | 2024-12-19 | 859351172.62 | 85935117.26 | 70967198.52 |  | 0 | 702448856.84
CC | 9050725 | LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO | 017-2024 | CONTRATOS | ID 281492, FACTURA FREL 80, ACTA NO. 2 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 017-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 9, PERIODO DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024. AVANCE DE OBRA 45,28% Y COSTOS FIJOS TRES MESES | 281492 | 2024-12-19 | 128925144.43 | 12892514.44 | 8120440.53 |  | 0 | 107912189.46
NIT | 901820483 | CONSORCIO GUAJIRO 021 | 021-2024 | CONTRATOS | ID 280189, FACTURA CE 4, ACTA NO. 3 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 021-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SED ES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 10, PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 | 280189 | 2024-12-17 | 49545964.01 | 4954596.4 | 2941864.46 |  | 0 | 41649503.15
NIT | 901819116 | CONSORCIO LA GUAJIRA MEDTEC 2024 | 022-2024 | CONTRATOS | ID 280192, FACTURA CG 12, ACTA NO. 2 COMPONENTE I DEL CONTRATO DE OBRA 022-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 10, PERIODO DEL 30 DE MAYO DE 2024 AL 30 DE JULIO DE 2024 | 280192 | 2024-12-17 | 23800000 | 2380000 | 2415000 |  | 0 | 19005000
NIT | 901819116 | CONSORCIO LA GUAJIRA MEDTEC 2024 | 022-2024 | CONTRATOS | ID 280197, FACTURA CG 11, ACTA NO. 3 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 022-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 10, AVANCE DE OBRA 34,60% PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 | 280197 | 2024-12-19 | 424765028.05 | 42476502.8 | 34647260.1 |  | 0 | 347641265.15
NIT | 800096558 | MUNICIPIO AGUSTIN CODAZZI | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2024-12-05 | 1741095.59 |  | 0 |  | -95.59 | 1741000
NIT | 800117687 | MUNICIPIO DE SUAREZ | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2024-12-05 | 924100.81 |  | 0 |  | -100.81 | 924000
NIT | 891102764 | MUNICIPIO DE PALESTINA | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2024-12-05 | 19715.15 |  | 0 |  | 284.85 | 20000
NIT | 800099317 | MUNICIPIO DE MARSELLA | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2024-12-05 | 3719780.93 |  | 0 |  | 219.07 | 3720000
NIT | 892120020 | FIDUFES MR-207 MUNICIPIO DE MAICAO | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2024-12-05 | 574104.02 |  | 0 |  | -104.02 | 574000
NIT | 891180205 | MUNICIPIO DE LA ARGENTINA | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2024-12-05 | 588923.53 |  | 0 |  | 76.47 | 589000
NIT | 892301130 | MUNICIPIO DE BOSCONIA-CESAR | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2024-12-05 | 834791.38 |  | 0 |  | 208.62 | 835000
NIT | 800138959 | MUNICIPIO DE EL TARRA | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETENCIÓN AVISOS Y TABLEROS | N/A | 2024-12-05 | 335635.58 |  | 0 |  | 364.42 | 336000
NIT | 800138959 | MUNICIPIO DE EL TARRA | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2024-12-05 | 2237570.52 |  | 0 |  | 429.48 | 2238000
NIT | 800138959 | MUNICIPIO DE EL TARRA | N/A | IMPUESTOS | PAGO TASA BOMBERIL | N/A | 2024-12-05 | 111878.53 |  | 0 |  | 121.47 | 112000
NIT | 891500580 | MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2024-12-05 | 244064.25 |  | 0 |  | -64.25 | 244000
NIT | 891480032 | MUNICIPIO DE QUINCHIA-RISARALDA | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2024-12-05 | 114239.13 |  | 0 |  | -239.13 | 114000
NIT | 891780045 | MUNICIPIO DE FUNDACION | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2024-12-05 | 1618605.39 |  | 0 |  | 394.61 | 1619000
NIT | 800102799 | MUNICIPIO DE SARAVENA | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2024-12-05 | 4890748.52 |  | 0 |  | 251.48 | 4891000
NIT | 800102801 | MUNICIPIO DE TAME | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2024-12-06 | 807326.29 |  | 0 |  | -326.29 | 807000
NIT | 891500856 | MUNICIPIO DE PIENDAMO-CAUCA | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2024-12-06 | 26881.35 |  | 0 |  | 118.65 | 27000
NIT | 800096576 | MUNICIPIO DE BECERRIL | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2024-12-06 | 1360340.74 |  | 0 |  | -340.74 | 1360000
NIT | 800100519 | MUNICIPIO DE FLORIDA VALLE | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2024-12-06 | 1275541.56 |  | 0 |  | 458.44 | 1276000
NIT | 891500982 | MUNICIPIO DE MORALES - CAUCA | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2024-12-06 | 43010.15 |  | 0 |  | -10.15 | 43000
NIT | 800096585 | MUNICIPIO DE CHIRIGUANA (CESAR) | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2024-12-09 | 1954137.83 |  | 0 |  | -137.83 | 1954000
NIT | 899999090 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | N/A | IMPUESTOS | PAGO ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OBRA PUBLICA MES DE NOVIEMBRE 2024 | N/A | 2024-12-09 | 405972612.42 |  | 0 |  | 387.58 | 405973000
NIT | 800098911 | MUNICIPIO DE VALLEDUPAR | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2024-12-12 | 2011290.35 |  | 0 |  | -290.35 | 2011000
NIT | 800197268 | U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEFUENTE MES DE NOVIEMBRE DE 2024 | N/A | 2024-12-18 | 256674475.14 |  | 0 |  | -475.14 | 256674000
[5 empty] | TOTAL DICIEMBRE/2024 |  |  | 9889432030.51 | 920135117.12 | 785288349.6 | 35873207.68 | 1130.84 | 8148136486.95
CC | 59312287 | NATALIA MARCELA ROSERO PALACIOS | 015-2023 | CONTRATOS | ID 284681, FACTURA FVE-23, ACTA 8 ETAPA 2 AVANCE DEL 8,59% EN OBRA CTO DE OBRA NO. 015-2023 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA (GRUPO 5) PERIODO 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | 284681 | 2025-01-28 | 317046298.03 | 31704629.8 | 27779806.2 |  | 0 | 257561862.03
NIT | 901785672 | CONSORCIO FINDETER G3 | 016-2023 | CONTRATOS | ID 283280, FACTURA FE -13, ACTA NO. 9 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 016-2023 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA (GRUPO 5) 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | 283280 | 2025-01-21 | 18763470.92 | 1876347.09 | 1151036.45 |  | 0 | 15736087.38 | 15736087.38
NIT | 900084333 | CONSTRUCCIONES B&M S.A.S. | 007-2024 | CONTRATOS | ID 284693, FACTURA C174, ACTA NO. 2 COMPONENTE II AVANCE DE OBRA 15,50% DEL CONTRATO DE OBRA 007-2024, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE SEGOVIA Y NECHÍ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (GRUPO 19), PERIODO 28/09/2024 A 29/09/2024 - 24/10/2024 A 31/10/2024 - 22/11/2024 A 21/12/2024 | 284693 | 2025-01-28 | 758042326.7 | 75804232.67 | 67712346.18 |  | 0 | 614525747.85
NIT | 901800251 | CONSORCIO INESGON | 008-2024 | CONTRATOS | ID 283414, FACTURA FEIN-3, ACTA NO. 2 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 008-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALESDE MUNICIPIOS DE SEGOVIA Y NECHÍ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (GRUPO 19), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER, 28/09/2024 A 29/09/2024, 24/10/2024 A 31/10/2024 Y DEL 22/11/24 S 21/12/2024 | 283414 | 2025-01-21 | 32537360.67 | 3253736.07 | 1930184.1 |  | 0 | 27353440.5 | 27353440.5
NIT | 901842060 | UNIÓN TEMPORAL MARCELLA 6 | 034-2024 | CONTRATOS | ID 283282, FACTURA UT 5, ACTA NO. 3 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 034-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ETC RISARALDA (GRUPO 20), PERIODO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2024. AVANCE DE OBRA 15,99% | 283282 | 2025-01-22 | 958397350.53 | 95839735.05 | 83018231.43 |  | 0 | 779539384.05 | 779539384.05
NIT | 901841724 | CONSORCIO 5T INTEROBRAS G26 | 037-2024 | CONTRATOS | ID 283288, FACTURA FE 6, ACTA NO. 3 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALESDE LA ETC RISARALDA (GRUPO 26), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER, COSTO FIJO PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024. COSTO VARIABLE AVANCE OBRA 7,40% | 283288 | 2025-01-21 | 44661538.95 | 4466153.9 | 2769686.78 |  | 0 | 37425698.27 | 37425698.27
NIT | 901794652 | CONSORCIO EDUCATIVO CESAR | 012-2023 | CONTRATOS | ID 283294, FACTURA FVE 16, ACTA NO. 8 COMPONENTE II AVANCE DE OBRA 10,98% DEL CONTRATO 012-2023, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL CESAR (GRUPO 9), PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024 | 283294 | 2025-01-22 | 643453985.08 | 64345398.51 | 57188365.26 |  | 0 | 521920221.31 | 521920221.31
NIT | 900503646 | INTERVENTORIAS & CONSULTORIAS S.A.S | 009-2023 | CONTRATOS | ID 283298, FACTURA IC1 352, ACTA NO. 9 COMPONENTE II DEL CONTRATO INTERVENTORIA 009-2023, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL CESAR (GRUPO 9), COSTO VARIABLE AVANCE DE OBRA 10,98% Y COSTO FIJO PERIODO DEL DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024 | 283298 | 2025-01-22 | 44165418.86 | 4416541.89 | 2708399.62 |  | 0 | 37040477.35 | 37040477.35
NIT | 900749719 | GRUPO TITANIUM S.A.S | 038-2024 | CONTRATOS | ID 283301, FACTURA FE 340, ACTA NO. 3 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 038-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALESDE LA ETC RISARALDA (GRUPO 26), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024. AVANCE DE OBRA 7,40% | 283301 | 2025-01-21 | 448018307.7 | 44801830.77 | 38696774.37 |  | 0 | 364519702.56 | 364519702.56
NIT | 901841741 | CONSORCIO 5T INTEROBRAS G20 | 035-2024 | CONTRATOS | ID 283304, FACTURA FE 5, ACTA NO. 3 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 035-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ETC RISARALDA (GRUPO 20), COSTOS FIJOS PERIODO DEL 22/11/2024 AL 21/12/2024 COSTO VARIABLE AVANCE DE OBRA 15.99% | 283304 | 2025-01-22 | 42247696.85 | 4224769.69 | 1125379.5 |  | 0 | 36897547.66 | 36897547.66
NIT | 901829333 | UNIÓN TEMPORAL MEJORAMIENTO DE ESCUELAS FINDETER | 026-2024 | CONTRATOS | ID 283418, FACTURA UTES 12, ACTA NO. 4 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 026-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER (GRUPO 15), AVANCE DE OBRA 12,22% PERIODO DEL 01/12/2024 AL 16/12/2024 | 283418 | 2025-01-21 | 490969388.83 | 49096938.88 | 44838056.95 |  | 0 | 397034393 | 397034393
NIT | 901831256 | CONSORCIO OM INGENIEROS | 027-2024 | CONTRATOS | ID 283305, FACTURA FECO 5, ACTA NO. 2 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 027-2024, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA (GRUPO 25), COSTOS FIJOS PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE 2024 | 283305 | 2025-01-21 | 7057865.31 | 705786.53 | 444823.45 |  | 0 | 5907255.33 | 5907255.33
NIT | 901830037 | CONSORCIO SAN MARTÍN 109 | 025-2024 | CONTRATOS | ID 283742, FACTURA CSM 19, ACTA NO. 4 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 025-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER (GRUPO 15), COSTOS FIJOS PERIODO DEL 17/10/2024 AL 16/12/2024. COSTOS VARIABLES AVANCE DE OBRA 12,22% | 283742 | 2025-01-21 | 44367223.88 | 4436722.39 | 2870820.37 |  | 0 | 37059681.12 | 37059681.12
NIT | 901811721 | CONSORCIO BB – IBAGUE | 014-2024 | CONTRATOS | ID 284197, FACTURA FEV 8, ACTA NO. 5 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 014-2024, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO RICAURTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, AVANCE 6,67% PERIODO DEL 01/12/2024 AL 31/12//2024 | 284197 | 2025-01-24 | 1041723970 | 104172397 | 101036189.09 |  | 0 | 836515383.91
NIT | 813006542 | INGENIEROS CONTRATISTAS INGECON S.A.S. | 031-2024 | CONTRATOS | ID 283744, FACTURA FE 135, ACTA NO. 4 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 031-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO, REPOSICIÓN Y OBRAS NUEVAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL HUILA – CRIHU (GRUPO 14), 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 AVANCE 16,28% | 283744 | 2025-01-21 | 197422194.27 | 19742219.43 | 16707511.97 |  | 0 | 160972462.87 | 160972462.87
NIT | 901839812 | CONSORCIO INTERHUILA 038 | 030-2024 | CONTRATOS | ID 284021, FACTURA FVE 9, ACTA NO. 5 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 030-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO, REPOSICIÓN Y OBRAS NUEVAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL HUILA – CRIHU (GRUPO 14), COSTO FIJOS PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y COSTOS VARIABLES AVANCE OBRA 16,28% | 284021 | 2025-01-23 | 31478214.21 | 3147821.42 | 1891893.58 |  | 0 | 26438499.21
NIT | 901808808 | CONSORCIO EDIFICACIONES 2024 | 011-2024 | CONTRATOS | ID 284250, FACTURA CE24-8, ACTA NO. 5 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 011-2024, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO RICAURTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, COSTOS FIJOS 1 MES Y COSTOS VARIABLES AVANCE DE OBRA 6,67% PERIODO DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024. | 284250 | 2025-01-22 | 64539826 | 6453982.6 | 3783986.27 |  | 0 | 54301857.13
NIT | 813006542 | INGENIEROS CONTRATISTAS INGECON S.A.S. | 031-2024 | CONTRATOS | ID 283924, FACTURA FE 134, ACTA NO. 1 COMPONENTE I DEL CONTRATO DE OBRA 031-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO, REPOSICIÓN Y OBRAS NUEVAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL HUILA – CRIHU (GRUPO 14), 30 DE JULIO AL 12 DE DICIEMBRE DE 2024 | 283924 | 2025-01-21 | 24907999 | 2490799.9 | 2616386.46 |  | 0 | 19800812.64 | 19800812.64
NIT | 901839812 | CONSORCIO INTERHUILA 038 | 030-2024 | CONTRATOS | ID 284207, FACTURA FVE 10, ACTA NO. 1 COMPONENTE I DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 030-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO, REPOSICIÓN Y OBRAS NUEVAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL HUILA – CRIHU (GRUPO 14), PERIODO DEL 30 DE JULIO DE 2024 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2024 | 284207 | 2025-01-23 | 16479999.99 | 1648000 | 991618.21 |  | 0 | 13840381.78
CC | 12754374 | HUGO FRANCISCO HINESTROZA MONTENEGRO | 013-2024 | CONTRATOS | ID 284211, FACTURA HHDA - 71, ACTA NO. 2 COMPONENTE I DEL CONTRATO DE OBRA 013-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 3, PERIODO DEL 01/12/2024 A 23/12/2024 | 284211 | 2025-01-23 | 36130385.8 | 3613038.58 | 3764846.91 |  | 0 | 28752500.31
CC | 12754374 | HUGO FRANCISCO HINESTROZA MONTENEGRO | 013-2024 | CONTRATOS | ID 283928, FACTURA HHDA - 77, ACTA NO. 5 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 013-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 3, AVANCE DEL CONTRATO 7,39% PERIODO DEL 01/12/2024 A 23/12/2024 | 283928 | 2025-01-21 | 194790843.49 | 19479084.35 | 16135195.48 |  | 0 | 159176563.66 | 159176563.66
NIT | 901808735 | UNIÓN TEMPORAL SEDES 24 | 012-2024 | CONTRATOS | ID 283930, FACTURA UTS 6, ACTA NO. 2 COMPONENTE I DEL CONTRATO DE INTERNVENTORÍA 012-2024, PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 3, PERIODO DEL 01/12/2024 AL 23/12/2024 | 283930 | 2025-01-21 | 15249887.7 | 1524988.77 | 948312.35 |  | 0 | 12776586.58 | 12776586.58
NIT | 901808735 | UNIÓN TEMPORAL SEDES 24 | 012-2024 | CONTRATOS | ID 284215, FACTURA UTS 7, ACTA NO. 5 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERNVENTORÍA 012-2024, PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 3, COSTOS FIJOS PERIODO DEL 01/12/2024 AL 23/12/2024 Y COSTOS VARIABLES AVANCE DE OBRA 8,56% | 284215 | 2025-01-22 | 34500113.79 | 3450011.38 | 2126974.12 |  | 0 | 28923128.29
NIT | 901871898 | CONSORCIO INTERVENTORÍA 5T-CCA G4 | 044-2024 | CONTRATOS | ID 284697, FACTURA FE 1, ACTA NO. 1 COMPONENTE I DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 044-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA – GRUPO 4, PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE DE 2024 AL 01 DE ENERO DE 2025 | 284697 | 2025-01-29 | 131614235.1 | 13161423.51 | 8207419.48 |  | 0 | 110245392.11
NIT | 901871560 | UNIÓN TEMPORAL OLCE CARIBE | 045-2024 | CONTRATOS | ID 284699, FACTURA OCFV-3, ACTA NO. 1 COMPONENTE I DEL CONTRATO DE OBRA 045-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA – GRUPO 4, PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE DE 2024 AL 01 DE ENERO DE 2025 | 284699 | 2025-01-29 | 313626687.22 | 31362668.72 | 32581837.05 |  | 0 | 249682181.45
NIT | 901820483 | CONSORCIO GUAJIRO 021 | 021-2024 | CONTRATOS | ID 284373, FACTURA CE 5, ACTA NO. 4 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 021-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SED ES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 10, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | 284373 | 2025-01-28 | 18620702.11 | 1862070.21 | 1096637.3 |  | 0 | 15661994.6
NIT | 890702040 | MUNICIPIO DE RIOBLANCOM (TOLIMA | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-01-03 | 184520.4 |  | 0 |  | 479.6 | 185000
NIT | 891480022 | MUNICIPIO DE APIA | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-01-03 | 193213.81 |  | 0 |  | -213.81 | 193000
NIT | 800096558 | MUNICIPIO AGUSTIN CODAZZI | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-01-03 | 1350671.13 |  | 0 |  | 328.87 | 1351000
NIT | 892301761 | MUNICIPIO DE MANAURE BALCON DEL CESAR | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-01-07 | 2595289.97 |  | 0 |  | -289.97 | 2595000
NIT | 800138959 | MUNICIPIO DE EL TARRA | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-01-07 | 2618004.98 |  | 0 |  | -4.98 | 2618000
NIT | 800138959 | MUNICIPIO DE EL TARRA | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETENCION AVISOS Y TABLEROS | N/A | 2025-01-07 | 392700.74 |  | 0 |  | 299.26 | 393000
NIT | 800138959 | MUNICIPIO DE EL TARRA | N/A | IMPUESTOS | PAGO TASA BOMBERIL | N/A | 2025-01-07 | 130900.25 |  | 0 |  | 99.75 | 131000
NIT | 890983814 | MUNICIPIO-SAN PEDRO DE URABA | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-01-08 | 46081.56 |  | 0 |  | -81.56 | 46000
NIT | 890801141 | MUNICIPIO DE PALESTINA | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-01-08 | 972938.98 |  | 0 |  | 61.02 | 973000
NIT | 891102764 | MUNICIPIO DE PALESTINA | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-01-08 | 41512.82 |  | 0 |  | 487.18 | 42000
NIT | 891180205 | MUNICIPIO DE LA ARGENTINA | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-01-08 | 476851.84 |  | 0 |  | 148.16 | 477000
NIT | 892115155 | ALCALDIA MUNICIPAL DE URIBIA | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-01-08 | 6022627.62 |  | 0 |  | 372.38 | 6023000
NIT | 891780041 | MUNICIPIO DE ARACATACA | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-01-08 | 1830649.05 |  | 0 |  | 350.95 | 1831000
NIT | 891780041 | MUNICIPIO DE ARACATACA | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETENCION AVISOS Y TABLEROS | N/A | 2025-01-08 | 274597.35 |  | 0 |  | 402.65 | 275000
NIT | 891780041 | MUNICIPIO DE ARACATACA | N/A | IMPUESTOS | PAGO TASA BOMBERIL | N/A | 2025-01-08 | 128145.44 |  | 0 |  | -145.44 | 128000
NIT | 800096580 | MUNICIPIO DE CURUMANI | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-01-08 | 5888278.11 |  | 0 |  | -278.11 | 5888000
NIT | 892200058 | MUNICIPIO DE CAIMITO | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-01-08 | 944839.21 |  | 0 |  | 160.79 | 945000
NIT | 800102801 | MUNICIPIO DE TAME | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-01-08 | 2446843.99 |  | 0 |  | 156.01 | 2447000
NIT | 800099317 | MUNICIPIO DE MARSELLA | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-01-08 | 2801182.75 |  | 0 |  | -182.75 | 2801000
NIT | 891480031 | MUNICIPIO DE PUEBLO RICO - RISARALDA | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-01-08 | 3675395.49 |  | 0 |  | -395.49 | 3675000
NIT | 800026685 | MUNICIPIO DE SAN JACINTO | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-01-08 | 1545517.13 |  | 0 |  | -517.13 | 1545000
NIT | 800108683 | MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-01-09 | 4341654.72 |  | 0 |  | 345.28 | 4342000
NIT | 899999090 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | N/A | IMPUESTOS | PAGO ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OBRA PUBLICA DICIEMBRE DE 2024 | N/A | 2025-01-09 | 377936054.48 |  | 0 |  | -54.48 | 377936000
NIT | 899999090 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | N/A | IMPUESTOS | PAGO ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL SEGUNDO SEMESTRE 2024 | N/A | 2025-01-09 | 581735020.6 |  | 0 |  | -20.6 | 581735000
NIT | 800070682 | MUNICIPIO TIBU TESORERIA MUNICIPAL | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-01-10 | 11707136.33 |  | 0 |  | -136.33 | 11707000
NIT | 800070682 | MUNICIPIO TIBU TESORERIA MUNICIPAL | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETENCION AVISOS Y TABLEROS | N/A | 2025-01-10 | 1756070.45 |  | 0 |  | -70.45 | 1756000
NIT | 800070682 | MUNICIPIO TIBU TESORERIA MUNICIPAL | N/A | IMPUESTOS | PAGO TASA BOMBERIL | N/A | 2025-01-10 | 585356.82 |  | 0 |  | -356.82 | 585000
NIT | 890985354 | MUNICIPIO DE NECHI | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-01-10 | 180469.29 |  | 0 |  | -469.29 | 180000
NIT | 800117687 | MUNICIPIO DE SUAREZ | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-01-10 | 1228095.24 |  | 0 |  | -95.24 | 1228000
NIT | 890981391 | MUNICIPIO DE SEGOVIA | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-01-10 | 74869.44 |  | 0 |  | 130.56 | 75000
NIT | 800113389 | MUNICIPIO DE IBAGUE | N/A | IMPUESTOS | PAGO TASA BOMBERIL | N/A | 2025-01-13 | 909314.44 |  | 0 |  | -0.44 | 909314
NIT | 800113389 | MUNICIPIO DE IBAGUE | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-01-13 | 15155240.66 |  | 0 |  | -0.66 | 15155240
NIT | 891502307 | MUNICIPIO DE BUENOS AIRES | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-01-13 | 298257.88 |  | 0 |  | -257.88 | 298000
NIT | 800096807 | MUNICIPIO DE TIERRALTA-CORDOBA | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-01-13 | 4621086.92 |  | 0 |  | -86.92 | 4621000
NIT | 891180155 | MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-01-14 | 3131143.43 |  | 0 |  | -143.43 | 3131000
NIT | 891480032 | MUNICIPIO DE QUINCHIA-RISARALDA | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-01-14 | 9365.45 |  | 0 |  | -365.45 | 9000
NIT | 891500580 | MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-01-14 | 190913.95 |  | 0 |  | 86.05 | 191000
NIT | 800100519 | MUNICIPIO DE FLORIDA VALLE | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-01-14 | 33152.28 |  | 0 |  | -152.28 | 33000
NIT | 892301130 | MUNICIPIO DE BOSCONIA-CESAR | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-01-14 | 1043376.85 |  | 0 |  | -376.85 | 1043000
NIT | 891780045 | MUNICIPIO DE FUNDACION | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-01-16 | 1593736.59 |  | 0 |  | 263.41 | 1594000
NIT | 892115024 | MUNICIPIO DE MANAURE - GUAJIRA | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-01-16 | 2039542.96 |  | 0 |  | 457.04 | 2040000
NIT | 800096758 | MUNICIPIO DE LORICA-CORDOBA | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-01-16 | 1750762.75 |  | 0 |  | 0 | 1750762.75
NIT | 891680196 | MUNICIPIO DE UNGUIA | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-01-16 | 64044.86 |  | 0 |  | -44.86 | 64000
NIT | 891500856 | MUNICIPIO DE PIENDAMO-CAUCA | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-01-16 | 26881.35 |  | 0 |  | 118.65 | 27000
NIT | 800012638 | MUNICIPIO DE HATO COROZAL (CASANARE) | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-01-17 | 24574.81 |  | 0 |  | 425.19 | 25000
NIT | 800136069 | MUNICIPIO DE FORTUL ARAUCA | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-01-17 | 2962129 |  | 0 |  | -129 | 2962000
NIT | 892280054 | MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-01-17 | 62244.63 |  | 0 |  | -244.63 | 62000
NIT | 892280054 | MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-01-17 | 778057.75 |  | 0 |  | -57.75 | 778000
NIT | 800136069 | MUNICIPIO DE FORTUL ARAUCA | N/A | IMPUESTOS | PAGO TASA BOMBERIL | N/A | 2025-01-17 | 177727.74 |  | 0 |  | 272.26 | 178000
NIT | 892120020 | FIDUFES MR-207 MUNICIPIO DE MAICAO | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-01-17 | 8397073.93 |  | 0 |  | -73.93 | 8397000
NIT | 891500269 | MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO-CAUCA | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-01-20 | 1128701.83 |  | 0 |  | 298.17 | 1129000
NIT | 891480025 | MUNICIPIO DE GUATICA | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-01-20 | 91908.74 |  | 0 |  | 91.26 | 92000
NIT | 800095589 | MUNICIPIO DE BAJO BAUDO PIZARRO (CHOCO) | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-01-20 | 2081856.04 |  | 0 |  | 143.96 | 2082000
NIT | 800028432 | MUNICIPIO DE MAGANGUE | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-01-20 | 48676.66 |  | 0 |  | 323.34 | 49000
NIT | 825000134 | MUNICIPIO DE DIBULLA | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-01-20 | 8846019.82 |  | 0 |  | -19.82 | 8846000
NIT | 817002675 | MUNICIPIO DE VILLARICA | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-01-20 | 4358658.25 |  | 0 |  | 341.75 | 4359000
NIT | 800031075 | MUNCIPIO DE MISTRATO | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-01-20 | 1171464.74 |  | 0 |  | -464.74 | 1171000
NIT | 891500982 | MUNICIPIO DE MORALES - CAUCA | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-01-21 | 43010.15 |  | 0 |  | -10.15 | 43000
NIT | 800096576 | MUNICIPIO DE BECERRIL | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-01-21 | 866972.85 |  | 0 |  | 27.15 | 867000
NIT | 890399045 | MUNICIPIO DE BUENAVENTURA | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-01-22 | 2578792.63 |  | 0 |  | -792.63 | 2578000
NIT | 800096585 | MUNICIPIO DE CHIRIGUANA (CESAR) | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-01-24 | 1638162.81 |  | 0 |  | -162.81 | 1638000
NIT | 800197268 | U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEFUENTE MES DE DICIEMBRE DE 2024 | N/A | 2025-01-24 | 252337249.65 |  | 0 |  | -249.65 | 252337000
NIT | 800100053 | MUNICIPIO DE CHAPARRAL | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-01-28 | 14993577.93 |  | 0 |  | 422.07 | 14994000
NIT | 800098911 | MUNICIPIO DE VALLEDUPAR | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-01-28 | 1917602.5 |  | 0 |  | 397.5 | 1918000
[5 empty] | TOTAL ENERO/2025 |  |  | 7320290063.81 | 597081329.11 | 524122718.93 | 0 | 543.93 | 6199086559.7
NIT | 901811721 | CONSORCIO BB – IBAGUE | 014-2024 | CONTRATOS | ID 287895, FACTURA FEV 9, ACTA NO. 6 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 014-2024, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO RICAURTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, AVANCE 9,54% PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/01//2025 | 287895 | 2025-02-27 | 1489701881 | 148970188 | 144485300.61 | 0 | 0 | 1196246392.39
NIT | 901839812 | CONSORCIO INTERHUILA 038 | 030-2024 | CONTRATOS | ID 287077, FACTURA FVE 11, ACTA NO. 6 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 030-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO, REPOSICIÓN Y OBRAS NUEVAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL HUILA – CRIHU (GRUPO 14), COSTO FIJOS PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025 Y COSTOS VARIABLES AVANCE OBRA 25,54% | 287077 | 2025-02-27 | 40114348.86 | 4011434.89 | 2410939.79 |  | 0 | 33691974.18
NIT | 813006542 | INGENIEROS CONTRATISTAS INGECON S.A.S. | 031-2024 | CONTRATOS | ID 287083, FACTURA FE 138, ACTA NO. 5 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 031-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO, REPOSICIÓN Y OBRAS NUEVAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL HUILA – CRIHU (GRUPO 14), 01 DE ENERO AL 29 DE ENERO DE 2025 AVANCE 25,54% | 287083 | 2025-02-27 | 309687243.39 | 30968724.34 | 26208316.38 | 0 | 0 | 252510202.67
NIT | 901808808 | CONSORCIO EDIFICACIONES 2024 | 011-2024 | CONTRATOS | ID 288398, FACTURA CE24-10, ACTA NO. 6 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 011-2024, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO RICAURTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, COSTOS FIJOS 1 MES Y COSTOS VARIABLES AVANCE DE OBRA 9,54% PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025. | 288398 | 2025-02-28 | 75376755 | 7537675 | 4419358.15 | 0 | 0 | 63419721.85
CC | 9050725 | LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO | 009-2024 | CONTRATOS | ID 287087, FACTURA FREL 92, ACTA NO. 3 COMPONENTE I DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 009-2024, MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 7, PERIODO 01/12/2024 –31/01/2025 | 287087 | 2025-02-28 | 156890615.4 | 15689062.54 | 9512317.56 |  | 0 | 131689235.3
NIT | 901803620 | CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDTEC 2024 | 010-2024 | CONTRATOS | ID 287089, FACTURA FE 13, ACTA NO. 3 COMPONENTE I DEL CONTRATO DE OBRA 010-2024, MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 7, PERIODO DE 01/12/2024 – 31/01/2025 | 287089 | 2025-02-28 | 363397887.31 | 36339788.73 | 39135946.57 | 0 | 0 | 287922152.01
CC | 12754374 | HUGO FRANCISCO HINESTROZA MONTENEGRO | 013-2024 | CONTRATOS | ID 288182, FACTURA HHDA - 78, ACTA NO. 6 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 013-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 3, AVANCE DEL CONTRATO 1,62% PERIODO DEL 24 - 29 DE DICIEMBRE 2024 Y DEL 19 AL 31 DE ENERO 2025 | 288182 | 2025-02-27 | 41599930.04 | 4159993 | 3594313.42 | 0 | 0 | 33845623.62
NIT | 900185357 | DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S | 018-2024 | CONTRATOS | ID 287383, FACTURA FED - 478, ACTA NO. 3 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 018-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 9, AVANCE DE OBRA 17,46% PERIODO DEL 01/12/2024 – 30/12/2024 | 287383 | 2025-02-26 | 331360923.23 | 33136092.32 | 27425669.59 |  | 0 | 270799161.32
NIT | 900591185 | SERVINGTECH S.A.S | 050-2024 | CONTRATOS | ID 287386, FACTURA SERV NO. 518, ACTA NO. 1 COMPONENTE I DEL CONTRATO DE OBRA 050-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 5, PERIODO DEL 13/11/2024 AL 28/01/2025 | 287386 | 2025-02-27 | 334193689.75 | 33419368.97 | 34832905.32 |  | 0 | 265941415.46
CC | 9050725 | LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO | 017-2024 | CONTRATOS | ID 287390, FACTURA FREL 97, ACTA NO. 3 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 017-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 9, COSTOS FIJOS - COMPONENTE II 01/12/2024 A 31/01/2025 COSTOS VARIABLES - COMPONENTE II 01/12/2024 A 30/12/2024 AVANCE DE OBRA 17,46% | 287390 | 2025-02-27 | 69348049.01 | 6934804.9 | 4368710.12 |  | 0 | 58044533.99
CC | 12979612 | JESUS EDUARDO TORRES CORREDOR | 033-2024 | CONTRATOS | ID 288115, FACTURA FEET NO. 30, ACTA NO. 1 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 033-2024 PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA – GRUPO 6”, PERIODO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 28 DE ENERO DE 2025 | 288115 | 2025-02-28 | 48837586.26 | 4883758.63 | 3066631.21 |  | 0 | 40887196.42
NIT | 802008390 | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S. | 051-2024 | CONTRATOS | ID 287391, FACTURA FE 1935, ACTA NO. 1 COMPONENTE I DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 051-2024, CUYO OBJETO ES NTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 5”., PERIODO DEL 13/11/2024 AL 28/01/2025 | 287391 | 2025-02-27 | 132731978.4 | 13273197.84 | 8257639.34 | 0 | 0 | 111201141.22
NIT | 901871898 | CONSORCIO INTERVENTORÍA 5T-CCA G4 | 044-2024 | CONTRATOS | ID 287798, FACTURA FE 3, ACTA NO. 1 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 044-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA – GRUPO 4, PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025 | 287798 | 2025-02-28 | 24260223.25 | 2426022.32 | 706604.47 | 0 | 0 | 21127596.46
NIT | 901843292 | CONSORCIO GRUPO 6 2024 | 032-2024 | CONTRATOS | ID 287392, FACTURA 3, ACTA NO. 1 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA – GRUPO 6”, PERIODO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 28 DE ENERO DE 2025 | 287392 | 2025-02-28 | 129911077 | 12991107.7 | 10967025.88 |  | 0 | 105952943.42
NIT | 901870297 | CONSORCIO INTERVENTORIA EDUCATIVA G6 | 046-2024 | CONTRATOS | ID 288020, FACTURA FEIE3, ACTA NO. 1 COMPONENTE I DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 046-2024, CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE SUÁREZ Y BUENOS AIRES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA (GRUPO 6), PERIODO DEL 02/12/2024 – 02/01/2025 | 288020 | 2025-02-28 | 38100000 | 3810000 | 2369243.69 |  | 0 | 31920756.31
NIT | 901867911 | CONSORCIO EDUCATIVO 2024 | 043-2024 | CONTRATOS | ID 287803, FACTURA FECE7, ACTA NO. 1 COMPONENTE I DEL CONTRATO DE OBRA 043-2024, CUYO OBJETO ES ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE SUÁREZ Y BUENOS AIRES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA (GRUPO 6), PERIODO DEL 02/12/2024 – 02/01/2025 | 287803 | 2025-02-28 | 54264000 | 5426400 | 5654400 | 0 | 0 | 43183200
NIT | 901840865 | CONSORCIO INTERVENTORES GC 115 | 039-2024 | CONTRATOS | ID 287805, FACTURA FEV 1, ACTA NO. 1 COMPONENTE I DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 039-2024, CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE, CAQUETÁ Y META GRUPO 24, PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”, PERIODO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2024 | 287805 | 2025-02-28 | 98022041 | 9802204.1 | 5951338.21 |  | 0 | 82268498.69
NIT | 901842060 | UNIÓN TEMPORAL MARCELLA 6 | 034-2024 | CONTRATOS | ID 288220, FACTURA UT 7, ACTA NO. 4 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 034-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ETC RISARALDA (GRUPO 20), PERIODO DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 21 DE ENERO DE 2025. AVANCE DE OBRA 18,22% | 288220 | 2025-02-28 | 1092150391.33 | 109215039.13 | 94523590.73 | 17088816.66 | 0 | 871322944.81
NIT | 901841741 | CONSORCIO 5T INTEROBRAS G20 | 035-2024 | CONTRATOS | ID 288007, FACTURA FE 7, ACTA NO. 4 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 035-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ETC RISARALDA (GRUPO 20), COSTOS FIJOS PERIODO DEL 22/12/2024 AL 21/01/2025 COSTO VARIABLE AVANCE DE OBRA 18.22% | 288007 | 2025-02-28 | 45033007.78 | 4503300.78 | 1193133.71 | 0 | 0 | 39336573.29
NIT | 901792473 | CONSORCIO VERTICE | 001-2024 | CONTRATOS | ID 287396, FACTURA CV 15, ACTA NO. 8 COMPONENTE II DEL CONTRATO 001-2024, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GRUPO 22) AVANCE DE OBRA 1,05%, PERIODO 01 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2024 | 287396 | 2025-02-28 | 35504293.14 | 3550429.31 | 3101480.64 | 0 | 0 | 28852383.19
NIT | 900503646 | INTERVENTORIAS & CONSULTORIAS S.A.S | 009-2023 | CONTRATOS | ID 288403, FACTURA IC1 356, ACTA NO. 10 COMPONENTE II DEL CONTRATO INTERVENTORIA 009-2023, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL CESAR (GRUPO 9), COSTO VARIABLE AVANCE DE OBRA 8,66% Y COSTO FIJO PERIODO DEL DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 15 DE ENERO DE 2025 | 288403 | 2025-02-28 | 51197264.99 | 5119726.5 | 3159747.06 |  | 0 | 42917791.43
NIT | 901794652 | CONSORCIO EDUCATIVO CESAR | 012-2023 | CONTRATOS | ID 287398, FACTURA FVE 17, ACTA NO. 9 COMPONENTE II AVANCE DE OBRA 8,66% DEL CONTRATO 012-2023, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL CESAR (GRUPO 9), PERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 15 DE ENERO DE 2025 | 287398 | 2025-02-28 | 507128714.42 | 50712871.44 | 45147030.09 | 0 | 0 | 411268812.89
NIT | 900749719 | GRUPO TITANIUM S.A.S | 038-2024 | CONTRATOS | ID 288119, FACTURA FE 344, ACTA NO. 4 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 038-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALESDE LA ETC RISARALDA (GRUPO 26), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 16 DE ENERO DE 2025. AVANCE DE OBRA 13,78% | 288119 | 2025-02-28 | 833585619.04 | 83358561.9 | 71999456.43 | 36106456.49 | 0 | 642121144.22
NIT | 901841724 | CONSORCIO 5T INTEROBRAS G26 | 037-2024 | CONTRATOS | ID 287809, FACTURA FE 7, ACTA NO. 4 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALESDE LA ETC RISARALDA (GRUPO 26), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER, COSTO FIJO PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE AL 16 DE ENERO DE 2025. COSTO VARIABLE AVANCE OBRA 13,78% | 287809 | 2025-02-28 | 52024095.54 | 5202409.55 | 1478817.35 |  | 0 | 45342868.64
NIT | 901786131 | CONSORCIO INTER- EDUCATIVO | 011-2023 | CONTRATOS | ID 288607, FACTURA FECI 19, ACTA 5 COMPONENTE I Y II CTO INTERVENTORIA 011-2023 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA (GRUPO 11) COSTOS FIJOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 | 288607 | 2025-02-28 | 94345906.29 | 9434590.63 | 5391194.64 | 0 | 0 | 79520121.02
CC | 74184643 | CAMILO PEDRAZA DIAZ | 002-2024 | CONTRATOS | ID 287810, FACTURA FECP 76, ACTA NO. 5 COMPONENTE II DEL CONTRATO 002-2024, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GRUPO 22), COSTOS FIJOS 1 MES Y VARIABLES AVANCE DE OBRA RESTANTE POR 100% DE EJECUCIÓN PERIODO DEL 01/12/2024 A 20/12/2024 | 287810 | 2025-02-27 | 14765988.92 | 1476598.89 | 905812.76 | 0 | 0 | 12383577.27
CC | 85476995 | ROBERTO JOSE CUELLO BUCHAAR | 023-2024 | CONTRATOS | ID 288402, FACTURA FE 29, ACTA 2 COMPONENTE II CTO INTERVENTORIA 023-2024 NSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MAICAO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GRUPO 23) COSTOS FIJOS PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DE 2024 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024 | 288402 | 2025-02-27 | 65903534.87 | 6590353.49 | 3765916.28 |  | 0 | 55547265.1
NIT | 901830109 | CONSORCIO AULAS MAICAO 2024 | 024-2024 | CONTRATOS | ID 287814, FACTURA FE 8, ACTA NO. 2 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 024-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MAICAO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GRUPO 23), PERIODO DEL DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2025. AVANCE DE OBRA | 287814 | 2025-02-28 | 1310513856.9 | 131051385.69 | 110721779.46 | 0 | 0 | 1068740691.75
NIT | 901870297 | CONSORCIO INTERVENTORIA EDUCATIVA G6 | 046-2024 | CONTRATOS | ID 288005, FACTURA FECE 6, ACTA NO. 1 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 043-2024, CUYO OBJETO ES ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE SUÁREZ Y BUENOS AIRES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA (GRUPO 6), PERIODO DEL 03/01/2025 – 02/02/2025. AVANCE DE OBRA 18,69 % | 288005 | 2025-02-28 | 30409462 | 3040946 | 1891008.58 |  | 0 | 25477507.42
NIT | 901785672 | CONSORCIO FINDETER G3 | 016-2023 | CONTRATOS | ID 287900, FACTURA FE -14, ACTA NO. 10 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 016-2023 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA (GRUPO 5) COSTOS FIJOS 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025. COSTOS VARIABLE AVANCE DE OBRA 3,52% | 287900 | 2025-02-27 | 22667002.86 | 2266700.29 | 1390496.81 |  | 0 | 19009805.76
CC | 59312287 | NATALIA MARCELA ROSERO PALACIOS | 015-2023 | CONTRATOS | ID 288608, FACTURA FVE 25, ACTA 9 ETAPA 2 AVANCE DEL 3,52% EN OBRA CTO DE OBRA NO. 015-2023 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA (GRUPO 5) PERIODO 01 DE ENERO AL 04 DE ENERO DE 2025 | 288608 | 2025-02-27 | 129775302.35 | 12977530.24 | 11370997.77 | 0 | 0 | 105426774.34
CC | 74795327 | CARLOS DARÍO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | 036-2024 | CONTRATOS | ID 287815, FACTURA 5214, ACTA NO. 1 COMPONENTE I DEL CONTRATO DE OBRA 036-2024, CUYO OBJETO ES LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE, CAQUETÁ Y META GRUPO 24, PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”, PERIODO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2024 | 287815 | 2025-02-27 | 165410000 | 16541000 | 17896250 | 0 | 0 | 130972750
NIT | 901867911 | CONSORCIO EDUCATIVO 2024 | 043-2024 | CONTRATOS | ID 288609, FACTURA FECE 6, ACTA NO. 1 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 043-2024, CUYO OBJETO ES ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE SUÁREZ Y BUENOS AIRES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA (GRUPO 6), PERIODO DEL 03/01/2025 – 02/02/2025. AVANCE DE OBRA 18,69 % | 288609 | 2025-02-28 | 448306442 | 44830644 | 40057089.48 | 0 | 0 | 363418708.52
CC | 59312287 | NATALIA MARCELA ROSERO PALACIOS | 015-2023 | CONTRATOS | ID 287905, FACTURA FVE 24, ACTA 2 ETAPA 1 CTO DE OBRA NO. 015-2023 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA (GRUPO 5) PERIODO 20 DE JUNIO DE 2024 AL 20 DE JULIO DE 2024 | 287905 | 2025-02-27 | 29609580 | 2960958 | 3184896 | 0 | 0 | 23463726
NIT | 891102764 | MUNICIPIO DE PALESTINA | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-02-06 | 544585.59 |  | 0 |  | 414.41 | 545000
NIT | 800070375 | MUNICIPIO DE BOJAYA | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-02-06 | 626632.06 |  | 0 |  | 367.94 | 627000
NIT | 899999090 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | N/A | IMPUESTOS | PAGO ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OBRA PUBLICA ENERO DE 2025 | N/A | 2025-02-10 | 250867654.8 |  | 0 |  | 345.2 | 250868000
NIT | 800098911 | MUNICIPIO DE VALLEDUPAR | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-02-10 | 269812.56 |  | 0 |  | 187.44 | 270000
NIT | 892115007 | DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-02-10 | 122653.8 |  | 0 |  | 346.2 | 123000
NIT | 800096585 | MUNICIPIO DE CHIRIGUANA (CESAR) | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-02-10 | 1619610.39 |  | 0 |  | 389.61 | 1620000
NIT | 800138959 | MUNICIPIO DE EL TARRA | N/A | IMPUESTOS | PAGO TASA BOMBERIL | N/A | 2025-02-10 | 105258.59 |  | 0 |  | -258.59 | 105000
NIT | 800138959 | MUNICIPIO DE EL TARRA | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETENCIÓN AVISOS Y TABLEROS | N/A | 2025-02-10 | 315775.76 |  | 0 |  | 224.24 | 316000
NIT | 892120020 | FIDUFES MR-207 MUNICIPIO DE MAICAO | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-02-10 | 12322.52 |  | 0 |  | -322.52 | 12000
NIT | 800138959 | MUNICIPIO DE EL TARRA | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-02-10 | 2105171.75 |  | 0 |  | -171.75 | 2105000
NIT | 800099317 | MUNICIPIO DE MARSELLA | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-02-11 | 3082152.22 |  | 0 |  | -152.22 | 3082000
NIT | 891500580 | MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-02-11 | 87208.26 |  | 0 |  | -208.26 | 87000
NIT | 800117687 | MUNICIPIO DE SUAREZ | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-02-11 | 903907.41 |  | 0 |  | 92.59 | 904000
NIT | 800100519 | MUNICIPIO DE FLORIDA VALLE | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-02-11 | 87208.26 |  | 0 |  | -208.26 | 87000
NIT | 891480032 | MUNICIPIO DE QUINCHIA-RISARALDA | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-02-11 | 284919.58 |  | 0 |  | 80.42 | 285000
NIT | 800096576 | MUNICIPIO DE BECERRIL | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-02-12 | 1117076.36 |  | 0 |  | -76.36 | 1117000
NIT | 800197268 | U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETEFUENTE MES DE ENERO DE 2025 | N/A | 2025-02-20 | 161103585.71 |  | 0 |  | 414.29 | 161104000
[5 empty] | TOTAL FEBRERO/2025 |  |  | 9089384226.95 | 866612869.12 | 750545358.1 | 53195273.15 | 1464.38 | 7419032190.96
NIT | 901839812 | CONSORCIO INTERHUILA 038 | 030-2024 | CONTRATOS | ID 290164, FACTURA FVE 12, ACTA NO. 7 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 030-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO, REPOSICIÓN Y OBRAS NUEVAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL HUILA – CRIHU (GRUPO 14), COSTO FIJOS PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 | 290164 | 2025-03-17 | 8147515.73 | 814751.57 | 489679.38 | 0 | 0 | 6843084.78
NIT | 901808808 | CONSORCIO EDIFICACIONES 2024 | 011-2024 | CONTRATOS | ID 291712, FACTURA CE24-11, ACTA NO. 7 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 011-2024, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO RICAURTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, COSTOS FIJOS 1 MES Y COSTOS VARIABLES AVANCE DE OBRA 15,33% PERIODO DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025. | 291712 | 2025-03-28 | 97216881 | 9721688 | 5699850.24 | 0 | 0 | 81795342.76
NIT | 901811721 | CONSORCIO BB – IBAGUE | 014-2024 | CONTRATOS | ID 291675, FACTURA FEV 11, ACTA NO. 7 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 014-2024, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO RICAURTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, AVANCE 15,33% PERIODO DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025 | 291675 | 2025-03-28 | 2392530927 | 239253093 | 232050153.52 | 0 | 0 | 1921227680.48
NIT | 901811721 | CONSORCIO BB – IBAGUE | LICENCIA 014-2024 | CONTRATOS | ID 291785, FACTURA CC NO. 2, GASTOS REEMBOLSABLES CONTRATO DE OBRA 014-2024, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO RICAURTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PERIODO DEL 30/04/2024 AL 28/02/2025 | 291785 | 2025-03-26 | 18255573.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18255573.02
NIT | 901794652 | CONSORCIO EDUCATIVO CESAR | 012-2023 | CONTRATOS | ID 290413, FACTURA FVE 18, ACTA NO. 10 COMPONENTE II AVANCE DE OBRA 3,04% DEL CONTRATO 012-2023, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL CESAR (GRUPO 9), PERIODO DEL 31 DE ENERO DE 2025 AL 17 DE FEBRERO DE 2025 | 290413 | 2025-03-18 | 178171596.41 | 17817159.64 | 15678108.65 | 0 | 0 | 144676328.12
NIT | 900503646 | INTERVENTORIAS & CONSULTORIAS S.A.S | 009-2023 | CONTRATOS | ID 290832, FACTURA IC1 360, ACTA NO. 11 COMPONENTE II DEL CONTRATO INTERVENTORIA 009-2023, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL CESAR (GRUPO 9), COSTO VARIABLE AVANCE DE OBRA 3,04% Y COSTO FIJO PERIODO DEL 31 DE ENERO AL 01 DE MARZO DE 2025 | 290832 | 2025-03-27 | 38167374.92 | 3816737.49 | 2316553.8 | 0 | 0 | 32034083.63
NIT | 901842060 | UNIÓN TEMPORAL MARCELLA 6 | 034-2024 | CONTRATOS | ID 290833, FACTURA UT 8, ACTA NO. 5 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 034-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ETC RISARALDA (GRUPO 20), PERIODO DEL 22 DE ENERO DE 2025 AL 21 DE FEBRERO DE 2025. AVANCE DE OBRA 18,55% | 290833 | 2025-03-26 | 1111921556.99 | 111192155.7 | 96690626.24 | 0 | 0 | 904038775.05
NIT | 901841724 | CONSORCIO 5T INTEROBRAS G26 | 037-2024 | CONTRATOS | ID 290561, FACTURA FE 8, ACTA NO. 5 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALESDE LA ETC RISARALDA (GRUPO 26), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER, COSTO FIJO PERIODO DEL 17 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DE 2025. COSTO VARIABLE AVANCE OBRA 24,76% | 290561 | 2025-03-21 | 64713649.5 | 6471364.95 | 4005756.45 | 0 | 0 | 54236528.1
NIT | 900749719 | GRUPO TITANIUM S.A.S | 038-2024 | CONTRATOS | ID 290563, FACTURA FE 346, ACTA NO. 5 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 038-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALESDE LA ETC RISARALDA (GRUPO 26), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER, PERIODO 17 DE ENERO DE 2025 AL 16 DE FEBRERO DE 2025. AVANCE DE OBRA 24,76% | 290563 | 2025-03-20 | 1498120709.07 | 149812070.91 | 129173338.34 | 54159684.75 | 0 | 1164975615.07
NIT | 900206662 | SITTCA OIL & GAS S.A.S. | 008-2023 | CONTRATOS | ID 290182, FACTURA SIT 4152, ACTA NO. 3 COMPONENTE II AVANCE 37,06% DEL CONTRATO DE OBRA 008-2023, ELABORACION DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE (GRUPO 3), PERIODO DEL 04 AL 20 DE OCTUBRE DE 2024 | 290182 | 2025-03-11 | 1217645424.56 | 121764542.45 | 107498920.49 | 0 | 0 | 988381961.62
NIT | 901800251 | CONSORCIO INESGON | 008-2024 | CONTRATOS | ID 290949, FACTURA FEIN-5, ACTA NO. 3 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 008-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALESDE MUNICIPIOS DE SEGOVIA Y NECHÍ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (GRUPO 19), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER, PERIODO 22/12/2024 A 29/12/2024 AL 13/02/2025 - 28/02/2025. COSTO VARIABLE AVANCE DE OBRA 15,34% | 290949 | 2025-03-28 | 29510994.09 | 2951099.41 | 1746921.67 | 0 | 0 | 24812973.01
NIT | 901840865 | CONSORCIO INTERVENTORES GC 115 | 039-2024 | CONTRATOS | ID 290564, FACTURA FEV 2 , ACTA NO. 1 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 039-2024, CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE, CAQUETÁ Y META GRUPO 24, PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”, PERIODO DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2024 AL 25 DE FEBRERO DEL 2025 | 290564 | 2025-03-20 | 115686940.5 | 11568694.05 | 6999545.98 |  | 0 | 97118700.47
NIT | 901835722 | CONSORCIO G25 2024 | 028-2024 | CONTRATOS | ID 290834, FACTURA FE 3, ACTA NO. 2 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 028-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA (GRUPO 25), PERIODO 27/11/2024 AL 26/12/2024 Y 26/01/2025 AL 31/01/2025. AVANCE DE OBRA 29,13% | 290834 | 2025-03-25 | 1479560225.99 | 147956022.6 | 119446728.32 | 0 | 0 | 1212157475.07
NIT | 901841741 | CONSORCIO 5T INTEROBRAS G20 | 035-2024 | CONTRATOS | ID 290836, FACTURA FE 8, ACTA NO. 5 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 035-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ETC RISARALDA (GRUPO 20), COSTOS FIJOS PERIODO DEL 22 DE ENERO DE 2025 AL 21 DE FEBRERO DE 2025. COSTO VARIABLE AVANCE DE OBRA 18.55% | 290836 | 2025-03-27 | 72192441.11 | 7219244.11 | 1911557.93 | 0 | 0 | 63061639.07
NIT | 901831256 | CONSORCIO OM INGENIEROS | 027-2024 | CONTRATOS | ID 291846, FACTURA OM 2, ACTA NO. 3 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 027-2024, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA (GRUPO 25), COSTOS FIJOS PERIODO DEL 22 DE DICIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 26 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DE 2025. | 291846 | 2025-03-28 | 19213077.79 | 1921307.78 | 1210908.27 |  | 0 | 16080861.74
NIT | 901867911 | CONSORCIO EDUCATIVO 2024 | 043-2024 | CONTRATOS | ID 290837, FACTURA FECE 8, ACTA NO. 2 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 043-2024, CUYO OBJETO ES ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE SUÁREZ Y BUENOS AIRES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA (GRUPO 6), PERIODO DEL 03/02/2025 – 02/03/2025. AVANCE DE OBRA 36,83 % | 290837 | 2025-03-26 | 883322340 | 88332234 | 73528971.95 |  | 0 | 721461134.05
NIT | 901870297 | CONSORCIO INTERVENTORIA EDUCATIVA G6 | 046-2024 | CONTRATOS | ID 291111, FACTURA FEIE 5, ACTA NO. 2 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 046-2024, CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE SUÁREZ Y BUENOS AIRES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA (GRUPO 6), COSTOS FIJOS PERIODO DEL 03/02/2025 – 02/03/2025. COSTOS VARIABLE AVANCE DE OBRA 36.83% | 291111 | 2025-03-27 | 43033245 | 4303325 | 2676016.94 | 0 | 0 | 36053903.06
NIT | 900084333 | CONSTRUCCIONES B&M S.A.S. | 007-2024 | CONTRATOS | ID 292238, FACTURA C178, ACTA NO. 3 COMPONENTE II AVANCE DE OBRA 15,34% DEL CONTRATO DE OBRA 007-2024, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE SEGOVIA Y NECHÍ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (GRUPO 19), PERIODO 22/12/2024 A 29/12/2024 AL 13/02/2025 - 28/02/2025 | 292238 | 2025-03-28 | 741907188 | 0 | 66271070.34 | 80000000 | 0 | 595636117.66
NIT | 901830109 | CONSORCIO AULAS MAICAO 2024 | 024-2024 | CONTRATOS | ID 290839, FACTURA FE 9, ACTA NO. 3 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 024-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MAICAO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GRUPO 23), PERIODO DELDEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. AVANCE DE OBRA 15,29% SOBRE TOTAL CTO | 290839 | 2025-03-26 | 1018157875.51 | 101815787.55 | 86021411.5 | 20000000 | 0 | 810320676.46
CC | 9050725 | LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO | 017-2024 | CONTRATOS | ID 290856, FACTURA FREL 101 , ACTA NO. 4 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 017-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 9, COSTOS FIJOS - COMPONENTE II 01/02/2025 A 02/03/2025. | 290856 | 2025-03-27 | 23289689.07 | 2328968.91 | 1467013.81 |  | 0 | 19493706.35
NIT | 901820483 | CONSORCIO GUAJIRO 021 | 021-2024 | CONTRATOS | ID 290952, FACTURA CE6, ACTA NO. 5 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 021-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SED ES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 10, PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE ENERO DE 2025 | 290952 | 2025-03-28 | 18620701.94 | 1862070.19 | 1114625.82 |  | 0 | 15644005.93
NIT | 901808735 | UNIÓN TEMPORAL SEDES 24 | 012-2024 | CONTRATOS | ID 291334, FACTURA UTS 10, ACTA NO. 6 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERNVENTORÍA 012-2024, PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 3, COSTOS FIJOS PERIODO DEL 24/12/2024 AL 29/12/2024 Y DEL 19/01/2025 AL 28/02/2025 Y COSTOS VARIABLES AVANCE DE OBRA 1,62% | 291334 | 2025-03-27 | 51623730.9 | 5162373.09 | 3140073.28 |  | 0 | 43321284.53
NIT | 901803620 | CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDTEC 2024 | 010-2024 | CONTRATOS | ID 290857, FACTURA FE-14, ACTA NO. 6 COMPONENTE II AVANCE 13,33% DEL CONTRATO DE OBRA 010-2024, MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 7, PERIODO DEL 01/12/2024 – 28/02/2025 | 290857 | 2025-03-27 | 726694013.18 | 72669401.32 | 64133143.97 |  | 0 | 589891467.89
NIT | 901819116 | CONSORCIO LA GUAJIRA MEDTEC 2024 | 022-2024 | CONTRATOS | ID 291172, FACTURA GC-15, ACTA NO. 4 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 022-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 10, AVANCE DE OBRA 1,44% DEL COMP II | 291172 | 2025-03-28 | 17683206.05 | 1768320.61 | 1440156.46 |  | 0 | 14474728.98
CC | 9050725 | LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO | 009-2024 | CONTRATOS | ID 291614, FACTURA FREL 102, ACTA NO. 6 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 009-2024, MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 7, COSTO VARIABLE AVANCE DE OBRA 13,33% Y COSTOS FIJOS PERIODO DEL 01/12/2024 –28/02/2025 | 291614 | 2025-03-27 | 101521208.53 | 10152120.85 | 6184574.96 | 0 | 0 | 85184512.72
NIT | 900591185 | SERVINGTECH S.A.S | 050-2024 | CONTRATOS | ID 291326, FACTURA SERV NO. 530, ACTA NO. 1 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 050-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 5, PERIODO DEL 29/01/2025 AL 28/02/2025 AVANCE DE OBRA 10,44% | 291326 | 2025-03-28 | 205059711 | 20505971 | 16411765.17 |  | 0 | 168141974.83
CC | 12754374 | HUGO FRANCISCO HINESTROZA MONTENEGRO | 013-2024 | CONTRATOS | ID 290978, FACTURA HHDA - 81, ACTA NO. 7 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 013-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 3, AVANCE DE OBRA 5,58% PERIODO DEL 1/02/2025 A 28/02/2025 | 290978 | 2025-03-28 | 142911587.86 | 14291158.79 | 12391185.07 |  | 0 | 116229244
CC | 12979612 | JESUS EDUARDO TORRES CORREDOR | 033-2024 | CONTRATOS | ID 291328, FACTURA FEET NO. 31, ACTA NO. 2 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 033-2024 PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA – GRUPO 6”, COSTOS FIJOS PERIODO DEL 29 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025. COSTOS VARIABLES AVANCE DE OBRA 15,40% | 291328 | 2025-03-28 | 50448439.91 | 5044843.99 | 3170778.95 |  | 0 | 42232816.97
NIT | 901843292 | CONSORCIO GRUPO 6 2024 | 032-2024 | CONTRATOS | ID 291336, FACTURA 5, ACTA NO. 2 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA – GRUPO 6”, PERIODO DEL 29 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025. AVANCE DE OBRA 15,40% | 291336 | 2025-03-27 | 302477531.56 | 30247753.16 | 25534996.65 |  | 0 | 246694781.75
NIT | 891480022 | MUNICIPIO DE APIA | N/A | IMPUESTOS | RAD 4 - 03/04 RETEICA BIMESTRAL PATRIMONIO AUTÓNOMO | N/A | 2025-03-04 | 1175334.15 |  | 0 |  | -334.15 | 1175000
NIT | 890982278 | MUNICIPIO DE ITUANGO | N/A | IMPUESTOS | RAD 21 - 03/05 RETE ICA BIMESTRAL PATRIMONIOS | N/A | 2025-03-05 | 56839.67 |  | 0 |  | 160.33 | 57000
NIT | 890985354 | MUNICIPIO DE NECHI | N/A | IMPUESTOS | RAD 34 -03/05 RETEICA BIMESTRAL PATRIMONIO AUTÓNOMO | N/A | 2025-03-05 | 7644083.91 |  | 0 |  | -83.91 | 7644000
NIT | 800070682 | MUNICIPIO TIBUTESORERIA MUNICIPAL | N/A | IMPUESTOS | RAD 52 -03/05 AVISOS Y TABLEROS BIMESTRAL PATRIMONIO AUTÓNOMO | N/A | 2025-03-05 | 471204.58 |  | 0 |  | -204.58 | 471000
NIT | 891680067 | MUNICIPO DE ISTMINA | N/A | IMPUESTOS | RAD 54 -03/05 RETE ICA BIMESTRAL PATRIMONIOS | N/A | 2025-03-05 | 653957.52 |  | 0 |  | 42.48 | 654000
NIT | 800070682 | MUNICIPIO TIBUTESORERIA MUNICIPAL | N/A | IMPUESTOS | RAD 51 - 03/05 RETEICA BIMESTRAL PATRIMONIO AUTÓNOMO | N/A | 2025-03-05 | 3141363.92 |  | 0 |  | -363.92 | 3141000
NIT | 800128428 | MUNICIPIO DE URIBE | N/A | IMPUESTOS | RAD 40 -03/05 RETEICA BIMESTRAL PATRIMONIO AUTÓNOMO | N/A | 2025-03-05 | 138357.16 |  | 0 |  | -357.16 | 138000
NIT | 818000961 | MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA | N/A | IMPUESTOS | RAD 58 - 03/05 RETE ICA MENSUAL PATRIMONIOS | N/A | 2025-03-05 | 653957.52 |  | 0 |  | 42.48 | 654000
NIT | 891480031 | MUNICIPIO DE PUEBLO RICO - RISARALDA | N/A | IMPUESTOS | RAD 31 -03/05 RETE ICA BIMESTRAL PATRIMONIOS | N/A | 2025-03-05 | 10504476.74 |  | 0 |  | -476.74 | 10504000
NIT | 800070375 | MUNICIPIO DE BOJAYA | N/A | IMPUESTOS | RAD 16 - 03/06 RETE ICA MENSUAL PATRIMONIO AUTÓNOMO | N/A | 2025-03-06 | 36696.14 |  | 0 |  | 303.86 | 37000
NIT | 800191431 | MUNICIPIO DE CALAMAR | N/A | IMPUESTOS | RAD 17 - 03/06 RETEICA BIMESTRAL PATRIMONIO AUTÓNOMO | N/A | 2025-03-06 | 249042.9 |  | 0 |  | -42.9 | 249000
NIT | 890981391 | MUNICIPIO DE SEGOVIA | N/A | IMPUESTOS | RAD 22 - 03/06 RETE ICA BIMESTRAL PATRIMONIOS | N/A | 2025-03-06 | 89283.09 |  | 0 |  | -283.09 | 89000
NIT | 899999090 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | N/A | IMPUESTOS | RAD 6 -03/06 CONTRIBUCION DE OBRA MENSUAL PATRIMONIO AUTÓNOMO | N/A | 2025-03-06 | 330906330.81 |  | 0 |  | -330.81 | 330906000
NIT | 890981106 | MUNICIPIO DE VALDIVIA | N/A | IMPUESTOS | RAD 25 - 03/06 RETEICA MENSUAL PATRIMONIO AUTÓNOMO | N/A | 2025-03-06 | 45471.73 |  | 0 |  | -471.73 | 45000
NIT | 892115155 | ALCALDIA MUNICIPAL DE URIBIA | N/A | IMPUESTOS | RAD 27 - 03/06 RETEICA BIMESTRAL PATRIMONIO AUTÓNOMO | N/A | 2025-03-06 | 20986.63 |  | 0 |  | 13.37 | 21000
NIT | 800096807 | MUNICIPIO DE TIERRALTA-CORDOBA | N/A | IMPUESTOS | RAD 40 -03/06 RETE ICA BIMESTRAL PATRIMONIOS | N/A | 2025-03-06 | 237846.82 |  | 0 |  | 153.18 | 238000
NIT | 891102764 | MUNICIPIO DE PALESTINA | N/A | IMPUESTOS | RAD 41 -03/06 RETE ICA MENSUAL PATRIMONIO AUTÓNOMO | N/A | 2025-03-06 | 112022.06 |  | 0 |  | -22.06 | 112000
NIT | 892301130 | MUNICIPIO DE BOSCONIA-CESAR | N/A | IMPUESTOS | RAD 44 -03/06 RETEICA MENSUAL PATRIMONIO | N/A | 2025-03-06 | 884420.37 |  | 0 |  | -420.37 | 884000
NIT | 891180155 | MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA | N/A | IMPUESTOS | RAD 3 - 03/07 RETE ICA BIMESTRAL PATRIMONIOS | N/A | 2025-03-07 | 4289803.37 |  | 0 |  | 196.63 | 4290000
NIT | 891480032 | MUNICIPIO DE QUINCHIA-RISARALDA | N/A | IMPUESTOS | RAD 4 - 03/07 RETEICA MENSUAL PATRIMONIO AUTÓNOMO | N/A | 2025-03-07 | 764629.65 |  | 0 |  | 370.35 | 765000
NIT | 891180205 | MUNICIPIO DE LA ARGENTINA | N/A | IMPUESTOS | RAD 8 - 03/07 RETEICA MENSUAL PATRIMONIO AUTÓNOMO | N/A | 2025-03-07 | 795586.25 |  | 0 |  | 413.75 | 796000
NIT | 890801143 | MUNICIPIO DE BALBOA (RISARALDA) . | N/A | IMPUESTOS | RAD 3 -03/10 RETEICAMENSUAL PATRIMONIO AUTÓNOMO | N/A | 2025-03-10 | 376719.4 |  | 0 |  | 280.6 | 377000
NIT | 890980344 | MUNICIPIO DE SANTA BARBARA | N/A | IMPUESTOS | RAD 6 -03/10 RETEICA BIMESTRAL PATRIMONIO AUTÓNOMO | N/A | 2025-03-10 | 994489.7 |  | 0 |  | -489.7 | 994000
NIT | 800253526 | MUNICIPIO DE CANTAGALLO | N/A | IMPUESTOS | RAD 28 - 03/10 RETEICA MENSUAL PATRIMONIOS | N/A | 2025-03-10 | 56839.67 |  | 0 |  | 160.33 | 57000
NIT | 800096558 | MUNICIPIO AGUSTIN CODAZZI | N/A | IMPUESTOS | RAD 17 - 03/10 RETEICA MENSUAL PATRIMONIO AUTÓNOMO | N/A | 2025-03-10 | 425763.06 |  | 0 |  | 236.94 | 426000
NIT | 818000907 | MUNICIPIO MEDIO BAUDO | N/A | IMPUESTOS | RAD 29 - 03/10 RETEICA MENSUAL PATRIMONIOS | N/A | 2025-03-10 | 588561.77 |  | 0 |  | 438.23 | 589000
NIT | 800113389 | MUNICIPIO DE IBAGUE | N/A | IMPUESTOS | RAD 26 - 03/10 RETEICA BIMESTRAL PATRIMONIO AUTÓNOMO | N/A | 2025-03-10 | 18170755.4 |  | 0 |  | -0.4 | 18170755
NIT | 800113389 | MUNICIPIO DE IBAGUE | N/A | IMPUESTOS | RAD 27 - 03/10 SOBRETASA BOMBERIL BIMESTRAL PATRIMONIO AUTÓNOMO | N/A | 2025-03-10 | 1090245.32 |  | 0 |  | 0.68 | 1090246
NIT | 892301761 | MUNICIPIO DE MANAURE BALCON DEL CESAR | N/A | IMPUESTOS | RAD 33 - 03/10 RETEICA BIMESTRAL PATRIMONIO AUTÓNOMO | N/A | 2025-03-10 | 994939.92 |  | 0 |  | 60.08 | 995000
NIT | 800117687 | MUNICIPIO DE SUAREZ | N/A | IMPUESTOS | RAD 1 - 03/11 RETEICA MENSUAL PATRIMONIO AUTÓNOMO | N/A | 2025-03-11 | 4966642.6 |  | 0 |  | 357.4 | 4967000
NIT | 800108683 | MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO | N/A | IMPUESTOS | RAD 8 -03/12 RETEICABIMESTRAL PATRIMONIO AUTÓNOMO | N/A | 2025-03-12 | 1532412.12 |  | 0 |  | -412.12 | 1532000
NIT | 818000899 | MUNICIPIO DEL RIO QUITO | N/A | IMPUESTOS | RAD 20 - 03/12 RETE ICA BIMESTRAL PATRIMONIOS | N/A | 2025-03-12 | 782316.18 |  | 0 |  | -316.18 | 782000
NIT | 892200592 | MUNICIPIO DE SAN ONOFRE - SUCRE | N/A | IMPUESTOS | RAD 29 - 03/12 RETE ICA BIMESTRAL PATRIMONIOS | N/A | 2025-03-12 | 500357.03 |  | 0 |  | -357.03 | 500000
NIT | 890399045 | MUNICIPIO DE BUENAVENTURA | N/A | IMPUESTOS | RAD 4 -03/12 RETE ICA BIMESTRAL PATRIMONIOS | N/A | 2025-03-12 | 289154.72 |  | 0 |  | -154.72 | 289000
NIT | 800095589 | MUNICIPIO DE BAJO BAUDO PIZARRO (CHOCO) | N/A | IMPUESTOS | RAD 8 - 03/13 RETE ICA BIMESTRAL PATRIMONIOS | N/A | 2025-03-13 | 891487.35 |  | 0 |  | -487.35 | 891000
NIT | 891502307 | MUNICIPIO DE BUENOS AIRES | N/A | IMPUESTOS | RAD 9 - 03/13 RETEICA BIMESTRAL PATRIMONIOS | N/A | 2025-03-13 | 482450.52 |  | 0 |  | -450.52 | 482000
NIT | 817002675 | MUNICIPIO DE VILLARICA | N/A | IMPUESTOS | RAD 22 - 03/13 RETEICA BIMESTRAL PATRIMONIO AUTÓNOMO | N/A | 2025-03-13 | 4036744.19 |  | 0 |  | 255.81 | 4037000
NIT | 818000941 | MUNICIPIO MEDIO ATRATO | N/A | IMPUESTOS | RAD 32 - 03/13 RETE ICA BIMESTRAL PATRIMONIOS | N/A | 2025-03-13 | 639096.22 |  | 0 |  | -96.22 | 639000
NIT | 890480022 | MUNICIPIO EL CARMEN DE BOLIVAR DPTO DE BOLIVAR | N/A | IMPUESTOS | RAD 27 - 03/13 RETE ICA MENSUAL PATRIMONIOS | N/A | 2025-03-13 | 599899.2 |  | 0 |  | 100.8 | 600000
NIT | 800099317 | MUNICIPIO DE MARSELLA | N/A | IMPUESTOS | RAD 49 -03/13 RETEICA MENSUAL PATRIMONIO AUTÓNOMO | N/A | 2025-03-13 | 3636140.84 |  | 0 |  | -140.84 | 3636000
NIT | 890201190 | MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES- | N/A | IMPUESTOS | RAD 56 -03/13 RETEICAMENSUAL PATRIMONIO AUTÓNOMO | N/A | 2025-03-13 | 478789.86 |  | 0 |  | 210.14 | 479000
NIT | 800096580 | MUNICIPIO DE CURUMANI | N/A | IMPUESTOS | RAD 65 - 03/13 RETEICA BIMESTRAL PATRIMONIO AUTÓNOMO | N/A | 2025-03-13 | 3185557.28 |  | 0 |  | 442.72 | 3186000
NIT | 892115024 | MUNICIPIO DE MANAURE - GUAJIRA | N/A | IMPUESTOS | RAD 71 - 03/13 RETE ICA BIMESTRAL PATRIMONIOS | N/A | 2025-03-13 | 36058.44 |  | 0 |  | -58.44 | 36000
NIT | 891680081 | MUNICIPIO DE TADO | N/A | IMPUESTOS | RAD 20 - 03/14 RETEICA MENSUAL PATRIMONIO AUTÓNOMO | N/A | 2025-03-14 | 653957.52 |  | 0 |  | 42.48 | 654000
NIT | 891680081 | MUNICIPIO DE TADO | N/A | IMPUESTOS | RAD 21 - 03/14 AVISOS Y TABLEROS MENSUAL PATRIMONIO AUTÓNOMO | N/A | 2025-03-14 | 98093.63 |  | 0 |  | -93.63 | 98000
NIT | 891680081 | MUNICIPIO DE TADO | N/A | IMPUESTOS | RAD 22 - 03/14 SOBRETASA BOMBERIL MENSUAL PATRIMONIO AUTÓNOMO | N/A | 2025-03-14 | 13079.15 |  | 0 |  | -79.15 | 13000
NIT | 825000134 | MUNICIPIO DE DIBULLA | N/A | IMPUESTOS | RAD 27 -03/14 RETEICA BIMENSUAL PATRIMONIO AUTÓNOMO | N/A | 2025-03-14 | 381219.94 |  | 0 |  | -219.94 | 381000
NIT | 891780041 | MUNICIPIO DE ARACATACA | N/A | IMPUESTOS | RAD 39 -03/14 RETEICA BIMESTRAL PATRIMONIO AUTÓNOMO | N/A | 2025-03-14 | 179516.26 |  | 0 |  | 483.74 | 180000
NIT | 891780041 | MUNICIPIO DE ARACATACA | N/A | IMPUESTOS | RAD 40 -03/14 AVISOS Y TABLEROS BIMESTRAL PATRIMONIO AUTÓNOMO | N/A | 2025-03-14 | 26927.43 |  | 0 |  | 72.57 | 27000
NIT | 891780041 | MUNICIPIO DE ARACATACA | N/A | IMPUESTOS | RAD 41 -03/14 SOBRETASA BIMESTRAL PATRIMONIO AUTÓNOMO | N/A | 2025-03-14 | 12566.14 |  | 0 |  | 433.86 | 13000
NIT | 891500269 | MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO-CAUCA | N/A | IMPUESTOS | RAD 8 - 03/17 RETEICA BIMESTRAL PATRIMONIOS | N/A | 2025-03-17 | 1081473.62 |  | 0 |  | -473.62 | 1081000
NIT | 891480024 | MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA | N/A | IMPUESTOS | RAD 22 -03/17 RETEICA BIMESTRAL PATRIMONIO AUTÓNOMO | N/A | 2025-03-17 | 198273.37 |  | 0 |  | -273.37 | 198000
NIT | 891680011 | MUNICIPIO DE QUIBDO | N/A | IMPUESTOS | RAD 32 - 03/17 RETEICA BIMESTRAL PATRIMONIO AUTÓNOMO | N/A | 2025-03-17 | 516616.05 |  | 0 |  | 383.95 | 517000
NIT | 800103180 | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GUAVIARE | N/A | IMPUESTOS | RAD 37 - 03/17 RETEICA BIMESTRAL PATRIMONIO AUTÓNOMO | N/A | 2025-03-17 | 761928.66 |  | 0 |  | 71.34 | 762000
NIT | 818001203 | MUNICIPIO DEL RIO IRO | N/A | IMPUESTOS | RAD 44 -03/17 RETEICA BIMESTRAL PATRIMONIO AUTÓNOMO | N/A | 2025-03-17 | 653957.52 |  | 0 |  | 42.48 | 654000
NIT | 891500982 | MUNICIPIO DE MORALES - CAUCA | N/A | IMPUESTOS | RAD 48 -03/17 RETEICA MENSUAL PATRIMONIO AUTÓNOMO | N/A | 2025-03-17 | 14789.22 |  | 0 |  | 210.78 | 15000
NIT | 891680057 | MUNICIPIO DE CONDOTO 0 | N/A | IMPUESTOS | RAD 49 -03/17 RETE ICA MENSUAL PATRIMONIOS | N/A | 2025-03-17 | 228885.14 |  | 0 |  | 114.86 | 229000
NIT | 800095785 | MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN | N/A | IMPUESTOS | RAD 56 -03/17 RETE ICA MENSUAL PATRIMONIOS | N/A | 2025-03-17 | 110685.73 |  | 0 |  | 314.27 | 111000
NIT | 800191427 | MUNICIPIO-EL RETORNO | N/A | IMPUESTOS | RAD 53 -03/17 RETEICAMENSUAL PATRIMONIO AUTÓNOMO | N/A | 2025-03-17 | 553428.66 |  | 0 |  | -428.66 | 553000
NIT | 800096585 | MUNICIPIO DE CHIRIGUANA (CESAR) | N/A | IMPUESTOS | RAD 52 -03/17 RETEICAMENSUAL PATRIMONIO AUTÓNOMO | N/A | 2025-03-17 | 3778133.43 |  | 0 |  | -133.43 | 3778000
NIT | 892120020 | FIDUFES MR-207 MUNICIPIO DE MAICAO | N/A | IMPUESTOS | RAD 23 - 03/18 RETEICA MENSUAL PATRIMONIO AUTONOMO | N/A | 2025-03-18 | 6679189.22 |  | 0 |  | -189.22 | 6679000
NIT | 891480025 | MUNICIPIO DE GUATICA | N/A | IMPUESTOS | RAD 16 - 03/19 RETEICA BIMESTRAPATRIMONIO AUTÓNOMO | N/A | 2025-03-19 | 471788.38 |  | 0 |  | 211.62 | 472000
NIT | 800096576 | MUNICIPIO DE BECERRIL | N/A | IMPUESTOS | RAD 28 -03/19 RETEICAMENSUAL PATRIMONIO AUTÓNOMO | N/A | 2025-03-19 | 45600.42 |  | 0 |  | 399.58 | 46000
NIT | 800031075 | MUNCIPIO DE MISTRATO | N/A | IMPUESTOS | RAD 11 -03/20 RETEICA BIMESTRAL PATRIMONIO AUTÓNOMO | N/A | 2025-03-20 | 6634838.72 |  | 0 |  | 161.28 | 6635000
NIT | 800098911 | MUNICIPIO DE VALLEDUPAR | N/A | IMPUESTOS | RAD 7 - 03/20 RETEICA MENSUAL PATRIMONIO | N/A | 2025-03-20 | 499515.89 |  | 0 |  | 484.11 | 500000
NIT | 800197268 | U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | N/A | IMPUESTOS | RAD 84 - 03/21 RETENCIÓN EN LA FUENTE MENSUAL | N/A | 2025-03-21 | 269257696.9 |  | 0 |  | 303.1 | 269258000
[5 empty] | TOTAL MARZO/2025 |  |  | 13368284632.97 | 1190764260.12 | 1088404434.15 | 154159684.75 | -275.78 | 10934955978.17
NIT | 901839812 | CONSORCIO INTERHUILA 038 | 030-2024 | CONTRATOS | ID 293825, FACTURA FVE 13, ACTA NO. 8 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 030-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO, REPOSICIÓN Y OBRAS NUEVAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL HUILA – CRIHU (GRUPO 14), COSTO FIJOS PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 29 DE MARZO DE 2025 Y COSTOS VARIABLES AVANCE OBRA 13,98% | 293825 | 2025-04-21 | 20581311.23 | 2058131.12 | 1236971.4 |  | 0 | 17286208.71
NIT | 813006542 | INGENIEROS CONTRATISTAS INGECON S.A.S. | 031-2024 | CONTRATOS | ID 293829, FACTURA FE 141, ACTA NO. 6 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 031-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO, REPOSICIÓN Y OBRAS NUEVAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL HUILA – CRIHU (GRUPO 14), ACTA FINAL AVANCE 13,98% | 293829 | 2025-04-16 | 169575438.04 | 16957543.8 | 14350887.31 | 0 | 0 | 138267006.93
NIT | 901808808 | CONSORCIO EDIFICACIONES 2024 | 011-2024 | CONTRATOS | ID 294856, FACTURA CE24-12, ACTA NO. 7 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 011-2024, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO RICAURTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, COSTOS FIJOS 1 MES Y COSTOS VARIABLES AVANCE DE OBRA 9,73% PERIODO DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025. | 294856 | 2025-04-25 | 76087925.91 | 7608793 | 4461054.28 | 0 | 0 | 64018078.63
NIT | 901811721 | CONSORCIO BB – IBAGUE | 014-2024 | CONTRATOS | ID 294842, FACTURA FEV 13, ACTA NO. 8 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 014-2024, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO RICAURTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, AVANCE 9,73% PERIODO DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025 | 294842 | 2025-04-25 | 1519100334 | 151910033 | 147336639.06 | 0 | 0 | 1219853661.94
NIT | 900591185 | SERVINGTECH S.A.S | 050-2024 | CONTRATOS | ID 293610, FACTURA SERV NO. 541, ACTA NO. 2 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 050-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 5, PERIODO DEL 01/03/2025 AL 30/03/2025. AVANCE DE OBRA 25,49% | 293610 | 2025-04-21 | 500708481 | 50070848 | 41199757.97 |  | 0 | 409437875.03
NIT | 901803620 | CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDTEC 2024 | 010-2024 | CONTRATOS | ID 293611, FACTURA FE-15, ACTA NO. 7 COMPONENTE II AVANCE 12,31% DEL CONTRATO DE OBRA 010-2024, MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 7, PERIODO DEL 01/03/2025 – 31/03/2025 | 293611 | 2025-04-16 | 870889420.97 | 87088942.1 | 76308306.32 | 0 | 0 | 707492172.55
NIT | 901808735 | UNIÓN TEMPORAL SEDES 24 | 012-2024 | CONTRATOS | ID 293832, FACTURA UTS 11, ACTA NO. 7 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERNVENTORÍA 012-2024, PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 3, COSTOS FIJOS PERIODO DEL 01/03/2025 AL 21/03/2025 | 293832 | 2025-04-21 | 16328194.45 | 1632819.45 | 1000325.56 | 0 | 0 | 13695049.44
NIT | 901843292 | CONSORCIO GRUPO 6 2024 | 032-2024 | CONTRATOS | ID 293997, FACTURA 7, ACTA NO. 3 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA – GRUPO 6”, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025. AVANCE DE OBRA 6,94% | 293997 | 2025-04-21 | 136403063.09 | 13640306.31 | 11515075.98 |  | 0 | 111247680.8
CC | 12979612 | JESUS EDUARDO TORRES CORREDOR | 033-2024 | CONTRATOS | ID 293999, FACTURA FEET NO. 32, ACTA NO. 3 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 033-2024 PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA – GRUPO 6”, COSTOS FIJOS PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025. COSTOS VARIABLES AVANCE DE OBRA 6,94% | 293999 | 2025-04-21 | 39884236.9 | 3988423.69 | 2504967.85 | 0 | 0 | 33390845.36
NIT | 901820483 | CONSORCIO GUAJIRO 021 | 021-2024 | CONTRATOS | ID 293834, FACTURA CE 7, ACTA NO. 2 COMPONENTE I DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 021-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SED ES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 10, PERIODO DEL 30 DE MAYO DE 2024 AL 30 DE JULIO DE 2024 | 293834 | 2025-04-21 | 11368342.3 | 1136834.23 | 675890.93 |  | 0 | 9555617.14
CC | 9050725 | LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO | 009-2024 | CONTRATOS | ID 294003, FACTURA FREL 107, ACTA NO. 7 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 009-2024, MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 7, COSTO VARIABLE AVANCE DE OBRA 12,31% Y COSTOS FIJOS PERIODO DEL 01/03/2025 –31/03/2025 | 294003 | 2025-04-21 | 52204130.32 | 5220413.03 | 3180781.21 | 0 | 0 | 43802936.08
NIT | 901830109 | CONSORCIO AULAS MAICAO 2024 | 024-2024 | CONTRATOS | ID 293394, FACTURA FE 10, ACTA NO. 4 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 024-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MAICAO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GRUPO 23), PERIODO DELDEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025. AVANCE DE OBRA 17,28% SOBRE TOTAL CTO | 293394 | 2025-04-15 | 1150292309.45 | 115029230.95 | 97185093.26 | 20000000 | 0 | 918077985.24
NIT | 901870297 | CONSORCIO INTERVENTORIA EDUCATIVA G6 | 046-2024 | CONTRATOS | ID 293614, FACTURA FEIE 7, ACTA NO. 3 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 046-2024, CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE SUÁREZ Y BUENOS AIRES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA (GRUPO 6), COSTOS FIJOS PERIODO DEL 03/03/2025 – 20/03/2025. COSTOS VARIABLE AVANCE DE OBRA 28.27% | 293614 | 2025-04-16 | 30117341 | 3011734 | 1872843.06 | 0 | 0 | 25232763.94
NIT | 901867911 | CONSORCIO EDUCATIVO 2024 | 043-2024 | CONTRATOS | ID 293836, FACTURA FECE 10, ACTA NO. 3 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 043-2024, CUYO OBJETO ES ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE SUÁREZ Y BUENOS AIRES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA (GRUPO 6), PERIODO DEL 03/03/2025 – 20/03/2025. AVANCE DE OBRA 28,27 % | 293836 | 2025-04-16 | 678081753 | 67808175 | 56509413.06 | 0 | 0 | 553764164.94
NIT | 901841724 | CONSORCIO 5T INTEROBRAS G26 | 037-2024 | CONTRATOS | ID 293620, FACTURA FE 10, ACTA NO. 6 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALESDE LA ETC RISARALDA (GRUPO 26), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER, COSTO FIJO PERIODO DEL 17 DE FEBRERO DE 2025 AL 16 DE MARZO DE 2025. COSTO VARIABLE AVANCE OBRA 14,64% | 293620 | 2025-04-21 | 53022156.54 | 5302215.65 | 1501027.8 |  | 0 | 46218913.09
NIT | 900749719 | GRUPO TITANIUM S.A.S | 038-2024 | CONTRATOS | ID 293622, FACTURA FE 347, ACTA NO. 6 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 038-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALESDE LA ETC RISARALDA (GRUPO 26), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER, PERIODO 17 DE FEBRERO DE 2025 AL 16 DE MARZO DE 2025. AVANCE DE OBRA 14,64% | 293622 | 2025-04-16 | 885852747.89 | 88585274.79 | 76383894.31 | 54159684.75 | 0 | 666723894.04
CC | 85476995 | ROBERTO JOSE CUELLO BUCHAAR | 023-2024 | CONTRATOS | ID 294143, FACTURA FE 32, ACTA 3 COMPONENTE II CTO INTERVENTORIA 023-2024 NSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MAICAO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GRUPO 23) COSTOS FIJOS PERIODO DEL 16 DE ENERO DE 2025 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 | 294143 | 2025-04-21 | 77238559.39 | 7723855.94 | 4413631.97 | 20000000 | 0 | 45101071.48
NIT | 901829333 | UNIÓN TEMPORAL MEJORAMIENTO DE ESCUELAS FINDETER GRUPO 15 | 026-2024 | CONTRATOS | ID 293835, FACTURA UTES 14, ACTA NO. 5 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 026-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER (GRUPO 15), AVANCE DE OBRA 4,84% PERIODO DEL 16/01/2025 AL 20/01/2025 | 293835 | 2025-04-21 | 194453408.91 | 19445340.89 | 17722466.92 | 6743074.32 | 0 | 150542526.78
NIT | 901830037 | CONSORCIO SAN MARTÍN 109 | 025-2024 | CONTRATOS | ID 294416, FACTURA CSM 20, ACTA NO. 5 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 025-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER (GRUPO 15), COSTOS FIJOS PERIODO DEL 16/01/2025 AL 20/01/2025. COSTOS VARIABLES AVANCE DE OBRA 4,84% | 294416 | 2025-04-25 | 49581920.14 | 4958192.01 | 3195742.26 |  | 0 | 41427985.87
NIT | 901786162 | CONSORCIO SAN JOSUE | 006-2023 | CONTRATOS | ID 294437, FACTURA FVE 9, ACTA NO. 4 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 006-2023, ELABORACION DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE (GRUPO 3), COSTOS FIJOS PERIODO 5/11/2024 AL 4/12/2024 Y DEL 5/12/2024 AL 20/12/2024 Y AVANCE OBRA 37,06% | 294437 | 2025-04-25 | 36839002.5 | 3683900.25 | 2281666.17 |  | 0 | 30873436.08
NIT | 901841741 | CONSORCIO 5T INTEROBRAS G20 | 035-2024 | CONTRATOS | ID 294426, FACTURA FE 9, ACTA NO. 6 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 035-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ETC RISARALDA (GRUPO 20), COSTOS FIJOS PERIODO DEL 22 DE FEBRERO DE 2025 AL 21 DE MARZO DE 2025. COSTO VARIABLE AVANCE DE OBRA 19.68% | 294426 | 2025-04-28 | 46854976.06 | 4685497.61 | 3222385.97 |  | 0 | 38947092.48
NIT | 901831256 | CONSORCIO OM INGENIEROS | 027-2024 | CONTRATOS | ID 295156, FACTURA OM 3, ACTA NO. 4 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 027-2024, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA (GRUPO 25), COSTOS FIJOS PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO DE 2025. | 295156 | 2025-04-28 | 16468352.39 | 1646835.24 | 1037921.38 |  | 0 | 13783595.77
NIT | 900503646 | INTERVENTORIAS & CONSULTORIAS S.A.S | 009-2023 | CONTRATOS | ID 294431, FACTURA IC1 365, ACTA NO. 12 COMPONENTE II DEL CONTRATO INTERVENTORIA 009-2023, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL CESAR (GRUPO 9), COSTO FIJO PERIODO DEL 02 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2025 | 294431 | 2025-04-29 | 27218072.22 | 2721807.22 | 1657026.03 |  | 0 | 22839238.97
NIT | 901835722 | CONSORCIO G25 2024 | 028-2024 | CONTRATOS | ID 294148, FACTURA FE 5, ACTA NO. 3 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 028-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA (GRUPO 25), PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025. AVANCE DE OBRA 11,82% | 294148 | 2025-04-25 | 716951515.81 | 71695151.58 | 57880383.25 |  | 0 | 587375980.98
NIT | 901842060 | UNIÓN TEMPORAL MARCELLA 6 | 034-2024 | CONTRATOS | ID 294628, FACTURA UT 9, ACTA NO. 6 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 034-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ETC RISARALDA (GRUPO 20), PERIODO DEL 22 DE FEBRERO DE 2025 AL 21 DE MARZO DE 2025. AVANCE DE OBRA 19,68% | 294628 | 2025-04-25 | 1179642883.93 | 117964288.39 | 102409591.96 | 21493697.89 | 0 | 937775305.69
CC | 74795327 | CARLOS DARÍO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | 036-2024 | CONTRATOS | ID 294150, FACTURA 5218, ACTA NO. 1 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 036-2024, CUYO OBJETO ES LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE, CAQUETÁ Y META GRUPO 24, PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”, PERIODO DEL 27 DE OCTUBRE DE 2024 - 27 DE MARZO DE 2025. AVANCE DE OBRA 53,63% SOBRE EL TOTAL DEL CONTRATO | 294150 | 2025-04-29 | 2177152161.36 | 217715216.14 | 191971067.33 | 30000000 | 0 | 1737465877.89
NIT | 901840865 | CONSORCIO INTERVENTORES GC 115 | 039-2024 | CONTRATOS | ID 294151, FACTURA FEV 4, ACTA NO. 2 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 039-2024, CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE, CAQUETÁ Y META GRUPO 24, PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”, PERIODO 1 AL 31 DE MARZO DE 2025. COSTOS VARIABLES AVANCE DE OBRA 45,12% | 294151 | 2025-04-25 | 41762309.76 | 4176230.98 | 2502633.5 |  | 0 | 35083445.28
NIT | 900584208 | CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S. | 004-2023 | CONTRATOS | ID 294015, FACTURA CUENTA DE COBRO 1, DEVOLUCIÓN RETEGARANTÍA CTO DE OBRA NO. 004-2023 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA (GRUPO 1) LIQUIDADO | 294015 | 2025-04-25 | 0 | -605558572.7 | 0 |  | 0 | 605558572.7
NIT | 800096558 | MUNICIPIO AGUSTIN CODAZZI | N/A | IMPUESTOS | RETE ICA MENSUAL PATRIMONIOS | N/A | 2025-04-03 | 32136.24 | 0 | 0 | 0 | -136.24 | 32000
NIT | 800117687 | MUNICIPIO DE SUAREZ | N/A | IMPUESTOS | RETE ICA MENSUAL PATRIMONIOS | N/A | 2025-04-04 | 3943602.23 | 0 | 0 | 0 | 397.77 | 3944000
NIT | 800103180 | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GUAVIARE | N/A | IMPUESTOS | RETE ICA MENSUAL PATRIMONIOS | N/A | 2025-04-04 | 243039.79 | 0 | 0 | 0 | -39.79 | 243000
NIT | 891102764 | MUNICIPIO DE PALESTINA | N/A | IMPUESTOS | RETE ICA MENSUAL PATRIMONIOS | N/A | 2025-04-04 | 8640.47 | 0 | 0 | 0 | 359.53 | 9000
NIT | 892301130 | MUNICIPIO DE BOSCONIA-CESAR | N/A | IMPUESTOS | RETE ICA MENSUAL PATRIMONIOS | N/A | 2025-04-04 | 33927.95 | 0 | 0 | 0 | 72.05 | 34000
NIT | 800099317 | MUNICIPIO DE MARSELLA | N/A | IMPUESTOS | RETE ICA MENSUAL PATRIMONIOS | N/A | 2025-04-04 | 5021590.02 | 0 | 0 | 0 | 409.98 | 5022000
NIT | 890981106 | MUNICIPIO DE VALDIVIA | N/A | IMPUESTOS | RETE ICA MENSUAL PATRIMONIOS | N/A | 2025-04-07 | 34978.26 | 0 | 0 | 0 | 21.74 | 35000
NIT | 800096585 | MUNICIPIO DE CHIRIGUANA (CESAR) | N/A | IMPUESTOS | RETE ICA MENSUAL PATRIMONIOS | N/A | 2025-04-07 | 86524.76 | 0 | 0 | 0 | 475.24 | 87000
NIT | 800095785 | MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN | N/A | IMPUESTOS | RETE ICA MENSUAL PATRIMONIOS | N/A | 2025-04-07 | 48607.96 | 0 | 0 | 0 | 392.04 | 49000
NIT | 890982278 | MUNICIPIO DE ITUANGO | N/A | IMPUESTOS | RETE ICA MENSUAL PATRIMONIOS | N/A | 2025-04-07 | 43722.82 | 0 | 0 | 0 | 277.18 | 44000
NIT | 891480032 | MUNICIPIO DE QUINCHIA-RISARALDA | N/A | IMPUESTOS | RETE ICA MENSUAL PATRIMONIOS | N/A | 2025-04-07 | 1239418.96 | 0 | 0 | 0 | -418.96 | 1239000
NIT | 800100519 | MUNICIPIO DE FLORIDA VALLE | N/A | IMPUESTOS | RETE ICA MENSUAL PATRIMONIOS | N/A | 2025-04-07 | 50293.5 | 0 | 0 | 0 | -293.5 | 50000
NIT | 891500580 | MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA | N/A | IMPUESTOS | RETE ICA MENSUAL PATRIMONIOS | N/A | 2025-04-07 | 12056.4 | 0 | 0 | 0 | -56.4 | 12000
NIT | 890480022 | MUNICIPIO EL CARMEN DE BOLIVAR DPTO DE BOLIVAR | N/A | IMPUESTOS | RETE ICA MENSUAL PATRIMONIOS | N/A | 2025-04-08 | 2433777.71 | 0 | 0 | 0 | 222.29 | 2434000
NIT | 800102799 | MUNICIPIO DE SARAVENA | N/A | IMPUESTOS | RETE ICA MENSUAL PATRIMONIOS | N/A | 2025-04-08 | 1943035.53 | 0 | 0 | 0 | -35.53 | 1943000
NIT | 891680057 | MUNICIPIO DE CONDOTO 0 | N/A | IMPUESTOS | RETE ICA MENSUAL PATRIMONIOS | N/A | 2025-04-09 | 484222.02 | 0 | 0 | 0 | -222.02 | 484000
NIT | 890201190 | MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES-SANTANDER | N/A | IMPUESTOS | RETE ICA MENSUAL PATRIMONIOS | N/A | 2025-04-09 | 1653522.93 | 0 | 0 | 0 | 477.07 | 1654000
NIT | 899999090 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | N/A | IMPUESTOS | CONTRIBUCION DE OBRA MENSUAL PATRIMONIO AUTÓNOMO | N/A | 2025-04-09 | 591882971.64 | 0 | 0 | 0 | 28.36 | 591883000
NIT | 892120020 | FIDUFES MR-207 MUNICIPIO DE MAICAO | N/A | IMPUESTOS | RETE ICA MENSUAL PATRIMONIOS | N/A | 2025-04-10 | 5102546.8 | 0 | 0 | 0 | 453.2 | 5103000
NIT | 800098911 | MUNICIPIO DE VALLEDUPAR | N/A | IMPUESTOS | RETE ICA MENSUAL PATRIMONIOS | N/A | 2025-04-14 | 449999.64 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 450000
NIT | 800197268 | U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | N/A | IMPUESTOS | RETENCIÓN EN LA FUENTE MENSUAL | N/A | 2025-04-23 | 262989967.95 | 0 | 0 | 0 | 32.05 | 262990000
[5 empty] | TOTAL ABRIL/2025 |  |  | 11652398932.14 | 471907461.67 | 925517446.1 | 152396456.96 | 2416.42 | 10102579983.83
NIT | 901820483 | CONSORCIO GUAJIRO 021 | 021-2024 | CONTRATOS | ID 296691, FACTURA CE 8, ACTA NO. 6 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 021-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SED ES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 10, PAGO FINAL SALDO COSTOS VARIABLES Y 10% FINAL | 296691 | 2025-05-19 | 23631905.78 | 2363190.58 | 1403179.16 | 0 | 0 | 19865536.04
NIT | 901803620 | CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDTEC 2024 | 010-2024 | CONTRATOS | ID 296358, FACTURA FE-16, ACTA NO. 8 COMPONENTE II AVANCE 16,37% DEL CONTRATO DE OBRA 010-2024, MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 7, PERIODO DEL 01/04/2025 – 30/04/2025 | 296358 | 2025-05-19 | 1157618757.94 | 115761875.79 | 101601425.67 |  | 0 | 940255456.48
CC | 9050725 | LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO | 009-2024 | CONTRATOS | ID 296951, FACTURA FREL 110, ACTA NO. 8 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 009-2024, MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 7, COSTO VARIABLE AVANCE DE OBRA 16,37% Y COSTOS FIJOS PERIODO DEL 01/04/2025 –30/04/2025 | 296951 | 2025-05-22 | 63101250.16 | 6310125.02 | 3847504.25 | 0 | 0 | 52943620.89
NIT | 901808735 | UNIÓN TEMPORAL SEDES 24 | 012-2024 | CONTRATOS | ID 296698, FACTURA UTS 12, ACTA NO. 8 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERNVENTORÍA 012-2024, PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 3, COSTOS FIJOS PERIODO DEL 06/04/2025 AL 30/04/2025 Y COSTOS VARIABLES AVANCE DE OBRA 4,95% | 296698 | 2025-05-19 | 28737031 | 2873703.1 | 1737846.34 | 0 | 0 | 24125481.56
NIT | 901895097 | CONSORCIO GRUPO 2 | 062-2024 | CONTRATOS | ID 297206, FACTURA FV3, ACTA 1 COMP I CTO OBRA 062-2024 CUYO OBJETO ES LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 2. PERIODO 24 DE FEBRERO 2025 AL 30 DE ABRIL DE 2025 | 297206 | 2025-05-23 | 315044387 | 31504438.7 | 32828154.57 | 0 | 0 | 250711793.73
NIT | 802008390 | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S. | 051-2024 | CONTRATOS | ID 296952, FACTURA FE 2028, ACTA NO. 1 COMPONENTE 2 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 051-2024, CUYO OBJETO ES NTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 5”., PERIODO DEL 29/01/2025 A 31/03/2025 | 296952 | 2025-05-23 | 137071448.44 | 13707144.84 | 8500733.53 | 0 | 0 | 114863570.07
NIT | 901896417 | CONSORCIO CCA CONSTRUVALORES | 063-2024 | CONTRATOS | ID 296955, FACTURA CCVA-1, ACTA 1 COMP I CTO INTERVENTORIA 063-2024 CUYO OBJETO ES INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 2. PERIODO 24 DE FEBRERO 2025 AL 30 DE ABRIL DE 2025 | 296955 | 2025-05-23 | 131236997.4 | 13123699.74 | 8160956.15 | 0 | 0 | 109952341.51
CC | 12754374 | HUGO FRANCISCO HINESTROZA MONTENEGRO | 013-2024 | CONTRATOS | ID 296956, FACTURA HHDA - 82, ACTA NO. 8 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 013-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 3, AVANCE DE OBRA 4,95% PERIODO DEL 6/04/2025 A 30/04/2025 | 296956 | 2025-05-22 | 126828581.54 | 12682858.15 | 10958231.74 | 0 | 0 | 103187491.65
NIT | 900591185 | SERVINGTECH S.A.S | 050-2024 | CONTRATOS | ID 297216, FACTURA SERV NO. 551, ACTA NO. 3 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 050-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 5, PERIODO DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025. AVANCE DE OBRA 13,29% | 297216 | 2025-05-22 | 261115614 | 26111561 | 21654285.52 | 0 | 0 | 213349767.48
NIT | 901843292 | CONSORCIO GRUPO 6 2024 | 032-2024 | CONTRATOS | ID 298499, FACTURA 8, ACTA NO. 4 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA – GRUPO 6”, PERIODO DEL DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025. AVANCE DE OBRA 10,44% | 298499 | 2025-05-28 | 204970380.44 | 20497038.04 | 17303493.41 | 5574659.64 | 0 | 161595189.35
CC | 12979612 | JESUS EDUARDO TORRES CORREDOR | 033-2024 | CONTRATOS | ID 297768, FACTURA FEET NO. 35, ACTA NO. 4 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 033-2024 PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA – GRUPO 6”, COSTOS FIJOS PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025. COSTOS VARIABLES AVANCE DE OBRA 10,44% | 297768 | 2025-05-28 | 44254770.06 | 4425477.01 | 2780421.61 | 0 | 0 | 37048871.44
NIT | 901811721 | CONSORCIO BB – IBAGUE | 014-2024 | CONTRATOS | ID 296957, FACTURA FEV 14, ACTA NO. 9 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 014-2024, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO RICAURTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, AVANCE 8,87% PERIODO DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025 | 296957 | 2025-05-22 | 1384608682 | 138460868 | 134292373.63 | 0 | 0 | 1111855440.37
NIT | 901808808 | CONSORCIO EDIFICACIONES 2024 | 011-2024 | CONTRATOS | ID 296958, FACTURA CE24 13, ACTA NO. 9 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 011-2024, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO RICAURTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, COSTOS FIJOS 1 MES Y COSTOS VARIABLES AVANCE DE OBRA 8,87% PERIODO DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025. | 296958 | 2025-05-23 | 72834470 | 7283447 | 4270303.34 | 0 | 0 | 61280719.66
NIT | 901804711 | CONSORCIO CDG GUAJIRA | 004-2024 | CONTRATOS | ID 297220, FACTURA CDG 10, ACTA NO. 4 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 004-2024, EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GRUPO 21), PERIODO DEL 21/02/2025 A 03/03/2025 | 297220 | 2025-05-23 | 10329002.25 | 1032900.23 | 650987.54 | 0 | 0 | 8645114.48
NIT | 900506471 | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S. | 007-2023 | CONTRATOS | ID 296959, FACTURA CO 228, ACTAL NO. 7 FINAL DEL COMPONENTE II CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 007-2023 (PAF-MENPNIE-I-085-2023) INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA (GRUPO 1). CIERRE Y LIQUIDACIÓN CTO | 296959 | 2025-05-22 | 41350088.32 | 0 | 2606098 | 0 | 0 | 38743990.32
NIT | 900506471 | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S. | 007-2023 | CONTRATOS | ID 296960, FACTURA CC NO. 1, DEVOLUCIÓN RETEGARANTÍA CONTRATO 007-2023, CUYO OBJETO FUE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA (GRUPO 1), LIQUIDADO | 296960 | 2025-05-23 | 0 | -38006231.17 | 0 |  | 0 | 38006231.17
NIT | 901841724 | CONSORCIO 5T INTEROBRAS G26 | 037-2024 | CONTRATOS | ID 296961, FACTURA FE 11, ACTA NO. 7 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALESDE LA ETC RISARALDA (GRUPO 26), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER, COSTO FIJO PERIODO DEL 17 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DE 2025. COSTO VARIABLE AVANCE OBRA 21,08% | 296961 | 2025-05-23 | 60467997.09 | 6046799.71 | 3739185.07 | 0 | 0 | 50682012.31
NIT | 900749719 | GRUPO TITANIUM S.A.S | 038-2024 | CONTRATOS | ID 298625, FACTURA FE 348, ACTA NO. 7 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 038-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALESDE LA ETC RISARALDA (GRUPO 26), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER, PERIODO 17 DE MARZO DE 2025 AL 16 DE ABRIL DE 2025. AVANCE DE OBRA 21,08% | 298625 | 2025-05-27 | 1275781530.06 | 127578153.01 | 109916478.74 | 123369588.75 | 0 | 914917309.56
NIT | 900084333 | CONSTRUCCIONES B&M S.A.S | 005-2024 | CONTRATOS | ID 297638, FACTURA C179, ACTA 1 COMP II CTO DE OBRA 005-2024 CUYO OBJETO ES LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO (GRUPO 13), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER. PERIODO 17 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2025. AVANCE DE OBRA 13,61% | 297638 | 2025-05-27 | 585911808.78 | 132781899.67 | 51181910.39 | 65614539 | 0 | 336333459.72
CC | 85476995 | ROBERTO JOSE CUELLO BUCHAAR | 023-2024 | CONTRATOS | ID 297511, FACTURA FE 36, ACTA 4 COMPONENTE II CTO INTERVENTORIA 023-2024 NSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MAICAO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GRUPO 23) COSTOS FIJOS PERIODO 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025 | 297511 | 2025-05-27 | 34988649.84 | 3498864.98 | 1999351.42 |  | 0 | 29490433.44
NIT | 900084333 | CONSTRUCCIONES B&M S.A.S | 005-2024 | CONTRATOS | ID 297512, FACTURA C180, PAGO ACTA 1 COMP I CTO OBRA 005-2024 CUYO OBJETO ES LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO (GRUPO 13), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER. PERIODO 30 DE ABRIL DE 2024 AL 03 DE ABRIL DE 2025 | 297512 | 2025-05-27 | 68358378 | 6835837.8 | 7352833.93 | 0 | 0 | 54169706.27
NIT | 901830109 | CONSORCIO AULAS MAICAO 2024 | 024-2024 | CONTRATOS | ID 296589, FACTURA FE 11, ACTA NO. 5 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 024-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MAICAO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GRUPO 23), PERIODO DELDEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025. AVANCE DE OBRA 11,78% SOBRE TOTAL CTO | 296589 | 2025-05-15 | 784149022.93 | 78414902.29 | 66250634.99 | 20000000 | 0 | 619483485.65
NIT | 900278442 | AZUL CONSTRUCCIÓN Y MINERÍA S.A | 005-2023 | CONTRATOS | ID 296591, FACTURA CUENTA DE COBRO 1, DEVOLUCIÓN RETEGARANTÍA CONTRATO 005-2023, CUYO OBJETO FUE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTOS DE CORDOBA Y ANTIOQUIA (GRUPO 10), LIQUIDADO | 296591 | 2025-05-19 | 0 | -571109094.4 | 0 | 0 | 0 | 571109094.4
NIT | 901841741 | CONSORCIO 5T INTEROBRAS G20 | 035-2024 | CONTRATOS | ID 297224, FACTURA FE 10, ACTA NO. 7 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 035-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ETC RISARALDA (GRUPO 20), COSTOS FIJOS PERIODO DEL 22 DE MARZO AL 21 DE ABRIL DE 2025. COSTO VARIABLE AVANCE DE OBRA 11.74% | 297224 | 2025-05-23 | 36938280.29 | 3693828.03 | 988562.05 | 0 | 0 | 32255890.21
NIT | 901800251 | CONSORCIO INESGON | 008-2024 | CONTRATOS | ID 298426, FACTURA FEIN-8, ACTA NO. 4 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 008-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALESDE MUNICIPIOS DE SEGOVIA Y NECHÍ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (GRUPO 19), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER, PERIODO 01DE MARZO 2025 A 07 DE MARZO 2025, 08 DE ABRIL 2025 A 30 DE ABRIL 2025. COSTO VARIABLE AVANCE DE OBRA 16,42% | 298426 | 2025-05-27 | 36770880.06 | 3677088.01 | 2209500.22 |  | 0 | 30884291.83
NIT | 901800251 | CONSORCIO INESGON | 008-2024 | CONTRATOS | ID 297875, FACTURA FEIN-7, ACTA NO. 1 COMPONENTE I DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 008-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALESDE MUNICIPIOS DE SEGOVIA Y NECHÍ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (GRUPO 19), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER, PERIODO 09 DE MAYO DE 2024 A 30 DE ABRIL DE 2025 | 297875 | 2025-05-28 | 32419169.17 | 3241916.92 | 1934252.96 |  | 0 | 27242999.29
NIT | 900084333 | CONSTRUCCIONES B&M S.A.S. | 007-2024 | CONTRATOS | ID 297227, FACTURA C182, ACTA NO. 1 COMPONENTE I DEL CONTRATO DE OBRA 007-2024, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE SEGOVIA Y NECHÍ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (GRUPO 19), PERIODO 09 DE MAYO DE 2024 AL 30 DE ABRIL DE 2025 | 297227 | 2025-05-23 | 46102500 | 4610250 | 5036407.56 | 0 | 0 | 36455842.44
NIT | 901894201 | CONSORCIO I.E. CAUCA-NARIÑO 2024 | 064-2024 | CONTRATOS | ID 297646, FACTURA FELE-3, ACTA 1 FASE 1 CTO OBRA 064-2024 CUYO OBJETO ES LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA (GRUPO 4), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER. PERIODO 13 DE ENERO 2025 A 21 DE ABRIL DE 2025 | 297646 | 2025-05-28 | 52000000 | 5200000 | 5374789.91 | 0 | 0 | 41425210.09
NIT | 900084333 | CONSTRUCCIONES B&M S.A.S. | 007-2024 | CONTRATOS | ID 296963, FACTURA C181, ACTA NO. 4 COMPONENTE II AVANCE DE OBRA 16,42% DEL CONTRATO DE OBRA 007-2024, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE SEGOVIA Y NECHÍ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (GRUPO 19), PERIODO 01/03/2025 AL 07/03/2025 Y 08/04/2025 AL 30/04/2025 | 296963 | 2025-05-23 | 793891338 | 79389133.8 | 70914569.3 | 0 | 0 | 643587634.9
NIT | 901831256 | CONSORCIO OM INGENIEROS | 027-2024 | CONTRATOS | ID 298331, FACTURA OM 4, ACTA NO. 5 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 027-2024, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA (GRUPO 25), COSTOS FIJOS PERIODO DEL 27 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2025 | 298331 | 2025-05-28 | 16468352.39 | 1646835.24 | 1037921.38 | 0 | 0 | 13783595.77
NIT | 901870297 | CONSORCIO INTERVENTORIA EDUCATIVA G6 | 046-2024 | CONTRATOS | ID 297650, FACTURA FEIE 9, ACTA NO. 4 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 046-2024, CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE SUÁREZ Y BUENOS AIRES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA (GRUPO 6), COSTOS FIJOS PERIODO DEL 21/03/2025 – 02/05/2025. COSTOS VARIABLE AVANCE DE OBRA 13.00% | 297650 | 2025-05-27 | 33410784 | 3341078 | 2077645.4 | 0 | 0 | 27992060.6
NIT | 901867911 | CONSORCIO EDUCATIVO 2024 | 043-2024 | CONTRATOS | ID 297873, FACTURA FECE 12, ACTA NO. 4 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 043-2024, CUYO OBJETO ES ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE SUÁREZ Y BUENOS AIRES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA (GRUPO 6), PERIODO DEL 21/03/2025 – 02/05/2025. AVANCE DE OBRA 13,00 % | 297873 | 2025-05-28 | 311890289 | 31189029 | 25842019.76 |  | 0 | 254859240.24
NIT | 901785672 | CONSORCIO FINDETER G3 | 065-2024 | CONTRATOS | ID 297515, FACTURA FE16, ACTA 1 FASE 1 CTO OBRA 065-2024 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA A LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA (GRUPO 4), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER. PERIODO 13 DE ENERO 2025 A 21 DE ABRIL DE 2025 | 297515 | 2025-05-27 | 30692480 | 3069248 | 1857024 | 0 | 0 | 25766208
NIT | 901842060 | UNIÓN TEMPORAL MARCELLA 6 | 034-2024 | CONTRATOS | ID 297230, FACTURA UT 10, ACTA NO. 7 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 034-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ETC RISARALDA (GRUPO 20), PERIODO DEL 22 DE MARZO DE 2025 AL 16 DE ABRIL DE 2025. AVANCE DE OBRA 11,74% | 297230 | 2025-05-23 | 703434575 | 70343457.5 | 61272856.15 | 0 | 0 | 571818261.35
CC | 74795327 | CARLOS DARÍO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | 036-2024 | CONTRATOS | ID 297361, FACTURA 5220, ACTA NO. 2 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 036-2024, CUYO OBJETO ES LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE, CAQUETÁ Y META GRUPO 24, PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”, PERIODO DEL 27 DE MARZO DE 2025 – 30 DE ABRIL DE 2025. AVANCE DE OBRA 27,11% | 297361 | 2025-05-26 | 1308200395.54 | 130820039.55 | 114264806.6 | 30000000 | 0 | 1033115549.39
NIT | 901840865 | CONSORCIO INTERVENTORES GC 115 | 039-2024 | CONTRATOS | ID 297513, FACTURA FEV 5, ACTA NO. 3 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 039-2024, CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE, CAQUETÁ Y META GRUPO 24, PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”, COSTOS FIJOS PERIODO DEL 1 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2025 | 297513 | 2025-05-27 | 60000000 | 6000000 | 3630252.1 | 0 | 0 | 50369747.9
NIT | 900749719 | GRUPO TITANIUM S.A.S | 038-2024 | CONTRATOS | ID 296836, REINTEGRO DE MAYOR VALOR DESCONTADO EN FACTURA FE 347 POR CONCEPTO DE MAYOR PERMANENCIA CONTRATO DE INTERVENTORIA | 296836 | 2025-05-27 | 0 |  | 0 | -54159684.75 | 0 | 54159684.75
CC | 85476995 | ROBERTO JOSE CUELLO BUCHAAR | 023-2024 | CONTRATOS | ID 296834, REINTEGRO DE MAYOR VALOR DESCONTADO EN FACTURA FACTURA FE 32, POR CONCEPTO DE MAYOR PERMANENCIA CONTRATO DE INTERVENTORIA | 296834 | 2025-05-23 | 0 |  | 0 | -20000000 | 0 | 20000000
NIT | 800128428 | MUNICIPIO DE URIBE | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-05-05 | 60759.95 |  | 0 |  | 240.05 | 61000
NIT | 800191431 | MUNICIPIO DE CALAMAR | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-05-06 | 148914.1 |  | 0 |  | 85.9 | 149000
NIT | 800138959 | MUNICIPIO DE EL TARRA | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-05-06 | 1374929.99 |  | 0 |  | 70.01 | 1375000
NIT | 800138959 | MUNICIPIO DE EL TARRA | N/A | IMPUESTOS | PAGO TASA BOMBERIL | N/A | 2025-05-06 | 68746.5 |  | 0 |  | 253.5 | 69000
NIT | 800138959 | MUNICIPIO DE EL TARRA | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETENCION AVISOS Y TABLEROS | N/A | 2025-05-06 | 206239.5 |  | 0 |  | -239.5 | 206000
NIT | 800253526 | MUNICIPIO DE CANTAGALLO | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-05-06 | 43722.82 |  | 0 |  | 277.18 | 44000
NIT | 800012638 | MUNICIPIO DE HATO COROZAL (CASANARE) | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-05-06 | 6555044.55 |  | 0 |  | -44.55 | 6555000
NIT | 899999090 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | N/A | IMPUESTOS | PAGO ESTAMPILLA CONTRIBUCION DE OBRA PUBLICA | N/A | 2025-05-06 | 507548815.1 |  | 0 |  | 184.9 | 507549000
NIT | 890982278 | MUNICIPIO DE ITUANGO | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-05-06 | 440167.9 |  | 0 |  | -167.9 | 440000
NIT | 891502307 | MUNICIPIO DE BUENOS AIRES | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-05-06 | 7578731.96 |  | 0 |  | 268.04 | 7579000
NIT | 800102799 | MUNICIPIO DE SARAVENA | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-05-06 | 65751.95 |  | 0 |  | 248.05 | 66000
NIT | 891480031 | MUNICIPIO DE PUEBLO RICO - RISARALDA | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-05-06 | 17065139.54 |  | 0 |  | -139.54 | 17065000
NIT | 892301761 | MUNICIPIO DE MANAURE BALCON DEL CESAR | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-05-07 | 32157.89 |  | 0 |  | -157.89 | 32000
NIT | 800096580 | MUNICIPIO DE CURUMANI | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-05-07 | 805555.77 |  | 0 |  | 444.23 | 806000
NIT | 890801143 | MUNICIPIO DE BALBOA (RISARALDA) . | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-05-08 | 2317234.12 |  | 0 |  | -234.12 | 2317000
NIT | 800100519 | MUNICIPIO DE FLORIDA VALLE | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-05-08 | 21554.36 |  | 0 |  | 445.64 | 22000
NIT | 800117687 | MUNICIPIO DE SUAREZ | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-05-08 | 3320323.55 |  | 0 |  | -323.55 | 3320000
NIT | 891480022 | MUNICIPIO DE APIA | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-05-08 | 3410321.38 |  | 0 |  | -321.38 | 3410000
NIT | 818001203 | MUNICIPIO DEL RIO IRO | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-05-08 | 1027714.67 |  | 0 |  | 285.33 | 1028000
NIT | 890981106 | MUNICIPIO DE VALDIVIA | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-05-08 | 34978.26 |  | 0 |  | 21.74 | 35000
NIT | 891180205 | MUNICIPIO DE LA ARGENTINA | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-05-08 | 77007.32 |  | 0 |  | -7.32 | 77000
NIT | 890480022 | MUNICIPIO EL CARMEN DE BOLIVAR DPTO DE BOLIVAR | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-05-08 | 1225506.61 |  | 0 |  | 493.39 | 1226000
NIT | 892115155 | ALCALDIA MUNICIPAL DE URIBIA | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-05-09 | 102991.79 |  | 0 |  | 8.21 | 103000
NIT | 892115007 | DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-05-09 | 27510 |  | 0 |  | 490 | 28000
NIT | 800070682 | MUNICIPIO TIBU TESORERIA MUNICIPAL | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-05-09 | 972033.87 |  | 0 |  | -33.87 | 972000
NIT | 800070682 | MUNICIPIO TIBU TESORERIA MUNICIPAL | N/A | IMPUESTOS | PAGO TASA BOMBERIL | N/A | 2025-05-09 | 145770.58 |  | 0 |  | 229.42 | 146000
NIT | 800096758 | MUNICIPIO DE LORICA-CORDOBA | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-05-09 | 196588.8 |  | 0 |  | 411.2 | 197000
NIT | 800096758 | MUNICIPIO DE LORICA-CORDOBA | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-05-09 | 157841.8 |  | 0 |  | 0 | 157841.8
NIT | 818000961 | MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-05-12 | 1215753.32 |  | 0 |  | 246.68 | 1216000
NIT | 800113389 | MUNICIPIO DE IBAGUE | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-05-12 | 27915747.95 |  | 0 |  | 252.05 | 27916000
NIT | 800095589 | MUNICIPIO DE BAJO BAUDO PIZARRO (CHOCO) | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-05-12 | 37298.63 |  | 0 |  | -298.63 | 37000
NIT | 800099317 | MUNICIPIO DE MARSELLA | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-05-12 | 4434737.85 |  | 0 |  | 262.15 | 4435000
NIT | 890985354 | MUNICIPIO DE NECHI | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-05-12 | 7476467.18 |  | 0 |  | 532.82 | 7477000
NIT | 800113389 | MUNICIPIO DE IBAGUE | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-05-12 | 1674944.88 |  | 0 |  | 1.82 | 1674946.7
NIT | 892115024 | MUNICIPIO DE MANAURE - GUAJIRA | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-05-12 | 105426.93 |  | 0 |  | -426.93 | 105000
NIT | 892200592 | MUNICIPIO DE SAN ONOFRE - SUCRE | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-05-12 | 1966944.5 |  | 0 |  | 55.5 | 1967000
NIT | 891780041 | MUNICIPIO DE ARACATACA | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-05-13 | 27458 |  | 0 |  | -458 | 27000
NIT | 891780041 | MUNICIPIO DE ARACATACA | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETENCION AVISOS Y TABLEROS | N/A | 2025-05-13 | 4119 |  | 0 |  | -119 | 4000
NIT | 891780041 | MUNICIPIO DE ARACATACA | N/A | IMPUESTOS | PAGO TASA BOMBERIL | N/A | 2025-05-13 | 1921.71 |  | 0 |  | 78.29 | 2000
NIT | 891500580 | MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-05-13 | 5167.03 |  | 0 |  | -167.03 | 5000
NIT | 891780045 | MUNICIPIO DE FUNDACION | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-05-13 | 430551.64 |  | 0 |  | 448.36 | 431000
NIT | 891102764 | MUNICIPIO DE PALESTINA | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-05-13 | 21826.57 |  | 0 |  | 173.43 | 22000
NIT | 890399045 | MUNICIPIO DE BUENAVENTURA | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-05-13 | 15575397.44 |  | 0 |  | -397.44 | 15575000
NIT | 891680057 | MUNICIPIO DE CONDOTO | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-05-13 | 421075 |  | 0 |  | -75 | 421000
NIT | 890980344 | MUNICIPIO DE SANTA BARBARA | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-05-14 | 1643362.32 |  | 0 |  | -362.32 | 1643000
NIT | 891180155 | MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-05-14 | 1738294.47 |  | 0 |  | -294.47 | 1738000
NIT | 891480032 | MUNICIPIO DE QUINCHIA-RISARALDA | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-05-14 | 151331.47 |  | 0 |  | -331.47 | 151000
NIT | 800191427 | MUNICIPIO-EL RETORNO | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-05-14 | 9093769.1 |  | 0 |  | 230.9 | 9094000
NIT | 890981391 | MUNICIPIO DE SEGOVIA | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-05-14 | 866558.87 |  | 0 |  | 441.13 | 867000
NIT | 891680081 | MUNICIPIO DE TADO | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-05-14 | 1616797.91 |  | 0 |  | -797.91 | 1616000
NIT | 891680081 | MUNICIPIO DE TADO | N/A | IMPUESTOS | PAGO RETENCION AVISOS Y TABLEROS | N/A | 2025-05-14 | 242519.69 |  | 0 |  | 480.31 | 243000
NIT | 891680081 | MUNICIPIO DE TADO | N/A | IMPUESTOS | PAGO TASA BOMBERIL | N/A | 2025-05-14 | 32335.96 |  | 0 |  | -335.96 | 32000
NIT | 892120020 | FIDUFES MR-207 MUNICIPIO DE MAICAO | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-05-15 | 5918654.17 |  | 0 |  | 345.83 | 5919000
NIT | 800103180 | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GUAVIARE | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-05-15 | 10402143.9 |  | 0 |  | -143.9 | 10402000
NIT | 890201190 | MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES-SANTANDER | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-05-15 | 361388.58 |  | 0 |  | -388.58 | 361000
NIT | 800108683 | MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-05-16 | 303117.32 |  | 0 |  | -117.32 | 303000
NIT | 800096576 | MUNICIPIO DE BECERRIL | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-05-16 | 206778.65 |  | 0 |  | 221.35 | 207000
NIT | 800031075 | MUNCIPIO DE MISTRATO | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-05-16 | 7418690.58 |  | 0 |  | 309.42 | 7419000
NIT | 891480024 | MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-05-19 | 270353.43 |  | 0 |  | -353.43 | 270000
NIT | 800136069 | MUNICIPIO DE FORTUL ARAUCA | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-05-19 | 2376418.09 |  | 0 |  | -418.09 | 2376000
NIT | 800136069 | MUNICIPIO DE FORTUL ARAUCA | N/A | IMPUESTOS | PAGO TASA BOMBERIL | N/A | 2025-05-19 | 142585.08 |  | 0 |  | 414.92 | 143000
NIT | 800098911 | MUNICIPIO DE VALLEDUPAR | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-05-20 | 112420.95 |  | 0 |  | -420.95 | 112000
NIT | 891480025 | MUNICIPIO DE GUATICA | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-05-20 | 2008111.88 |  | 0 |  | -111.88 | 2008000
NIT | 891500269 | MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO-CAUCA | N/A | IMPUESTOS | PAGO ICA | N/A | 2025-05-20 | 811247.08 |  | 0 |  | -247.08 | 811000
NIT | 800197268 | U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | N/A | IMPUESTOS | RETENCIÓN EN LA FUENTE MENSUAL | N/A | 2025-05-21 | 224874176.19 |  | 0 |  | -176.19 | 224874000
NIT | 891500982 | MUNICIPIO DE MORALES - CAUCA | N/A | IMPUESTOS | REVERSION PAGO RAD 48 -03/17 RETEICA MENSUAL PATRIMONIO AUTÓNOMO DE MARZO DE OTRA SUBCUENTA | N/A | 2025-05-31 | -14789.22 |  | 0 |  | -210.78 | -15000
[5 empty] | TOTAL MAYO/2025 |  |  | 11161532955.21 | 488401363.14 | 889476996.39 | 170399102.64 | 629.77 | 9613256122.81
[5 empty] | TOTAL ACUMULADO A 31/MAY/25 |  |  | 118477467318.03 | 9797945002.24 | 9580145347.91 | 669630885.35 | 3957.04 | 98429750039.57
[8 empty] | VALOR BRUTO | RETEGARANTIA | IMPUESTOS | OTROS DESCUENTOS | AJUSTE A MIL | NETO A PAGAR
[6 empty] | RESUMEN | IMPUESTOS | 8290409883.89 | 0 | 0 | 0 | 3957.04 | 8290413840.93
[7 empty] | ASISTENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | CONTRATOS | 110187057434.1399 | 9797945002.24 | 9580145347.91 | 669630885.35 | 0 | 90139336198.64
[7 empty] | TOTAL | 118477467318.0299 | 9797945002.24 | 9580145347.91 | 669630885.35 | 3957.04 | 98429750039.5699
Note on I113: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El valor registrado en Balance era de $364.257,63, sin embargo en el pago se realizo ajuste al mil
Note on I164: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El valor registrado en estados financieros era de $396.306,08, sin embargo en el pago se realizo ajuste al mil
Note on L183: CAROLINA RODRIGUEZ MONTANA: Descuento Mayor permanencia Contrato de Interventoría
Note on L195: CAROLINA RODRIGUEZ MONTANA: Descuento Mayor permanencia Contrato de Interventoría
Note on L199: CAROLINA RODRIGUEZ MONTANA: Descuento Mayor permanencia Contrato de Interventoría
Note on L235: CAROLINA RODRIGUEZ MONTANA: Descuento Mayor permanencia Contrato de Interventoría
Note on L236: CAROLINA RODRIGUEZ MONTANA: Descuento Mayor permanencia Contrato de Interventoría
Note on L697: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Mayor Permanencia $30.088.713,75 Apremio Ratificado $93.280.875
Note on L698: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Apremio Ratificado

## 7.Rendimientos Financieros
Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.5090635
Ministerio de Educación Nacional
Financiera del Desarrollo S.A.
7. RENDIMIENTOS FINANCIEROS
01 de mayo al 31 de mayo de 2025
FECHA | RENDIMIENTOS CAUSADOS CUENTA DE AHORRO | VALORACIÓN /DESVALORIZACION CAUSADOS FONDO DE INVERSION COLECTIVA - FIC | TOTAL RENDIMIENTOS, VALORACION DEVALORIZACION CAUSADOS | FECHA TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS | VALOR TRASLADO RENDIMIENTOS | AJUSTES / RETENCIONES | SALDO PENDIENTE POR TRASLADAR RENDIMIENTOS | DESVALORIZACION ACUMULADA
2023-07-31 | 0 | 802327919.61 | 802327919.61 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-31 | 1294539381.29 | 2615750399.1 | 3910289780.39 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-30 | 704101842.67 | 2113611015.24 | 2817712857.91 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-31 | 532566317.7 | 2558645170.04 | 3091211487.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-30 | 514734844.37 | 2368335858.29 | 2883070702.66 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-31 | 528925444.06 | 2312843567.56 | 2841769011.62 | 2023-12-13 | 13504612748.31 | 0 | 0 | 0
2024-01-31 | 515963225.82 | 1935856331.58 | 2451819557.4 | 2024-01-17 | 2778274637.57 | 0 | 0 | 0
2024-02-29 | 457854868.18 | 2039712646.31 | 2497567514.49 | 2024-02-16 | 2515313931.45 | 0 | 0 | 0
2024-03-31 | 469134217.25 | 2109239817.95 | 2578374035.2 | 2024-03-15 | 2497567514.49 | 0 | 0 | 0
2024-04-30 | 436947420.64 | 1742438421.33 | 2179385841.97 | 2024-04-19 | 2578374035.2 | 0 | 0 | 0
2024-05-31 | 422537953.21 | 1954376580.68 | 2376914533.89 | 2024-05-14 | 2179385841.97 | 0 | 0 | 0
2024-06-30 | 403325108.66 | 1709216974.73 | 2112542083.39 | 2024-06-14 | 2376914533.89 | 0 | 0
2024-07-31 | 388869200.64 | 1839922053.79 | 2228791254.43 | 2024-07-22 | 2112542083.39 | 0 | 0
2024-08-31 | 355107778.57 | 1734155936.18 | 2089263714.75 | 2024-08-15 | 2228791254.43 | 0 | 0
2024-09-30 | 323712075.39 | 1508522140 | 1832234215.39 | 2024-09-11 | 2089263714.75 | 0 | 0
2024-10-31 | 311521897.31 | 1374100964.12 | 1685622861.43 | 2024-10-15 | 1832234215.39 | 0 | 0
2024-11-30 | 274860485.72 | 1262803583.79 | 1537664069.51 | 2024-11-14 | 1685622861.43 | 0 | 0
2024-12-31 | 260924261.48 | 1207938850.25 | 1468863111.73 | 2024-12-13 | 1537664069.51 | 0 | 0
2025-01-31 | 368360135.49 | 1481821378.16 | 1850181513.65 | 2025-01-13 | 1429599390.99 | 0 | 0
2025-02-28 | 322581642.12 | 1648748218.01 | 1971329860.13 | 2025-02-12 | 1889445234.39 | 0 | 0
2025-03-31 | 340668533.65 | 1743084504.35 | 2083753038 | 2025-03-11 | 1971329860.13 | 0 | 0
2025-04-30 | 318619741.19 | 1689882224.3 | 2008501965.49 | 2025-04-21 | 2077420682.33 | 0 | 0
2025-05-31 | 308336611.93 | 1640670926.24 | 1949007538.17 | 2025-05-14 | 2014834321.16 | 0 | 1949007538.17
TOTAL | 9854192987.34 | 41394005481.61 | 51248198468.95 |  | 49299190930.78 | 0 | 1949007538.17 | 0