## Hoja1
APROBACIÓN DE PÓLIZA
FECHA DE REVISION Y APROBACION: | 2026-02-18
DATOS Y MOVIMIENTOS DEL CONTRATO
NOMBRE CONTRATISTA Y NIT | CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH NIT: 901.687.301-9
No. CONTRATO Y FECHA DE SUSCRIPCION | CONTRATO No 1279 DEL 16 DE MARZO DE 2023
VALOR INICIAL CONTRATO: | 25094607822.56
VALOR ADICION SI APLICA | N/A
MODIFICATORIA VALOR (22/12/2023) | 25094607702
VALOR TOTAL CONTRATO | 25094607702
TERMINO DE EJECUCION INICIAL: | SIETE (07) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
FECHA DE INICIO | 2023-05-20
FECHA DE TERMINACION INICIAL | 2023-12-31
ACTA DE PRORROGA No. 01 | DOCE (12) MESES |  |  | 2023-12-22
ACTA MODIFICATORIA No 1 | MODIFICACION PLAZO |  |  | 2023-05-15
ACTA MODIFICATORIA No 2 | MODIFICACION FECHA TERMINACION |  |  | 2023-06-02
ACTA MODIFICATORIA No 3 | ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES |  |  | 2023-12-22
ACTA MODIFICATORIA No 4 | ACTA MODIFICATORIA No 4 |  |  | 2025-10-30
ACTA DE SUSPENSION No. 1 | UN (01) MES |  |  | 2024-04-26
AMPLIACION No 1 A LA SUSPENSIÓN No 1 | UN (01) MES |  |  | 2024-05-25
AMPLIACION No 2 A LA SUSPENSIÓN No 1 | UN (01) MES |  |  | 2024-06-25
AMPLIACION No 3 A LA SUSPENSIÓN No 1 | UN (01) MES |  |  | 2024-07-25
AMPLIACION No 4 A LA SUSPENSIÓN No 1 | UN (01) MES |  |  | 2024-08-23
AMPLIACION No 5 A LA SUSPENSIÓN No 1 | UN (01) MES |  |  | 2024-09-25
AMPLIACION No 6 A LA SUSPENSIÓN No 1 | UN (01) MES |  |  | 2024-10-25
AMPLIACION No 7 A LA SUSPENSIÓN No 1 | DOS (02) MESES |  |  | 2024-11-25
AMPLIACION No 8 A LA SUSPENSIÓN No 1 | UN (01) MES |  |  | 2025-01-24
AMPLIACION No 9 A LA SUSPENSIÓN No 1 | DOS (02) MESES |  |  | 2025-02-24
AMPLIACION No 10 A LA SUSPENSIÓN No 1 | DOS (02) MESES Y DIEZ (10) DIAS |  |  | 2025-04-24
AMPLIACION No 11 A LA SUSPENSIÓN No 1 | TRES (03) MESES |  |  | 2025-07-04
ACTA DE REINCIO No. 1 | 2025-10-06
FECHA ACTUAL DE TERMINACION | 2026-06-06
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA | N/A
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO: | EN EJECUCIÓN
ACTUALIZACION | ACTUALIZACION DE VIGENCIA SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No 4 DEL 30/10/2025
ASEGURADORA: | SEGUROS MUNDIAL |  |  | NIT 860.037.013-6
No. POLIZA DE CUMPLIMIENTO: | CV-100031880 |  | FECHA | 2025-12-09
ANEXO/DOCUMENTO/CERTIFICADO POLIZA DE CUMPLIMIENTO | 20
No. POLIZA DE R.C.E.: | CV-100008195 |  | FECHA | 2025-12-09
ANEXO/DOCUMENTO/CERTIFICACION POLIZA DE R.C.E. | 22
ASUNTO | OBJETO CONTRACTUAL
APROBAR LOS AMPAROS, VIGENCIAS, INICIOS, REINCIOS, CUANTIAS Y/O PRORROGAS DE LA GARANTIA QUE RESPALDA LAS ADICIONES DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: | RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META
GARANTIA Y/O AMPAROS | % | VIGENCIA |  | VALOR ASEGURADO
|  | DESDE | HASTA
BUEN MANEJO Y CORRECTO INVERSION DEL ANTICIPO | 100% | 2025-10-30 | 2026-12-06 | 5018921540.4
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 10% | 2025-10-30 | 2026-12-06 | 2509460770.2
CALIDAD DE LOS BIENES A SUMINISTRAR | % | N/A | N/A | N/A
CALIDAD DEL SERVICIO | % | N/A | N/A | N/A
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 5% | 2025-10-03 | 2029-06-06 | 1254730385.1
ESTABILIDAD DE LA OBRA | 50% | 2026-06-06 | 2031-06-06 | 12547303851
RESPONSABILIDA CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 5% | 2023-03-16 | 2026-06-06 | 1254730385.1
NOTA 1: EL CONTRATISTA DEBERÁ AMPLIAR O PRORROGAR LA CORRESPONDIENTE GARANTÍA EN EL EVENTO EN QUE SE AUMENTE EL VALOR DEL CONTRATO O SE PRORROGUE SU VIGENCIA AMPLIAR O PRORROGAR LA CORRESPONDIENTE GARANTÍA, EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1082 DEL 26 DE MAYO DE 2015.
NOTA 2: EN CASO DE QUE EL ACTA DE INICIO MODIFIQUE LAS FECHAS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL SE DEBERÁN ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 1279-2023
NOTA 3: CUANDO SE ACTUALICE LA TERMINACIÓN DE UN CONTRATO DE OBRA EL CONTRATISTA DEBERÁ ACTUALIZAR LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE OBRA DE ACUERDO CON EL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA
NOTA 4: CUANDO SE ACTUALICE LA TERMINACIÓN DE UN CONTRATO DE INTERVENTORÍA EL CONTRATISTA DEBERÁ ACTUALIZA LA GARANTIDA DE CALIDAD DE ACUERDO CON EL ACTA DE RECIBO FINAL DEL OBRA OBJETO DE LA INTERVENTORÍA.
Con el presente documento se aprueba la póliza referida con los amparos, vigencias y valores indicados del contrato en referencia aprobados de acuerdo a la facultad delegada mediante Resolución No. 174 del 31 de Mayo de 2012 expedida por el Alcalde Municipal de Villavicencio.
NOTA: EL VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO SEGÚN MODIFICATORIA No 3 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 ES DE $ 25.094.607.702
ALBA AURORA COLINA
Jefe Oficina de Contratación
Revisó y aprobó:
Proyecto: DIANA CATHERINE TORRES GUTIERREZ (CPS-026-2026)