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APOYO LOGÍSTICO A LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL – DELEGACIÓN DISTRITAL DE TURBO, PARA GARANTIZAR LAS ELECCIONES DEL 8 DE MARZO DE 2026 EN EL DISTRITO DE TURBO

		

Nº
	

CLASE
	

FUENTE
	

ETAPA
	

TIPO
	

DESCRIPCIÓN
	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
	
PROBABI LIDAD
	
IMPACT O
	
CALIFICA CIÓN TOTAL
	
A QUIEN SE LE ASIGNA?
	
TRATAMIENTO/CONTROL ES
	Impacto después del tratamiento
	
¿Afecta la ejecución del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Probabilidad
	
Impacto
	Valoración del riesgo
	

Categoría
	
	
	
	
¿Cómo se realiza el monitoreo?
	
Periodicidad
¿Cuándo?

	1
	GENERAL
	EXTERNA
	EJECUCIÓN
	REGULATORIO
	CAMBIOS
NORMATIVOS    O    DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA
	DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL
	2
	3
	5
	CONTRATANTE
	NO MITIGABLE
	Bajo
	Bajo
	2
	Improbable
	Si
	Supervisor del
contrato
	5         días hábiles
	Verificación
  de   las normas
que reglamento el proceso
	Diarial

	2
	GENERAL
	EXTERNA
	EJECUCIÓN
	SOCIAL O POLITICO
	REALIZACIÓN DE PAROS O HUELGAS QUE IMPIDAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	SUSPENSIÓN DEL CONTRATO
	2
	4
	6
	CONTRATANTE
	EVALUACIÓN PRELIMINAR DE POSIBLES EVENTOS SOCIALES O POLITICOS
	

Bajo
	

Bajo
	2
	Improbable
	

Si
	contratista
	
2 días hábiles
	Seguimiento
o            de campo
	

Diaria

	3
	GENERAL
	EXTERNA
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	ERRORES COMETIDOS POR EL CONTRATISTA EN LA ELABORACIÓN DE LAS FACTURAS Y SUS SOPORTES, QUE OCASIONAN DEMORAS EN SU RADICACIÓN.
	DEMORAS EN LOS PAGOS    DE    LAS CUOTAS CONTRACTUALES
	3
	1
	4
	CONTRATISTA
	GESTIÓN   DE   PAGOS   A TIEMPO
	


Bajo
	


Bajo
	2
	Improbable
	


no
	Área Administra tiva         
y Financiera
	5         días
hábiles
	

Control y Verificación n de documento os legales
	Diaria l

	4
	GENERAL
	EXTERNA
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	PERSONAL  NO IDONEO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL
	2
	2
	4
	CONTRATISTA
	CONTROL DE CALIDAD AL PERSONAL VINCULADO
	

Bajo
	

Bajo
	2
	Improbable
	no
	Supervisor del
contrato
	
2 días hábiles
	Control y
Verificación n de documento os legales
	

	5
	GENERAL
	EXTERNA
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	DAÑOS A BIENES AJENOS  Y A TERCEROS
	DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL
	3
	2
	5
	CONTRATISTA
	CUMPLIR LAS NORMAS DE
TRÁNSITO,  PÓLIZAS RCE- RCC
	
Medio
	
Medio
	3
	Posible
	Si
	Supervisor del
contrato
	1 día
	Seguimiento
to de
Campo
	
diario

	6
	GENERAL
	EXTERNA
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	INCUMPLIMIENTO     
AL OBJETO CONTRACTUAL
	DESEQUILIBRIO
CONTRACTUAL
	3
	2
	5
	CONTRATISTA
	SEGUIMIENTO                   
Y
CONTROL
	

Bajo
	

Bajo
	2
	Improbable
	Si
	Supervisor del
contrato
	3 días
	Control y
Verificació n de document os legales
	

diario

	7
	GENERAL
	EXTERNA
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	MODIFICACIONES     DE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	DESEQUILIBRIO
CONTRACTUAL
	3
	2
	5
	CONTRATISTA
	ESTUDIOS            
PREVIOS
CLAROS Y DEFINIDOS
	
Bajo
	
Bajo
	2
	Improbable
	Si
	Supervisor del
contrato
	3 días
	Aclaración
ante la oficina Jurídica
	
diario












	8
	GENERAL
	EXTERNA
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	ALTERACIÓN          
DEL
ORDEN PUBLICO
	DESEQUILIBRIO
CONTRACTUAL
	3
	2
	5
	CONTRATANTE
	COORDINACIÓN           
DEL
ORDEN PUBLICO
	


Medio
	


Medio
	3
	Posible
	Si
	Supervisor del
contrato
	3 días
	Acciones
en tiempo al momento de preverse la situación
	


diario



De Acuerdo con la distribución anterior, no procederá reclamación del contratista basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asignados y, en consecuencia, el Distrito de Turbo, no hará ningún reconocimientoada
el

 ni ofrecerá garantía alguna que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de algún de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el contrato.


   



	                                                                                   ____________________________________
[bookmark: _Hlk213844395][bookmark: _Hlk213836036]HEINY EIDY CUESTA ROMAÑA 
Secretario de Gobierno, Convivencia y Paz   


	Proyectó 
	Revisó
	Aprobó

	HEINY EIDY CUESTA 
Secretaria de gobierno
	HEINY EIDY CUESTA 
Secretaria de gobierno
	HEINY EIDY CUESTA 
Secretaria de gobierno

	Nota: Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma
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