APOYO LOGÍSTICO A LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL – DELEGACIÓN DISTRITAL DE TURBO, PARA GARANTIZAR LAS ELECCIONES DEL 8 DE MARZO DE 2026 EN EL DISTRITO DE TURBO

| Nº | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABI LIDAD | IMPACT O | CALIFICA CIÓN TOTAL | A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROL ES | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | REGULATORIO | CAMBIOS NORMATIVOS O DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA | DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL | 2 | 3 | 5 | CONTRATANTE | NO MITIGABLE | Bajo | Bajo | 2 | Improbable | Si | Supervisor del contrato | 5 días hábiles | Verificación de las normas que reglamento el proceso | Diarial |
| 2 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | SOCIAL O POLITICO | REALIZACIÓN DE PAROS O HUELGAS QUE IMPIDAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | SUSPENSIÓN DEL CONTRATO | 2 | 4 | 6 | CONTRATANTE | EVALUACIÓN PRELIMINAR DE POSIBLES EVENTOS SOCIALES O POLITICOS | Bajo | Bajo | 2 | Improbable | Si | contratista | 2 días hábiles | Seguimiento o de campo | Diaria |
| 3 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | ERRORES COMETIDOS POR EL CONTRATISTA EN LA ELABORACIÓN DE LAS FACTURAS Y SUS SOPORTES, QUE OCASIONAN DEMORAS EN SU RADICACIÓN. | DEMORAS EN LOS PAGOS DE LAS CUOTAS CONTRACTUALES | 3 | 1 | 4 | CONTRATISTA | GESTIÓN DE PAGOS A TIEMPO | Bajo | Bajo | 2 | Improbable | no | Área Administra tiva y Financiera | 5 días hábiles | Control y Verificación n de documento os legales | Diaria l |
| 4 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | PERSONAL NO IDONEO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL | 2 | 2 | 4 | CONTRATISTA | CONTROL DE CALIDAD AL PERSONAL VINCULADO | Bajo | Bajo | 2 | Improbable | no | Supervisor del contrato | 2 días hábiles | Control y Verificación n de documento os legales |  |
| 5 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | DAÑOS A BIENES AJENOS Y A TERCEROS | DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL | 3 | 2 | 5 | CONTRATISTA | CUMPLIR LAS NORMAS DE TRÁNSITO, PÓLIZAS RCE- RCC | Medio | Medio | 3 | Posible | Si | Supervisor del contrato | 1 día | Seguimiento to de Campo | diario |
| 6 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | INCUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL | DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL | 3 | 2 | 5 | CONTRATISTA | SEGUIMIENTO Y CONTROL | Bajo | Bajo | 2 | Improbable | Si | Supervisor del contrato | 3 días | Control y Verificació n de document os legales | diario |
| 7 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | MODIFICACIONES DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL | 3 | 2 | 5 | CONTRATISTA | ESTUDIOS PREVIOS CLAROS Y DEFINIDOS | Bajo | Bajo | 2 | Improbable | Si | Supervisor del contrato | 3 días | Aclaración ante la oficina Jurídica | diario |
| 8 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | ALTERACIÓN DEL ORDEN PUBLICO | DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL | 3 | 2 | 5 | CONTRATANTE | COORDINACIÓN DEL ORDEN PUBLICO | Medio | Medio | 3 | Posible | Si | Supervisor del contrato | 3 días | Acciones en tiempo al momento de preverse la situación | diario |

ada

el

De Acuerdo con la distribución anterior, no procederá reclamación del contratista basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asignados y, en consecuencia, el Distrito de Turbo, no hará ningún reconocimiento

ni ofrecerá garantía alguna que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de algún de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el contrato.

____________________________________

HEINY EIDY CUESTA ROMAÑA

Secretario de Gobierno, Convivencia y Paz

| Proyectó | Revisó | Aprobó |
| --- | --- | --- |
| HEINY EIDY CUESTA Secretaria de gobierno | HEINY EIDY CUESTA Secretaria de gobierno | HEINY EIDY CUESTA Secretaria de gobierno |
| Nota: Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma |  |  |