## GENERALIDADES
ALCALDÍA MUNICIPAL - GACHALÁ CUNDINAMARCA PROCESO DE CONTRATACIÓN Anexo 1. Matriz de Riesgos
[5 empty] | CÓDIGO: PA-C-FT-ANEXO 1 MR |  | VERSIÓN: V-02 |  |  |  | FECHA: ABRIL-2024
IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:
OBJETO: | [5 empty] | PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LOS EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO DE GACHALÁ CUNDINAMARCA, EN LA PARTICIPACION EN EVENTOS RELACIONADOS CON LOS SECTORES TURISMO Y COMERCIO, MEDIANTE EL SISTEMA DE COTIZACION INDIVIDUAL Y MONTO AGOTABLE.
PRESUPUESTO OFICIAL: | [5 empty] | 30000000
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | [5 empty] | Municipio de Gachalá Cundinamarca
2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS
Para la identificación de Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el “Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación” expedido por Colombia Compra Eficiente, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.
3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO
3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO
|  |  |  | CATEGORIA |  |  |  |  | VALORACIÓN
|  |  | PROBABILIDAD | Raro ( puede ocurrir excepcionalmente) |  |  |  |  | 1
|  |  |  | Improbable ( puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  |  |  |  | 2
|  |  |  | Posible ( puede ocurrir en cualquier momento) |  |  |  |  | 3
|  |  |  | Probable ( probablemente pueda ocurrir) |  |  |  |  | 4
|  |  |  | Casi cierto ( ocurre en la mayoria de circunstancias) |  |  |  |  | 5
3.2. IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO
|  |  | CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
|  |  | CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  |  |  | Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato | Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
|  |  | CATEGORIA |  |  | VALORACIÓN |  | INSIGNIFICANTE |  | MENOR | MODERADO | MAYOR |  | CATASTROFICO
[8 empty] | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5
3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
|  |  | CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
|  |  | CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  |  |  | 300000 |  | 1500000 | 4500000 | 9000000 |  | 9300000
|  |  | CATEGORIA |  |  | VALORACIÓN |  | INSIGNIFICANTE |  | MENOR | MODERADO | MAYOR |  | CATASTROFICO
[8 empty] | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5
|  |  | PROBABILIDAD | Raro |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6
|  |  |  | Improbable |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7
|  |  |  | Posible |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8
|  |  |  | Probable |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
|  |  |  | Casi cierto |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10
3.4. CATEGORIA DEL RIESGO
|  |  |  | VALORACIÓN |  | CATEGORIA
|  |  |  | 10, 9 Y 8 |  | Riesgo Extremo
|  |  |  | 6 Y 7 |  | Riesgo Alto
|  |  |  | 5 |  | Riesgo Medio
|  |  |  | 2,3 Y 4 |  | Riesgo Bajo
3.5 ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción |  |  |  |  | Consecuencia de la ocurrencia del evento |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría
1 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Atraso en la legalización de las actas de cumplimiento de los contratos. |  |  |  |  | Incumplimiento de las normas de contratación estatal, políticas institucionales, el SIIF y afectación de la calidad en la gestión |  | 3 | 2 | 4 | Riesgo bajo
2 | Especifica | Interno | Ejecución | Operacional | Ausencia temporal o definitiva del personal contratado. |  |  |  |  | Afectación del cronograma que ponga en riesgo la ejecución del objeto contractual. |  | 4 | 2 | 5 | Riesgo Medio
3 | Especifica | Externo | Ejecucion | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones suscritas en el contrato . |  |  |  |  | Retrasos en la ejecución del contrato y generación de incumplimiento |  | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio
4 | Selección | Específico | Externo | Operacional | Presentar Inhabilidades e incompatibilidades |  |  |  |  | Que el contratista se encuentre incurso en una o varias causales de inhabilidad o incompatibilidad |  | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo
5 | Selección | Específico | Externo | Operacional | Incumplir con requisitos de idoneidad para la ejecución del contrato |  |  |  |  | Que la persona seleccionada no cumpla con el perfil requerido para la correcta ejecución del objeto contractual. |  | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio
6 | Especifica | Interno | Planeación | Operacional | Abstenerse de entregar los informes con la calidad y alcance requeridos, y dentro del plazo estipulado. |  |  |  |  | Presentación de entregables que no cumplen con los requerimientos institucionales |  | 2 | 4 | 4 | Riesgo bajo
NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvo en cuenta, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterar la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.

## RIESGOS CONTRACTUALES
ALCALDÍA MUNICIPAL - GACHALÁ CUNDINAMARCA PROCESO DE CONTRATACIÓN Anexo 1. Matriz de Riesgos
ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Las condiciones técnicas previstas por el para la Alcaldía de Gachalá para la ejecución del contrato, como valor y plazo no son suficientes para la correcta ejecución del contrato. | Modificaciones presupuestal es y prórrogas al contrato suscrito | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contratista / Alcaldía de Gachalá
2 | General | Interno | Selección | Operacional | Cuando durante el desarrollo del proceso de selección deba revocarse el mismo por no ser conveniente su adjudicación. | Declaratoria de Desierta del Proceso | 1 | 1 | 2 | BAJO | Alcaldía de Gachalá
3 | General | Externa | Selección | Operacional | Cuando por motivos que impidan la selección del contratista, por no cumplir los oferentes con los requerimientos establecidos en el pliego de condiciones. | Declaratoria de Desierta del Proceso | 2 | 2 | 4 | BAJO | Alcaldía de Gachalá
4 | General | Externa | Contratación | Operacional | No firmarse el contrato por el hecho de sobrevenir inhabilidades o incompatibilidades del contratista | Selección de nuevo contratista | 1 | 1 | 2 | BAJO | Alcaldía de Gachalá
5 | General | Externa | Contratación | Operacional | El contratista no presente o presente tardíamente las garantías requeridas en el contrato | Requerir al contratista por incumplimiento de las obligaciones | 2 | 2 | 4 | BAJO | Contratista
6 | General | Externa | Ejecución | Económico | Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimientos y especulación de precios. | Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo | 2 | 2 | 4 | BAJO | Contratista
7 | General | Externa | Ejecución | Social o Político | Paros, huelgas, actos terroristas, y hechos similares que tengan impacto en la ejecución del contrato. | Retrasos en la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | Contratista / Alcaldía de Gachalá
8 | General | Interna / Externa | Ejecución | Operacional | Suspensiones y/o prórrogas del plazo de ejecución contractual, por causas no imputables al contratista. | Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contratista / Alcaldía de Gachalá
9 | General | Externa | Ejecución | Financiero | Dificultad para conseguir recursos financieros necesarios para lograr el objetivo del contrato, así como el valor adicional que representen plazos, tasas, garantías, contragarantías, refinanciaciones, causados con ocasión de los mismos. | Retrasos en la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | Contratista
10 | General | Externa | Ejecución | De la naturaleza | Inundaciones, lluvias, desabastecimiento de agua potable, entre otros desastres naturales que tengan impacto en la ejecución del contrato. | Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contratista / Alcaldía de Gachalá
11 | General | Externa | Ejecución | Ambiental | Costo adicional representado en la ejecución de las obligaciones ambientales a que haya lugar, conforme la naturaleza de las actividades a desarrollar. | Posible variación del valor del contrato | 1 | 2 | 3 | BAJO | Contratista
12 | General | Externa | Ejecución | Tecnológicos | Fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, y que tengan impacto directo con la debida ejecución del contrato. | Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo | 2 | 2 | 4 | BAJO | Contratista
13 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Demoras en la entrega de información por parte del cliente o un tercero o Actos de entidades administrativas que generan inoportunidad en el cumplimiento del contrato | Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista
14 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Posible riesgo sobre el hecho de sobrevenir inhabilidades o incompatibilidades del contratista | Terminación del contrato | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Contratista
15 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Que el contratista incumpla las obligaciones suscritas en el contrato | Imposición de multas y sanciones | 3 | 3 | 6 | ALTO | Contratista
16 | General | Externa | Ejecución | Regulatoria | Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista | Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo | 1 | 1 | 2 | BAJO | Contratista / Alcaldía de Gachalá
17 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Retrasos en la liquidación del contrato por no existir mutuo acuerdo entre las partes | Liquidación unilateral o solicitud de liquidación judicial | 2 | 2 | 4 | BAJO | Contratista / Alcaldía de Gachalá
18 | General | Externa | Ejecución | Regulatoria | Modificación del régimen impositivo luego de celebrado el contrato. | Dificultades en la ejecución del contrato, probable variación de mismo | 3 | 1 | 4 | BAJO | Alcaldía de Gachalá
NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvo en cuenta, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterar la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.