## ACTA FINAL
CONTRATO DE OBRA: 240-2025 |  | OBJETO: ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL AREA DE IMAGENOLOGÍA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO
CONTRATANTE: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO
CONTRATISTA: LINARQ SAS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR UNITARIO | CANTIDAD CONTRACTUAL | VALOR TOTAL | ACTA 1 | VALOR EJECUTADO | ACTA 2 | VALOR EJECUTADO | ACTA 3 | VALOR EJECUTADO | CANTIDAD TOTAL EJECUTADA | VALOR TOTAL EJECUTADO | PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO | CANTIDAD TOTAL | VALOR TOTAL
| ADECUACIONES AREA DE IMAGENOLOGÍA | [13 empty] | MAYORES Y MENORES
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 8730875 | [7 empty] | 12247335 | 140.3% |  | 3516460
1.1 | Proteccion con plastico del area a intervenir | gl | 500000 | 1 | 500000 | 1 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500000 | 100% | 0 | 0
1.2 | Proteccion con carton | gl | 500000 | 1 | 500000 | 1 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500000 | 100% | 0 | 0
1.3 | Empaque de escombros y transporte interno | saco | 5065 | 650 | 3292250 | 1169 | 5920985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1169 | 5920985 | 179.8% | 519 | 2628735
1.4 | Retiro y botada de escombros y/o basura , en caso de ser requerido en otra actividad no estipulada. | Viajes | 887725 | 5 | 4438625 | 6 | 5326350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5326350 | 120% | 1 | 887725
2 | DESMONTES Y DEMOLICIONES |  |  |  | 14627138.21 | [7 empty] | 12086992.85 | 82.63% |  | -2540145.36
2.1 | Corte con pulidora en pisos y muros | ml | 20880 | 98 | 2046240 | 0 | 0 | 160.89 | 3359383.2 | 0 | 0 | 160.89 | 3359383.2 | 164.2% | 62.89 | 1313143.2
2.2 | Desmonte de cielo en drywall | m2 | 9072 | 316.48 | 2871106.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -316.48 | -2871106.56
2.3 | Demolicion de piso | gl | 603725 | 1 | 603725 | 1 | 603725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 603725 | 100% | 0 | 0
2.4 | Demolicion de mamposteria en areas a intervenir (altura estimada de 2,60) | m2 | 30973 | 115.05 | 3563443.65 | 0 | 0 | 115.03 | 3562824.19 | 0 | 0 | 115.03 | 3562824.19 | 99.98% | -0.02 | -619.46
2.5 | Desmonte de puertas y marcos en madera | un | 70402 | 20 | 1408040 | 11 | 774422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 774422 | 55% | -9 | -633618
2.6 | Desmonte de puerta y marcos en madera (Puertas doble ala) | un | 116812 | 5 | 584060 | 3 | 350436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 350436 | 60% | -2 | -233624
2.7 | Desmonte de ventanas | un | 44614 | 9 | 401526 | 9 | 401526 | 5 | 223070 | 0 | 0 | 14 | 624596 | 155.6% | 5 | 223070
2.8 | Demolicion de enchape | m2 | 19338 | 8.5 | 164373 | 0 | 0 | 5.67 | 109646.46 | 0 | 0 | 5.67 | 109646.46 | 66.71% | -2.83 | -54726.54
2.9 | Desmonte de sanitario | un | 57153 | 7 | 400071 | 3 | 171459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 171459 | 42.86% | -4 | -228612
2.10 | Desmonte de lavamanos | un | 57153 | 4 | 228612 | 5 | 285765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 285765 | 125% | 1 | 57153
2.11 | Desmonte de sistema electrico en areas a intervenir | gl | 1180453 | 1 | 1180453 | 1 | 1180453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1180453 | 100% | 0 | 0
2.12 | Desmonte de espejos | un | 23583 | 4 | 94332 | 1 | 23583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23583 | 25% | -3 | -70749
2.13 | Desmonte de griferia | un | 23412 | 13 | 304356 | 5 | 117060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 117060 | 38.46% | -8 | -187296
2.14 | Desmonte de accesorios | un | 11320 | 30 | 339600 | 18 | 203760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 203760 | 60% | -12 | -135840
2.15 | Anulacion de salidas de abastos | un | 20360 | 10 | 203600 | 0 | 0 | 17 | 346120 | 0 | 0 | 17 | 346120 | 170% | 7 | 142520
2.16 | Anulacion de salidas sanitarias | un | 23360 | 10 | 233600 | 0 | 0 | 16 | 373760 | 0 | 0 | 16 | 373760 | 160% | 6 | 140160
3 | MAMPOSTERIA |  |  |  | 41896792.8 | [7 empty] | 32514553.24 | 77.61% |  | -9382239.56
3.1 | Resane de mamposteria | gl | 600000 | 1 | 600000 | 1 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 600000 | 100% | 0 | 0
3.2 | Construccion de Muro en Drywall Dos caras en placa de yeso e: 12 cms. Estructura interior lamina galvanizada y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento, incluye fondeado (Altura estimada 2,60) | m2 | 159984 | 78.05 | 12486751.2 | 0 | 0 | 38.1 | 6095390.4 | 0 | 0 | 38.1 | 6095390.4 | 48.81% | -39.95 | -6391360.8
3.3 | Construccion de FAJAS en Drywall. Estructura interior lamina galvanizada, y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento. | ml | 73503 | 72.8 | 5351018.4 | 0 | 0 | 85.76 | 6303617.28 | 0 | 0 | 85.76 | 6303617.28 | 117.8% | 12.96 | 952598.88
3.4 | Suministro e instalacion de lana mineral tipo frescasa | m2 | 51275 | 106.05 | 5437713.75 | 0 | 0 | 58.84 | 3017021 | 0 | 0 | 58.84 | 3017021 | 55.48% | -47.21 | -2420692.75
3.5 | Perfil esquinero en pvc | ml | 22764 | 163.8 | 3728743.2 | 0 | 0 | 75.22 | 1712308.08 | 0 | 0 | 75.22 | 1712308.08 | 45.92% | -88.58 | -2016435.12
3.6 | Refuerzo en madera plastica | ml | 57341 | 80.8 | 4633152.8 | 0 | 0 | 31.15 | 1786172.15 | 0 | 0 | 31.15 | 1786172.15 | 38.55% | -49.65 | -2846980.65
3.7 | Construccion de muro en bloque e=20 cm + grouting | m2 | 234811 | 27.47 | 6450258.17 | 0 | 0 | 29.07 | 6825955.77 | 0 | 0 | 29.07 | 6825955.77 | 105.8% | 1.6 | 375697.6
3.8 | Revoque en muros | m2 | 35996 | 54.94 | 1977620.24 | 0 | 0 | 58.14 | 2092807.44 | 0 | 0 | 58.14 | 2092807.44 | 105.8% | 3.2 | 115187.2
3.9 | Estuco en muros | m3 | 22416 | 54.94 | 1231535.04 | 0 | 0 | 182.07 | 4081281.12 | 0 | 0 | 182.07 | 4081281.12 | 331.4% | 127.13 | 2849746.08
4 | PINTURA Y ENCHAPES |  |  |  | 17167734.3 | [7 empty] | 14291166.63 | 83.24% |  | -2876567.67
4.1 | Aplicación de PINTURA EN VINILO de primera calidad sobre muros, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales | m2 | 20166 | 591.65 | 11931213.9 | 0 | 0 | 608.54 | 12271817.64 | 0 | 0 | 608.54 | 12271817.64 | 102.9% | 16.89 | 340603.74
4.2 | Sellos con elastica | ml | 21081 | 248.4 | 5236520.4 | 0 | 0 | 95.79 | 2019348.99 | 0 | 0 | 95.79 | 2019348.99 | 38.56% | -152.61 | -3217171.41
5 | CIELOS RASOS |  |  |  | 58533641 | [7 empty] | 20613430.7 | 35.22% |  | -37920210.3
5.1 | Suministro e instalación de cielo falso en drywall e=1/2" a junta perdida | m2 | 125025 | 316.48 | 39567912 | 0 | 0 | 144.34 | 18046108.5 | 0 | 0 | 144.34 | 18046108.5 | 45.61% | -172.14 | -21521803.5
5.2 | Registros desmontables 60 x 60 | un | 137224 | 8 | 1097792 | 0 | 0 | 2 | 274448 | 0 | 0 | 2 | 274448 | 25% | -6 | -823344
5.3 | Aplicación de PINTURA EN VINILO de primera calidad sobre muros, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales | un | 20166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7 | 2292874.2 | 0 | 0 | 113.7 | 2292874.2 | #DIV/0! | 113.7 | 2292874.2
5.4 | Media caña en cielos y muros en PVC | ml | 45933 | 389 | 17867937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -389 | -17867937
6 | PISOS Y ZOCALOS |  |  |  | 18811308.78 | [7 empty] | 2722744.1 | 14.47% |  | -16088564.68
6.1 | Resane de piso en grano en zonas afectadas, incluye mortero, se contempla un desarrollo de 30 cm de ancho. | ml | 95211 | 34.5 | 3284779.5 | 0 | 0 | 12.6 | 1199658.6 | 0 | 0 | 12.6 | 1199658.6 | 36.52% | -21.9 | -2085120.9
6.2 | Zocalo media caña en fibra de vidrio | ml | 92488 | 81.56 | 7543321.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -81.56 | -7543321.28
6.3 | Repulida y brillada de piso | m2 | 25225 | 316.48 | 7983208 | 0 | 0 | 60.38 | 1523085.5 | 0 | 0 | 60.38 | 1523085.5 | 19.08% | -256.1 | -6460122.5
7 | CARPINTERIA METALICA, MADERA Y PVC |  |  |  | 143851058.08 | [7 empty] | 21984725.78 | 15.28% |  | -121866332.3
7.1 | Suministro e instalacion de superficies flotadas sala de lectura, Incluye soportes (no incluye sillas) | ml | 664084 | 5.1 | 3386828.4 | 0 | 0 | 2.36 | 1567238.24 | 0 | 0 | 2.36 | 1567238.24 | 46.27% | -2.74 | -1819590.16
7.2 | Suministro e instalacion de mueble punto de atencion (no incluye sillas) | ml | 1781610 | 4.2 | 7482762 | 3.95 | 7037359.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 7037359.5 | 94.05% | -0.25 | -445402.5
7.3 | Suministro e instalacion de mueble en acero inoxidable de 2m con pozuelo, incluye pie amigo | un | 1019193 | 1 | 1019193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1 | -1019193
7.4 | Suministro e instalacion de mueble en acero inoxidable de 1,80m con pozuelo, incluye pie amigo | un | 874194 | 1 | 874194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1 | -874194
7.5 | Suministro e instalacion de puerta blindada, de 1,25x2,4m | un | 17255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
7.6 | Suministro e instalacion de puerta batiente doble ala, de 1,70x2,4m | un | 2406385 | 1 | 2406385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1 | -2406385
7.7 | Suministro e instalacion de puerta batiente de 1,10x2,40m | un | 1328405 | 3 | 3985215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -3 | -3985215
7.8 | Suministro e instalacion de puerta batiente blindada, de 1,10x2,40m | un | 11662000 | 1 | 11662000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1 | -11662000
7.9 | Suministro e instalacion de puerta batiente hasta 1x2,40m | un | 1218974 | 13 | 15846662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -13 | -15846662
7.10 | Suministro e instalacion de puerta vidriera batiente, de 0,85x2,40m | un | 2047026 | 1 | 2047026 | 0 | 0 | 1 | 2047026 | 0 | 0 | 1 | 2047026 | 100% | 0 | 0
7.11 | Suministro e instalacion de divisorio en vidrio templado | m2 | 532176 | 11.18 | 5949727.68 | 0 | 0 | 12.54 | 6673487.04 | 0 | 0 | 12.54 | 6673487.04 | 112.2% | 1.36 | 723759.36
7.12 | Suministro e instalacion de puertas corredizas blindadas, de 1,60x2,40m | un | 16303000 | 2 | 32606000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2 | -32606000
7.13 | Suministro e instalacion de ventanas blindadas de 0,40 x 1 m | un | 26307991 | 2 | 52615982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2 | -52615982
7.14 | Suministro e instalacion de lavaescobas | un | 1429966 | 2 | 2859932 | 3 | 4289898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4289898 | 150% | 1 | 1429966
7.15 | Suministro e instalacion de espejos flotantes | un | 369717 | 3 | 1109151 | 1 | 369717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 369717 | 33.33% | -2 | -739434
8 | APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS |  |  |  | 3145590 | [7 empty] | 1300952 | 41.36% |  | -1844638
8.1 | Griferia lavamanos de sensor | un | 898410 | 1 | 898410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1 | -898410
8.2 | Lavamanos de movilidad reducida LAV0010 + Brazos BRA002 | un | 841976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
8.3 | Grifo sensor sanitario incrustado electrico | un | 912976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
8.4 | Porcelana sanitaria alongada deluxe mov reducida | un | 720926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
8.5 | Suministro e instalacion de barra abatible | un | 906752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
8.6 | Combo sanitario y lavamanos Acuacer Plus con pedestal | un | 553809 | 1 | 553809 | 0 | 0 | 1 | 553809 | 0 | 0 | 1 | 553809 | 100% | 0 | 0
8.7 | Suministro e instalacion de lavamanos con pedestal y griferia monocontrol. | un | 350504 | 1 | 350504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1 | -350504
8.8 | Grifo cuello de cisne operado por sensor. | un | 808410 | 1 | 808410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1 | -808410
8.9 | Suministro, transporte e instalacion de rejillas de piso | un | 100067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
8.10 | Suministro e instalacion de llaves boca manguera | un | 103601 | 2 | 207202 | 3 | 310803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 310803 | 150% | 1 | 103601
8.11 | Suministro e instalacion de llaves de regulacion y acoples marca grival o equivalente para sanitarios, lavamanos y pozuelos | un | 109085 | 3 | 327255 | 0 | 0 | 4 | 436340 | 0 | 0 | 4 | 436340 | 133.3% | 1 | 109085
9 | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS |  |  |  | 8475097.98 | [7 empty] | 7314819.5143 | 86.31% |  | -1160278.4657
9.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA P.V.C. PRESIÓN DIAM. 1 1/2" RDE. 21. INCLUYE ACCESORIOS, SOLDADURA PVC, LIMPIADOR, CUELGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO | ml | 32563 | 2.5 | 81407.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.5 | -81407.5
9.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA P.V.C. PRESIÓN DIAM. 1" RDE.21. INCLUYE ACCESORIOS, SOLDADURA PVC, LIMPIADOR, CUELGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO | ml | 19936.99 | 10.1 | 201363.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -10.1 | -201363.599
9.3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA P.V.C. PRESIÓN DIAM. 1/2" RDE. 9. INCLUYE ACCESORIOS, SOLDADURA PVC, LIMPIADOR, CUELGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO | ml | 14751.59 | 30.9 | 455824.131 | 0 | 0 | 38.59 | 569263.8581 | 0 | 0 | 38.59 | 569263.8581 | 124.9% | 7.69 | 113439.7271
9.4 | SALIDA A. FRÍA DIAM 1/2" PARA POZUELOS, LAVAMANOS, DUCHAS, LAVADEROS, ORINALES, SANITARIOS DE TANQUE. INCLUYE EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P DIÁM. 1/2" HASTA 3 METROS Y ACCESORIOS DIÁM. 1/2" EN PVC, CÁMARA DE AIRE, TERMINALES EN PVC, SOLDAURA PVC, LIMPIADOR PVC Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | un | 48406.14 | 3 | 145218.42 | 0 | 0 | 10 | 484061.4 | 0 | 0 | 10 | 484061.4 | 333.3% | 7 | 338842.98
9.5 | SALIDA A. FRÍA DIAM 1" PARA SANITARIOS DE FLUXÓMETRO. INCLUYE EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P DIÁM. 1" HASTA 3 METROS Y ACCESORIOS DIÁM. 1" EN PVC, CÁMARA DE AIRE, TERMINALES EN PVC, SOLDAURA PVC, LIMPIADOR PVC Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | un | 70380.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
9.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA D = 1/2" TIPO RED WHITE O SIMILAR | un | 89132 | 4 | 356528 | 0 | 0 | 2 | 178264 | 0 | 0 | 2 | 178264 | 50% | -2 | -178264
9.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA D = 1" TIPO RED WHITE O SIMILAR | un | 148991.6 | 3 | 446974.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -3 | -446974.8
9.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA EN PVC, DIÁMETRO 4" | ml | 76143.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.56 | 804072.9312 | 0 | 0 | 10.56 | 804072.9312 | #DIV/0! | 10.56 | 804072.9312
9.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE SANITARIA EN PVC, DIÁMETRO DE 2" | ml | 35711.19 | 26 | 928490.94 | 0 | 0 | 14.5 | 517812.255 | 0 | 0 | 14.5 | 517812.255 | 55.77% | -11.5 | -410678.685
9.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN PVC D= 2" | ml | 31856.81 | 14 | 445995.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -14 | -445995.34
9.11 | SALIDA P.V.C. SANITARIA SIFÓN DIÁM. 2" PARA DUCHAS Y/O DESAGÜES DE PISO; INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DIAM 2" (MÁXIMO 2 METROS HASTA ALCANZAR EL RAMAL HORIZONTAL PRINCIPAL), TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS, CUELGAS, SOLDADURA, LIMPIADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | un | 101732.91 | 5 | 508664.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -5 | -508664.55
9.12 | SALIDA SENCILLA P.V.C. SANITARIA DIÁM. 2" Y ACCESORIOS DIÁM. 2" PARA LAVAMANOS, POZUELOS, ORINALES; INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DIAM 2" (MÁXIMO 2 METROS HASTA ALCANZAR EL RAMAL HORIZONTAL PRINCIPAL), TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS, CUELGAS, SOLDADURA, LIMPIADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | un | 98514.08 | 5 | 492570.4 | 0 | 0 | 8 | 788112.64 | 0 | 0 | 8 | 788112.64 | 160% | 3 | 295542.24
9.13 | SALIDA P.V.C. SANITARIA DIÁM. 4" PARA SANITARIOS; INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DIAM 4" (MÁXIMO 2 METROS HASTA ALCANZAR EL RAMAL HORIZONTAL PRINCIPAL), TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS, CUELGAS, SOLDADURA, LIMPIADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | un | 173232.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 173232.43 | 0 | 0 | 1 | 173232.43 | #DIV/0! | 1 | 173232.43
9.14 | PUNTOS DE CONEXION SALIDA DE VENTILACION PVC SANITARIA D=2". | un | 54515.17 | 6 | 327091.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -6 | -327091.02
9.15 | CONEXIÓN Y/O DESVÍO DE BAJANTES SANITARIOS DE 2" A 6" | un | 142484.64 | 2 | 284969.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2 | -284969.28
9.16 | AJUSTE DE DISEÑO | gl | 3800000 | 1 | 3800000 | 0 | 0 | 1 | 3800000 | 0 | 0 | 1 | 3800000 | 100% | 0 | 0
10 | GASES MEDICINALES |  |  |  | 15732456.5976 | [7 empty] | 24247956.0851 | 154.1% |  | 8515499.4874
10.1 | RED DE TUBERIA |  |  |  | 8395241.2976 | [7 empty] | 18676706.0851 | 222.5% |  | 10281464.7875
10.1.1 | Tuberia cobre tipo L 1/2, incluye soportes, señalizacion y accesorios | ml | 112848.925 | 40 | 4513957 | 108 | 12187683.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 12187683.9 | 270% | 68 | 7673726.9
10.1.2 | Tuberia cobre tipo L 3-4, incluye soportes, señalizacion y accesorios | ml | 121290.1343 | 32 | 3881284.2976 | 53.5 | 6489022.1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5 | 6489022.1851 | 167.2% | 21.5 | 2607737.8875
10.2 | TOMAS DE PARED, PANELES DE CABECERA Y CIELITICAS COD. CHEMETRON |  |  |  | 1828500 | [7 empty] | 914250 | 50% |  | -914250
10.2.1 | Suministro toma QC Oxigeno | un | 457125 | 2 | 914250 | 2 | 914250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 914250 | 100% | 0 | 0
10.2.2 | Suministro toma QC vacio | un | 457125 | 2 | 914250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2 | -914250
10.3 | CAJA DE CONTROL ZONAL VALVULA SOLDAD 4 TORNILLOS |  |  |  | 851715.3 | [7 empty] | 0 | 0% |  | -851715.3
10.3.1 | Caja de control 2 gases | un | 851715.3 | 1 | 851715.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1 | -851715.3
10.4 | OTROS |  |  |  | 4657000 | [7 empty] | 4657000 | 100% |  | 0
10.4.1 | SSGTI y transporte | un | 1157000 | 1 | 1157000 | 0 | 0 | 1 | 1157000 | 0 | 0 | 1 | 1157000 | 100% | 0 | 0
10.4.2 | Ajuste de diseño | gl | 3500000 | 1 | 3500000 | 0 | 0 | 1 | 3500000 | 0 | 0 | 1 | 3500000 | 100% | 0 | 0
11 | ASEO |  |  |  | 3679390.08 | [7 empty] | 3315606 | 90.11% |  | -363784.08
11.1 | Aseo durante la obra | hr | 12013 | 120 | 1441560 | 0 | 0 | 90 | 1081170 | 0 | 0 | 90 | 1081170 | 75% | -30 | -360390
11.2 | Aseo final | m2 | 7071 | 316.48 | 2237830.08 | 0 | 0 | 316 | 2234436 | 0 | 0 | 316 | 2234436 | 99.85% | -0.48 | -3394.08
ADECUACIONES AREA DE RESONADOR
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 3400725 | [7 empty] | 3329815 | 97.91% |  | -70910
1.1 | Proteccion con plastico del area a intervenir | gl | 1000000 | 1 | 1000000 | 1 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000 | 100% | 0 | 0
1.2 | Proteccion con carton | gl | 500000 | 1 | 500000 | 1 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500000 | 100% | 0 | 0
1.3 | Empaque de escombros y transporte interno | saco | 5065 | 200 | 1013000 | 0 | 0 | 186 | 942090 | 0 | 0 | 186 | 942090 | 93% | -14 | -70910
1.4 | Retiro y botada de escombros y/o basura , en caso de ser requerido en otra actividad no estipulada. | Viajes | 887725 | 1 | 887725 | 0 | 0 | 1 | 887725 | 0 | 0 | 1 | 887725 | 100% | 0 | 0
2 | DESMONTES Y DEMOLICIONES |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0
3 | MAMPOSTERIA |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0
4 | PINTURA Y ENCHAPES |  |  |  | 1577300 | [7 empty] | 5337583.2 | 338.4% |  | 3760283.2
4.1 | Aplicación de PINTURA ANTIBACTERIAL de primera calidad las manos necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales | un | 31546 | 50 | 1577300 | 0 | 0 | 169.2 | 5337583.2 | 0 | 0 | 169.2 | 5337583.2 | 338.4% | 119.2 | 3760283.2
5 | CIELOS RASOS |  |  |  | 12003050 | [7 empty] | 8193640.58 | 68.26% |  | -3809409.42
5.1 | Suministro e instalación de cielo falso en placa de yeso RH junta perdida con estructura en aluminio | m2 | 175035 | 50 | 8751750 | 0 | 0 | 23.31 | 4080065.85 | 0 | 0 | 23.31 | 4080065.85 | 46.62% | -26.69 | -4671684.15
5.2 | Escotilla de servicio | gl | 956950 | 1 | 956950 | 1 | 956950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 956950 | 100% | 0 | 0
5.3 | Media caña para remates de muros y cielos | ml | 45933 | 38 | 1745454 | 0 | 0 | 47.81 | 2196056.73 | 0 | 0 | 47.81 | 2196056.73 | 125.8% | 9.81 | 450602.73
5.4 | Registros desmontables 60 x 60 | un | 137224 | 4 | 548896 | 0 | 0 | 7 | 960568 | 0 | 0 | 7 | 960568 | 175% | 3 | 411672
6 | PISOS Y ZOCALOS |  |  |  | 21137840 | [7 empty] | 42319658.4 | 200.2% |  | 21181818.4
6.1 | Piso en vinilo homogeneo | m2 | 446880 | 43 | 19215840 | 0 | 0 | 83.64 | 37377043.2 | 0 | 0 | 83.64 | 37377043.2 | 194.5% | 40.64 | 18161203.2
6.2 | Mediacaña piso vinilico con postformado y perfil mediacaña | m2 | 76880 | 25 | 1922000 | 0 | 0 | 64.29 | 4942615.2 | 0 | 0 | 64.29 | 4942615.2 | 257.2% | 39.29 | 3020615.2
7 | CARPINTERIA Y CERRAJERIA |  |  |  | 89137480 | [7 empty] | 76847255 | 86.21% |  | -12290225
7.1 | Construccion de enchape interior en madecor laminado (incluye posformados) y placas de yeso RH, con detalles, según diseño (Altura estimada 2,50) | m2 | 545000 | 55 | 29975000 | 0 | 0 | 30.543 | 16645935 | 0 | 0 | 30.543 | 16645935 | 55.53% | -24.457 | -13329065
7.2 | Detalle para filterplate | gl | 1156480 | 1 | 1156480 | 1 | 1156480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1156480 | 100% | 0 | 0
7.3 | Suministro e instalación de plomo de 2mm de acuerdo con estudio de blindaje | m2 | 865700 | 10 | 8657000 | 0 | 0 | 11.2 | 9695840 | 0 | 0 | 11.2 | 9695840 | 112% | 1.2 | 1038840
7.4 | Fabricación, transporte e instalación de tubo Quench con una longitud aproximada de 15m2 (incluye 2 codos, cambio de diametro y difusor de salida, fabricado en tuberia de acero inoxidable 304 de 4´y 6´, según especificaciones tecnicas de SIEMENS. | un | 49349000 | 1 | 49349000 | 1 | 49349000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49349000 | 100% | 0 | 0
8 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 28963750 | [7 empty] | 28963750 | 100% |  | 0
8.1 | Botonera tipo Hongo para apagado (1 un), lamparas de iluminación incluyendo fuentes y cintas led, tuberia PVC y alambrado (aprox. 100m), tomas electricos (4 un) e interruptor doble (1 un). | gl | 28963750 | 1 | 28963750 | 1 | 28963750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28963750 | 100% | 0 | 0
9 | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0
10 | GASES MEDICINALES |  |  |  | 6773760 | [7 empty] | 6773760 | 100% |  | 0
10.1 | Suministro toma QC Oxigeno, aire y vacio con acople Diss, Manguera conductiva de neopreno, incluyendo acoples. | gl | 6773760 | 1 | 6773760 | 1 | 6773760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6773760 | 100% | 0 | 0
11 | ASEO |  |  |  | 424260 | [7 empty] | 544467 | 128.3% |  | 120207
11.2 | Aseo final | m2 | 7071 | 60 | 424260 | 0 | 0 | 77 | 544467 | 0 | 0 | 77 | 544467 | 128.3% | 17 | 120207
| OBRAS NO PREVISTAS | [11 empty] | 173119037.5172 |  |  | -173119036.7483
NP 1.1 | Construccion de Muro en Drywall una cara en placa de yeso e:12 cms, para cerramientos temporales, estructura en lamina galvanizada y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion, sin acabado. | m2 | 98560 | 49.71 | 4899417.6 |  |  |  |  | 49.71 | 4899417.6 | 49.71 | 4899417.6 | 100% | 0 | 0
NP 2.1 | Demolición de muro en bloque de concreto macizo de 20cm de espesor | m2 | 50542.5 | 28.33 | 1431869.025 |  |  |  |  | 28.33 | 1431869.025 | 28.33 | 1431869.025 | 100% | 0 | 0
NP 2.2 | Desmonte de muros existentes en sistema Drywall | m2 | 16750 | 17.27 | 289272.5 |  |  |  |  | 17.27 | 289272.5 | 17.27 | 289272.5 | 100% | 0 | 0
NP 2.3 | Demolición de zocalo en grano | ml | 21771 | 157.46 | 3428061.66 |  |  |  |  | 157.46 | 3428061.66 | 157.46 | 3428061.66 | 100% | 0 | 0
NP 2.4 | Desmonte y reinstalacion de puerta vidriera doble ala y modulos fijos laterales, en 10mm | un | 280000 | 1 | 280000 |  |  |  |  | 1 | 280000 | 1 | 280000 | 100% | 0 | 0
NP 2.5 | Desmonte de extractores en área de flouroscopio | un | 65000 | 2 | 130000 |  |  |  |  | 2 | 130000 | 2 | 130000 | 100% | 0 | 0
NP 2.6 | Desmonte de cielo raso en PVC para paso de redes tecnicas | gl | 250000 | 1 | 250000 |  |  |  |  | 1 | 250000 | 1 | 250000 | 100% | 0 | 0
NP 2.7 | Desmonte de meson en acero | un | 45000 | 2 | 90000 |  |  |  |  | 2 | 90000 | 2 | 90000 | 100% | 0 | 0
NP 2.8 | Excavación Manual de material heterogeneo 0-2 m (rocas 0.35m3) bajo cualquier grado de humedad. Incluye acarreo desde el sitio de excavación hasta el sitio de cargue. | m3 | 81763 | 51.205 | 4186674.415 |  |  |  |  | 51.205 | 4186674.415 | 51.205 | 4186674.415 | 100% | 0 | 0
NP 2.9 | Lleno en Material proveniente de la Excavacion (Areno-limoso) y material de prestamo de acuerdo a necesidad, compactados mecánicamente. Incluye transporte interno. | m3 | 93389 | 36.35 | 3394690.15 |  |  |  |  | 36.35 | 3394690.15 | 36.35 | 3394690.15 | 100% | 0 | 0
NP 3.1 | Impermeabilización de muros en zonas afectadas por humedad, incluye preparación de superficie e imprimación | gl | 350000 | 1 | 350000 |  |  |  |  | 1 | 350000 | 1 | 350000 | 100% | 0 | 0
NP 3.2 | Regatas en mamposteria de bloque para ductos tecnicos, incluye canchada y resanada | gl | 350000 | 1 | 350000 |  |  |  |  | 1 | 350000 | 1 | 350000 | 100% | 0 | 0
NP 3.3 | Apertura en mamposteria para pases de ducteria tecnica en plenum | un | 45500 | 28 | 1274000 |  |  |  |  | 28 | 1274000 | 28 | 1274000 | 100% | 0 | 0
NP 3.4 | Construccion de Muro mixto en Drywall. Estructura interior lamina galvanizada y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento, incluye fondeado | m2 | 226523 | 20.73 | 4695821.79 |  |  |  |  | 20.73 | 4695821.79 | 20.73 | 4695821.79 | 100% | 0 | 0
NP 3.5 | Revoque seco en placa de yeso e:12mm | m2 | 115650 | 18.42 | 2130273 |  |  |  |  | 18.42 | 2130273 | 18.42 | 2130273 | 100% | 0 | 0
NP 3.6 | Fajas de revoque | ml | 17998 | 195.01 | 3509789.98 |  |  |  |  | 195.01 | 3509789.98 | 195.01 | 3509789.98 | 100% | 0 | 0
NP 3.7 | Lineales de estuco | ml | 11208 | 195.01 | 2185672.08 |  |  |  |  | 195.01 | 2185672.08 | 195.01 | 2185672.08 | 100% | 0 | 0
NP 3.8 | Construcción de dinteles en concreto reforzado; incluye formaleta y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. | ml | 60522.8 | 16.94 | 1025256.232 |  |  |  |  | 16.94 | 1025256.232 | 16.94 | 1025256.232 | 100% | 0 | 0
NP 4.1 | Suministro e instalación de enchape cerámico | m2 | 122895 | 14.4 | 1769688 |  |  |  |  | 14.4 | 1769688 | 14.4 | 1769688 | 100% | 0 | 0
NP 5.1 | Suministro e instalación de cielo raso en PVC | m2 | 78598 | 14.48 | 1138099.04 |  |  |  |  | 14.48 | 1138099.04 | 14.48 | 1138099.04 | 100% | 0 | 0
NP 6.1 | Construcción de base para carcamos técnicos de los equipos de flouroscopia y mamografía; incluye malla de refuerzo, excavación, conformación de brecha, formaleteado y vaciado de concreto en sitio | ml | 245060 | 14.6 | 3577876 |  |  |  |  | 14.6 | 3577876 | 14.6 | 3577876 | 100% | 0 | 0
NP 6.2 | Suministro e instalación de zocalo recto | ml | 59477 | 94.93 | 5646151.61 |  |  |  |  | 94.93 | 5646151.61 | 94.93 | 5646151.61 | 100% | 0 | 0
NP 6.3 | Suministro, transporte y colocación de concreto de 12MPA para solado (sin refuerzo). Incluye limpieza de superficie y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | m2 | 37075.95 | 2.66 | 98622.027 |  |  |  |  | 2.66 | 98622.027 | 2.66 | 98622.027 | 100% | 0 | 0
NP 6.4 | Suministro, transporte y colocación de concreto de 21MPA para losa de contrapiso de espesor de 0,10m. Incluye suministro, transporte e instalación del concreto. No incluye refuerzo. | m2 | 131093 | 70.84 | 9286628.12 |  |  |  |  | 70.84 | 9286628.12 | 70.84 | 9286628.12 | 100% | 0 | 0
NP 6.5 | Suministro, transporte y colocación de concreto de 28MPA para losa de contrapiso de 10cm. Incluye suministro, transporte e instalación del concreto. No incluye refuerzo. | m2 | 154046 | 72.46 | 11162173.16 |  |  |  |  | 72.46 | 11162173.16 | 72.46 | 11162173.16 | 100% | 0 | 0
NP 6.6 | Suministro, transporte y colocación de concreto de 28MPA para losa de contrapiso de 25cm. Incluye conformación, formaleta, suministro, transporte e instalación del concreto. No incluye refuerzo. | m2 | 494601 | 2.1 | 1038662.1 |  |  |  |  | 2.1 | 1038662.1 | 2.1 | 1038662.1 | 100% | 0 | 0
NP 6.7 | Suministro, transporte y colocación de concreto de 21MPA para viga de fundación de 20x20cm. Incluye limpieza de superficie y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | ml | 105780 | 1.2 | 126936 |  |  |  |  | 1.2 | 126936 | 1.2 | 126936 | 100% | 0 | 0
NP 6.8 | Suministro e instalación de piso en porcelanato de 60x60; incluye adhesivo cementoso con latex, lechada y todo lo necesario para su correcta instalación | m2 | 166431 | 65.58 | 10914544.98 |  |  |  |  | 65.58 | 10914544.98 | 65.58 | 10914544.98 | 100% | 0 | 0
NP 6.9 | Suministro, transporte, corte, figuración, colocación y amarre de malla electrosoldada XX-084 para losa, incluye alambre y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | m2 | 18290 | 217.86 | 3984659.4 |  |  |  |  | 217.86 | 3984659.4 | 217.86 | 3984659.4 | 100% | 0 | 0
NP 6.10 | Suministro, figuración e instalacion de acero de refuerzo figurado Fy=420. | Kg | 9252 | 133.6502 | 1236532.076 |  |  |  |  | 133.6502 | 1236532.076 | 133.6502 | 1236532.076 | 100% | 0 | 0
NP 7.1 | Reinstalacion de mueble en acero inoxidable | un | 120000 | 1 | 120000 |  |  |  |  | 1 | 120000 | 1 | 120000 | 100% | 0 | 0
NP 7.2 | Suministro e instalación de bandeja metalica en acero inoxidable, incluyendo tramos de tapa de registro desmontable, en acero. | ml | 803911.1111 | 14.6 | 11737102.2222 |  |  |  |  | 14.6 | 11737102.2222 | 14.6 | 11737102.2222 | 100% | 0 | 0
NP 7.3 | Readeacuación, restauración e instalacion de puerta blindada corrediza de 1,20x2,10m, incluyendo contramarcos, cenefas, manijas en acero inoxidable y todo para su instalación adecuada | un | 4423397 | 4 | 17693588 |  |  |  |  | 4 | 17693588 | 4 | 17693588 | 100% | 0 | 0
NP 7.4 | Suministro e instalacion de puerta batiente blindada de 0,85x2,10m | un | 7885102 | 3 | 23655306 |  |  |  |  | 3 | 23655306 | 3 | 23655306 | 100% | 0 | 0
NP 7.5 | Suministro e instalacion de puerta vidriera batiente de 1,20x2,50m, incluye bisagra de piso. | un | 4710332 | 1 | 4710332 |  |  |  |  | 1 | 4710332 | 1 | 4710332 | 100% | 0 | 0
NP 7.6 | Suministro e instalacion de ventana de tres cuerpos fijos, con perfileria en aluminio, vidrio laminado 3+3mm incoloro. | m2 | 495320 | 3.48 | 1723713.6 |  |  |  |  | 3.48 | 1723713.6 | 3.48 | 1723713.6 | 100% | 0 | 0
NP 7.7 | Suministro e instalacion de marco plomado para reutilización de ventana blindada en área de control de flouroscopia. | un | 1395740 | 1 | 1395740 |  |  |  |  | 1 | 1395740 | 1 | 1395740 | 100% | 0 | 0
NP 7.8 | Suministro e instalacion de puerta batiente con marco, acabado en poliuretano blanco, incluyendo cerradura, contramarco y monstante, donde sea necesario, con ancho variable entre 0,85 y 1,10, y altura variable entre 2,10 y 2,50. | un | 1866400 | 10 | 18664000 |  |  |  |  | 10 | 18664000 | 10 | 18664000 | 100% | 0 | 0
NP 7.9 | Suministro, transporte e instalacion de marco en en madecor laminado, acolillado, color sagano, según diseño, para ventana de cuarto de monitoreo del resonador magnético. | un | 1895150 | 1 | 1895150 |  |  |  |  | 1 | 1895150 | 1 | 1895150 | 100% | 0 | 0
NP 7.10 | Suministro, transporte e instalacion de marco en en madecor laminado, acolillado, color sagano, según diseño, para puerta de acceso al resonador magnético. | un | 2458330 | 1 | 2458330 |  |  |  |  | 1 | 2458330 | 1 | 2458330 | 100% | 0 | 0
NP 7.11 | Suministro, transporte e instalacion de boca puerta de piso en roble macizo para puerta de acceso al resonador magnético. | un | 1196005 | 1 | 1196005 |  |  |  |  | 1 | 1196005 | 1 | 1196005 | 100% | 0 | 0
NP 10.1 | Caja de control zonal de 3 gases | un | 1486000 | 1 | 1486000 |  |  |  |  | 1 | 1486000 | 1 | 1486000 | 100% | 0 | 0
NP 10.2 | Tubería flexible 5/8" para ingreso a cajas de control | ml | 89978 | 12 | 1079736 |  |  |  |  | 12 | 1079736 | 12 | 1079736 | 100% | 0 | 0
NP 10.3 | Valvulas de sensor de 1/2" | un | 158073.75 | 9 | 1422663.75 |  |  |  |  | 9 | 1422663.75 | 9 | 1422663.75 | 100% | 0 | 0
|  | SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  | 498069247.8276 | SUBTOTAL | 137258197.585 | SUBTOTAL | 187692013.4943 | SUBTOTAL | 173119037.5172 | SUBTOTAL | 498069248.5966
|  | Administración (25%) |  |  | 124517311.9569 | Admon 25% | 34314549.3963 | Admon 25% | 46923003.3736 | Admon 25% | 43279759.3793 | A (25%) | 124517312.1491
|  | Utilidad (5%) |  |  | 24903462.3914 | Utilidad 5% | 6862909.8793 | Utilidad 5% | 9384600.6747 | Utilidad 5% | 8655951.8759 | U (5%) | 24903462.4298
|  | TOTAL |  |  | 647490023.1759 | TOTAL | 178435656.8606 | TOTAL | 243999617.5426 | TOTAL | 225054748.7724 | TOTAL | 647490023.1755
|  |  | JORGE ALBERTO VÁSQUEZ GONZÁLEZ | [8 empty] | SANTIAGO ALBERTO VELÁSQUEZ ROLDÁN
|  |  | E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE RIONEGRO | [8 empty] | LINARQ S.A.S.
|  |  | Supervisor Técnico | [8 empty] | Representante Legal

## RESUMEN
RESUMEN DE ACTIVIDADES | VALOR TOTAL
Actividades contractuales no ejecutadas | 155417751.229
Actividades contractuales ejecutadas al 100% | 107410034.63
Actividades contractuales ejecutadas de más | 141899356.7343
Actividades contractuales ejecutadas de menos | 75640819.715
Actividades no previstas ejecutadas al 100% | 173119037.5172
TOTAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS | 498069248.5966
A (25%) | 124517312.1491
U (5%) | 24903462.4298
TOTAL | 647490023.1755

## APU NP
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
NP 1.1 | Construccion de Muro en Drywall una cara en placa de yeso e:12 cms, para cerramientos temporales, estructura en lamina galvanizada y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion, sin acabado. | UNIDAD: m2
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| DRYWALL 1.22 m x 2.44 m x 1/2" | un | 0.4 | 48016 | 19206.4
| CANAL 90 0.43 mm x 2.44 m | un | 0.34 | 11720 | 3984.8
| PARAL 89 0.43 mm x 2.44 m | un | 0.76 | 12571 | 9553.96
| TORNILLO SUPERBOARD AVELLANADO PUNTA AGUDA 6x7/8" | un | 23 | 278 | 6394
| TORNILLO ESTRCUTURA PUNTA AGUDA CABEZA PLANA 8x1/2" | un | 2.8 | 85 | 238
| MALLA FIBRA DE VIDRIO FLEXIBLE ANTIALCALIS a=25cm, 90g/m2 | un | 1.46 | 632 | 922.72
| SIKAFLEX UNIVERSAL (sellador elastico de poliuretano) x 300 | un | 0.1812 | 39901 | 7230.06
| MASILLA PANEL-TEC | un | 0.5 | 14075 | 7037.5
| LIJA DE AGUA | un | 0.5 | 1800 | 900
| PINTURA PARA INTERIOR FONDEO | un | 0.1 | 39000 | 3900
|  |  |  | Subtotal = | 59367.44
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
| ANDAMIO TUBULAR CON TIJERA 1.50x1.50 m | Día | 0.24 | 5246 | 1259.04
| RUEDA GIRATORIA PARA ANDAMIO | Día | 0.24 | 2233 | 535.92
| SIERRA CIRCULAR 7 1/4" | un | 0.0018 | 611537 | 1100.77
| DISCO SIERRA CIRCULAR 7 1/4" | un | 0.0018 | 77490 | 139.48
| EXTENSION ELECTRICA ENCAUCHETADA 3x12x10m | un | 0.0018 | 62851 | 113.13
| ATORNILLADOR ELECTRICO | un | 0.0018 | 600941 | 1081.69
| LLANA METALICA LISA MANGO MADERA 11" x 5" | un | 0.0018 | 31265 | 56.28
| RODILLO 9" | un | 0.01 | 16900 | 169
|  |  |  | Subtotal = | 4455.31
TRANSPORTES:
| CAMION 350 | hr | 0.08 | 64688 | 5175.04
|  |  |  | Subtotal = | 5175.04
MANO de OBRA:
| CUADRILLA 1 OF + 1 AY | Día | 0.13376 | 221000 | 29561.84
|  |  |  | Subtotal = | 29561.84
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 98560
NP 2.1 | Demolición de muro en bloque de concreto macizo de 20cm de espesor | UNIDAD:m2
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
|  |  |  | Subtotal = | 0
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
| ANDAMIO TUBULAR CON TIJERA 1.50x1.50 m | Día | 0.15 | 5246 | 786.9
| HERRAMIENTA MENOR | %Mo | 5 | 47387.01 | 2369.35
|  |  |  | Subtotal = | 3156.25
TRANSPORTES:
0
|  |  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
| CUADRILLA 2 AYUDANTES | Día | 0.26373 | 179680 | 47387.01
|  |  |  | Subtotal = | 47387.01
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 50543
NP 2.2 | Desmonte de muros existentes en sistema Drywall | UNIDAD:m2
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
|  |  |  | Subtotal = | 0
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
| ANDAMIO TUBULAR CON TIJERA 1.50x1.50 m | Día | 0.15 | 5246 | 786.9
| HERRAMIENTA MENOR | %Mo | 5 | 15202.72 | 760.14
|  |  |  | Subtotal = | 1547.04
TRANSPORTES:
0
|  |  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
| CUADRILLA 2 AYUDANTES | Día | 0.08461 | 179680 | 15202.72
|  |  |  | Subtotal = | 15202.72
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 16750
NP 2.3 | Demolición de zocalo en grano | UNIDAD:ml
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
|  |  |  | Subtotal = | 0
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
| HERRAMIENTA MENOR | %Mo | 5 | 20734.17 | 1036.71
|  |  |  | Subtotal = | 1036.71
TRANSPORTES:
0
|  |  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
| 1 AYUDANTE | Día | 0.23079 | 89840 | 20734.17
|  |  |  | Subtotal = | 20734.17
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 21771
NP 2.4 | Desmonte y reinstalacion de puerta vidriera doble ala y modulos fijos laterales, en 10mm | UNIDAD: un
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
Subtotal =
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
| HERRAMIENTA MENOR | un | 5 | 266667 | 13333.35
|  |  |  | Subtotal = | 13333.35
TRANSPORTES:
Subtotal =
MANO de OBRA:
| CUADRILLA 1 OF VIDRIERO + 1 AY | Día | 1 | 266667 | 266667
|  |  |  | Subtotal = | 266667
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 280000
NP 2.5 | Desmonte de extractores en área de flouroscopio | UNIDAD: un
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
Subtotal =
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
Subtotal =
TRANSPORTES:
Subtotal =
MANO de OBRA:
| CUADRILLA 1 OF + 1 AY | Día | 0.29412 | 221000 | 65000.3
|  |  |  | Subtotal = | 65000.3
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 65000
NP 2.6 | Desmonte de cielo raso en PVC para paso de redes tecnicas | UNIDAD: gl
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
|  |  |  | Subtotal = | 0
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
|  |  |  | Subtotal = | 0
TRANSPORTES:
|  |  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
| CUADRILLA 1 OF + 1 AY | Día | 1.1312 | 221000 | 249999.62
|  |  |  | Subtotal = | 249999.62
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 250000
NP 2.7 | Desmonte de meson en acero | UNIDAD: un
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
0
|  |  |  | Subtotal = | 0
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
|  |  |  | Subtotal = | 0
TRANSPORTES:
0
|  |  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
| CUADRILLA 1 OF + 1 AY | Día | 0.20362 | 221000 | 45000.02
|  |  |  | Subtotal = | 45000.02
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 45000
NP 2.8 | Excavación Manual de material heterogeneo 0-2 m (rocas 0.35m3) bajo cualquier grado de humedad. Incluye acarreo desde el sitio de excavación hasta el sitio de cargue. | UNIDAD: m3
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
| HERRAMIENTA MENOR | %Mo | 5 | 55250 | 2762.5
|  |  |  | Subtotal = | 2762.5
TRANSPORTES:
| TRANSPORTE INTERNO | hr | 2.5 | 9500 | 23750
|  |  |  | Subtotal = | 23750
MANO de OBRA:
| CUADRILLA 1 OF + 1 AY | Día | 0.25 | 221000 | 55250
|  |  |  | Subtotal = | 55250
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 81763
NP 2.9 | Lleno en Material proveniente de la Excavacion (Areno-limoso) y material de prestamo de acuerdo a necesidad, compactados mecánicamente. Incluye transporte interno. | UNIDAD: m3
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| Transporte Material seleccionado para relleno (Suelo - Recebo) | m3 | 0.5 | 48240 | 24120
|  |  |  | Subtotal = | 24120
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
| HERRAMIENTA MENOR | %Mo | 5 | 39780 | 1989
| Compactador manual con motor de 6hp (rana) | hr | 2 | 8500 | 17000
|  |  |  | Subtotal = | 1989
TRANSPORTES:
| TRANSPORTE INTERNO | hr | 2 | 9500 | 19000
|  |  |  | Subtotal = | 19000
MANO de OBRA:
| CUADRILLA 1 OF + 1 AY | Día | 0.18 | 221000 | 39780
|  |  |  | Subtotal = | 39780
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 93389
NP 3.1 | Impermeabilización de muros en zonas afectadas por humedad, incluye preparación de superficie e imprimación | UNIDAD:un
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
|  |  |  | Subtotal = | 0
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
|  |  |  | Subtotal = | 0
TRANSPORTES:
|  |  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
| CUADRILLA 2 AYUDANTES | Día | 1.9479 | 179680 | 350000.47
|  |  |  | Subtotal = | 350000.47
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 350000
NP 3.2 | Regatas en mamposteria de bloque para ductos tecnicos, incluye canchada y resanada | UNIDAD:gl
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
|  |  |  | Subtotal = | 0
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
|  |  |  | Subtotal = | 0
TRANSPORTES:
|  |  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
| CUADRILLA 2 AYUDANTES | Día | 1.9479 | 179680 | 350000.47
|  |  |  | Subtotal = | 350000.47
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 350000
NP 3.3 | Apertura en mamposteria para pases de ducteria tecnica en plenum | UNIDAD:gl
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
|  |  |  | Subtotal = | 0
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
|  |  |  | Subtotal = | 0
TRANSPORTES:
0
|  |  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
| CUADRILLA 2 AYUDANTES | Día | 0.25323 | 179680 | 45500.37
|  |  |  | Subtotal = | 45500.37
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 45500
NP 3.4 | Construccion de Muro mixto en Drywall. Estructura interior lamina galvanizada y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento, incluye fondeado | UNIDAD: m2
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| DRYWALL 1.22 m x 2.44 m x 1/2" | un | 0.35 | 48016 | 16805.6
| DRYWALL RH 1.22 m x 2.44 m x 1/2" | un | 0.35 | 89154 | 31203.9
| CANAL 90 0.43 mm x 2.44 m | un | 0.34 | 11720 | 3984.8
| PARAL 89 0.43 mm x 2.44 m | un | 0.76 | 12571 | 9553.96
| TORNILLO SUPERBOARD AVELLANADO PUNTA AGUDA 6x7/8" | un | 23 | 278 | 6394
| TORNILLO ESTRCUTURA PUNTA AGUDA CABEZA PLANA 8x1/2" | un | 2.8 | 85 | 238
| MALLA FIBRA DE VIDRIO FLEXIBLE ANTIALCALIS a=25cm, 90g/m2 | un | 1.46 | 632 | 922.72
| SIKAFLEX UNIVERSAL (sellador elastico de poliuretano) x 300 | un | 0.1812 | 39901 | 7230.06
| MASILLA TEXJOINT | un | 0.2 | 87900 | 17580
| LIJA DE AGUA | un | 0.5 | 1800 | 900
| PINTURA PARA INTERIOR FONDEO | un | 0.1 | 39000 | 3900
|  |  |  | Subtotal = | 98713.04
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
| ANDAMIO TUBULAR CON TIJERA 1.50x1.50 m | Día | 0.24 | 5246 | 1259.04
| RUEDA GIRATORIA PARA ANDAMIO | Día | 0.24 | 2233 | 535.92
| SIERRA CIRCULAR 7 1/4" | un | 0.0018 | 611537 | 1100.77
| DISCO SIERRA CIRCULAR 7 1/4" | un | 0.0018 | 77490 | 139.48
| EXTENSION ELECTRICA ENCAUCHETADA 3x12x10m | un | 0.0018 | 62851 | 113.13
| ATORNILLADOR ELECTRICO | un | 0.0018 | 600941 | 1081.69
| LLANA METALICA LISA MANGO MADERA 11" x 5" | un | 0.0018 | 31265 | 56.28
| RODILLO 9" | un | 0.01 | 16900 | 169
|  |  |  | Subtotal = | 4455.31
TRANSPORTES:
| CAMION 350 | hr | 0.08 | 64688 | 5175.04
|  |  |  | Subtotal = | 5175.04
MANO de OBRA:
| CUADRILLA 1 OF + 1 AY | Día | 0.48606 | 221000 | 107418.16
| CUADRILLA PINTURA | Día | 0.1 | 107618 | 10761.8
|  |  |  | Subtotal = | 118179.96
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 226523
NP 3.5 | Revoque seco en placa de yeso e:12mm | UNIDAD:m2
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| REVOQUE SECO GYPLAC | kg | 18.8 | 2750 | 51700
|  |  |  | Subtotal = | 51700
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
| HERRAMIENTA MENOR | %Mo | 5 | 55551.44 | 2777.57
Subtotal =
TRANSPORTES:
| CAMION 350 | hr | 0.09 | 64688 | 5821.92
| TRANSPORTE INTERNO | hr | 0.25 | 9500 | 2375
|  |  |  | Subtotal = | 5821.92
MANO de OBRA:
| CUADRILLA 1 OF + 1 AY | Día | 0.25136 | 221000 | 55551.44
|  |  |  | Subtotal = | 55551.44
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 115650
NP 3.6 | Fajas de revoque | UNIDAD: ml
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| MORTERO 1:4 | m3 | 0.02 | 425444 | 8508.88
|  |  |  | Subtotal = | 8508.88
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
| HERRAMIENTA MENOR | %Mo | 5 | 9036.69 | 451.83
|  |  |  | Subtotal = | 451.83
TRANSPORTES:
|  |  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
| CUADRILLA 1 OF + 1 AY | Día | 0.04089 | 221000 | 9036.69
|  |  |  | Subtotal = | 9036.69
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 17998
NP 3.7 | Lineales de estuco | UNIDAD: ml
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| MASILLA TEXJOINT | un | 0.03 | 87900 | 2637
0
0
|  |  |  | Subtotal = | 2637
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
| HERRAMIENTA MENOR | %Mo | 5 | 8161.53 | 408.08
|  |  |  | Subtotal = | 408.08
TRANSPORTES:
|  |  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
| CUADRILLA 1 OF + 1 AY | Día | 0.03693 | 221000 | 8161.53
|  |  |  | Subtotal = | 8161.53
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 11208
NP 3.8 | Construcción de dinteles en concreto reforzado; incluye formaleta y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. | UNIDAD: ml
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| CONCRETO | m3 | 0.05 | 636070 | 31803.5
| VARILLA DE 3/8 | kg | 0.57 | 3709 | 2114.13
| TABLA COMUN | und | 1 | 14500 | 14500
|  |  |  | Subtotal = | 48417.63
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
| HERRAMIENTA MENOR | %Mo | 5 | 11528.02 | 576.4
|  |  |  | Subtotal = | 576.4
TRANSPORTES:
|  |  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
| CUADRILLA 1 OF + 1 AY | Día | 0.052163 | 221000 | 11528.02
|  |  |  | Subtotal = | 11528.02
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 60523
NP 4.1 | Suministro e instalación de enchape cerámico | UNIDAD: m2
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| PARED BLANCO 60 X 30 | m2 | 1.01 | 53800 | 54338
| PEGACOR MAX X 25 KG | kg | 0.25 | 90500 | 22625
| ESTOPA | kg | 0.07 | 20900 | 1463
| BINDA BOQUILLA | kg | 0.7 | 11211 | 7847.7
| CRUCETAS | un | 12 | 104.5 | 1254
| CARNASA | kg | 0.5 | 2109 | 1054.5
|  |  |  | Subtotal = | 86273.7
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
| HERRAMIENTA MENOR | %Mo | 5 | 26520 | 1326
|  |  |  | Subtotal = | 1326
TRANSPORTES:
| CAMION 350 | hr | 0.109 | 64688 | 7050.99
| TRANSPORTE INTERNO | hr | 0.12 | 9500 | 1140
|  |  |  | Subtotal = | 7050.99
MANO de OBRA:
| CUADRILLA 1 OF + 1 AY | Día | 0.12 | 221000 | 26520
|  |  |  | Subtotal = | 26520
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 122895
NP 5.1 | Suministro e instalación de cielo raso en PVC | UNIDAD: m2
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| CIELO RASO EN PVC | un | 1.05 | 22900 | 24045
| OMEGA | un | 0.6 | 4500 | 2700
| VIGUETA | un | 0.4 | 4500 | 1800
| ANGULO | un | 0.4 | 2800 | 1120
| TORNILLO ESTRCUTURA PUNTA AGUDA CABEZA PLANA 8x1/2" | un | 11 | 85 | 935
| TORNILLO SUPERBOARD AVELLANADO PUNTA AGUDA 6x7/8" | un | 10 | 278 | 2780
| CARGA VERDE | un | 0.03 | 26900 | 807
| CLAVOS | un | 0.03 | 10800 | 324
|  |  |  | Subtotal = | 34511
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
| ANDAMIO TUBULAR CON TIJERA 1.50x1.50 m | Día | 0.2 | 5246 | 1049.2
| RUEDA GIRATORIA PARA ANDAMIO | Día | 0.2 | 2233 | 446.6
| SIERRA CIRCULAR 7 1/4" | un | 0.0018 | 611537 | 1100.77
| DISCO SIERRA CIRCULAR 7 1/4" | un | 0.0018 | 77490 | 139.48
| EXTENSION ELECTRICA ENCAUCHETADA 3x12x10m | un | 0.0018 | 62851 | 113.13
| ATORNILLADOR ELECTRICO | un | 0.0018 | 600941 | 1081.69
| LLANA METALICA LISA MANGO MADERA 11" x 5" | un | 0.0018 | 31265 | 56.28
| PISTOLA DE FIJACION | un | 0.0018 | 699900 | 1259.82
|  |  |  | Subtotal = | 5246.97
TRANSPORTES:
| CAMION 350 | hr | 0.08 | 64688 | 5175.04
| TRANSPORTE INTERNO | hr | 0.1007 | 9500 | 956.65
|  |  |  | Subtotal = | 6131.69
MANO de OBRA:
| CUADRILLA 1 OF + 1 AY | Día | 0.148 | 221000 | 32708
|  |  |  | Subtotal = | 32708
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 78598
NP 6.1 | Construcción de base para carcamos técnicos de los equipos de flouroscopia y mamografía; incluye malla de refuerzo, excavación, conformación de brecha, formaleteado y vaciado de concreto en sitio | UNIDAD:ml
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| CONCRETO 3000 PSI | m3 | 0.22 | 636070 | 139935.4
| TABLA COMUN | und | 1.5 | 14500 | 21750
| MALLA ELECTROSOLDADA | m2 | 1 | 5850 | 5850
|  |  |  | Subtotal = | 167535.4
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
| HERRAMIENTA MENOR | %Mo | 5 | 57892.72 | 2894.64
|  |  |  | Subtotal = | 2894.64
TRANSPORTES:
| CAMION 350 | hr | 0.2 | 64688 | 12937.6
| TRANSPORTE INTERNO | hr | 0.4 | 9500 | 3800
0
|  |  |  | Subtotal = | 16737.6
MANO de OBRA:
| CUADRILLA 1 OF + 1 AY | Día | 0.26196 | 221000 | 57892.72
|  |  |  | Subtotal = | 57892.72
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 245060
NP 6.2 | Suministro e instalación de zocalo recto | UNIDAD: ml
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| BALDOSA | m2 | 0.14 | 90025 | 12603.5
| BINDA BOQUILLA | kg | 0.1 | 11211 | 1121.1
| PEGACOR | kg | 1 | 4900 | 4900
|  |  |  | Subtotal = | 18624.6
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
| HERRAMIENTA MENOR | %Mo | 5 | 1022.07 | 51.1
0
0
|  |  |  | Subtotal = | 51.1
TRANSPORTES:
| CAMION 350 | hr | 0.0158 | 64688 | 1022.07
|  |  |  | Subtotal = | 1022.07
MANO de OBRA:
| CUADRILLA 1 OF + 1 AY | Día | 0.18 | 221000 | 39780
|  |  |  | Subtotal = | 39780
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 59477
NP 6.3 | Suministro, transporte y colocación de concreto de 12MPA para solado (sin refuerzo). Incluye limpieza de superficie y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | UNIDAD:m2
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| CONCRETO 12 MPA | m3 | 0.07 | 306070 | 21424.9
|  |  |  | Subtotal = | 21424.9
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
| HERRAMIENTA MENOR | %Mo | 5 | 14905.35 | 745.27
|  |  |  | Subtotal = | 745.27
TRANSPORTES:
0
|  |  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
| CUADRILLA 1 OF + 1 AY | Día | 0.067445 | 221000 | 14905.35
|  |  |  | Subtotal = | 14905.35
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 37076
NP 6.4 | Suministro, transporte y colocación de concreto de 21MPA para losa de contrapiso de espesor de 0,10m. Incluye suministro, transporte e instalación del concreto. No incluye refuerzo. | UNIDAD: m2
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| CONCRETO 3000 PSI | m3 | 0.105 | 636070 | 66787.35
| Alambre Recocido | kg | 0.08 | 9200 | 736
| Separol o equivalente | kg | 0.025 | 21650 | 541.25
| TABLA COMUN | und | 0.25 | 14500 | 3625
|  |  |  | Subtotal = | 71689.6
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
| HERRAMIENTA MENOR | %Mo | 5 | 44200 | 2210
| VIBRADOR | dia | 0.1 | 60000 | 6000
|  |  |  | Subtotal = | 8210
TRANSPORTES:
| CAMION 350 | hr | 0.02 | 64688 | 1293.76
| TRANSPORTE INTERNO | hr | 0.6 | 9500 | 5700
|  |  |  | Subtotal = | 6993.76
MANO de OBRA:
| CUADRILLA 1 OF + 1 AY | Día | 0.2 | 221000 | 44200
|  |  |  | Subtotal = | 44200
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 131093
NP 6.5 | Suministro, transporte y colocación de concreto de 28MPA para losa de contrapiso de 10cm. Incluye suministro, transporte e instalación del concreto. No incluye refuerzo. | UNIDAD: m2
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| CONCRETO 4000 PSI | m3 | 0.105 | 854670 | 89740.35
| Alambre Recocido | kg | 0.08 | 9200 | 736
| Separol o equivalente | kg | 0.025 | 21650 | 541.25
| TABLA COMUN | und | 0.25 | 14500 | 3625
|  |  |  | Subtotal = | 94642.6
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
| HERRAMIENTA MENOR | %Mo | 5 | 44200 | 2210
| VIBRADOR | dia | 0.1 | 60000 | 6000
|  |  |  | Subtotal = | 8210
TRANSPORTES:
| CAMION 350 | hr | 0.02 | 64688 | 1293.76
| TRANSPORTE INTERNO | hr | 0.6 | 9500 | 5700
|  |  |  | Subtotal = | 6993.76
MANO de OBRA:
| CUADRILLA 1 OF + 1 AY | Día | 0.2 | 221000 | 44200
|  |  |  | Subtotal = | 44200
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 154046
NP 6.6 | Suministro, transporte y colocación de concreto de 28MPA para losa de contrapiso de 25cm. Incluye conformación, formaleta, suministro, transporte e instalación del concreto. No incluye refuerzo. | UNIDAD: m2
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| CONCRETO 4000 PSI | m3 | 0.25 | 854670 | 213667.5
| Alambre Recocido | kg | 0.5 | 9200 | 4600
| Separol o equivalente | kg | 0.1 | 21650 | 2165
| TABLA COMUN | und | 4 | 14500 | 58000
|  |  |  | Subtotal = | 278432.5
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
| HERRAMIENTA MENOR | %Mo | 5 | 165750 | 8287.5
| VIBRADOR | dia | 0.4 | 60000 | 24000
|  |  |  | Subtotal = | 32287.5
TRANSPORTES:
| CAMION 350 | hr | 0.06 | 64688 | 3881.28
| TRANSPORTE INTERNO | hr | 1.5 | 9500 | 14250
|  |  |  | Subtotal = | 18131.28
MANO de OBRA:
| CUADRILLA 1 OF + 1 AY | Día | 0.75 | 221000 | 165750
|  |  |  | Subtotal = | 165750
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 494601
NP 6.7 | Suministro, transporte y colocación de concreto de 21MPA para viga de fundación de 20x20cm. Incluye limpieza de superficie y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | UNIDAD: ml
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| CONCRETO 3000 PSI | m3 | 0.06 | 636070 | 38164.2
| TABLA COMUN | und | 1.5 | 14500 | 21750
|  |  |  | Subtotal = | 59914.2
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
| HERRAMIENTA MENOR | %Mo | 5 | 36605.11 | 1830.26
| VIBRADOR | dia | 0.02 | 60000 | 12
|  |  |  | Subtotal = | 1842.26
TRANSPORTES:
| CAMION 350 | hr | 0.1 | 64688 | 6468.8
| TRANSPORTE INTERNO | hr | 0.1 | 9500 | 950
|  |  |  | Subtotal = | 7418.8
MANO de OBRA:
| CUADRILLA 1 OF + 1 AY | Día | 0.16563 | 221000 | 36605.11
|  |  |  | Subtotal = | 36605.11
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 105780
NP 6.8 | Suministro e instalación de piso en porcelanato de 60x60; incluye adhesivo cementoso con latex, lechada y todo lo necesario para su correcta instalación | UNIDAD: m2
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| BALDOSA DE GRANO | m2 | 1.01 | 90025 | 90925.25
| BINDA BOQUILLA | kg | 0.7 | 11211 | 7847.7
|  | un |  |  | 0
|  |  |  | Subtotal = | 98772.95
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
| HERRAMIENTA MENOR | %Mo | 5 | 1293.76 | 64.69
0
0
|  |  |  | Subtotal = | 64.69
TRANSPORTES:
| CAMION 350 | hr | 0.02 | 64688 | 1293.76
|  |  |  | Subtotal = | 1293.76
MANO de OBRA:
| CUADRILLA 1 OF + 1 AY | Día | 0.3 | 221000 | 66300
|  |  |  | Subtotal = | 66300
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 166431
NP 6.9 | Suministro, transporte, corte, figuración, colocación y amarre de malla electrosoldada XX-084 para losa, incluye alambre y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | UNIDAD:m2
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| MALLA ELECTROSOLDADA | m2 | 0.08 | 102900 | 8232
|  |  |  | Subtotal = | 8232
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
| HERRAMIENTA MENOR | %Mo | 5 | 8347.03 | 417.35
|  |  |  | Subtotal = | 417.35
TRANSPORTES:
| CAMION 350 | hr | 0.02 | 64688 | 1293.76
|  |  |  | Subtotal = | 1293.76
MANO de OBRA:
| CUADRILLA 2 AYUDANTES | Día | 0.046455 | 179680 | 8347.03
|  |  |  | Subtotal = | 8347.03
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 18290
NP 6.10 | Suministro, figuración e instalacion de acero de refuerzo figurado Fy=420. | UNIDAD:kg
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| ACERO DE REFUERZO | kg | 1.05 | 4750 | 4987.5
|  |  |  | Subtotal = | 4987.5
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
| HERRAMIENTA MENOR | %Mo | 5 | 4061.1 | 203.06
|  |  |  | Subtotal = | 203.06
TRANSPORTES:
0
|  |  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
| CUADRILLA 1 OF + 1 AY | Día | 0.018376 | 221000 | 4061.1
|  |  |  | Subtotal = | 4061.1
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 9252
NP 7.1 | Reinstalacion de mueble en acero inoxidable | UNIDAD:un
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
|  |  |  | Subtotal = | 0
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
| HERRAMIENTA MENOR | %Mo | 5 | 114285.73 | 5714.29
|  |  |  | Subtotal = | 5714.29
TRANSPORTES:
0
|  |  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
| CUADRILLA 1 OF + 1 AY | Día | 0.51713 | 221000 | 114285.73
|  |  |  | Subtotal = | 114285.73
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 120000
NP 7.2 | Suministro e instalación de bandeja metalica en acero inoxidable, incluyendo tramos de tapa de registro desmontable, en acero. | UNIDAD: ml
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| Suministro e instalación de bandeja metalica en acero inoxidable, incluyendo tramos de tapa de registro desmontable, en acero. | ml | 1 | 743000 | 743000
|  |  |  | Subtotal = | 743000
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
| HERRAMIENTA MENOR | %Mo | 5 | 58010.29 | 2900.51
|  |  |  | Subtotal = | 2900.51
TRANSPORTES:
0
|  |  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
| CUADRILLA 1 OF + 1 AY | Día | 0.26249 | 221000 | 58010.29
|  |  |  | Subtotal = | 58010.29
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 803911
NP 7.3 | Readeacuación, restauración e instalacion de puerta blindada corrediza de 1,20x2,10m, incluyendo contramarcos, cenefas, manijas en acero inoxidable y todo para su instalación adecuada | UNIDAD:un
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| Readeacuación, restauración e instalacion de puerta blindada corrediza de 1,20x2,10m, incluyendo contramarcos, cenefas, manijas en acero inoxidable y todo para su instalación adecuada | un | 1 | 4423397 | 4423397
|  |  |  | Subtotal = | 4423397
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
|  |  |  | Subtotal = | 0
TRANSPORTES:
0
|  |  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
|  |  |  | Subtotal = | 0
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 4423397
NP 7.4 | Suministro e instalacion de puerta batiente blindada de 0,85x2,10m | UNIDAD:un
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| Suministro e instalacion de puerta batiente blindada de 0,85x2,10m | un | 1 | 7885102 | 7885102
|  |  |  | Subtotal = | 7885102
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
|  |  |  | Subtotal = | 0
TRANSPORTES:
0
|  |  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
|  |  |  | Subtotal = | 0
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 7885102
NP 7.5 | Suministro e instalacion de puerta vidriera batiente de 1,20x2,50m, incluye bisagra de piso. | UNIDAD:un
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| Suministro e instalacion de puerta vidriera batiente de 1,20x2,50m, incluye bisagra de piso. | un | 1 | 4710332 | 4710332
|  |  |  | Subtotal = | 4710332
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
|  |  |  | Subtotal = | 0
TRANSPORTES:
0
|  |  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
|  |  |  | Subtotal = | 0
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 4710332
NP 7.6 | Suministro e instalacion de ventana de tres cuerpos fijos, con perfileria en aluminio, vidrio laminado 3+3mm incoloro. | UNIDAD:m2
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| Suministro e instalacion de ventana de tres cuerpos fijos, con perfileria en aluminio, vidrio laminado 3+3mm incoloro. | m2 | 1 | 495320 | 495320
|  |  |  | Subtotal = | 495320
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
|  |  |  | Subtotal = | 0
TRANSPORTES:
0
|  |  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
|  |  |  | Subtotal = | 0
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 495320
NP 7.7 | Suministro e instalacion de marco plomado para reutilización de ventana blindada en área de control de flouroscopia. | UNIDAD:un
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| Suministro e instalacion de marco plomado para reutilización de ventana blindada en área de control de flouroscopia. | un | 1 | 1395740 | 1395740
|  |  |  | Subtotal = | 1395740
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
Subtotal =
TRANSPORTES:
0
|  |  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
|  |  |  | Subtotal = | 0
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 1395740
NP 7.8 | Suministro e instalacion de puerta batiente con marco, acabado en poliuretano blanco, incluyendo cerradura, contramarco y monstante, donde sea necesario, con ancho variable entre 0,85 y 1,10, y altura variable entre 2,10 y 2,50. | UNIDAD:un
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| Suministro e instalacion de puerta batiente con marco, acabado en poliuretano blanco, incluyendo cerradura, contramarco y monstante, donde sea necesario, con ancho variable entre 0,85 y 1,10, y altura variable entre 2,10 y 2,50. | un | 1 | 1866400 | 1866400
|  |  |  | Subtotal = | 1866400
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
|  |  |  | Subtotal = | 0
TRANSPORTES:
0
|  |  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
|  |  |  | Subtotal = | 0
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 1866400
NP 7.9 | Suministro, transporte e instalacion de marco en en madecor laminado, acolillado, color sagano, según diseño, para ventana de cuarto de monitoreo del resonador magnético. | UNIDAD:un
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| Suministro, transporte e instalacion de marco en en madecor laminado, acolillado, color sagano, según diseño, para ventana de cuarto de monitoreo del resonador magnético. | un | 1 | 1895150 | 1895150
|  |  |  | Subtotal = | 1895150
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
|  |  |  | Subtotal = | 0
TRANSPORTES:
0
|  |  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
|  |  |  | Subtotal = | 0
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 1895150
NP 7.10 | Suministro, transporte e instalacion de marco en en madecor laminado, acolillado, color sagano, según diseño, para puerta de acceso al resonador magnético. | UNIDAD:un
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| Suministro, transporte e instalacion de marco en en madecor laminado, acolillado, color sagano, según diseño, para puerta de acceso al resonador magnético. | un | 1 | 2513464 | 2513464
|  |  |  | Subtotal = | 2513464
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
|  |  |  | Subtotal = | 0
TRANSPORTES:
0
|  |  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
|  |  |  | Subtotal = | 0
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 2513464
NP 7.11 | Suministro, transporte e instalacion de boca puerta de piso en roble macizo para puerta de acceso al resonador magnético. | UNIDAD:un
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| Suministro, transporte e instalacion de boca puerta de piso en roble macizo para puerta de acceso al resonador magnético. | un | 1 | 1296005 | 1296005
|  |  |  | Subtotal = | 1296005
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
|  |  |  | Subtotal = | 0
TRANSPORTES:
0
|  |  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
|  |  |  | Subtotal = | 0
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 1296005
NP 10.1 | Caja de control zonal de 3 gases | UNIDAD:un
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| Caja de control zonal de 3 gases | un | 1 | 1486000 | 1486000
|  |  |  | Subtotal = | 1486000
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
|  |  |  | Subtotal = | 0
TRANSPORTES:
0
|  |  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
|  |  |  | Subtotal = | 0
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 1486000
NP 10.2 | Tubería flexible 5/8" para ingreso a cajas de control | UNIDAD:ml
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| Tubería flexible 5/8" para ingreso a cajas de control | un | 1 | 89978 | 89978
|  |  |  | Subtotal = | 89978
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
|  |  |  | Subtotal = | 0
TRANSPORTES:
0
|  |  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
|  |  |  | Subtotal = | 0
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 89978
NP 10.3 | Valvulas de sensor de 1/2" | UNIDAD:un
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| Valvulas de sensor de 1/2" | un | 1 | 158074 | 158074
|  |  |  | Subtotal = | 158074
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
|  |  |  | Subtotal = | 0
TRANSPORTES:
0
|  |  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
|  |  |  | Subtotal = | 0
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 158074