## Hoja1
UNIAIRES REFRIGERACION Y SERVICIOS SAS
NIT: 901.283.832-3
YESID ANTONIO BUELVAS MERCADO
CRA 18 Nº16ª-42 URB. VALLEJO TELS: –312 654 2037
Uniaires-monteria@hotmail.com
ACTIVIDADES | FECHAS
Acta de inicio | 23 de Noviembre
Entrega de cronograma | 26 de noviembre
Traslado de equipos a obra por parte del proveedor | 27 de noviembre
Entrega de condensadoras 2 de 60.000btu y 2 de 24.000btu | 27 de noviembre
Instalacion de condensadoras | 28,29,30 de noviembre 1 de diciembre
Instalacion de fancoil | 2 al 11 de diciembre
Recibido a satisfaccion | 11 de diciembre