## Seguimiento Técnico
| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO | Peso | Meta | Avance General | Pond | % EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO | Noviembre |  | Diciembre |  | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre
[7 empty] | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance
Acticividades de inicio del proyecto (30%) | Socialización y alistamiento institucional | 5 | 140 |  | 0% | 0% |  |  | 140
| Caracterización de beneficiarios y predios | 5 | 140 |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 140
| Vinculación del equipo técnico y contratación de servicios especializados | 10 | 8 |  | 0% | [5 empty] | 4 |  | 4
| Adquisición y administración de insumos y materiales | 10 | 100 |  | 0% | 0% | [6 empty] | 100
Reproducción in vitro técnica (62%) | Selección y preparación de vacas receptoras | 15 | 2500 |  | 0% | 0% | [6 empty] | 1300 |  | 1200
| Sincronización de celos | 15 | 2500 |  | 0% | 0% | [10 empty] | 500 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400
| Transferencia de embriones | 20 | 2500 |  | 0% | 0% | [10 empty] | 500 |  | 500 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 300
| Control de preñez y seguimiento reproductivo ( primer y segundo control ) | 7 | 2500 |  | 0% | 0% | [10 empty] | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 300 |  | 200
Asistencia técnica y capacitación | Asistencia técnica | 8 | 560 |  | 0% | 0% | [12 empty] | 140 |  | 140 |  | 140 |  | 140 |  | 140 |  | 140
| Capacitación | 5 | 3 |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 100 |  |  |  | 0%

## Financiero
RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA
ENTIDAD | DEPARTAMENTO | ASOCIADO(S) | OTROS | TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos | 100000000 | 40995945 | 0 | 140995945
2. Adiciones | $0 | $0 | $0 | $0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS | 100000000 | 40995945 | 0 | 149995945
4. Anticipos | $0 | $0 | $0 | 0
5. Recursos pagados / desembolsados | $0 | 40995945 | $0 | 0
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS | $0 | $0 | $0 | 0
7. Recursos ejecutados | $0 | $0 | $0 | 0
8. Recursos no ejecutados | 100000000 | 40995945 | $0 | 149995945