## Hoja1
CONTRATO | 4144 DE 2024
PROYECTO | “INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LA VÍA BLANQUITA - FRONTINO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ACTIVIDAD | Material | Especificación | Ensayo o inspección | Norma del ensayo | Frecuencia contratista | Alcance de interventoria |  | Frecuencia interventoría (aplica para realizar) | Responsable | Equipo | Criterio de aceptación | Registro
[6 empty] | realizar | verificar
Excavación en material comun de la explanaciones y canales | Escombros Y/o material proveniente de la escavación | 210-22 | Actividades previas y aspectos interinstitucionales | 210.4.1.2 | Antes de la ejecución | x | x | Antes de la ejecución | Ing Residente / Inspector técnico / Topgrafía | N.A | El ContratistadeObradebe considerar todos los requisitos, consignados en el Anexo Técnico. | BITACORA
|  |  | Generalidades | INV 210.1.1 | Antes de la ejecución | x | x | Antes de la ejecución |  |  | Antesdeiniciar las excavaciones, se requiere la aprobación por parte del Interventor de los trabajos de localización, desmonte, limpieza y demoliciones, así como los de remoción de especies vegetales, cercas de alambre y demás obstáculos que afecten la ejecución de las obras del proyecto. No debe iniciarse excavación alguna, mientras no se hayan completado los trabajos básicos de medida y se hayan colocado las correspondientes estacas de control de acuerdo con el Interventor.
|  |  | Drenajes de las excavaciones | INV 210.4.1.3 | Durante la ejecución | x | x | Durante la ejecución
|  |  | Revisión e inspección de equipos | INV 210.3 | antes y durante la ejecución | x | x | antes y durante la ejecución
|  |  | Reutilización o disposición final de materiales de excavación | INV 210.2.1 | Durante la ejecución | x | x | Durante la ejecución
|  |  | Procedimientos adoptados por el Contratista de Obra |  | Durante la ejecución | x | x | Durante la ejecución
|  |  | Cumplimiento de las normas ambientales aplicables | INV 210.4.10 | Durante la ejecución | x | x | Durante la ejecución |  |  | Antes de iniciar las excavaciones el Contratista de Obra debe efectuar el levantamiento topográfico para su localización y debe presentar al Interventor los planos que detallen las secciones con el respectivo alineamiento horizontal y las cotas, especificando su desarrollo en el tramo vial objeto de intervención, incluyendo los sitios de captación y descarga.
|  |  | Firmeza del fondo de las excavaciones | INV 210.4.1.4.2 | Durante la ejecución | x | x | Durante la ejecución
|  |  | Alineamientos y perfiles | INV 210.4.8 | Durante la ejecución | x | x | Durante la ejecución
|  |  | Aseo y limpieza | INV 210.4.7 | Despues de la ejecución | x | x | Despues de la ejecución
Terraplenes | Material seleccionado | 220-22 | Generalidades | INV 220.1.1 |  | x | x | Antes de la ejecución | Ing Residente / Inspector técnico / Topgrafía | N.A |  | Bitacora, informes mensuales, informes de ensayos
|  |  | Requisitos de los materiales | INV 220.2.1 |  | x | x | Antes de la ejecución
|  |  | Preparacion del terreno | INV 220.4.2 |  | x | x | Antes de la ejecución
|  |  | Cumplimiento de la normativa ambiental | INV 220.4.8 |  | x | x | Durante la ejecución
|  |  | Granulometría | INV E‐123 | 1 por lote o jornada |  | x | Durante la ejecución |  |  | • Tamaño máximo del agregado menor o igual a cien milímetros (Dmáx ≤ 100 mm) según la norma INV E‐123. • Porcentaje que pasa el tamiz de 2,00 mm (nro.10), menor del ochenta por ciento (PP10 < 80 %) según la norma INV E‐123. • Porcentaje que pasa el tamiz de 0,075 mm (nro. 200) inferior al treinta y cinco por ciento (PP200 < 35 %) según la norma INV E‐123.
|  |  | Limite liquido | INV E‐125 | 1 por lote o jornada |  | x | Durante la ejecución |  |  | (LL < 40 %),
|  |  | Indice de plasticidad | INV E‐126 | 1 por lote o jornada |  | x | Durante la ejecución |  |  | Si el límite líquido es superior a treinta porciento (LL > 30 %) el índice de plasticidad debe ser superior a cuatro por ciento (IP > 4 %
|  |  | CBR | INV E‐148 | 1 por lote o jornada |  | x | Durante la ejecución
|  |  | Indice de colapso | INV E‐157 | 1 por lote o jornada |  | x | Durante la ejecución |  |  | No colapsable
|  |  | Densidad seca maxima | INV E‐142 | 1 por lote |  | x | Durante la ejecución
|  |  | Verificacion de cotas y niveles |  | Durante la ejecución | x | x | finalizada la ejecución |  |  | Cumplir con las cotas de diseño
|  |  | Ensayos de densidad de campo | INV E‐161 | El menor de los siguientes criterios: *Quinientos metros (500 m) de capa compactada en el ancho total del terraplén. *Tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) en el caso de las capas de la corona o cinco mil metros cuadrados (5 000 m 2) en el resto de las capas si el terraplén tiene menos de cinco metros (5 m) de altura y de diez mil metros cuadrados (10 000 m 2) en caso contrario. * El volumen construido con el mismo material, del mismo corte o préstamo y colocado y compactado con los mismos equipos, en una jornada de trabajo. | x | x | Durante la ejecución |  |  | 90% min
Afirmado | Afirmado | 311-22 | Granulometría | INV E-123 | 1 vez por jornada | x | x | 1 vez cada lote | Ing Residente / Inspector técnico / | N.A | Tabla INVIAS 311-2 | Informe de resultado de ensayos
|  |  | Limite liquido | INV E-125 | 1 vez por jornada | x | x | 1 vez cada lote |  |  | 35 max
|  |  | Indice de plasticidad | INV E-126 | 1 vez por jornada | x | x | 1 vez cada lote |  |  | entre 4 y 9 %
|  |  | Ensayo modificado de compactación | INV E-142 | 1 vez por semana |  | x | 1 vez cada lote |  |  | Reportar
|  |  | Densidades de campo. | INV E-161 | El menor de los siguientes criterios: *Quinientos metros (500 m) de capa compactada en el ancho total del terraplén. *Tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) en el caso de las capas de la corona o cinco mil metros cuadrados (5 000 m 2) en el resto de las capas si el terraplén tiene menos de cinco metros (5 m) de altura y de diez mil metros cuadrados (10 000 m 2) en caso contrario. * El volumen construido con el mismo material, del mismo corte o préstamo y colocado y compactado con los mismos equipos, en una jornada de trabajo. |  | x |  |  |  | Min 90% de la densidad teorica maxima
Subbase granular clase C | Subbase granular | 320-22 | Granulometría | INV E-123 | 1 vez por jornada | x | x | 1 vez por lote |  |  | Tabla 320-3 INVIAS | Informe de resultado de ensayos
|  |  | Limite Liquido | INV E-125 | 1 vez por jornada | x | x | 1 vez por lote |  |  | 25% max
|  |  | Indice de plasticidad | INV E-126 | 1 vez por jornada | x | x | 1 vez por lote |  |  | 6% max
|  |  | Equivalente de arena |  | 1 vez por semana | x | x | 1 vez por lote |  |  | 25% min
|  |  | Ensayo modificado de compactación | INV E-142 | 1 vez por semana | x | x | 1 vez por lote |  |  | Reportar
|  |  | Densidad de campo | INV E-161 | El menor de los siguientes criterios: *Quinientos metros (500 m) de capa compactada en el ancho total del terraplén. *Tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) en el caso de las capas de la corona o cinco mil metros cuadrados (5 000 m 2) en el resto de las capas si el terraplén tiene menos de cinco metros (5 m) de altura y de diez mil metros cuadrados (10 000 m 2) en caso contrario. * El volumen construido con el mismo material, del mismo corte o préstamo y colocado y compactado con los mismos equipos, en una jornada de trabajo. | x | x | 1 vez por lote |  |  | 90% min
|  |  | Chequeo de niveles |  | Durante la ejecución | x | x | 1 vez |  |  | Según diseño
Pavimento en concreto rigido MR 3,8 Mpa |  | 420-22 | Resistencia a la flexión | INV E 414-13 | 1 vez por lote y/o jornada | x | x | 1 vez cada 40m3 | Ing residente / inspector | N.A | Según diseño | Informe de resultado de ensayos
Concreto resistencia fc' 21 Mpa |  | 630-22 | Resistencia a la compresión de cilidros | INV E 410-13 | 1 vez por lote y/o jornada | x | x | 1 vez cada 40m3 | Ing residente / inspector | N.A | Según diseño | Informe de resultado de ensayos