## PPTO CONSUL - ANEXO 12
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| PRESUPUESTO ESTIMADO: CONSULTORIA | [8 empty] | FLUJO DE CAJA
| ACTIVIDADES | % | UND | CANTIDAD | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL (INCLUYE IVA) | % | VERIF | % | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | TOTAL | DIFERENCIA
ITEM | FASE 0. Acciones previas - Declaratoria | 46.35% |  |  | 266293339 | 316889075 |  |  |  | 134709219.5 | 131584119.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266293339
1.01 | Priorización de cuerpos de agua para el acotamiento de su ronda hídrica | 3.38% | GLB | 1 | 19418835 | 23108414 | 3.38% | -5.153e-08% |  | 9709417.5 | 9709417.5 |  |  |  |  | 19418835 | 0
1.02 | Recopilación de información secundaria | 3.38% | GLB | 1 | 19418835 | 23108414 | 3.38% | -5.153e-08% |  | 9709417.5 | 9709417.5 |  |  |  |  | 19418835 | 0
1.03 | Diseño de la estrategia de participación | 0.5439% | GLB | 1 | 3125100 | 3718869 | 0.5439% | -5.568e-11% |  | 3125100 | [5 empty] | 3125100 | 0
1.04 | Diseño conceptual de la base de datos geográfica | 3.38% | GLB | 1 | 19418835 | 23108414 | 3.38% | -5.153e-08% |  | 9709417.5 | 9709417.5 |  |  |  |  | 19418835 | 0
1.05 | Estudios soporte | 28.9% | GLB | 1 | 166074064 | 197628136 | 28.9% | 2.044e-08% |  | 83037032 | 83037032 |  |  |  |  | 166074064 | 0
1.06 | Programación de actividades | 3.38% | GLB | 1 | 19418835 | 23108414 | 3.38% | -5.153e-08% |  | 9709417.5 | 9709417.5 |  |  |  |  | 19418835 | 0
1.07 | Plan Operativo | 3.38% | GLB | 1 | 19418835 | 23108414 | 3.38% | -5.153e-08% |  | 9709417.5 | 9709417.5 |  |  |  |  | 19418835 | 0
| FASE 1: Delimitación del cauce permanente o de la línea de mareas máximas | 20.12% |  |  | 115616706 | 137583880 |  |  |  | 0 | 0 | 115616706 | 0 | 0 | 0 | 115616706 | 0
2.01 | Delimitación del Cauce Permanente | [15 empty] | 0
2.02 | Identificación preliminar de las formas del terreno asociadas al cauce permanente | 8.777% | GLB | 1 | 50430255 | 60012003 | 8.777% | 6.492e-08% |  |  |  | 50430255 |  |  |  | 50430255 | 0
2.03 | Delimitación el ancho del cauce permanente y verificarlo en campo | 4.331% | GLB | 1 | 24886729 | 29615208 | 4.331% | -7.211e-08% |  |  |  | 24886729 |  |  |  | 24886729 | 0
2.04 | Delimitación el cauce permanente del sistema lótico | 7.014% | GLB | 1 | 40299722 | 47956669 | 7.014% | 2.561e-08% |  |  |  | 40299722 |  |  |  | 40299722 | 0
| FASE 2. Definición del límite físico y de estrategias para el manejo ambiental de la ronda hídrica | 33.53% |  |  | 192668308 | 229275285 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 99645384 | 45853735.7514 | 47169188.2486 | 192668308 | 0
3.01 | Definición del límite físico | [15 empty] | 0
3.02 | Delimitación del componente geomorfológico | 2.16% | GLB | 1 | 12410946 | 14769026 | 2.16% | -3.825e-08% |  |  |  |  | 12410946 |  |  | 12410946 | 0
3.03 | Delimitación del componente hidrológico | 2.16% | GLB | 1 | 12410946 | 14769026 | 2.16% | -3.825e-08% |  |  |  |  | 12410946 |  |  | 12410946 | 0
3.04 | Delimitación del componente ecosistémico | 10.86% | GLB | 1 | 62412546 | 74270930 | 10.86% | -3.914e-08% |  |  |  |  | 62412546 |  |  | 62412546 | 0
3.05 | Definición del límite físico de la ronda hídrica | 2.16% | GLB | 1 | 12410946 | 14769026 | 2.16% | -3.825e-08% |  |  |  |  | 12410946 |  |  | 12410946 | 0
3.06 | Directrices para el manejo ambiental de las rondas hídricas | [15 empty] | 0
3,06,01 | Aprobación de las generalidades | 1.487% | GLB | 1 | 8545727 | 10169415 | 1.487% | 1.886e-08% | [5 empty] | 8545727 |  | 8545727 | 0
3,06,02 | Identificación de los elementos constituyentes de la ronda hídrica establecidos en el artículo 206 de la Ley 1450 de 2011 | 1.487% | GLB | 1 | 8545727 | 10169415 | 1.487% | 1.886e-08% | [5 empty] | 8545727 |  | 8545727 | 0
3,06,03 | Identificación de actores | 3.913% | GLB | 1 | 22485709 | 26757994 | 3.913% | -4.281e-08% | [5 empty] | 11670827.7514 | 10814881.2486 | 22485709 | 0
3,06,04 | Identificación de servicios ecosistémicos | 1.487% | GLB | 1 | 8545727 | 10169415 | 1.487% | 1.886e-08% | [5 empty] | 8545727 |  | 8545727 | 0
3,06,05 | Estrategias para el manejo ambiental de las rondas hídricas. | 1.487% | GLB | 1 | 8545727 | 10169415 | 1.487% | 1.886e-08% | [5 empty] | 8545727 |  | 8545727 | 0
3.12 | Remisión de los resultados del acotamiento de las rondas hídricas y de sus estrategias para el manejo ambiental a los municipios y distritos | [15 empty] | 0
3,07,01 | Remisión de los resultados del acotamiento a los municipios y distritos | 0.9738% | GLB | 1 | 5595183 | 6658267 | 0.9738% | 1.125e-07% | [6 empty] | 5595183 | 5595183 | 0
3.14 | Plan de seguimiento y evaluación | [15 empty] | 0
3,08,01 | Línea base de seguimiento y evaluación | 1.338% | GLB | 1 | 7689781 | 9150839 | 1.338% | 5.69e-08% | [6 empty] | 7689781 | 7689781 | 0
3,08,02 | Formulación del Plan de Seguimiento y Evaluación | 1.338% | GLB | 1 | 7689781 | 9150839 | 1.338% | 5.69e-08% | [6 empty] | 7689781 | 7689781 | 0
3,08,03 | Elaboración de la Providencia | 1.338% | GLB | 1 | 7689781 | 9150839 | 1.338% | 5.69e-08% | [6 empty] | 7689781 | 7689781 | 0
3,08,04 | Resolución de Ronda | 1.338% | GLB | 1 | 7689781 | 9150839 | 1.338% | 5.69e-08% | [6 empty] | 7689781 | 7689781 | 0
| SUBTOTAL ACOTAMIENTO LAS GACHAS | 100% |  |  | 574578353 | 683748240 |  |  |  | 134709219.5 | 131584119.5 | 115616706 | 99645384 | 45853735.7514 | 47169188.2486 | 574578353 | 0
| IVA 19% |  |  |  | 109169887 |  |  |  |  | 25594751.705 | 25000982.705 | 21967174.14 | 18932622.96 | 8712209.7928 | 8962145.7672 | 109169887.07 | 0
| VALOR TOTAL |  |  |  | 683748240 |  |  |  |  | 160303971 | 156585102 | 137583880 | 118578007 | 54565946 | 56131334 | 683748240 | 0
| PRESUPUESTO CONSULTOR - ANEXO 12 |  |  |  | 683748240
| DIFERENCIA |  |  |  | 0

## PROGRAMACION (hidden)
ESTUDIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE LA RONDA HÍDRICA DE LA QUEBRADA LAS GACHAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, SANTANDER - No. CM2-008-2025 | [10 empty] | SEGUIMIENTO PLAN DE TRABAJO VERSION 1 - 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025
[11 empty] | INICIO DE ACTIVIDAD | FECHA DE CORTE | FECHA REAL DE FINALIZACION DE LA ACTIVIDAD | TIEMPO EJECUTADO REAL | TIEMPO (Dias) A EJECUTAR LA ACTIVIDAD | % PROGRAMADO A FECHA DE CORTE | ATRASO % POR ACTIVIDAD | DIAS DE ATRASO y/o ADELANTO
2026-02-23
| VALOR DEL CONTRATO CONSULTORIA | 683748240
ID | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | ACTIVIDAD PROYECTADA | ACTIVIDAD EJECUTADA | VALOR PROGRAMADO | VALOR EJECUTADO | Inicio | Fin | N°Días | Observaciones
0 | Firma Contrato Consultor | Consultor - Supervision |  |  | NA | NA | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 1
0 | Firma Contrato Interventor | Consultor - Supervision |  |  | NA | NA | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 1
0 | Documentacion | Consultor - Interventor |  |  | NA | NA | 2025-08-21 | 2025-08-28 | 8
0 | Acta de Inicio | Consultor - Supervision - Interventoria |  |  | NA | NA | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 1
1 | FASE 0. Acciones previas - Declaratoria |  | 46.35% | 0% | 266293339 | [10 empty] | 76.34%
Admon | Solicitud de Documentacion Contractual a Consultor | Interventor |  |  | NA | NA | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 1 |  | 2025-09-04 | 2026-02-23 |  | 172 | 1 | 0% | 0% | -171
Admon | Entrega de Documentacion Contractual | Consultor |  |  | NA | NA | 2025-09-05 | 2025-09-10 | 5 |  | 2025-09-05 | 2026-02-23 |  | 171 | 5 | 0% | 0% | -166
Admon | Revision de Documentacion Contractual (Aprobacion/No aprobacion) | Interventor |  |  | NA | NA | 2025-09-10 | 2025-09-14 | 4 |  | 2025-09-10 | 2026-02-23 |  | 166 | 4 | 0% | 0% | -162
Admon | Solicitud de Certificacion de Equipos a Utilizar por parte del Consultor | Interventor |  |  | NA | NA | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 1 |  | 2025-09-04 | 2026-02-23 |  | 172 | 1 | 0% | 0% | -171
Admon | Entrega de Certificacion de Equipos a Utilizar por parte del Consultor | Consultor |  |  | NA | NA | 2025-10-10 | 2025-10-15 | 5 |  | 2025-10-10 | 2026-02-23 |  | 136 | 5 | 0% | 0% | -131
Admon | Revision de Certificacion de Equipos a Utiliza (Aprobacion/No aprobacion) | Interventor |  |  | NA | NA | 2025-10-01 | 2025-10-05 | 4 |  | 2025-10-01 | 2026-02-23 |  | 145 | 4 | 0% | 0% | -141
Admon | Solicitud de Arte y especificaciones Pendon por parte del Consultor | Interventor |  |  | NA | NA | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 1 |  | 2025-09-04 | 2026-02-23 |  | 172 | 1 | 0% | 0% | -171
Admon | Entrega de Arte y especificaciones Pendon por parte del Consultor | Consultor |  |  | NA | NA | 2025-09-05 | 2025-09-16 | 11 |  | 2025-09-05 | 2026-02-23 |  | 171 | 11 | 0% | 0% | -160
Admon | Revision de Arte y especificaciones Pendon (Aprobacion/No aprobacion) | Interventor |  |  | NA | NA | 2025-09-16 | 2025-09-20 | 4 |  | 2025-09-16 | 2026-02-23 |  | 160 | 4 | 0% | 0% | -156
Admon | Solicitud de Arte y especificaciones de Indumentarias para el personal del Contratista | Interventor |  |  | NA | NA | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 1 |  | 2025-09-04 | 2026-02-23 |  | 172 | 1 | 0% | 0% | -171
Admon | Entrega de Arte y especificaciones de Indumentarias para el personal del Contratista | Consultor |  |  | NA | NA | 2025-09-05 | 2025-09-10 | 5 |  | 2025-09-05 | 2026-02-23 |  | 171 | 5 | 0% | 0% | -166
Admon | Revision de Indumentarias (Aprobacion/No aprobacion) | Interventor |  |  | NA | NA | 2025-09-10 | 2025-09-14 | 4 |  | 2025-09-10 | 2026-02-23 |  | 166 | 4 | 0% | 0% | -162
Admon | Solicitud de Entrega de la política de especial consideración a la conservación del medio ambiente del Contratista | Interventor |  |  | NA | NA | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 1 |  | 2025-09-12 | 2026-02-23 |  | 164 | 1 | 0% | 0% | -163
Admon | Entrega de la política de especial consideración a la conservación del medio ambiente del Contratista | Consultor |  |  | NA | NA | 2025-09-13 | 2025-09-18 | 5 |  | 2025-09-13 | 2026-02-23 |  | 163 | 5 | 0% | 0% | -158
Admon | Revision de Politica Ambiental (Aprobacion/No aprobacion) | Interventor |  |  | NA | NA | 2025-09-18 | 2025-09-22 | 4 |  | 2025-09-18 | 2026-02-23 |  | 158 | 4 | 0% | 0% | -154
1.01 | Priorización de cuerpos de agua para el acotamiento de su ronda hídrica | Consultor | 3.38% | 0% | 19418835 | 0 | 2025-09-15 | 2025-10-01 | 16 |  | 2025-09-15 | 2026-02-23 |  | 161 | 16 | 3.38% | -3.38% | -145
1,01,01 | Entrega Informe de Priorización de cuerpos de agua para el acotamiento de su ronda hídrica | Consultor |  |  |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-25 | 10 |  | 2025-09-15 | 2026-02-23 |  | 161 | 10 | 0% | 0% | -151
1,01,02 | Revision Informe de Priorización de cuerpos de agua para el acotamiento de su ronda hídrica | Interventoria |  |  |  |  | 2025-09-26 | 2025-10-01 | 5 |  | 2025-09-26 | 2026-02-23 |  | 150 | 5 | 0% | 0% | -145
1.02 | Recopilación de información secundaria | Consultor | 3.38% | 0% | 19418835 | 0 | 2025-09-12 | 2025-10-15 | 33 |  | 2025-09-12 | 2026-02-23 |  | 164 | 33 | 3.38% | -3.38% | -131
1,02,01 | Informacion historica de eventos de inundaciones o avenidas torrenciales | Consultor | 0.4225% |  | 2888552 | 0 | 2025-09-12 | 2025-09-20 | 8 |  | 2025-09-12 | 2026-02-23 |  | 164 | 8 | 0.4225% | -0.4225% | -156
1,02,02 | Caracterizacion climatica | Consultor | 0.4225% |  | 2888552 | 0 | 2025-09-12 | 2025-09-27 | 15 |  | 2025-09-12 | 2026-02-23 |  | 164 | 15 | 0.4225% | -0.4225% | -149
1,02,03 | Mapa de zonas de vida 1: 100000 | Consultor | 0.4225% |  | 2888552 | 0 | 2025-09-12 | 2025-09-22 | 10 |  | 2025-09-12 | 2026-02-23 |  | 164 | 10 | 0.4225% | -0.4225% | -154
1,02,04 | Caracterizacion de suelos - Informacion secundaria | Consultor | 0.4225% |  | 2888552 | 0 | 2025-09-12 | 2025-09-22 | 10 |  | 2025-09-12 | 2026-02-23 |  | 164 | 10 | 0.4225% | -0.4225% | -154
1,02,05 | Mapa de humedades de Colombia | Consultor | 0.4225% |  | 2888552 | 0 | 2025-09-12 | 2025-09-22 | 10 |  | 2025-09-12 | 2026-02-23 |  | 164 | 10 | 0.4225% | -0.4225% | -154
1,02,06 | Peticiones quejas solicitudes y reclamos o conflictos ambientales | Consultor | 0.4225% |  | 2888552 | 0 | 2025-09-12 | 2025-09-26 | 14 |  | 2025-09-12 | 2026-02-23 |  | 164 | 14 | 0.4225% | -0.4225% | -150
1,02,07 | Diseño conceptual de la base de datos geografica | Consultor | 0.4225% |  | 2888551 | 0 | 2025-09-20 | 2025-09-26 | 6 |  | 2025-09-20 | 2026-02-23 |  | 156 | 6 | 0.4225% | -0.4225% | -150
1,02,08 | Documento técnico Informacion secundaria - aprobación del area de estudio | Consultor | 0.4225% |  | 2888551 | 0 | 2025-09-27 | 2025-10-07 | 10 |  | 2025-09-27 | 2026-02-23 |  | 149 | 10 | 0.4225% | -0.4225% | -139
1,02,09 | Entrega Informe de Recopilación de información secundaria | Consultor |  |  |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-09 | 2 |  | 2025-10-07 | 2026-02-23 |  | 139 | 2 | 0% | 0% | -137
1,02,10 | Revision Informe de Recopilación de información secundaria/aprobacion area estudio | Interventoria |  |  |  |  | 2025-10-10 | 2025-10-15 | 5 |  | 2025-10-10 | 2026-02-23 |  | 136 | 5 | 0% | 0% | -131
1.03 | Diseño de la estrategia de participación | Consultor | 0.5439% | 0% | 3125100 | 0 | 2025-09-12 | 2025-10-07 | 25 |  | 2025-09-12 | 2026-02-23 |  | 164 | 25 | 0.5439% | -0.5439% | -139
1,03,01 | Documento de metodologia y estrategia de participacion | Consultor | 0.5439% |  | 3125100 | 0 | 2025-09-12 | 2025-09-22 | 10 |  | 2025-09-12 | 2026-02-23 |  | 164 | 10 | 0.5439% | -0.5439% | -154
1,03,02 | Talleres de Socializacion (2 und) | Consultor |  |  |  | 0 | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2 |  | 2025-09-22 | 2026-02-23 |  | 154 | 2 | 0% | 0% | -152
1,03,03 | Entrega Informe del diseño de la estrategia de participación | Consultor |  |  |  |  | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 1 |  | 2025-09-30 | 2026-02-23 |  | 146 | 1 | 0% | 0% | -145
1,03,04 | Revision Informe del diseño de la estrategia de participación | Interventoria |  |  |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-07 | 5 |  | 2025-10-02 | 2026-02-23 |  | 144 | 5 | 0% | 0% | -139
1.04 | Diseño conceptual de la base de datos geográfica | Consultor | 3.4% | 0% | 19418835 | 0 | 2025-09-12 | 2025-09-28 | 16 |  | 2025-09-12 | 2026-02-23 |  | 164 | 16 | 3.4% | -3.4% | -148
1,04,01 | Entrega Informe de Diseño conceptual de la base de datos geográfica | Consultor |  |  |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-22 | 10 |  | 2025-09-12 | 2026-02-23 |  | 164 | 10 | 0% | 0% | -154
1,04,02 | Revision Informe de Diseño conceptual de la base de datos geográfica | Interventoria |  |  |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-28 | 5 |  | 2025-09-23 | 2026-02-23 |  | 153 | 5 | 0% | 0% | -148
1.06 | Programación de actividades | Consultor | 3.4% | 0% | 19418835 | 0 | 2025-09-11 | 2025-09-16 | 5 |  | 2025-09-11 | 2026-02-23 |  | 165 | 5 | 3.4% | -3.4% | -160
1,06,01 | Entrega Informe de Programación de actividades | Consultor |  |  |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-12 | 9 |  | 2025-09-03 | 2026-02-23 |  | 173 | 9 | 0% | 0% | -164
1,06,02 | Revision Informe de Programación de actividades | Interventoria |  |  |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-16 | 5 |  | 2025-09-11 | 2026-02-23 |  | 165 | 5 | 0% | 0% | -160
1.07 | Plan Operativo | Consultor | 3.4% | 0% | 19418835 | 0 | 2025-09-23 | 2025-09-28 | 5 |  | 2025-09-23 | 2026-02-23 |  | 153 | 5 | 3.4% | -3.4% | -148
1,07,01 | Entrega Informe de Plan Operativo | Consultor |  |  |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-22 | 10 |  | 2025-09-12 | 2026-02-23 |  | 164 | 10 | 0% | 0% | -154
1,07,02 | Revision Informe de Plan Operativo | Interventoria |  |  | 100219275 |  | 2025-09-23 | 2025-09-28 | 5 |  | 2025-09-23 | 2026-02-23 |  | 153 | 5 | 0% | 0% | -148
| Documento tecnico FASE 0A- Aprestamiento | [5 empty] | 2025-10-10 | 2025-10-15 |  |  | 2025-10-10
| Entrega Informe Mensual Consultor N° 1 | Consultor |  |  |  |  | 2025-10-05
1.08 | Entrega Informe Consolidado FASE 0A - Aprestamiento por parte del Consultor | Consultor |  |  |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-17 | 3
1.09 | Revision de Informe por parte de la Supervision (Validacion) | Supervision |  |  |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-22 | 6
1.1 | Revision de Informe por parte de Interventoria (Aprobado/No Aprobado) | Interventoria |  |  |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-27 | 8
1.05 | Estudios soporte | Consultor | 28.9% | 0% | 166074064 | 0 | 2025-10-15 | 2025-12-01 | 47 |  | 2025-10-15 | 2026-02-23 |  | 131 | 47 | 28.9% | -28.9% | -84
1,05,01 | Levantamiento topo batimetrico | Consultor | 2.89% |  | 23021570 | 0 | 2025-10-15 | 2025-10-27 | 12 |  | 2025-10-15 | 2026-02-23 |  | 131 | 12 | 2.89% | -2.89% | -119
1,05,03 | Imágenes sensores remotos | Consultor | 2.89% |  | 157505.04 | 0 | 2025-10-15 | 2025-10-17 | 2 |  | 2025-10-15 | 2026-02-23 |  | 131 | 2 | 2.89% | -2.89% | -129
1,05,04 | Levantamiento orthofotomosaico drone + postproceso | Consultor | 2.89% |  | 93173606.46 | 0 | 2025-10-15 | 2025-10-25 | 10 |  | 2025-10-15 | 2026-02-23 |  | 131 | 10 | 2.89% | -2.89% | -121
1,05,05 | Modelo digital del terreno | Consultor | 2.89% |  |  | 0 | 2025-10-25 | 2025-11-06 | 12 |  | 2025-10-25 | 2026-02-23 |  | 121 | 12 | 2.89% | -2.89% | -109
1,05,06 | Cartografia basica generada para el proyecto 1:10000 | Consultor | 2.89% |  |  | 0 | 2025-11-06 | 2025-11-21 | 15 |  | 2025-11-06 | 2026-02-23 |  | 109 | 15 | 2.89% | -2.89% | -94
1,05,07 | Geomorfologia Fluvial de detalle asociada al cauce prinicpal | Consultor | 2.89% |  | 25782075 | 0 | 2025-11-06 | 2025-11-18 | 12 |  | 2025-11-06 | 2026-02-23 |  | 109 | 12 | 2.89% | -2.89% | -97
| Levantamiento Geomorfologico a escala 1:10000 |  |  |  | 34069840 |  | 2025-11-06 | 2025-11-21 | 15
1,05,08 | Levantamiento de fauna y flora | Consultor | 2.89% |  | 50001600 | 0 | 2025-11-06 | 2025-11-18 | 12 |  | 2025-11-06 | 2026-02-23 |  | 109 | 12 | 2.89% | -2.89% | -97
1,05,09 | Cobertura de tierra 1: 10000 | Consultor | 2.89% |  | 10358369.8 | 0 | 2025-11-06 | 2025-11-16 | 10 |  | 2025-11-06 | 2026-02-23 |  | 109 | 10 | 2.89% | -2.89% | -99
1,05,10 | Documento tecnico de estudios soporte / Cartografia estudios soporte | Consultor | 2.89% |  |  | 0 | 2025-11-21 | 2025-12-01 | 10 |  | 2025-11-21 | 2026-02-23 |  | 94 | 10 | 2.89% | -2.89% | -84
| Hidrologia de detalle |  |  |  | 51564150 |  | 2025-10-15 | 2025-11-04 | 20
1,05,11 | Informe de Estudios soporte | Consultor |  |  |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-11 | 10 |  | 2025-12-01 | 2026-02-23 |  | 84 | 10 | 0% | 0% | -74
1,05,12 | Revision Informe de Estudios soporte | Interventoria |  |  |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-17 | 5 |  | 2025-12-12 | 2026-02-23 |  | 73 | 5 | 0% | 0% | -68
| Entrega Informe Mensual Consultor N° 1 | Consultor |  |  |  |  | 2025-10-05
1.08 | Entrega Informe Consolidado FASE 0B - Estudios Soporte por parte del Consultor | Consultor |  |  |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2
1.09 | Revision de Informe por parte de la Supervision (Validacion) | Supervision |  |  |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-17 | 6
1.1 | Revision de Informe por parte de Interventoria (Aprobado/No Aprobado) | Interventoria |  |  |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-15 | 8
2 | FASE 1: Delimitación del cauce permanente o de la línea de mareas máximas |  | 20.12% | 0% | 115616706 | [10 empty] | 28.92%
2.01 | Delimitación del Cauce Permanente
2.02 | Identificación preliminar de las formas del terreno asociadas al cauce permanente | Consultor | 8.8% | 0% | 50430255 | 0 | 2025-11-21 | 2025-12-28 | 37 |  | 2025-11-21 | 2026-02-23 |  | 94 | 37 | 8.8% | -8.8% | -57
2,02,01 | Analisis de Imágenes de sensores remotos y fotografias | Consultor | 2.2% |  | 12607563.75 | 0 | 2025-11-21 | 2025-12-01 | 10 |  | 2025-11-21 | 2026-02-23 |  | 94 | 10 | 2.2% | -2.2% | -84
2,02,02 | Analisis desde la geometria hidráulica | Consultor | 2.2% |  | 12607563.75 | 0 | 2025-11-21 | 2025-12-06 | 15 |  | 2025-11-21 | 2026-02-23 |  | 94 | 15 | 2.2% | -2.2% | -79
2,03,04 | Delimitación del ancho del cauce permanente - verificacion en campo - Mapa 2 | Consultor | 2.2% |  | 12607563.75 | 0 | 2025-12-06 | 2025-12-11 | 5 |  | 2025-12-06 | 2026-02-23 |  | 79 | 5 | 2.2% | -2.2% | -74
2,03,05 | Delimitación del cauce permanente del sistema lótico. - Mapa 3 | Consultor | 2.2% |  | 12607563.75 | 0 | 2025-12-11 | 2025-12-21 | 10 |  | 2025-12-11 | 2026-02-23 |  | 74 | 10 | 2.2% | -2.2% | -64
2,02,06 | Entrega Informe de Identificación preliminar de las formas del terreno asociadas al cauce permanente | Consultor |  |  |  |  | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 1 |  | 2025-12-21 | 2026-02-23 |  | 64 | 1 | 0% | 0% | -63
2,02,07 | Revision Informe de Identificación preliminar de las formas del terreno asociadas al cauce permanente | Interventoria |  |  |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-28 | 5 |  | 2025-12-23 | 2026-02-23 |  | 62 | 5 | 0% | 0% | -57
2.03 | Delimitacion del ancho del cauce permanente (Verificado en campo) | Consultor | 4.3% | 0% | 24886729 | 0 | 2025-12-21 | 2025-12-28 | 7 |  | 2025-12-21 | 2026-02-23 |  | 64 | 7 | 4.3% | -4.3% | -57
2,03,01 | Entrega Informe de Delimitacion del ancho del cauce permanente (Verificado en campo) | Consultor |  |  |  |  | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 1 |  | 2025-12-21 | 2026-02-23 |  | 64 | 1 | 0% | 0% | -63
2,03,02 | Revision Informe de Delimitacion del ancho del cauce permanente (Verificado en campo) | Interventoria |  |  |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-28 | 5 |  | 2025-12-23 | 2026-02-23 |  | 62 | 5 | 0% | 0% | -57
2.04 | Delimitacion del cauce permanente del sistema lótico | Consultor | 7.02% | 0% | 40299722 | 0 | 2025-12-21 | 2025-12-28 | 7 |  | 2025-12-21 | 2026-02-23 |  | 64 | 7 | 7.02% | -7.02% | -57
2,04,01 | Talleres de Socializacion (2 und) | Consultor | 0% |  | 0 | 0 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 1 |  | 2025-12-28 | 2026-02-23 |  | 57 | 1 | 0% | 0% | -56
2,04,02 | Entrega Informe de Delimitacion del cauce permanente del sistema lótico | Consultor |  |  |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 1 |  | 2025-12-29 | 2026-02-23 |  | 56 | 1 | 0% | 0% | -55
2,04,03 | Revision Informe de Delimitacion del cauce permanente del sistema lótico | Interventoria |  |  |  |  | 2025-12-31 | 2026-01-05 | 5 |  | 2025-12-31 | 2026-02-23 |  | 54 | 5 | 0% | 0% | -49
| Entrega Informe Mensual Consultor N° 2 | Consultor |  |  |  |  | 2025-11-05
2.05 | Entrega Informe Consolidado FASE 1 por parte del Consultor | Consultor |  |  |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2
2.06 | Revision de Informe por parte de la Supervision (Validacion) | Supervision |  |  |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-14 | 8
2.07 | Revision de Informe por parte de Interventoria (Aprobado/No Aprobado) | Interventoria |  |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 8
3 | FASE 2. Definición del límite físico y de estrategias para el manejo ambiental de la ronda hídrica |  | 33.6% | 0% | 192668308 | [10 empty] | 51.1%
3.01 | Límite físico
3.02 | Delimitación del componente geomorfológico | Consultor | 2.2% | 0% | 12410946 | 0 | 2025-12-01 | 2025-12-23 | 22 |  | 2025-12-01 | 2026-02-23 |  | 84 | 22 | 2.2% | -2.2% | -62
3,02,01 | Geoformas asociadas a la Ronda hídrica - Mapa 7 | Consultor | 0.7333% |  | 4136982 | 0 | 2025-12-01 | 2025-12-11 | 10 |  | 2025-12-01 | 2026-02-23 |  | 84 | 10 | 0.7333% | -0.7333% | -74
3,02,02 | Geoformas y evidencias en campo - Mapa 8 | Consultor | 0.7333% |  | 4136982 | 0 | 2025-12-01 | 2025-12-06 | 5 |  | 2025-12-01 | 2026-02-23 |  | 84 | 5 | 0.7333% | -0.7333% | -79
3,02,03 | Delimitacion del Componente geomorfologico - Mapa 9 | Consultor | 0.7333% |  | 4136982 | 0 | 2025-12-11 | 2025-12-16 | 5 |  | 2025-12-11 | 2026-02-23 |  | 74 | 5 | 0.7333% | -0.7333% | -69
3,02,04 | Entrega Informe de Delimitación del componente geomorfológico | Consultor |  |  |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 1 |  | 2025-12-16 | 2026-02-23 |  | 69 | 1 | 0% | 0% | -68
3,02,05 | Revision Informe de Delimitación del componente geomorfológico | Interventoria |  |  |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 5 |  | 2025-12-18 | 2026-02-23 |  | 67 | 5 | 0% | 0% | -62
3.03 | Delimitación del componente hidrológico | Consultor | 2.2% | 0% | 12410946 | 0 | 2025-10-27 | 2025-12-12 | 46 |  | 2025-10-27 | 2026-02-23 |  | 119 | 46 | 2.2% | -2.2% | -73
3,03,01 | Modelamiento hidrologico e Hidraulico | Consultor | 0.55% |  | 3102736.5 | 0 | 2025-10-27 | 2025-11-11 | 15 |  | 2025-10-27 | 2026-02-23 |  | 119 | 15 | 0.55% | -0.55% | -104
3,03,02 | Caudales por periodo de retorno de interes | Consultor | 0.55% |  | 3102736.5 | 0 | 2025-11-11 | 2025-11-16 | 5 |  | 2025-11-11 | 2026-02-23 |  | 104 | 5 | 0.55% | -0.55% | -99
3,03,03 | Niveles Maximos de inundación a lo largo de drenaje - Mapa 10 | Consultor | 0.55% |  | 3102736.5 | 0 | 2025-11-16 | 2025-11-26 | 10 |  | 2025-11-16 | 2026-02-23 |  | 99 | 10 | 0.55% | -0.55% | -89
3,03,04 | Delimitacion del componente hidrologico - Mapa 11 | Consultor | 0.55% |  | 3102736.5 | 0 | 2025-11-26 | 2025-12-05 | 9 |  | 2025-11-26 | 2026-02-23 |  | 89 | 9 | 0.55% | -0.55% | -80
3,03,05 | Entrega Informe de Delimitación del componente hidrológico | Consultor |  |  |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 1 |  | 2025-12-05 | 2026-02-23 |  | 80 | 1 | 0% | 0% | -79
3,03,06 | Revision Informe de Delimitación del componente hidrológico | Interventoria |  |  |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-12 | 5 |  | 2025-12-07 | 2026-02-23 |  | 78 | 5 | 0% | 0% | -73
3.04 | Delimitación del componente ecosistémico | Consultor | 10.9% | 0% | 62412546 | 0 | 2025-12-01 | 2026-01-04 | 34 |  | 2025-12-01 | 2026-02-23 |  | 84 | 34 | 10.9% | -10.9% | -50
3,04,01 | Caracterizacion ecosistemica | Consultor | 2.18% |  | 12482509.2 | 0 | 2025-12-01 | 2025-12-06 | 5 |  | 2025-12-01 | 2026-02-23 |  | 84 | 5 | 2.18% | -2.18% | -79
3,04,02 | Caracterizacion cobertura veegetal nativa, zonas de vida y cobertura de tierra - Mapa 12 | Consultor | 2.18% |  | 12482509.2 | 0 | 2025-12-06 | 2025-12-14 | 8 |  | 2025-12-06 | 2026-02-23 |  | 79 | 8 | 2.18% | -2.18% | -71
3,04,03 | Calculo de la altura promedio (H) de las especies más representativas de cada zona de vida.- Mapa 13 | Consultor | 2.18% |  | 12482509.2 | 0 | 2025-12-14 | 2025-12-19 | 5 |  | 2025-12-14 | 2026-02-23 |  | 71 | 5 | 2.18% | -2.18% | -66
3,04,04 | Cálculo de la relación (N) a partir de la relación entre la densidad de drenaje (Dd) - Mapa 14 | Consultor | 2.18% |  | 12482509.2 | 0 | 2025-12-19 | 2025-12-24 | 5 |  | 2025-12-19 | 2026-02-23 |  | 66 | 5 | 2.18% | -2.18% | -61
3,04,05 | Delimitacion del componente ecosistemcio - Mapa 15 | Consultor | 2.18% |  | 12482509.2 | 0 | 2025-12-21 | 2025-12-28 | 7 |  | 2025-12-21 | 2026-02-23 |  | 64 | 7 | 2.18% | -2.18% | -57
3,04,06 | Entrega Informe de Delimitación del componente ecosistémico | Consultor |  |  |  |  | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 1 |  | 2025-12-28 | 2026-02-23 |  | 57 | 1 | 0% | 0% | -56
3,04,07 | Revision Informe de Delimitación del componente ecosistémico | Interventoria |  |  |  |  | 2025-12-30 | 2026-01-04 | 5 |  | 2025-12-30 | 2026-02-23 |  | 55 | 5 | 0% | 0% | -50
3.05 | Definición del límite físico de la ronda hídrica | Consultor | 2.2% | 0% | 12410946 | 0 | 2025-12-28 | 2026-01-11 | 14 |  | 2025-12-28 | 2026-02-23 |  | 57 | 14 | 2.2% | -2.2% | -43
3,05,01 | Documento tecnico / Cartografia fase 2 Delimitacion del limite funcional de la ronda hidrica | Consultor | 2.2% |  | 12410946 | 0 | 2025-12-28 | 2026-01-03 | 6 |  | 2025-12-28 | 2026-02-23 |  | 57 | 6 | 2.2% | -2.2% | -51
3,05,02 | Talleres de Socializacion (2 und) | Consultor | 0% |  | 0 | 0 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 1 |  | 2026-01-03 | 2026-02-23 |  | 51 | 1 | 0% | 0% | -50
3,05,03 | Entrega Informe de Definición del límite físico de la ronda hídrica | Consultor |  |  |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 1 |  | 2026-01-04 | 2026-02-23 |  | 50 | 1 | 0% | 0% | -49
3,05,04 | Revision Informe de Definición del límite físico de la ronda hídrica | Interventoria |  |  |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-11 | 5 |  | 2026-01-06 | 2026-02-23 |  | 48 | 5 | 0% | 0% | -43
| Entrega Informe Mensual Consultor N° 3 | Consultor |  |  |  |  | 2025-12-05
3.06 | Directrices para el manejo ambiental de las rondas hídricas |  | 16.1% | 0% | 56668617 | 0 | 2026-01-03 | 2026-01-29
3,06,01 | Generalidades | Consultor | 1.5% |  | 8545727 | 0 | 2026-01-03 | 2026-01-11 | 8 |  | 2026-01-03 | 2026-02-23 |  | 51 | 8 | 1.5% | -1.5% | -43
3,06,02 | Identificación de los elementos constituyentes de la ronda hídrica establecidos en el artículo 206 de la Ley 1450 de 2011 - Mapa 17 | Consultor | 1.5% |  | 8545727 | 0 | 2026-01-04 | 2026-01-12 | 8 |  | 2026-01-04 | 2026-02-23 |  | 50 | 8 | 1.5% | -1.5% | -42
3,06,03 | Documento social con la caracterizacion socio ecologico y cultural - Identificacion de actores - Servicios ecosistemicos | Consultor | 3.9% |  | 22485709 | 0 | 2026-01-05 | 2026-01-15 | 10 |  | 2026-01-05 | 2026-02-23 |  | 49 | 10 | 3.9% | -3.9% | -39
3,06,04 | Identificación de servicios ecosistémicos | Consultor | 1.5% |  | 8545727 | 0 | 2026-01-05 | 2026-01-15 | 10 |  | 2026-01-05 | 2026-02-23 |  | 49 | 10 | 1.5% | -1.5% | -39
3,06,05 | Estrategias para el manejo ambiental de las rondas hídricas. | Consultor | 1.5% |  | 8545727 | 0 | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 7 |  | 2026-01-15 | 2026-02-23 |  | 39 | 7 | 1.5% | -1.5% | -32
3,06,06 | Entrega Informe de Directrices para el manejo ambiental de las rondas hídricas | Consultor |  |  |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 1 |  | 2026-01-22 | 2026-02-23 |  | 32 | 1 | 0% | 0% | -31
3,06,07 | Revision Informe de Directrices para el manejo ambiental de las rondas hídricas | Interventoria |  |  |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-29 | 5 |  | 2026-01-24 | 2026-02-23 |  | 30 | 5 | 0% | 0% | -25
| Entrega Informe Mensual Consultor N° 4 | Consultor |  |  |  |  | 2026-01-05
3.07 | Remisión de los resultados del acotamiento de las rondas hídricas y de sus estrategias para el manejo ambiental a los municipios y distritos
3,07,01 | Entrega Informe de la remisión de los resultados del acotamiento a los municipios y distritos | Consultor | 1% |  |  | 0 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 1 |  | 2026-01-29 | 2026-02-23 |  | 26 | 1 | 1% | -1% | -25
3.08 | Plan de seguimiento y evaluación
3,08,01 | Línea base de seguimiento y evaluación | Consultor | 1.3% |  | 7689781 | 0 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 7 |  | 2026-01-15 | 2026-02-23 |  | 40 | 7 | 1.3% | -1.3% | -33
3,08,02 | Formulación del Plan de Seguimiento y Evaluación | Consultor | 1.3% |  | 7689781 | 0 | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 7 |  | 2026-01-15 | 2026-02-23 |  | 39 | 7 | 1.3% | -1.3% | -32
3,08,03 | Elaboración de la Providencia | Consultor | 1.3% |  | 7689781 | 0 | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 7 |  | 2026-01-15 | 2026-02-23 |  | 39 | 7 | 1.3% | -1.3% | -32
3,08,04 | Proyeccion de la resolución de Ronda | Consultor | 1.3% |  |  | 0 | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 7 |  | 2026-01-15 | 2026-02-23 |  | 39 | 7 | 1.3% | -1.3% | -32
3,08,05 | Entrega Informe de Plan de seguimiento y evaluación | Consultor |  |  |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 1 |  | 2026-01-22 | 2026-02-23 |  | 32 | 1 | 0% | 0% | -31
3,08,06 | Revision Informe de Plan de seguimiento y evaluación | Interventoria |  |  |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-29 | 5 |  | 2026-01-24 | 2026-02-23 |  | 30 | 5 | 0% | 0% | -25
| Entrega Informe Mensual Consultor N° 5 | Consultor |  |  |  |  | 2026-02-05
3.09 | Entrega Informe Consolidado FASE 2 por parte del Consultor | Consultor |  |  |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 1
3.1 | Revision de Informe por parte de la Supervision (Validacion) | Supervision |  |  |  |  | 2026-01-30 | 2026-02-06 | 8
3.11 | Revision de Informe por parte de Interventoria (Aprobado/No Aprobado) | Interventoria |  |  |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-14 | 8
3.12 | Entrega Informe Consolidado PROYECTO por parte del Consultor | Consultor |  |  |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-17 | 3
3.13 | Revision de Informe por parte de la Supervision (Validacion) (cuando se consolide la informacion ya las fases del proyecto han tenido aprobacion) | Supervision |  |  |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-21 | 3
3.14 | Revision de Informe por parte de Interventoria (Aprobado/No Aprobado) | Interventoria |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 5
3,07,01 | Entrega Informe de la remisión de los resultados del acotamiento a los municipios y distritos |  | 1% |  | 5595183
Talleres de Socializacion final
3,08,04 | Proyeccion de la resolución de Ronda | Consultor | 1.3% |  | 7689781 | 0 | 0 | 1900-01-06 | 7
| Entrega Informe Mensual Consultor N° 6 | Consultor |  |  |  |  | 2026-03-05
4 | Acta de Terminacion / el acta de terminacion no se puede firmar antes de 01/03/2025, por que hay un presupuesto por profesionales | Consultor - Supervision - Interventoria |  |  |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 1
5 | Acta de Recibo Final | Consultor - Supervision - Interventoria |  |  |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-06 | 6
6 | Acta de Liquidacion / la entidad la firma dentro de los 4 meses despues de la terminacion | Consultor - Supervision - Interventoria |  |  |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-25 | 10 |  | Fecha de Seguimiento a Plan de Trabajo |  |  |  |  | 2026-02-23
|  |  | 100.1% | 0% | #REF! | [5 empty] | Programado a Fecha de Corte |  |  |  |  | 156.4%
[5 empty] | #REF! | [5 empty] | Ejecutado a Fecha de Corte |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | #REF! | [5 empty] | Diferencia |  |  |  |  | -156.4%
| ELABORÓ CONSULTOR - CTO N° XXXX DE 2025 NOMBRE: CARGO: |  |  |  | FECHA DE INICIO |  |  | 2025-09-02
[5 empty] | FECHA DE FIN |  |  | 2026-02-28
[5 empty] | DURACION EN MESES |  |  | 6 |  |  | Notas y/o Comentarios:
APROBO INTERVENTOR - CTO N° XXXX DE 2025 NOMBRE: DIANA CAROLINA RAMOS M CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
REVISO SUPERVISION - CTO N° XXXX DE 2025 NOMBRE: CARGO:
Formulas:
Fin = +[Inicio]
Fin = +[Inicio]+7
N°Días = -((DAYS([Inicio],[Fin])))+1
N°Días = -((DAYS([Inicio],[Fin])))
Inicio = +[Fin, row above]+1
Inicio = +[Fin, row above]
INICIO DE ACTIVIDAD = [Inicio]

## Linea Base 1 - 160925 (hidden)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | [8 empty] | 16.63%
ESTUDIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE LA RONDA HÍDRICA DE LA QUEBRADA LAS GACHAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, SANTANDER - No. CM2-008-2025 | [12 empty] | SEGUIMIENTO PLAN DE TRABAJO VERSION 1 - 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025
[13 empty] | INICIO DE ACTIVIDAD | FECHA DE CORTE |  |  | FECHA REAL DE FINALIZACION DE LA ACTIVIDAD | NUMERO DE COMUNICADO | TIEMPO EJECUTADO REAL | TIEMPO (Dias) A EJECUTAR LA ACTIVIDAD | % PROGRAMADO A FECHA DE CORTE | ATRASO % POR ACTIVIDAD | DIAS DE ATRASO y/o ADELANTO
2025-12-22
| VALOR DEL CONTRATO CONSULTORIA | 683748240 | [8 empty] | RUTA CRITICA
ID | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | ACTIVIDAD PROYECTADA | ACTIVIDAD PROGRAMADA | ACTIVIDAD EJECUTADA | VALOR PROYECTADO | Veri | VALOR PROGRAMADO | VALOR EJECUTADO | Inicio | Fin | N°Días | [10 empty] | DIAS DE ATRASO y/o ADELANTO |  |  |  | valor propuesto
0 | Firma Contrato Consultor | Consultor - Supervision | [7 empty] | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 1 | [12 empty] | NA | FALSE | NA |  | 0
0 | Firma Contrato Interventor | Consultor - Supervision | [7 empty] | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 1 | [12 empty] | NA | FALSE | NA |  | 0
0 | Documentacion | Consultor - Interventor | [7 empty] | 2025-08-21 | 2025-08-28 | 8 | [12 empty] | NA | FALSE | NA |  | 0
0 | Acta de Inicio | Consultor - Supervision - Interventoria | [7 empty] | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 1 | % PROGRAMADO PROYECTO | [7 empty] | 74.27% | -36.97% |  | 9.049% | NA | FALSE | NA |  | 0
1 | FASE 0. Acciones previas - Declaratoria |  | 46.35% | 46.35% | 37.3% | 316889075 | 0 | 316889075 | 255017994 | 2025-09-04 | 2025-10-20 |  | % FASE 0 | [7 empty] | 46.35% | -9.049% |  |  | 316889075 | TRUE | 316889075 | 0 | 1
Admon | Solicitud de Documentacion Contractual a Consultor | Interventor | [7 empty] | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 1 | 2025-09-04 | 2025-12-22 | 1 | 1 | 2025-09-03 | OF-RHQG-01-25 |  |  |  |  | #REF! |  | NA | FALSE | NA |  | Admon
Admon | Entrega de Documentacion Contractual | Consultor | [7 empty] | 2025-09-05 | 2025-09-10 | 5 | 2025-09-05 | 2025-12-22 | 5 | 5 | 2025-09-08 | OFICIO 001 |  |  |  |  | #REF! |  | NA | FALSE | NA |  | Admon
Admon | Revision de Documentacion Contractual (Aprobacion/No aprobacion) | Interventor | [7 empty] | 2025-09-10 | 2025-09-14 | 4 | 2025-09-10 | 2025-12-22 | 4 | 4 | 2025-09-18 | OF-RHQG-0xx-25 |  |  |  |  | #REF! |  | NA | FALSE | NA |  | Admon
Admon | Solicitud de Certificacion de Equipos a Utilizar por parte del Consultor | Interventor | [7 empty] | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 1 | 2025-09-04 | 2025-12-22 | 1 | 1 | 2025-09-03 | OF-RHQG-01-25 |  |  |  |  | #REF! |  | NA | FALSE | NA |  | Admon
Admon | Entrega de Certificacion de Equipos a Utilizar por parte del Consultor | Consultor | [7 empty] | 2025-10-10 | 2025-10-15 | 5 | 2025-10-10 | 2025-12-22 | 5 | 5 | 2025-09-08 | OFICIO 001 |  |  |  |  | #REF! |  | NA | FALSE | NA |  | Admon
Admon | Revision de Certificacion de Equipos a Utilizar (Aprobacion/No aprobacion) | Interventor | [7 empty] | 2025-10-16 | 2025-10-20 | 4 | 2025-10-16 | 2025-12-22 | 4 | 4 |  | Pendiente a Entrega |  |  |  |  | #REF! |  | NA | FALSE | NA |  | Admon
Admon | Solicitud de Arte y especificaciones Pendon por parte del Consultor | Interventor | [7 empty] | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 1 | 2025-09-04 | 2025-12-22 | 1 | 1 | 2025-09-03 | OF-RHQG-01-25 |  |  |  |  | #REF! |  | NA | FALSE | NA |  | Admon
Admon | Entrega de Arte y especificaciones Pendon por parte del Consultor | Consultor | [7 empty] | 2025-09-05 | 2025-09-16 | 11 | 2025-09-05 | 2025-12-22 | 11 | 11 | 2025-09-17 | OFICIO 004 |  |  |  |  | #REF! |  | NA | FALSE | NA |  | Admon
Admon | Revision de Arte y especificaciones Pendon (Aprobacion/No aprobacion) | Interventor | [7 empty] | 2025-09-16 | 2025-09-20 | 4 | 2025-09-16 | 2025-12-22 | 4 | 4 | 2025-09-18 | OF-RHQG-0xx-25 |  |  |  |  | #REF! |  | NA | FALSE | NA |  | Admon
Admon | Instalacion Pendon | Consultor | [7 empty] | 2025-09-23 | 2025-09-25 | 2 | 2025-09-23 | 2025-12-22 | 2 | 2 | 2025-09-25 | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | Admon
Admon | Solicitud de Arte y especificaciones de Indumentarias para el personal del Contratista | Interventor | [7 empty] | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 1 | 2025-09-04 | 2025-12-22 | 1 | 1 | 2025-09-03 | OF-RHQG-01-25 |  |  |  |  | #REF! |  | NA | FALSE | NA |  | Admon
Admon | Entrega de Arte y especificaciones de Indumentarias para el personal del Contratista | Consultor | [7 empty] | 2025-09-05 | 2025-09-10 | 5 | 2025-09-05 | 2025-12-22 | 5 | 5 | 2025-09-08 | OFICIO 001 |  |  |  |  | #REF! |  | NA | FALSE | NA |  | Admon
Admon | Revision de Indumentarias (Aprobacion/No aprobacion) | Interventor | [7 empty] | 2025-09-10 | 2025-09-14 | 4 | 2025-09-10 | 2025-12-22 | 4 | 4 | 2025-09-18 | OF-RHQG-0xx-25 |  |  |  |  | #REF! |  | NA | FALSE | NA |  | Admon
Admon | Solicitud de Entrega de la política de especial consideración a la conservación del medio ambiente del Contratista | Interventor | [7 empty] | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 1 | 2025-09-15 | 2025-12-22 | 1 | 1 | 2025-09-03 | OF-RHQG-01-25 |  |  |  |  | #REF! |  | NA | FALSE | NA |  | Admon
Admon | Entrega de la política de especial consideración a la conservación del medio ambiente del Contratista | Consultor | [7 empty] | 2025-09-16 | 2025-09-21 | 5 | 2025-09-16 | 2025-12-22 | 5 | 5 | 2025-10-07 | Entrega vía mail |  |  |  |  | #REF! |  | NA | FALSE | NA |  | Admon
Admon | Revision de Politica Ambiental (Aprobacion/No aprobacion) | Interventor | [7 empty] | 2025-09-21 | 2025-09-25 | 4 | 2025-09-21 | 2025-12-22 | 4 | 4 | 2025-09-25 | [5 empty] | #REF! |  | NA | FALSE | NA
1.01 | Priorización de cuerpos de agua para el acotamiento de su ronda hídrica | Consultor | 3.38% | 3.38% | 3.38% | 23108414 | 0 | 23108414 | 23108414 | 2025-09-15 | 2025-10-01 | 16 | 2025-09-15 | 2025-12-22 | 16 | 16 | 2025-09-25 | OFICIO 007 | 10 | 6 | 3.38% | 0% | #REF! | 3.38% | 23108414 | TRUE | 23108414 | 0 | 1.01 | TRUE
1,01,01 | Entrega Informe de Priorización de cuerpos de agua para el acotamiento de su ronda hídrica | Consultor | [7 empty] | 2025-09-15 | 2025-09-25 | 10 | 2025-09-15 | 2025-12-22 | 10 | 10 | 2025-09-29 | [5 empty] | #REF! |  |  | TRUE |  | 0 | 1,01,01 | TRUE
1,01,02 | Revision Informe de Priorización de cuerpos de agua para el acotamiento de su ronda hídrica | Interventoria | [7 empty] | 2025-09-26 | 2025-10-01 | 5 | 2025-09-26 | 2025-12-22 | 5 | 5 | 2025-10-14 | [5 empty] | #REF! |  |  | TRUE |  | 0 | 1,01,02 | TRUE
1.02 | Recopilación de información secundaria | Consultor | 3.38% | 3.38% | 3.38% | 23108414 | 0 | 23108414 | 23108414 | 2025-09-12 | 2025-10-15 | 33 | 2025-09-12 | 2025-12-22 | 33 | 33 | 2025-09-29 | [5 empty] | #REF! |  | 23108414 | TRUE | 23108414 | 0 | 1.02 | TRUE
1,02,01 | Informacion historica de eventos de inundaciones o avenidas torrenciales | Consultor | 0.4828% | 0.4828% | 0.4828% | 3301202 |  | 3301202 | 3301202 | 2025-09-12 | 2025-09-20 | 8 | 2025-09-12 | 2025-12-22 | 8 | 8 | 2025-09-23 |  | 11 | -3 | 0.4828% | 0% | #REF! |  | 2888552 | FALSE | 2888552 | 0 | 1,02,01 | TRUE
1,02,02 | Caracterizacion climatica | Consultor | 0.4828% | 0.4828% | 0.4828% | 3301202 |  | 3301202 | 3301202 | 2025-09-12 | 2025-09-27 | 15 | 2025-09-12 | 2025-12-22 | 15 | 15 | 2025-10-17 |  | 35 | -20 | 0.4828% | 0% | #REF! |  | 2888552 | FALSE | 2888552 | 0 | 1,02,02 | TRUE
1,02,03 | Mapa de zonas de vida 1: 100000 | Consultor | 0.4828% | 0.4828% | 0.4828% | 3301202 |  | 3301202 | 3301202 | 2025-09-12 | 2025-09-22 | 10 | 2025-09-12 | 2025-12-22 | 10 | 10 | 2025-09-23 |  | 11 | -1 | 0.4828% | 0% | #REF! |  | 2888552 | FALSE | 2888552 | 0 | 1,02,03 | TRUE
1,02,04 | Caracterizacion de suelos - Informacion secundaria | Consultor | 0.4828% | 0.4828% | 0.4828% | 3301202 |  | 3301202 | 3301202 | 2025-09-12 | 2025-09-22 | 10 | 2025-09-12 | 2025-12-22 | 10 | 10 | 2025-10-21 |  | 39 | -29 | 0.4828% | 0% | #REF! |  | 2888552 | FALSE | 2888552 | 0 | 1,02,04 | TRUE
1,02,05 | Mapa de humedades de Colombia | Consultor | 0.4828% | 0.4828% | 0.4828% | 3301202 |  | 3301202 | 3301202 | 2025-09-12 | 2025-09-22 | 10 | 2025-09-12 | 2025-12-22 | 10 | 10 | 2025-09-23 |  | 11 | -1 | 0.4828% | 0% | #REF! |  | 2888552 | FALSE | 2888552 | 0 | 1,02,05 | TRUE
1,02,06 | Peticiones quejas solicitudes y reclamos o conflictos ambientales | Consultor | 0.4828% | 0.4828% | 0.4828% | 3301202 |  | 3301202 | 3301202 | 2025-09-12 | 2025-09-26 | 14 | 2025-09-12 | 2025-12-22 | 14 | 14 | 2025-10-15 |  | 33 | -19 | 0.4828% | 0% | #REF! |  | 2888552 | FALSE | 2888552 | 0 | 1,02,06 | TRUE
1,02,07 | Documento técnico Informacion secundaria - aprobación del area de estudio | Consultor | 0.4828% | 0.4828% | 0.4828% | 3301202 |  | 3301202 | 3301202 | 2025-09-27 | 2025-10-07 | 10 | 2025-09-27 | 2025-12-22 | 10 | 10 | 2025-10-17 |  | 20 | -10 | 0.4828% | 0% | #REF! |  | 2888551 | FALSE | 2888551 | 0 | 1,02,09 | FALSE
1,02,08 | Entrega Informe de Recopilación de información secundaria | Consultor | [7 empty] | 2025-10-07 | 2025-10-09 | 2 | 2025-10-07 | 2025-12-22 | 2 | 2 | 2025-09-29 | [5 empty] | #REF! |  |  | TRUE |  | 0 | 1,02,10 | FALSE
1,02,09 | Revision Informe de Recopilación de información secundaria/aprobacion area estudio | Interventoria | [7 empty] | 2025-10-10 | 2025-10-15 | 5 | 2025-10-10 | 2025-12-22 | 5 | 5 | 2025-10-08 | [5 empty] | #REF! |  |  | TRUE |  | 0 | 1.03 | FALSE
1.03 | Diseño de la estrategia de participación | Consultor | 0.5439% | 0.5439% | 0.5439% | 3718869 | 0 | 3718869 | 3718869 | 2025-09-12 | 2025-10-07 | 25 | 2025-09-12 | 2025-12-22 | 25 | 25 | 2025-10-17 | [5 empty] | #REF! |  | 3718869 | TRUE | 3718869 | 0 | 1,03,01 | FALSE
1,03,01 | Documento de metodologia y estrategia de participacion | Consultor | 0.5439% | 0.5439% | 0.5439% | 3718869 |  | 3718869 | 3718869 | 2025-09-12 | 2025-09-22 | 10 | 2025-09-12 | 2025-12-22 | 10 | 10 | 2025-09-30 |  | 18 | -8 | 0.5439% | 0% | #REF! |  | 3718869 | TRUE | 3718869 | 0 | 1,03,02 | FALSE
1,03,02 | Talleres de Socializacion (2 und) | Consultor | 0% | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2 | 2025-09-22 | 2025-12-22 | 2 | 2 | 2025-10-27 |  | 35 | -33 | 0% | 0% | #REF! |  | 0 | TRUE | 0 | 0 | 1,03,03 | FALSE
1,03,03 | Entrega Informe del diseño de la estrategia de participación | Consultor | [7 empty] | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 1 | 2025-09-30 | 2025-12-22 | 1 | 1 | 2025-09-29 | [5 empty] | #REF! |  |  | TRUE |  | 0 | 1,03,04 | FALSE
1,03,04 | Revision Informe del diseño de la estrategia de participación | Interventoria | [7 empty] | 2025-10-02 | 2025-10-07 | 5 | 2025-10-02 | 2025-12-22 | 5 | 5 | 2025-10-10 | [5 empty] | #REF! |  |  | TRUE |  | 0 | 1.04 | FALSE
1.04 | Diseño conceptual de la base de datos geográfica | Consultor | 3.38% | 3.38% | 3.38% | 23108414 | 0 | 23108414 | 23108414 | 2025-09-12 | 2025-09-28 | 16 | 2025-09-12 | 2025-12-22 | 16 | 16 |  |  | 16 | 0 | 3.38% | 0% | #REF! |  | 23108414 | TRUE | 23108414 | 0 | 1,04,01 | FALSE
1,04,01 | Entrega Informe de Diseño conceptual de la base de datos geográfica | Consultor | [7 empty] | 2025-09-12 | 2025-09-22 | 10 | 2025-09-12 | 2025-12-22 | 10 | 10 | 2025-09-26 | [5 empty] | #REF! |  |  | TRUE |  | 0 | 1,04,02 | FALSE
1,04,02 | Revision Informe de Diseño conceptual de la base de datos geográfica | Interventoria | [7 empty] | 2025-09-23 | 2025-09-28 | 5 | 2025-09-23 | 2025-12-22 | 5 | 5 | 2025-10-24 | [5 empty] | #REF! |  |  | TRUE |  | 0 | 1.06 | FALSE
1.06 | Programación de actividades | Consultor | 3.38% | 3.38% | 3.38% | 23108414 | 0 | 23108414 | 23108414 | 2025-09-11 | 2025-09-16 | 5 | 2025-09-11 | 2025-12-22 | 5 | 5 | 2025-09-23 |  | 12 | -7 | 3.38% | 0% | #REF! |  | 23108414 | TRUE | 23108414 | 0 | 1,06,01 | FALSE
1,06,01 | Entrega Informe de Programación de actividades | Consultor | [7 empty] | 2025-09-03 | 2025-09-12 | 9 | 2025-09-03 | 2025-12-22 | 9 | 9 | 2025-09-12 | [5 empty] | #REF! |  |  | TRUE |  | 0 | 1,06,02 | FALSE
1,06,02 | Revision Informe de Programación de actividades | Interventoria | [7 empty] | 2025-09-11 | 2025-09-16 | 5 | 2025-09-11 | 2025-12-22 | 5 | 5 | 2025-09-12 | [5 empty] | #REF! |  |  | TRUE |  | 0 | 1.07 | FALSE
1.07 | Plan Operativo | Consultor | 3.38% | 3.38% | 3.38% | 23108414 | 0 | 23108414 | 23108414 | 2025-09-23 | 2025-09-28 | 5 | 2025-09-23 | 2025-12-22 | 5 | 5 |  |  | 5 | 0 | 3.38% | 0% | #REF! |  | 23108414 | TRUE | 23108414 | 0 | 1,07,01 | FALSE
1,07,01 | Entrega Informe de Plan Operativo | Consultor |  |  | 3.38% |  |  |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-22 | 10 | 2025-09-12 | 2025-12-22 | 10 | 10 | 2025-09-23 | [5 empty] | #REF! |  |  | TRUE |  | 0 | 1,07,02 | FALSE
1,07,02 | Revision Informe de Plan Operativo | Interventoria | [7 empty] | 2025-09-23 | 2025-09-28 | 5 | 2025-09-23 | 2025-12-22 | 5 | 5 | 2025-09-30 | [5 empty] | #REF! |  |  | TRUE |  | 0 |  | FALSE
| Entrega Informe Mensual Consultor N° 1 | Consultor | [7 empty] | 2025-10-05 | [15 empty] | TRUE |  | 0 | 1.08 | FALSE
1.08 | Entrega Informe Consolidado FASE 0A - Aprestamiento por parte del Consultor | Consultor | [7 empty] | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2 | [13 empty] | TRUE |  | 0 | 1.09 | FALSE
1.09 | Revision de Informe por parte de la Supervision (Validacion) | Supervision | [7 empty] | 2025-10-22 | 2025-10-30 | 9 | [13 empty] | TRUE |  | 0 | 1.1 | FALSE
1.1 | Revision de Informe por parte de Interventoria (Aprobado/No Aprobado) | Interventoria | [7 empty] | 2025-10-31 | 2025-11-09 | 10 | [13 empty] | TRUE |  | 0 | 1.05 | FALSE
1.05 | Estudios soporte | Consultor | 28.9% | 28.9% | 19.85% | 197628136 | 0 | 197628136 | 135757055 | 2025-10-15 | 2025-12-07 | 53 | 2025-10-15 | 2025-12-22 | 53 | 53 | [6 empty] | #REF! |  | 197628136 | TRUE | 197628136 | 0 | 1,05,01 | FALSE
1,05,01 | Levantamiento topo batimetrico | Consultor | 3.367% | 3.367% | 3.367% | 23021570 |  | 23021570 | 23021570 | 2025-10-15 | 2025-10-27 | 12 | 2025-10-15 | 2025-12-22 | 12 | 12 | 2025-11-24 |  | 40 | -28 | 3.367% | 0% | #REF! |  | 23021570 | TRUE | 23021570 | 0 | 1,05,03 | FALSE
1,05,02 | Imágenes sensores remotos | Consultor | 0.02304% | 0.02304% | 0.02304% | 157505 |  | 157505 | 157505 | 2025-10-15 | 2025-10-17 | 2 | 2025-10-15 | 2025-12-22 | 2 | 2 | 2025-11-24 |  | 40 | -38 | 0.02304% | 0% | #REF! |  | 157505 | TRUE | 157505 | 0 | 1,05,04 | FALSE
1,05,03 | Levantamiento orthofotomosaico drone + postproceso | Consultor | 13.08% | 13.08% | 9.157% | 89443800 |  | 89443800 | 62610660 | 2025-10-15 | 2025-10-25 | 10 | 2025-10-15 | 2025-12-22 | 10 | 15 | 2025-11-24 |  | 40 | -30 | 13.08% | -3.924% | #REF! |  | 89443800 | TRUE | 89443800 | 0 | 1,05,05 | FALSE
1,05,04 | Modelo digital de superficie MDS | [8 empty] | 2025-10-25 | 2025-11-06 | 12 | 2025-10-25 | 2025-12-22 | 12 |  |  |  | 0 | 12 |  |  | #REF! |  |  | TRUE |  | 0 | 1,05,06 | FALSE
1,05,05 | Cartografia basica generada para el proyecto 1:10000 | [8 empty] | 2025-11-06 | 2025-11-21 | 15 | 2025-11-06 | 2025-12-22 | 15 |  |  |  | 0 | 15 |  |  | #REF! |  |  | TRUE |  | 0 | 1,05,07 | FALSE
1,05,06 | Geomorfologia a escala 1:10000 para la cuenca y de detalle para el cuerpo de agua | Consultor | 5.935% | 5.935% | 3.561% | 40577052 |  | 40577052 | 24346231 | 2025-11-06 | 2025-11-18 | 12 | 2025-11-06 | 2025-12-22 | 12 | 12 |  |  | 12 | 0 | 5.935% | -2.374% | #REF! |  | 40577052 | TRUE | 40577052 | 0 | 1,05,09 | FALSE
1,05,07 | Levantamiento de fauna y flora | Consultor | 4.983% | 4.983% | 2.99% | 34069840 |  | 34069840 | 20441904 | 2025-11-06 | 2025-11-18 | 12 | 2025-11-06 | 2025-12-22 | 12 | 12 |  |  | 12 | 0 | 4.983% | -1.993% | #REF! |  | 34069840 | TRUE | 34069840 | 0 | 1,05,10 | FALSE
1,05,08 | Cobertura de tierra 1: 10000 | Consultor | 1.515% | 1.515% | 0.7575% | 10358369 |  | 10358369 | 5179185 | 2025-11-06 | 2025-11-16 | 10 | 2025-11-06 | 2025-12-22 | 10 | 10 |  |  | 10 | 0 | 1.515% | -0.7575% | #REF! |  | 10358369 | TRUE | 10358369 | 0 | 1,05,13 | FALSE
1,05,19 | Informe de Estudios soporte | Consultor | [7 empty] | 2025-11-21 | 2025-12-01 | 10 | 2025-11-21 | 2025-12-22 | 10 | 10 | [6 empty] | #REF! |  | 6858271 | FALSE |  |  | 1,05,14 | FALSE
1,05,10 | Revision Informe de Estudios soporte | Interventoria | [7 empty] | 2025-12-02 | 2025-12-07 | 5 | 2025-12-02 | 2025-12-22 | 5 | 5 | [6 empty] | #REF! |  | 6858271 | FALSE |  |  |  | FALSE
| Entrega Informe Mensual Consultor N° 1 | Consultor | [7 empty] | 2025-10-05 | [14 empty] | 34140595 | FALSE |  |  | 1.08 | FALSE
1.06 | Entrega Informe Consolidado FASE 0B - Estudios Soporte por parte del Consultor | Consultor | [7 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2 | [13 empty] | TRUE |  |  | 1.09 | FALSE
1.07 | Revision de Informe por parte de la Supervision (Validacion) | Supervision | [7 empty] | 2025-12-02 | 2025-12-09 | 8 | [13 empty] | TRUE |  |  | 1.1 | FALSE
1.08 | Revision de Informe por parte de Interventoria (Aprobado/No Aprobado) | Interventoria | [7 empty] | 2025-12-10 | 2025-12-18 | 9 | [13 empty] | TRUE |  |  | 2 | FALSE
2 | FASE 1: Delimitación del cauce permanente o de la línea de mareas máximas |  | 20.12% | 10.4% | 0% | 137583880 | 0 | 71093700 | 0 |  |  |  | % FASE 1 | [7 empty] | 10.4% | -10.4% |  |  |  | FALSE | 137583880 |  | 2.01 | FALSE
2.01 | Delimitación del Cauce Permanente | [24 empty] | TRUE |  |  | 2.02 | FALSE
2.02 | Identificación preliminar de las formas del terreno asociadas al cauce permanente | Consultor | 8.777% | 8.777% | 0% | 60012003 | 0 | 60012003 | 0 | 2025-11-21 | 2025-12-28 | 37 | 2025-11-21 | 2025-12-22 | 31 | 31 | [6 empty] | #REF! |  |  | FALSE | 60012003 | -60012003 | 2,02,01 | FALSE
2,02,01 | Analisis de Imágenes de sensores remotos y fotografias | Consultor | 2.194% | 2.194% |  | 15003001 |  | 15003001 | 0 | 2025-11-21 | 2025-12-01 | 10 | 2025-11-21 | 2025-12-22 | 10 | 10 |  |  | 10 | 0 | 2.194% | -2.194% | #REF! |  | 137583880 | FALSE | 15003001 | 122580879 | 2,02,02 | FALSE
2,02,02 | Analisis desde la geometria hidráulica | Consultor | 2.194% | 2.194% |  | 15003001 |  | 15003001 | 0 | 2025-11-21 | 2025-12-06 | 15 | 2025-11-21 | 2025-12-22 | 15 | 15 |  |  | 15 | 0 | 2.194% | -2.194% | #REF! |  |  | FALSE | 15003001 | -15003001 | 2,03,04 | FALSE
2,03,03 | Delimitación del ancho del cauce permanente - verificacion en campo - Mapa 2 | Consultor | 2.194% | 2.194% |  | 15003001 |  | 15003001 | 0 | 2025-12-06 | 2025-12-11 | 5 | 2025-12-06 | 2025-12-22 | 5 | 5 |  |  | 5 | 0 | 2.194% | -2.194% | #REF! |  | 60012003 | FALSE | 15003001 | 45009002 | 2,03,05 | FALSE
2,03,04 | Delimitación del cauce permanente del sistema lótico. - Mapa 3 | Consultor | 2.194% | 2.194% |  | 15003000 |  | 15003000 | 0 | 2025-12-11 | 2025-12-21 | 10 | 2025-12-11 | 2025-12-22 | 10 | 10 |  |  | 10 | 0 | 2.194% | -2.194% | #REF! |  | 15003001 | FALSE | 15003000 | 1 | 2,02,06 | FALSE
2,02,05 | Entrega Informe de Identificación preliminar de las formas del terreno asociadas al cauce permanente | Consultor | [7 empty] | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 1 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 1 | 1 | [6 empty] | #REF! |  | 15003001 | FALSE |  | 15003001 | 2,02,07 | FALSE
2,02,06 | Revision Informe de Identificación preliminar de las formas del terreno asociadas al cauce permanente | Interventoria | [7 empty] | 2025-12-23 | 2025-12-28 | 5 | 2025-12-23 | 2025-12-22 | -1 | 0 | [6 empty] | #REF! |  | 15003001 | FALSE |  | 15003001 | 2.03 | FALSE
2.03 | Delimitacion del ancho del cauce permanente (Verificado en campo) | Consultor | 4.331% | 0.6188% | 0% | 29615208 | 0 | 4230744 | 0 | 2025-12-21 | 2025-12-28 | 7 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 1 | 1 |  |  | 1 | 6 | 0.6188% | -0.6188% | #REF! |  | 15003000 | FALSE | 29615208 | -14612208 | 2,03,01 | FALSE
2,03,01 | Entrega Informe de Delimitacion del ancho del cauce permanente (Verificado en campo) | Consultor | [7 empty] | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 1 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 1 | 1 | [6 empty] | #REF! |  |  | TRUE |  | 0 | 2,03,02 | FALSE
2,03,02 | Revision Informe de Delimitacion del ancho del cauce permanente (Verificado en campo) | Interventoria | [7 empty] | 2025-12-23 | 2025-12-28 | 5 | 2025-12-23 | 2025-12-22 | -1 | 0 | [6 empty] | #REF! |  |  | TRUE |  | 0 | 2.04 | FALSE
2.04 | Delimitacion del cauce permanente del sistema lótico | Consultor | 7.014% | 1.002% | 0% | 47956669 | 0 | 6850953 | 0 | 2025-12-21 | 2025-12-28 | 7 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 1 | 1 |  |  | 1 | 6 | 1.002% | -1.002% | #REF! |  | 29615208 | FALSE | 47956669 | -18341461 | 2,04,01 | FALSE
2,04,01 | Talleres de Socializacion (2 und) | Consultor | 0% |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 1 | 2025-12-28 | 2025-12-22 | -6 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0% | 0% | #REF! |  |  | FALSE | 0 | 0 | 2,04,02 | FALSE
2,04,02 | Entrega Informe de Delimitacion del cauce permanente del sistema lótico | Consultor | [7 empty] | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 1 | 2025-12-29 | 2025-12-22 | -7 | 0 | [6 empty] | #REF! |  |  | TRUE |  | 0 | 2,04,03 | FALSE
2,04,03 | Revision Informe de Delimitacion del cauce permanente del sistema lótico | Interventoria | [7 empty] | 2025-12-31 | 2026-01-05 | 5 | 2025-12-31 | 2025-12-22 | -9 | 0 | [6 empty] | #REF! |  | 47956669 | FALSE |  | 47956669 |  | FALSE
| Entrega Informe Mensual Consultor N° 2 | Consultor | [7 empty] | 2025-11-05 | [14 empty] | 0 | FALSE |  | 0 | 2.05 | FALSE
2.05 | Entrega Informe Consolidado FASE 1 por parte del Consultor | Consultor | [7 empty] | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2 | [13 empty] | TRUE |  | 0 | 2.06 | FALSE
2.06 | Revision de Informe por parte de la Supervision (Validacion) | Supervision | [7 empty] | 2026-01-07 | 2026-01-14 | 8 | [13 empty] | TRUE |  | 0 | 2.07 | FALSE
2.07 | Revision de Informe por parte de Interventoria (Aprobado/No Aprobado) | Interventoria | [7 empty] | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 8 | [13 empty] | TRUE |  | 0 | 3 | FALSE
3 | FASE 2. Definición del límite físico y de estrategias para el manejo ambiental de la ronda hídrica |  | 33.53% | 17.53% | 0% | 229275285 | 0 | 119849185 | 0 |  |  |  | % FASE 2 | [7 empty] | 17.53% | -17.53% |  |  |  | FALSE | 229275285 | -229275285 | 3.01 | FALSE
3.01 | Límite físico | [24 empty] | TRUE |  | 0 | 3.02 | FALSE
3.02 | Delimitación del componente geomorfológico | Consultor | 2.16% | 2.16% | 0% | 14769026 | 0 | 14769026 | 0 | 2025-11-18 | 2025-12-15 | 27 | 2025-11-18 | 2025-12-22 | 27 | 27 | [6 empty] | #REF! |  |  | FALSE | 14769026 | -14769026 | 3,02,01 | FALSE
3,02,01 | Geoformas asociadas a la Ronda hídrica - Mapa 7 | Consultor | 0.72% | 0.72% |  | 4923009 |  | 4923009 | 0 | 2025-11-18 | 2025-11-28 | 10 | 2025-11-18 | 2025-12-22 | 10 | 10 |  |  | 10 | 0 | 0.72% | -0.72% | #REF! |  | 229275285 | FALSE | 4923009 | 224352276 | 3,02,02 | FALSE
3,02,02 | Geoformas y evidencias en campo - Mapa 8 | Consultor | 0.72% | 0.72% |  | 4923009 |  | 4923009 | 0 | 2025-11-18 | 2025-11-28 | 10 | 2025-11-18 | 2025-12-22 | 10 | 10 |  |  | 10 | 0 | 0.72% | -0.72% | #REF! |  |  | FALSE | 4923009 | -4923009 | 3,02,03 | FALSE
3,02,03 | Delimitacion del Componente geomorfologico - Mapa 9 | Consultor | 0.72% | 0.72% |  | 4923008 |  | 4923008 | 0 | 2025-11-28 | 2025-12-08 | 10 | 2025-11-28 | 2025-12-22 | 10 | 10 |  |  | 10 | 0 | 0.72% | -0.72% | #REF! |  | 14769026 | FALSE | 4923008 | 9846018 | 3,02,04 | FALSE
3,02,04 | Entrega Informe de Delimitación del componente geomorfológico | Consultor | [7 empty] | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 1 | 2025-12-08 | 2025-12-22 | 1 | 1 | [6 empty] | #REF! |  | 4923009 | FALSE |  | 4923009 | 3,02,05 | FALSE
3,02,05 | Revision Informe de Delimitación del componente geomorfológico | Interventoria | [7 empty] | 2025-12-10 | 2025-12-15 | 5 | 2025-12-10 | 2025-12-22 | 5 | 5 | [6 empty] | #REF! |  | 4923009 | FALSE |  | 4923009 | 3.03 | FALSE
3.03 | Delimitación del componente hidrológico | Consultor | 2.16% | 2.16% | 0% | 14769026 | 0 | 14769026 | 0 | 2025-10-27 | 2025-12-12 | 46 | 2025-10-27 | 2025-12-22 | 46 | 46 | [6 empty] | #REF! |  | 4923008 | FALSE | 14769026 | -9846018 | 3,03,01 | FALSE
3,03,01 | Modelamiento hidrologico e Hidraulico | Consultor | 0.54% | 0.54% |  | 3692256 |  | 3692256 | 0 | 2025-10-27 | 2025-11-11 | 15 | 2025-10-27 | 2025-12-22 | 15 | 15 |  |  | 15 | 0 | 0.54% | -0.54% | #REF! |  |  | FALSE | 3692256 | -3692256 | 3,03,02 | FALSE
3,03,02 | Caudales por periodo de retorno de interes | Consultor | 0.54% | 0.54% |  | 3692256 |  | 3692256 | 0 | 2025-11-11 | 2025-11-16 | 5 | 2025-11-11 | 2025-12-22 | 5 | 5 |  |  | 5 | 0 | 0.54% | -0.54% | #REF! |  |  | FALSE | 3692256 | -3692256 | 3,03,03 | FALSE
3,03,03 | Niveles Maximos de inundación a lo largo de drenaje - Mapa 10 | Consultor | 0.54% | 0.54% |  | 3692257 |  | 3692257 | 0 | 2025-11-16 | 2025-11-26 | 10 | 2025-11-16 | 2025-12-22 | 10 | 10 |  |  | 10 | 0 | 0.54% | -0.54% | #REF! |  | 14769026 | FALSE | 3692257 | 11076769 | 3,03,04 | FALSE
3,03,04 | Delimitacion del componente hidrologico - Mapa 11 | Consultor | 0.54% | 0.54% |  | 3692257 |  | 3692257 | 0 | 2025-11-26 | 2025-12-05 | 9 | 2025-11-26 | 2025-12-22 | 9 | 9 |  |  | 9 | 0 | 0.54% | -0.54% | #REF! |  | 3692256 | FALSE | 3692257 | -1 | 3,03,05 | FALSE
3,03,05 | Entrega Informe de Delimitación del componente hidrológico | Consultor | [7 empty] | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 1 | 2025-12-05 | 2025-12-22 | 1 | 1 | [6 empty] | #REF! |  | 3692256 | FALSE |  | 3692256 | 3,03,06 | FALSE
3,03,06 | Revision Informe de Delimitación del componente hidrológico | Interventoria | [7 empty] | 2025-12-07 | 2025-12-12 | 5 | 2025-12-07 | 2025-12-22 | 5 | 5 | [6 empty] | #REF! |  | 3692257 | FALSE |  | 3692257 | 3.04 | FALSE
3.04 | Delimitación del componente ecosistémico | Consultor | 10.86% | 10.86% | 0% | 74270930 | 0 | 74270930 | 0 | 2025-11-18 | 2025-12-22 | 34 | 2025-11-18 | 2025-12-22 | 34 | 34 | [6 empty] | #REF! |  | 3692257 | FALSE | 74270930 | -70578673 | 3,04,01 | FALSE
3,04,01 | Caracterizacion ecosistemica | Consultor | 2.172% | 2.172% |  | 14854186 |  | 14854186 | 0 | 2025-11-18 | 2025-11-23 | 5 | 2025-11-18 | 2025-12-22 | 5 | 5 |  |  | 5 | 0 | 2.172% | -2.172% | #REF! |  |  | FALSE | 14854186 | -14854186 | 3,04,02 | FALSE
3,04,02 | Caracterizacion cobertura veegetal nativa, zonas de vida y cobertura de tierra - Mapa 12 | Consultor | 2.172% | 2.172% |  | 14854186 |  | 14854186 | 0 | 2025-11-23 | 2025-12-01 | 8 | 2025-11-23 | 2025-12-22 | 8 | 8 |  |  | 8 | 0 | 2.172% | -2.172% | #REF! |  |  | FALSE | 14854186 | -14854186 | 3,04,03 | FALSE
3,04,03 | Calculo de la altura promedio (H) de las especies más representativas de cada zona de vida.- Mapa 13 | Consultor | 2.172% | 2.172% |  | 14854186 |  | 14854186 | 0 | 2025-12-01 | 2025-12-06 | 5 | 2025-12-01 | 2025-12-22 | 5 | 5 |  |  | 5 | 0 | 2.172% | -2.172% | #REF! |  | 74270930 | FALSE | 14854186 | 59416744 | 3,04,04 | FALSE
3,04,04 | Cálculo de la relación (N) a partir de la relación entre la densidad de drenaje (Dd) - Mapa 14 | Consultor | 2.172% | 2.172% |  | 14854186 |  | 14854186 | 0 | 2025-12-06 | 2025-12-11 | 5 | 2025-12-06 | 2025-12-22 | 5 | 5 |  |  | 5 | 0 | 2.172% | -2.172% | #REF! |  | 14854186 | TRUE | 14854186 | 0 | 3,04,05 | FALSE
3,04,05 | Delimitacion del componente ecosistemcio - Mapa 15 | Consultor | 2.172% | 2.172% |  | 14854186 |  | 14854186 | 0 | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 7 | 2025-12-08 | 2025-12-22 | 7 | 7 |  |  | 7 | 0 | 2.172% | -2.172% | #REF! |  | 14854186 | TRUE | 14854186 | 0 | 3,04,06 | FALSE
3,04,06 | Entrega Informe de Delimitación del componente ecosistémico | Consultor | [7 empty] | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 1 | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 1 | 1 | [6 empty] | #REF! |  | 14854186 | FALSE |  | 14854186 | 3,04,07 | FALSE
3,04,07 | Revision Informe de Delimitación del componente ecosistémico | Interventoria | [7 empty] | 2025-12-17 | 2025-12-22 | 5 | 2025-12-17 | 2025-12-22 | 5 | 5 | [6 empty] | #REF! |  | 14854186 | FALSE |  | 14854186 | 3.05 | FALSE
3.05 | Definición del límite físico de la ronda hídrica | Consultor | 2.16% | 2.16% | 0% | 14769026 | 0 | 14769026 | 0 | 2025-12-15 | 2025-12-29 | 14 | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 7 | 7 | [6 empty] | #REF! |  | 14854186 | FALSE | 14769026 | 85160 | 3,05,01 | FALSE
3,05,01 | Documento tecnico / Cartografia fase 2 Delimitacion del limite funcional de la ronda hidrica | Consultor | 2.16% | 2.16% |  | 14769026 |  | 14769026 | 0 | 2025-12-15 | 2025-12-21 | 6 | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 6 | 6 |  |  | 6 | 0 | 2.16% | -2.16% | #REF! |  |  | FALSE | 14769026 | -14769026 | 3,05,02 | FALSE
3,05,02 | Talleres de Socializacion (2 und) | Consultor | 0% | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 1 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | 0% | #REF! |  |  | FALSE | 0 | 0 | 3,05,03 | FALSE
3,05,03 | Entrega Informe de Definición del límite físico de la ronda hídrica | Consultor | [7 empty] | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 1 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 0 | 0 | [6 empty] | #REF! |  | 14769026 | FALSE |  | 14769026 | 3,05,04 | FALSE
3,05,04 | Revision Informe de Definición del límite físico de la ronda hídrica | Interventoria | [7 empty] | 2025-12-24 | 2025-12-29 | 5 | 2025-12-24 | 2025-12-22 | -2 | 0 | [6 empty] | #REF! |  | 14769026 | FALSE |  | 14769026 |  | FALSE
| Entrega Informe Mensual Consultor N° 3 | Consultor | [7 empty] | 2025-12-05 | [14 empty] | 0 | FALSE |  | 0 | 3.06 | FALSE
3.06 | Directrices para el manejo ambiental de las rondas hídricas |  | 16.19% | 0.1859% | 0% | 110697277 | 0 | 1271177 | 0 | 2025-12-21 | 2026-01-20 | 30 | [13 empty] | FALSE | 110697277 | -110697277 | 3,06,01 | FALSE
3,06,01 | Generalidades | Consultor | 1.487% | 0.1859% |  | 10169415 |  | 1271177 | 0 | 2025-12-21 | 2025-12-29 | 8 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 1 | 1 |  |  | 1 | 7 | 0.1859% | -0.1859% | #REF! |  |  | FALSE | 10169415 | -10169415 | 3,06,02 | FALSE
3,06,02 | Identificación de los elementos constituyentes de la ronda hídrica establecidos en el artículo 206 de la Ley 1450 de 2011 - Mapa 17 | Consultor | 1.487% | 0% |  | 10169415 |  | 0 | 0 | 2025-12-22 | 2026-01-06 | 15 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 0 | 0 |  |  | 0 | 15 | 0% | 0% | #REF! |  |  | FALSE | 10169415 | -10169415 | 3,06,03 | FALSE
3,06,03 | Documento social con la caracterizacion socio ecologico y cultural - Identificacion de actores - Servicios ecosistemicos | Consultor | 3.913% | 0% |  | 26757994 |  | 0 | 0 | 2025-12-23 | 2026-01-02 | 10 | 2025-12-23 | 2025-12-22 | -1 | 0 |  |  | 0 | 10 | 0% | 0% | #REF! |  | 110697277 | FALSE | 26757994 | 83939283 | 3,06,04 | FALSE
3,06,04 | Identificación de servicios ecosistémicos | Consultor | 1.487% | 0% |  | 10169415 |  | 0 | 0 | 2025-12-23 | 2026-01-02 | 10 | 2025-12-23 | 2025-12-22 | -1 | 0 |  |  | 0 | 10 | 0% | 0% | #REF! |  | 10169415 | TRUE | 10169415 | 0 | 3,06,05 | FALSE
3,06,05 | Estrategias para el manejo ambiental de las rondas hídricas. | Consultor | 1.487% | 0% |  | 10169415 |  | 0 | 0 | 2026-01-06 | 2026-01-13 | 7 | 2026-01-06 | 2025-12-22 | -15 | 0 |  |  | 0 | 7 | 0% | 0% | #REF! |  | 10169415 | TRUE | 10169415 | 0 | 3,06,06 | FALSE
3,06,06 | Entrega Informe de Directrices para el manejo ambiental de las rondas hídricas | Consultor | [7 empty] | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 1 | 2026-01-13 | 2025-12-22 | -22 | 0 | [6 empty] | #REF! |  | 26757994 | FALSE |  | 26757994 | 3,06,07 | FALSE
3,06,07 | Revision Informe de Directrices para el manejo ambiental de las rondas hídricas | Interventoria | [7 empty] | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 5 | 2026-01-15 | 2025-12-22 | -24 | 0 | [6 empty] | #REF! |  | 10169415 | FALSE |  | 10169415 |  | FALSE
| Entrega Informe Mensual Consultor N° 4 | Consultor | [7 empty] | 2026-01-05 | [14 empty] | 10169415 | FALSE |  | 10169415 | 3.07 | FALSE
3.07 | Remisión de los resultados del acotamiento de las rondas hídricas y de sus estrategias para el manejo ambiental a los municipios y distritos | [24 empty] | TRUE |  | 0 | 3,07,01 | FALSE
3,07,01 | Entrega Informe de la remisión de los resultados del acotamiento a los municipios y distritos | Consultor | 0.9738% | 0% |  | 6658267 |  | 0 | 0 | 2026-02-21 | 2026-02-24 | 4 | 2026-02-21 | 2025-12-22 | -61 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0% | 0% | #REF! |  |  | FALSE | 6658267 | -6658267 | 3.08 | FALSE
3.08 | Plan de seguimiento y evaluación | [13 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | TRUE |  | 0 | 3,08,01 | FALSE
3,08,01 | Línea base de seguimiento y evaluación | Consultor | 1.338% | 0% |  | 9150839 |  | 0 | 0 | 2026-01-02 | 2026-01-11 | 10 | 2026-01-02 | 2025-12-22 | -11 | 0 |  |  | 0 | 10 | 0% | 0% | #REF! |  |  | FALSE | 9150839 | -9150839 | 3,08,02 | FALSE
3,08,02 | Formulación del Plan de Seguimiento y Evaluación | Consultor | 1.338% | 0% |  | 9150839 |  | 0 | 0 | 2026-01-11 | 2026-01-21 | 10 | 2026-01-11 | 2025-12-22 | -20 | 0 |  |  | 0 | 10 | 0% | 0% | #REF! |  | 6658267 | FALSE | 9150839 | -2492572 | 3,08,03 | FALSE
3,08,03 | Elaboración de la Providencia | Consultor | 1.338% | 0% |  | 9150839 |  | 0 | 0 | 2026-01-21 | 2026-01-31 | 10 | 2026-01-21 | 2025-12-22 | -30 | 0 |  |  | 0 | 10 | 0% | 0% | #REF! |  |  | FALSE | 9150839 | -9150839 | 3,08,04 | FALSE
3,08,04 | Proyeccion de la resolución de Ronda | Consultor | 1.338% | 0% |  | 9150839 |  | 0 | 0 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 1 | 2026-01-31 | 2025-12-22 | -40 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0% | 0% | #REF! |  | 9150839 | TRUE | 9150839 | 0 | 3,08,05 | FALSE
3,08,05 | Entrega Informe de Plan de seguimiento y evaluación | Consultor | [7 empty] | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 1 | 2026-02-01 | 2025-12-22 | -41 | 0 | [6 empty] | #REF! |  | 9150839 | FALSE |  | 9150839 | 3,08,06 | FALSE
3,08,06 | Revision Informe de Plan de seguimiento y evaluación | Interventoria | [7 empty] | 2026-02-03 | 2026-02-08 | 5 | 2026-02-03 | 2025-12-22 | -43 | 0 | [6 empty] | #REF! |  | 9150839 | FALSE |  | 9150839 |  | FALSE
| Entrega Informe Mensual Consultor N° 5 | Consultor | [7 empty] | 2026-02-05 | [14 empty] | 9150839 | FALSE |  | 9150839 | 3.09 | FALSE
3.09 | Entrega Informe Consolidado FASE 2 por parte del Consultor | Consultor | [7 empty] | 2026-02-08 | 2026-02-08 | 1 | [13 empty] | TRUE |  | 0 | 3.1 | FALSE
3.1 | Revision de Informe por parte de la Supervision (Validacion) | Supervision | [7 empty] | 2026-02-09 | 2026-02-17 | 9 | [13 empty] | TRUE |  | 0 | 3.11 | FALSE
3.11 | Revision de Informe por parte de Interventoria (Aprobado/No Aprobado) | Interventoria | [7 empty] | 2026-02-09 | 2026-02-17 | 9 | [13 empty] | TRUE |  | 0 | 3.12 | FALSE
3.12 | Entrega Informe Consolidado PROYECTO por parte del Consultor | Consultor | [7 empty] | 2026-02-18 | 2026-02-20 | 3 | [13 empty] | TRUE |  | 0 | 3.13 | FALSE
3.13 | Revision de Informe por parte de la Supervision (Validacion) (cuando se consolide la informacion ya las fases del proyecto han tenido aprobacion) | Supervision | [7 empty] | 2026-02-21 | 2026-03-01 | 8 | [13 empty] | TRUE |  | 0 | 3.14 | FALSE
3.14 | Revision de Informe por parte de Interventoria (Aprobado/No Aprobado) | Interventoria | [7 empty] | 2026-02-21 | 2026-03-01 | 8 | [13 empty] | TRUE |  | 0 |  | FALSE
| Entrega Informe Mensual Consultor N° 6 | Consultor | [7 empty] | 2026-03-05 | [15 empty] | TRUE |  | 0 | 4 | FALSE
4 | Acta de Terminacion | Consultor - Supervision - Interventoria | [7 empty] | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 1 | [13 empty] | TRUE |  | 0 | 5 | FALSE
5 | Acta de Recibo Final | Consultor - Supervision - Interventoria | [7 empty] | 2026-03-02 | 2026-03-07 | 6 | [13 empty] | TRUE |  | 0 | 6 | FALSE
6 | Acta de Liquidacion / la entidad la firma dentro de los 4 meses despues de la terminacion | Consultor - Supervision - Interventoria | [7 empty] | 2026-03-17 | 2026-03-26 | 10 | Fecha de Seguimiento a Plan de Trabajo | [7 empty] | 2025-12-22 |  |  |  |  | TRUE |  | 0
|  |  | 100% | 74.27% | 37.3% | 683748240 |  | 507831960 | 255017994 |  |  |  | Programado a Fecha de Corte | [7 empty] | 74.27% |  |  |  |  | FALSE | 683748240 | -683748240
|  |  | FISICO |  |  | FINANCIERO | [6 empty] | Ejecutado a Fecha de Corte | [7 empty] | 37.3% |  |  |  |  | FALSE | 1 | -1
[6 empty] | 0 | [6 empty] | Diferencia | [7 empty] | -36.97% |  |  |  |  | FALSE |  | 0
| ELABORÓ CONSULTOR - CTO N° 00934 DE 2025 NOMBRE: BERENICE GARCES G CARGO: REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE / DIRECTOR CONSULTORIA |  |  |  |  | FECHA DE INICIO |  |  |  |  | 2025-09-02 | [13 empty] | 683748240 | FALSE |  | 683748240
[6 empty] | FECHA DE FIN |  |  |  |  | 2026-03-01 | [13 empty] | 1 | FALSE |  | 1
[6 empty] | DURACION EN MESES |  |  |  |  | 6 |  | Notas y/o Comentarios: Ver Anexo 1 - Ind. Fisico y Financiero (Grafica)
APROBO INTERVENTOR - CTO N°1024 DE 2025 NOMBRE: DIANA CAROLINA RAMOS M CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
NO OBJECION SUPERVISION - CAS NOMBRE: EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ CARGO: SUBIDRECTORA (E ) DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
0
Formulas:
Fin = +[Inicio]
Fin = +[Inicio]+7
N°Días = -((DAYS([Inicio],[Fin])))+1
N°Días = -((DAYS([Inicio],[Fin])))
Inicio = +[Fin, row above]+1
Inicio = MIN([Inicio, row below]:O30)
INICIO DE ACTIVIDAD = [Inicio]

## Linea Base 2 - 191225
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | [8 empty] | 16.63%
ESTUDIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE LA RONDA HÍDRICA DE LA QUEBRADA LAS GACHAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, SANTANDER - No. CM2-008-2025 | [12 empty] | SEGUIMIENTO PLAN DE TRABAJO VERSION 2 - 19 DE DICIEMBRE DE 2025
[13 empty] | INICIO DE ACTIVIDAD | FECHA DE CORTE |  |  | FECHA REAL DE FINALIZACION DE LA ACTIVIDAD | NUMERO DE COMUNICADO | TIEMPO EJECUTADO REAL | TIEMPO (Dias) A EJECUTAR LA ACTIVIDAD | % PROGRAMADO A FECHA DE CORTE | ATRASO % POR ACTIVIDAD | DIAS DE ATRASO y/o ADELANTO
2026-02-23
| VALOR DEL CONTRATO CONSULTORIA | 683748240 | [8 empty] | RUTA CRITICA
ID | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | ACTIVIDAD PROYECTADA | ACTIVIDAD PROGRAMADA | ACTIVIDAD EJECUTADA | VALOR PROYECTADO | Veri | VALOR PROGRAMADO | VALOR EJECUTADO | Inicio | Fin | N°Días | [10 empty] | DIAS DE ATRASO y/o ADELANTO |  |  |  | valor propuesto
0 | Firma Contrato Consultor | Consultor - Supervision | [7 empty] | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 1 | [12 empty] | NA | FALSE | NA |  | 0
0 | Firma Contrato Interventor | Consultor - Supervision | [7 empty] | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 1 | [12 empty] | NA | FALSE | NA |  | 0
0 | Documentacion | Consultor - Interventor | [7 empty] | 2025-08-21 | 2025-08-28 | 8 | [12 empty] | NA | FALSE | NA |  | 0
0 | Acta de Inicio | Consultor - Supervision - Interventoria | [7 empty] | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 1 | % PROGRAMADO PROYECTO | [7 empty] | 99.03% | -27.14% |  | 0% | NA | FALSE | NA |  | 0
1 | FASE 0. Acciones previas - Declaratoria |  | 46.35% | 46.35% | 46.35% | 316889075 | 0 | 316889075 | 316889075 | 2025-09-04 | 2025-11-13 |  | % FASE 0 | [7 empty] | 46.35% | 0% |  |  | 316889075 | TRUE | 316889075 | 0 | 1
Admon | Solicitud de Documentacion Contractual a Consultor | Interventor | [7 empty] | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 1 | 2025-09-04 | 2026-02-23 | 1 | 1 | 2025-09-03 | OF-RHQG-01-25 |  |  |  |  | #REF! |  | NA | FALSE | NA |  | Admon
Admon | Entrega de Documentacion Contractual | Consultor | [7 empty] | 2025-09-05 | 2025-09-10 | 5 | 2025-09-05 | 2026-02-23 | 5 | 5 | 2025-09-08 | OFICIO 001 |  |  |  |  | #REF! |  | NA | FALSE | NA |  | Admon
Admon | Revision de Documentacion Contractual (Aprobacion/No aprobacion) | Interventor | [7 empty] | 2025-09-10 | 2025-09-14 | 4 | 2025-09-10 | 2026-02-23 | 4 | 4 | 2025-09-18 | OF-RHQG-0xx-25 |  |  |  |  | #REF! |  | NA | FALSE | NA |  | Admon
Admon | Solicitud de Certificacion de Equipos a Utilizar por parte del Consultor | Interventor | [7 empty] | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 1 | 2025-09-04 | 2026-02-23 | 1 | 1 | 2025-09-03 | OF-RHQG-01-25 |  |  |  |  | #REF! |  | NA | FALSE | NA |  | Admon
Admon | Entrega de Certificacion de Equipos a Utilizar por parte del Consultor | Consultor | [7 empty] | 2025-11-03 | 2025-11-08 | 5 | 2025-11-03 | 2026-02-23 | 5 | 5 | 2025-09-08 | OFICIO 001 |  |  |  |  | #REF! |  | NA | FALSE | NA |  | Admon
Admon | Revision de Certificacion de Equipos a Utilizar (Aprobacion/No aprobacion) | Interventor | [7 empty] | 2025-11-09 | 2025-11-13 | 4 | 2025-11-09 | 2026-02-23 | 4 | 4 |  | Pendiente a Entrega |  |  |  |  | #REF! |  | NA | FALSE | NA |  | Admon
Admon | Solicitud de Arte y especificaciones Pendon por parte del Consultor | Interventor | [7 empty] | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 1 | 2025-09-04 | 2026-02-23 | 1 | 1 | 2025-09-03 | OF-RHQG-01-25 |  |  |  |  | #REF! |  | NA | FALSE | NA |  | Admon
Admon | Entrega de Arte y especificaciones Pendon por parte del Consultor | Consultor | [7 empty] | 2025-09-05 | 2025-09-16 | 11 | 2025-09-05 | 2026-02-23 | 11 | 11 | 2025-09-17 | OFICIO 004 |  |  |  |  | #REF! |  | NA | FALSE | NA |  | Admon
Admon | Revision de Arte y especificaciones Pendon (Aprobacion/No aprobacion) | Interventor | [7 empty] | 2025-09-16 | 2025-09-20 | 4 | 2025-09-16 | 2026-02-23 | 4 | 4 | 2025-09-18 | OF-RHQG-0xx-25 |  |  |  |  | #REF! |  | NA | FALSE | NA |  | Admon
Admon | Instalacion Pendon | Consultor | [7 empty] | 2025-09-23 | 2025-09-25 | 2 | 2025-09-23 | 2026-02-23 | 2 | 2 | 2025-09-25 | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | Admon
Admon | Solicitud de Arte y especificaciones de Indumentarias para el personal del Contratista | Interventor | [7 empty] | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 1 | 2025-09-04 | 2026-02-23 | 1 | 1 | 2025-09-03 | OF-RHQG-01-25 |  |  |  |  | #REF! |  | NA | FALSE | NA |  | Admon
Admon | Entrega de Arte y especificaciones de Indumentarias para el personal del Contratista | Consultor | [7 empty] | 2025-09-05 | 2025-09-10 | 5 | 2025-09-05 | 2026-02-23 | 5 | 5 | 2025-09-08 | OFICIO 001 |  |  |  |  | #REF! |  | NA | FALSE | NA |  | Admon
Admon | Revision de Indumentarias (Aprobacion/No aprobacion) | Interventor | [7 empty] | 2025-09-10 | 2025-09-14 | 4 | 2025-09-10 | 2026-02-23 | 4 | 4 | 2025-09-18 | OF-RHQG-0xx-25 |  |  |  |  | #REF! |  | NA | FALSE | NA |  | Admon
Admon | Solicitud de Entrega de la política de especial consideración a la conservación del medio ambiente del Contratista | Interventor | [7 empty] | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 1 | 2025-09-15 | 2026-02-23 | 1 | 1 | 2025-09-03 | OF-RHQG-01-25 |  |  |  |  | #REF! |  | NA | FALSE | NA |  | Admon
Admon | Entrega de la política de especial consideración a la conservación del medio ambiente del Contratista | Consultor | [7 empty] | 2025-09-16 | 2025-09-21 | 5 | 2025-09-16 | 2026-02-23 | 5 | 5 | 2025-10-07 | Entrega vía mail |  |  |  |  | #REF! |  | NA | FALSE | NA |  | Admon
Admon | Revision de Politica Ambiental (Aprobacion/No aprobacion) | Interventor | [7 empty] | 2025-09-21 | 2025-09-25 | 4 | 2025-09-21 | 2026-02-23 | 4 | 4 | 2025-09-25 | [5 empty] | #REF! |  | NA | FALSE | NA
1.01 | Priorización de cuerpos de agua para el acotamiento de su ronda hídrica | Consultor | 3.38% | 3.38% | 3.38% | 23108414 | 0 | 23108414 | 23108414 | 2025-09-15 | 2025-10-01 | 16 | 2025-09-15 | 2026-02-23 | 16 | 16 | 2025-09-25 | OFICIO 007 | 10 | 6 | 3.38% | 0% | #REF! | 3.38% | 23108414 | TRUE | 23108414 | 0 | 1.01 | TRUE
1,01,01 | Entrega Informe de Priorización de cuerpos de agua para el acotamiento de su ronda hídrica | Consultor | [7 empty] | 2025-09-15 | 2025-09-25 | 10 | 2025-09-15 | 2026-02-23 | 10 | 10 | 2025-09-29 | [5 empty] | #REF! |  |  | TRUE |  | 0 | 1,01,01 | TRUE
1,01,02 | Revision Informe de Priorización de cuerpos de agua para el acotamiento de su ronda hídrica | Interventoria | [7 empty] | 2025-09-26 | 2025-10-01 | 5 | 2025-09-26 | 2026-02-23 | 5 | 5 | 2025-10-14 | [5 empty] | #REF! |  |  | TRUE |  | 0 | 1,01,02 | TRUE
1.02 | Recopilación de información secundaria | Consultor | 3.38% | 3.38% | 3.38% | 23108414 | 0 | 23108414 | 23108414 | 2025-09-12 | 2025-10-15 | 33 | 2025-09-12 | 2026-02-23 | 33 | 33 | 2025-09-29 | [5 empty] | #REF! |  | 23108414 | TRUE | 23108414 | 0 | 1.02 | TRUE
1,02,01 | Informacion historica de eventos de inundaciones o avenidas torrenciales | Consultor | 0.4828% | 0.4828% | 0.4828% | 3301202 |  | 3301202 | 3301202 | 2025-09-12 | 2025-09-20 | 8 | 2025-09-12 | 2026-02-23 | 8 | 8 | 2025-09-23 |  | 11 | -3 | 0.4828% | 0% | #REF! |  | 2888552 | FALSE | 2888552 | 0 | 1,02,01 | TRUE
1,02,02 | Caracterizacion climatica | Consultor | 0.4828% | 0.4828% | 0.4828% | 3301202 |  | 3301202 | 3301202 | 2025-09-12 | 2025-09-27 | 15 | 2025-09-12 | 2026-02-23 | 15 | 15 | 2025-10-17 |  | 35 | -20 | 0.4828% | 0% | #REF! |  | 2888552 | FALSE | 2888552 | 0 | 1,02,02 | TRUE
1,02,03 | Mapa de zonas de vida 1: 100000 | Consultor | 0.4828% | 0.4828% | 0.4828% | 3301202 |  | 3301202 | 3301202 | 2025-09-12 | 2025-09-22 | 10 | 2025-09-12 | 2026-02-23 | 10 | 10 | 2025-09-23 |  | 11 | -1 | 0.4828% | 0% | #REF! |  | 2888552 | FALSE | 2888552 | 0 | 1,02,03 | TRUE
1,02,04 | Caracterizacion de suelos - Informacion secundaria | Consultor | 0.4828% | 0.4828% | 0.4828% | 3301202 |  | 3301202 | 3301202 | 2025-09-12 | 2025-09-22 | 10 | 2025-09-12 | 2026-02-23 | 10 | 10 | 2025-10-21 |  | 39 | -29 | 0.4828% | 0% | #REF! |  | 2888552 | FALSE | 2888552 | 0 | 1,02,04 | TRUE
1,02,05 | Mapa de humedades de Colombia | Consultor | 0.4828% | 0.4828% | 0.4828% | 3301202 |  | 3301202 | 3301202 | 2025-09-12 | 2025-09-22 | 10 | 2025-09-12 | 2026-02-23 | 10 | 10 | 2025-09-23 |  | 11 | -1 | 0.4828% | 0% | #REF! |  | 2888552 | FALSE | 2888552 | 0 | 1,02,05 | TRUE
1,02,06 | Peticiones quejas solicitudes y reclamos o conflictos ambientales | Consultor | 0.4828% | 0.4828% | 0.4828% | 3301202 |  | 3301202 | 3301202 | 2025-09-12 | 2025-09-26 | 14 | 2025-09-12 | 2026-02-23 | 14 | 14 | 2025-10-15 |  | 33 | -19 | 0.4828% | 0% | #REF! |  | 2888552 | FALSE | 2888552 | 0 | 1,02,06 | TRUE
1,02,07 | Documento técnico Informacion secundaria - aprobación del area de estudio | Consultor | 0.4828% | 0.4828% | 0.4828% | 3301202 |  | 3301202 | 3301202 | 2025-09-27 | 2025-10-07 | 10 | 2025-09-27 | 2026-02-23 | 10 | 10 | 2025-10-17 |  | 20 | -10 | 0.4828% | 0% | #REF! |  | 2888551 | FALSE | 2888551 | 0 | 1,02,09 | FALSE
1,02,08 | Entrega Informe de Recopilación de información secundaria | Consultor | [7 empty] | 2025-10-07 | 2025-10-09 | 2 | 2025-10-07 | 2026-02-23 | 2 | 2 | 2025-09-29 | [5 empty] | #REF! |  |  | TRUE |  | 0 | 1,02,10 | FALSE
1,02,09 | Revision Informe de Recopilación de información secundaria/aprobacion area estudio | Interventoria | [7 empty] | 2025-10-10 | 2025-10-15 | 5 | 2025-10-10 | 2026-02-23 | 5 | 5 | 2025-10-08 | [5 empty] | #REF! |  |  | TRUE |  | 0 | 1.03 | FALSE
1.03 | Diseño de la estrategia de participación | Consultor | 0.5439% | 0.5439% | 0.5439% | 3718869 | 0 | 3718869 | 3718869 | 2025-09-12 | 2025-10-31 | 49 | 2025-09-12 | 2026-02-23 | 49 | 49 | 2025-10-17 | [5 empty] | #REF! |  | 3718869 | TRUE | 3718869 | 0 | 1,03,01 | FALSE
1,03,01 | Documento de metodologia y estrategia de participacion | Consultor | 0.5439% | 0.5439% | 0.5439% | 3718869 |  | 3718869 | 3718869 | 2025-09-12 | 2025-09-22 | 10 | 2025-09-12 | 2026-02-23 | 10 | 10 | 2025-09-30 |  | 18 | -8 | 0.5439% | 0% | #REF! |  | 3718869 | TRUE | 3718869 | 0 | 1,03,02 | FALSE
1,03,02 | Talleres de Socializacion (2 und) | Consultor | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 2025-10-29 | 2025-10-31 | 2 | 2025-10-29 | 2026-02-23 | 2 | 2 | 2025-10-27 |  | -2 | 4 | 0% | 0% | #REF! |  | 0 | TRUE | 0 | 0 | 1,03,03 | FALSE
1,03,03 | Entrega Informe del diseño de la estrategia de participación | Consultor | [7 empty] | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 1 | 2025-09-30 | 2026-02-23 | 1 | 1 | 2025-09-29 | [5 empty] | #REF! |  |  | TRUE |  | 0 | 1,03,04 | FALSE
1,03,04 | Revision Informe del diseño de la estrategia de participación | Interventoria | [7 empty] | 2025-10-02 | 2025-10-07 | 5 | 2025-10-02 | 2026-02-23 | 5 | 5 | 2025-10-10 | [5 empty] | #REF! |  |  | TRUE |  | 0 | 1.04 | FALSE
1.04 | Diseño conceptual de la base de datos geográfica | Consultor | 3.38% | 3.38% | 3.38% | 23108414 | 0 | 23108414 | 23108414 | 2025-09-12 | 2025-09-28 | 16 | 2025-09-12 | 2026-02-23 | 16 | 16 |  |  | 16 | 0 | 3.38% | 0% | #REF! |  | 23108414 | TRUE | 23108414 | 0 | 1,04,01 | FALSE
1,04,01 | Entrega Informe de Diseño conceptual de la base de datos geográfica | Consultor | [7 empty] | 2025-09-12 | 2025-09-22 | 10 | 2025-09-12 | 2026-02-23 | 10 | 10 | 2025-09-26 | [5 empty] | #REF! |  |  | TRUE |  | 0 | 1,04,02 | FALSE
1,04,02 | Revision Informe de Diseño conceptual de la base de datos geográfica | Interventoria | [7 empty] | 2025-09-23 | 2025-09-28 | 5 | 2025-09-23 | 2026-02-23 | 5 | 5 | 2025-10-24 | [5 empty] | #REF! |  |  | TRUE |  | 0 | 1.06 | FALSE
1.06 | Programación de actividades | Consultor | 3.38% | 3.38% | 3.38% | 23108414 | 0 | 23108414 | 23108414 | 2025-09-11 | 2025-09-16 | 5 | 2025-09-11 | 2026-02-23 | 5 | 5 | 2025-09-23 |  | 12 | -7 | 3.38% | 0% | #REF! |  | 23108414 | TRUE | 23108414 | 0 | 1,06,01 | FALSE
1,06,01 | Entrega Informe de Programación de actividades | Consultor | [7 empty] | 2025-09-03 | 2025-09-12 | 9 | 2025-09-03 | 2026-02-23 | 9 | 9 | 2025-09-12 | [5 empty] | #REF! |  |  | TRUE |  | 0 | 1,06,02 | FALSE
1,06,02 | Revision Informe de Programación de actividades | Interventoria | [7 empty] | 2025-09-11 | 2025-09-16 | 5 | 2025-09-11 | 2026-02-23 | 5 | 5 | 2025-09-12 | [5 empty] | #REF! |  |  | TRUE |  | 0 | 1.07 | FALSE
1.07 | Plan Operativo | Consultor | 3.38% | 3.38% | 3.38% | 23108414 | 0 | 23108414 | 23108414 | 2025-09-23 | 2025-09-28 | 5 | 2025-09-23 | 2026-02-23 | 5 | 5 |  |  | 5 | 0 | 3.38% | 0% | #REF! |  | 23108414 | TRUE | 23108414 | 0 | 1,07,01 | FALSE
1,07,01 | Entrega Informe de Plan Operativo | Consultor |  |  | 3.38% |  |  |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-22 | 10 | 2025-09-12 | 2026-02-23 | 10 | 10 | 2025-09-23 | [5 empty] | #REF! |  |  | TRUE |  | 0 | 1,07,02 | FALSE
1,07,02 | Revision Informe de Plan Operativo | Interventoria | [7 empty] | 2025-09-23 | 2025-09-28 | 5 | 2025-09-23 | 2026-02-23 | 5 | 5 | 2025-09-30 | [5 empty] | #REF! |  |  | TRUE |  | 0 |  | FALSE
| Entrega Informe Mensual Consultor N° 1 | Consultor | [7 empty] | 2025-10-05 | [15 empty] | TRUE |  | 0 | 1.08 | FALSE
1.08 | Entrega Informe Consolidado FASE 0A - Aprestamiento por parte del Consultor | Consultor | [7 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2 |  |  |  |  | 2025-12-02 | 035-2025 | [7 empty] | TRUE |  | 0 | 1.09 | FALSE
1.09 | Revision de Informe por parte de la Supervision (Validacion) | Supervision | [7 empty] | 2025-11-15 | 2025-11-23 | 9 | [13 empty] | TRUE |  | 0 | 1.1 | FALSE
1.1 | Revision de Informe por parte de Interventoria (Aprobado/No Aprobado) | Interventoria | [7 empty] | 2025-11-24 | 2025-12-03 | 10 |  |  |  |  | 2025-12-12 | 039-2025 | [7 empty] | TRUE |  | 0 | 1.05 | FALSE
1.05 | Estudios soporte | Consultor | 28.9% | 28.9% | 28.9% | 197628136 | 0 | 197628136 | 197628136 | 2025-10-15 | 2026-01-02 | 79 | 2025-10-15 | 2026-02-23 | 79 | 79 | [6 empty] | #REF! |  | 197628136 | TRUE | 197628136 | 0 | 1,05,01 | FALSE
1,05,01 | Levantamiento topo batimetrico | Consultor | 3.367% | 3.367% | 3.367% | 23021570 |  | 23021570 | 23021570 | 2025-11-08 | 2025-12-08 | 30 | 2025-11-08 | 2026-02-23 | 30 | 30 | 2025-12-11 | 041-2025 | 33 | -3 | 3.367% | 0% | #REF! |  | 23021570 | TRUE | 23021570 | 0 | 1,05,03 | FALSE
1,05,02 | Imágenes sensores remotos | Consultor | 0.02304% | 0.02304% | 0.02304% | 157505 |  | 157505 | 157505 | 2025-10-15 | 2025-10-17 | 2 | 2025-10-15 | 2026-02-23 | 2 | 2 | 2025-12-15 | via mail | 61 | -59 | 0.02304% | 0% | #REF! |  | 157505 | TRUE | 157505 | 0 | 1,05,04 | FALSE
1,05,03 | Levantamiento orthofotomosaico drone + postproceso | Consultor | 13.08% | 13.08% | 13.08% | 89443800 |  | 89443800 | 89443800 | 2025-10-29 | 2025-11-23 | 25 | 2025-10-29 | 2026-02-23 | 25 | 2 | 2026-02-13 | 056-2026 | 107 | -82 | 13.08% | 0% | #REF! |  | 89443800 | TRUE | 89443800 | 0 | 1,05,05 | FALSE
1,05,04 | Modelo digital de superficie MDS | [8 empty] | 2025-11-23 | 2025-12-10 | 17 | 2025-11-23 | 2026-02-23 | 17 |  | 2026-02-13 | 056-2026 | 82 | -65 |  |  | #REF! |  |  | TRUE |  | 0 | 1,05,06 | FALSE
1,05,05 | Cartografia basica generada para el proyecto 1:10000 | [8 empty] | 2025-12-10 | 2025-12-12 | 2 | 2025-12-10 | 2026-02-23 | 2 |  | 2026-02-13 | 056-2026 | 65 | -63 |  |  | #REF! |  |  | TRUE |  | 0 | 1,05,07 | FALSE
1,05,06 | Geomorfologia a escala 1:10000 para la cuenca y de detalle para el cuerpo de agua | Consultor | 5.935% | 5.935% | 5.935% | 40577052 |  | 40577052 | 40577052 | 2025-11-23 | 2025-12-15 | 22 | 2025-11-23 | 2026-02-23 | 22 | 22 | 2026-02-13 | 056-2026 | 82 | -60 | 5.935% | 0% | #REF! |  | 40577052 | TRUE | 40577052 | 0 | 1,05,09 | FALSE
1,05,07 | Levantamiento de fauna y flora | Consultor | 4.983% | 4.983% | 4.983% | 34069840 |  | 34069840 | 34069840 | 2025-11-08 | 2025-12-22 | 44 | 2025-11-08 | 2026-02-23 | 44 | 44 | 2026-02-13 | 056-2026 | 97 | -53 | 4.983% | 0% | #REF! |  | 34069840 | TRUE | 34069840 | 0 | 1,05,10 | FALSE
1,05,08 | Cobertura de tierra 1: 10000 | Consultor | 1.515% | 1.515% | 1.515% | 10358369 |  | 10358369 | 10358369 | 2025-11-23 | 2025-12-03 | 10 | 2025-11-23 | 2026-02-23 | 10 | 10 | 2026-02-13 | 056-2026 | 82 | -72 | 1.515% | 0% | #REF! |  | 10358369 | TRUE | 10358369 | 0 | 1,05,13 | FALSE
1,05,19 | Informe de Estudios soporte | Consultor | [7 empty] | 2025-12-22 | 2025-12-27 | 5 | 2025-12-22 | 2026-02-23 | 5 | 5 | 2026-01-28 | 056-2026 |  |  |  |  | #REF! |  | 6858271 | FALSE |  |  | 1,05,14 | FALSE
1,05,10 | Revision Informe de Estudios soporte | Interventoria | [7 empty] | 2025-12-28 | 2026-01-02 | 5 | 2025-12-28 | 2026-02-23 | 5 | 5 | [6 empty] | #REF! |  | 6858271 | FALSE |  |  |  | FALSE
| Entrega Informe Mensual Consultor N° 1 | Consultor | [7 empty] | 2025-10-05 | [14 empty] | 34140595 | FALSE |  |  | 1.08 | FALSE
1.06 | Entrega Informe Consolidado FASE 0B - Estudios Soporte por parte del Consultor | Consultor | [7 empty] | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2 |  |  |  |  | 2026-01-28 | 056-2026 | [7 empty] | TRUE |  |  | 1.09 | FALSE
1.07 | Revision de Informe por parte de la Supervision (Validacion) | Supervision | [7 empty] | 2025-12-28 | 2026-01-04 | 8 | [13 empty] | TRUE |  |  | 1.1 | FALSE
1.08 | Revision de Informe por parte de Interventoria (Aprobado/No Aprobado) | Interventoria | [7 empty] | 2026-01-05 | 2026-01-13 | 9 | [13 empty] | TRUE |  |  | 2 | FALSE
2 | FASE 1: Delimitación del cauce permanente o de la línea de mareas máximas |  | 20.12% | 20.12% | 11.37% | 137583880 | 0 | 137583880 | 77769902 |  |  |  | % FASE 1 | [7 empty] | 20.12% | -8.748% |  |  |  | FALSE | 137583880 |  | 2.01 | FALSE
2.01 | Delimitación del Cauce Permanente | [24 empty] | TRUE |  |  | 2.02 | FALSE
2.02 | Identificación preliminar de las formas del terreno asociadas al cauce permanente | Consultor | 8.777% | 8.777% | 5.815% | 60012003 | 0 | 60012003 | 39757953 | 2025-10-17 | 2026-01-28 | 103 | 2025-10-17 | 2026-02-23 | 103 | 103 | 2026-01-28 | 057-2026 |  |  |  |  | #REF! |  |  | FALSE | 60012003 | -60012003 | 2,02,01 | FALSE
2,02,01 | Analisis de Imágenes de sensores remotos y fotografias | Consultor | 2.194% | 2.194% | 2.194% | 15003001 |  | 15003001 | 15003001 | 2025-10-17 | 2025-10-27 | 10 | 2025-10-17 | 2026-02-23 | 10 | 10 | 2026-01-28 | 057-2026 | 103 | -93 | 2.194% | 0% | #REF! |  | 137583880 | FALSE | 15003001 | 122580879 | 2,02,02 | FALSE
2,02,02 | Analisis desde la geometria hidráulica | Consultor | 2.194% | 2.194% | 1.317% | 15003001 |  | 15003001 | 9001801 | 2025-12-12 | 2026-01-01 | 20 | 2025-12-12 | 2026-02-23 | 20 | 20 | 2026-01-28 | 057-2026 | 47 | -27 | 2.194% | -0.8777% | #REF! |  |  | FALSE | 15003001 | -15003001 | 2,03,04 | FALSE
2,03,03 | Delimitación del ancho del cauce permanente - verificacion en campo - Mapa 2 | Consultor | 2.194% | 2.194% | 2.085% | 15003001 |  | 15003001 | 14252851 | 2026-01-01 | 2026-01-16 | 15 | 2026-01-01 | 2026-02-23 | 15 | 15 | 2026-01-28 | 057-2026 | 27 | -12 | 2.194% | -0.1097% | #REF! |  | 60012003 | FALSE | 15003001 | 45009002 | 2,03,05 | FALSE
2,03,04 | Delimitación del cauce permanente del sistema lótico. - Mapa 3 | Consultor | 2.194% | 2.194% | 0.2194% | 15003000 |  | 15003000 | 1500300 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 5 | 2026-01-16 | 2026-02-23 | 5 | 5 | 2026-01-28 | 057-2026 | 12 | -7 | 2.194% | -1.975% | #REF! |  | 15003001 | FALSE | 15003000 | 1 | 2,02,06 | FALSE
2,02,05 | Entrega Informe de Identificación preliminar de las formas del terreno asociadas al cauce permanente | Consultor | [7 empty] | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 1 | 2026-01-21 | 2026-02-23 | 1 | 1 | 2026-01-28 | 057-2026 |  |  |  |  | #REF! |  | 15003001 | FALSE |  | 15003001 | 2,02,07 | FALSE
2,02,06 | Revision Informe de Identificación preliminar de las formas del terreno asociadas al cauce permanente | Interventoria | [7 empty] | 2026-01-23 | 2026-01-28 | 5 | 2026-01-23 | 2026-02-23 | 5 | 5 | 2026-01-28 | 057-2026 |  |  |  |  | #REF! |  | 15003001 | FALSE |  | 15003001 | 2.03 | FALSE
2.03 | Delimitacion del ancho del cauce permanente (Verificado en campo) | Consultor | 4.331% | 4.331% | 0.6497% | 29615208 | 0 | 29615208 | 4442281 | 2026-01-21 | 2026-01-28 | 7 | 2026-01-21 | 2026-02-23 | 7 | 7 | 2026-01-28 | 057-2026 | 7 | 0 | 4.331% | -3.682% | #REF! |  | 15003000 | FALSE | 29615208 | -14612208 | 2,03,01 | FALSE
2,03,01 | Entrega Informe de Delimitacion del ancho del cauce permanente (Verificado en campo) | Consultor |  |  | 0.6497% |  |  |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 1 | 2026-01-21 | 2026-02-23 | 1 | 1 | 2026-01-28 | 057-2026 |  |  |  |  | #REF! |  |  | TRUE |  | 0 | 2,03,02 | FALSE
2,03,02 | Revision Informe de Delimitacion del ancho del cauce permanente (Verificado en campo) | Interventoria | [7 empty] | 2026-01-23 | 2026-01-28 | 5 | 2026-01-23 | 2026-02-23 | 5 | 5 | 2026-01-28 | 057-2026 |  |  |  |  | #REF! |  |  | TRUE |  | 0 | 2.04 | FALSE
2.04 | Delimitacion del cauce permanente del sistema lótico | Consultor | 7.014% | 7.014% | 4.91% | 47956669 | 0 | 47956669 | 33569668 | 2026-01-21 | 2026-01-28 | 7 | 2026-01-21 | 2026-02-23 | 7 | 7 | 2026-01-28 | 057-2026 | 7 | 0 | 7.014% | -2.104% | #REF! |  | 29615208 | FALSE | 47956669 | -18341461 | 2,04,01 | FALSE
2,04,01 | Talleres de Socializacion (2 und) | Consultor | 0% |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 1 | 2026-01-28 | 2026-02-23 | 1 | 1 | 2026-01-28 | 057-2026 | 0 | 1 | 0% | 0% | #REF! |  |  | FALSE | 0 | 0 | 2,04,02 | FALSE
2,04,02 | Entrega Informe de Delimitacion del cauce permanente del sistema lótico | Consultor | [7 empty] | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 1 | 2026-01-29 | 2026-02-23 | 1 | 1 | 2026-01-28 | 057-2026 |  |  |  |  | #REF! |  |  | TRUE |  | 0 | 2,04,03 | FALSE
2,04,03 | Revision Informe de Delimitacion del cauce permanente del sistema lótico | Interventoria | [7 empty] | 2026-01-31 | 2026-02-05 | 5 | 2026-01-31 | 2026-02-23 | 5 | 5 | 2026-01-28 | 057-2026 |  |  |  |  | #REF! |  | 47956669 | FALSE |  | 47956669 |  | FALSE
| Entrega Informe Mensual Consultor N° 2 | Consultor | [7 empty] | 2025-11-05 | [14 empty] | 0 | FALSE |  | 0 | 2.05 | FALSE
2.05 | Entrega Informe Consolidado FASE 1 por parte del Consultor | Consultor | [7 empty] | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2 |  |  |  |  | 2026-01-28 | 057-2026 | [7 empty] | TRUE |  | 0 | 2.06 | FALSE
2.06 | Revision de Informe por parte de la Supervision (Validacion) | Supervision | [7 empty] | 2026-02-07 | 2026-02-14 | 8 | [13 empty] | TRUE |  | 0 | 2.07 | FALSE
2.07 | Revision de Informe por parte de Interventoria (Aprobado/No Aprobado) | Interventoria | [7 empty] | 2026-02-15 | 2026-02-22 | 8 | [13 empty] | TRUE |  | 0 | 3 | FALSE
3 | FASE 2. Definición del límite físico y de estrategias para el manejo ambiental de la ronda hídrica |  | 33.53% | 32.56% | 14.17% | 229275285 | 0 | 222617018 | 96855232 |  |  |  | % FASE 2 | [7 empty] | 32.56% | -18.39% |  |  |  | FALSE | 229275285 | -229275285 | 3.01 | FALSE
3.01 | Límite físico | [24 empty] | TRUE |  | 0 | 3.02 | FALSE
3.02 | Delimitación del componente geomorfológico | Consultor | 2.16% | 2.16% | 1.872% | 14769026 | 0 | 14769026 | 12799823 | 2025-12-17 | 2026-01-18 | 32 | 2025-12-17 | 2026-02-23 | 32 | 32 | 2026-01-28 | 058-2026 |  |  |  |  | #REF! |  |  | FALSE | 14769026 | -14769026 | 3,02,01 | FALSE
3,02,01 | Geoformas asociadas a la Ronda hídrica - Mapa 7 | Consultor | 0.72% | 0.72% | 0.648% | 4923009 |  | 4923009 | 4430708 | 2025-12-17 | 2025-12-27 | 10 | 2025-12-17 | 2026-02-23 | 10 | 10 | 2026-01-28 | 058-2026 | 42 | -32 | 0.72% | -0.072% | #REF! |  | 229275285 | FALSE | 4923009 | 224352276 | 3,02,02 | FALSE
3,02,02 | Geoformas y evidencias en campo - Mapa 8 | Consultor | 0.72% | 0.72% | 0.576% | 4923009 |  | 4923009 | 3938407 | 2025-12-17 | 2025-12-27 | 10 | 2025-12-17 | 2026-02-23 | 10 | 10 | 2026-01-28 | 058-2026 | 42 | -32 | 0.72% | -0.144% | #REF! |  |  | FALSE | 4923009 | -4923009 | 3,02,03 | FALSE
3,02,03 | Delimitacion del Componente geomorfologico - Mapa 9 | Consultor | 0.72% | 0.72% | 0.648% | 4923008 |  | 4923008 | 4430708 | 2025-12-27 | 2026-01-11 | 15 | 2025-12-27 | 2026-02-23 | 15 | 15 | 2026-01-28 | 058-2026 | 32 | -17 | 0.72% | -0.072% | #REF! |  | 14769026 | FALSE | 4923008 | 9846018 | 3,02,04 | FALSE
3,02,04 | Entrega Informe de Delimitación del componente geomorfológico | Consultor | [7 empty] | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 1 | 2026-01-11 | 2026-02-23 | 1 | 1 | 2026-01-28 | 058-2026 |  |  |  |  | #REF! |  | 4923009 | FALSE |  | 4923009 | 3,02,05 | FALSE
3,02,05 | Revision Informe de Delimitación del componente geomorfológico | Interventoria | [7 empty] | 2026-01-13 | 2026-01-18 | 5 | 2026-01-13 | 2026-02-23 | 5 | 5 | 2026-01-28 | 058-2026 |  |  |  |  | #REF! |  | 4923009 | FALSE |  | 4923009 | 3.03 | FALSE
3.03 | Delimitación del componente hidrológico | Consultor | 2.16% | 2.16% | 1.431% | 14769026 | 0 | 14769026 | 9784479 | 2025-12-17 | 2026-01-13 | 27 | 2025-12-17 | 2026-02-23 | 27 | 27 | 2026-01-28 | 058-2026 |  |  |  |  | #REF! |  | 4923008 | FALSE | 14769026 | -9846018 | 3,03,01 | FALSE
3,03,01 | Modelamiento hidrologico e Hidraulico | Consultor | 0.54% | 0.54% | 0.486% | 3692256 |  | 3692256 | 3323031 | 2025-12-17 | 2025-12-25 | 8 | 2025-12-17 | 2026-02-23 | 8 | 8 | 2026-01-28 | 058-2026 | 42 | -34 | 0.54% | -0.054% | #REF! |  |  | FALSE | 3692256 | -3692256 | 3,03,02 | FALSE
3,03,02 | Caudales por periodo de retorno de interes | Consultor | 0.54% | 0.54% | 0.405% | 3692256 |  | 3692256 | 2769192 | 2025-12-25 | 2025-12-30 | 5 | 2025-12-25 | 2026-02-23 | 5 | 5 | 2026-01-28 | 058-2026 | 34 | -29 | 0.54% | -0.135% | #REF! |  |  | FALSE | 3692256 | -3692256 | 3,03,03 | FALSE
3,03,03 | Niveles Maximos de inundación a lo largo de drenaje - Mapa 10 | Consultor | 0.54% | 0.54% | 0.27% | 3692257 |  | 3692257 | 1846128 | 2025-12-30 | 2026-01-04 | 5 | 2025-12-30 | 2026-02-23 | 5 | 5 | 2026-01-28 | 058-2026 | 29 | -24 | 0.54% | -0.27% | #REF! |  | 14769026 | FALSE | 3692257 | 11076769 | 3,03,04 | FALSE
3,03,04 | Delimitacion del componente hidrologico - Mapa 11 | Consultor | 0.54% | 0.54% | 0.27% | 3692257 |  | 3692257 | 1846128 | 2026-01-04 | 2026-01-06 | 2 | 2026-01-04 | 2026-02-23 | 2 | 2 | 2026-01-28 | 058-2026 | 24 | -22 | 0.54% | -0.27% | #REF! |  | 3692256 | FALSE | 3692257 | -1 | 3,03,05 | FALSE
3,03,05 | Entrega Informe de Delimitación del componente hidrológico | Consultor | [7 empty] | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 1 | 2026-01-06 | 2026-02-23 | 1 | 1 | 2026-01-28 | 058-2026 |  |  |  |  | #REF! |  | 3692256 | FALSE |  | 3692256 | 3,03,06 | FALSE
3,03,06 | Revision Informe de Delimitación del componente hidrológico | Interventoria | [7 empty] | 2026-01-08 | 2026-01-13 | 5 | 2026-01-08 | 2026-02-23 | 5 | 5 | 2026-01-28 | 058-2026 |  |  |  |  | #REF! |  | 3692257 | FALSE |  | 3692257 | 3.04 | FALSE
3.04 | Delimitación del componente ecosistémico | Consultor | 10.86% | 10.86% | 10.86% | 74270930 | 0 | 74270930 | 74270930 | 2025-12-22 | 2026-01-28 | 37 | 2025-12-22 | 2026-02-23 | 37 | 37 | 2026-01-28 | 058-2026 |  |  |  |  | #REF! |  | 3692257 | FALSE | 74270930 | -70578673 | 3,04,01 | FALSE
3,04,01 | Caracterizacion ecosistemica | Consultor | 2.172% | 2.172% | 2.172% | 14854186 |  | 14854186 | 14854186 | 2025-12-22 | 2025-12-27 | 5 | 2025-12-22 | 2026-02-23 | 5 | 5 | 2026-01-28 | 058-2026 | 37 | -32 | 2.172% | 0% | #REF! |  |  | FALSE | 14854186 | -14854186 | 3,04,02 | FALSE
3,04,02 | Caracterizacion cobertura veegetal nativa, zonas de vida y cobertura de tierra - Mapa 12 | Consultor | 2.172% | 2.172% | 2.172% | 14854186 |  | 14854186 | 14854186 | 2025-12-27 | 2026-01-06 | 10 | 2025-12-27 | 2026-02-23 | 10 | 10 | 2026-01-28 | 058-2026 | 32 | -22 | 2.172% | 0% | #REF! |  |  | FALSE | 14854186 | -14854186 | 3,04,03 | FALSE
3,04,03 | Calculo de la altura promedio (H) de las especies más representativas de cada zona de vida.- Mapa 13 | Consultor | 2.172% | 2.172% | 2.172% | 14854186 |  | 14854186 | 14854186 | 2026-01-06 | 2026-01-11 | 5 | 2026-01-06 | 2026-02-23 | 5 | 5 | 2026-01-28 | 058-2026 | 22 | -17 | 2.172% | 0% | #REF! |  | 74270930 | FALSE | 14854186 | 59416744 | 3,04,04 | FALSE
3,04,04 | Cálculo de la relación (N) a partir de la relación entre la densidad de drenaje (Dd) - Mapa 14 | Consultor | 2.172% | 2.172% | 2.172% | 14854186 |  | 14854186 | 14854186 | 2026-01-11 | 2026-01-21 | 10 | 2026-01-11 | 2026-02-23 | 10 | 10 | 2026-01-28 | 058-2026 | 17 | -7 | 2.172% | 0% | #REF! |  | 14854186 | TRUE | 14854186 | 0 | 3,04,05 | FALSE
3,04,05 | Delimitacion del componente ecosistemcio - Mapa 15 | Consultor | 2.172% | 2.172% | 2.172% | 14854186 |  | 14854186 | 14854186 | 2026-01-12 | 2026-01-17 | 5 | 2026-01-12 | 2026-02-23 | 5 | 5 | 2026-01-28 | 058-2026 | 16 | -11 | 2.172% | 0% | #REF! |  | 14854186 | TRUE | 14854186 | 0 | 3,04,06 | FALSE
3,04,06 | Entrega Informe de Delimitación del componente ecosistémico | Consultor | [7 empty] | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 1 | 2026-01-21 | 2026-02-23 | 1 | 1 | 2026-01-28 | 058-2026 |  |  |  |  | #REF! |  | 14854186 | FALSE |  | 14854186 | 3,04,07 | FALSE
3,04,07 | Revision Informe de Delimitación del componente ecosistémico | Interventoria | [7 empty] | 2026-01-23 | 2026-01-28 | 5 | 2026-01-23 | 2026-02-23 | 5 | 5 | 2026-01-28 | 058-2026 |  |  |  |  | #REF! |  | 14854186 | FALSE |  | 14854186 | 3.05 | FALSE
3.05 | Definición del límite físico de la ronda hídrica | Consultor | 2.16% | 2.16% | 0% | 14769026 | 0 | 14769026 | 0 | 2026-01-17 | 2026-01-31 | 14 | 2026-01-17 | 2026-02-23 | 14 | 14 | 2026-01-28 | 058-2026 |  |  |  |  | #REF! |  | 14854186 | FALSE | 14769026 | 85160 | 3,05,01 | FALSE
3,05,01 | Documento tecnico / Cartografia fase 2 Delimitacion del limite funcional de la ronda hidrica | Consultor | 2.16% | 2.16% |  | 14769026 |  | 14769026 | 0 | 2026-01-17 | 2026-01-23 | 6 | 2026-01-17 | 2026-02-23 | 6 | 6 | 2026-01-28 | 058-2026 | 11 | -5 | 2.16% | -2.16% | #REF! |  |  | FALSE | 14769026 | -14769026 | 3,05,02 | FALSE
3,05,02 | Talleres de Socializacion (2 und) | Consultor | 0% | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 1 | 2026-01-23 | 2026-02-23 | 1 | 1 |  | 058-2026 | 1 | 0 | 0% | 0% | #REF! |  |  | FALSE | 0 | 0 | 3,05,03 | FALSE
3,05,03 | Entrega Informe de Definición del límite físico de la ronda hídrica | Consultor | [7 empty] | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 1 | 2026-01-24 | 2026-02-23 | 1 | 1 | 2026-01-28 | 058-2026 |  |  |  |  | #REF! |  | 14769026 | FALSE |  | 14769026 | 3,05,04 | FALSE
3,05,04 | Revision Informe de Definición del límite físico de la ronda hídrica | Interventoria | [7 empty] | 2026-01-26 | 2026-01-31 | 5 | 2026-01-26 | 2026-02-23 | 5 | 5 | 2026-01-28 | 058-2026 |  |  |  |  | #REF! |  | 14769026 | FALSE |  | 14769026 |  | FALSE
| Entrega Informe Mensual Consultor N° 3 | Consultor | [7 empty] | 2025-12-05 | [14 empty] | 0 | FALSE |  | 0 | 3.06 | FALSE
3.06 | Directrices para el manejo ambiental de las rondas hídricas |  | 16.19% | 15.22% | 0% | 110697277 | 0 | 104039010 | 0 | 2026-01-17 | 2026-02-12 | 26 | [13 empty] | FALSE | 110697277 | -110697277 | 3,06,01 | FALSE
3,06,01 | Generalidades | Consultor | 1.487% | 1.487% |  | 10169415 |  | 10169415 | 0 | 2026-01-17 | 2026-01-19 | 2 | 2026-01-17 | 2026-02-23 | 2 | 2 | 2026-01-28 | 058-2026 | 11 | -9 | 1.487% | -1.487% | #REF! |  |  | FALSE | 10169415 | -10169415 | 3,06,02 | FALSE
3,06,02 | Identificación de los elementos constituyentes de la ronda hídrica establecidos en el artículo 206 de la Ley 1450 de 2011 - Mapa 17 | Consultor | 1.487% | 1.487% |  | 10169415 |  | 10169415 | 0 | 2026-01-19 | 2026-01-24 | 5 | 2026-01-19 | 2026-02-23 | 5 | 5 | 2026-01-28 | 058-2026 | 9 | -4 | 1.487% | -1.487% | #REF! |  |  | FALSE | 10169415 | -10169415 | 3,06,03 | FALSE
3,06,03 | Documento social con la caracterizacion socio ecologico y cultural - Identificacion de actores - Servicios ecosistemicos | Consultor | 3.913% | 3.913% |  | 26757994 |  | 26757994 | 0 | 2026-01-28 | 2026-02-05 | 8 | 2026-01-28 | 2026-02-23 | 8 | 8 | 2026-01-28 | 058-2026 | 0 | 8 | 3.913% | -3.913% | #REF! |  | 110697277 | FALSE | 26757994 | 83939283 | 3,06,04 | FALSE
3,06,04 | Identificación de servicios ecosistémicos | Consultor | 1.487% | 1.487% |  | 10169415 |  | 10169415 | 0 | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 5 | 2026-01-28 | 2026-02-23 | 5 | 5 | 2026-01-28 | 058-2026 | 0 | 5 | 1.487% | -1.487% | #REF! |  | 10169415 | TRUE | 10169415 | 0 | 3,06,05 | FALSE
3,06,05 | Estrategias para el manejo ambiental de las rondas hídricas. | Consultor | 1.487% | 1.487% |  | 10169415 |  | 10169415 | 0 | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 7 | 2026-01-26 | 2026-02-23 | 7 | 7 | 2026-01-28 | 058-2026 | 2 | 5 | 1.487% | -1.487% | #REF! |  | 10169415 | TRUE | 10169415 | 0 | 3,06,06 | FALSE
3,06,06 | Entrega Informe de Directrices para el manejo ambiental de las rondas hídricas | Consultor | [7 empty] | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 1 | 2026-02-05 | 2026-02-23 | 1 | 1 | [6 empty] | #REF! |  | 26757994 | FALSE |  | 26757994 | 3,06,07 | FALSE
3,06,07 | Revision Informe de Directrices para el manejo ambiental de las rondas hídricas | Interventoria | [7 empty] | 2026-02-07 | 2026-02-12 | 5 | 2026-02-07 | 2026-02-23 | 5 | 5 | [6 empty] | #REF! |  | 10169415 | FALSE |  | 10169415 |  | FALSE
| Entrega Informe Mensual Consultor N° 4 | Consultor | [7 empty] | 2026-01-05 | [14 empty] | 10169415 | FALSE |  | 10169415 | 3.07 | FALSE
3.07 | Remisión de los resultados del acotamiento de las rondas hídricas y de sus estrategias para el manejo ambiental a los municipios y distritos | [24 empty] | TRUE |  | 0 | 3,07,01 | FALSE
3,07,01 | Entrega Informe de la remisión de los resultados del acotamiento a los municipios y distritos | Consultor | 0.9738% | 0% |  | 6658267 |  | 0 | 0 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 4 | 2026-02-24 | 2026-02-23 | -1 | 0 | 2026-01-28 | 058-2026 | -27 | 31 | 0% | 0% | #REF! |  |  | FALSE | 6658267 | -6658267 | 3.08 | FALSE
3.08 | Plan de seguimiento y evaluación | [13 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | TRUE |  | 0 | 3,08,01 | FALSE
3,08,01 | Línea base de seguimiento y evaluación | Consultor | 1.338% | 1.338% |  | 9150839 |  | 9150839 | 0 | 2026-01-24 | 2026-01-28 | 5 | 2026-01-24 | 2026-02-23 | 5 | 5 | 2026-01-28 | 058-2026 | 4 | 1 | 1.338% | -1.338% | #REF! |  |  | FALSE | 9150839 | -9150839 | 3,08,02 | FALSE
3,08,02 | Formulación del Plan de Seguimiento y Evaluación | Consultor | 1.338% | 1.338% |  | 9150839 |  | 9150839 | 0 | 2026-01-28 | 2026-02-01 | 4 | 2026-01-28 | 2026-02-23 | 4 | 4 | 2026-01-28 | 058-2026 | 0 | 4 | 1.338% | -1.338% | #REF! |  | 6658267 | FALSE | 9150839 | -2492572 | 3,08,03 | FALSE
3,08,03 | Elaboración de la Providencia | Consultor | 1.338% | 1.338% |  | 9150839 |  | 9150839 | 0 | 2026-02-01 | 2026-02-04 | 3 | 2026-02-01 | 2026-02-23 | 3 | 3 | 2026-01-28 | 058-2026 | -4 | 7 | 1.338% | -1.338% | #REF! |  |  | FALSE | 9150839 | -9150839 | 3,08,04 | FALSE
3,08,04 | Proyeccion de la resolución de Ronda | Consultor | 1.338% | 1.338% |  | 9150839 |  | 9150839 | 0 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 1 | 2026-02-04 | 2026-02-23 | 1 | 1 | 2026-01-28 | 058-2026 | -7 | 8 | 1.338% | -1.338% | #REF! |  | 9150839 | TRUE | 9150839 | 0 | 3,08,05 | FALSE
3,08,05 | Entrega Informe de Plan de seguimiento y evaluación | Consultor | [7 empty] | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 1 | 2026-02-05 | 2026-02-23 | 1 | 1 | [6 empty] | #REF! |  | 9150839 | FALSE |  | 9150839 | 3,08,06 | FALSE
3,08,06 | Revision Informe de Plan de seguimiento y evaluación | Interventoria | [7 empty] | 2026-02-07 | 2026-02-12 | 5 | 2026-02-07 | 2026-02-23 | 5 | 5 | [6 empty] | #REF! |  | 9150839 | FALSE |  | 9150839 |  | FALSE
| Entrega Informe Mensual Consultor N° 5 | Consultor | [7 empty] | 2026-02-05 | [14 empty] | 9150839 | FALSE |  | 9150839 | 3.09 | FALSE
3.09 | Entrega Informe Consolidado FASE 2 por parte del Consultor | Consultor | [7 empty] | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 1 | [13 empty] | TRUE |  | 0 | 3.1 | FALSE
3.1 | Revision de Informe por parte de la Supervision (Validacion) | Supervision | [7 empty] | 2026-02-13 | 2026-02-21 | 9 | [13 empty] | TRUE |  | 0 | 3.11 | FALSE
3.11 | Revision de Informe por parte de Interventoria (Aprobado/No Aprobado) | Interventoria | [7 empty] | 2026-02-13 | 2026-02-21 | 9 | [13 empty] | TRUE |  | 0 | 3.12 | FALSE
3.12 | Entrega Informe Consolidado PROYECTO por parte del Consultor | Consultor | [7 empty] | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2 | [13 empty] | TRUE |  | 0 | 3.13 | FALSE
3.13 | Revision de Informe por parte de la Supervision (Validacion) (cuando se consolide la informacion ya las fases del proyecto han tenido aprobacion) | Supervision | [7 empty] | 2026-02-24 | 2026-03-01 | 5 | [13 empty] | TRUE |  | 0 | 3.14 | FALSE
3.14 | Revision de Informe por parte de Interventoria (Aprobado/No Aprobado) | Interventoria | [7 empty] | 2026-02-24 | 2026-03-01 | 5 | [13 empty] | TRUE |  | 0 |  | FALSE
| Entrega Informe Mensual Consultor N° 6 | Consultor | [7 empty] | 2026-03-05 | [15 empty] | TRUE |  | 0 | 4 | FALSE
4 | Acta de Terminacion | Consultor - Supervision - Interventoria | [7 empty] | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 1 | [13 empty] | TRUE |  | 0 | 5 | FALSE
5 | Acta de Recibo Final | Consultor - Supervision - Interventoria | [7 empty] | 2026-03-02 | 2026-03-07 | 6 | [13 empty] | TRUE |  | 0 | 6 | FALSE
6 | Acta de Liquidacion / la entidad la firma dentro de los 4 meses despues de la terminacion | Consultor - Supervision - Interventoria | [7 empty] | 2026-03-17 | 2026-03-26 | 10 | Fecha de Seguimiento a Plan de Trabajo | [7 empty] | 2026-02-23 |  |  |  |  | TRUE |  | 0
|  |  | 100% | 99.03% | 71.89% | 683748240 |  | 677089973 | 491514209 |  |  |  | Programado a Fecha de Corte | [7 empty] | 99.03% |  |  |  |  | FALSE | 683748240 | -683748240
|  |  | FISICO |  |  | FINANCIERO | [6 empty] | Ejecutado a Fecha de Corte | [7 empty] | 71.89% |  |  |  |  | FALSE | 1 | -1
[6 empty] | 0 | [6 empty] | Diferencia | [7 empty] | -27.14% |  |  |  |  | FALSE |  | 0
| ELABORÓ CONSULTOR - CTO N° 00934 DE 2025 NOMBRE: BERENICE GARCES G CARGO: REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE / DIRECTOR CONSULTORIA |  |  |  |  | FECHA DE INICIO |  |  |  |  | 2025-09-02 | [13 empty] | 683748240 | FALSE |  | 683748240
[6 empty] | FECHA DE FIN |  |  |  |  | 2026-03-01 | [13 empty] | 1 | FALSE |  | 1
[6 empty] | DURACION EN MESES |  |  |  |  | 6 |  | Notas y/o Comentarios: Ver Anexo 1 - Ind. Fisico y Financiero (Grafica)
APROBO INTERVENTOR - CTO N°1024 DE 2025 NOMBRE: DIANA CAROLINA RAMOS M CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
NO OBJECION SUPERVISION - CAS NOMBRE: EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ CARGO: SUBIDRECTORA (E ) DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
0
Formulas:
Fin = +[Inicio]
Fin = +[Inicio]+7
N°Días = -((DAYS([Inicio],[Fin])))+1
N°Días = -((DAYS([Inicio],[Fin])))
Inicio = +[Fin, row above]+1
Inicio = MIN([Inicio, row below]:O30)
INICIO DE ACTIVIDAD = [Inicio]
Note on AA64: Aun con observaciones fondo
Note on AA99: Avance
Note on AA100: Avance
Note on AA101: Avance
Note on AA102: Avance
Note on AA103: Avance
Note on AA104: Avance
Note on AA105: Avance
Note on AA106: Avance
Note on AA107: Avance
Note on AA108: Avance
Note on AA109: Avance
Note on AA110: Avance
Note on AA111: Avance
Note on AA112: Avance
Note on AA113: Avance
Note on AA114: Avance
Note on AA115: Avance
Note on AA116: Avance
Note on AA117: Avance
Note on AA118: Avance
Note on AA119: Avance
Note on AA120: Avance
Note on AA121: Avance
Note on AA122: Avance
Note on AA123: Avance
Note on AA124: Avance
Note on AA127: Avance
Note on AA128: Avance
Note on AA129: Avance
Note on AA130: Avance
Note on AA131: Avance
Note on AA136: Avance
Note on AA138: Avance
Note on AA139: Avance
Note on AA140: Avance
Note on AA141: Avance

## FLUJO DE EJECUCION
ANEXO 1 - IND. FISICO Y FINANCIERO - ESTUDIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE LA RONDA HÍDRICA DE LA QUEBRADA LAS GACHAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, SANTANDER - No. CM2-008-2025
GACHAS - GUADALUPE | 2025-09-02 | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 2026-03-02
683748240 | SEM 0 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 5 | SEM 6 | SEM 7 | SEM 8 | SEM 9 | SEM 10 | SEM 11 | SEM 12 | SEM 13 | SEM 14 | SEM 15 | SEM 16 | SEM 17 | SEM 18 | SEM 19 | SEM 20 | SEM 21 | SEM 22 | SEM 23 | SEM 24 | SEM 25 | SEM 26
% Fisico Prog. LB 1 | 0% | 0% | 4.316% | 10.11% | 16.63% | 17.39% | 17.44% | 18.87% | 20.83% | 21.08% | 29.07% | 43.08% | 52.26% | 57.92% | 63.32% | 68.99% | 74.27% | 89.23% | 92.49% | 94.93% | 96.08% | 97.02% | 99.03% | 99.03% | 99.03% | 99.51% | 100%
% Fisico Prog. LB 2 (Vigente) | 0% | 0% | 4.316% | 10.11% | 16.63% | 17.39% | 17.44% | 18.12% | 19.66% | 19.66% | 20.11% | 21.69% | 23.69% | 28.22% | 31.99% | 48.08% | 50.69% | 55.52% | 59.21% | 63.4% | 71.2% | 84.08% | 95.33% | 99.03% | 99.03% | 99.03% | 100%
% Fisico Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.281% | 14.92% | 15.31% | 16.57% | 17.44% | 21.25% | 24.73% | 24.73% | 34.9% | 37.3% | 37.3% | 37.3% | 37.3% | 39.91% | 39.91% | 42.41% | 42.41% | 42.41% | 56.81% | 58.59% | 64.43% | 71.89%
Finan. Progr. LB 1 | 0 | 0 | 29511.8925 | 69143.5826 | 113731.424 | 118930.817 | 119260.9372 | 129010.7631 | 142440.0122 | 144163.0652 | 198763.4432 | 294570.5574 | 357347.4612 | 396053.3892 | 432938.559 | 471708.2574 | 507831.9572 | 610122.5478 | 632384.4902 | 649099.7643 | 656958.1254 | 663363.713 | 677089.9721 | 677089.9721 | 677089.9721 | 680419.106 | 683748.2399
Finan. Progr. LB 2 (Vigente) | 0 | 0 | 29511.8925 | 69143.5826 | 113731.424 | 118930.817 | 119260.9372 | 123919.3425 | 134421.4431 | 134421.4431 | 137504.8435 | 148296.745 | 161968.8948 | 192922.5348 | 218696.9903 | 328722.3224 | 346624.2434 | 379618.1279 | 404841.5483 | 433483.3035 | 486830.4441 | 574886.733 | 651804.3255 | 677089.9721 | 677089.9721 | 677089.9721 | 683748.2399
$ Financiero Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 36108.4014 | 102013.4306 | 104696.1588 | 113321.0506 | 119263.2141 | 145320.7771 | 169123.2685 | 169123.2685 | 238608.9227 | 255017.9919 | 255017.9919 | 255017.9919 | 255017.9919 | 272906.7519 | 272906.7519 | 289983.7346 | 289983.7346 | 289983.7346 | 388447.2863 | 400620.4019 | 440518.7489 | 491514.2067
Dif. Fisica LB 1 | 0% | 0% | -4.316% | -10.11% | -11.35% | -2.474% | -2.13% | -2.295% | -3.39% | 0.1693% | -4.335% | -18.35% | -17.37% | -20.63% | -26.02% | -31.69% | -36.97% | -49.32% | -52.57% | -52.52% | -53.67% | -54.61% | -42.21% | -40.43% | -34.6% | -27.63%
Dif. Fisica LB 2 (Vigente) | 0% | 0% | -4.316% | -10.11% | -11.35% | -2.474% | -2.13% | -1.55% | -2.217% | 1.594% | 4.624% | 3.046% | 11.21% | 9.082% | 5.312% | -10.78% | -13.4% | -15.61% | -19.3% | -20.99% | -28.79% | -41.67% | -38.52% | -40.43% | -34.6% | -27.14%
Dif. Financiera LB 1 | 0 | 0 | -29511.8925 | -69143.5826 | -77623.0226 | -16917.3865 | -14564.7784 | -15689.7125 | -23176.7981 | 1157.7119 | -29640.1746 | -125447.2889 | -118738.5384 | -141035.3972 | -177920.5671 | -216690.2654 | -252813.9653 | -337215.7959 | -359477.7383 | -359116.0296 | -366974.3908 | -373379.9784 | -288642.6858 | -276469.5702 | -236571.2232 | -188904.8993
Dif. Financiera LB 2 (Vigente) | 0 | 0 | -29511.8925 | -69143.5826 | -77623.0226 | -16917.3865 | -14564.7784 | -10598.2919 | -15158.229 | 10899.334 | 31618.425 | 20826.5235 | 76640.0279 | 62095.4571 | 36321.0017 | -73704.3305 | -91606.2514 | -106711.3759 | -131934.7964 | -143499.5689 | -196846.7094 | -284902.9983 | -263357.0391 | -276469.5702 | -236571.2232 | -185575.7654

## Acta N° 1 (hidden)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| PPTO CONSULTORIA - ESTUDIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE LA RONDA HÍDRICA DE LA QUEBRADA LAS GACHAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, SANTANDER - No. CM2-008-2025 |  |  |  |  | ACTA No.1 Periodo de Pago: 02-Sep-2025 a 01-Dic-2025 |  | ACUMULADO | [5 empty] | FLUJO DE CAJA
| ACTIVIDADES | % | UND | CANTIDAD | VALOR TOTAL | % Ejecutado | Valor Ejecutado | % Ejecutado | Valor Ejecutado | VALOR TOTAL (INCLUYE IVA) | % | VERIF | % | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | TOTAL | DIFERENCIA
ITEM | FASE 0. Acciones previas - Declaratoria | 46.35% |  |  | 266293339 |  | 214300835.3762 |  | 214300835.3762 | 316889075 |  |  |  | 134709219.5 | 131584119.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266293339
1.01 | Priorización de cuerpos de agua para el acotamiento de su ronda hídrica | 3.38% | GLB | 1 | 19418835 | 3.38% | 19418835 | 3.38% | 19418835 | 23108414 | 3.38% | -5.153e-08% |  | 9709417.5 | 9709417.5 |  |  |  |  | 19418835 | 0
1.02 | Recopilación de información secundaria | 3.38% | GLB | 1 | 19418835 | 3.38% | 19418835 | 3.38% | 19418835 | 23108414 | 3.38% | -5.153e-08% |  | 9709417.5 | 9709417.5 |  |  |  |  | 19418835 | 0
1.03 | Diseño de la estrategia de participación | 0.5439% | GLB | 1 | 3125100 | 0.5439% | 3125100 | 0.5439% | 3125100 | 3718869 | 0.5439% | -5.568e-11% |  | 3125100 | [5 empty] | 3125100 | 0
1.04 | Diseño conceptual de la base de datos geográfica | 3.38% | GLB | 1 | 19418835 | 3.38% | 19418835 | 3.38% | 19418835 | 23108414 | 3.38% | -5.153e-08% |  | 9709417.5 | 9709417.5 |  |  |  |  | 19418835 | 0
1.05 | Estudios soporte | 28.9% | GLB | 1 | 166074064 | 19.85% | 114081560.3762 | 19.85% | 114081560.3762 | 197628136 | 28.9% | 2.044e-08% |  | 83037032 | 83037032 |  |  |  |  | 166074064 | 0
1.06 | Programación de actividades | 3.38% | GLB | 1 | 19418835 | 3.38% | 19418835 | 3.38% | 19418835 | 23108414 | 3.38% | -5.153e-08% |  | 9709417.5 | 9709417.5 |  |  |  |  | 19418835 | 0
1.07 | Plan Operativo | 3.38% | GLB | 1 | 19418835 | 3.38% | 19418835 | 3.38% | 19418835 | 23108414 | 3.38% | -5.153e-08% |  | 9709417.5 | 9709417.5 |  |  |  |  | 19418835 | 0
| FASE 1: Delimitación del cauce permanente o de la línea de mareas máximas | 20.12% |  |  | 115616706 |  | 0 |  | 0 | 137583880 |  |  |  | 0 | 0 | 115616706 | 0 | 0 | 0 | 115616706 | 0
2.01 | Delimitación del Cauce Permanente | [19 empty] | 0
2.02 | Identificación preliminar de las formas del terreno asociadas al cauce permanente | 8.777% | GLB | 1 | 50430255 | 0% | 0 | 0% | 0 | 60012003 | 8.777% | 6.492e-08% |  |  |  | 50430255 |  |  |  | 50430255 | 0
2.03 | Delimitación el ancho del cauce permanente y verificarlo en campo | 4.331% | GLB | 1 | 24886729 | 0% | 0 | 0% | 0 | 29615208 | 4.331% | -7.211e-08% |  |  |  | 24886729 |  |  |  | 24886729 | 0
2.04 | Delimitación el cauce permanente del sistema lótico | 7.014% | GLB | 1 | 40299722 | 0% | 0 | 0% | 0 | 47956669 | 7.014% | 2.561e-08% |  |  |  | 40299722 |  |  |  | 40299722 | 0
| FASE 2. Definición del límite físico y de estrategias para el manejo ambiental de la ronda hídrica | 33.53% |  |  | 192668308 |  | 0 |  | 0 | 229275285 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 99645384 | 45853735.7514 | 47169188.2486 | 192668308 | 0
3.01 | Definición del límite físico | [19 empty] | 0
3.02 | Delimitación del componente geomorfológico | 2.16% | GLB | 1 | 12410946 | 0% | 0 | 0% | 0 | 14769026 | 2.16% | -3.825e-08% |  |  |  |  | 12410946 |  |  | 12410946 | 0
3.03 | Delimitación del componente hidrológico | 2.16% | GLB | 1 | 12410946 | 0% | 0 | 0% | 0 | 14769026 | 2.16% | -3.825e-08% |  |  |  |  | 12410946 |  |  | 12410946 | 0
3.04 | Delimitación del componente ecosistémico | 10.86% | GLB | 1 | 62412546 | 0% | 0 | 0% | 0 | 74270930 | 10.86% | -3.914e-08% |  |  |  |  | 62412546 |  |  | 62412546 | 0
3.05 | Definición del límite físico de la ronda hídrica | 2.16% | GLB | 1 | 12410946 | 0% | 0 | 0% | 0 | 14769026 | 2.16% | -3.825e-08% |  |  |  |  | 12410946 |  |  | 12410946 | 0
3.06 | Directrices para el manejo ambiental de las rondas hídricas | [19 empty] | 0
3,06,01 | Aprobación de las generalidades | 1.487% | GLB | 1 | 8545727 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10169415 | 1.487% | 1.886e-08% | [5 empty] | 8545727 |  | 8545727 | 0
3,06,02 | Identificación de los elementos constituyentes de la ronda hídrica establecidos en el artículo 206 de la Ley 1450 de 2011 | 1.487% | GLB | 1 | 8545727 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10169415 | 1.487% | 1.886e-08% | [5 empty] | 8545727 |  | 8545727 | 0
3,06,03 | Identificación de actores | 3.913% | GLB | 1 | 22485709 | 0% | 0 | 0% | 0 | 26757994 | 3.913% | -4.281e-08% | [5 empty] | 11670827.7514 | 10814881.2486 | 22485709 | 0
3,06,04 | Identificación de servicios ecosistémicos | 1.487% | GLB | 1 | 8545727 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10169415 | 1.487% | 1.886e-08% | [5 empty] | 8545727 |  | 8545727 | 0
3,06,05 | Estrategias para el manejo ambiental de las rondas hídricas. | 1.487% | GLB | 1 | 8545727 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10169415 | 1.487% | 1.886e-08% | [5 empty] | 8545727 |  | 8545727 | 0
3.12 | Remisión de los resultados del acotamiento de las rondas hídricas y de sus estrategias para el manejo ambiental a los municipios y distritos | [19 empty] | 0
3,07,01 | Remisión de los resultados del acotamiento a los municipios y distritos | 0.9738% | GLB | 1 | 5595183 | 0% | 0 | 0% | 0 | 6658267 | 0.9738% | 1.125e-07% | [6 empty] | 5595183 | 5595183 | 0
3.14 | Plan de seguimiento y evaluación | [19 empty] | 0
3,08,01 | Línea base de seguimiento y evaluación | 1.338% | GLB | 1 | 7689781 | 0% | 0 | 0% | 0 | 9150839 | 1.338% | 5.69e-08% | [6 empty] | 7689781 | 7689781 | 0
3,08,02 | Formulación del Plan de Seguimiento y Evaluación | 1.338% | GLB | 1 | 7689781 | 0% | 0 | 0% | 0 | 9150839 | 1.338% | 5.69e-08% | [6 empty] | 7689781 | 7689781 | 0
3,08,03 | Elaboración de la Providencia | 1.338% | GLB | 1 | 7689781 | 0% | 0 | 0% | 0 | 9150839 | 1.338% | 5.69e-08% | [6 empty] | 7689781 | 7689781 | 0
3,08,04 | Resolución de Ronda | 1.338% | GLB | 1 | 7689781 | 0% | 0 | 0% | 0 | 9150839 | 1.338% | 5.69e-08% | [6 empty] | 7689781 | 7689781 | 0
| SUBTOTAL ACOTAMIENTO LAS GACHAS | 100% |  |  | 574578353 |  | 214300835 |  | 214300835.3762 | 683748240 |  |  |  | 134709219.5 | 131584119.5 | 115616706 | 99645384 | 45853735.7514 | 47169188.2486 | 574578353 | 0
| IVA 19% |  |  |  | 109169887 |  | 40717159 |  | 40717159 |  |  |  |  | 25594751.705 | 25000982.705 | 21967174.14 | 18932622.96 | 8712209.7928 | 8962145.7672 | 109169887.07 | 0
| VALOR TOTAL |  |  |  | 683748240 |  | 255017994 |  | 255017994 |  |  |  |  | 160303971 | 156585102 | 137583880 | 118578007 | 54565946 | 56131334 | 683748240 | 0
| PRESUPUESTO CONSULTOR - ANEXO 12 |  |  |  | 683748240 |  | 0 |  | -255017994
| DIFERENCIA |  |  |  | 0

## Hoja1 (hidden)
ID | Actividad | % Actividad Proyectada | % Actividad Ejecutada | Inicio | Fin | Atraso % por Actividad
1.01 | Priorización de cuerpos de agua para el acotamiento de su ronda hídrica | 3.38% | 0% | 2025-09-15 | 2025-10-01 | -0.6337%
1.02 | Recopilación de información secundaria | 3.38% | 0% | 2025-09-12 | 2025-10-15 | -1.631%
1,02,01 | Informacion historica de eventos de inundaciones o avenidas torrenciales | 0.4828% | 0% | 2025-09-12 | 2025-09-20 | -0.3621%
1,02,02 | Caracterizacion climatica | 0.4828% | 0% | 2025-09-12 | 2025-09-27 | -0.1931%
1,02,03 | Mapa de zonas de vida 1: 100000 | 0.4828% | 0% | 2025-09-12 | 2025-09-22 | -0.2897%
1,02,04 | Caracterizacion de suelos - Informacion secundaria | 0.4828% | 0% | 2025-09-12 | 2025-09-22 | -0.2897%
1,02,05 | Mapa de humedades de Colombia | 0.4828% | 0% | 2025-09-12 | 2025-09-22 | -0.2897%
1,02,06 | Peticiones quejas solicitudes y reclamos o conflictos ambientales | 0.4828% | 0% | 2025-09-12 | 2025-09-26 | -0.2069%
1,02,07 | Documento técnico Informacion secundaria - aprobación del area de estudio | 0.4828% | 0% | 2025-09-27 | 2025-10-07 | 0%
1.03 | Diseño de la estrategia de participación | 0.5439% | 0% | 2025-09-12 | 2025-10-07 | -0.3263%
1,03,01 | Documento de metodologia y estrategia de participacion | 0.5439% | 0% | 2025-09-12 | 2025-09-22 | -0.3263%
1.04 | Diseño conceptual de la base de datos geográfica | 3.38% | 0% | 2025-09-12 | 2025-09-28 | -1.267%
Total % de Programacion Actividades que reflejan atraso sin haber terminado su fecha de finalización | [5 empty] | -3.859%
ID | Actividad | % Actividad Proyectada | % Actividad Ejecutada | Inicio | Fin | Atraso % por Actividad | Dias de Atraso
1.06 | Programación de actividades | 3.38% | 0% | 2025-09-11 | 2025-09-16 | 3.38% | 2