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Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas 
en el contexto y en razón del conflicto armado



[bookmark: _heading=h.gjdgxs]CLÁUSULADO CONTRATO DE SEGURO

CLÁUSULA PRIMERA – OBJETO: Prestar los servicios de operador como socio implementador para facilitar técnica y operativamente el proceso de escogencia del Consejo Asesor de la UBPD.

CLÁUSULA SEGUNDA - PLAZO: El plazo de ejecución del presente contrato será de DOS (2) MESES Y SIETE (7) DÍAS contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, distribuidos así:

1. Fase de Alistamiento: 15 días calendario
2. Implementación de Postulación: 28 días calendario
3. Etapa de Elección y entrega del informe final: 24 días calendario
 
[bookmark: _heading=h.30j0zll][bookmark: _heading=h.1fob9te]CLÁUSULA TERCERA– PRÓRROGAS, ADICIONES Y MODIFICACIONES: Si por circunstancias previamente revisadas y aprobadas por la supervisión y la UBPD, se requiere prorrogar, adicionar y/o modificar el contrato, las partes suscribirán el respectivo documento de acuerdo con las disposiciones legales.

CLÁUSULA CUARTA – VALOR: Para efectos legales el valor total del presente contrato es de XXXXXXXXXX MILLONES DE PESOS M/CTE ($XXX.000.000), incluidos todos los costos directos e indirectos y los impuestos, tasas y contribuciones que conlleve la celebración y ejecución total de los contratos que resulten del presente proceso de selección. 

El presupuesto se encuentra respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 54126 del 02/01/2026 Posición Catalogo de Gasto – Rubro N° C-4403-1000-3-20113A-4403017-02 ADQUIS. DE BYS-SERVICIO DE ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA BÚSQUEDA DE PERSONAS – INCREMENTO DE LA INVESTIGACIÓN APLICADA, PARTICIPATIVA Y TERRITORIAL PARA DAR RESPUESTAS EFECTIVAS Y OPORTUNAS A LAS PERSONAS Y FAMILIAS.

CLÁUSULA QUINTA – FORMA DE PAGO: La Unidad cancelará el valor del Contrato de la siguiente manera:

	PAGOS 
	PORCENTAJE/VALOR
	Requisitos

	Primer
	(45%)
	Se hará un primer pago, una vez se culminen las etapas de: 

· ALISTAMIENTO 
· POSTULACIÓN 

Los documentos soporte, serán los solicitados en las especificaciones técnicas de cada etapa que logren demostrar el cumplimiento de estas, así:

ENTREGABLES ETAPA DE ALISTAMIENTO.
1. Documento de conformación del equipo de trabajo que incluye la contratación del personal necesario mínimo requerido por la entidad. 
2. Evidencia de la socialización del documento “Proceso Autónomo de Elección de los Delegados/as de la Sociedad Civil al Consejo Asesor de la UBPD”
3. Acta de reunión con la UBPD en la que se presenta y aprueba el plan de trabajo.
4. Plan de difusión aprobado que contemple el uso de prensa nacional, newsletter, cuñas radiales, redes sociales, página web y otros medios de comunicación; debe incluir enfoque territorial, diferencial y de género
5. Piezas comunicativas preparadas para cada medio (ej. publicaciones en redes sociales, guiones para cuñas radiales) y plan de distribución masiva, además de la habilitación de un correo electrónico y línea telefónica exclusiva para el proceso

ENTREGABLES ETAPA DE POSTULACIÓN.
1. Registro de contrataciones realizadas para implementar la campaña de comunicación aprobada.
2. Reporte de comunicaciones atendidas a través de las líneas habilitadas (correos y llamadas).
3. Formato de revisión de requisitos para las tres convocatorias.
4. Informe de revisión de postulaciones, que incluya el archivo digital con el listado de organizaciones habilitadas y no habilitadas, según región y tipo de organización.
5. Registro de envíos realizados (correo electrónico y WhatsApp) a todas las organizaciones interesadas y postuladas.
6. Entrega a la UBPD del banco de postulaciones para publicación en la página web (aprobado previamente).


	Segundo
	(55%)
	Se realizará un segundo pago, una vez se culmine la etapa de ELECCIÓN. 

Los documentos soporte, serán los solicitados en las especificaciones técnicas de la etapa, que logren demostrar el cumplimiento de esta, así:

ENTREGABLES ETAPA DE ELECCIÓN
1. Informe de asignación de macrorregionales para las organizaciones postuladas, con detalle de comunicación y coordinación con la UBPD.
2. Actas y listas de asistencia de las jornadas macrorregionales y macro nacionales realizadas.
3. Documento de sistematización que incluye aportes, líneas clave, y lista de organizaciones seleccionadas para asistir a la macro nacional.
4. Documento final de propuestas recopiladas y acuerdos tomados, así como la lista de representantes elegidos al consejo asesor de la UBPD.
5. Registro de comunicaciones a todas las organizaciones postuladas, independientemente del cumplimiento de requisitos. 
6. Entrega del consolidado final de seleccionados de cada proceso a la UBPD, para su publicación en la página web.
7. Informe final con las lecciones aprendidas y propuestas de mejora. Resumen de cada fase ejecutada, evidencia de entrega de productos, lista final de delegados electos, registro de publicaciones realizadas.
8. Acta de recepción a satisfacción firmada por la supervisión del contrato, confirmando el cumplimiento total de los términos y condiciones.



Los pagos se efectuarán dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación ante la Subdirección Administrativa y Financiera de los documentos requisitos para el trámite del pago:

A. REQUISITOS PARA AUTORIZAR EL PAGO: Presentar un informe que especifique las acciones realizadas por cada obligación del contrato con los respectivos soportes. 

B. DOCUMENTOS PARA EL TRAMITE  DE PAGO >: i) Correcta presentación de la factura electrónica de acuerdo con el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público; ii) Expedición por parte el supervisor del Contrato del GCO-FT-023 certificación de cumplimiento y recibo satisfacción de las obligaciones a cargo del Contratista; iii) Expedición por parte del supervisor del Contrato del GFI-FT-008 Certificación de autorización de pago para contratos de adquisición de bienes y servicios, el supervisor del contrato contará con un término de diez (10) días hábiles para expedir el respectivo informe; iv)  Certificación de pago de seguridad social y aportes parafiscales, suscrita por el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, conforme al artículo 282 de la Ley 100 de 1993, el Decreto 1703 de 2002, el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 797 de 2003, el Decreto Reglamentario 510 de marzo 05 de 2003, el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1273 de 2018 que modifica parcialmente el Decreto 780 de 2016 y el Decreto 1072 de 2015; v) Copia de Entrada a Almacén de los bienes recibidos a satisfacción por parte del Supervisor (si aplica); vi) Copia del Acta de recibo de bien inmueble (Requisito exigible para el primer pago en contratos de arrendamiento) (si aplica); vii) Copia del Acta de entrega de bien inmueble soportada con el inventario la cual debe estar firmada por el arrendador y el supervisor (Requisito exigible para el último pago en contratos de arrendamiento) (si aplica).

C. CONDICIONES PARA EL PAGO i) Estará supeditado a la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC ii) No obstante la forma de pago, se subordina a la situación de los recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y al registro presupuestal correspondiente. 

Nota 1: El pago será cancelado en pesos colombianos, a través de la consignación en la cuenta corriente o de ahorros que el Contratista señale, en una de las entidades financieras afiliadas al sistema automático de pagos, previos los descuentos de ley.

Nota 2: En caso de que el proponente favorecido sea un consorcio o unión temporal, para efectos del pago, se debe informar el número de cuenta a nombre de uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, así como efectuar la facturación en formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo consorcio o unión temporal. (Solo cuando proceda).

Nota 3: Si la factura no ha sido correctamente elaborada, o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para este solo empezara a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados.  Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del Contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. En caso de los bienes que se deban ingresar al almacén se recibirá para su recepción la entrega de la factura.

Nota 4: En caso de que la certificación de pago de seguridad social y aportes parafiscales sea expedida por un revisor fiscal se deberá presentar copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios de la Junta Central de Contadores Vigente.

CLÁUSULA SEXTA - OBLIGACIONES DEL/DE LA CONTRATISTA: Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente contrato, de la ley, de los Manuales, Planes, Guías y Procedimientos de la UBPD vigentes durante la ejecución del presente contrato y de las señaladas en el Estudio Previo, el Anexo Técnico, y demás documentos del Proceso No. UBPD-SAMC-001-2026, la propuesta presentada por EL/LA CONTRATISTA y el presente contrato, EL/LA CONTRATISTA tendrá las siguientes:

A. OBLIGACIONES GENERALES:

1. Ejecutar el objeto del contrato y desarrollar las obligaciones específicas y del servicio en las condiciones pactadas.
2. Abstenerse de dar información a los medios de comunicación y en general, no divulgar la información que le sea suministrada o que conozca en desarrollo del objeto contractual.
3. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca o que llegue a conocer por causa o con ocasión de la prestación del servicio. En consecuencia, no podrá suministrar información a terceras personas y se encargará de mantener la confidencialidad de la información, la cual es extensiva a las personas a su cargo, siendo responsable frente a la UBPD.
4. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y demás normas concordantes, las que las modifiquen o sustituyan y las que sean aplicables.
5. Presentar al supervisor del contrato los comprobantes de pago de las obligaciones parafiscales y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con las normas vigentes aplicables.
6. Informar oportunamente de cualquier petición o amenaza de quien, actuando por fuera de la ley, pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto, de tal forma que se afecten los intereses de la UBPD.
7. Cumplir las políticas, responsabilidades y normas de Seguridad y Salud en el Trabajo.
8. Adelantar los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución del contrato dentro de los plazos establecidos.
9. Desarrollar las acciones necesarias en cumplimiento de la Política Ambiental de la UBPD y los requisitos ambientales aplicables al alcance del presente objeto contractual, contribuyendo a la prevención y mitigación de los impactos ambientales generados en las actividades propias del contrato, en favor del cuidado del medio ambiente, la mejora continua en la gestión ambiental y la conservación de los recursos naturales.
10. Las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual.

B. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

Además de las obligaciones derivadas de la naturaleza del contrato de seguros que se suscriba, de la ley y de las señaladas en estos estudios y documentos previos, el asegurador tendrá entre otras las siguientes obligaciones:

1. Ejecutar el contrato dando cumplimento estricto a cada una de las etapas estipuladas en las especificaciones técnicas. 
2. Allegar dentro de los 3 días hábiles siguientes a la suscripción del Contrato las hojas de vida con los soportes requeridos de formación académica y experiencia profesional del equipo de trabajo que ejecutará el objeto del mismo.
3. Realizar la respectiva contratación del equipo mínimo de trabajo y darles a conocer el documento denominado “PROCESO AUTÓNOMO DE ELECCIÓN DE LOS DELEGADOS/AS DE LA SOCIEDAD CIVIL AL CONSEJO ASESOR DE LA UBPD”. 
4. Disponer de personal calificado y debidamente capacitado para el cumplimiento del objeto del contrato 
5. Implementar el proceso autónomo en los términos definidos en la Hoja de Ruta denominada: “PROCESO AUTÓNOMO DE ELECCIÓN DE LOS DELEGADOS/AS DE LA SOCIEDAD CIVIL AL CONSEJO ASESOR DE LA UBPD” y conforme las especificaciones técnicas descritas en el presente documento.  
6. Realizar informes periódicos que den cuenta de su gestión en cada una de las etapas del proceso autónomo de elección de los y las delegado/as de la sociedad civil al Consejo Asesor, así como programar mensualmente o cuando se considere necesario, una reunión con el supervisor y el equipo encargado de la operación logística de la entidad para revisar la programación y necesidades logísticas de la ejecución del contrato. 
7. Realizar las gestiones necesarias para llevar a cabo las jornadas macrorregionales y nacionales.
8. El socio implementador deberá presentar en una mesa de trabajo programada con la UBPD, el plan de trabajo donde se desarrolle las posibles fechas y metodologías para llevar a cabo el “PROCESO AUTÓNOMO DE ELECCIÓN DE LOS DELEGADOS/AS DE LA SOCIEDAD CIVIL AL CONSEJO ASESOR DE LA UBPD”, para la respectiva revisión y aprobación. 
9. Administrar la plataforma virtual para el proceso de votación virtual, cargue de videos y las demás inherentes al proceso.
10. Diseñar las piezas y elementos gráficos que considere necesarios para el proceso de postulación y elección, y cargarlos en la página web del Consejo del Asesor, estas piezas deben ser avaladas por el equipo de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía de la UBPD, las piezas comunicativas por cada categoría de participación deben ser con enfoque territorial, diferencial y género. 
11. Ejecutar la campaña de comunicación adelantada y previamente aprobada por la Oficina Asesora de comunicaciones y pedagogía, a través de Prensa Nacional, NEWSLETTER, cuñas radiales, redes sociales y página web, en todas las etapas que componen la ejecución del contrato 
12. Convocar a todas las organizaciones que se consideren habilitadas para hacer parte del Consejo Asesor de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en este documento. 
13. Consolidar un Banco de Postulación de las organizaciones de víctimas con trabajo sobre Desaparición Forzada, de las organizaciones de víctimas con trabajo sobre Secuestro y de las organizaciones técnico – forenses. 
14. Deberá realizar la revisión de las postulaciones conforme a los requisitos establecidos en el documento denominado “PROCESO AUTÓNOMO DE ELECCIÓN DE LOS DELEGADOS/AS DE LA SOCIEDAD CIVIL AL CONSEJO ASESOR DE LA UBPD”, por cada proceso. 
15. Difundir y publicar el listado consolidado de organizaciones de víctimas de Desaparición Forzada, víctimas de Secuestro, incluidas las organizaciones de víctimas colombianas en el exterior  y especializadas Técnico – Forenses postuladas al proceso autónomo de elección al Consejo Asesor, a todas las organizaciones interesadas en el proceso que aportaron en la etapa previa (correo electrónico y whatsapp). 
16. Elaborar el consolidado del banco de postulados y publicar en la página web del Consejo Asesor la lista de todos los preseleccionados/as para cada macrorregional en cada una de las categorías de participación. 
17. Tener comunicación con cada una de las organizaciones preseleccionadas con el fin de verificar la persona que asistirá en nombre de la organización a la macrorregional. 
18. Coordinar con la UBPD y su operador logístico la realización de los eventos macrorregionales y las actividades logísticas necesarias para la realización de las Jornadas Macrorregionales requeridas dentro de la etapa de elección del proceso autónomo. 
19. Deberá realizar en cada jornada (macrorregionales y nacional) un ejercicio pedagógico a las organizaciones preseleccionadas, en relación con el mandato constitucional que tiene la UBPD, así como las metodologías de búsqueda y las funciones propias del Consejo Asesor. 
20. Convocar de manera virtual a todos los preseleccionados/as de cada categoría de participación a la elección de los miembros del Consejo Asesor a la jornada nacional de elección que le corresponda según su postulación desaparición forzada, de secuestro y las organizaciones civiles con especialidad técnico-forense. 
21. Realizar una jornada de trabajo de un día denominada jornada nacional para el proceso de elección en cada categoría de participación: i) Desaparición forzada, ii) De secuestro, iii) Las organizaciones civiles con especialidad técnico-forense. 
22. Garantizar un ejercicio deliberativo y decisorio de cada categoría de participación para la elección de sus representantes ante el consejo asesor, según corresponda: i) Desaparición forzada (2 delgados), ii) De secuestro (2 delegados), iii) Las organizaciones civiles con especialidad técnico-forense (1 delegado). 
23. Publicar en la página web del Consejo Asesor los resultados de la elección de los delegados/as de víctimas de desaparición forzada, víctimas de secuestro y organización especializada técnico-forense, junto con las motivaciones que sustentan cada una de ellas a todas las organizaciones que se postularon independientemente de sí cumplieron o no con los requisitos mínimos (correo electrónico y WhatsApp). 
24. Entregar de manera transversal al proceso de elección un informe sistematizado (digital), de todo lo realizado en el marco del proyecto junto con los anexos que sean necesarios entregar para soportar y documentar lo realizado. 
25. Garantizar el cumplimiento de los criterios generales que rigen el proceso como lo son: la autonomía e independencia de las organizaciones en el marco del proceso de elección. 
26. Levantar acta de cada espacio de elección (macrorregional y nacional). 
27. Garantizar el adecuado manejo de los recursos de la UBPD, los cuales deberán ser utilizados exclusivamente para la ejecución del contrato.
28. Ejecutar oportunamente cada una de las etapas previstas en el contrato. 
29. Facilitar a la supervisión el acceso a la información, documentación, instalaciones y equipos inherentes a la ejecución del contrato
30. Suscribir el compromiso de confidencialidad de la información que será suministrada por la UBPD, la cual será usada únicamente con el fin de cumplir las obligaciones establecidas y obtener los productos aquí descritos, una vez se dé inicio a la ejecución del contrato.  
31. Cumplir con todas las demás obligaciones que sean solicitadas por el supervisor relacionadas con la ejecución del objeto contractual

CLÁUSULA SÉPTIMA - OBLIGACIONES DE LA UBPD: 

1. Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el certificado de cumplimiento a satisfacción.
2. Entregar los datos generales de la actividad económica de la UBPD.
3. Rechazar o devolver los bienes y/o servicios a adquirir cuando no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas, con el fin que sean reemplazados por parte del contratista sin costo alguno para la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el Contexto y en Razón del Conflicto Armado.
4. Hacer los pagos/desembolsos del contrato de acuerdo con los términos establecidos, y previo el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.
5. Prestar la debida colaboración al Contratista, suministrándole información sobre los aspectos que requiera para el desarrollo de las actividades de modo que se le facilite el cumplimiento del objeto del Contrato.
6. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias a que hubiere lugar.
7. Atender los requerimientos efectuados oportunamente, de modo que no se afecte la ejecución normal del Contrato.

[bookmark: _heading=h.3znysh7]CLÁUSULA OCTAVA - LUGAR DE EJECUCIÓN: Las partes acuerdan como domicilio contractual para efectos del presente contrato la ciudad de Bogotá D.C., sin embargo, la prestación de servicios se realizará a nivel nacional

[bookmark: bookmark=id.2et92p0]CLÁUSULA NOVENA - SUPERVISIÓN: Teniendo en cuenta que, de acuerdo con el objeto del contrato se establece que no se requieren conocimientos especializados, este contrato tendrá supervisión interna y será ejercida por el Experto Técnico 04 de la Subdirección Técnica de Participación y Enfoques Diferenciales o de quien(es) designe por escrito el ordenador del gasto.
PARÁGRAFO: Ante la ausencia temporal o definitiva del/ de la supervisor/a, por vacaciones, permiso, comisión, licencia, retiro de la entidad, caso fortuito u otra causa, la supervisión la asumirá automáticamente el superior jerárquico del/de la supervisor/a o en los casos donde se realice encargo del cargo, el encargado asumirá las supervisiones que sean de responsabilidad del cargo que asume, sin necesidad de una nueva designación.
CLÁUSULA DÉCIMA- GARANTÍA: EL/LA CONTRATISTA se compromete a constituir a favor de LA UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS, NIT. 901.158.482-4, cualquiera de las siguientes garantías, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.2. del Decreto 1082 de 2015: 1. Contrato de seguro contenido en una póliza. 2. Patrimonio autónomo 3. Garantía Bancaria. La garantía constituida deberá amparar el contrato desde la fecha de su suscripción y requerirá ser aprobada por la UBPD.

La garantía debe amparar los perjuicios que se deriven del incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales del contratista.

Por lo anterior, deberá tener en cuenta los siguientes amparos: 

1. CUMPLIMIENTO: para garantizar el cumplimiento general del mismo, el pago de multas, de la pena pecuniaria y demás sanciones, en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución del mismo y seis (6) meses más.
2. CALIDAD DEL SERVICIO: Ampara los perjuicios derivados de la mala calidad del servicio prestado, teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el convenio, por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del contrato y por un término igual al plazo de ejecución del mismo y seis (6) meses más. 
3. SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: en cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) del contrato y con una vigencia igual a la duración del mismo y tres (3) años más. 
4. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un monto equivalente a doscientos (200) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato. para garantizar la responsabilidad civil frente a terceros, derivada de la ejecución del contrato.
PARÁGRAFO PRIMERO: Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a las fechas del Acta de Inicio del contrato (en el caso en que aplique). En cualquier evento en que se modifique el contrato deberán modificarse las correspondientes garantías.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados.

PARÁGRAFO TERCERO: Dentro de los términos estipulados el contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa de entidad. 

PARÁGRAFO CUARTO: El CONTRATISTA se obliga a cargar en la Plataforma SECOP II las pólizas, a más tardar dentro de los dos (2) días siguientes al perfeccionamiento del contrato.

PARÁGRAFO QUINTO: Las garantías deben ser aprobadas por la Entidad como requisito para la ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015.

PARÁGRAFO SEXTO: Las únicas exclusiones aceptables para las pólizas que se constituyan en relación con el contrato serán las señaladas en el Decreto 1082 de 2015. Las demás exclusiones se entenderán por no escritas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA – CESIÓN: EL/LA CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato, sin autorización de la UBPD. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CAUSALES DE TERMINACIÓN: El presente Contrato Interadministrativo podrá darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos: 1) Mutuo acuerdo entre las partes; 2) Por vencimiento del término de duración del mismo; 3) Por cualquier acción u omisión que afecte los intereses de alguna de las partes, previo agotamiento del proceso que corresponda; y 4) Por la liquidación o terminación de actividades por cualquiera de las partes

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA – INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA UBPD, Y EL/LA CONTRATISTA O SU PERSONAL: Este contrato es de naturaleza Estatal, regida por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, y sus decretos reglamentarios, por lo tanto, EL/LA CONTRATISTA ejecutará el presente contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, y entre EL/LA CONTRATISTA, el personal que éste contrate y la UBPD no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, EL/LA CONTRATISTA responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, EL/LA CONTRATISTA deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la normatividad vigente aplicable. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Por las razones anteriormente expuestas, la UBPD se exime del pago de cualquiera de estas obligaciones, que asumirá EL/LA CONTRATISTA, el cual expresamente exime a la UBPD de las mismas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: EL/LA CONTRATISTA se obliga a poner en conocimiento por escrito, de todo el personal que vincule para la ejecución del presente contrato, de lo pactado en la presente cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA - INDEMNIDAD: EL/LA CONTRATISTA mantendrá indemne a la UBPD de los reclamos, demandas, acciones legales y costas que surjan con ocasión del uso de patentes, diseños, invenciones o derechos de autor que sean utilizados para la ejecución del contrato y que sean propiedad de terceros. Se considerarán hechos imputables a EL/LA CONTRATISTA las acciones y omisiones de su personal, sus asesores, subarrendador(es) o proveedores, así como el personal de éstos, que ocasionen deficiencias en los compromisos adquiridos o causen incumplimientos. 

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de demandas, reclamaciones o acciones legales contra la UBPD y que sean responsabilidad de EL/LA CONTRATISTA, por sus acciones u omisiones, o de su personal, asesores, subarrendador(es) o proveedores, y del personal de éstos, que ocasionen daños a terceros, conforme a lo pactado en este contrato, éste será notificado, obligándose a mantener indemne a la UBPD y a responder por dichas reclamaciones y todos los costos que se generen.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de demandas, reclamaciones o acciones legales contra la UBPD por herederos indeterminados en la ejecución del presente contrato será responsabilidad exclusiva del EL/LA CONTRATISTA obligándose a mantener indemne a la UBPD y a responder por dichas reclamaciones y todos los costos que se generen.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - LIQUIDACIÓN: El presente Contrato se liquidará dentro de los seis (6) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del Contrato o la expedición del acto administrativo que ordene su terminación, de conformidad con lo estipulado en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado parcialmente por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, y el artículo 217 del Decreto-Ley 019 de 2012, y lo previsto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

PARÁGRAFO: Si EL/LA CONTRATISTA no se presenta para efectos de la liquidación del contrato, o las partes no llegan a ningún acuerdo, la UBPD tendrá la facultad de liquidarlo en forma unilateral, dentro de los dos (2) meses siguientes al término inicialmente pactado, si vencido el plazo anteriormente establecido, no se ha efectuado la liquidación, la misma podrá ser realizada, de mutuo acuerdo o unilateralmente, en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento de los términos aquí previstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las divergencias que ocurran entre EL/LA CONTRATISTA y la UBPD, relacionadas con la supervisión y seguimiento del contrato, serán dirimidas por la Secretaria General. En caso de no llegarse a un acuerdo, se acudirá a la Oficina Asesora Jurídica, cuya decisión será definitiva. Las controversias o diferencias que surjan entre EL/LA CONTRATISTA y la UBPD con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. Sin perjuicio que la UBPD acuda ante el juez competente para dirimir las controversias surgidas de este Contrato Interadministrativo, las diferencias se surtirán a través de transacción, o conciliación, para lo cual se acudirá a las disposiciones legales que regulan la materia. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y demás normas vigentes aplicables.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA - MULTAS: En caso de incumplimiento durante la ejecución del contrato de cualquiera de las obligaciones adquiridas por EL/LA CONTRATISTA, la UBPD podrá imponer y hacer efectivas multas diarias sucesivas equivalentes hasta el uno por ciento (1%) del valor del contrato, sin que en su totalidad exceda el diez por ciento (10%) del mismo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Las multas aquí pactadas se impondrán de conformidad con el procedimiento señalado en el artículo 17 de la ley 1150 de 2007, el artículo 86 de la ley 1474 de 2011 o la normatividad vigente o que corresponda, atendiendo en todo caso el derecho al debido proceso. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: EL/LA CONTRATISTA y la UBPD, acuerdan que el valor de las multas se descontará por al UBDP del saldo a favor de EL/LA CONTRATISTA si lo hubiere, previa comunicación escrita EL/LA CONTRATISTA. Si no hay tal saldo, se efectuará la respectiva reclamación ante la aseguradora que expidió la garantía del contrato, en los términos y condiciones establecidos en el Código de Comercio. La ocurrencia del siniestro y la determinación del valor a pagar se acreditarán ante la aseguradora con una comunicación suscrita por el ordenador del gasto, previo agotamiento del procedimiento de imposición de multas adoptado por la Entidad. En el caso de que la garantía sea una garantía bancaria, se realizará la comunicación a la respectiva entidad bancaria para el cobro atendiendo a que dicha debe ser efectiva a primer requerimiento o primera demanda de la Entidad Estatal y en aquel caso que la garantía sea un patrimonio autónomo el procedimiento que debe seguirse para el cobro es el consignado en el contrato de fiducia mercantil por medio del cual se crea el patrimonio autónomo. 

PARÁGRAFO TERCERO: Sin perjuicio de lo anterior, la UBPD adelantará las acciones pertinentes ante la jurisdicción competente, incluida la coactiva, cuando así lo requiera.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA - CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de presentarse por parte de EL/LA CONTRATISTA incumplimiento parcial o total del contrato o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de las obligaciones éste pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la UBPD, una suma equivalente hasta el diez por ciento (10%) del valor total del contrato. La tasación de la cláusula penal atenderá criterios de oportunidad, razonabilidad, proporcionalidad y gravedad del incumplimiento. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de perjuicios que EL/LA CONTRATISTA cause a la UBPD. El valor pagado como cláusula penal no es óbice para demandar ante del juez del contrato, la indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la cláusula penal. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará a EL/LA CONTRATISTA, del cumplimiento de sus obligaciones emanadas del Contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La UBPD dará aplicación en caso de que se requiera al procedimiento que establezca la normatividad correspondiente, atendiendo en todo caso el derecho al debido proceso.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA - PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO, APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL, LA IMPOSICIÓN DE MULTAS, Y DEMÁS SANCIONES. De conformidad con el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) o la normatividad vigente, la UBPD tendrá la facultad de imponer las multas, declarar el incumplimiento y/o aplicar la cláusula penal y demás sanciones, mediante acto administrativo, garantizando el debido proceso en el desarrollo de la actuación administrativa correspondiente, de acuerdo con el procedimiento establecido por la ley.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR: Cuando se configuren situaciones de fuerza mayor o caso fortuito o de interés público, que imposibiliten temporalmente la ejecución del contrato, se suscribirá el Acta de Suspensión de la ejecución del mismo, en los términos previstos en el Manual de Contratación.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA - IMPUESTOS: Todos los impuestos, contribuciones y tasas que se causen por razón de la suscripción, desarrollo, ejecución y liquidación del Contrato (si aplica), con excepción de los que estrictamente correspondan a la UBPD, son de cargo exclusivo de EL/LA CONTRATISTA. 

En materia de Tributos, la UBPD practicará las retenciones que establezca la normatividad vigente, sobre las facturas y cualquier suma que constituya ingreso gravado tributariamente para EL/LA CONTRATISTA y en general sobre los ingresos tributarios objeto de este contrato, que se llegaren a compensar con otras deudas de EL/LA CONTRATISTA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – PACTO DE TRANSPARENCIA: EL/LA CONTRATISTA deberá dar cabal cumplimiento a el pacto de transparencia y el compromiso anticorrupción, apoyando la acción del Estado Colombiano y de la UBPD para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas. Dentro de este marco, EL/LA CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones a todos sus empleados y agentes, así como a cualesquiera representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratación, y les impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos, o cualquier halago corrupto, a los funcionarios de la UBPD.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA - CONFIDENCIALIDAD Y USO RESTRINGIDO DE LA INFORMACIÓN: El/la CONTRATISTA respecto de toda la información que cree, elabore, produzco, requiera, adquiera, procese, utilice, sintetice, reproduzca, etc., durante y con ocasión de la ejecución del presente contrato dará a dicha información exclusivamente el uso indispensable para la debida ejecución estando prohibido su revelación y publicación, divulgación, transmisión o reproducción a terceros, dada su confidencialidad. El/la CONTRATISTA se obliga solidaria e íntegramente a la protección de la información, especialmente estableciendo restricciones orientadas a: a). No revelar información propia de la UBPD ni sobre los lugares a los cuales tenga acceso, con ocasión de la ejecución del presente contrato. b) No permitir que terceros obtenga información relacionada con el literal anterior. c) No obrar a través de terceros o sugerir que terceros hagan lo propio en su nombre. d) No publicar ni divulgar información alguna, por medios de comunicación electrónica o correos internos oficiales y/o privados, plataformas públicas de información, la página web de la entidad o cualquier otro, que permita a terceros no autorizados acceder a la información.  

PARÁGRAFO PRIMERO: La transgresión a la presente obligación de confidencialidad dará lugar a la terminación anticipada y unilateral del presente contrato por la parte perjudicada, así como a las acciones judiciales y la indemnización por perjuicios a que haya lugar. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Toda la información conservada en los equipos informáticos (archivos y correos electrónicos residentes en servidores de datos centralizados y/o estación de trabajo), es de propiedad de la UBPD y no de los usuarios, por tanto, no puede ser eliminada en ningún caso, por el usuario final, y podrá ser monitoreada por la oficina autorizada para tal fin, se así se requiera. 

PARÁGRAFO TERCERO: Con la firma del presente contrato, el/la CONTRATISTA manifiesta que conoce, acepta y dará aplicación a los lineamientos, políticas, procedimientos y demás instrumentos relacionados con la seguridad y privacidad de la información que reciben o producen en cumplimiento del objeto contractual, así como el trámite y manejo adecuado de la documentación que contiene información reservada o clasificada.

NOTA: Lo anterior se entenderá vigente aún después de terminada la relación contractual entre las partes por cualquier causa, por un término de cinco (5) años.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA – AMBIENTAL: Es obligación de EL/LA CONTRATISTA, divulgar las normas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo al ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgo para la salud, la seguridad o el ambiente. EL/LA CONTRATISTA deberá tomar todas las medidas conducentes a evitar la contaminación ambiental, la prevención de riesgos durante la ejecución de sus operaciones o actividades y cumplirá con todas las leyes ambientales, de seguridad y salud en el trabajo, aplicables. EL/LA CONTRATISTA no dejará sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna o salud humana, ni contaminará la atmósfera, el suelo o los cuerpos del agua. La violación de estas normas, se considerará incumplimiento grave del contrato, y la UBPD podrá aplicar la cláusula penal o multas a que hubiere lugar, sin perjuicio de las demás acciones legales o sanciones que adelante la autoridad o ente competente de orden Distrital o Nacional. (En caso de que aplique)

CLÁUSULA VIGÉSIMA - QUINTA - RÉGIMEN JURÍDICO Y LEGAL: El presente contrato está sometido en un todo a la ley colombiana y se rige por las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y sus normas reglamentarias y concordantes, en lo que no esté regulado expresamente se regirá por las normas civiles y comerciales. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO: EL/LA CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la suscripción del presente contrato, que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. Para efectos de lo anterior, el/la contratista autoriza expresamente a la UBPD, para que consulte los listados, sistemas de información y bases de datos a los que haya lugar y, de encontrar algún reporte, la UBPD procederá a adelantar las acciones contractuales y/o legales que correspondan. EL/LA CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todos sus socios, administradores, clientes, proveedores, empleados, etc., y los recursos de estos, no se encuentren relacionados o provengan, de actividades ilícitas, particularmente, de las anteriormente enunciadas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte integral del presente Contrato el Estudio Previo, la matriz de riesgos, el Anexo de Especificaciones Técnicas, la hoja de ruta y los demás documentos del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía N° UBPD-SAMC-001-2026, la propuesta presentada por EL/LA CONTRATISTA, así como los Manuales, Planes, Guías y Procedimientos de la UBPD vigentes durante la ejecución del contrato y demás documentos que lo integran. 

[bookmark: bookmark=id.tyjcwt]CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se perfecciona con la suscripción del mismo por las partes. De conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, para su ejecución requiere de la expedición del registro presupuestal correspondiente y aprobación de las garantías del contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA - DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales y fiscales, se establece como domicilio contractual la ciudad de Bogotá, D.C.
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