## Resumen Contrt.
CONDICIONES CONTRACTUALES AJUSTADAS DEL CONTRATO
No. CONTRATO | SAMC -005-2025
OBJETO DEL CONTRATO | ADECUACIONES COMPLEMENTARIAS DE OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA EN FOSO ASCENSOR TORRE C PARA SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.
PLAZO INICIAL: | DOS (02) MESES
FECHA DEL ACTA DE INICIO: | 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL PROGRAMADA | 03 DE NOVIEMBRE DE 2025
VALOR DEL CONTRATO | 193664459
VALOR ADICIONAL CONTRATO | 90865387.3793
VALOR FINAL DEL CONTRATO | 284529846.3793
VALOR ACTA PARCIAL No.01 | 174860927.6047
SALDO DEL CONTRATO | 109668918.7746
PLAZO ADICIONAL: | UN (01) MES
FECHA DE TERMINACION ADICONAL PROGRAMADA | 23 DE DICIEMBRE DE 2025

## Acta Parcial 01.
|  |  |  | No. CONTRATO |  |  | SAMC -005-2025 |  |  | ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.01.
|  |  |  | PLAZO INICIAL: |  |  | DOS (02) MESES
|  |  |  | FECHA DEL ACTA DE INICIO: |  |  | 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025
|  |  |  | FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA |  |  | 03 DE NOVIEMBRE DE 2025
|  |  |  | PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO: |  |  | UN (01) MESES
|  |  |  | FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA |  |  | 23 DE DICIEMBRE DE 2025
|  |  |  | VALOR DEL CONTRATO |  |  | 193664459
|  |  |  | VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO |  |  | 90865385.2086
ADECUACIONES COMPLEMENTARIAS DE OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA EN FOSO ASCENSOR TORRE C PARA SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. |  |  |  | VALOR FINAL DEL CONTRATO: |  |  | 284529844.2086
|  |  |  | VALOR ACTA DE RECIBO PARCIALNo.01: |  |  | 174860927.6047
CONTRATISTA |  | CONSORCIO ADECUACIONES Y CONCRETOS |  | PORCENTAJE DE EECUICON DE OBRA |  |  | 61.46%
INTERVENTORIA |  | Ing. OSCAR HERAZO |  | FECHA DEL ACTA PARCIAL No-01: |  |  | 24 DE NOVIEMBRE DE 2025
SUPERVISION |  | Ing. EDGAR VERGARA |  | PLAZO FINAL DEL CONTRATO: |  |  | TRES (03) MESES
En el Municipio de Sincelejo, Departamento de Sucre, a vienticuaro (24) días del mes de noviembre de 2025 se reunieron en la oficina de Rama Juducial, Seccional Sincelejo, el Ing. WILLIAM PEREZ SUAREZ en calidad de Representante Legal del CONSORCIO ADECUACIONES Y CONCRETOS, Contratista de Obra,Ing.OSCAR HERAZO en calidad de Representante Legal de INGELAB 5G, como Intervetor del Contrato y Ing. EDGAR VERGARA, en calidad de Supervisor del Contrato, con el fin de suscribir ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.01 del Contrato SAMC-005-2025, cuyo objeto esta referenciado y que comprende la entrega y recibo de las cantidades de obra descritas en el siguiente presupuesto:
CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO | [6 empty] | ACTA DE RECIBO PARCAIL DE OBRA No.01.
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | V.UNITARIO | V.TOTAL | CANTIDAD + | CANTIDAD - | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD TOTAL MODIFICADA | Vr,TOTAL MODIFICACION | CANTIDAD ACTA PARCIALNo. 01 | VALOR PARCIAL ACTA PARCIALNo. 01 | PORCENTAJE EJECUCION ACTA PARCIALNo. 01
COMPONENTE ESTRUCTURAL | [5 empty] | 131416300 | + | - |  |  | 122935289 |  | 115080704 | 93.61%
1 | Obras preliminares y provisionales |  |  |  |  | 5860015 |  |  |  |  | 9578521 |  | 9578521 | 100%
1.01 | Cerramiento en láminas de zinc. Altura: 2m |  | m2 | 14 | 84362 | 1181068 |  |  |  | 14 | 1181068 | 14 | 1181068 | 100%
1.02 | Desmonte de estructura metálica perfileria |  | Kg | 800 | 5167 | 4133600 | 641.98 |  | 1441.98 | 1441.98 | 7450710.66 | 1441.98 | 7450710.66 | 100%
1.03 | Demolición de muro de foso |  | m2 | 7.7 | 46765 | 360090.5 | 10.618 |  | 18.318 | 18.318 | 856641.27 | 18.318 | 856641.27 | 100%
1.04 | Localización, trazado y replanteo |  | m2 | 9 | 3922 | 35298 |  |  |  | 9 | 35298 | 9 | 35298 | 100%
1.05 | RETIRO DE MATERIALES PROCEDENTES DE DEMOLICÍÓN (INCLUYE CARGUE, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL) |  | m3 | 5.3 | 28294 | 149958.2 |  | -3.3631 | 1.9369 | 1.9369 | 54803.2145 | 1.9369 | 54803.2145 | 100%
2 | Estructura de concreto |  |  |  |  | 11419850 |  |  |  |  | 7309697 |  | 0 | 0%
2.01 | Anclaje de refuerzo muro |  | Und | 144 | 23312 | 3356928 |  |  |  | 144 | 3356928 |  | 0 | 0%
2.02 | CONCRETO DE 35 MPA PARA MUROS PREMEZCLADO (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN, VIBRADO, FORMALETERÍA Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.) |  | m3 | 1.54 | 916338 | 1411160.52 | 0.3388 |  | 1.8788 | 1.8788 | 1721615.8344 |  | 0 | 0%
2.03 | ACERO 60.000 PSI (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, CORTE, FIGURACIÓN, ARMADO Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.) |  | Kg | 788.03 | 8441 | 6651761.23 |  | -523.7066 | 264.3234 | 264.3234 | 2231153.4818 |  | 0 | 0%
3 | Estructura metálica |  |  |  |  | 114136435 |  |  |  |  | 106047071 |  | 105502183 | 99.49%
3.01 | VARILLA ROSCADA DE LC: 0,40M, D= 3/4" G5. (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, ANCLAJE Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.) |  | Und | 16 | 43213 | 691408 |  |  |  | 16 | 691408 | 16 | 691408 | 100%
3.02 | PLACA BASE ACERO A36 300X300X16MM (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, ANCLAJE Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.) |  | Und | 4 | 101273 | 405092 |  |  |  | 4 | 405092 | 4 | 405092 | 100%
3.03 | Columna HEA 180 Grado 50 (incluye suministro, transporte, instalación, anclaje, pintura anticorrosiva y demás actividades para su correcta ejecución) |  | Kg | 2811.6 | 20672 | 58121395.2 | 170.4 |  | 2982 | 2982 | 61643904 | 2982 | 61643904 | 100%
3.04 | viga IPE 180 grado 50 (incluye suministro, transporte, instalación, anclaje, pintura anticorrosiva y demás actividades para su correcta ejecución) |  | Kg | 1515.28 | 20672 | 31323868.16 | 63.92 |  | 1579.2 | 1579.2 | 32645222.4 | 1579.2 | 32645222.4 | 100%
3.05 | Ángulo 3"x3"x1/4" acero A36 (incluye suministro, transporte, instalación, pintura anticorrosiva y demás actividades para su correcta ejecución) |  | Kg | 188.82 | 14896 | 2812662.72 | 24.94 |  | 213.76 | 213.76 | 3184168.96 | 213.76 | 3184168.96 | 100%
3.06 | Ángulo 2"x2"x3/16" acero a36 (incluye suministro, transporte, instalación, pintura anticorrosiva y demás actividades para su correcta ejecución) |  | Kg | 195 | 14719 | 2870205 | 1.083 |  | 196.083 | 196.083 | 2886145.677 | 196.083 | 2886145.677 | 100%
3.07 | Pernos D= 5/8" G5 (incluye suministro, transporte, instalación, anclaje, pintura anticorrosiva y demás actividades para su correcta ejecución) |  | Und | 72 | 23760 | 1710720 |  | -72 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0%
3.08 | Platina anclaje perfiles 150x150x9,5mm acero A36 (incluye suministro, transporte, instalación, anclaje, pintura anticorrosiva y demás actividades para su correcta ejecución) |  | UND | 72 | 116268 | 8371296 |  | -72 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0%
3.09 | LOSA EN METALDECK 2" CALIBRE 22 0,75 MM ESPESOR DEL CONCRETO 0,10M (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.) |  | m2 | 4 | 123921 | 495684 |  |  |  | 4 | 495684 |  | 0 | 0%
3.1 | MALLA ELECTROSOLDADA DE 5MM CUADRICULAS 0,15X0,15 (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, ANCLAJE Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.) |  | m2 | 4 | 12301 | 49204 |  |  |  | 4 | 49204 |  | 0 | 0%
3.11 | HEA 100 grado 50 (incluye suministro, transporte, instalación, anclaje, pintura anticorrosiva y demás actividades para su correcta ejecución) |  | kg | 350 | 20814 | 7284900 |  | -155.6 | 194.4 | 194.4 | 4046241.6 | 194.4 | 4046241.6 | 100%
COMPONENTE ELÉCTRICO | [5 empty] | 13141779 |  |  |  |  | 15790923.2383 |  | 2179825 | 13.8%
4 | Preliminares |  |  |  |  | 2179825 |  |  |  |  | 2179825 |  | 2179825 | 100%
4.01 | Desmonte red eléctrica existente. |  | m | 25 | 87193 | 2179825 |  |  |  | 25 | 2179825 | 25 | 2179825 | 100%
5 | Sistema eléctrico |  |  |  |  | 10961954 |  |  |  |  | 13611098.2383 |  | 0 | 0%
5.01 | Suministro e Instalación de Gabinete de Distribución del Ascensor de medidas aproximadas 700x500x250 mm (AxLxP), tipo exterior, IP65-IK10, en lamina cold Rolled calibre 16, con pintura electroestática color RAL 7035, Equipado con: Barraje Principal 3F-5H de cobre electrolítico al 99,99% de pureza de 125 A + Neutro + Tierra, Breaker MCCB de 3x80 A de 36/25 kA a 220/440 VAC, Breaker MCCB de 3x63 A de 36/25 kA a 220/440 VAC, Breaker MCCB de 3x32 A de 36/25 kA a 220/440 VAC, Vigilante de Tensión Trifásico a 220 VAC, Bobina de Disparo para Breaker de 32 A, DPS Tipo 1+2, 3F-5H, Un: 150 VAC, In:20 kA, Imax: 40 kA. El tablero debe estar cableado, con norma RETIE, grado de protección IP65 - IK10 tipo Exterior. |  | Und | 1 | 6630127 | 6630127 |  |  |  | 1 | 6630127 |  | 0 | 0%
5.02 | Suministro e instalación de alimentador en cable libre de Halógenos HR FR 3* # 4 Fase + 1* # 4 Neutro + 1* # 4 Tierra, desde el Breaker del tablero de la Subestación hasta el Breaker totalizador Gabinete de Distribución del Ascensor |  | m | 25 | 98244 | 2456100 | 18.71 |  | 43.71 | 43.71 | 4294245.24 |  | 0 | 0%
5.03 | Suministro e instalación de terminal o borna para ponchar de cobre estañado para cable calibre # 4 AWG |  | Und | 10 | 33013 | 330130 |  |  | 10 | 10 | 330130 |  | 0 | 0%
5.04 | Suministro e instalación de puente para equipotencialización de las estructuras metálicas en cable #10 AWG |  | Und | 20 | 19973 | 399460 | 21 |  | 41 | 41 | 818893 |  | 0 | 0%
5.05 | Suministro e instalación de puente para equipotencialización a la puesta a tierra en cable calibre # 2 AWG |  | Und | 1 | 362707 | 362707 |  |  | 1 | 1 | 362707 |  | 0 | 0%
5.06 | Suministro e instalación de salida de datos en cable categoria 6A hasta 1 m. Incluye Jack blindado. |  | Und | 2 | 80494 | 160988 |  |  | 2 | 2 | 160988 |  | 0 | 0%
5.07 | Suministro e instalación de cable UTP categoria 6A blindado |  | Und | 36 | 10314 | 371304 |  |  | 36 | 36 | 371304 |  | 0 | 0%
5.08 | Suministro e instalación de tuberia EMT de 3/4". Incluye accesorios de soportes, curvas, terminales y todos los elementos necesarios para su correcta instalación |  | Und | 12 | 20928.1667 | 251138 | 18.71 |  | 30.71 | 30.71 | 642703.9983 |  | 0 | 0%
NP. | NO Previstos |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 18129532 |  | 13261922 | 73.15%
NP. 1 | Suministro e instalación de acero estructural para platinas, pernos en tornillos de anclaje de elementos de la estructura metalica |  | Kg |  | 20672 | 0 | 620.4721 |  | 620.4721 | 620.4721 | 12826398.593 | 620.4721 | 12826398.593 | 100%
NP. 2 | Desmonte de cerramiento perimetral de estructura metalica del ascensor en laminas de Superboard 8,0mm |  | M2 |  | 8500 | 0 | 51.238 |  | 51.238 | 51.238 | 435523 | 51.238 | 435523 | 100%
NP. 3 | Suministro e instalación de cerramiento perimetral de estructura metalica del ascensor en laminas de Superboard 8,0mm |  | M2 |  | 95000 | 0 | 51.238 |  | 51.238 | 51.238 | 4867610 |  | 0 | 0%
| SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGÜES |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 55527508.8845 |  | 0 | 0%
| INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21346710.8005 |  | 0 | 0%
| Suministro e instalación de tubería PVC-P | [9 empty] | 0 |  | 0
NP.4 | Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 21 ø 2" |  | ML |  | 26944 | 0 | 4.54 |  | 4.54 | 4.54 | 122325.76 |  | 0 | 0%
| Suministro e instalación de tubería PVC-P descolgada | [9 empty] | 0 |  | 0
NP.5 | Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 21 descolgada ø 1" |  | ML |  | 41825 | 0 | 38.46 |  | 38.46 | 38.46 | 1608589.5 |  | 0 | 0%
NP.6 | Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 21 descolgada ø 2" |  | ML |  | 58642 | 0 | 38.48 |  | 38.48 | 38.48 | 2256544.16 |  | 0 | 0%
| Suministro e instalación de tubería PVC Sanitaria | [9 empty] | 0 |  | 0
NP.7 | Suministro e instalación de tubería PVC Sanitaria ø 2” |  | ML |  | 76933 | 0 | 4.86 |  | 4.86 | 4.86 | 373894.38 |  | 0 | 0%
NP.8 | Suministro e instalación de tubería PVC Sanitaria ø 6” |  | ML |  | 79868 | 0 | 6.37 |  | 6.37 | 6.37 | 508759.16 |  | 0 | 0%
NP.9 | Suministro e instalación de tubería PVC Sanitaria ø 8” |  | ML |  | 114075 | 0 | 17.71 |  | 17.71 | 17.71 | 2020268.25 |  | 0 | 0%
| Suministro e instalación de tubería PVC Sanitaria descolgada | [9 empty] | 0 |  | 0
NP.10 | Suministro e instalación de tubería PVC Sanitaria descolgada ø 2” |  | ML |  | 71014 | 0 | 88.32 |  | 88.32 | 88.32 | 6271956.48 |  | 0 | 0%
| Suministro e instalación de tubería PVC drenaje corrugada | [9 empty] | 0 |  | 0
NP.11 | Suministro e instalación de tubería PVC drenaje corrugada ø 160 mm |  | ML |  | 71014 | 0 | 12.54 |  | 12.54 | 12.54 | 890515.56 |  | 0 | 0%
NP.12 | Grava de río ø ½" - ¾" |  | M3 |  | 121637 | 0 | 17.0042 |  | 17.0042 | 17.0042 | 2068344.7409 |  | 0 | 0%
NP.13 | Geotextil NT 1600 |  | M2 |  | 9156 | 0 | 113.3616 |  | 113.3616 | 113.3616 | 1037938.8096 |  | 0 | 0%
| Espuma elastomérica tubular | [9 empty] | 0 |  | 0
NP.14 | Espuma elastomérica tubular ø 1 3/8" x 1/2" |  | ML |  | 8920 | 0 | 38.46 |  | 38.46 | 38.46 | 343063.2 |  | 0 | 0%
NP.15 | Espuma elastomérica tubular ø 2 3/8" x 1/2" |  | ML |  | 14820 | 0 | 131.34 |  | 131.34 | 131.34 | 1946458.8 |  | 0 | 0%
NP.16 | Válvula de retención hidro en Cu ø 2" |  | UN |  | 204482 | 0 | 2 |  | 2 | 2 | 408964 |  | 0 | 0%
NP.17 | Válvula de rbola PVC tipo pesado ø 2" |  | UN |  | 400832 | 0 | 2 |  | 2 | 2 | 801664 |  | 0 | 0%
NP.18 | Vávula universal PVC ø 2" |  | UN |  | 343712 | 0 | 2 |  | 2 | 2 | 687424 |  | 0 | 0%
| SISTEMA DE EYECCIÓN |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6327360 |  | 0 | 0%
NP. 19 | SIPS equipo de eyección com puesto por dos bombas sumergibles trituradoras con curpo en hierro fundido con tratamiento de cataforesis con de 1 hp cada una a 220 V trifásica, con un control electrónico con modos de funcionamiento que permiten gestionar y proteger las electrobombas mediante entradas analógicas y digitales y controlar los parámetros eléctricos equipados con un panel de control compuesto por un teclado y una pantalla LCD que permiten navegar intuitivamente por los menús de programación y configurar los parámetros eléctricos de cada electrobomba, las protecciones y el modo de funcionamiento, mediante un procedimiento guiado. Debe brindar protección contra el funcionamiento en seco, que se gestiona por el control del cosφ o de la corriente o mediante la intervención de un flotador o sonda de nivel procedimiento guiado de autoaprendizaje (WIZARD), los valores de los principales parámetros eléctricos pueden memorizarse automáticamente, lo que garantiza una puesta en servicio sencilla, debe hacer que alterne automáticamente el funcionamiento de las electrobombas para reducir el desgaste y optimizar los tiempos de bombeo. Además se debe instalar un sistema de alrama que indique que el nivel del agua está por rebosar el poso de eyección o que el equipo tenga algún tipo de falla y no funcione. |  | UN |  | 6327360 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 6327360 |  | 0 | 0%
| ESTRUCTURA DE CONCRETO DEL SISTEMA DE DRENAJE |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 27853438.084 |  | 0 | 0%
NP.20 | LOCALIZACION TRAZADO Y REPLANTEO |  | M2. |  | 3966 |  | 244.4329 |  | 244.4329 | 244.4329 | 969420.8814 |  | 0 | 0%
NP.21 | DEMOLICION DE PISO PARA SISTEMA FILTRO FOSO ASCENSOR, CAJA EYECTOR, DESARENADOR Y DUCTOS TUBERIAS |  | M3 |  | 46120 | 0 | 39.646 |  | 39.646 | 39.646 | 1828473.52 |  | 0 | 0%
NP.22 | EXCAVACION EN MATERIAL COMUN HUMEDO DE PISO PARA SISTEMA FILTRO FOSO ASCENSOR, CAJA EYECTOR, DESARENADOR Y DUCTOS TUBERIAS |  | M3 |  | 54560 | 0 | 56.9484 |  | 56.9484 | 56.9484 | 3107104.704 |  | 0 | 0%
NP.23 | RELLENO CON CAPA DE ARENA COMPACTADO PARA FONDO TUBERIA DUCTO |  | M3 |  | 126368 |  | 2.8373 |  | 2.8373 | 2.8373 | 358548.9811 |  | 0 | 0%
NP.24 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO |  | M3 |  | 136824 | 0 | 5.0466 |  | 5.0466 | 5.0466 | 690495.9984 |  | 0 | 0%
NP.25 | RELLENO EN MATERIAL DE EXCAVACION |  | M3 |  | 36781 | 0 | 10.553 |  | 10.553 | 10.553 | 388149.893 |  | 0 | 0%
NP.26 | RETIRO DE MATERIALES PROCEDENTES DE DEMOLICÍÓN (INCLUYE CARGUE, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL) |  | M3 |  | 28294 | 0 | 88.3598 |  | 88.3598 | 88.3598 | 2500051.5587 |  | 0 | 0%
NP.27 | RECONSTRUCCION DE PISO DE PARQUEADERO SOTANO EN CONCRETO MR 42 - ESP=20CM. |  | M3 |  | 834498 | 0 | 7.9292 |  | 7.9292 | 7.9292 | 6616901.5416 |  | 0 | 0%
NP.28 | CONCRETO DE 15 MPA PARA SOLADO FONDO DE ESTRUCTURAS - CAJA DE INSPECCION, REGISTROS (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN, VIBRADO, FORMALETERÍA Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.) |  | M2 |  | 52955 | 0 | 5.58 |  | 5.58 | 5.58 | 295488.9 |  | 0 | 0%
NP.29 | CONCRETO DE 35 MPA ESTRUCTURA DE REGISTROS PREMEZCLADO (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN, VIBRADO, FORMALETERÍA Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.) |  | M3 |  | 870303 | 0 | 1.024 |  | 1.024 | 1.024 | 891190.272 |  | 0 | 0%
NP.30 | CONCRETO DE 35 MPA ESTRUCTURA DE FOSO EYECTOR, PREMECLADO (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN, VIBRADO, FORMALETERÍA Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.) |  | M3 |  | 890763 | 0 | 6.4052 |  | 6.4052 | 6.4052 | 5705559.7057 |  | 0 | 0%
NP.31 | CONCRETO DE 35 MPA ESTRUCTURA DESARENADOR PREMEZCLADO (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN, VIBRADO, FORMALETERÍA Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.) |  | M3 |  | 943618 | 0 | 1.416 |  | 1.416 | 1.416 | 1336163.088 |  | 0 | 0%
NP.32 | MALLA ELECTROSOLDADA DE 5MM CUADRICULAS 0,15X0,15 (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, ANCLAJE Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.) |  | M2. |  | 12301 | 0 | 70.04 |  | 70.04 | 70.04 | 861562.04 |  | 0 | 0%
NP.33 | TAPA DE ACCESO REGISTRO DE FOSO EYECTOR, DESARENADOR Y CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO 3500PSI, PERFIL EN ANGULO YACERO DE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA 10X10CM 1/4" |  | UN. |  | 768109 | 0 | 3 |  | 3 | 3 | 2304327 |  | 0 | 0%
|  | COSTO DIRECTO DE OBRA |  |  |  | 144558079 |  |  |  |  | 212383253.1228 |  | 130522451 | 61.46%
|  | ADMINISTRACIÓN |  |  | 26.02% | 37614012 |  |  |  |  | 55262122.4626 |  | 33961941.7502
|  | IMPREVISTOS |  |  | 2% | 2891162 |  |  |  |  | 4247665.0625 |  | 2610449.02
|  | UTILIDAD |  |  | 5% | 7227904 |  |  |  |  | 10619162.6561 |  | 6526122.55
|  | IVA SOBRE LA UTILIDAD |  |  | 19% | 1373302 |  |  |  |  | 2017640.9047 |  | 1239963.2845
|  | COSTO DIRECTO DE OBRA |  |  |  | 193664459 |  |  |  |  | 284529844.2086 |  | 174860927.6047
SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL NOVEICNTOS VEINTIOCHO PESOS MCTE.
| WILLIAM RAFAEL PEREZ SUAREZ |  | OSCAR LUIS HERAZO SEBA | [6 empty] | EDGAR FARID VERGARA PEREZ
| R. LEGAL DEL CONSORCIO ADECUACIONES Y CONCRETOS |  | RESIDENTE DE INTERVENTORIA | [6 empty] | SUPERVISOR DE CONTRATO

## C.Cantidades
ADECUACIONES COMPLEMENTARIAS DE OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA EN FOSO ASCENSOR TORRE C PARA SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.
CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
DESCRIPCION DEL CAPITULO: |  | Cerramiento en láminas de zinc. Altura: 2m
Obras preliminares y provisionales
ITEM | DESCRIPCION DEL MATERIAL | UN. | LONG. (M) | ALTO (M) |  |  |  | TOTAL (M2) | REGISTRO FOTOGRAFICO
1.01 | Cerramiento en Lamina de zinc parales de madera H=2,0m. | M2 | 7 | 2 |  |  |  | 14
| CANTIDAD TOTAL ITEM | [6 empty] | 14
DESCRIPCION DEL CAPITULO: |  | Obras preliminares y provisionales
Desmonte de estructura metálica perfileria
ITEM | DESCRIPCION DEL MATERIAL | UN. | CANT. | PESO (Kg/m) | LONG. (M) | Espes. (mm) | Peso Unit. KG | TOTAL (KG) | REGISTRO FOTOGRAFICO
1.02 | Perfil Tubo rectangular 100x50 (Columnas) | Un. | 4 | 6.86 | 20 | 3 | 137.2 | 548.8
| Perfil Tubo rectangular 100x50 (Vigas) | Un. | 45 | 6.86 | 1.8 | 3 | 12.348 | 555.66
| Perfil Tubo cuadrado 50x50(Angulos) | Un. | 36 | 3.8 | 2 | 2.5 | 7.6 | 273.6
| Viga Ipe 180 | Un. | 2 | 18.8 | 1.7 | N/A | 31.96 | 63.92
| CANTIDAD TOTAL ITEM | [6 empty] | 1441.98
DESCRIPCION DEL CAPITULO: |  | Obras preliminares y provisionales
Demolición de muro de foso
ITEM | DESCRIPCION DEL MATERIAL | UN. | CANT. | LONG. (M) | ALTO. (M) |  |  | TOTAL. (M2) | REGISTRO FOTOGRAFICO
1.03 | Muros del Foso del Ascensor | M2 | 1 | 4.46 | 4.06 | 1.1 |  | 9.372
| Placas de Entrepiso- Lamina Metaldesck | M2 | 4 | 1.69 | 0.85 | 0.15 |  | 5.746
| Vigas perimetrales de edificio | M2 | 4 | 0.4 | 0.4 | 0.04 |  | 0.64
| Pañete de muros perimetrales | M2 | 4 | 1.6 | 0.4 | 0.04 |  | 2.56
| CANTIDAD TOTAL ITEM | [6 empty] | 18.318
DESCRIPCION DEL CAPITULO: |  | Obras preliminares y provisionales
Localización, trazado y replanteo
ITEM | DESCRIPCION DEL MATERIAL | UN. | CANT. | LONG. (M) | ALTO. (M) |  |  | TOTAL. (M2) | REGISTRO FOTOGRAFICO
1.04 | Localización, trazado y replanteo | m2 | 9 | 8.2 | 1.1 |  |  | 9
| CANTIDAD TOTAL ITEM | [6 empty] | 9
DESCRIPCION DEL CAPITULO: |  | Obras preliminares y provisionales
RETIRO DE MATERIALES PROCEDENTES DE DEMOLICÍÓN (INCLUYE CARGUE, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL)
ITEM | DESCRIPCION DEL MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | LARGO | ANCHO | ALTURA MURO | AREA | ESPESOR | VOLUMEN | REGISTRO FOTOGRAFICO
|  |  |  | m | M | M | M2 | M | M3.
1 | Muros del Foso del Ascensor | M3. | 1 | 3.98 | 3.58 | 1.1 | 8.316 | 0.15 | 1.2474
2 | Placas de Entrepiso- Lamina Metaldesck | Un. | 4 | 1.69 | 0.85 |  | 5.746 | 0.12 | 0.68952
| CANTIDAD TOTAL ITEM | [6 empty] | M3 | 1.9369
DESCRIPCION DEL CAPITULO: |  | Estructura de concreto
VARILLA ROSCADA DE LC: 0,40M, D= 3/4" G5. (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, ANCLAJE Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.)
ITEM | DESCRIPCION DEL MATERIAL | UN. | CANT. |  |  |  |  | TOTAL (UND) | REGISTRO FOTOGRAFICO
3.01 | VARILLA ROSCADA DE LC: 0,40M, D= 3/4" G5. (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, ANCLAJE Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.) | Und | 16 |  |  |  |  | 16
| CANTIDAD TOTAL ITEM | [6 empty] | 16
DESCRIPCION DEL CAPITULO: |  | Estructura metálica
PLACA BASE ACERO A36 300X300X16MM (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, ANCLAJE Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.)
ITEM | DESCRIPCION DEL MATERIAL | UN. | CANT. |  |  |  |  | TOTAL (UND) | REGISTRO FOTOGRAFICO
3.02 | PLACA BASE ACERO A36 300X300X16MM (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, ANCLAJE Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.) | und | 16 |  |  |  |  | 4
| CANTIDAD TOTAL ITEM | [6 empty] | 4
DESCRIPCION DEL CAPITULO: |  | Estructura metálica
Columna HEA 180 Grado 50 (incluye suministro, transporte, instalación, anclaje, pintura anticorrosiva y demás actividades para su correcta ejecución)
ITEM | DESCRIPCION DEL MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | PESO (Kg/m) | LONG. PERFILES (M) |  |  | TOTAL (KG) | REGISTRO FOTOGRAFICO
3.03 | Columna HEA 180 Grado 50 | Un. | 14 | 35.5 | 84 |  |  | 2982
| CANTIDAD TOTAL ITEM | [6 empty] | 2982
DESCRIPCION DEL CAPITULO: |  | Estructura metálica
viga IPE 180 grado 50 (incluye suministro, transporte, instalación, anclaje, pintura anticorrosiva y demás actividades para su correcta ejecución)
ITEM | DESCRIPCION DEL MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | PESO (Kg/m) | LONG. PERFILES (M) |  |  | TOTAL (KG) | REGISTRO FOTOGRAFICO
3.04 | Viga IPE 180 Grado 50 | KG | 14 | 18.8 | 84 |  |  | 1579.2
| CANTIDAD TOTAL ITEM | [6 empty] | 1579.2
DESCRIPCION DEL CAPITULO: |  | Estructura metálica
Ángulo 3"x3"x1/4" acero A36 (incluye suministro, transporte, instalación, pintura anticorrosiva y demás actividades para su correcta ejecución)
ITEM | DESCRIPCION DEL MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | PESO (Kg/m) | LONG. PERFILES (M) |  |  | TOTAL (KG) | REGISTRO FOTOGRAFICO
3.05 | Angulo 3"x3"x1/14" | KG | 5 | 42.752 | 6 |  |  | 213.76
| CANTIDAD TOTAL ITEM | [6 empty] | 213.76
DESCRIPCION DEL CAPITULO: |  | Ángulo 2"x2"x3/16" acero a36 (incluye suministro, transporte, instalación, pintura anticorrosiva y demás actividades para su correcta ejecución)
Ángulo 2"x2"x3/16" acero a36 (incluye suministro, transporte, instalación, pintura anticorrosiva y demás actividades para su correcta ejecución)
ITEM | DESCRIPCION DEL MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | PESO (Kg/m) | LONG. PERFILES (M) |  |  | TOTAL (KG) | REGISTRO FOTOGRAFICO
3.06 | Angulo 2"x2"x3/16" | KG | 9 | 21.787 | 6 |  |  | 196.083
| CANTIDAD TOTAL ITEM | [6 empty] | 196.083
DESCRIPCION DEL CAPITULO: |  | Estructura metálica
HEA 100 grado 50 (incluye suministro, transporte, instalación, anclaje, pintura anticorrosiva y demás actividades para su correcta ejecución)
ITEM | DESCRIPCION DEL MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | PESO (Kg/m) | LONG. PERFILES (M) |  |  | TOTAL (KG) | REGISTRO FOTOGRAFICO
3.06 | HEA 100 grado 50 | KG | 4 | 8.1 | 24 |  |  | 194.4
| CANTIDAD TOTAL ITEM | [6 empty] | 194.4
DESCRIPCION DEL CAPITULO: |  | COMPONENTE ELÉCTRICO
Desmonte red eléctrica existente.
ITEM | DESCRIPCION DEL MATERIAL | UN. | LONG. (M) |  |  |  |  | TOTAL (KG) | REGISTRO FOTOGRAFICO
3.06 | Desmont de isntalaciones electricas existentes en la estructura | ml | 25 |  |  |  |  | 25
| CANTIDAD TOTAL ITEM | [6 empty] | 25
DESCRIPCION DEL CAPITULO: |  | NO Previstos
Suministro e instalación de acero estructural para platinas, pernos en tornillos de anclaje de elementos de la estructura metalica
ITEM | DESCRIPCION DEL MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | PESO (Kg/m) | AREA (CM2) | Espesor (cm) | Peso Unitario KG | PESO TOTAL (KG) | REGISTRO FOTOGRAFICO
1 | Platina 5/8 350MMX350MM | Un. | 4 | 4 | 1225 | 1.6 | 15.386 | 61.544
2 | Platina 1/2 20x152x37x112 | Un. | 192 | N/A | 82.64 | 1.27 | 0.82388 | 158.1849
3 | Platina 9.5 120x120 | Un. | 24 | N/A | 144 | 0.95 | 1.0739 | 25.7731
4 | Platina 16mm 80x42x20x76 | Un. | 48 | N/A | 45.6 | 1.6 | 0.57274 | 27.4913
5 | Platina 1/4 400MMMX160 | Un. | 52 | N/A | 640 | 0.635 | 3.1902 | 165.8925
6 | Platina 9.5 150x150 | Un. | 48 | N/A | 193 | 0.95 | 1.4393 | 69.0863
7 | Tornillos de 5/8" -Grado 5 - ASTM 325 (Incluye Tuerca) | Un. | 750 | 0.15 |  |  | 22.486 | 112.5
TOTAL PESO PERFILERIA DE ESTRCUTURA KG | [7 empty] | 620.4721
DESCRIPCION DEL CAPITULO: |  | NO Previstos
Desmonte de cerramiento perimetral de estructura metalica del ascensor en laminas de Superboard 8,0mm
ITEM | DESCRIPCION DEL MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | LARGO | ANCHO |  |  | AREA | REGISTRO FOTOGRAFICO
|  |  |  | m | M |  |  | M2.
1 | Lado 1 de Estructura Metalica | M2. | 1 | 17.6 | 1.83 |  |  | 32.208
2 | Cerramineto perimetral de sotano y domo superior | M2. | 1 |  |  |  |  | 19.03
| TOTAL DESMONTE CERRAMIENTO ESTUCTURA SUPERBOARD | [6 empty] | 51.238