## Obligaciones
CONTRATO No NC-CPS-115-2026
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JONNATHAN JAVIER PINZÓN DÍAZ - Inicio 14/01/2026 - Finaliza 13/12/2026
OBJETO DEL CONTRATO: SC21-3202008-9-008 Prestar los servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa del Grupo de Gestión del Conocimiento e Innovación, para realizar los análisis de localización predial y realizar el seguimiento al funcionamiento de las herramientas geográficas prediales institucionales para su correcto uso, en el marco del producto servicio de administración y manejo de áreas protegidas, del proyecto de conservación.
No | OBLIGACIONES | PRODUCTOS | % | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % avance - I trim | % avance- II trim | % avance - III trim | % avance - IV trim | % Avance | OBSERVACIÓN
1 | Elaborar de manera conjunta con el supervisor del contrato un plan de trabajo correspondiente al primer pago, garantizando la correcta ejecución de las obligaciones establecidas. | Plan de trabajo completo para el año 2026 | Proyectado | 100% | [11 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Ejecutado | 100% | [11 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
2 | Emitir dentro de los plazos legales las certificaciones de verificación predial y de coordenadas solicitadas por los usuarios a través del SGD ORFEO, y gestionar la validación de aquellas certificaciones cuyos sitios se encuentren próximos a los límites de las áreas protegidas del PNN. | Informe trimestral acumulativo con estadísticas de certificaciones, CT validados certificaciones validadas | Proyectado | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | Ejecutado | 8% | [11 empty] | 8% | 0% | 0% | 0% | 8%
3 | Validar los conceptos técnicos de los predios ubicados en los límites del SPNN, así como la asignación de los apoyos requeridos en los informes de verificación dirigidos a las Direcciones Territoriales, garantizando la consistencia tanto espacial como alfanumérica de la información. |  | Proyectado | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | Ejecutado | 8% | [11 empty] | 8% | 0% | 0% | 0% | 8%
4 | Validar manualmente las certificaciones de verificación de coordenadas que lo requieran según los resultados del procesamiento del Certificador Cartográfico del SINAP, de acuerdo con los parámetros establecidos en la herramienta. |  | Proyectado | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | Ejecutado | 8% | [11 empty] | 8% | 0% | 0% | 0% | 8%
5 | Realizar las pruebas periódicas orientadas a la implementación de mejoras técnicas, temáticas y a la optimización de la plataforma Certificador Cartográfico del SINAP en conjunto con el profesional designado por el Grupo TIC responsable del soporte técnico de esta plataforma. | Informe trimestral de pruebas periódicas | Proyectado |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | Ejecutado | 8% | [11 empty] | 8% | 0% | 0% | 0% | 8%
6 | Participar activamente junto con el Grupo TIC en la definición de especificaciones técnicas y requerimientos de arquitectura necesarios para el desarrollo de las soluciones informáticas requeridas. | Informe trimestral de aportes de especificaciones técnicas | Proyectado |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | Ejecutado | 8% | [11 empty] | 8% | 0% | 0% | 0% | 8%
7 | Realizar pruebas semanales para verificar el correcto funcionamiento de las capas espaciales contenidas en el Certificador Cartográfico del SINAP. | Informe trimestral de pruebas semanales realizadas | Proyectado | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | Ejecutado | 8% | [11 empty] | 8% | 0% | 0% | 0% | 8%
8 | Preparar y socializar trimestralmente los reportes técnicos de analítica, de acuerdo con los lineamientos del proceso estratégico de Gestión del Conocimiento e Innovación, para su inclusión en los instrumentos de planeación. | Informe trimestral acumulativo con estadísticas de gestión de certificaciones | Proyectado |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | Ejecutado | 8% | [11 empty] | 8% | 0% | 0% | 0% | 8%
9 | Generar sesiones de trabajo para orientar técnicamente a las Direcciones Territoriales en lo relacionado con la gestión, la consistencia espacial y alfanumérica de la plataforma del Certificador Cartográfico del SINAP. | Por demanda | Proyectado | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | Ejecutado | 8% | [11 empty] | 8% | 0% | 0% | 0% | 8%
10 | Trabajar de manera coordinada con el profesional de calidad de la entidad en la actualización y elaboración de manuales o guías de uso y administración del Certificador Cartográfico del SINAP, así como en el diseño y actualización de diagramas de flujo que describan la cadena de procesos para el funcionamiento de estas herramientas. | Guía o instructivo de usuario y Administrador de la herramienta Certificadociones del SINAP, con apoyo de profesional de calidad. | Proyectado |  |  |  | 30% |  |  | 40% |  |  | 30% |  |  | 0% | 30% | 40% | 30% | 100%
|  |  | Ejecutado | 8% | [11 empty] | 8% | 0% | 0% | 0% | 8%
11 | Cumplir con las demás actividades que sean solicitadas por el supervisor y que se encuentren relacionadas con el objeto del contrato. | Por demanda | Proyectado | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | Ejecutado | 8% | [11 empty] | 8% | 0% | 0% | 0% | 8%