## Hoja1
CASO | FECHA DE CREACIÓN | TEMA SOLICITUD | OBSERVACIONES | RELEVANCIA DEL TEMA | ABIERTO/CERRADO
36772 | 2025-03-10 | Certificador no visualiza capa de Nuevas Áreas | Respuestas no concretas | Medio | Abierto
36849 | 2025-03-12 | Solicitud de modificaciones en perfiles del Banco Agrario De Colombia |  | Medio | Abierto
37334 | 2025-04-21 | Filtro de herramienta certificaciones del SINAP con inconsistencias | De acuerdo al caso 37154 el filtro estaba trabajando bien pero no es así | Alto | Abierto
38192 | 2025-06-16 | Inconsistencia en Certificador. traslape con otras áreas |  | Alto | Abierto
38557 | 2025-07-09 | Inconsistencias en resultados certificaciones de tipo PREDIAL |  | Medio | Abierto
38737 | 2025-07-23 | Casos traslapes con áreas confirmadas de PNN | Se hace pruebas el 19 de nov y todo ok, esperando para cerrar | Medio | Abierto
38739 | 2025-07-23 | Certificaciones no notifican traslape con Nuevas áreas |  | Alto | Abierto
38740 | 2025-07-23 | Certificaciones tipo PREDIAL que traslapan con RNSC quedan en estado "pendiente" |  | Medio | Abierto
38824 | 2025-07-29 | Certificaciones en estado de "creada" |  | Medio | Abierto
39437 | 2025-09-03 | Inconsistencias en certificaciones tipo predial - no reporta traslape con RNSC |  | Alto | Abierto
39832 | 2025-09-24 | Certificaciones sin procesar mes de septiembre |  | Alto | Abierto
40645 | 2025-11-19 | Notificación de "Error" al crear certificación y CT |  | Medio | Abierto
40965 | 2025-12-10 | Error en comunicación de servidor Certificador |  | Medio | Abierto
41386 | 2025-12-23 | mprecision tabla de afectaciones Certificaiones SINAP |  | Medio | Abierto
41389 | 2025-12-23 | Continuidad caso 38738 Migración geoproceso Certificaciones del SINAP | Caso creado para continuar con el 38738. Se debe migrar a ArcGIS Pro. Daniel deja listado de AP que no evidencian traslape. | Alto | Abierto
41976 | 2026-01-23 | Inconsistencias en certificaciones capa PNN |  | Alto | Abierto